## Informações do Programa
|  |  | DATA DE STATUS: |  |  | RELATÓRIO MENSAL CIF - GRUPO 1
|  |  | 2023-05-31 |  |  | PG005 - Proteção Social
PG | Câmara Técnica | CODIFICAÇÃO | [10 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [8 empty] | ORÇAMENTO
|  | Programa | Revisão Documento de Definição | Cláusula | Item de Cláusula | Projeto/Processo/Atividade | Subprojeto/Subprocesso | Indicador de eficácia | Cunho | Judicialização | Eixo de Judicialização | Decisão de Judicialização | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico Cronograma | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante (utilizar fórmula "X-Y") | Percentual financeiro executado (utilizar fórmula "=Y/X")
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | PG005 - Proteção Social | Programa |  |  |  |  | 2016-04-04 | 2025-05-30 | Em andamento | 83286907.9983 | 42379312 | 40907595.9983 | 50.88%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01; I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 | Tema 1: Incremento do atendimento à população vulnerável impactada | Eixo/Tema |  |  |  |  | 2016-04-04 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Atividades Preliminares | Projeto/Processo | Plano emergencial antes do documento de definição para atender os atingidos. |  |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-03-15 | 2020-12-09 | Concluído | 5509279.01 | 5504335.94 | 4943.07 | 99.91%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | NA | Mariana |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-04-16 | 2019-05-16 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos territórios | Subprojeto/Subprocesso | NA | Mariana e Barra Longa |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2017-03-15 | 2020-12-09 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | NA | Barra Longa |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2018-07-05 | 2020-08-31 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 | Ofertar vagas de capacitações | Projeto/Processo | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana, Munícipios ES e MG |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2024-10-04 | Em andamento | 574680 | 214092.82 | 360587.18 | 37.25%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2019 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2019-06-04 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2020 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2020-01-06 | 2020-06-01 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2021 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2021-06-18 | 2021-12-15 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2022 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2022-12-31 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2023 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2023-02-02 | 2023-12-05 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Oficinas de capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social de 2024 em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Mariana |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2023-12-06 | 2024-10-04 | Não iniciado
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e MG | Subprojeto/Subprocesso | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Munícipios ES e MG |  | O público será composto por técnicos de referência dos equipamentos públicos Cras e Creas, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas 33 Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2021-05-10 | 2023-06-01 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios | Projeto/Processo | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Mariana e Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído | 7290385 | 7295328.12 | -4943.12 | 100.1%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana pelo 1º aditivo contratual | Subprojeto/Subprocesso | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana através de 2º e 3º aditivos | Subprojeto/Subprocesso | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-12-23 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo contratual | Subprojeto/Subprocesso | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de Barra Longa através do 2º aditivo contratual | Subprojeto/Subprocesso | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-12-23 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Atender (equipe suplementar) a População de Barra Longa através de 4º aditivo (Contexto) - Aditivo complementar para seguimento do atendimento no município. | Subprojeto/Subprocesso | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 | Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento | Projeto/Processo | Disponibilização de veículos e cartão combustível para o deslocamento das equipes técnicas para a realização de atividades, nos termos do acordo firmado, visando à garantia da realização do trabalho social com as famílias nas comunidades rurais, indígenas, tradicionais e de difícil acesso. Essa ação destina-se aos municípios impactados aderentes, objetivando também o aumento da capacidade de atendimento dos equipamentos públicos às famílias e/ou indivíduos vulneráveis impactados. | Aimores, Barra Longa, Belo Oriente, Linhares, Mariana, Pingo d'água, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal. |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-03 | 2024-11-29 | Em andamento | 4825018 | 2460748.8 | 2364269.2 | 51%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo: Mariana | Subprojeto/Subprocesso | Disponibilização de veículos e cartão combustível para o deslocamento das equipes técnicas para a realização de atividades, nos termos do acordo firmado, visando à garantia da realização do trabalho social com as famílias nas comunidades rurais, indígenas, tradicionais e de difícil acesso. Essa ação destina-se aos municípios impactados aderentes, objetivando também o aumento da capacidade de atendimento dos equipamentos públicos às famílias e/ou indivíduos vulneráveis impactados. | Mariana |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-03 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | Barra Longa |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-09-02 | 2023-12-29 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para os demais municípios atingidos | Subprojeto/Subprocesso | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | Aimores, Belo Oriente, Linhares, Pingo d'água, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal. |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-03-16 | 2023-10-30 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para estado ES | Subprojeto/Subprocesso | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | SETADES ES |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2022-06-30 | 2022-07-29 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 |  |  | J |  | D00395648320188130400 | Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários | Projeto/Processo | O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O SCFV realiza atendimentos em grupo, são atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. | Mariana e Barra Longa |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | 2023-12-06 | Em andamento | 249500 | 132789.22 | 116710.78 | 53.22%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O SCFV realiza atendimentos em grupo, são atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. | Mariana |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | 2023-12-06 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O SCFV realiza atendimentos em grupo, são atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. | Barra Longa |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2021-10-04 | 2022-12-23 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Mariana; Barra Longa; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Bom Jesus do Galho-MG; Bugre-MG; Caratinga-MG; Fernandes Tourinho-MG; Ipaba-MG; Ipatinga-MG; Pingo D'água-MG; Rio Casca- MG; Santana do Paraíso - MG; São José do Goiabal - MG; Aimorés - MG; Conselheiro Pena - MG; Itueta - MG; Naque - MG; Periquito - MG; Aracruz -ES, Baixo Guandu ES; Belo Oriente MG; Colatina ES; Governador Valadares MG; Marilândia ES; Sooreama ES, Tumiritinga MG; Estado ES; Linhares ES |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-05-31 | 2024-11-22 | Em andamento | 60950501.69 | 25026342.45 | 35924159.24 | 41.06%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Mariana | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-05-31 | 2024-11-22 | Em andamento
[13 empty] | Monitoramento do Plano de Reparação em Proteção Social de Mariana | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-10-24 | 2024-11-22 | Em andamento
[13 empty] | Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da disponibilização de Mobiliário e Equipamentos | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-03-27 | 2019-08-02 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-08-28 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: MG | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Fernandes Tourinho; Ibapa; Ipatinga; Pingo D'água; Rio Casca; Santana do Paraíso; São José do Goiibal; Aimorés, Conselheiro Pena; Itueta; Naque; Periquito; |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-01-29 | 2023-07-04 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: ES | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Estado ES; Linhares; |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-07-24 | 2023-07-28 | Em andamento
[13 empty] | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Governador Valadares; Tumitinga; Aracruz; Baixo Guandu; Colatina; Sooretama; Marilândia; Belo Oriente; Galileia; Resplendor. |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-03-04 | 2024-10-24 | Em andamento
[13 empty] | Consolidação de custos dos repasses financeiros dos demais municípios | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Governador Valadares; Tumitinga; Aracruz; Baixo Guandu; Colatina; Sooretama; Marilândia; Belo Oriente; Galileia; Resplendor. |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-06-01 | 2024-10-25 | Em andamento
[13 empty] | Execução do plano de reparação para municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Calha Rio Doce e Médio do Rio Doce |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-05-03 | 2024-10-25 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social: território MG | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Governador Valadares; Tumitinga; |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-03-11 | 2023-07-25 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social: território ES | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Aracruz, Baixo Guandu; Colatina, Sooretama; Marilândia; |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-03-11 | 2023-11-10 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social VIA JUDICIAL | Entrega Finalística | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Belo Oriente; Galileia; Resplendor; |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2022-01-03 | 2024-03-15 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Complementação de recursos de possíveis novos impactos | Projeto/Processo | Abertura de novos cadastros conforme decisão judicial |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2023-01-31 | 2024-11-04 | Em andamento | 1066662.2983 | 0 | 1066662.2983 | 0%
[13 empty] | Suprimentos | Projeto/Processo | Mariana E ES |  |  | Capacitação SUAS | 2023-01-09 | 2023-10-10 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01; SPR02; SPJ05 | I05; I06; I07 |  |  |  |  | Tema 2: Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FR | Eixo/Tema | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. |  |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2018-08-16 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01 | I05; I06 |  |  |  |  | Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados | Entrega Finalística | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. | Aimores, Alpercata, Aracruz, Baixo Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, linhares, Mariana, Marilândia, Marlieria, Naque, Periquito, Pingo d´Agua, Resplendor, rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do goaibal, Saõ pedro dos Ferros, Sem peixe, Sobrália, Sooretama, Timóteo e Tumritinga. |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2019-11-01 | 2024-11-29 | Em andamento | 0
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR02 | I07 |  | J |  | D00395648320188130400 | Acompanhamento das famílias em deslocamento físico | Projeto/Processo | Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno e acompanhamento das famílias em deslocamento | Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2018-08-16 | 2024-11-29 | Em andamento | 0
PG005 | CTOS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPJ05 | [5 empty] | Realização das Oficinas de educação financeira | Projeto/Processo | Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e rodas de conversas com as comunidades atingidas. | Municípios ES -Aracruz; Colatina; Baixo Guandu; Linhares; Marilândia; São Mateus; Município da Serra. Municípios MG - Rio Doce; Barra Longa; Mariana; Santa Cruz do Escalvado; Sem Peixe; Dionísio; São José do Goiabal; Rio Casca; São Pedro dos Ferros; Bom Jesus do Galho; Córrego Novo; Pingo d'Água; Caratinga; Ipatinga; Timóteo; Mariléria; Santana do Paraíso; Ibapa; Naque; Belo Oriente; Fernandes Tourinho; Iapu; Galileia; Aimorés; Resplendor; Itueta. |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-01-17 | Concluído | 1256739 | 1256739 | 0 | 100%
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito Santo | Subprojeto/Subprocesso | Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e rodas de conversas com as comunidades atingidas. | Municípios ES -Aracruz; Colatina; Baixo Guandu; Linhares; Marilândia; São Mateus; Município da Serra. |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-01-17 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais | Subprojeto/Subprocesso | Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e rodas de conversas com as comunidades atingidas. | Municípios MG - Rio Doce; Barra Longa; Mariana; Santa Cruz do Escalvado; Sem Peixe; Dionísio; São José do Goiabal; Rio Casca; São Pedro dos Ferros; Bom Jesus do Galho; Córrego Novo; Pingo d'Água; Caratinga; Ipatinga; Timóteo; Mariléria; Santana do Paraíso; Ibapa; Naque; Belo Oriente; Fernandes Tourinho; Iapu; Galileia; Aimorés; Resplendor; Itueta. |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | CTOS | P05 | R08 | [9 empty] | Custos indiretos que não estão no cronograma | Projeto Não Controlado no Cronograma | [7 empty] | 1564143 | 488935.65 | 1075207.35 | 31.26%
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX

## Indicadores Definição
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Meta 2023 | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação
PG005 | I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social | Anual | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Finalítico | 100% | 2022-12-01 | 100% | Total - 40 municípios e 1 estado = Aderentes 39 municípios e 1 estado. Em judicialização somente 1 município não aderente (Resplendor)
PG005 | I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Não finalístico | 100% | 2022-12-01 | 100% | I02 e I03 - Demais munícipios: Meta: 89 / Entregue: 275 Mariana e Barra Longa: Meta: 39 /Entregue: número de técnico contratado: 39.
PG005 | I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Não finalístico | 100% | 2022-12-01 | 100% | I02 e I03 - Demais munícipios: Meta: 89 / Entregue: 275 Mariana e Barra Longa: Meta: 39 /Entregue: número de técnico contratado: 39.
PG005 | I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Não finalístico | 100% | 2022-12-01 | 100% | I04 - Meta: 479/ Entregue: 678 Mariana e Barra longa: Meta: 550/ Entregue: 650.
PG005 | I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Não finalístico | 100% | 2022-12-01 | 100% | 36 famílias até dez/22
PG005 | I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Finalítico | 100% | 2022-12-01 | 100% | 36 famílias até dez/22
PG005 | I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) | Semestral | Maior melhor | % | 100 | Em Medição | Finalítico | 100% | 2022-12-01 | 100% | A meta é atender a partir do momento em que a família ativamente busca a Fundação Renova por meio do Programa de Proteção Social, Canais de Relacionamento, Diálogo Social, Direitos Humanos ou outro, entende-se que há anuência pelo acompanhamento. E hoje os números de atendimento são: 92 Barramento e 391 - Reassentamento.
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX

## Listas (hidden)
Nível hierarquico
Programa
Eixo/Tema
Projeto/Processo
Subprojeto/Subprocesso
Entrega Finalística
Projeto Não Controlado no Cronograma