## Informações do Programa
RELATÓRIO MENSAL CIF - GRUPO 2
PG015 Promoção à Inovação
PG | Câmara Técnica | CODIFICAÇÃO | INFORMAÇÕES GERAIS | [8 empty] | ORÇAMENTO
|  | Indicador de eficácia | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico Cronograma | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante (utilizar fórmula "=W-X") | Percentual financeiro executado (utilizar fórmula "=X/W")
PG015 | CT-EI | I01;I02;I03;I04;I05 | Programa de Incentivo à Inovação | Programa | Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2016-11-02 | 2025-12-30 | Em andamento | 46056202.7104 | 7591278.66 | 38464924.0504 | 16.48%
PG015 | CT-EI | N/A | Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica | Projeto/ Processo | Mapeamento de pesquisas e tecnologias desenvolvidas nas Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV), avaliação da escala de maturidade e potencial tecnológico das oportunidades mapeadas. | Belo Horizonte, Ouro Preto, Viçosa | Belo Horizonte, Ouro Preto, Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-07-30 | 2018-10-30 | Concluído | 43669.49 | 43669.49 | 0 | 100%
PG015 | CT-EI | N/A | Relatório final do projeto | Entrega Finalística | Mapeamento de pesquisas e tecnologias desenvolvidas nas Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV), avaliação da escala de maturidade e potencial tecnológico das oportunidades mapeadas. | Belo Horizonte, Ouro Preto, Viçosa | Belo Horizonte, Ouro Preto, Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-10-10 | 2018-10-10 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Projeto Hub de Inovação | Projeto/ Processo | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-01-13 | 2024-01-17 | Em andamento | 4034703.58 | 2108133.08 | 1926570.5 | 52.25%
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-06-10 | 2022-09-30 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento do Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2022-06-30 | 2022-06-20 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2022-02-01 | 2023-03-31 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Enceramento da Execução - Rodada Complementar - Mariana Labs | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobilia, infraestrutura, equipamento) | Subprojeto/ Subprocesso | Estruturação de espaço na Casa do Empreendedor em Mariana para aceleração de negócios com o objetivo de fomentar negócios inovadores e sustentáveis no município. O Hub de Inovação visa incentivar o empreendedorismo jovem, bem como sensibilizar a população para os temas de empreendedorismo e inovação, com vistas a promover a criação de valor econômico para o município. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-03-30 | 2022-12-08 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Encerramento da decoração do Hub na Casa do Empreendedor | Entrega Finalística | Estruturação de espaço na Casa do Empreendedor em Mariana para aceleração de negócios com o objetivo de fomentar negócios inovadores e sustentáveis no município. O Hub de Inovação visa incentivar o empreendedorismo jovem, bem como sensibilizar a população para os temas de empreendedorismo e inovação, com vistas a promover a criação de valor econômico para o município. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Hub de Inovação - GV | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Governador Valadares | Governador Valadares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-08-30 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Governador Valadares | Governador Valadares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Execução do Hub - Linhares | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Linhares | Linhares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-11-17 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Linhares | Linhares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Execução do Projeto Hub - Ipatinga | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Ipatinga | Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-12-30 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Encerramento da Execução - Hub - Ipatinga | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Ipatinga | Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Hub de Inovação - Mariana | Subprojeto/ Subprocesso | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-03-20 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02; I04 | Encerramento Execução do Projeto Hub de Inovação -Mariana | Entrega Finalística | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto Empreende Rio Doce | Projeto/ Processo | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivamente acelerado pela pandemia vivenciada pelo mundo desde 2020 e com tendência de crescimento. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o ajudarão a evoluir seu negócio, se diferenciar no seu mercado de atuação e ganhar competitividade; • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; • Instituições de ensino e apoio; | 2020-09-28 | 2025-07-03 | Em andamento | 3081212.37 | 1108549.81 | 1972662.56 | 35.98%
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto Rio Doce Digital | Subprojeto/ Subprocesso | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivamente acelerado pela pandemia vivenciada pelo mundo desde 2020 e com tendência de crescimento. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto | 2021-05-28 | 2023-09-06 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento Projeto Rio Doce Digital - GV,Linhares e Mariana | Entrega Finalística | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivamente acelerado pela pandemia vivenciada pelo mundo desde 2020 e com tendência de crescimento. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto Include | Subprojeto/ Subprocesso | O projeto visa ofertar o curso de Tecnologias da Transformação Digital, implantando laboratórios com ferramentas básicas da eletrônica, mecânica e da robótica, a partir de uma arquitetura de software e hardware exclusivas e adequadas para a educação, voltadas ao empreendedorismo, e oportunizando que jovens de baixa renda, entre 12 e 20 anos idade, se apropriem dessas linguagens. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens, entre 12 e 20 anos idade | 2021-06-18 | 2025-06-30 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento do Projeto Include - Mariana - GV - Linhares | Entrega Finalística | O projeto visa ofertar o curso de Tecnologias da Transformação Digital, implantando laboratórios com ferramentas básicas da eletrônica, mecânica e da robótica, a partir de uma arquitetura de software e hardware exclusivas e adequadas para a educação, voltadas ao empreendedorismo, e oportunizando que jovens de baixa renda, entre 12 e 20 anos idade, se apropriem dessas linguagens. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens, entre 12 e 20 anos idade | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Empreendedorismo Universitário - Campus Tech | Subprojeto/ Subprocesso | Tem como objetivo despertar o comportamento empreendedor e incentivar o desenvolvimento de ideias com uso intensivo do conhecimento de base tecnológica advindo da academia, através da oferta de capacitação para estudantes de ensino superior em metodologias de execução de eventos de inovação e empreendedorismo. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens universitários | 2021-04-26 | 2023-08-24 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento dos Projetos Empreendedorismo Universitário Campus Tech - GV e Linhares | Entrega Finalística | Tem como objetivo despertar o comportamento empreendedor e incentivar o desenvolvimento de ideias com uso intensivo do conhecimento de base tecnológica advindo da academia, através da oferta de capacitação para estudantes de ensino superior em metodologias de execução de eventos de inovação e empreendedorismo. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens universitários | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Jornada do Empreendedor - Raízes | Subprojeto/ Subprocesso | Oferta de capacitações embasadas em metodologias de desenvolvimento de negócios abordando conteúdos complementares ao ensino da escola tradicional. O projeto também irá apoiar algumas ideias geradas durante o percurso formativo e de capacitação com um ‘capital semente’ para desenvolvimento de ideias de inovação social. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 2021-09-06 | 2024-04-16 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento da Jornada do Empreendedor - Mariana - GV - Linhares | Entrega Finalística | Oferta de capacitações embasadas em metodologias de desenvolvimento de negócios abordando conteúdos complementares ao ensino da escola tradicional. O projeto também irá apoiar algumas ideias geradas durante o percurso formativo e de capacitação com um ‘capital semente’ para desenvolvimento de ideias de inovação social. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Capacitação de Gestores Publicos para Inovação | Subprojeto/ Subprocesso | Programa de capacitação para influenciadores e criadores de políticas públicas e potencializar políticas de inovação, tornando-as mais inclusivas e eficazes. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; | 2021-04-26 | 2024-02-28 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação | Entrega Finalística | Programa de capacitação para influenciadores e criadores de políticas públicas e potencializar políticas de inovação, tornando-as mais inclusivas e eficazes. | Mariana | Mariana | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação - Outros Territórios | Entrega Finalística | Programa de capacitação para influenciadores e criadores de políticas públicas e potencializar políticas de inovação, tornando-as mais inclusivas e eficazes. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto Impulso Rio Doce | Projeto/ Processo | Visa apoiar e financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo e inovação ao longo do território de atuação do Programa, através do apoio à negócios para implantação de ferramentas de transformação digital, considerando seus potenciais econômico criativos, interesses e vocações | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2023-01-09 | 2025-02-05 | Em andamento | 9493571.4362 | 0 | 9493571.4362 | 0%
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento da Execução Etapa 01 do Impluso Rio Doce | Entrega Finalística | Visa apoiar e financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo e inovação ao longo do território de atuação do Programa, através do apoio à negócios para implantação de ferramentas de transformação digital, considerando seus potenciais econômico criativos, interesses e vocações | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Não iniciado |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) | Projeto/ Processo | 1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão – Mariana – MG, por meio de Chamada específica (Chamada 09/2018 - FAPEMIG/FAPES/RENOVA, que está em andamento). 2) Título das pesquisas informado no campo "observações" 3) Apoio financeiro aos projetos aprovados por meio da Chamada Pública FAPEMIG 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA), propostos por pesquisadores vinculados a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) localizadas no estado do Espírito Santo, a serem contratados diretamente pela FAPES, por meio de instrumento jurídico específico. Título das pesquisas informado no campo "observações" | MG e ES (as pesquisas atuam em campo em diferentes localidades). Há pesquisas que preveem, inclusive, coleta de dados em todos os municípios previstos na área de abrangência) | MG e ES (as pesquisas atuam em campo em diferentes localidades). Há pesquisas que preveem, inclusive, coleta de dados em todos os municípios previstos na área de abrangência) | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2017-01-30 | 2024-07-09 | Em andamento | 5503677.91 | 1681415.7 | 3822262.21 | 30.55%
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Execução do Convênio Instituições Mineiras | Subprojeto/ Subprocesso | Estabelecimento de Convênio FAPES (Projetos Capixabas) | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2020-11-05 | 2024-05-02 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Encerramento das Pesquisas - Instituições Mineiras | Entrega Finalística | Execução do Convênio Instituições Mineiras | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Execução do Convênio Instituições Capixabas | Subprojeto/ Subprocesso | Estabelecimento de Convênio FAPES (Projetos Capixabas) | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2020-12-03 | 2024-02-08 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Encerramento do Projeto - Chamada 09/2018 | Entrega Finalística | 1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão – Mariana – MG, por meio de Chamada específica (Chamada 09/2018 - FAPEMIG/FAPES/RENOVA, que está em andamento). 2) Título das pesquisas informado no campo "observações" 3) Apoio financeiro aos projetos aprovados por meio da Chamada Pública FAPEMIG 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA), propostos por pesquisadores vinculados a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) localizadas no estado do Espírito Santo, a serem contratados diretamente pela FAPES, por meio de instrumento jurídico específico. Título das pesquisas informado no campo "observações" | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Investimento Direto em Pesquisa/Inovação | Projeto/ Processo | Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação: através desta ação, pretende-se apoiar projetos que atendam à uma demanda específica da Fundação Renova e do sistema CIF, no que couber ao escopo do programa, que esteja relacionada à geração e aplicação de conhecimentos ou tecnologias que possam colaborar, em algum nível, para a geração de renda. As diretrizes de aporte em projetos específicos que podem ser enquadrados neste escopo estão sendo desenvolvidas pelo Programa. | Tumiritinga, Governador Valadares, | Tumiritinga, Governador Valadares, | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2024-10-07 | Em andamento | 616787.52 | 487297.77 | 129489.75 | 79.01%
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG | Subprojeto/ Subprocesso | Implementação de uma Unidade Demonstrativa de Piscicultura no Assentamento Cachoeirinha, localizado no município de Tumiritinga/MG,com o objetivo de apoiar a disseminação do conhecimento sobre a Piscicultura, atividade com potencial para geração alternativa de renda no meio rural. | Tumiritinga | Tumiritinga | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-04-12 | 2024-10-07 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Encerramento do Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG | Entrega Finalística | Implementação de uma Unidade Demonstrativa de Piscicultura no Assentamento Cachoeirinha, localizado no município de Tumiritinga/MG,com o objetivo de apoiar a disseminação do conhecimento sobre a Piscicultura, atividade com potencial para geração alternativa de renda no meio rural. | Tumiritinga | Tumiritinga | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Uso do Rejeito - Certificação | Subprojeto/ Subprocesso | O projeto tem o objetivo de propor uma alternativa para mitigação de impactos gerados pelo rejeito depositado nas margens do rio Doce, através da utilização do solo com rejeitos de mineração, retirados do rio Doce e suas margens, no entorno da cidade de Governador Valadares e da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves através da avaliação das propriedades do rejeito como possível insumo na produção de blocos de solo cimento. | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2018-04-20 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Encerramento do Projeto "Uso do Rejeito - Certificação" para o uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio | Entrega Finalística | O projeto tem o objetivo de propor uma alternativa para mitigação de impactos gerados pelo rejeito depositado nas margens do rio Doce, através da utilização do solo com rejeitos de mineração, retirados do rio Doce e suas margens, no entorno da cidade de Governador Valadares e da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves através da avaliação das propriedades do rejeito como possível insumo na produção de blocos de solo cimento. | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02;I03 | Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos | Subprojeto/ Subprocesso | O projeto tem o objetivo de propor uma alternativa para mitigação de impactos gerados pelo rejeito depositado nas margens do rio Doce, através da utilização do solo com rejeitos de mineração, retirados do rio Doce e suas margens, no entorno da cidade de Governador Valadares e da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves através da avaliação das propriedades do rejeito como possível insumo na produção de blocos de solo cimento. | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2018-03-22 | 2021-03-12 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01;I02 I03 | Projeto "Uso do Rejeito" encerrado | Entrega Finalística | O projeto tem o objetivo de propor uma alternativa para mitigação de impactos gerados pelo rejeito depositado nas margens do rio Doce, através da utilização do solo com rejeitos de mineração, retirados do rio Doce e suas margens, no entorno da cidade de Governador Valadares e da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves através da avaliação das propriedades do rejeito como possível insumo na produção de blocos de solo cimento. | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Outros Instrumentos de Fomento | Projeto/ Processo | Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas, tecnologias e conhecimentos: Nesta ação estão previstos os demais mecanismos e processos de seleção de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para a geração de conhecimento passível de aplicação pelas áreas técnicas da Fundação Renova, na execução de seus Programas. Poderão estar previstos novos editais de pesquisa ou inovação ou até mesmo outros instrumentos de fomento e financiamento; | Mariana, Geral | Mariana, Geral | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-08-14 | 2025-07-04 | Em andamento | 18047350 | 111230 | 17936120 | 0.6163%
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação | Subprojeto/ Subprocesso | Financiamento de projetos de inovação, preferencialmente com elevado nível de maturidade tecnológica, para a realização análise de viabilidade técnica, econômica, comercial, de impacto ambiental e social e o desenvolvimento de Planos de Negócios Estendido. | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Empreendedores/Pesquisadores | 2020-08-14 | 2024-10-23 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03; I05 | Encerramento da execuçã da Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação | Entrega Finalística | Financiamento de projetos de inovação, preferencialmente com elevado nível de maturidade tecnológica, para a realização análise de viabilidade técnica, econômica, comercial, de impacto ambiental e social e o desenvolvimento de Planos de Negócios Estendido. | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Empreendedores/Pesquisadores | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais | Subprojeto/ Subprocesso | Seleção e apoio a projetos que objetivem a replicação de tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do Brasil (e outras tecnologias sociais mapeadas caso pertinentes e devidamente validadas), com foco na promoção de trabalho e renda, em municípios da área de abrangência socioeconômica da Fundação Renova. | o longo da Bacia do Rio Doce nos territórios atendidos pela Fundação Renova, | o longo da Bacia do Rio Doce nos territórios atendidos pela Fundação Renova, | Grupos comunitários e familias da área de abrangência do projeto | 2020-09-04 | 2025-07-04 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I03 | Encerramento do Projeto de Fomento à Reaplicação de Tecnologias Sociais... | Entrega Finalística | Seleção e apoio a projetos que objetivem a replicação de tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do Brasil (e outras tecnologias sociais mapeadas caso pertinentes e devidamente validadas), com foco na promoção de trabalho e renda, em municípios da área de abrangência socioeconômica da Fundação Renova. | o longo da Bacia do Rio Doce nos territórios atendidos pela Fundação Renova, | o longo da Bacia do Rio Doce nos territórios atendidos pela Fundação Renova, | Grupos comunitários e familias da área de abrangência do projeto | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01 | Desenvolvimento de Escala - TRL | Subprojeto/ Subprocesso | Desenvolvimento de escala adaptada baseada na metodologia Technology Readiness Level que permitirá avaliar o grau de maturidade de uma tecnologia no decorrer do processo de fomento e financiamento executado pelo PG15, tendo uma gradação de 1 a 9, sendo o TRL1, o mais baixo nível, é onde se enquadra a pesquisa científica básica – ou geração de conhecimento inicial e sem validação – e o nível 9, o mais alto nível, é a validação em condições reais, permitindo a produção e comercialização da tecnologia. | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Projetos financiados pelo PG15 | 2021-04-28 | 2024-04-02 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01 | Encerramento da Execução do Projeto de Desenvolvimento de Escala TRL | Entrega Finalística | Desenvolvimento de escala adaptada baseada na metodologia Technology Readiness Level que permitirá avaliar o grau de maturidade de uma tecnologia no decorrer do processo de fomento e financiamento executado pelo PG15, tendo uma gradação de 1 a 9, sendo o TRL1, o mais baixo nível, é onde se enquadra a pesquisa científica básica – ou geração de conhecimento inicial e sem validação – e o nível 9, o mais alto nível, é a validação em condições reais, permitindo a produção e comercialização da tecnologia. | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Projetos financiados pelo PG15 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Projeto de Definitividade Espirito Santo | Subprojeto/ Subprocesso | Repasse de valor para o Governo do ES para a aceleração de até 50 projetos de inovação do ES, através da metoodologia do SEEDES | Espirito Santo | Espirito Santo | Empreendedores do estado do ES | 2023-01-02 | 2024-04-09 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Finalização Projeto Definitividade ES | Entrega Finalística | Repasse de valor para o Governo do ES para a aceleração de até 50 projetos de inovação do ES, através da metoodologia do SEEDES | Espirito Santo | Espirito Santo | Empreendedores do estado do ES | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Não iniciado |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Projeto de Definitividade Minas Gerais | Subprojeto/ Subprocesso | Repasse de valor para o Governo do MG para o financiamento de até 06 projetos de Inovação na temática de Economia Verde | Minas Gerais | Minas Gerais | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG | 2023-01-25 | 2024-04-09 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Finalização Projeto Definitividade MG | Entrega Finalística | Repasse de valor para o Governo do MG para o financiamento de até 06 projetos de Inovação na temática de Economia Verde | Minas Gerais | Minas Gerais | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Não iniciado |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03 | Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) | Projeto/ Processo | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2022-01-24 | Concluído | 1233107.81 | 1233107.81 | 0 | 100%
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03 | Projeto Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) | Subprojeto/ Subprocesso | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2021-08-30 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03 | Encerramento do Projeto Edital Senai de Inovação | Entrega Finalística | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03 | Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) | Subprojeto/ Subprocesso | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-05-12 | 2022-01-24 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I01; I02; I03 | Encerramento Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) | Entrega Finalística | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-01-13 | 2021-01-13 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios | Projeto/ Processo | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem desenvolvidos dentro do Hub de Inovação, dentro da metodologia prevista; 2. Financiamento de capacitações voltadas para o desenvolvimento de negócios: para o financiamento pelo Programa, a capacitação/qualificação/treinamento deve contribuir para o aprimoramento de habilidades técnicas e profissionais dos empreendedores e para o desenvolvimento de negócios ao longo da Bacia do Rio Doce. Este financiamento deve ser direcionado a formações profissionais que demonstrem claramente a possibilidade de aplicação de conhecimentos e tecnologias no desenvolvimento de negócios novos ou existentes e estar relacionados à recuperação socioeconômica e socioambiental da área impactada; | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-12-22 | Em andamento | 552940 | 324067.11 | 228872.89 | 58.61%
PG015 | CT-EI | I02 | Hub de Inovação - Bolsas | Subprojeto/ Subprocesso | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem desenvolvidos dentro do Hub de Inovação, dentro da metodologia prevista; 2. Financiamento de capacitações voltadas para o desenvolvimento de negócios: para o financiamento pelo Programa, a capacitação/qualificação/treinamento deve contribuir para o aprimoramento de habilidades técnicas e profissionais dos empreendedores e para o desenvolvimento de negócios ao longo da Bacia do Rio Doce. Este financiamento deve ser direcionado a formações profissionais que demonstrem claramente a possibilidade de aplicação de conhecimentos e tecnologias no desenvolvimento de negócios novos ou existentes e estar relacionados à recuperação socioeconômica e socioambiental da área impactada; | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Finalização Hub de Inovação - Bolsas | Entrega Finalística | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem desenvolvidos dentro do Hub de Inovação, dentro da metodologia prevista; 2. Financiamento de capacitações voltadas para o desenvolvimento de negócios: para o financiamento pelo Programa, a capacitação/qualificação/treinamento deve contribuir para o aprimoramento de habilidades técnicas e profissionais dos empreendedores e para o desenvolvimento de negócios ao longo da Bacia do Rio Doce. Este financiamento deve ser direcionado a formações profissionais que demonstrem claramente a possibilidade de aplicação de conhecimentos e tecnologias no desenvolvimento de negócios novos ou existentes e estar relacionados à recuperação socioeconômica e socioambiental da área impactada; | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional | Projeto/ Processo | Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de pesquisa e inovação não vinculados ao Eixo “Inovação para a Reparação”: considerando que pode haver projetos que não precisem de financiamento de toda a pesquisa (equipamentos, material de consumo, locação 23 de veículos e ações em campo, etc.), mas que necessitem de aportes para bolsas de apoio técnico, iniciação científica, mestrado e doutorado, esta ação prevê apoio a projetos específicos, que guardem relação direta com a recuperação das áreas impactadas. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2021-05-26 | 2025-05-28 | Em andamento | 2085660 | 451249.89 | 1634410.11 | 21.64%
PG015 | CT-EI | I02 | Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais - Ciencia Cidadã - UNESCO | Subprojeto/ Subprocesso | O projeto busca viabilizar o acesso e consolidação do conhecimento, de forma participativa, sobre as ações de reparação da biodiversidade e dos recursos hídricos por moradores(as) de comunidades atingidas ao longo da área de abrangência delimitada pelo TTAC, por meio da concessão de bolsas educacionais (ajudas de custo) aos participantes. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens miores de 18 anos selecuinados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos | 2021-05-26 | 2025-05-28 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento Ciencia Cidadã | Entrega Finalística | O projeto busca viabilizar o acesso e consolidação do conhecimento, de forma participativa, sobre as ações de reparação da biodiversidade e dos recursos hídricos por moradores(as) de comunidades atingidas ao longo da área de abrangência delimitada pelo TTAC, por meio da concessão de bolsas educacionais (ajudas de custo) aos participantes. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Jovens miores de 18 anos selecuinados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Empreende Rio Doce - Bolsas | Subprojeto/ Subprocesso | O Empreende Rio Doce tem, por objetivo, disseminar a cultura de empreendedorismo e inovação permitindo a internalização de tecnologias que contribuam para o processo de reparação. Seus objetivos específicos são: (a) Desenvolver uma forte cultura de empreendedorismo tecnológico e inovação; (b) Construir um ecossistema de inovação altamente conectado trabalhando em rede, colaborando e compartilhando ativos; (c) Gerar e escalar negócios inovadores que colaborem com o desenvolvimento da economia das regiões atendidas pelo projeto; (d) Agregar conhecimento e valor à produtos e serviços que possuam potencial inovador; (e) Promover incentivos, capacitações e acesso ao mercado para elevar o nível de qualidade de inovação dos negócios da região Dec enviado à CTEI Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o ajudarão a evoluir seu negócio, se diferenciar no seu mercado de atuação e ganhar competitividade; • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; • Instituições de ensino e apoio; | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2022-06-28 | 2023-08-08 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | I02 | Encerramento do Projeto Empreende Rio Doce - Bolsas | Entrega Finalística | O Empreende Rio Doce tem, por objetivo, disseminar a cultura de empreendedorismo e inovação permitindo a internalização de tecnologias que contribuam para o processo de reparação. Seus objetivos específicos são: (a) Desenvolver uma forte cultura de empreendedorismo tecnológico e inovação; (b) Construir um ecossistema de inovação altamente conectado trabalhando em rede, colaborando e compartilhando ativos; (c) Gerar e escalar negócios inovadores que colaborem com o desenvolvimento da economia das regiões atendidas pelo projeto; (d) Agregar conhecimento e valor à produtos e serviços que possuam potencial inovador; (e) Promover incentivos, capacitações e acesso ao mercado para elevar o nível de qualidade de inovação dos negócios da região Dec enviado à CTEI Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o ajudarão a evoluir seu negócio, se diferenciar no seu mercado de atuação e ganhar competitividade; • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; • Instituições de ensino e apoio; | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Em andamento |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Custos Diversos | Projeto/ Processo | Diversos | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-08 | 2019-02-18 | Concluído | 1363522.5942 | 42558 | 1320964.5942 | 3.121%
PG015 | CT-EI | N/A | Outras Despesas | Subprojeto/ Subprocesso | Diversos | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-08 | 2019-02-18 | Concluído |  |  | 0 | -
PG015 | CT-EI | N/A | Locação Carreta SENAI | Subprojeto/ Subprocesso | Locação de carreta maker para visitação durante evento "Feira Multiset" | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-08 | 2018-10-30 | Concluído |  |  | 0 | -
-
-

## Indicadores Definição
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Meta 2023 | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação
PG015 | I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa | Anual | Maior melhor | Número | 40 | Em Medição | Finalistico | 21 | 2022-12-01 | 10
PG015 | I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas | Anual | Maior melhor | Número | 220 | Em Medição | Finalistico | 212 | 2022-12-01 | 99
PG015 | I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional | Bianual | Maior melhor | % | 30 | Em Medição | Finalistico | N/A | 2022-12-01 | 44.75% | Valor total já aportado: R$1.21MM
PG015 | I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação | Anual | Maior melhor | Número | 15 | Em Medição | Não Finalístico | 0 | 2022-09-01 | 0
PG015 | I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 | Bianual | Maior melhor | % | 50 | à Iniciar | Não Finalístico | N/A | N/A | N/A | Houve a necessidade de contratação para o desenvolvimento de uma metodologia adaptada para avaliação do nível de maturidade dos projetos de pesquisa financiados pelo PG15. A metodologia está sendo construída com previsão de finalização em dez/2023, quando ocorrerá a medição.

## Listas (hidden)
Nível hierarquico
Programa
Eixo/ Tema
Projeto/ Processo
Subprojeto/ Subprocesso
Entrega Finalística
Projeto não Controlado no Cronograma