## Informações do Programa
|  |  | DATA DE STATUS: |  | RELATÓRIO MENSAL CIF - GRUPO 3
|  |  | 2023-05-31 |  | (Nome do Programa)
PG | Câmara Técnica | INFORMAÇÕES GERAIS | [8 empty] | ORÇAMENTO
|  | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante (utilizar fórmula "=W-X") | Percentual financeiro executado (utilizar fórmula "=X/W")
23 | CT-GRSA | Prograna Manejo de Rejeitos | Programa | O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que causem o menor impacto socioambiental, respeitando o uso do solo e a participação dos atingidos. | MG-Municípios: Belo Horizonte, Mariana, Ponte Nova (Acaiaca), Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo Dágua, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz de Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Tumiritinga, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem peixe, Sobrália, Aimorés, Alpercata ES-Municípios: Linhares; Aracruz, Colatina, Rio Bananal, Sooterama, Baixo Guandu, Marilândia. |  | Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha. | 2015-12-10 | 2027-04-16 | Em andamento | 758657221.3044 | 544017485 | 214639736.3044 | 71.71% | O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que causem o menor impacto socioambiental, respeitando o uso do solo e a participação dos atingidos. | MG:36 Municípios: Belo Horizonte, Mariana, Ponte Nova (Acaiaca), Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Dom Silvério, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo Dágua, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz de Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Tumiritinga, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem peixe, Sobrália, Aimorés, Alpercata ES: Municípios: Linhares; Aracruz, Colatina, Rio Bananal, Sooterama, Baixo Guandu, Marilândia. | Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha. | 2015-12-10 | 2027-04-16 | Em andamento | 758657221.3044 | 544017485 | 214639736.3044 | 71.71%

## Grupo 3 - Fatos Relevantes
PG | Mês Atualização | Subdivisão Fatos Relevantes | Descrição do Fato Relevante
PG023 | 2023-05-31 |  | Realizado protocolo referente à solicitação de conclusão da Cláusula 160 do TTAC (Ofício FR.2023.1129) no dia 11/05/23
PG023 | 2023-05-31 |  | Realizado o protocolo da entrega final do Estudo Geomorfológico de Jusante na CT-GRSA e no CIF (Ofício FR.2023.1202) no dia 19/05/23.
PG023 | 2023-05-31 |  | Realizado o protocolo da 5ª Edição do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de Emissões Atmosféricas, na CT GRSA ( Ofício FR2023.1020) em 05/05/2023.
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX

## Grupo 3 - Grandes Números
PG | Mês Atualização | Descrição do Grande Número | Valor apurado | Unidade de Medida
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX
PGXXX

## Listas
Nível hierarquico
Programa
Projeto
Subprojeto
Entrega Finalística