## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em reunião realizada em 14/09/2023 com o CIF, ficou acordado o envio do novo formato do Relatório de Acompanhamento das Atividades a partir de outubro/23. Desde então o PMO, juntamente com os Programas da Fundação Renova, iniciou o desdobramento do novo modelo para todos os Programas, visando o envio do primeiro relatório de maneira completa. Contudo, a minúcia exigida para consolidação de diversas fontes de informação em um relatório mais robusto se mostrou mais trabalhosa do que o previsto pela nossa equipe durante a fase piloto. Assim, com vistas à entrega de maior qualidade em detrimento do prazo, colocamos todos os esforços sobre os ajustes necessários para a sua completude.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas. Posto isto, eventuais imprecisões poderão ser observadas nos primeiros ciclos.
Desde já, informamos que esta segunda versão do documento, contempla os dois grupos de informações acordadas que não foram enviados na primeira versão. São elas: informações financeiras em nível de projetos e detalhamento das entregas realizadas e a executar pelos programas nos projetos. As informações de custo foram extraídas da base financeira e contemplam o draft 20.
O novo relatório deve passar por um período de ajustes e estabilização do seu processo de construção e extração. Durante 3 meses (outubro, novembro e dezembro) serão enviados os 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir do mês subsequente, quando esperamos ter o novo relatório robusto e chancelado pelo CIF, este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2023, sendo que, todas as informações de datas e estrutura de projetos dos programas foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/09/2023. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo já está em curso, portanto, eventuais alterações em prazos serão sinalizadas e justificadas.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de projetos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Desta forma, para os "Projeto/Processo/Atividade" e/ou "Subprojeto/Subprocesso", que estejam indicados na coluna "Nível de Judicialização" como "Totalmente Judicializados" e ou apresentem justificativa de dissenso na coluna "Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)", as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que, o Grupo 01 possui a maior quantidade de informações, conforme template aprovado; o Grupo 02 não consta informação de codificação e o Grupo 03 reporta apenas a linha do Programa, pois são os Programas sem documento de definição aprovado e portanto, escopos e prazos concebidos pelo Programa podem ter seu planejamento alterado.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Rel. Mensal Setembro-2023
PG | Grupo | Câmara Técnica | Programa | Revisão Documento de Definição | Cláusula | Item de Cláusula | Projeto/Processo/Atividade | Subprojeto/Subprocesso | Indicador de Encerramento | Cunho | Judicialização | Eixo de Judicialização | Decisão de Judicialização | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 0 | PG005 - Proteção Social | Programa |  | Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias/indíviduos vulneráveis atingidas cadastradas nos munícipios impactados e/ou em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes; profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas; profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os incluídos nas deliberações do CIF | 2016-04-04 | 2025-05-30 | Em andamento | 83286907.6146 | 45710473.69 | 37576433.9246 | 54.88%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01; I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 |  |  | 4.1 | Tema 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada | Eixo/Tema |  | Elevar a capacidade de atendimento às famílias ou indivíduos vulneráveis impactados, junto aos municípios aderentes, de forma proporcional ao impacto (de acordo com a quantidade de famílias impactadas vulneráveis cadastradas atingidas), por meio de equipamentos públicos, rede de proteção social e outras entidades em assistência social | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1 | Atividades Preliminares | Item de Controle |  | Plano emergencial antes do documento de definição para atender os atingidos. | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-03-15 | 2020-12-09 | Concluído | 5548793.15 | 5525153.18 | 23639.97 | 99.57%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1.1 | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-04-16 | 2019-05-16 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Termo de Acordo Judicial', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1.2 | Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos territórios | Item de Controle |  |  | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-03-15 | 2020-12-09 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 6 'Mapas de Vulnerabilidade', de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1.3 | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-05 | 2020-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Termo de Cooperação Técnica e Financeira', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente judicializado | 4.1.2 | Ofertar vagas de capacitações | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.1 | Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana | Item de Controle | I01; I02; I03; I04 |  | Mariana |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com capacitações', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 105, de um total 42 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 168, de um total 168 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 84, de um total 84 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e MG | Item de Controle | I01; I02; I03; I04 |  | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2021-05-10 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 39 'Municípios com capacitações', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 105 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 105, de um total 42 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 168 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 168, de um total 168 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 84 'Vagas ofertadas', contrinuindo para um realizado de 84, de um total 84 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios | Item de Controle |  | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Barra Longa;Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído | 7379113.1796 | 4582076.5013 | 2797036.6783 | 62.1%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana pelo 1º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Contrato de suplementação de mão de obra', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.2 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana através de 2º e 3º aditivos | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-12-23 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Contrato de suplementação de mão de obra', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.3 | Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Contrato de suplementação de mão de obra', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.4 | Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de Barra Longa através do 2º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  |  | 2019-12-23 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Contrato de suplementação de mão de obra', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.5 | Atender (equipe suplementar) a População de Barra Longa através de 4º aditivo (Contexto) - Aditivo complementar para seguimento do atendimento no município. | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  |  | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Contrato de suplementação de mão de obra', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente judicializado | 4.1.4 | Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Disponibilização de veículos e cartão combustível para o deslocamento das equipes técnicas para a realização de atividades, nos termos do acordo firmado, visando à garantia da realização do trabalho social com as famílias nas comunidades rurais, indígenas, tradicionais e de difícil acesso. Essa ação destina-se aos municípios impactados aderentes, objetivando também o aumento da capacidade de atendimento dos equipamentos públicos às famílias e/ou indivíduos vulneráveis impactados. | Aimores; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Conselheiro Pena; Itueta; Linhares; Mariana; Naque; Periquito; Pingo d'água; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São José do Goiabal |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-03 | 2024-11-29 | Em andamento | 4929118.5222 | 2539504.3558 | 2389614.1664 | 51.52%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.4.1 | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo: Mariana | Item de Controle | I01 |  | Mariana |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-03 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com veículos disponibilizados', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 5 'Veículos disponibilizados', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.4.2 | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | Item de Controle | I01 |  | Barra Longa |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-09-02 | 2023-12-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com veículos disponibilizados', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 2 'Veículos disponibilizados', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.4.3 | Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para os demais municípios atingidos | Item de Controle | I01 |  | Aimorés; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Caratinga; Conselheiro Pena; Ipaba; Itueta; Linhares; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São José do Goiabal |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-03-16 | 2023-12-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 16 'Municípios com veículos disponibilizados', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 24 'Veículos disponibilizados', de um total 24 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 |  |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente judicializado | 4.1.5 | Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários | Projeto/Processo/Atividade | I01 | O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O SCFV realiza atendimentos em grupo, são atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. | Barra Longa; Mariana |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | 2023-12-27 | Em andamento | 217194.2578 | 80660.1326 | 136534.1251 | 37.14%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.5.1 | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Mariana | Item de Controle | I01 |  | Mariana |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | 2023-12-27 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com termo de entregas de insumos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 7 'Termo de entregas de insumos', de um total 10 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.5.2 | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Barra Longa | Item de Controle | I01 |  | Barra Longa |  |  | 2021-10-04 | 2022-12-23 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com termo de entregas de insumos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 3 'Termo de entregas de insumos', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente judicializado | 4.1.6 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Será realizado o repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis atingidos. | Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Estado ES; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-06 | 2024-11-22 | Em andamento | 61888915.4455 | 31102760.531 | 30786154.9145 | 50.26%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.1 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Mariana | Item de Controle | I01 |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-05-31 | 2024-11-22 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com repasses de recursos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 6286250 'Repasses de recursos', de um total 8966750 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.3 | Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da disponibilização de Mobiliário e Equipamentos | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-06 | 2019-08-02 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 5 'Termo de entregas de equipamentos', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.4 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa | Item de Controle | I01 |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-08-28 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Municípios com repasses de recursos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1009376,29 'Repasses de recursos', de um total 1009376,29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 3 'Termo de entregas de equipamentos', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.5 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: MG | Item de Controle | I01 |  | Aimorés; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Conselheiro Pena; Fernandes Tourinho; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São José do Goiabal |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-01-29 | 2023-07-04 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 17 'Municípios com repasses de recursos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 8620725,49 'Repasses de recursos', de um total 8649656,43 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.6 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: ES | Item de Controle | I01 |  | Estado do ES; Linhares |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-07-24 | 2023-07-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 2 'Municípios com repasses de recursos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 4065645,86 'Repasses de recursos', de um total 4065645,86 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.7 | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social | Item de Controle | I01 |  | Aracruz; Baixo Guandu; Belo Oriente; Colatina; Galileia; Governador Valadares; Marilândia; Resplendor; Sooretama; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-03-04 | 2024-10-24 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 9 'Municípios com repasses de recursos', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 5561559,36 'Repasses de recursos', de um total 7437980,77 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.6.9 | Execução do plano de reparação para municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas | Item de Controle | I01 |  | Alpercata; Córrego Novo; Dionísio; Iapu; Marliéria; São Domingos do Prata; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-05-03 | 2024-10-25 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 10 'Municípios com acordo de cooperação técnica', contrinuindo para um realizado de 40, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 10 'Acordos de cooperação técnica', de um total 10 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.7 | Complementação de recursos de possíveis novos impactos | Item de Controle |  | Abertura de novos cadastros conforme decisão judicial |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2023-01-31 | 2024-11-04 | Em andamento | 1066662.2983 | 0 | 1066662.2983 | 0%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.7.1 | Calcular a complementação de recursos de possíveis novos impactos | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2023-01-31 | 2024-01-31 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Memorial de cálculo', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.7.2 | Efetuar aditivo para realizar a complementação de recursos | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2024-02-01 | 2024-09-04 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Termos de complementação de recursos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.7.3 | Realizar a complementação de recursos de possíveis impactos | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2024-09-05 | 2024-11-04 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Termos de complementação de recursos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01; SPR02; SPJ05 | I05; I06; I07 |  | J |  | D00395648320188130400 |  |  | 4.2 | Tema 2 – Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FR | Eixo/Tema |  | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. | Aimores; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marlieria; Naque; Periquito; Pingo d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goaibal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2018-08-16 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01 | I05; I06 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06 | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. | Aimores; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marlieria; Naque; Periquito; Pingo d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goaibal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2019-11-01 | 2024-11-29 | Em andamento | 402271.96 | 373052.2 | 29219.76 | 92.74%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.1.1 | Priorização junto aos programas da Fundação Renova (Planos Integrados) | Item de Controle | I05; I06 |  | Aimores; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marlieria; Naque; Periquito; Pingo d'água; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goaibal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Sooretama; Timóteo; Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2019-11-01 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 21667 'Vulneráveis elegíveis', do total 21667 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 21667 'Vulneráveis elegíveis', do total 21667 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Plano de Ação Integrado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR02 | I07 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.2 | Acompanhamento das famílias em deslocamento físico | Projeto/Processo/Atividade | I07 | Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno e acompanhamento das famílias em deslocamento | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2018-08-16 | 2024-11-29 | Em andamento | 598099.8212 | 250527.8092 | 347572.012 | 41.89%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.1 | Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | Item de Controle |  |  | Linhares; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2018-08-16 | 2018-08-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Plano de Ação Integrado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.3 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2021 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 482 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 482, de um total 482 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.4 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2021 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 482 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 482, de um total 482 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.5 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2022 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 482 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 482, de um total 482 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.6 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2022 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 482 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 482, de um total 482 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.7 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2023 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 482 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 482, de um total 482 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 1 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.8 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2023 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-07-03 | 2023-12-27 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.9 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2024 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-12-28 | 2024-06-28 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 4.2.2.10 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2024 | Item de Controle | I07 |  | Barra Longa; Linhares; Mariana; Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 0 'Relatório Semetral', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPJ05 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Realização das Oficinas de educação financeira | Projeto/Processo/Atividade |  | Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e rodas de conversas com as comunidades atingidas. | Aimorés; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Timóteo |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-06-30 | Concluído | 1256738.98 | 1256738.98 | 0 | 100%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito Santo | Item de Controle |  |  | Aracruz; Baixo Guandu; Colatina; Linhares; Marilândia |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-01-17 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 5 'Oficina de Educação Financeira', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3.2 | Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais | Item de Controle |  |  | Aimorés; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Caratinga; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Mariana; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-d'água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Timóteo |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [12 empty] | 53 'Oficina de Educação Financeira', de um total 53 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social | Programa |  | Considera-se, como objetivos gerais deste Programa: (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação. Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividemse em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial. | Nacional |  | População atingida e demais públicos interessados | 2015-11-06 | 2030-11-30 | Em andamento | 688146973.3988 | 425119081.05 | 263027892.3488 | 61.78%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1 | Comunicação | Eixo/Tema |  | Como objetivos específicos do pilar de comunicação, é preciso garantir o acesso à informação ágil, ampla, transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível às partes interessadas por meio de canais permanentes de comunicação (dentre eles, jornais, rádios e mídias sociais) e interação com a sociedade, dando suporte aos espaços dialogais e aos programas. A Comunicação precisa ter a capacidade de informar quem somos, o que fazemos e como fazemos; ajudando a estabelecer relações de confiança com as comunidades. Como o processo de reparação e compensação é extremamente dinâmico, os canais e fluxos de comunicação devem ser constantemente analisados e, quando necessário, alterados para atender ao desafio de tornar públicas as ações em andamento pela Fundação Renova. |  |  |  | 2016-03-02 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1 | Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as Comunidades | Item de Controle | I01 - Pilar comunicação; I02 - Pilar comunicação | 1. Estabelecer canais informativos e de interação, com linguagem empática, adequada e de fácil compreensão para a população atingida em toda a área atingida, inclusive nas áreas rurais e comunidades ao longo do rio Doce (MG e ES), região estuarina e região costeira do Espírito Santo. Co-criar as soluções de comunicação, inclusive por meio da imprensa, com a participação efetiva das pessoas atingidas, relatando seus anseios e informando sobre Programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Pessoas e comunidades atingidas, Imprensa, Público interno, Poder público, Conselho Curador, ONGs e academias, Público externo/sociedade civil e Conselho Consultivo. | 2016-03-02 | 2030-07-02 | Em andamento | 14135474.3883 | 9206001.19 | 4929473.1983 | 65.13%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 277 'Produção de Eventos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.2 | Processo de Produção de Conteúdo | Item de Controle | I01 - Pilar comunicação; I02 - Pilar comunicação; I03 - Pilar comunicação; I04 - Pilar comunicação | 1. Realizar curadoria de conteúdo sobre o processo de reparação executado pela Fundação Renova e outros assuntos de interesse dos públicos, direcionando informações através de diversos canais e veículos institucionais, incluindo a imprensa, para garantir o acesso à informação ampla, transparente e compreensível para população atingida. 2. (I) Prestar conta sobre as ações da Fundação Renova; (II) fazer divulgação de ações com caráter de prestação de serviços presentes em algumas das ações de reparação; (III) proporcionar a troca de experiências e a construção coletiva; (IV) sensibilizar público interno e/ou externo sobre assuntos específicos. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Pessoas e comunidades atingidas, Imprensa, Público interno, Poder público, Conselho Curador, ONGs e academias, Público externo/sociedade civil e Conselho Consultivo. | 2016-11-25 | 2030-07-02 | Em andamento | 37345820.3028 | 21092267.33 | 16253552.9728 | 56.48%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 4494 'Produção de Conteúdos Diversos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.3 | Outros Custos - Histórico | Gastos não Relacionados à Projetos | [5 empty] | 2016-08-01 | 2021-12-31 | Concluído | 10757448.61 | 10845239.92 | -87791.31 | 100.8%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.2 | Ouvidoria | Eixo/Tema |  | A Ouvidoria tem como objetivo principal disponibilizar às comunidades impactadas pelo evento o acesso a um mecanismo para manifestações relativas aos processos de reparação e remediação da Fundação Renova. Os objetivos específicos são: i) Assegurar que as manifestações são devidamente registradas, apuradas e respondidas; prezando pela eficiência, transparência e respeito à privacidade dos manifestantes; ii) Subsidiar a implementação de medidas preventivas e ações específicas para aprimorar o atendimento às comunidades impactadas pelo evento, as atividades desenvolvidas pelos programas e os processos de gestão da Fundação Renova; iii) Promover um ambiente de entendimento e diálogo, com as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, sociedade, poder público, áreas e equipes da Fundação Renova, e outras partes interessados, sempre primando pelos interesses das pessoas atingidas, para consecução efetiva dos processos, individuais e coletivos, de reparação e compensação pertinentes ao rompimento da Barragem de Fundão. |  |  |  | 2016-08-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C068 | IC.CAPT | PJ01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Projeto de Implantação da Ouvidoria | Projeto/Processo/Atividade |  | Implantar a Ouvidoria da Fundação Renova, de maneira a disponibilizar o acesso a um mecanismo de reclamações às comunidades impactadas pelo evento. | Nacional |  | Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento | 2016-08-01 | 2017-10-02 | Concluído | 209384.48 | 209384.48 | 0 | 100%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1 'Criação da Ouvidoria', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071;C072 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Processo de Gestão da Ouvidoria | Projeto/Processo/Atividade | I01 - Pilar ouvidoria; I02 - Pilar ouvidoria; I03 - Pilar ouvidoria | O processo de Gestão da Ouvidoria, atua de forma autônoma e independente, de maneira a reforçar o efetivo cumprimento dos Direitos Humanos, tem três objetivos centrais: (1) Realizar a gestão das manifestações recebidas, de maneira a assegurar que elas sejam devidamente registradas, apuradas e respondidas; (2) Estabelecer e engajar a Ouvidoria em um diálogo articulado e aprofundado com as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, sociedade, poder público e outras partes interessados, bem como promover uma maior integração com os programas e com as áreas e equipes da Fundação; e (3) Reforçar o processo de reparação, subsidiando a implementação de medidas preventivas e ações específicas para aprimorar as atividades desenvolvidas pela Fundação Renova, por meio do efetivo diálogo ativo e propositivo com as/os atingidas/os, sociedade, partes interessadas e com os programas e com as áreas e equipes da Fundação. | Nacional |  | Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento | 2016-11-25 | 2030-08-02 | Em andamento | 11387737.556 | 6321971.72 | 5065765.836 | 55.52%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 17917 'Respostas às manifestações abertas na Ouvidoria', de um total 18304 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.3 | Participação e Diálogo Social | Eixo/Tema |  | Os objetivos específicos deste Pilar devem expressar a responsabilidade compartilhada entre o PG06, demais frentes de trabalho da Fundação Renova e partes interessadas na promoção da Participação e do Controle Social, cabendo a ele a responsabilidade por apoiar e promover a realização dos processos de Participação e Controle Social vinculadas às ações de reparação e compensação, de modo a acolher e garantir que as expectativas e necessidades expressas pelos atingidos e partes interessadas possam ser consideradas e influenciar todas as etapas de execução dos demais programas. De forma complementar, faz-se necessário expressar o foco do Pilar em “compreender as necessidades e expectativas dos atingidos e demais partes interessadas e, a partir delas, orientar a atuação da Fundação Renova nos territórios”. |  |  |  | 2016-02-01 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C059;C063 | IC.CAPT;IC.PARU | PR02 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e Controle Social) | Projeto/Processo/Atividade | I01 - Pilar diálogo; I02 - Pilar diálogo; I03 - Pilar diálogo; I04 - Pilar diálogo; I05 - Pilar diálogo; I06 - Pilar diálogo; I07 - Pilar diálogo; I08 - Pilar diálogo; I09 - Pilar diálogo; I10 - Pilar diálogo | Processo - Análise de Contexto: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação: Este processo tem cinco objetivos centrais: (1) Compreender as características e o contexto dos territórios atingidos, inclusive os principais danos causados às comunidades atingidas e as expectativas dos atingidos e demais partes interessadas, bem como identificar o histórico de atuação da Fundação Renova nas localidades atingidas; (2) Identificar e caracterizar as partes interessadas, os ativos locais e suas redes, criando condições para a instituição de espaço dialogais, fomento à colaboração entre as partes e mobilização dos públicos de interesse; (3) Estabelecer uma aproximação com as comissões de atingidos, lideranças sociais e outros atores locais, por meio de técnicas de diálogo coletivo e individualizado.; (4) Orientar o delineamento dos demais Programas e Planos de Ação nos territórios atingidos por meio das análises de contexto e propostas de soluções. (5) Realizar devolutivas, aos territórios atingidos, das respostas e ações produzidas pelos programas. Processo - Participação Social nos Programas, Projetos e ações de reparação e compensação executados pela da Fundação Renova: O objetivo deste processo é apoiar e promover a participação social nos programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova de modo a permitir que os atingidos e as partes interessadas possam influenciar nas decisões relativas a todas as suas etapas. O processo envolve um conjunto de atividades de planejamento e construção de agendas para o relacionamento com atingidos e comissões locais, instâncias de governança e demais partes interessadas. Processo - Controle Social nos Programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova: O Controle Social tem o objetivo de assegurar às partes interessadas o direito de acesso às informações e a possibilidade de acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas e previstas pela Fundação Renova em todas as suas etapas. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | População atingida, Comissão de Atingidos, Associações Comunitárias, Terceiro Setor, Associações de Classe, Movimentos Sociais, Instituições Religiosas, CTPD CS/CIF, Entidades educacionais/Universidades, Setor Privado, Lideranças informais, Poder Executivo (Prefeituras Municipais, Governos Estaduais e Governo Federal), Poder Legislativo (Câmeras Municipais, Assembléias Estaduais e Congresso Nacional), Poder Judiciário, Autarquias e empresas públicas | 2016-02-01 | 2030-07-02 | Em andamento | 266919797.7455 | 142063817.44 | 124855980.3055 | 53.22%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1 'Análise de Contexto, Participação e Controle Social', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 5461 'Reuniões coletivas', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4 | Canais de Relacionamento | Eixo/Tema |  | Disponibilizar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade por meio de espaços fixos, virtuais e central 0800; Assegurar que todas as manifestações recebidas sejam devidamenteregistradas em um único banco de dados e respondidas; Assegurar que as respostas sejam dadas no prazo estabelecido, em linguagem acessível, adequada e compreensível às partes interessadas. |  |  |  | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ02 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.4.1 | Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilizar Canais de Relacionamento de forma a facilitar o acesso da sociedade às ações desenvolvidas pela Renova, bem como permitir o compartilhamento de informações relativas à individualidade de cada manifestante. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2016-03-02 | 2016-11-25 | Concluído | 3997663.24 | 3997663.24 | 0 | 100%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1 'Criação das Estruturas dos Canais de Relacionamento', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ03 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.4.2 | Projeto de Instalação de Novos CIAs | Projeto/Processo/Atividade |  | Atender à Deliberação 105, com a implantação de CIAs nas localidades de Povoação, Aracruz e São Mateus, todos no Estado do Espírito Santo. | Povoação;Aracruz;São Mateus |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-09-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 3 'Instalação de novos Centros de Informação e Atendimento(CIA's ) nos municípios de Povoação, Aracruz e São Mateus', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ04 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.4.3 | Projeto de Implantação do Portal do Usuário | Projeto/Processo/Atividade |  | Atender à Deliberação 105, mediante implantação de sistema virtual de consulta. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-09-01 | 2018-01-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1 'Portal do Usuário', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR01;SPR02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.4.4 | Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento | Projeto/Processo/Atividade | I01 - Pilar canais; I02 - Pilar canais; I03 - Pilar canais; I04 - Pilar canais; I05 - Pilar canais; I06 - Pilar canais; I07 - Pilar canais; I08 - Pilar canais; I09 - Pilar canais | Garantir acesso a informações, oferecendo aos interessados orientações, de forma transparente e acessível, sobre programas e ações executados pela Fundação Renova, por meio dos seguintes Canais de Relacionamento: a Central 0800, o Fale Conosco, os Centros de Informação e Atendimento (CIAs - incluindo ações de CIA móvel) e o Portal do Usuário. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento | 222872811.5663 | 125083908.47 | 97788903.0963 | 56.12%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR01 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.4.4.1 | Central 0800, fale conosco e portal do usuário | Subprojeto/Subprocesso | I01 - Pilar canais; I02 - Pilar canais; I03 - Pilar canais; I05 - Pilar canais; I06 - Pilar canais; I08 - Pilar canais |  | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-07-03 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1228198 'Respostas às manifestações abertas na Central 0800, Fale conosco e Portal do usuário', contrinuindo para um realizado de 1515641, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.4.4.2 | Centros de informação e atendimento | Subprojeto/Subprocesso | I01 - Pilar canais; I02 - Pilar canais; I03 - Pilar canais; I04 - Pilar canais; I07 - Pilar canais; I09 - Pilar canais |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marilândia;Marliéria; Naque;Periquito; Pingo-D'Agua; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santan do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; Sõa Mateus; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe; Serra; Sobrália; Sooretama; Timotéo; Tumiritinga; |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 287443 'Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's)', contrinuindo para um realizado de 1515641, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | AT01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.4.4.3 | Núcleo de Informações Institucionais (NII) | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-04-04 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | 1 'Realização de gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos do Poder Público e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de Informações Institucionais(NII)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | Assessorias Técnicas e Vivência nos Territórios (VimVer) | Gastos não Relacionados à Projetos | [7 empty] | Em andamento | 120520835.51 | 106298827.26 | 14222008.25 | 88.2%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG007 - Assistência aos Animais | Programa |  | Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC. | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2015-11-05 | 2026-03-02 | Em andamento | 66313141.92 | 56544385.28 | 9768756.64 | 85.27%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1 | PF01 - Projeto de ações emergenciais | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilização de equipe, materiais e equipamentos para resgate de animais nas áreas atingidas diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como inventariamento e monitoramento de áreas de risco, e disponibilização de canais de comunicação. Implementação e operacionalização de CRA’s para encaminhamento e guarda temporária de animais resgatados. | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído | 13548986.15 | 13406922.24 | 142063.91 | 98.95%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.1 | Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Entrega Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.2 | Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Atividades de resgate de animais extraviados e desalojados pelo rompimento da barragem de Fundão', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Atividades de encaminhamento dos animais resgatados para Centros de Recolhimento Animal (CRA's)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Cadastro de todos os animais no CRA's', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNC;IC.ALND; IC.ALNF, IC.CAPT | PJ02 | SPJ03;SPJ04 | I02;I03;I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2 | PF02 - Projeto de assistência aos animais | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Consolidar o processo de guarda temporária com base técnica orientada pelos princípios e práticas de bem-estar animal e prover assistência aos animais acolhidos nos abrigos, incluindo a medicina veterinária preventiva e clínica de rotina. Consolidar sistema de registro de prontuários dos animais atendidos no âmbito da assistência veterinária. Promover ações de atenção e relacionamento com a comunidade: fornecer aos atingidos com animais sob guarda temporária, visitas semanais e extraordinárias. Executar ações de adoção e guarda responsável, e atendimentos externos. | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2016-09-01 | 2025-07-31 | Em andamento | 41700391.16 | 37731216.31 | 3969174.85 | 90.48%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNC;IC.ALND; IC.CAPT | PJ02 | SPJ03 | I03;I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Operação de Abrigos e Assistência Veterinária | Subprojeto/Subprocesso | I03;I04 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2017-01-02 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Operação de Abrigos e Assistência Veterinária', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2017-01-02 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Operação da Clínica Veterinária', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.4 | Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2017-01-13 | 2024-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Operação do Hospital Veterinário', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNF; IC.CAPT | PJ02 | SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.5 | Etapa ordinária de adoção de animais | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2016-09-01 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Processos Adotivos', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.6 | Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2 | Item de Controle | I01 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2016-10-03 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Coleta e análise de amostras dos animais produtivos no CATA 2, para verificação de substâncias contaminates presentes nos rejeitos e na água.', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Conformidade em bem-estar nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Cursos de capacitação técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais produtivos.', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND;IC.ALNF;IC.ALNG; IC.CAPT | PJ03 |  | I02;I03;I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3 | PF03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais | Projeto/Processo/Atividade | I02;I03;I04 | Executar as atividades de destinação final de animais (restituição de tutela ou encaminhamento de animais para santuários, centros de terapia com animais, universidades, institutos tecnológicos e instituições afins). Realizar monitoramento pós-ocupação. | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2021-05-05 | 2025-08-27 | Em andamento | 5353179.02 | 235109.52 | 5118069.5 | 4.392%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 |  | I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Etapa de restituição final de animais de Grande Porte | Item de Controle | I03 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2021-05-05 | 2024-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 17 'Restituições no reassentamento', contrinuindo para um realizado de 33, de um total 50 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 |  | I03;I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3.2 | Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte | Item de Controle | I03;I04 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2021-05-05 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 16 'Restituições no reassentamento', contrinuindo para um realizado de 33, de um total 50 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 20 'Acompanhamento (Adoção Animal)', do total 52 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 |  | I02 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3.3 | Etapa extraordinária de adoção de animais | Item de Controle | I02 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2024-12-01 | 2025-08-27 | Não iniciado
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Processos Adotivos', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 |  | I02 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3.4 | Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais | Item de Controle | I02 |  | Barra Longa;Mariana |  | tutores de animais de interesse zootécnico (bovinos, equídeos e suínos) que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova | 2021-12-21 | 2024-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [12 empty] | 1 'Processo de Guarda Definitiva de animais', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.4 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos não Relacionados à Projetos | [5 empty] | 2017-01-02 | 2025-08-27 | Em andamento | 5710585.59 | 5171137.21 | 539448.38 | 90.55%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 0 | PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura Impactadas | Programa |  |  | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-11-06 | 2025-08-30 | Em andamento | 727859573.7921 | 670298421.25 | 57561152.5421 | 92.09%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C087; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC. CAPT (87) | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.1 | PF0032 - Reforma de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2024-01-02 | Paralisado | 22795781.47 | 22795781.47 | 0 | 100%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ01 | SPJ01 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 97 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 86 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial', de um total 11 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; | PJ01 | SPJ02 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.1.6 | Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-12-22 | 2024-01-02 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 40 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 27 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial', de um total 17 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial', de um total 9 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C087; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC. CAPT (87) | PJ01 | SPJ03 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.7 | Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de Manilhas) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-12-07 | 2019-12-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Reforma da Fábrica de Manilhas', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reforma da Fábrica de Manilhas', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2 ; IC.PAR3; IC.ALNE; IC.ALNG; IC.ALNI; IC.ALNP; IC.ALNQ; IC.ALNS; IC.ALNN | PJ02 | SPJ04; SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08; SPJ09; SPJ10; SPJ11 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2 | PF0033 - Reforma de Bens Públicos | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2023-07-13 | Concluído | 8287249.3095 | 7959264.13 | 327985.1795 | 96.04%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN | PJ02 | SPJ04 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Reforma de Bens Públicos Período Emergencial', do total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reforma de Bens Públicos Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Reforma de Bens Públicos Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reforma de Bens Públicos Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.6 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do campo Barralonguense) | Item de Controle |  | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-08-01 | 2018-01-02 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Drenagem do campo Barralonguense', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNS | PJ02 | SPJ05 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.7 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios Públicos) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-02-06 | 2021-05-24 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 5 'Reforma de Prédios Públicos', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 5 'Reforma de Prédios Públicos', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNP | PJ02 | SPJ06 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.8 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2020-02-12 | 2020-12-17 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN | PJ02 | SPJ07 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.9 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Educação e Saúde) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-04-18 | 2018-08-28 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Estruturas de Educação e Saúde', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Estruturas de Educação e Saúde', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNI | PJ02 | SPJ08 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.10 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. |  |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-02-06 | 2022-06-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 7 'Centros Comunitários e Espaços de Lazer', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 4 'Centros Comunitários e Espaços de Lazer', de um total 3 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNG | PJ02 | SPJ09 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.11 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos Religiosos) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-03-01 | 2018-06-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 3 'Templos Religiosos', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Templos Religiosos', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNE | PJ02 | SPJ10 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.12 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Drenagens', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Drenagens', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNQ | PJ02 | SPJ11 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.13 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2019-12-23 | 2021-07-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Rede de Esgoto', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Rede de Esgoto', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNB | PJ03 |  | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3 | PF0035 - Remoção de material | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído | 95131158.88 | 95131158.88 | 0 | 100%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL | Item de Controle |  | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 7 'Remoção de Material', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Remoção de Material', de um total 5 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ12; SPJ13 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E8 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.4 | PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2024-03-22 | Paralisado | 33901867.4016 | 33678197.44 | 223669.9616 | 99.34%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ12 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E8 | D10003981020204013800 |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 172 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 287, de um total 289 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 12 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 43, de um total 46 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 151 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', de um total 21 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 7 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', de um total 5 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ13 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E8 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.4.3 | Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2019-06-21 | 2024-03-22 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 115 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 287, de um total 289 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 31 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 43, de um total 46 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 97 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', de um total 20 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 20 'Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial', de um total 14 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ14; SPJ15 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.5 | PF0039 - Recuperação de Acessos | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2019-07-31 | Concluído | 36931362.67 | 36902114.64 | 29248.03 | 99.92%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ14 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.5.1 | Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 18 'Acessos Recuperados Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 9 'Acessos Recuperados Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 14 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 18 'Acessos Recuperados Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 9 'Acessos Recuperados Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ15 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.5.4 | Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2019-03-21 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Acessos Recuperados Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 5 'Acessos Recuperados Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 14 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Acessos Recuperados Pós Período Emergencial', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Acessos Recuperados Pós Período Emergencial', de um total 3 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ16; SPJ17 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.6 | PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2020-11-10 | Concluído | 2676589.78 | 2569140.65 | 107449.13 | 95.99%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ16 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.6.1 | Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 31 'Reforma de Quintais Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 25 'Reforma de Quintais Período Emergencial', de um total 6 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ17 | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.6.4 | Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2016-12-20 | 2020-11-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 155 'Reforma de Quintais Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 112 'Reforma de Quintais Pós Período Emergencial', de um total 43 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ18; SPJ19 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.7 | PF0127 - Reconstrução de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2023-12-29 | Paralisado | 67582220.06 | 67210667.27 | 371552.79 | 99.45%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ18 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Sem judicialização | 4.7.1 | Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ19 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.7.6 | Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-07-26 | 2023-12-29 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 16 'Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 12 'Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial', de um total 6 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNI; IC.ALNR | PJ08 |  | I01; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.8 | PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-11-29 | 2022-11-09 | Concluído | 34031171.67 | 33734258.85 | 296912.82 | 99.13%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.8.5 | Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Item de Controle |  | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2019-12-23 | 2022-11-09 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Parque de Exposição', contrinuindo para um realizado de 213, de um total 213 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Parque de Exposição', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNH; IC.ALNR | PJ09 | SPJ20; SPJ21 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D50011776020238130521 1 |  | Parcialmente judicializado | 4.9 | PF0152 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2024-12-18 | Em andamento | 51047545.769 | 16001323.7 | 35046222.069 | 31.35%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNH; IC.ALNR | PJ09 | SPJ20 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.9.1 | Reconstrução de Campos de Futebol - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 2, de um total 4 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNH; IC.ALNR | PJ09 | SPJ21 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D50011776020238130521 1 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.6 | Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas de educação e saúde. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2016-08-15 | 2024-12-18 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 2 'Campos de Futebol Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 2, de um total 4 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Campos de Futebol Pós Período Emergencial', de um total 3 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Campos de Futebol Pós Período Emergencial', de um total 1 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ22; SPJ23 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.10 | PF0153 - Reconstrução de Pontes | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2023-07-13 | Concluído | 44938472.9678 | 41277940.58 | 3660532.3878 | 91.85%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ22 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.10.1 | Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 17 'Reconstrução de Pontes Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Pontes Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 13 'Reconstrução de Pontes Período Emergencial', de um total 4 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Reconstrução de Pontes Período Emergencial', de um total 0 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ23 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.10.6 | Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03; I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-08-08 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 7 'Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 191, de um total 950 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 3 'Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 14, de um total 22 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 3 'Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial', de um total 4 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial', de um total 2 | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNO | PR01 | SPR01; SPR02; SPR03 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.11 | PF8100 - Manutenção de Acessos | Projeto/Processo/Atividade | I02; I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2024-12-18 | Em andamento | 106895713.6669 | 93314833.15 | 13580880.5169 | 87.3%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNL; IC.ALNO | PR01 | SPR01 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.11.1 | Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 3 'Manutenção de Acessos - Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 3, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Acessos - Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNL; IC.ALNO | PR01 | SPR02 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.11.6 | Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-01-02 | 2022-07-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 9 'Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 9, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 3 'Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNO | PR01 | SPR03 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.11.7 | Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e Malhas Viárias) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-07-16 | 2024-02-19 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 349 'Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 349, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 84 'Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.11.8 | Manutenção de Acessos - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - Gabião Ponte Bueno | Item de Controle |  | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2022-04-01 | 2022-11-09 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 1 'Manutenção de Acessos - Gabião Ponte Bueno', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.11.9 | Manutenção de Acessos - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - Bueiro Barretos | Item de Controle |  | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Barra Longa |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2023-07-14 | 2024-01-23 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Acessos - Bueiro Barretos', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.11.10 | Manutenção de Acessos - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - Nova Drenagem Ponte do Gama | Item de Controle |  | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2023-07-14 | 2023-12-14 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte do Gama', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.11.11 | Manutenção de Acessos - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - Gabião de Acaiaca | Item de Controle |  | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Acaiaca |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2023-07-14 | 2023-12-06 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Acessos - Gabião de Acaiaca', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.11.12 | Manutenção de Acessos - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - Drenagem ADME e Pilha / RCC | Item de Controle |  | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e outros. | Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2023-07-14 | 2024-02-06 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pilha / RCC', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN; IC.ALNC | PR02 | SPR04; SPR05; SPR06 | I02; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.12 | PF8101 - Manutenção de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I02; I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários. | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2023-12-29 | Em andamento | 66717177.221 | 60730134.13 | 5987043.091 | 91.03%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN | PR02 | SPR04 | I02; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Sem judicialização | 4.12.1 | Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Edificações Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 0, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Manutenção de Edificações Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNC | PR02 | SPR05 | I02; I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.12.2 | Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de Casas | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2018-07-19 | 2018-10-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Demolição do Imóvel Casa do Riso e Recuperação da Alameda da Av. Beira Rio', contrinuindo para um realizado de 0, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 0 'Demolição do Imóvel Casa do Riso e Recuperação da Alameda da Av. Beira Rio', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN | PR02 | SPR06 | I02; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.12.3 | Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e Saúde) | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários. | Barra Longa;Mariana |  | Infraestruturas impactadas entre Fundão e Cangonga | 2017-01-02 | 2023-12-29 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 45 'Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de 45, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | 35 'Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial', contrinuindo para um realizado de N.A, de um total sob demanda | Entrega/Ação
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R13 | [12 empty] | Outros Custos | Gastos não Relacionados à Projetos | [8 empty] | 156923262.92 | 158993606.36
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG18 | Programa | [5 empty] | 2017-01-02 | 2030-12-30 | Em andamento | 122981788.34 | 111039541.69 | 11942246.65 | 90.29%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1 | Tema de Atração de investimentos | Eixo/Tema |  |  | Mariana |  |  | 2017-03-13 | 2026-01-20 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPUT | PJ01 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto Reativação e Fortalecimento da Cooperativa de Laticínios Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Apoio à retomada das atividades da Cooperativa de Leite de Mariana (CPL-Mariana), conectada à uma rede de produtores rurais de leite associados, contemplando as ações de readequação da infraestrutura (equipamentos e planta fabril) e apoio à gestão | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-04-04 | 2023-01-26 | Cancelado | 4442842.183 | 1275906.81 | 3166935.373 | 28.72%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPUT | PJ02 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Projeto Distrito Empresarial | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Planejamento e execução de infraestrutura adequada para atração de novas empresas, incluindo empresas com potencial de crescimento já instaladas no município em parceria com o poder público; | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2018-07-03 | 2022-10-31 | Concluído | 15806619.86 | 14815575.01 | 991044.85 | 93.73%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.4 | Repasses dos Recursos | Item de Controle | I02 | Planejamento e execução de infraestrutura adequada para atração de novas empresas, incluindo empresas com potencial de crescimento já instaladas no município em parceria com o poder público; | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Infraestrutura do Distrito Empresarial por meio de repasse de recursos para BDMG', contrinuindo para um realizado de 3, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Plano de Marketing e Remuneração do BDMG', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129; C130 | IC.CAPUT; IC.ALNB; IC.ALNC | PJ03 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Projeto Inteligência de Mercado | Projeto/Processo/Atividade |  | Identificação de setores com potencial de desenvolvimento e diversificação da economia da cidade de Mariana e seu entorno, bem como, caracterizar as forças e fraquezas, internas e externas, à atração e desenvolvimento dos setores identificados | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-03-13 | 2020-01-30 | Concluído | 1148938.68 | 1148938.68 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Inteligência de Mercado | Item de Controle |  | Identificação de setores com potencial de desenvolvimento e diversificação da economia da cidade de Mariana e seu entorno, bem como, caracterizar as forças e fraquezas, internas e externas, à atração e desenvolvimento dos setores identificados | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2019-03-11 | 2020-01-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Estudos sobre Inteligência de Mercado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129; C130 | IC.CAPT; IC.ALNC | PJ04 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Revisão e atualização do plano diretor do município de Mariana, incluindo mapeamento georreferenciado, cadastramento de imóveis (zona rural e urbana), elaboração de propostas de lei com a nova configuração documental e legislações complementares, criação de um sistema de informação para gestão cadastral e implantação do Plano de Mobilidade Urbana do município de Mariana | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-07-12 | 2023-03-30 | Concluído | 10243369.39 | 10243369.39 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana', contrinuindo para um realizado de 3, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ05 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.5 | Projeto Casa do empreendedor | Projeto/Processo/Atividade | I02; I06 | Implantação de um ambiente de apoio aos empreendedores na cidade de Mariana/MG com atendimento ágil voltado para a desburocratização de processos, capacitações e aceleração de negócios, em parceria com o poder público e outros stakeholders; | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-10-02 | 2023-02-10 | Concluído | 5483267.9579 | 3298575.99 | 2184691.9679 | 60.16%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Projeto Casa do empreendedor', contrinuindo para um realizado de 3, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 9 'Ações de Incentivo ao Empreendedorismo ao longo do primeiro ano de operação da Casa do Empreendedor', do total 12 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ06 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.6 | Projeto Incubadora de Negócios Locais | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fomentar o empreendedorismo a partir da construção de um ambiente propício para a atividade empreendedora de forma a contribuir com o desenvolvimento dos negócios apoiados e a desenvoltura do empreendedor. Buscar-se-á a construção de um ecossistema favorável à criação e desenvolvimento de negócios. | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2022-08-12 | 2026-01-20 | Em andamento | 1209042.99 | 9042.99 | 1200000 | 0.7479%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 0 'Projeto Incubadora de Negócios Locais', contrinuindo para um realizado de 3, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.2 | Tema de Financiamento | Eixo/Tema | [5 empty] | 2017-10-03 | 2030-05-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ07 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Projeto Fundo Diversifica Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | Os recursos são destinados à redução da taxa de juros paga pelas empresas na tomada de crédito. Isto é, o ressarcimento à empresa beneficiária da diferença entre o custo financeiro do crédito concedido e o custo financeiro da operação que torna viável o projeto de investimento a ser realizado. É destinado às empresas de todos os portes e segmentos, interessadas em realizar investimentos na cidade de Mariana e que não façam parte, de forma exclusiva, da indústria minerária | Mariana |  | 150 empresas de Mariana/MG | 2018-06-08 | 2028-10-03 | Em andamento | 55000000 | 25029990 | 29970010 | 45.51%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 101 'Operações de crédito', contrinuindo para um realizado de 3137, de um total 7500 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 35, de um total 32 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 101 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ08 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | O Fundo tem como objetivo principal financiar capital de giro | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo |  | 1.454 empresas | 2017-10-03 | 2030-05-29 | Em andamento | 64363.13 | 40064363.13 | -40000000 | 62247%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | R$ 107,4 MM 'Concessões de crédito', de um total de R$ 40 MM | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 2689 'Operações de crédito', contrinuindo para um realizado de 3137, de um total 7500 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 35 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 35, de um total 32 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 2072 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ09 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Projeto Fundo Compete Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | O fundo visa o financiamento de capital de giro. Para a tomada de crédito far-se-á uma análise de viabilidade da capacidade operacional das empresas, por meio de uma consultoria que irá avaliar e recomendar ações nos seguintes eixos: gestão, financeiro, processos, produtos e estoque para contribuir para a sustentabilidade financeira das empresas | Aimorés;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo |  | 127 empresas | 2018-03-05 | 2022-08-31 | Concluído | 1209999.99 | 890000 | 319999.99 | 73.55%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Fundo Compete MG | Item de Controle | I03;I04;I07 | O fundo visa o financiamento de capital de giro. Para a tomada de crédito far-se-á uma análise de viabilidade da capacidade operacional das empresas, por meio de uma consultoria que irá avaliar e recomendar ações nos seguintes eixos: gestão, financeiro, processos, produtos e estoque para contribuir para a sustentabilidade financeira das empresas |  |  | 127 empresas | 2018-03-05 | 2021-06-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 187 'Operações de crédito', contrinuindo para um realizado de 3137, de um total 7500 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 26 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 35, de um total 32 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 127 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ10 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Projeto Microcréditos - Banco Comunitário | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03;I04;I07 | Os Bancos Comunitários são organizações sociais de natureza associativa e comunitária. Através de uma metodologia própria, eles atuam na promoção do desenvolvimento local das comunidades a partir da oferta de serviços financeiros básicos e da implantação de estratégias que contribuem para dinamizar e aquecer as economias locais. Tais estratégias tem como foco promover a cultura do consumo endógeno, fortalecer os empreendimentos locais já existentes e estimular a criação de negócios, de acordo com vocações locais, habilidades e talentos das pessoas. | Belo Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares |  | 150 empreendedores | 2019-09-16 | 2025-01-20 | Em andamento | 2999999.94 | 1324530.93 | 1675469.01 | 44.15%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 5 'Bancos Comunitários Estruturados', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 160 'Operações de crédito', contrinuindo para um realizado de 3137, de um total 7500 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 4 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 35, de um total 32 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 4 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 160 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.3 | Tema de Geração de Renda | Eixo/Tema | [5 empty] | 2017-10-16 | 2026-09-22 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ11 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I01; I05; I07 | Promoção de investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência técnica especializada em empreendedorismo, associativismo e cooperativismo, além de apoio na construção e execução de estratégias de comercialização necessárias para desenvolvimento das cadeias produtivas de café, pimenta do reino e frutas | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São Mateus;Tumiritinga |  | 360 famílias | 2018-10-25 | 2024-08-14 | Em andamento | 8197899.37 | 6069052.27 | 2128847.1 | 74.03%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.1.2 | ES - Coopterra | Item de Controle | I01; I05; I07 | Promoção de investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência técnica especializada em empreendedorismo, associativismo e cooperativismo, além de apoio na construção e execução de estratégias de comercialização necessárias para desenvolvimento das cadeias produtivas de café, pimenta do reino e frutas | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus |  | 360 famílias | 2020-02-03 | 2023-09-28 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 5 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 204 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 204 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.1.3 | MG - Concentra | Item de Controle | I01; I05; I07 | Promoção de investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência técnica especializada em empreendedorismo, associativismo e cooperativismo, além de apoio na construção e execução de estratégias de comercialização necessárias para desenvolvimento das cadeias produtivas de café, pimenta do reino e frutas | Periquito;Tumiritinga |  | 360 famílias | 2020-12-01 | 2024-08-14 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 3 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 154 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 154 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ12 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo | Projeto/Processo/Atividade | I01; I05; I07 | Realização de diagnósticos dos empreendimentos existentes; Desenvolvimento de estudos técnicos, compostos de planos de negócio e pareceres; Orientação e incentivo aos indivíduos, não participantes de associações e/ou cooperativas, que tenham aptidão e vocação direcionadas ao associativismo a desenvolver novas iniciativas de trabalho/produção coletivas, promovendo a sensibilização destes grupos e as capacitações necessárias; Apoio na constituição das EBS , incluindo acompanhamento econômico-financeiro, inclusive com operação assistida, quando necessário. | Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 40 grupos produtivos | 2017-10-16 | 2025-11-28 | Em andamento | 3954952.07 | 1454953.07 | 2499999 | 36.79%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 12 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 450 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 450 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ13 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Projeto promoção de negócios coletivos e individuais | Projeto/Processo/Atividade | I01; I05; I07 | Tem como objetivo fortalecer a gestão e a competitividade dos negócios, assim como contribuir para a melhoria da imagem dos produtos e serviços locais. | Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga |  | 41 grupos produtivos | 2018-08-28 | 2025-11-28 | Em andamento | 4859234.8233 | 2096863.16 | 2762371.6633 | 43.15%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 26 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1909 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1909 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ14 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Projeto Cadeias Produtivas | Projeto/Processo/Atividade | I01; I05; I07 | Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos sustentáveis, a partir da relação do programa com outras áreas da Fundação Renova, a exemplo, a área de Uso Sustentável da Terra. Pretende-se apoiar até três iniciativas de diferentes seguimentos de cadeias, que possam associar geração de postos de trabalhos, crescimento da renda dos produtores e recuperação da produção. | Barra Longa;Linhares;Mariana |  | 124 famílias/produtores | 2017-10-16 | 2026-09-22 | Em andamento | 6192660.23 | 2010077.39 | 4182582.84 | 32.46%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.4.2 | Cadeia da Meliponicultura - ES | Item de Controle | I01; I05; I07 | Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos sustentáveis, a partir da relação do programa com outras áreas da Fundação Renova, a exemplo, a área de Uso Sustentável da Terra. Pretende-se apoiar até três iniciativas de diferentes seguimentos de cadeias, que possam associar geração de postos de trabalhos, crescimento da renda dos produtores e recuperação da produção. | Linhares |  | 124 famílias/produtores | 2017-10-16 | 2023-07-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 64 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 64 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.4.3 | Cadeia do Cacau - ES | Item de Controle | I01; I05; I07 | Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos sustentáveis, a partir da relação do programa com outras áreas da Fundação Renova, a exemplo, a área de Uso Sustentável da Terra. Pretende-se apoiar até três iniciativas de diferentes seguimentos de cadeias, que possam associar geração de postos de trabalhos, crescimento da renda dos produtores e recuperação da produção. | Linhares |  | 124 famílias/produtores | 2018-09-21 | 2023-12-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 1 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 79 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 79 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.4.4 | Cadeia do Leite - MG | Item de Controle | I01; I05; I07 | Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos sustentáveis, a partir da relação do programa com outras áreas da Fundação Renova, a exemplo, a área de Uso Sustentável da Terra. Pretende-se apoiar até três iniciativas de diferentes seguimentos de cadeias, que possam associar geração de postos de trabalhos, crescimento da renda dos produtores e recuperação da produção. |  |  | 124 famílias/produtores | 2018-09-21 | 2025-07-21 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 2 'Municípios atendidos', contrinuindo para um realizado de 41, de um total 44 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 0 'Empreendedores atendidos', contrinuindo para um realizado de 4832, de um total 7650 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | 0 'Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda', contrinuindo para um realizado de 2603, de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [12 empty] | Outras despesas diversas | Gastos não Relacionados à Projetos |  | Despesas operacionais para execução dos projetos | [5 empty] | Em andamento | 2168597.7296 | 1308302.87 | 860294.8596 | 60.33%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 | Programa |  | Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado. | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2026-11-16 | Em andamento | 486213929.02 | 431965768.36 | 54248160.66 | 88.84%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.1 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos não Relacionados à Projetos |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2016-09-01 | 2026-08-21 | Em andamento | 55805049.58 | 49668227.65 | 6136821.93 | 89%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C158 | IC.CAPT | PJ01 |  | I01;I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2 | Projeto de Plantio Emergencial | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | objetivo efetuar a revegetação inicial, emergencial e temporária, por gramíneas e leguminosas de crescimento rápido, visando a diminuição da erosão laminar e eólica, em uma área total de 800 ha (oitocentos hectares) | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-08 | 2016-07-29 | Concluído | 23950826.47 | 23950826.47 | 0 | 100%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Executar Plantio Emergencial de 800 hectares | Item de Controle | I01;I03 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-08 | 2016-07-29 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 667 'Plantio Emergencial de 800 hectares', do total 685 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 20 'Plantio Emergencial de 800 hectares', do total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C160 | IC.CAPT | PJ02 |  | I02;I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.3 | Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos Erosivos nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I02;I04 | Este projeto tem como objetivo efetuar a Regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce no trecho a montante daUHE Risoleta Neves, em consonância com a Cláusula 159 do TTAC | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2018-02-05 | Concluído | 243862380.92 | 240764586.91 | 3097794.01 | 98.73%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Executar ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão da Calha Principal | Item de Controle | I02;I04 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 113 'Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha principal dos rios', de um total 113 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.PARU; IC.CAPT | PJ03 | SPJ01;SPJ02 | I05;I06;I07;I08 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.4 | Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07; I08 | Recuperar as áreas de preservação permanente e remanescentes de vegetação nativa inseridas em, aproximadamente 2.000 ha (dois mil hectares) na ÁREA AMBIENTAL 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa, Ponte Nova e Cruz do Escalvado - MG. | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-01 | 2026-08-06 | Em andamento | 162595672.05 | 117582127.33 | 45013544.72 | 72.32%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.4.1 | Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-22 | 2021-03-31 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 542 'Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios ( Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado)', de um total 542 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 0 'Complementação/Compensação da implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais', de um total 19 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.PARU | PJ03 | SPJ02 | I05;I06;I07;I08 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.4.2 | Manutenção do Plantio Florestal | Subprojeto/Subprocesso | 105; 106; 107; 108 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-01 | 2026-08-06 | Em andamento
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 1 'Manutenção do restauro florestal em área impactada (Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 0 | PG027 - Recuperação de Nascentes | Programa |  | Recuperar 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), com a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do acordo (TTAC), em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-02 | 2030-10-20 | Em andamento | 237160388.1492 | 113543425.62 | 123616962.5292 | 47.88%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.1 | Gerenciamento e Custos diversos | Gastos não Relacionados à Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-03 | 2029-11-02 | Em andamento | 44900184.8095 | 34610535.8063 | 10289649.0032 | 77.08%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.2 | Pesquisa e desenvolvimento | Gastos não Relacionados à Projetos | [5 empty] | 2019-06-24 | 2021-08-20 | Concluído | 80717.78 | 80717.78 | 0 | 100%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.5 | Mobilização | Projeto/Processo/Atividade |  | Convocação dos produtores para fazerem parte dos editais vigentes. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-02 | 2024-02-29 | Em andamento | 3041956.2794 | 997622.3994 | 2044333.88 | 32.8%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 5881 'Inscrições do edital', de um total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ02 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.6 | Engajamento / Validação | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de engajamento busCadastro Ambiental Rural (CAR)ão melhor conhecimento sobre as potencialidades da propriedade rural e entendimento do seu histórico de transformações. Estas atividades terão Cadastro Ambiental Rural (CAR)áter de educação ambiental, manejo e uso sustentável da terra, ou melhores técnicas de restauração, incluindo sistemas agroflorestais e/ou uso rentável e sustentável da floresta nativa, conduzidas de forma a construir junto ao produtor um modelo de restauração que mais se aproxime do contexto territorial e dos modos de vida. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2024-05-31 | Em andamento | 2073902.3462 | 1802537.4168 | 271364.9294 | 86.92%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 3514 'Número de nascentes validadas', de um total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.7 | Apoio à inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) | Item de Controle |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-03-22 | Em andamento | 161199.9923 | 20000 | 141199.9923 | 12.41%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 1897 'Nascentes pertencentes ao programa correlacionadas a elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR)', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.8 | Elaboração de projetos | Item de Controle |  | A elaboração do projeto é direcionada para elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no âmbito dos programas 26 e 27. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2024-10-25 | Em andamento | 1724105.0946 | 890800.1485 | 833304.9461 | 51.67%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.8.1 | Elaboração de Projetos Básicos | Item de Controle | [5 empty] | 2016-10-31 | 2024-10-25 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 74 'Número de Projetos Básicos Entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.8.2 | Elaboração de Projetos de PIP | Item de Controle | [5 empty] | 2016-10-31 | 2024-10-25 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 2209 'Nascentes do projeto de implantação', de um total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04; SPJ05; SPJ06 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9 | Implantação | Projeto/Processo/Atividade |  | Etapa que contempla o isolamento dos fatores de perturbação – tais como presença de gado, formigas cortadeiras, fogo, secas prolongadas, e o controle de espécies com potencial de invasão – bem como as ações diretas relativas ao método de restauração escolhido. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-12-29 | 2025-10-31 | Em andamento | 146114239.9691 | 59414649.9953 | 86699589.9738 | 40.66%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.1 | Implantação - Cercamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-12-29 | 2024-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 2330 'Nascentes cercadas', de um total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ02 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.2 | Implantação - Plantio | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-04-27 | 2025-05-30 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 1234 'Nascentes implantadas', de um total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ03 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.3 | Implantação - Dessedentação animal | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2017-03-28 | 2025-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 8 'Bebedouros entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ04 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.4 | Implantação - Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2017-03-28 | 2025-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 191 'Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ05 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.5 | Implantação - Barraginhas | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2017-03-28 | 2025-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 175 'Barraginhas Entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ06 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.6 | Conclusão da Implantação Florestal | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2017-12-28 | 2025-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Implantação Florestal concluída', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10 | Pagamento por serviços ambientais - PSA | Item de Controle |  | O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo em uma ferramenta que proporciona comprovadamente, o engajamento direto dos produtores rurais na preservação. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2029-10-31 | Em andamento | 5531809.69 | 826754.0002 | 4705055.6898 | 14.95%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 540127,69 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA)', de um total 6577936,35 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10.1 | 1º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Item de Controle | [5 empty] | 2019-11-01 | 2026-02-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 168400,45 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Ano 1', de um total 1252304,71 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10.2 | 2º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-12-02 | 2027-02-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 117606,64 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Ano 2', de um total 1296155,34 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10.3 | 3º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Item de Controle | [5 empty] | 2022-11-01 | 2028-02-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 125050,23 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Ano 3', de um total 1307260,77 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10.4 | 4º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Item de Controle | [5 empty] | 2023-11-01 | 2029-02-28 | Não iniciado
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 129070,37 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Ano 4', de um total 1313816,03 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.10.5 | 5º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Item de Controle | [5 empty] | 2024-11-01 | 2029-10-31 | Não iniciado
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Total de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) - Ano 5', de um total 1408399,5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ07; SPJ08; SPJ09 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.11 | Manutenção | Projeto/Processo/Atividade |  | Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até́ que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-01 | 2028-09-24 | Em andamento | 30084563.1258 | 13723633.0515 | 16360930.0742 | 45.62%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ07 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.1 | 1º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-01 | 2026-04-27 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Manutenção Florestal Ano 1', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ08 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.2 | 2º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-12-03 | 2027-07-25 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Manutenção Florestal Ano 2', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ09 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.3 | 3º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-08-01 | 2028-09-24 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Manutenção Florestal Ano 3', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ10; SPJ11 | I00; I01;I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.12 | Gestão e controle da qualidade na restauração florestal | Projeto/Processo/Atividade | I00; I01; I02A; I02B; I03 | A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteriormente ao estabelecimento dos parâmetros de referência, será executado o monitoramento qualitativo das áreas em processo de restauração. Tão logo os indicadores ecológicos sejam estabelecidos, o monitoramento ecológico para entrega da cláusula será iniciado. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí; São Roque do Canaã; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Maranhão; Senhora do Porto; Serra Azul de Minas; Tarumirim; Vargem Alegre; Viçosa; Virginópolis; Virgolândia |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-07-29 | 2029-11-02 | Em andamento | 3447709.0624 | 1176175.0219 | 2271534.0404 | 34.11%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ10 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.12.1 | Monitoramento da qualidade | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2018-07-29 | 2026-06-30 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Relatório do monitoramento da qualidade ano 1', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 0 'Relatório do monitoramento da qualidade ano 2', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ11 | I00; I01;I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.12.2 | Monitoramento ecológico | Subprojeto/Subprocesso | I00; I01; I02A; I02B; I03 |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2029-11-02 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 75 'Nascentes recuperadas', do total 5000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 66 'Riqueza de espécies', do total 48 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 1033 'Densidade de regenerantes (Plantio Total)', do total 1200 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 1865 'Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)', do total 2000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 147,0896 'Cobertura do dossel', do total 210,128 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [10 empty] | Parcialmente judicializado | 0 | PG028 - Conservação da Biodiversidade | Programa |  | O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como realizar o monitoramento destes ambientes, além de executar, sempre que necessário, ações de contingência relacionada a fauna aquática afetada da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho impactados. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-06-29 | 2028-12-15 | Em andamento | 764377904.3659 | 556928560.39 | 207449343.9759 | 72.86%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNA; IC.ALNB; IC.ALNC | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1 | Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - Cl.164 - TTAC | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática na Área Ambiental 1 | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2027-06-30 | Em andamento | 16591749.9126 | 7508591.648 | 9083158.2646 | 45.25%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNA | PJ01 | SPJ01 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.1 | FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1) | Subprojeto/Subprocesso |  | Caracterizar a composição, a estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e dos invertebrados aquáticos após o rompimento da barragem de Fundão e fornecer subsídios para a elaboração de ações para sua recuperação e conservação | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2021-02-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.10 | 1 'Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNB | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.2 | FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - TR2) | Subprojeto/Subprocesso |  | Realizar a avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas da bacia do rio Doce, conforme metodologia do ICMBio adaptada | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2018-02-27 | 2021-07-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.2.9 | 1 'Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNC | PJ01 | SPJ03 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.3 | FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 "c" - TR3) | Subprojeto/Subprocesso |  | Elaborar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do rio Doce (Plano de Ação para Conservação) nos ambientes impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, sendo esperado para o Plano de Ação um período de 10 anos a partir de seu início (dois ciclos de 05 anos). | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2019-09-19 | 2023-01-17 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.3.5 | 1 'Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Aquática', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNC | PJ01 | SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.4 | FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (Cl.164 item "c") | Subprojeto/Subprocesso | I02 | Implementar e monitorar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do rio Doce (Plano de Ação para Conservação) nos ambientes impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, sendo esperado para o Plano de Ação um período de 10 anos a partir de seu início (dois ciclos de 05 anos). | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2021-12-30 | 2027-06-30 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.4.4 | 14 'Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática', do total 105 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.INC1, IC.INC2; IC.INC3, IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ02; AT01 | SPJ05; SPJ06; SPJ07 | I01;I03;I04 |  | J | E06 | D10446145620204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.2 | Processo de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados e Execução de Ações Contingenciais na Área Ambiental 1 (Cl.165 e TR4, Cl.166) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03; I04 | Realizar estudos para identificação dos impactos agudos e crônicos sobre as espécies e cadeia trófica dos ambientes dulcícolas, estuarinos, costeiros e marinhos, avaliar habitat de fundo marinho, incluindo algas calcáreas, rodolitos e corais, nas áreas estuarinas, marinhas e da foz do rio e executar as medidas de monitoramento | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2028-07-04 | Em andamento | 747786154.4533 | 549419968.742 | 198366185.7113 | 73.47%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.INC2; IC.INC3 | PJ02 | SPJ05 | I01 |  | J | E06 | D10446145620204013800 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.1 | Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165) | Subprojeto/Subprocesso | I01 | Realizar estudos para identificação dos impactos agudos e crônicos sobre as espécies e cadeia trófica dos ambientes dulcícolas, estuarinos, costeiros e marinhos, avaliar habitat de fundo marinho, incluindo algas calcáreas, rodolitos e corais, nas áreas estuarinas, marinhas e da foz do rio e executar as medidas de monitoramento | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-30 | 2026-07-23 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.INC1 | AT01 | [8 empty] | 4.2.1.2.1 | 1 'Plano de Trabalho da Avaliação de impacto e Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.3.2 | 30 'Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - Trecho ES', contrinuindo para um realizado de 55, de um total 106 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.4.3 | 25 'Monitoramento da biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho MG', contrinuindo para um realizado de 55, de um total 106 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ06 | I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165) | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Elaborar e executar o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2021-04-30 | 2028-07-04 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.3.9.25 | 0 'Elaboração do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.4.3 | 0 'Execução do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C166 | IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ02 | SPJ07 | I04 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Ações Contingenciais (Cl.166) | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Elaborar um planejamento e executar, por um período de 5 anos, eventuais ações de contingência associadas ao monitoramento da biodiversidade e seus habitats da foz do rio Doce, atendendo aos impactos e risco relacionados ao rompimento da Barragem de Fundão nos ambientes estuarinos e marinhos impactados | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2027-01-28 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.3.3.5 | 0 'Plano de trabalho de execução das ações contingenciais', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.3.6 | 0 'Execução das Ações Contingenciais', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.4 | Ações Compartilhadas | Item de Controle |  | Elaborar um planejamento e executar, por um período de 5 anos, eventuais ações de contingência associadas ao monitoramento da biodiversidade e seus habitats da foz do rio Doce, atendendo aos impactos e risco relacionados ao rompimento da Barragem de Fundão nos ambientes estuarinos e marinhos impactados | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2021-10-21 | 2027-03-31 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [12 empty] | 0 'Realização das Ações Compartilhadas', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG029 FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE | Programa |  | Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável. | Nova Lima;Serra | NA |  | 2016-06-29 | 2029-06-06 | Em andamento | 182236404.82 | 14402538.24 | 167833866.58 | 7.903%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01;I02;I03;I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Construção e Aparelhamento do CETRAS MG | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2018-05-02 | A definir | Paralisado | 90296736.61 | 6464916.02 | 83831820.59 | 7.16%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01 | SPJ01 | I01;I02 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2018-05-02 | A definir | Paralisado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 17 'Projetos técnicos do CETRAS MG', do total 17 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Licenças e autorizações do CETRAS MG', do total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01 | SPJ02 | I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Fase 2: Construção do CETRAS MG | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2026-01-13 | 2028-03-09 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Construção do CETRAS MG', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 | I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Fase 3: Aparelhamento do CETRAS MG | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2027-09-09 | 2028-03-06 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Aparelhamento do CETRAS MG', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.PAR2 | PJ01 | SPJ04 | I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Fase 4: Custeio de Operação e Manutenção CETRAS MG | Subprojeto/Subprocesso | I04 |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2028-03-07 | 2029-01-03 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Manutenções e operações executadas do CETRAS MG', do total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ02 | SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08 | I05;I06;I07;I08 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07; I08 | Construção e Aparelhamento do CETRAS ES | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2018-07-25 | 2027-03-14 | Em andamento | 91851503.99 | 7910676.54 | 83940827.45 | 8.612%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ02 | SPJ05 | I05 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2018-07-25 | 2026-09-14 | Em andamento
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 29 'Projetos técnicos do CETRAS ES', do total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 5 'Licenças e autorizações do CETRAS ES', do total 8 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ02 | SPJ06 | I06;I07 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Fase 2: Construção do CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2020-08-17 | 2026-09-15 | Em andamento
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Construção do CETRAS ES', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ07 | I06;I07 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Fase 3: Aparelhamento do CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2025-04-14 | 2025-11-10 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Aparelhamento do CETRAS ES', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.PAR2 | PJ02 | SPJ08 | I08 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Fase 4: Custeio de Operação e Manutenção CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2026-09-16 | 2027-03-14 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 0 'Manutenções e operações do CETRAS ES', do total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | Custos indiretos não acompanhados no cronograma | Gastos não Relacionados à Projetos |  |  |  | NA |  |  |  |  | 88164.22 | 26945.68 | 61218.54 | 30.56%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 0 | PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre | Programa |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2016-06-29 | 2030-08-28 | Em andamento | 353095276 | 75062689 | 278032587 | 21.26%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.1 | Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL.168) | Projeto/Processo/Atividade |  | Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de fauna e flora terrestre | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2016-08-08 | 2017-08-04 | Concluído | 7020 | 7020 | 0 | 100%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório do Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.CAPT; IC.PAR2 | PR02 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.2 | Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E) | Projeto/Processo/Atividade |  | Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, mapeamento de fitofisionomias e avaliação dos solos na área de estudo. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2017-07-06 | 2020-07-31 | Concluído | 20045980 | 20045980 | 0 | 100%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente à campanha em período seco do 1º ciclo de monitoramento', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à Fundação Renova', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre referente ào em período chuvoso do 1º Ciclo de monitoramento', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.PAR1 | PR03 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.3 | Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º) | Projeto/Processo/Atividade |  | Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de estudo (buffer definido pelo estudo de avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91). | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2017-04-17 | 2020-10-16 | Concluído | 883996 | 883996 | 0 | 100%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Livro do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.PAR2 | PR04 |  | I01 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.4 | Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, incluindo Monitoramento de Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º/Notificação IBAMA nº 678322-E) | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados do estudo de avaliação de impacto ambiental (entregue em atendimento ao caput da Cláusula 168) e ações elencadas pelo Plano de Ação. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2019-03-25 | 2030-03-13 | Em andamento | 330348774 | 53463704 | 276885070 | 16.18%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a biodiversidade terrestre', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 1 'Relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4.3 | Atividades para execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre | Item de Controle | I01 |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | A área do PABT abrange parcialmente os municípios, porque considera-se um buffer de 5 km de cada margem do rio, o que não inclui a totalidade dos territórios municipais | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação das espécies listadas acima foi definida como um buffer de 5km a partir da área considerada afetada | 2019-03-25 | 2030-03-01 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | 2 'Quantidade de ações concluídas do PABT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre)', do total 46 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [12 empty] | Custos indiretos não acompanhados no cronograma | Gastos não Relacionados à Projetos | [7 empty] | Em andamento | 1809506 | 661989 | 1147517 | 36.58%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG034 - Preparação a Emergências Ambientais | Programa |  | Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | 2016-03-02 | 2025-10-31 | Em andamento | 40529168.4943 | 29265075.32 | 11264093.1743 | 72.21%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1 | Projetos anteriores a aprovação do programa | Item de Controle |  | Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta, integrado à Defesa Civil de Mariana e Barra Longa |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana e Barra Longa | 2016-03-02 | 2020-12-23 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.2 | Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta, integrado à Defesa Civil de Mariana e Barra Longa | Item de Controle | [5 empty] | 2016-03-02 | 2017-03-01 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 2 'Instalação do Sistema de Alerta para Emergência de Mariana/MG e Barra Longa/MG', de um total 2 | Entrega/Ação |  |  | Mariana Barra Longa |  |  |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 2 'Instalação das estações para monitoramento de cheias em Mariana/MG e Barra Longa/MG', de um total 2 | Entrega/Ação |  |  | Mariana Barra Longa |  |  |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3 | Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência e de Cheias na região de Mariana e Barra Longa | Item de Controle | [5 empty] | 2017-03-02 | 2020-12-23 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 2 'Transferência total do Monitoramento do Sistema de Alerta de Emergência e de Cheias de Mariana/MG e Barra Longa/MG para o órgão que dará continuidade', de um total 2 | Entrega/Ação |  |  | Mariana Barra Longa |  |  |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ07; SPJ08; SPJ09; SPJ10 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2 | Melhoria Estrutural das Defesas Civis | Projeto/Processo/Atividade | I04 | Implantar medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, mantendo por 5 (cinco) anos, a contar de março de 2017. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; 21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil | 2016-09-07 | 2023-04-13 | Concluído | 14217265.9196 | 13908640.36 | 308625.5596 | 97.83%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ07 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Reestruturação da Defesa Civil (Kit de equipamentos) | Subprojeto/Subprocesso |  | Incrementar os recursos disponibilizados pela entrega dos Kits, através da aquisição de novos equipamentos com o limite orçamentário de 2,00 milhões a atender os municípios. |  |  | Defesas Civis dos Municípios de Mariana e Barra Longa | 2016-09-07 | 2017-10-12 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 4 'Entrega dos materiais do Projeto de Reestruturação da Defesa Civil junto as Defesas Civis', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ08 |  | C | [6 empty] | 1 'Digitalização da rede de rádio para Segurança Pública (21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil)', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Executar o Projeto Digitalização da Rede de Rádios da 21ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG”, conforme deliberação CIF 128. |  |  | 21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesas Civis dos Municípios de Mariana e Barra Longa; Governo de Minas |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ09 |  | C | [6 empty] | 1 'Digitalização da rede de rádio para Defesa Civil de Mariana', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Executar o Projeto Digitalização da Rede de Rádio da Guarda Municipal e Defesa Civil do Município de Mariana/MG, conforme deliberação CIF 303. |  |  | Defesa Civil de Mariana |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ10 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.6 | Reforma/Construção das Sedes da Defesas Civis e Aquisição de Novos Equipamentos | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Adequação da infraestrutura utilizada pela Defesa Civil Municipal (COMPDEC) através de reforma ou construção de sede própria com o limite orçamentário de 4,00 milhões para o município de Mariana e 1,00 milhão para cada um dos outros três municípios (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado). |  |  | Defesas Civis dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | 2020-04-14 | 2023-04-13 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 4 'Repasse de recursos para reforma/construção das sedes das Defesas Civis e aquisição de equipamentos', do total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 4 'Homologação do repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civis e aquisição de equipamentos', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ03; SPJ04; SPJ05; SPJ06 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3 | Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil | Projeto/Processo/Atividade | I03 | Apoiar a implantação de um processo de gestão visando aumentar o grau de consciência e compromisso em torno das práticas de Gestão de Riscos de Desastres. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais. | 2018-06-22 | 2023-05-26 | Concluído | 8384935.3314 | 7209719.59 | 1175215.7414 | 85.98%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ06 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Apoio na realização de eventos voltados para prevenção e preparação - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Apoio na realização de eventos voltados para prevenção e preparação |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | 2022-10-21 | 2022-11-22 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 1 'Atendimento a eventos solicitados sob demanda da Defesa Civil', contrinuindo para um realizado de 33,33333, de um total 33,33333 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ03 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.5 | Comitê Gestor de Risco - CGR | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Implementação e manutenção do Comitê Gestor de Riscos |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais. | 2018-06-25 | 2022-12-30 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 4 'Capacitação e qualificação do Comitê Gestor de Risco - CGR em 04 municípios', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ04 |  | C | [6 empty] | 1380 'Planos Municipais de Redução de Risco - PMRR e do Mapeamento do Risco de Inundação', contrinuindo para um realizado de 16,666665, de um total 16,666665 | Entrega/Ação |  | Apresentar um diagnóstico com as necessidades e um plano de ação de consultados os respectivos órgãos de Defesa Civil, que também deverão aprovar o referido diagnóstico. |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05 |  | C | [6 empty] | 1488 'Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce', contrinuindo para um realizado de 16,666665, de um total 16,666665 | Entrega/Ação |  | Realização do Censo populacional das áreas de risco alto e muito alto identificadas no diagnóstico. |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 35 'Planos de Contigência', contrinuindo para um realizado de 33,33333, de um total 33,33333 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ13;SPJ14 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4 | Escola Segura | Projeto/Processo/Atividade |  | Apoiar, através de um projeto piloto, a implantação de processo de gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) estimulando a senso coletivo na comunidade escolar no que diz respeito a gestão de riscos de desastres, tornando-a mais consciente dos riscos, ameaças e vulnerabilidades ao seu redor. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Secretarias Municipais de Educação Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Ponte Nova e Ouro Preto EM Jose de Vasconcelos Lanna EE Claudinor Lopes EE Padre Epifânio Gonçalves EM Monsenhor José Cota EE Dona Reparata Dias de Oliveira EE Wilson Pimenta Ferreira EM Coronel João José EE Maria Amélia EM José Gomes de Souza EE Doutor Otávio Soares | 2017-10-31 | 2024-11-29 | Em andamento | 14958428.3636 | 5979511.81 | 8978916.5536 | 39.97%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ13 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Apoio na Formação, Capacitação e Qualificação do Comitê Escola Segura - CES | Subprojeto/Subprocesso |  | Apoio na constituição de comitê gestor de riscos municipal; Auxílio na implantação de um processo de formação de cultura em segurança junto a escolas; Orientação na constituição de núcleos comunitários de proteção e defesa civil nas comunidades impactadas. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Secretarias Municipais de Educação Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Ponte Nova e Ouro Preto EM Jose de Vasconcelos Lanna EE Claudinor Lopes EE Padre Epifânio Gonçalves EM Monsenhor José Cota EE Dona Reparata Dias de Oliveira EE Wilson Pimenta Ferreira EM Coronel João José EE Maria Amélia EM José Gomes de Souza EE Doutor Otávio Soares | 2017-10-31 | 2024-11-29 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 392 'Capacitação e Qualificação do Comitê Escola Segura - CES; Capacitação dos Professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde; Simulados na comunidade escolar', de um total 532 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ14 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4.2 | Adequação das escolas no âmbito de sinalização e segurança | Subprojeto/Subprocesso |  | Garantir a adequação das escolas integrantes ao Projeto de Prevenção e Combate de Incêndios, com previsão de realização para pequenas intervenções no âmbito de sinalização e segurança, tornando-as modelo de Escola Segura. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado Secretarias Municipais de Educação Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Ponte Nova e Ouro Preto EM Jose de Vasconcelos Lanna EE Claudinor Lopes EE Padre Epifânio Gonçalves EM Monsenhor José Cota EE Dona Reparata Dias de Oliveira EE Wilson Pimenta Ferreira EM Coronel João José EE Maria Amélia EM José Gomes de Souza EE Doutor Otávio Soares | 2021-06-24 | 2024-11-13 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 0 'Adequação das 09 escolas do projeto Escola Segura no âmbito de sinalização e segurança', de um total 9 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPR01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.5 | Capacitação da Defesa Civil | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02 | Proporcionar aos agentes úblicos os conhecimentos, métodos e técnicas relacionadas aos ambientes operacionais, correlacionand com a gestão de riscos e a continuidade de negócios para prevenção e mitigação de desastre, buscando o desenvolvimento e o aprimoramento da formação profissional para atuação e apoio ao sistema de proteção e defesa civil por capacitações de curta e longa duração. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | 2019-10-28 | 2025-05-30 | Em andamento | 1085253.4324 | 330959.98 | 754293.4524 | 30.5%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ01 | SPR01 |  | C | [6 empty] | 1 'Diagnóstico Educacional das Defesas Civis dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Apresentar um diagnóstico com as necessidades e um plano de ação para disponibilização de cursos de longa duração (tecnólogo e especialização) contemplando os 04 municípios, após consultados os respectivos órgãos de Defesa Civil, que também deverão aprovar o referido diagnóstico. |  |  | Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  |  | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.5.2 | Ciclo de Formação Continuada | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 | Viabilizar a formação de 01 ciclo para a capacitação de longa duração em conformidade com resultado do diagnóstico e o plano de ação aprovado; Garantir apoio a participação de agentes públicos em cursos de curta duração, limitando-se a 03 cursos por ano. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | 2022-03-29 | 2025-05-30 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 0 'Curso de longa duração: Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública', de um total 46 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 700 'Cursos de curta duração', de um total 1000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 0 'Curso de pós-graduação', do total 50 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.5.2.3 | Suporte na participação de agentes públicos em cursos de curta duração sob demanda da Defesa Civil | Subprojeto/Subprocesso | I02 | Atender as solicitações da Defesa Civil, de acordo com critérios do projeto, na participação de agentes públicos nos cursos de curta duração | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | 2022-11-24 | 2025-05-30 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 1 'Atendimento as solicitações de acordo com critérios do projeto (sob demanda)', do total 80 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ11;SPJ12 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.6 | Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC | Projeto/Processo/Atividade |  | Apoiar, através de um projeto piloto, a implantação de processo de gestão de riscos e desastres, estimulando a organização e preparação da comunidade local para dar a pronta resposta aos desastres, além de, em situação de normalidade, atuar no planejamento de ações de Defesa Civil que visem a proteção comunitária. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | 2017-06-07 | 2024-11-29 | Em andamento | 1883285.4473 | 1836243.58 | 47041.8673 | 97.5%
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ11 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.6.4 | Apoio e Orientação na Formação de Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC | Subprojeto/Subprocesso |  | Apoio na constituição de comitê gestor de riscos municipal; Orientação na constituição de núcleos comunitários de proteção e defesa civil nas comunidades impactadas. |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil | 2018-02-21 | 2018-08-10 | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 8 'Formação dos grupos para participação no projeto Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC', de um total 8 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | C173 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ12 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.6.5 | Capacitação e Qualificação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC | Subprojeto/Subprocesso |  | Suporte para execução dos processos de desenvolvimento de cultura de segurança e proteção civil; |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil | 2018-06-21 | 2024-11-29 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 312 'Treinamentos, simulados, oficinas de capacitação e qualificação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC', de um total 424 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.6.7 | Ações Transversais | Item de Controle |  | Suporte para execução dos processos de desenvolvimento de cultura de segurança e proteção civil; |  |  | Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil | 2023-06-01 | 2024-11-21 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 1 'Cursos, oficinas e treinamentos visando a capacitação dos agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC', de um total 9 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.7 | Base Integrada de Mariana (Deliberação 471) | Item de Controle |  | Repasse de recusos para reforma e construção de bases para os órgãos de segurança pública de Mariana |  |  | Defesa Civil de Mariana | 2021-07-30 | 2024-10-31 | Em andamento
PG034 | Grupo 01 | CT-GRSA | P34 | R02 | [12 empty] | 0 'Abertura e Aprovação da PU do Repasse em Juízo', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG035 - Informação para a População | Programa |  | O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir documentos relativos à: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica. | Mariana; Governador Valadares; Linhares; Online |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2016-03-02 | 2030-12-31 | Em andamento | 38538334.0735 | 5773503.63 | 32764830.4435 | 14.98%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.CAPT;IC.PAR1 | PJ01 | SPJ01;SPJ02;SPJ03 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1 | Projeto de Implantação dos Espaços Fisicos - Centros de Informações Técnicas | Projeto/Processo/Atividade |  | Implantar um Centro de Informação Técnica da Área Ambiental 1 (Mariana – MG) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e outra no Espírito Santo (Linhares), para o atendimento e promoção do acesso a informações por públicos especializados, moradores locais, pessoas atingidas e outros visitantes. | Governador Valadares;Linhares;Mariana |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-09-04 | 2026-12-11 | Em andamento | 25144330.546 | 4241232.03 | 20903098.516 | 16.87%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Centro de Informações Técnicas - Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-09-04 | 2026-12-03 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Entrega da Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PJ01 | SPJ02 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Centro de Informações Técnicas - Gov. Valadares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2018-01-02 | 2024-09-24 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Entrega da Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PJ01 | SPJ03 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Centro de Informações Técnicas - ES | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2018-07-19 | 2026-12-11 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Entrega da Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.4 | Pontos de Acesso do CIT | Item de Controle |  |  | Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Tumiritinga |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2021-06-01 | 2022-02-23 | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 13 'Instalação de Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's)', de um total 13 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C065 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.2 | Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão | Projeto/Processo/Atividade | 1; 2; 3; 6; 7 | Consolidar e manter atualizado o Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, com informações sobre: (i) as comunidades e municípios atingidos; (ii) a atividade minerária nessas localidades; (iii) os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e (iv) o trabalho de reparação e compensação. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Online |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2019-07-01 | 2030-08-02 | Em andamento | 4845014.5425 | 26886.98 | 4818127.5625 | 0.5549%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C065 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa | Item de Controle | 1; 2; 3 |  | Online |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2019-07-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 1 'Implantação da Plataforma Interativa', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 1 'Manutenção da Plataforma Interativa', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Processo de Descentralização e Itinerância | Item de Controle | 6; 7 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2021-03-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 1 'Execução do Processo de Descentralização e Itinerância', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Processo de Funcionamento da Curadoria | Item de Controle |  |  | Online |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2021-07-30 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 1 'Acompanhamento da Curadoria', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR01;SPR02;SPR03 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3 | Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Fisicos - Centros de Informações Técnicas | Projeto/Processo/Atividade | 4; 5 | Promover o adequado funcionamento e gestão das unidades do Centro de Informação Técnica em Mariana (MG), Governador Valadares (MG) e Linhares (ES) até 2026 para o atendimento e promoção do acesso a informações por públicos especializados, moradores locais, pessoas atingidas e outros visitantes. | Governador Valadares;Linhares;Mariana |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-08-10 | 2026-12-31 | Em andamento | 8480358.955 | 1476874.57 | 7003484.385 | 17.42%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Manutenção do CIT Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 4; 5 |  | Mariana |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-08-10 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Operação da unidade do CIT em Mariana', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR02 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Manutenção do CIT Governador Valadares | Subprojeto/Subprocesso | 4; 5 |  | Governador Valadares |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2024-05-07 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Operação da unidade do CIT em Governador Valadares', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR03 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Manutenção do CIT ES | Subprojeto/Subprocesso | 4; 5 |  | Linhares |  | Públicos Especializados: Pesquisadores, estudantes da área e profissionais relacionados; Comunidades Atingidas: Pessoas atingidas e integrantes das comissões locais, câmaras regionais e assessorias técnicas; Órgãos de Controle/Experts: Representantes do Ministério Público, Câmaras Técnicas, CIF e Instituições Experts; Outros públicos: População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2026-06-24 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 0 'Operação da unidade do CIT em Linhares', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | Outros Custos | Gastos não Relacionados à Projetos | [7 empty] | Concluído | 68630.03 | 28510.05 | 40119.98 | 41.54%
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG036 - Comunicação Nacional e Internacional | Programa |  | Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018); Comunicar via site e redes sociais, à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso (Cláusula 67-b). Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova (Cláusula 67-b). Gerenciar as melhorias para a disponibilização dos dados publicados pelos Programas no Portal da Transparência (transparencia.fundacaorenova.org) e estimular o acesso e a compreensão das informações ali disponíveis, conforme Matriz de Responsabilidades aqui estabelecida. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2016-06-01 | 2030-12-31 | Em andamento | 32445359.5222 | 11684283 | 20761076.5222 | 36.01%
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | C175 | IC.CAPT | PJ01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.1 | Projeto de Implantação da Plataforma Digital | Projeto/Processo/Atividade |  | Desenvolver site contendo informações sobre o andamento e evolução dos programas definidos no TTAC e conduzidos pela Fundação Renova. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Concluído | 1308911.61 | 1308911.61 | 0 | 100%
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.1 | Implantação da Plataforma Digital | Item de Controle |  |  | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 1 'Plataforma Digital', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | C175 | IC.CAPT | PR01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2 | Processo de comunicação e manutenção do sítio eletrônico | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04; I05; I06 | Manter e atualizar informações sobre o andamento dos programas e processos de reparação e compensação. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2016-08-31 | 2030-08-02 | Em andamento | 31119037.355 | 10375371.39 | 20743665.965 | 33.34%
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Manutenção do sítio eletrônico - Inserção de matérias, informações e relatórios no site | Item de Controle | I01; I02; I03; I04; I05; I06 |  | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2016-08-31 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 1 'Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Revisão e melhoria de usabilidade e acessibilidade do site | Item de Controle |  |  | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2018-01-03 | 2024-06-27 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 1 'Melhoria de usabilidade e acessibilidade do site (fundacaorenova.org)', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 1 'Melhoria de usabilidade e acessibilidade do Portal da Transparência (transparencia.fundacaorenova.org)', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Transferência de dados do sítio eletrônico para o repositório do programa de informações para a população - PG 35. | Item de Controle |  |  | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2026-08-03 | 2030-08-02 | Não iniciado
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 0 'Transferência de dados do sítio eletrônico para o repositório do programa de informações para a população - PG 35.', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3 | Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência | Item de Controle |  | Gestão das melhorias para facilitar a disponibilização e estimular o acesso aos dados disponíveis no Portal da Transparência (transparencia.fundacaorenova.org) | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2021-12-06 | 2030-08-01 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência | Item de Controle |  |  | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos | 2021-12-06 | 2030-08-01 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | 1 'Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência', de um total 1 | Entrega/Ação
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [12 empty] | Outros Custos | Gastos não Relacionados à Projetos | [8 empty] | 17410.5572 | 0 | 17410.5572 | 0%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce | Programa |  | Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos. | Acaiaca Aimorés Alpercata Alvinópolis Aracruz Baixo Guandu Barra do Riacho Barra Longa Belo Oriente Bom Jesus do Galho Bugre Caratinga Colatina Conceição da Barra Conselheiro Pena Córrego Novo Córrego NovoDionísio Dionísio Fernandes Tourinho Fundão Galiléia Governador Valadares Iapu Ipaba Ipatinga Itueta Linhares Mariana Marilândia Marliéria Naque Periquito Pingo D`Água Ponte Nova Raul Soares Resplendor Rio Casca Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Santana do Paraíso São Domingos do Prata São José do Goiabal São Mateus São Pedro dos Ferros Sem Peixe Sobrália Timóteo Tumiritinga | Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Flor, CT-Saúde e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Gera, FEAM, atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas da Fundação Renova, principalmente manejo de rejeitos, abastecimento, reassentamento e demais que necessitarem desse escopo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Prefeituras, Secretarias e Órgãos ambientais relacionados. | 2016-03-01 | 2030-12-30 | Em andamento | 453097664.8668 | 312747153.72 | 140350511.1468 | 69.02%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1 | Ações emergenciais de monitoramento | Item de Controle |  | Realizar coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina; Coletas e análise de água tratada nas Estações de Tratamento de Água (ETA) que captam água do Rio Doce; Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários; Sobrevoos para acompanhamento da pluma de turbidez na foz e no mar. | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas, População em Geral, FEAM. | 2016-03-01 | 2020-03-17 | Concluído | 134204433.8508 | 132829996.5128 | 1374437.338 | 98.98%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 17 'Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina', de um total 17 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 517 'Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários', de um total 517 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Disponibilização de helicóptero para sobrevoos para acompanhamento da pluma de turbidez na foz e no mar', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 49 'Monitoramento Estações de Tratamento de Água (ETA) de Colatina', de um total 49 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177; C178 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01; PJ02 | SPJ01; SPJ02; SPR01 | I01; I02; I03; I04; I05 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2 | Projeto de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04;I05 | Gerar e disponibilizar para o sistema CIF, instituições públicas e privadas e a população em geral, um banco de dados confiável, de qualidade e quantidade de água e sedimentos, com parâmetros físicos, químicos e biológicos da área ambiental I definida do TTAC, por um período de 10 anos. | Aimorés Baixo Guandu Barra Longa Belo Oriente Bom Jesus do Galho Colatina Conselheiro Pena Governador Valadares Ipatinga Linhares Mariana Naque Periquito Ponte Nova Raul Soares Resplendor Rio Doce São Domingo do Prata Tumiritinga |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-03-01 | 2030-03-21 | Em andamento | 212572660.5176 | 101020508.8824 | 111552151.6352 | 47.52%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177;C178 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01; PJ02 | SPJ01 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.2.1 | Projeto de Desenvolvimento do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Desenvolver um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de água e sedimentos de caráter permanente, além de um monitoramento dos impactos das intervenções de recuperação ambiental (PMQQVAI) sobre a qualidade da água, para atendimento às solicitações dos membros da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT SHQA). |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-08-01 | 2019-04-16 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Plano de Monitoramento de rios e mar do Projeto de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177;C178 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01; PJ02 | SPJ02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.2.2 | Projeto de Implantação do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Implementar um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de água e sedimentos de caráter permanente, além de monitoramento dos impactos das intervenções (PMQQVAI) de recuperação ambiental sobre a qualidade da água. |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-03-01 | 2017-10-02 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Implantação do Projeto de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PMQQVAI)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177 | IC.CAPT | PJ01 | SPR01 | I01; I02; I03; I04; I05 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04;I05 | Executar o programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de água e sedimentos de caráter permanente e operar as estações automáticas de monitoramento. |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2017-08-01 | 2030-03-21 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 28177 'Monitoramento do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', do total 25368,3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 31520 'Monitoramento do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', do total 28512 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 61456 'Monitoramento do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', do total 49536 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 4785 'Monitoramento do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', do total 4403,7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 13817 'Monitoramento do Processo de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS)', do total 13126,15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 74 'Amostragem, Análise e Triagem de Laudos do monitoramento de rios e mar', de um total 139 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 42 'Relatório Mensal de Garantia e controle de qualidade (QA/QC)', de um total 107 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 28 'Relatório Trimestral de Garantia e controle de qualidade (QA/QC)', de um total 54 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C178 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ01; SPJ02; SPR02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.3 | Processo de monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) | Projeto/Processo/Atividade |  | Avaliar, de forma sistemática, a variabilidade temporal e espacial da qualidade da água, do sedimento e das comunidades biológicas nas áreas prioritárias e demais áreas situadas desde a mina da Samarco até a UHE Risoleta Neves (Barragem de Candonga). | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce | Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. | 2017-10-23 | 2019-11-29 | Concluído | 4070095.38 | 4070095.38 | 0 | 100%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C178 | IC.CAPT | PJ02 | SPR02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.3.1 | Processo de monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Executar o programa de monitoramento das intervenções (PMQQVAI) e operar as estações automáticas de monitoramento. | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce | Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. | 2017-10-23 | 2019-11-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 18 'Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo às intervenções', de um total 18 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 2 'Protocolo dos relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4 | Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) | Item de Controle |  | Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT – Saúde). | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Tumi... |  | CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. | 2018-05-02 | 2028-12-18 | Em andamento | 27366766.4255 | 22544597.2442 | 4822169.1814 | 82.38%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4.1 | Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo humano (PMQACH) - (PF0247) | Item de Controle |  | Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT – Saúde). | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Tumi... |  | CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. | 2018-05-02 | 2023-12-07 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Revisão Bianual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4.3 | Executar o Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) | Item de Controle | [5 empty] | 2018-09-17 | 2028-11-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 58 'Campanhas de coletas, análises e disponibilização dos laudos do monitoramento de água para consumo humano', de um total 119 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4.4 | Elaboração e protocolo dos relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) | Item de Controle | [5 empty] | 2019-06-17 | 2028-12-18 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 4 'Protocolo do relatório do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)', de um total 10 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.4.5 | Elaboração dos Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) | Item de Controle | [5 empty] | 2021-01-15 | 2028-11-01 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 27 'Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)', de um total 81 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5 | Processo de monitoramento sob demanda | Item de Controle |  | Executar monitoramento para a elaboração de estudos ambientais, atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental e caracterização de recursos hídricos conforme demandas de outros programas. | Aracruz;Barra Longa;Linhares;Mariana;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe |  | Programas da Fundação Renova, principalmente manejo de rejeitos, abastecimento, reassentamento e demais que necessitarem desse escopo. | 2019-03-01 | 2027-12-29 | Em andamento | 15275613.6099 | 13202027.5173 | 2073586.0926 | 86.43%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.1 | Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material Inconsolidado (coloides) | Item de Controle | [5 empty] | 2019-09-13 | 2024-03-11 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.3 | Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta | Item de Controle | [5 empty] | 2020-03-02 | 2022-02-14 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 23 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento -Candonga - Fazenda Floresta', de um total 23 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.4 | Monitoramento sob demanda -Terra Indígena de Comboios | Item de Controle | [5 empty] | 2020-03-02 | 2020-05-12 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento -Terra Indígena de Comboios', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.5 | Monitoramento sob demanda - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos (Barra Longa - Descarga Líquida) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-09-08 | 2022-01-13 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 11 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida', de um total 11 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.6 | Monitoramento sob demanda - ACP Lagoas de Linhares | Item de Controle | [5 empty] | 2019-07-01 | 2026-12-18 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 47 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - ACP Lagoas de Linhares', de um total 86 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.7 | Monitoramento sob demanda - Coletas licenciamento | Item de Controle | [5 empty] | 2020-06-01 | 2025-12-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 40 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Coletas licenciamento', de um total 55 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.8 | Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 (Mariana, Resplendor, Linhares e Regência) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-09-01 | 2027-12-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 37 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Apoio PG32 (Mariana, Resplendor, Linhares e Regência)', de um total 76 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.9 | Monitoramento sob demanda - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e Ponte de Ouro Fino) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-08-03 | 2022-12-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.5.10 | Monitoramento sob demanda ¦ Outros | Item de Controle | [5 empty] | 2019-03-01 | 2026-01-06 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 55 'Monitoramento sob demanda (amostragem, triagem de Laudos e disponibilização de laudos)', de um total 83 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.6 | Plano de ação período chuvoso | Item de Controle |  | Executar Plano de Ações para o Período Chuvoso com intuito de prevenir e mitigar possíveis impactos | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Itueta;Mariana;Periquito;Resplendor;Tumiritinga |  | Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Prefeituras, Secretarias e Órgãos ambientais relacionados. | 2018-09-03 | 2023-05-26 | Concluído | 13205658.26 | 13157990.46 | 47667.8 | 99.64%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 2 'Plano de ação período chuvoso 2018/2019 e 2019/2020', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [12 empty] | 1 'Plano de ação período chuvoso 2020/2021', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.7 | Projetos Estratégicos (Outras demandas mapeadas) | Item de Controle |  | Estudos Ambientais, Parcerias e Consultorias. Gerenciamento, Fiscalização e Auditorias Comunicação, Licenciamento ambiental, fundiário etc.) | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2019-02-05 | 2025-09-30 | Em andamento | 21782220.3627 | 14552670.2733 | 7229550.0894 | 66.81%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.8 | Custos Adicionais | Gastos não Relacionados à Projetos | [5 empty] | 2023-08-11 | 2030-03-22 | Em andamento | 24620216.4602 | 11369267.45 | 13250949.0102 | 46.18%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG039 - Unidades de Conservação | Programa |  | .Realizar análise de impacto nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; .Identificar e implementar ações de reparação e mitigação identificadas através dos resultados dos estudos de impactos; .Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS); .Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce (APA), a ser criada pelo poder público. | Aimorés, Alcobaça, Anchieta, Aracruz, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Caravelas, Conceição da Barra, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Governador Valadares, Guarapari, Itapemirim, Itueta, Linhares, Marataízes, Mariana, Mariléia, Nova Viçosa, Ouro Preto, Pingo d’Água, Piúma, Ponte Nova, Prado Resplendor, Santa Rita do Itueto, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, São Mateus, Serra, Timóteo, Vila Velha, Vitória, Fundão. |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa; ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão); IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2016-06-29 | 2030-05-29 | Em andamento | 163421500.18 | 86418485.77 | 77003014.41 | 52.88%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [11 empty] | 4.1 | Cl. 181 | Eixo/Tema | [5 empty] | 2016-06-29 | 2029-11-19 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01;I02; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.2 | Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02: I03 | Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, Planejar e executar ações de reparação e acompanhar a efetividade das ações | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Serra;Timóteo;Vila Velha;Vitória |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2018-06-07 | 2029-11-19 | Em andamento | 32566953.72 | 12065210.0309 | 20501743.6891 | 37.05%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | I01 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.1 | Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos ambientais (AIA) nas Unidades de Conservação - Cl. 181 | Subprojeto/Subprocesso | I01 | Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2018-06-07 | 2023-12-29 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 12 'UCs com Avaliação de impacto concluída', do total 53 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas - Cl. 181 | Subprojeto/Subprocesso |  | Planejar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionados ao rompimento da Barragem de Fundão. | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2021-10-25 | 2024-03-18 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Plano de ação de reparação de Ucs impactadas (PERD, Comboios e REVIS/APA) finalizado', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 | I02; I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.3 | Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das Ucs Impactadas - Cl. 181 | Subprojeto/Subprocesso | I02 | Executar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionados ao rompimento da Barragem de Fundão. | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2024-02-22 | 2029-11-19 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Ações do plano de reparação implementadas.', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I03 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.1.2.4 | Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas - Cl. 181 | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Acompanhar a efetividade das ações de reparação nas UCs impactadas pelo rompimento da Barragem de Fundão. | Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo |  | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2024-02-28 | 2029-11-19 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Unidades de Conservação com reparação concluída', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3 | Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 28 e 30 | Item de Controle |  | Fomenta o conhecimento da educação ambiental para a comunidade, permitindo preservação da biodiversidade e da qualidade da água, e que as comunidades se tornem protagonistas na busca por soluções. | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | comunidades locais e jovens dos ensinos fundamental, médio e superior, abrangendo a universitários e pós graduados | 2021-10-21 | 2029-04-26 | Em andamento | 2437841.1633 | 190656.5091 | 2247184.6542 | 7.821%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade | Item de Controle |  | Fomenta o conhecimento da educação ambiental para a comunidade, permitindo preservação da biodiversidade e da qualidade da água, e que as comunidades se tornem protagonistas na busca por soluções. | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | comunidades locais e jovens dos ensinos fundamental, médio e superior, abrangendo a universitários e pós graduados | 2021-10-21 | 2022-08-16 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 1 'Plano de Educação e Comunicação Elaborado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.3.2 | Executar Plano de Comunicação e Educação Ambiental da Biodiversidade | Item de Controle |  | Fomenta o conhecimento da educação ambiental para a comunidade, permitindo preservação da biodiversidade e da qualidade da água, e que as comunidades se tornem protagonistas na busca por soluções. | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | comunidades locais e jovens dos ensinos fundamental, médio e superior, abrangendo a universitários e pós graduados | 2023-06-01 | 2029-04-26 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Ações de Educação e Comunicação executada', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Conscientização Socioambiental (Doce Vivo 2.0)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.1.4 | Projeto Ciência Cidadã e Educação Ambiental em parceria com a UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG30 | Item de Controle |  | Fomenta o conhecimento científico (ciências ambientais e incentivo a participação ativa do monitoramento da água e da biodiversidade) permitindo que as comunidades se tornem protagonistas na busca por soluções. Público: comunidades locais e jovens dos ensinos fundamental, médio e superior, abrangendo a universitários e pós graduados | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | comunidades locais e jovens dos ensinos fundamental, médio e superior, abrangendo a universitários e pós graduados | 2021-09-14 | 2027-12-13 | Em andamento | 3741339.61 | 869472.86 | 2871866.75 | 23.24%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 1 'Entrega do relatório com as inst de ensino selecionadas do projeto e plano de trabalho', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 1 'Publicação sobre “Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce”', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Execução do programa Ciencia Cidada', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [11 empty] | 4.2 | Cl. 182 | Eixo/Tema | [5 empty] | 2018-02-27 | 2029-12-03 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05; SPJ06; SPJ07 | I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Consolidação do REVIS Santa Cruz - Cl.182 | Projeto/Processo/Atividade | I04 | Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias elencadas pelo órgão gestor da UC no Plano de Trabalho aprovado pelo CIF e estabelecidas no Plano de Manejo. | Aracruz;Fundão;Linhares |  | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2018-02-27 | 2029-12-03 | Em andamento | 20918487.7746 | 2248729.25 | 18669758.5246 | 10.75%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05 | I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1.2 | Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES | Subprojeto/Subprocesso |  | Elaboração do Plano de Manejo | Aracruz;Fundão;Linhares |  | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2019-10-31 | 2019-11-01 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ06 | I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1.3 | Execução dos programas elencados no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES | Subprojeto/Subprocesso |  | Execução do Plano de Manejo | Aracruz;Fundão;Linhares |  | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2023-11-14 | 2029-12-03 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Programas elencados no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ07 | I04 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.1.4 | Processo de execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Execução das ações compensatórias elencadas pelo órgão gestor da UC no Plano de Trabalho aprovado pelo CIF e estabelecidas no Plano de Manejo. | Aracruz;Fundão;Linhares |  | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2019-07-01 | 2027-08-30 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 1 'Ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES executadas.', do total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPR01; SPJ08 | I05 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Consolidação do PERD – Cl.182 | Projeto/Processo/Atividade | I05 | Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Acordo de Cooperação assinado com o IEF | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2018-08-22 | 2024-04-15 | Em andamento | 98756877.91 | 71044417.12 | 27712460.79 | 71.94%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPR01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.2.5 | Assinatura da Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Subprojeto/Subprocesso |  | Assinar o Acordo de Cooperação com o IEF | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2019-09-02 | 2021-03-30 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Assinatura do Acordo de Cooperação', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ08 | I05 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.2.6 | Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Subprojeto/Subprocesso | I05 | Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Acordo de Cooperação assinado com o IEF | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2021-01-07 | 2024-04-15 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 3 'Realização de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD).', do total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ09; SPJ10 | I06;I07 | [5 empty] | Sem judicialização | 4.2.3 | Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce – Cl.182 | Projeto/Processo/Atividade | I06; I07; I08 | Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público. | Linhares |  | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | à definir | à definir | Paralisado | 5000000 | 0 | 5000000 | 0%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ09 | I06 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I06 | Viabilizar a elaboração do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público. | Linhares |  | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | à definir | à definir | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Plano de manejo da APA na Foz do Rio Doce elaborado.', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ010 | I07 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.3.2 | Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I07 | Execução do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público. | Linhares |  | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | à definir | à definir | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce executado.', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | C182 | IC.CAPT | PJ05 |  | I08 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - Cl.182 | Projeto/Processo/Atividade |  | Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público. | Linhares |  | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | à definir | à definir | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [10 empty] | Sem judicialização | 4.2.4.1 | Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - Cl.182 | Item de Controle | I08 | Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público. | Linhares |  | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | à definir | à definir | Paralisado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R05 | [12 empty] | 0 'Conclusão da construção da sede da APA na Foz do Rio Doce.', contrinuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [10 empty] | Sem judicialização | 0 | PG040 - Fomento ao CAR e PRA | Programa |  | Prestar suporte e apoio técnico para cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA´s conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC. | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2024-07-29 | Em andamento | 10837470.09 | 6857435.65 | 3980034.44 | 63.28%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.2 | Gerenciamento e Custos Gerais | Gastos não Relacionados à Projetos | [5 empty] | 2016-12-30 | 2024-02-29 | Em andamento | 5381472.8698 | 3645742.2572 | 1735730.6125 | 67.75%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01;SPJ02;SPJ03;SPJ04 | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3 | Fomento ao CAR | Projeto/Processo/Atividade | I01 | O Fomento ao CAR se iniciou com o fornecimento pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF da base de dados de informações ambientais dos CAR ativos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, daqueles situados da barragem de fundão a UHE Risoleta Neves. Especificamente para o instrumento do Cadastro Ambiental Rural, cabe ressaltar a nomenclatura e classificação utilizada para planejamento e divulgação de dados relativos às ações de fomento da Fundação Renova na área de abrangência do programa. | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-07-29 | 2023-12-14 | Em andamento | 1759668.5 | 1225527.0801 | 534141.4199 | 69.65%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Ações de Apoio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2020-09-02 | 2023-12-14 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 1 'Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR)', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 1 'Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e Comunidades Tradicionais', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 0 'Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Alto Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-07-29 | 2023-02-28 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 232 'Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR)', contrinuindo para um realizado de 519, de um total 519 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Médio Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2021-05-03 | 2023-10-27 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 237 'Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR)', contrinuindo para um realizado de 519, de um total 519 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I01 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Baixo Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2021-11-30 | 2023-02-28 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 50 'Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR)', contrinuindo para um realizado de 519, de um total 519 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05;SPJ06;SPJ07 | I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4 | Fomento ao PRA | Projeto/Processo/Atividade | I02; I03 | As ações de fomento ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, em atendimento à Cláusula 183, iniciam-se após o fomento do CAR dos imóveis rurais atendidos pela Fundação Renova com Status Ativo na condição “sem pendência”. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição para sua adesão ao PRA, conforme disposições do §2º do Art. 59, da Lei 12.651/12. | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2024-02-29 | Em andamento | 3696328.72 | 1986166.3127 | 1710162.4073 | 53.73%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Ações de apoio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2023-12-11 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 2 'Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 1 'Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 0 'Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 1 'Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ06 |  | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4.2 | PRA piloto | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Baixo Guandu e Marilândia. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-03-07 | 2023-11-14 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 2 'Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA)', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 1 'Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA)', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ07 | I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem judicialização | 4.4.3 | PRADA ou Projeto Simplificado | Subprojeto/Subprocesso | I02; I03 |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Aimores, Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2022-08-25 | 2024-02-29 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 192 'Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs)', contrinuindo para um realizado de 299, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 107 'Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs)', contrinuindo para um realizado de 299, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 0 'Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Baixo Rio Doce (PRADAs)', contrinuindo para um realizado de 299, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 69 'Termos de compromisso dos imóveis assinados Alto Rio Doce', contrinuindo para um realizado de 69, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 0 'Termos de compromisso dos imóveis assinados Médio Rio Doce', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 0 'Termos de compromisso dos imóveis assinados Baixo Rio Doce', contrinuindo para um realizado de 0, de um total 350 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado

## Detal Indicadores Setembro-2023
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Meta 2023 | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação
PG005 | I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 100 | Indicador se refere a quantidade de municípios aderentes e que estejam recebendo e/ou sendo disponibilizado algum tipo de recurso, sendo 4 entregas/ações distintas, assim sendo podendo este receber no mínimo 1 como também todas. No quantitativo considerado na coluna AA há municípios que se repetem pois temos 2 municípios recebendo as 4 entregas/ações, 16 municípios recendo 3 entregas/ações, e 22 municípios recebendo 2 entregas/ações, totalizando os 40 municípios atendidos.
PG005 | I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-06-01 | 250 | Meta global variável por período de medição
PG005 | I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100 | Meta global variável por período de medição
PG005 | I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100 | Meta global variável por período de medição
PG005 | I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100
PG005 | I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100
PG005 | I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100 | Meta global variável por período de medição
PG006 | I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios | Trimestral | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 56 | 2023-09-01 | 62.36
PG006 | I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos | Trimestral | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 7 | 2023-09-01 | 9.33
PG006 | I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios | Mensal | Maior – Melhor | Quantidade absoluta | - | Em medição | Não finalístico | 28 | 2023-09-01 | 38.7
PG006 | I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos | Semestral | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 6,5 | 2023-06-01 | 6.49
PG006 | I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos | Semestral | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 7 | 2023-06-01 | 7.97
PG006 | I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social | Semestral | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 7 | 2023-06-01 | 8.55
PG006 | I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova | Anual | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 60 | 2022-12-01 | 50.45
PG006 | I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social | Anual | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 6 | 2022-12-01 | 74.3
PG006 | I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios | Mensal | Maior – Melhor | Número absoluto | - | Em medição | Não finalístico | 22 | 2023-08-01 | 73
PG006 | I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos | Trimestral | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 7 | 2023-09-01 | 9.28
PG006 | I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território | Anual | Maior – Melhor | Pontos | - | Em medição | Não finalístico | 4 | 2022-12-01 | 3.85
PG006 | I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território | Anual | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 25 | 2022-12-01 | 21.68
PG006 | I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território | Anual | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 4 | 2022-12-01 | 2.47
PG006 | I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território | Anual | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 7 | 2022-12-01 | 7.21
PG006 | I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes | Mensal | Menor – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 35,5 | 2023-09-01 | 37.48
PG006 | I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 90 | 2023-09-01 | 96.12
PG006 | I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 71 | 2023-09-01 | 73.02
PG006 | I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 85 | 2023-09-01 | 99.49
PG006 | I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 95 | 2023-09-01 | 98.43
PG006 | I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 85 | 2023-09-01 | 92.11
PG006 | I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 85 | 2023-09-01 | 99.7
PG006 | I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 95 | 2023-09-01 | 98.19
PG006 | I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 85 | 2023-09-01 | 96.98
PG006 | I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 50 | 2023-09-01 | 61.69
PG006 | I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria | Mensal | Menor – Melhor | Número de dias | - | Em medição | Não finalístico | 40 | 2023-09-01 | 20.03
PG006 | I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria | Mensal | Maior – Melhor | % | - | Em medição | Não finalístico | 57 | 2023-09-01 | 0
PG007 | I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) | Trimestral | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não finalístico | 80,0 | 2023-08-01 | 93.62
PG007 | I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados | Bimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 98,00 | 2023-08-01 | 98.13
PG007 | I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia) | Bimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 30,65 | 2023-08-01 | 15.04
PG007 | I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação | Bimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 55,56 | 2023-08-01 | 20
PG010 | I1 – % Obras concluídas de impacto direto | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 97,36 | 2023-09-01 | 98.58
PG010 | I2 – % Obras concluídas de impacto indireto | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 84,12 | 2023-09-01 | 85.84
PG010 | I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 77,22 | 2023-09-01 | 79.37
PG010 | I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 34,73 | 2023-09-01 | 31.54
PG018 | I01 – Promoção de ações de desenvolvimento | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico | 93,18 | 2023-09-01 | 93.18
PG018 | I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 75 | 2023-03-01 | 75
PG018 | I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito | Mensal | Maior – Melhor | Contratos | 7500 | Em medição | Não Finalístico | 2779 | 2023-08-01 | 3137
PG018 | I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios | Mensal | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não Finalístico | 90 | 2023-08-01 | 90
PG018 | I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda | Semestral | Maior – Melhor | Atendimentos | 1000 | Em medição | Não Finalístico | 1850 | 2023-07-01 | 2603
PG018 | I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG | Mensal | Maior – Melhor | Ações | 12 | Em medição | Não Finalístico | 11 | 2023-09-01 | 8
PG018 | I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 | Semestral | Maior – Melhor | Atendimentos | 7650 | Em medição | Não Finalístico | 4355 | 2023-07-01 | 4832
PG025 | I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) | Quadrimestral | Maior – Melhor | % | >=80 | Concluído |  |  | 2020-12-31 | 84
PG025 | I02 – Índice de solo exposto | Anual | Menor – Melhor | % | <=20 | Concluído |  |  | 2020-12-31 | 2
PG025 | I03 – Biomassa Total da Vegetação | Trimestral | Maior – Melhor | t/ha | >=6 | Concluído |  |  | 2020-03-31 | 20
PG025 | I04 – Índice de Redução de Perda de Solo | Anual | Maior – Melhor | % | >=80 | Concluído |  |  | 2020-03-31 | 90
PG025 | I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C | Bianual | Maior – Melhor | % | >40 | Em medição | Finalístico | 40 | 2022-11-01 | 58.8
PG025 | I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C | Bianual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >940 | Em medição | Finalístico | 940 | 2022-11-01 | 1492
PG025 | I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C | Bianual | Menor – Melhor | % | <=35 | Em medição | Finalístico | 35 | 2022-11-01 | 68.06
PG025 | I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C | Bianual | Menor – Melhor | % | <15 | Em medição |  |  | 2022-10-01 | 13.11
PG027 | I00 – Nascentes recuperadas | Anual | Maior – Melhor | ha | 5000 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-01-01 | 75
PG027 | I01 - Riqueza de espécies | Anual | Maior – Melhor | % | >40 | Em medição | Finalístico | 30 | 2023-01-01 | 55
PG027 | I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >1.200 | Em medição | Finalístico | 600 | 2023-01-01 | 1033
PG027 | I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >2.000 | Em medição | Finalístico | 1200 | 2023-01-01 | 1865
PG027 | I03 - Cobertura do dossel | Anual | Maior – Melhor | % | >=80 | Em medição | Finalístico | 80 | 2023-01-01 | 56
PG028 | I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-03-31 | 51.89
PG028 | I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 15,24 | 2023-06-01 | 13.33
PG029 | I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído |  | 100 | 2022-04-05 | 100
PG029 | I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Não Finalístico | 100 | 2023-08-29 | 100
PG029 | I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES | Específica | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não Finalístico | 100 | 2023-02-01 | 14.29
PG030 | I01 – Execução do Plano de Ação | Sazonal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 44.29
PG034 | I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração) | Anual | Maior – Melhor | % | 50 | Início Posterior | Finalístico
PG034 | I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Finalístico | 80 | 2022-12-01 | 100
PG034 | I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Finalístico | 80 | 2022-12-01 | 86.63
PG034 | I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Finalístico |  | 2021-12-31 | 100
PG035 | 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico |  | 2023-09-01 | 26009
PG035 | 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico |  | 2023-09-01 | 0
PG035 | 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico |  | 2023-09-01 | 0
PG035 | 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Início Posterior
PG035 | 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Início Posterior
PG035 | 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância | Trimestral | Maior – Melhor | Porcentagem |  | Em medição | Não Finalístico |  | 2023-09-01 | 20
PG035 | 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico |  | 2023-09-01 | 4.8
PG036 | I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site | Mensal | Maior – Melhor | # | 15 mil sessões (acessos) | Em medição | Não finalístico | 15000 | 2023-09-01 | 240264
PG036 | I02 – Visualizações de páginas de serviço | Mensal | Maior – Melhor | # | 20 mil visualizações | Em medição | Não finalístico | 20000 | 2023-09-01 | 119656
PG036 | I03 – Tempo médio de resposta | Mensal | Menor – Melhor | h | 1 dia (24 horas) | Em medição | Não finalístico | 24 | 2023-09-01 | 26.35
PG036 | I04 – Alcance total no LinkedIn | Mensal | Maior – Melhor | # | 100 mil | Em medição | Não finalístico | 100000 | 2023-09-01 | 1710993
PG036 | I05 – Alcance Total no Facebook | Mensal | Maior – Melhor | # | 1 milhão | Em medição | Não finalístico | 1000000 | 2023-09-01 | 2793537
PG036 | I06 – Visualizações no Youtube | Mensal | Maior – Melhor | # | 1.400 visualizações/mês | Em medição | Não finalístico | 1.400 | 2023-09-01 | 22915
PG038 | I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Finalístico | 90 | 2023-08-01 | 99.93
PG038 | I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Finalístico | 90 | 2023-09-01 | 99.49
PG038 | I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas | Mensal | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Finalístico | 80 | 2023-09-01 | 99.25
PG038 | I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Finalístico | 90 | 2023-08-01 | 97.79
PG038 | I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org | Mensal | Maior – Melhor | % | 95 | Em medição | Finalístico | 95 | 2023-07-01 | 100
PG039 | I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-09-01 | 22.64
PG039 | I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior
PG039 | I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 28,5 | 2023-06-01 | 21
PG039 | I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 75 | 2023-03-01 | 75
PG039 | I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior
PG039 | I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior
PG039 | I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior
PG040 | I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-09-01 | 88
PG040 | I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-09-01 | 56