## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em reunião realizada em 14/09/2023 com o CIF, ficou acordado o envio do novo formato do Relatório de Acompanhamento das Atividades a partir de outubro/23. Desde então o PMO, juntamente com os Programas da Fundação Renova, iniciou o desdobramento do novo modelo para todos os Programas, visando o envio do primeiro relatório de maneira completa. Contudo, a minúcia exigida para consolidação de diversas fontes de informação em um relatório mais robusto se mostrou mais trabalhosa do que o previsto pela nossa equipe durante a fase piloto. Assim, com vistas à entrega de maior qualidade em detrimento do prazo, colocamos todos os esforços sobre os ajustes necessários para a sua completude.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas. Posto isto, eventuais imprecisões poderão ser observadas nos primeiros ciclos.
Desde já, informamos que esta segunda versão do documento, contempla os dois grupos de informações acordadas que não foram enviados na primeira versão. São elas: informações financeiras em nível de projetos e detalhamento das entregas realizadas e a executar pelos programas nos projetos. As informações de custo foram extraídas da base financeira e contemplam o draft 20.
O novo relatório deve passar por um período de ajustes e estabilização do seu processo de construção e extração. Durante 3 meses (outubro, novembro e dezembro) serão enviados os 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir do mês subsequente, quando esperamos ter o novo relatório robusto e chancelado pelo CIF, este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2023, sendo que, todas as informações de datas e estrutura de projetos dos programas foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/09/2023. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo já está em curso, portanto, eventuais alterações em prazos serão sinalizadas e justificadas.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de projetos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Desta forma, para os "Projeto/Processo/Atividade" e/ou "Subprojeto/Subprocesso", que estejam indicados na coluna "Nível de Judicialização" como "Totalmente Judicializados" e ou apresentem justificativa de dissenso na coluna "Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)", as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que, o Grupo 01 possui a maior quantidade de informações, conforme template aprovado; o Grupo 02 não consta informação de codificação e o Grupo 03 reporta apenas a linha do Programa, pois são os Programas sem documento de definição aprovado e portanto, escopos e prazos concebidos pelo Programa podem ter seu planejamento alterado.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Rel. Mensal Setembro-2023
PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG001 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 | Não há documento de definição aprovado pelo CIF | Totalmente judicializado | 0 | PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados | Programa | Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC. | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu |  | Todas as pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram seu cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001). | A definir | A definir | Em andamento | 300525614.82 | 231605864.74 | 68919750.08 | 77.07%
PG002 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2022 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados | Programa | Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta_TTAC | BA Ilhéus; Mucuri ES Afonso Cláudio; Alto do Rio Novo; Anchieta; Aracruz; Baixo Guandu; Brejetuba; Cariacica; Colatina; Conceição da Barra; Divino de São Lourenço; Fundão; Governador Lindenberg; Guarapari; Ibiraçu; Itaguaçu; Itarana; Jaguaré; João Neiva; Linhares; Mantenópolis; Marilândia; Mucurici; Nova Venécia; Pancas; Pedro Canário; Rio Bananal; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São Gabriel da Palha; São Mateus; São Roque do Canaã; Serra; Sooretama; Viana; Vila Valério; Vila Velha; Vitória MG Acaiaca; Açucena; Aimorés; Alpercata; Alvarenga; Alvinópolis; Antônio Carlos; Barra Longa; Bela Vista de Minas; Belo Horizonte; Belo Oriente; Betim; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Catas Altas; Central de Minas; Conselheiro Pena; Contagem; Coroaci; Coronel Fabriciano; Córrego Novo; Cuparaque; Dionísio; Dom Silvério; Engenheiro Caldas; Espera Feliz; Extrema; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; Galiléia; Goianá; Governador Valadares; Guaraciaba; Iapu; Ibirité; Igarapé; Ipaba; Ipatinga; Itabira; Itueta; Jaboticatubas; Joanésia; João Monlevade; Juatuba; Mariana; Marilac; Mathias Lobato; Muriaé; Naque; Nova Era; Nova Serrana; Oratórios; Ouro Preto; Palma; Periquito; Piedade de Ponte Nova; Pingo-d'água; Piraúba; Pocrane; Ponte Nova; Resplendor; Ribeirão das Neves; Rio Casca; Rio Doce; Sabará; Santa Cruz do Escalvado; Santa Luzia; Santa Maria do Suaçui; Santa Rita do Itueto; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São Geraldo da Piedade; São Gonçalo do Rio Abaixo; São João Del Rei; São João do Oriente; São José da Safira; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sete Lagoas; Sobrália; Teixeiras; Timóteo; Três Pontas; Tumiritinga; Urucânia; Vargem Alegre; Vespasiano; Viçosa; VISCONDE DO RIO BRANCO MT Cuiabá PA Parauapebas PR Ponta Grossa RJ Campos dos Goytacazes; Macaé; Nova Iguaçu; São Fidélis RR Boa Vista SC Gaspar SP Cosmópolis; Embu das Artes; Guarulhos; Rio Grande da Serra; São Paulo | N.A | Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão | 2015-12-01 | 2025-12-28 | Em andamento | 15020257914.24 | 14033885399.21 | 986372515.03 | 93.43%
PG003 | Grupo 03 | CT-IPCT | Sem documento de definição aprovado a partir de 2023 | Não há documento de definição protocolado | Parcialmente judicializado | 0 | PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas | Programa | O Programa tem por objetivo implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do TTAC. | Aracruz;Resplendor |  | Povos dos Territórios Indigenas Krenak, Comboios e Tupiniquim Guarani | 2016-02-25 | 2029-07-02 | Em andamento | 969585280.5973 | 576348587.03 | 393236693.5673 | 59.44%
PG004 | Grupo 03 | CT-IPCT | Sem documento de definição aprovado a partir de 2024 | Não há documento de definição aprovado | Parcialmente judicializado | 0 | PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais | Programa | Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta -TTAC. | Acaiaca;Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Linhares;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do Entremonte;Jorge;Matadouro;Morengo;Pedra Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco; | Quilombolas Faiscadores Pescadores Artesanais Garimpeiros Tradicionais | 2016-03-04 | 2027-06-19 | Em andamento | 126585112.6 | 68810337.46 | 57774775.14 | 54.36%
PG008 | Grupo 03 | CT-INFRA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2025 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG008 - Reconstrução de Vilas | Programa | Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira | Barra Longa Mariana | Gesteira Bento Rodrigues Paracatu | Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. | 2015-11-06 | 2030-12-31 | Em andamento | 5545553479.05 | 4454662536.57 | 1090890942.48 | 80.33%
PG009 | Grupo 03 | CT-INFRA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2026 | Cláusulas 79, 80 e 81; Parágrafo 3º da cláusula 150 do TTA | Totalmente judicializado | 0 | PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves | Programa | Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves; Eixo 5 | Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc) | Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc) | Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa | 2016-03-01 | 2023-05-31 | Em andamento | 2081460486.66 | 1810430046.47 | 271030440.19 | 86.98%
PG016 | Grupo 03 | CT-EI | Sem documento de definição aprovado a partir de 2027 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras | Programa | Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação | Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Rio Casca; Sem-Peixe; São Pedro dos Ferros; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; Raul Soares; Dionísio; Córrego Novo; Pingo-D’Água; Marliéria; Bom Jesus do Galho; Timóteo; Caratinga; Ipatinga; Santana do Paraíso; Ipaba; Belo Oriente; Bugre; Iapu; Naque; Periquito; Sobrália; Fernandes Tourinho; Alpercata; Governador Valadares; Tumiritinga; Galiléia; Conselheiro Pena; Resplendor; Itueta; Aimorés; Baixo Guandu; Colatina; Barra do Riacho em Aracruz; Marilândia; Linhares; Sooretama |  | Pescadores profissionais e aquicultores regularizados | 2016-07-01 | 2026-06-19 | Em andamento | 151532944.46 | 42946234.57 | 108586709.89 | 28.34%
PG021 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2028 | Não tem documento de definição aprovado | Totalmente judicializado | 0 | PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial | Programa | Fornecer auxilio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas pu econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Sem-Peixe;Serra;Tumiritinga | N/A | O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência do Evento. A sua concessão segue parâmetros e critérios definidos pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e pela Fundação. Tem como base a Cláusula 137 do TTAC, que define: “Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população IMPACTADA que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da CLÁUSULA 21, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do EVENTO, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas (TTAC, 2016, p. 66)”. O valor a ser pago às pessoas foi definido pelo TTAC, no Parágrafo Único da sua Cláusula 138: “O auxílio financeiro mensal será de 1 (um) salário mínimo, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme os dependentes previstos no art. 16 da Lei 8.213/1991, e de mais uma cesta básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sem prejuízo da indenização no âmbito do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, respeitadas as disposições contidas no TAC firmado com o Ministério Público Federal, do Trabalho e do Estado do Espírito Santo (2016, p. 66-67)”. | 2015-11-05 | 2028-04-20 | Em andamento | 2843148688.04 | 2593238084.49 | 249910603.55 | 91.21%
PG023 | Grupo 03 | CT-GRSA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2029 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG023 - Manejo de Rejeitos | Programa | O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que causem o menor impacto socioambiental, respeitando o uso do solo e a participação dos atingidos. | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha. | 2015-12-10 | 2027-04-16 | Em andamento | 758657221.3 | 586668215.94 | 171989005.36 | 77.33%
PG032 | Grupo 03 | CT-SHQA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2030 | Não há documento de definição aprovado | Totalmente judicializado | 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | Programa | O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;Tumiritinga | Mariana: Ponte do Gama / Camargos / Pedras; Barra Longa: Gesteira / Barreto; Belo Oriente: Cachoeira Escura; Fernandes Tourinho: Senhora da Penha; Periquito: Pedra Corrida; Alpercata (Sede); Governador Valdares: Sede / São Vitor; Santana do Paraíso: Ipaba do Paraíso; Tumiritinga: Sede / São Tomé do Rio Doce; Galiléia (Sede); Resplendor (Sede); Itueta (Sede); Aimorés / Sto. Ant. do Rio Doce; Baixo Guandu: Sede / Mascarenhas; Colatina (Sede); Marilândia: Boninsegna; Linhares: Sede / Regencia / Povoação. | Construir sistemas alternativos de captação e adução de água, visando redução de dependência relativa ao rio Doce, assim como promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, para todas as localidades cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente em decorrência do rompimento da barragem de Fundão. | 2016-01-15 | 2028-06-24 | Em andamento | 946167944.36 | 802466653.899 | 143701290.461 | 84.81%
PG042 | Grupo 03 | CT-EI | Sem documento de definição aprovado a partir de 2031 | Não há documento de definição aprovado pelo CIF | Sem judicialização | 0 | PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários | Programa | Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC. | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares |  | Municípios e Orgãos Compromitentes Impactados pelo Rompimento | 2017-01-10 | 2024-08-24 | Em andamento | 91833710.45 | 85088402.8 | 6745307.65 | 92.65%

## Fatos Relevantes Setembro-2023
PG | Mês Atualização | Subdivisão Fatos Relevantes | Descrição do Fato Relevante
PG001 | 2023-09-30 | N/A | Atendimento a 10.797 solicitantes no mês de Setembro/23.
PG002 | 2023-09-30 | N/A | Até o momento, foi realizado o pagamento de 831 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,46% do total das 844 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.
PG002 | 2023-09-30 | N/A | Até o momento, 101.148 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003 | 2023-09-30 | Comboios | A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R$ 1.369.638,73 para Comboios (AITC) através de transferência eletrônica. Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos mensais por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE
PG003 | 2023-09-30 | Tupiniquim-Guarani | A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R$ 3.524.455,72 para 7 (sete) Associações Indígenas, sendo elas: AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA através de transferência eletrônica. Esse valor compreende a 1 (um) salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 (um) salário-mínimo por dependente, mais o valor de 1 (uma) cesta básica de acordo com o DIEESE.
PG003 | 2023-09-30 | Resplendor | A Fundação Renova efetuou no mês de setembro o repasse do ASE (Auxílio Subsistência Emergencial) no valor de R$ 3.524.455,72 para 8 (oito) Associações Indígenas, sendo elas: UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK através de transferência eletrônica. Esse valor compreende a 9 (nove) salários-mínimos para cada uma das 181 famílias conforme a seguinte distribuição: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU.
PG003 | 2023-09-30 | Resplendor | Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.
PG003 | 2023-09-30 | Resplendor | Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.
PG003 | 2023-09-30 | Resplendor | Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2023 até 20/09/2023.
PG004 | 2023-09-30 | Quilombolas | Visita às casas dos 8 aglomerados para atualização do cadastro das famílias que recebem água mineral, na comunidade de Degredo.
PG008 | 2023-09-30 | Bento Rodrigues | Finalização de obra do ID 142
PG008 | 2023-09-30 | Bento Rodrigues | Finalização de obra do ID 146A
PG008 | 2023-09-30 | Bento Rodrigues | Finalização de obra do ID CC.123
PG008 | 2023-09-30 | Bento Rodrigues | Finalização de obra do ID 36-UH4
PG008 | 2023-09-30 | Paracatu de Baixo | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 136.
PG008 | 2023-09-30 | Familiar | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 132A-UH1.
PG008 | 2023-09-30 | Familiar | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 132A.
PG008 | 2023-09-30 | Familiar | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN.50.
PG008 | 2023-09-30 | Familiar | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID NN.70.
PG008 | 2023-09-30 | Familiar | Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID 125B.
PG009 | 2023-09-30 | -Disposição permanente dos sedimentos removidos da UHE | -Disposição definitiva dos sedimentos em andamento, conforme cronograma previsto, com pequenas variações;
PG016 | 2023-09-30 | N/A | Licenciamento ambiental da rampa ASPER
PG016 | 2023-09-30 | N/A | Encerramento 2° Torneio de Pesca - MG
PG021 | 2023-09-30 | N/A | Inclusão de 04 auxílios
PG021 | 2023-09-30 | N/A | Exclusão de 100 auxílios
PG023 | 2023-09-30 | N/A | Realizado protocolo referente ao Relatório Integrador com as principais informações e resultados dos estudos hidrossedimentológicos elaborados pelas consultorias NHC e Rhama, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2439) em 27/09/2023.
PG023 | 2023-09-30 | N/A | Realizado o protocolo da proposta do Plano de Monitoramento Integrado - Trechos 06 a 16 - Rev.6, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.2295) em 19/09/2023.
PG032 | 2023-09-01 | N/A | Não houve progressos neste mês
PG042 | 2023-09-30 | N/A | Não houve progressos neste mês

## Grandes Números Setembro-2023
PG | Mês Atualização | Descrição do Grande Número | Valor apurado | Unidade de Medida
PG001 | 2023-09-30 | Número de solicitações de cadastro | 177013 | Unidade
PG001 | 2023-09-30 | Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas | 99552 | Unidade
PG001 | 2023-09-30 | Número de cadastros enviados ao CIF por Familia | 30821 | Unidade
PG001 | 2023-09-30 | Número de cadastros enviados ao CIF | 35317 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Geral: Valor pago acumulado | 1984561821 | R$ MM
PG002 | 2023-09-30 | Dano Água: Valor pago acumulado | 305483613.62 | R$ MM
PG002 | 2023-09-30 | Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização | 1562 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Campanha Mariana: Número de indenizações pagas | 831 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Campanha Mariana: Total de propostas aceitas | 844 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Água: Número de pessoas atendidas | 320179 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Água: Número de propostas aceitas | 270372 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas | 264988 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas | 291488 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas | 101148 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas | 10818 | Unidade
PG002 | 2023-09-30 | Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização | 10878 | Unidade
PG003 | 2023-09-30 | Número de pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor | 600 | Unidade
PG003 | 2023-09-30 | Número total de litros abastecidos de água mineral Povos Indígenas de Resplendor | 93000 | Litros
PG003 | 2023-09-30 | Número de pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor | 142 | Unidade
PG003 | 2023-09-30 | Número de pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor | 174 | Unidade
PG003 | 2023-09-30 | Número total de litros abastecidos de água potável Povos Indígenas de Resplendor | 4982.2 | m³
PG003 | 2023-09-30 | Número de pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor | 65 | Unidade
PG003 | 2023-09-30 | Número total de litros abastecidos de água bruta Povos Indígenas de Resplendor | 915.2 | m³
PG004 | 2023-09-30 | Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral | 183 | Unidade
PG004 | 2023-09-30 | Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor | 8 | Unidade
PG008 | 2023-09-30 | Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família | 30 | Unidade
PG008 | 2023-09-30 | Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família | 8 | Unidade
PG008 | 2023-09-30 | Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) | 4 | Unidade
PG009 | 2023-09-30 | Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização do período emergencial _ 08/2018) | 959000 | m3
PG016 | 2023-09-30 | Número de temas abordados (visita técnica) - Projeto Cultivando para Pescar | 1 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de visitas técnicas - Projeto Cultivando para Pescar | 2 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de capacitações realizadas pelo Projeto Cultivando para Pescar | 10 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de beneficiários Pelo Projeto Cultivando para Pescar | 170 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de temas abordados (capacitações) - Projeto Cultivando para Pescar | 3 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES | 3 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES | 10 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de formulários de coleta de dados primários aplicados remotamente | 20298 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica | 2 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de associados beneficiados pela implementação da primeira fase da micro estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER) | 96 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca | 2 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Total de participantes capacitados: Total número de pescadores profissionais | 72 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Total de turmas capacitadas - Projeto Fortalecimento | 35 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Total de participantes capacitados - Projeto Fortalecimento | 455 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de adesão dos pescadores profissionais | 6 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número total de beneficiários atendidos | 18 | Unidade
PG016 | 2023-09-30 | Número de oficinas de sensibilização realizadas | 15 | Unidade
PG021 | 2023-09-30 | Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento | 2580649330.19 | R$ MM
PG021 | 2023-09-30 | Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial | 14124 | Unidade
PG021 | 2023-09-30 | Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes | 31566 | Unidade
PG032 | 2023-09-30 | Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) | 19 | Unidade
PG032 | 2023-09-30 | Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados | 20 | Unidade
PG042 | 2023-09-30 | Valor Ressarcido (cláusula 143) | 654716.53 | Reais
PG042 | 2023-09-30 | Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) | 2 | Unidade
PG042 | 2023-09-30 | Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) | 1 | Unidade
PG042 | 2021-10-31 | Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) | 19 | Unidade
PG042 | 2021-09-30 | Ressarcimento às prefeituras | 40 | Unidade
PG042 | 2021-10-31 | Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) | 29954318.12 | Reais
PG042 | 2021-09-30 | Ressarcimento às prefeituras | 53974446.36 | Reais