## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em reunião realizada em 14/09/2023 com o CIF, ficou acordado o envio do novo formato do Relatório de Acompanhamento das Atividades a partir de outubro/23. Desde então o PMO, juntamente com os Programas da Fundação Renova, iniciou o desdobramento do novo modelo para todos os Programas, visando o envio do primeiro relatório de maneira completa. Contudo, a minúcia exigida para consolidação de diversas fontes de informação em um relatório mais robusto se mostrou mais trabalhosa do que o previsto pela nossa equipe durante a fase piloto. Assim, com vistas à entrega de maior qualidade em detrimento do prazo, colocamos todos os esforços sobre os ajustes necessários para a sua completude.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas. Posto isto, eventuais imprecisões poderão ser observadas nos primeiros ciclos.
Desde já, informamos que esta terceira versão do documento, contempla os dois grupos de informações acordadas que não foram enviados na primeira versão. São elas: informações financeiras em nível de projetos e detalhamento das entregas realizadas e a executar pelos programas nos projetos. As informações de custo foram extraídas da base financeira e contemplam o draft 20.
O novo relatório deve passar por um período de ajustes e estabilização do seu processo de construção e extração. Durante 3 meses serão enviados os 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir do mês subsequente, quando esperamos ter o novo relatório robusto e chancelado pelo CIF, este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2023, sendo que, todas as informações de datas e estrutura de projetos dos programas foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/10/2023. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo já está em curso, portanto, eventuais alterações em prazos serão sinalizadas e justificadas.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de projetos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Desta forma, para os "Projeto/Processo/Atividade" e/ou "Subprojeto/Subprocesso", que estejam indicados na coluna "Nível de Judicialização" como "Totalmente Judicializados" e ou apresentem justificativa de dissenso na coluna "Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)", as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que, o Grupo 01 possui a maior quantidade de informações, conforme template aprovado; o Grupo 02 não consta informação de codificação e o Grupo 03 reporta apenas a linha do Programa, pois são os Programas sem documento de definição aprovado e portanto, escopos e prazos concebidos pelo Programa podem ter seu planejamento alterado.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Informações do Programa
PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome Tarefa | Nível Hierárquico | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/ Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 0 | PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar | Programa |  | O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94) | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-01-01 | 2027-04-25 | Em andamento | 46055702.1376 | 39409627.31 | 6646074.8276 | 85.57%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1 | Estrutura Escolar e Reintegração | Eixo/Tema |  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-01-01 | 2024-12-20 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2023-12-29 | Em andamento | 26096302.7015 | 25315427.9345 | 780874.767 | 97.01%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1.1 | Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Espaços para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locados', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1.2 | Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I03; I04 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-04-08 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Transporte de estudantes disponibilizado', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Transporte escolar aderente ao escopo atendido', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1.3 | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-12-14 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado'', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1.4 | Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado.', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2016-11-11 | 2023-12-29 | Em andamento | 3697360.0901 | 3781116.22 | -83756.1299 | 102.3%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.1 | Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2016-11-11 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - locado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira | Subprojeto/Subprocesso | I03; I04 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-04-12 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertado', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertado', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.3 | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-17 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.4 | Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-17 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado.', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Desmobilização dos Imóveis | Projeto/Processo/Atividade |  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2023-09-01 | 2024-06-28 | Em andamento | 300000 | 194043.8155 | 105956.1845 | 64.68%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas', de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  |  |  | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Transição para os reassentamentos das Escolas impactadas de Mariana e Barra Longa (Gesteira) | Projeto/Processo/Atividade | I17 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2020-06-16 | 2024-12-20 | Em andamento | 714143.1061 | 359987.5752 | 354155.5309 | 50.41%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.4.1 | Elaborar o Plano de Transição da Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2020-06-16 | 2021-07-08 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Plano de transição elaborado e implementado', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1.4.2 | 0 'Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento', de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-09 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1.4.3 | 0 'Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento', de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-12 | 2023-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1.4.4 | 1 'Plano de Transição da Escola Temporária de Gesteira, em Barra Longa, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento', de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.4.7 | Capacitação de profissionais para situações de emergência | Subprojeto/Subprocesso | I17 |  | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2023-10-09 | 2024-12-20 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Capacitação de profissionais para situações de emergência', contribuindo para um realizado de 0, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2 | Apoio Psicopedagógico | Eixo/Tema |  | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-11-04 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I11; I12; I13; I14 I15 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-10-01 | 2026-12-31 | Em andamento | 4384278.8694 | 3604361.72 | 779917.1494 | 82.21%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.2.1 | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I11 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-10-01 | 2021-08-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Atendimento Psicopedagógico Clínico', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.2.2 | Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I12, I13, I14, I15 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2020-03-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 2 'Atendimento Psicopedagógico Institucional', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 2 'Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana', do total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Profissionais da educação capacitados', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Atendimento psicopedagógico aos egressos', contribuindo para um realizado de 0, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I12, I16 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-10-01 | 2026-12-31 | Em andamento | 2880640.0151 | 1716940.92 | 1163699.0951 | 59.6%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-10-01 | 2021-08-26 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.3.2 | Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I12, I16 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-09-14 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 4 'Atendimento Psicopedagógico Institucional', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 4 'Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa', do total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3 | Apoio Pedagógico | Eixo/Tema |  | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-09-28 | 2025-07-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I08; I10 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-09-28 | 2025-07-31 | Em andamento | 1560016.11 | 664845.15 | 895170.96 | 42.62%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1.2 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2017-05-25 | 2021-10-05 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1.3 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2021-06-14 | 2022-11-22 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1.4 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33) | Subprojeto/Subprocesso | I08; I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2019-04-18 | 2025-07-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Escolas com apoio pedagógico', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I09; I10 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-23 | 2025-07-31 | Em andamento | 849915 | 0 | 849915 | 0%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.2.1 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra longa | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-23 | 2021-10-05 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra longa', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.2.2 | Implementação - (UFMG/UFOP PG33) | Subprojeto/Subprocesso | I09; I10 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2022-08-01 | 2025-07-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Escolas com apoio pedagógico', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Loga realizada', contribuindo para um realizado de 0, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa | Eixo/Tema |  | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2017-07-25 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.2 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-01-10 | 2026-12-31 | Em andamento | 4126197.2872 | 2713359.6465 | 1412837.6408 | 65.76%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.2.1 | Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-01-10 | 2020-02-28 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.2.2 | Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2019-02-26 | 2019-03-04 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.2.3 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2021-09-21 | 2022-12-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.2.4 | Execução (2023-2026) | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06; I07 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 2 'Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Mariana executada', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.3 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-01-26 | 2026-12-31 | Em andamento | 1446848.9582 | 1059544.3284 | 387304.6298 | 73.23%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.3.1 | Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-01-26 | 2020-01-24 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 e 2022)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.4.3.2 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2021/2022) | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06; I07 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-09-21 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026)', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 4 'Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizada', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizada', contribuindo para um realizado de 1, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística | Programa |  | Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a reparação, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários. | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2015-12-10 | 2025-06-08 | Em andamento | 179257287.8104 | 71680103.24 | 107577184.5704 | 39.99%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.1 | Ações emergenciais | Eixo/Tema |  | Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e integrados |  |  |  | 2015-12-10 | 2016-12-13 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Parcialmente judicializado | 4.2 | Patrimônio Material | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo material |  |  |  | 2016-10-25 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas - Eixo 9: Restauro de Bens culturais de natureza material | Projeto/Processo/Atividade | I02; I03 | Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na Reserva Técnica e devolvendo-o as respectivas comunidades. Os bens devem ser conservados até o final das obras. | Barra Longa;Mariana |  | Mariana e Barra Longa | 2016-10-25 | 2024-12-30 | Em andamento | 75978249.37 | 34364084.5931 | 41614164.7769 | 45.23%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Barra Longa;Mariana | 2016-12-01 | 2024-02-08 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.2 | Engenharia/Gerenciamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Barra Longa;Mariana | 2022-01-10 | 2022-12-19 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.3 | Manutenção e preservação das capelas | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Mariana e Barra Longa | 2017-02-01 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.4 | Capela de Santo Antônio | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Mariana |  | Mariana | 2019-12-13 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Capela de Santo Antônio restaurada', contribuindo para um realizado de 0, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.5 | Capela Nossa Senhora das Mercês | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Mariana |  | Mariana | 2019-08-27 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada', contribuindo para um realizado de 0, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.6 | Capela / Ruína de São Bento | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Mariana |  | Mariana | 2018-01-23 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Ruínas de São Bento requalificadas', contribuindo para um realizado de 0, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.7 | Capela Nossa Senhora da Conceição | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2020-02-10 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada', contribuindo para um realizado de 0, de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2.9 | Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens culturais de natureza material | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa;Mariana |  | Mariana e Barra Longa | 2016-10-25 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 423 'Restauros dos imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica', do total 798 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.3 | Projeto de Restauração dos imóveis de Barra Longa - Eixo 9: Restauro de Bens culturais de natureza material | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Restaurar/ requalificar as doze edificações – 5 tombadas e 7 inventariadas – impactadas pelas obras de reparação. | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-08-09 | 2024-12-30 | Em andamento | 56152805.8945 | 10963268.7178 |  | 19.52%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-08-09 | 2017-09-22 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3.2 | Projetos | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2018-06-06 | 2022-01-31 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3.4 | Manutenção dos imóveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-09-22 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3.5 | Execução de Estratégia para Quitação da Obrigação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2022-09-09 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.3.6 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2018-02-02 | 2024-02-27 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3.8 | Finalização | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2024-11-13 | 2024-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Restauro / requalificação de bens imóveis, presentes na definição PG12 no muncípio de Barra Longa (12 imóveis).', do total 12 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3 | Patrimônio Imaterial | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo imaterial |  |  |  | 2016-03-02 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto de Centro de Memória e Memorial de Bento Rodrigues | Projeto/Processo/Atividade | I07 | Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como abrigo para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingidas e que juntos integre um Museu Território. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2018-07-02 | 2024-12-30 | Em andamento | 1037250 | 276713.5194 |  | 26.68%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.1.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2018-07-02 | 2021-07-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.1.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2021-04-30 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Centros de memória e projetos de registro de memórias. (Memorial)', contribuindo para um realizado de 13, de um total 26 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 1 'Centros de memória e projetos de registro de memórias. (Centro de Memória)', contribuindo para um realizado de 13, de um total 26 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 12 'Centros de memória e projetos de registro de memórias. (Registro de Memória)', contribuindo para um realizado de 13, de um total 26 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Projeto de Educação Patrimonial | Projeto/Processo/Atividade | I08 | Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-11-15 | 2024-12-30 | Em andamento | 1330629.8 | 461843.4795 |  | 34.71%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.2.1 | Realizar educação patrimonial | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-11-15 | 2018-04-03 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.2.2 | Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2018-08-31 | 2021-08-16 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.2.3 | Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2021-07-19 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 47 'Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial', do total 49 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais | Projeto/Processo/Atividade | I09 | Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-03-02 | 2024-12-30 | Em andamento | 10573812.4656 | 6768499.2816 |  | 64.01%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.3.1 | Apoio emergencial a manifestações culturais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-05-02 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.3.2 | Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação | Subprojeto/Subprocesso | I09 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em SantaCruz do Escalvado | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2016-03-02 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 164 'Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais.', do total 209 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardadas Referências Culturais | Projeto/Processo/Atividade | I04 | Desenvolver junto às comunidades Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em Santa Cruz do Escalvado e Chopotó, em Ponte Nova, o levantamento e inventário dos bens de natureza imaterial e material legitimados por estas comunidades. Posteriormente, realizar um Diagnóstico e devolutiva às comunidades. Em conjunto, realizar um Plano de Salvaguarda para as referências culturais registradas ou indicadas para registro e um Plano de Reparação para as demais referências impactadas. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-05-10 | 2024-12-30 | Em andamento | 22133978.965 | 9494826.9908 |  | 42.9%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.4.1 | Diagnóstico de referências culturais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-05-10 | 2019-11-20 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Levantamento e inventários dos bens de natureza imaterial e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento.', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.3.4.3 | Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências Culturais | Subprojeto/Subprocesso | I04 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2019-12-09 | 2021-06-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 132 'Referência culturais impactadas reparadas', do total 323 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.4 | Patrimônio Arquelógico | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo arqueológico |  |  |  | 2016-04-13 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06 | Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, em Santa Cruz do Escalvado e Chopotó, em Ponte Nova, o levantamento e inventários dos bens de natureza arqueológica lreconhecidos por estas comunidades. Posteriormente, realizar um Diagnóstico e devolutiva às comunidades. Em conjunto, realizar um Plano de Reparação para execução de ações elencadas. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-04-13 | 2024-12-30 | Em andamento | 12050561.3152 | 9350866.6579 |  | 77.6%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.4.1.1 | Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso | I06 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-04-13 | 2021-04-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Implementação dos planos de gestão dos sítios arqueológicos', contribuindo para um realizado de 0, de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  | Sem judicialização | 4.4.1.2 | Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2022-07-06 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Publicações de pesquisa arqueológica realizadas', contribuindo para um realizado de 0, de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica', contribuindo para um realizado de 0, de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 |  |  |  | 0 'Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica', contribuindo para um realizado de 0, de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG013 - Promoção da Qualidade de Vida e do Turismo | Programa |  | Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos pólos definidos. | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2016-07-01 | 2026-03-18 | Em andamento | 158494904.0508 | 62140028.4663 | 96354875.5845 | 39.21%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1 | Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Eixo/Tema |  | Levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2016-10-24 | 2021-12-09 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Diagnóstico de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC) | Projeto/Processo/Atividade |  | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo, bem como apresentá-los e validá-los juntos às comunidades onde eles foram realizados | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2016-10-24 | 2019-05-31 | Concluído | 2975676.16 | 2975676.16 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.1.1 | Realizar Diagnóstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2016-10-24 | 2017-03-02 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Diagnósticos novas áreas de Abrangência | Projeto/Processo/Atividade |  | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo, bem como apresentá-los e validá-los juntos às comunidades onde eles foram realizados | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus;Serra; Ponte Nova |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2018-02-09 | 2021-08-19 | Concluído | 2291573.24 | 2291573.24 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.1 | Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus/Conceição da Barra/Fundão/Linhares) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus;Serra |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2018-02-09 | 2019-04-25 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Ponte Nova e Sooretama | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ponte Nova |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2018-11-01 | 2019-05-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.1.2.3 | Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus;Serra; Ponte Nova |  | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 2019-07-16 | 2021-08-19 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente judicializado | 4.2 | Eixo 1 - Fomento ao Potencial Turístico | Eixo/Tema |  | Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda; Transversalidade e sustentabilidade nas ações dos programas da Fundação Renova; Promover o resgate de laços afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2016-10-04 | 2025-12-31 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Projeto de Fomento Emergêncial (2017, 2018 e 2019) | Projeto/Processo/Atividade |  | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo. Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local. Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes. | Mariana; Linhares |  | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga e Linhares. Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2016-10-04 | 2020-12-01 | Concluído | 9073124.83 | 9073124.83 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.1 | Fomento Cultura Esporte Emergencial | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.2 | Natal Luz Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2020-01-06 | 2020-01-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.3 | Reveillon Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.4 | Apoio à Eventos de Cultura e Esporte | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2020-11-04 | 2020-12-01 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.5 | Eventos Turísticos | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.6 | Projeto Verão Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-09-19 | 2019-10-16 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.7 | Projeto Especial Foz | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.8 | Projeto Especial Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.9 | Encontro Internacional de Palhaços 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-05-06 | 2019-08-19 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.10 | Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-10-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.11 | Circuito Nacional de Surf | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2019-03-21 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.12 | XII Festa do Robalo 2017 - Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-07-03 | 2019-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.13 | Encontro Cultural de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-08-09 | 2020-07-01 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.14 | Mica Fubica Regência 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-10-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.15 | Arraiá de todos Povoação 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2018-04-25 | 2018-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.16 | Campeonato de Body Board de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-07-03 | 2019-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.17 | Festa da Manjuba 2019 – Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-04-11 | 2019-08-07 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.18 | Projeto Verão Regência | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-09-19 | 2019-09-26 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.19 | Fincada e Derrubada do Mastro – Regência | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-08-19 | 2019-09-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.20 | Ironbiker 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-09-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.21 | Ironbiker 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2018-06-25 | 2018-11-05 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.22 | Ironbiker 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2019-05-09 | 2019-08-16 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.23 | Comunicação Programa 13 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2016-10-04 | 2016-10-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.1.24 | Atividades Diversas | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2017-06-16 | 2017-06-23 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 24 'Eventos apoiados em Mariana e Foz do Rio Doce', de um total 24 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo | Mariana;Marliéria |  | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga e Linhares | 2020-01-16 | 2021-12-22 | Concluído | 147356.35 | 134522.9447 | 12833.4053 | 91.29%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana;Marliéria |  | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governandor Valadares, Timotéo; Ipatinga e Linhares | 2021-04-08 | 2021-12-22 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 100 'Consultoria técnica para os municípios pólos para elaboração e/ou revisão de plano participativo de turismo municipal', do total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico | Projeto/Processo/Atividade | I05 | Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local. | Linhares;Mariana;Marliéria |  | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 2020-10-01 | 2024-12-20 | Em andamento | 4563421.142 | 2956088.39 | 1607332.752 | 64.78%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.3.3 | Missões e formações | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 2021-05-10 | 2024-12-20 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Fomento de intercâmbio empreendedores turísticos – Missões empreendedoras', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 5 'Fomento aos empreendedores para o fortalecimentos do destino', contribuindo para um realizado de 6, de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz | Projeto/Processo/Atividade | I06; I06.1 | Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes. | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria |  | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2016-10-04 | 2025-12-18 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.4.3 | Vídeo promocional de Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidade do município do pólo turísticos e/ou municípios integrantes | 2020-10-05 | 2020-12-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.4.4 | Plano de Promoção do Destino Turístico | Subprojeto/Subprocesso | I06; I06.1 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2021-05-28 | 2025-12-18 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Fomento às ações de promoção institucional do destino – Missões Institucionais', do total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Promoção dos destinos como produtos turísticos comercializáveis', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Repasse financeiro aos município para as ações priorizadas dos Planos Municipais', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Marketing Turístico do Destino', do total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.5 | Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo | Projeto/Processo/Atividade |  | Fortalecer a infraestrutura dos destinos turísticos, definidos com base no diagnóstico de impacto, a partir de reforma ou construção de equipamentos e estruturas públicas condizentes com o perfil e potencial turístico do destino. | Mariana |  | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 2021-12-10 | 2025-04-07 | Em andamento | 24338027.92 | 1662082.41 | 22675945.51 | 6.829%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.2.5.1 | Reparação e Revitalização da Estrada Real | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana | 2021-12-10 | 2025-04-07 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Novo trecho para conectar a rota impactada da Estrada Real do Novo Bento', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Promoção da Estrada Real com a nova rota turística', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente judicializado | 4.3 | Eixo 2 - Promoção de Qualidade de Vida | Eixo/Tema |  | Retomada de atividades que assegurem qualidade de vida e bem-estar da população; Valorização das atividades de esporte e lazer como mecanismos de bem-estar coletivo | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos; Sistema municipal de cultura e esporte; Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica; 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica; Pescadores amadores e esportivos; Comunidades impactadas. | 2016-10-04 | 2025-12-31 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural | Projeto/Processo/Atividade | I04; I04.1 | Fortalecer instituições e grupos tradicionais para que atuem como partícipes do desenvolvimento local e para a melhora da qualidade de vida em comunidades atingidas. | Linhares;Mariana;Marliéria |  | 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 2020-11-24 | 2025-12-31 | Em andamento | 16443735.5752 | 5862055.87 | 10581679.7052 | 35.65%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1.1 | Fortalecimento das Organizações Locais | Subprojeto/Subprocesso | I04; I04.1 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  | 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 2020-11-24 | 2022-05-02 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | A definir 'Capacitação e mentoria de organizações locais', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | A definir 'Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.1.3 | Enfrentamento às perdas de Lazer | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  | 169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 2021-10-19 | 2025-12-31 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | A definir 'Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 152 'Apoio a projetos e organizações para a melhoria da qualidade de vida e do lazer', do total 232 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 169 'Apoio a projetos e organizações para a melhoria da qualidade de vida e do lazer', do total 512 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte | Projeto/Processo/Atividade | I08;I08.1 | Fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de cultura e esporte, na área de abrangência socioeconômica nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | Sistema municipal de cultura e esporte | 2021-05-28 | 2022-05-02 | Concluído | 295942 | 248914.0553 | 47027.9447 | 84.11%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I08 I08.1 |  | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | Sistema municipal de cultura e esporte | 2021-08-09 | 2022-05-02 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 13 'Formação de gestores públicos municipais', do total 24 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 9 'Formação de gestores públicos municipais', do total 9 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Projeto Incentivo à leitura | Projeto/Processo/Atividade | I07; I07.1 | Promover a modernização de bibliotecas públicas municipais, conforme área de abrangência socioeconômica nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica. | 2019-10-25 | 2024-11-04 | Em andamento | 14812686.9848 | 8705525.45 | 6107161.5348 | 58.77%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.3.8 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I07; I07.1 |  | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica. | 2021-05-03 | 2024-11-04 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Requalificação de bibliotecas públicas municipais', do total 32 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 98 'Requalificação de bibliotecas públicas municipais', do total 93 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Projeto Edital Doce | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento turístico nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 2018-12-14 | 2025-07-25 | Em andamento | 51223249.7215 | 15345830.6863 | 35877419.0353 | 29.96%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.4.2 | Edital Doce 1ª Edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 2018-12-14 | 2022-10-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 198 'Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição)', contribuindo para um realizado de 198, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.4.3 | Edital Doce 2ª edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 2021-10-19 | 2024-11-22 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição)', contribuindo para um realizado de 198, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.4.4 | Edital Doce 3ª edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | MG: municípios de São Domingo do Prata, Sem Peixe, Rio Casca, Dionisio, São José do Goiabal, Rio Doce, Mariana, Marlieria, Raul Soares, Sobralia, Timoteo, Tumiritinga, Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Caratinga, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Pingo d'Água, Periquito, Governador Valadares, Fernandes Tourinho, Córrego Novo, Santana do Paraíso, Aimorés, Belo Oriente, Bugre ES: municípios de Baixo Guandu, Marilândia, Linhares, Colatina |  | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, oraganizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 2023-02-06 | 2025-07-25 | Paralisado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição)', contribuindo para um realizado de 198, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.5 | Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES | Projeto/Processo/Atividade | I09 | Realizar ações de recuperação da Pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce, como forma de recuperação de imagem, geração de renda, desenvolvimento local e recuperação de patrimônio imaterial. | Governador Valadares;Linhares |  | Pescadores amadores e esportivos. | 2019-09-06 | 2024-12-31 | Em andamento | 4546437.9079 | 2081720.74 | 2464717.1679 | 45.79%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.5.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I09 |  | Governador Valadares;Linhares |  | Pescadores amadores e esportivos. | 2022-06-21 | 2024-12-31 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 34 'Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce.', contribuindo para um realizado de 34, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente judicializado | 4.3.6 | Projeto Incremento de infraestrutura | Projeto/Processo/Atividade | I03 | Fortalecer infraestruturas de cultura, esporte e lazer de comunidades impactadas que permitam a mitigação dos danos do rompimento, através de reforma ou construção de equipamentos públicos. | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce;Mariana |  | Comunidades impactadas | 2016-10-04 | 2025-04-07 | Em andamento | 27783672.2193 | 10802913.69 | 16980758.5293 | 38.88%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.6.1 | Período Emergencial | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce;Mariana |  | Comunidades impactadas | 2016-10-04 | 2020-11-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Reforma de playground em Povoação (ES)', contribuindo para um realizado de 5, de um total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.6.2 | Atividades de Repasse para agenda integrada | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce;Mariana |  | Comunidades impactadas | 2020-10-05 | 2020-12-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.6.3 | Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidades impactadas | 2019-09-05 | 2021-08-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente judicializado | 4.3.6.4 | Conclusão dos Projetos da Foz | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Linhares |  | Comunidades impactadas | 2021-09-01 | 2025-04-07 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 3 'Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer.', contribuindo para um realizado de 5, de um total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.6.5 | Mariana MG (Carta Mariana - Praça Gomes Freire) | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Mariana |  | Comunidade impactada | 2019-04-15 | 2022-12-30 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 1 'Revitalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG)', contribuindo para um realizado de 5, de um total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem judicialização | 4.3.6.6 | Rio Doce (MG) | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce |  | Comunidades impactadas | 2019-12-19 | 2025-04-07 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 0 'Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG)', contribuindo para um realizado de 5, de um total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 | Incidente de Divergência ajuizado pela FR em 17/01/22 para nulidade da Deliberação 551/2021 de aprovação da Definição do Programa. | Parcialmente judicializado | 0 | PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada | Programa |  | Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas, em função dos efeitos decorrentes do rompimento e conforme Cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | 2027-08-11 | Em andamento | 147118242.19 | 83113928.98 | 64004313.21 | 56.49%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.1 | Ações emergenciais | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações emergenciais para atendimento às famílias atingidas nos primeiros meses, após o rompimento da barragem. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | 2020-01-24 | Concluído | 51948205.57 | 51922935.48 | 25270.09 | 99.95%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Levantamento de dados de Saúde | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2017-08-24 | 2020-01-24 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade - FR', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Power BI Saúde para gestão integrada das informações de riscos à saúde humana - FR', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças vetoriais - FR', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Estudo bibliográfico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG - Instituto de Saúde e Sustentabilidade', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Histórico de ações emergenciais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | 2019-04-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Assistência Social e Médica', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Preparação para novas ações de emergência por território | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Plano básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 | Decisão judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determinou a execução dos estudos pelo CIF e instituiu perícia da AECOM - Deliberações 487, 504, 524, 548 e 656. | Totalmente judicializado | 4.2 | Subprograma 1: Estudo Epidemiológico e Tóxicológico das áreas atingidas | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejar as respectivas ações mitigatórias. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | A definir | A definir | Paralisado | 30982830.43 | 718357.72 | 30264472.71 | 2.319%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Totalmente judicializado | 4.2.1 | Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH) | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | A definir | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 4 'Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Ambios)', contribuindo para um realizado de 6, de um total 38 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 2 'Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Ambios)', contribuindo para um realizado de 6, de um total 38 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratada pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Newfields)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Tecnohidro)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 0 'Relatórios de Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH)', contribuindo para um realizado de 6, de um total 38 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Totalmente judicializado | 4.2.2 | Estudos Epidemiológicos e Toxicológico | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | A definir | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 0 'Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico', contribuindo para um realizado de 6, de um total 38 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Parcialmente judicializado | 4.3 | Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS - Ações mitigatórias para os impactos identificados | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção de saúde, gestão, educação em saúde e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, considerando as especificidades territoriais, por meio de ações mitigatórias e reparatórias necessárias para garantir a disponibilidade do atendimento de saúde à população atingida. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2017-05-05 | 2026-12-31 | Em andamento | 64008356.75 | 30308387.5 | 33699969.25 | 47.35%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Equipes Dedicadas de Território | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2019-04-02 | 2020-08-12 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (BI) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Capacitação dos profissionais do SUS | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População dos 40 municípios indicados no TTAC, exceto Mariana que possui capacitação exclusiva. | 2020-05-25 | 2022-09-16 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 12 'Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres', de um total 12 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 | Suspensão dos repasses de verba, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial. | Totalmente judicializado | 4.3.3 | Plano de Reparação em Saúde de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana | NA | População atingida do município de Mariana. | A definir | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 5 'Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais)', contribuindo para um realizado de 15, de um total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSIJ)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Recuperação do ponto da Atenção Primaria à Saúde na localidade de Ponte do Gama', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Locação de imóvel para funcionamento do CONVIVER', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 5 'Veículos para atendimento ao município de Mariana ', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVIVER', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 0 'Fornecimentos de medicamentos e materiais médicos', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 8 'Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS', de um total 9 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 | Dilação de prazo e alteração de escopo do acordo judicial solicitados pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo. | Totalmente judicializado | 4.3.4 | Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa | NA | População atingida do município de Barra Longa. | A definir | A definir | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 2 'Veículos para atendimento ao município de Barra Longa', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 7 'Repasses de verba para suplementação de RH', contribuindo para um realizado de 15, de um total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 1 'Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pela CISAMAPI', contribuindo para um realizado de 15, de um total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 2 'Repasses de verba para assistência farmacêutica', contribuindo para um realizado de 15, de um total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 12 'Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS', de um total 12 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 0 'Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de imobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental)', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 | A FR protocolou embargos de declaração contra a Deliberação 569, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desacordo com o TTAC. | Parcialmente judicializado | 4.3.6 | Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde de acordo com os resultados dos estudos | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | A definir | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | 0 'Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos', de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R07 |  |  |  | Custos indiretos não acompanhados no cronograma | Gastos Não Atrelados a Projetos | [7 empty] | Em andamento | 178849.44 | 164248.28 | 14601.16 | 91.84%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 0 | PG015 - Promoção à Inovação | Programa |  | Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2016-11-02 | 2025-12-30 | Em andamento | 46056202.7104 | 10381787.83 | 35674414.8804 | 22.54%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1 | Ambientes de Negócios | Eixo/Tema |  | Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo e inovação que apoie a criação, o desenvolvimento sustentável e fortalecimento de iniciativas e negócios que utilizem tecnologias voltadas ao processo de reparação na área de abrangência socioeconômica | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus |  |  | 2018-07-30 | 2025-06-24 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica | Projeto/Processo/Atividade |  | empreendedorismo e inovação que apoie a criação, o desenvolvimento sustentável e fortalecimento de | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-07-30 | 2018-10-30 | Concluído | 20263.9882 | 20263.9882 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.1.3 | Execução do Projeto | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-09-13 | 2018-10-10 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Projeto Hub de Inovação | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I04 | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o desenvolvimento de negócios inovadores sustentáveis locais através do uso de metodologias de incubação e aceleração reconhecidas e adaptadas às realidades locais. | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-01-13 | 2024-01-05 | Em andamento | 3959570.223 | 3777479.171 | 182091.052 | 95.4%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | I01; I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-06-10 | 2022-09-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório da final do programa de aceleração dos negócios', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.3 | Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | I01; I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2022-02-01 | 2023-03-31 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório da final do programa de aceleração dos negócios', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.4 | Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobilia, infraestrutura, equipamento) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-03-30 | 2022-12-08 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.6 | Hub de Inovação - GV | Subprojeto/Subprocesso | I01; I04 |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-08-30 | 2023-12-22 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Relatório da conclusão da aceleração dos negócios', contribuindo para um realizado de 5, de um total 15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.7 | Execução do Hub - Linhares | Subprojeto/Subprocesso | I01; I04 |  | Linhares | Linhares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-11-17 | 2023-12-22 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório da conclusão da aceleração dos negócios', contribuindo para um realizado de 5, de um total 15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.8 | Execução do Projeto Hub - Ipatinga | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I04 |  | Ipatinga | Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-12-30 | 2023-12-22 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório da conclusão da aceleração dos negócios', contribuindo para um realizado de 5, de um total 15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.2.9 | Hub de Inovação - Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01; I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-03-20 | 2023-12-22 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório da conclusão da aceleração dos negócios', contribuindo para um realizado de 5, de um total 15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Projeto Empreende Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade |  | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivamente acelerado pela pandemia vivenciada pelo mundo desde 2020 e com tendência de crescimento. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o ajudarão a evoluir seu negócio, se diferenciar no seu mercado de atuação e ganhar competitividade; • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; • Instituições de ensino e apoio; | 2020-09-28 | 2025-06-24 | Em andamento | 3343333.8008 | 1584822.8425 | 1758510.9584 | 47.4%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3.3 | Projeto Rio Doce Digital | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto | 2021-05-28 | 2023-08-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em ferramentas de transfomação Digital', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3.4 | Projeto Include | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens, entre 12 e 20 anos idade | 2021-06-18 | 2025-06-18 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Laboratórios de robótica', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e mecânica', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3.5 | Empreendedorismo Universitário - Campus Tech | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares;Linhares | Governador Valadares;Linhares | Jovens universitários | 2021-04-26 | 2023-08-23 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3.6 | Jornada do Empreendedor - Raízes | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 2021-09-06 | 2024-03-21 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.3.7 | Capacitação de Gestores Publicos para Inovação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana, Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque... | Mariana, Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque... | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; | 2021-04-26 | 2024-04-04 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atingido na temática de inovação', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Projeto Impulso Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I04 | Visa apoiar e financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo e inovação ao longo do território de atuação do Programa, através do apoio à negócios para implantação de ferramentas de transformação digital, considerando seus potenciais econômico criativos, interesses e vocações | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2023-01-09 | 2025-01-31 | Em andamento | 9493571.4362 | 0 | 9493571.4362 | 0%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.4.4 | Execução Impulso Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I04 |  | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2024-02-20 | 2025-01-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios', contribuindo para um realizado de 5, de um total 15 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2 | Inovação para a Reparação | Eixo/Tema |  | Propiciar à Fundação Renova e a seus stakeholders (internos e externos) uma estrutura de geração de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à resolução de problemas sociais e ambientais relacionados ao rompimento da barragem de Fundão ao longo de toda área de abrangência socioeconômica definida pelo TTAC. | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus |  |  | 2017-01-30 | 2025-07-04 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02 | 1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão – Mariana – MG, por meio de Chamada específica (Chamada 09/2018 - FAPEMIG/FAPES/RENOVA, que está em andamento). 2) Título das pesquisas informado no campo "observações" 3) Apoio financeiro aos projetos aprovados por meio da Chamada Pública FAPEMIG 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA), propostos por pesquisadores vinculados a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) localizadas no estado do Espírito Santo, a serem contratados diretamente pela FAPES, por meio de instrumento jurídico específico. Título das pesquisas informado no campo "observações" | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2017-01-30 | 2024-07-09 | Em andamento | 5221292.4909 | 1823880.2651 | 3397412.2258 | 34.93%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.1.6 | Execução do Convênio Instituições Mineiras | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2020-11-05 | 2024-05-02 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 2 'Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 18 'Prestações de contas financeira contendo as bolsas financiadas', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.1.8 | Execução do Convênio Instituições Capixabas | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2020-12-03 | 2023-12-28 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Prestação de contas financeira contendo as bolsas financiadas', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.2.1 | Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço físico do projeto) | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus |  | 2022-05-26 | 2022-06-08 | Cancelado | 40000 | 40000 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | objetivo desta chamada, em desenvolvimento, é apoiar projetos que integrem atividades de pesquisa, educação e extensão em Agroecologia, visando promover o desenvolvimento e a socialização do conhecimento agroecológico, o desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais e o fortalecimento da extensão tecnológica para a inclusão produtiva e social | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu |  | 2022-05-26 | 2024-01-05 | Cancelado | 40000 | -6756.28 | 46756.28 | -16.89%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Investimento Direto em Pesquisa/Inovação | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02 | Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação: através desta ação, pretende-se apoiar projetos que atendam à uma demanda específica da Fundação Renova e do sistema CIF, no que couber ao escopo do programa, que esteja relacionada à geração e aplicação de conhecimentos ou tecnologias que possam colaborar, em algum nível, para a geração de renda. As diretrizes de aporte em projetos específicos que podem ser enquadrados neste escopo estão sendo desenvolvidas pelo Programa. | Tumiritinga, Governador Valadares, | Tumiritinga, Governador Valadares, | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2024-06-07 | Em andamento | 766787.52 | 613020.6 | 153766.92 | 79.95%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.4.1 | Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Tumiritinga | Tumiritinga | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-04-12 | 2024-06-07 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Estruturação de Unidade demonstrativa de Pisicultura quanto projeto de inovação', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.4.2 | Uso do Rejeito - Certificação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2018-04-20 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Rotulagem Ambiental', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.4.3 | Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2018-03-22 | 2021-03-12 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5 | Outros Instrumentos de Fomento | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02 | Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas, tecnologias e conhecimentos: Nesta ação estão previstos os demais mecanismos e processos de seleção de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para a geração de conhecimento passível de aplicação pelas áreas técnicas da Fundação Renova, na execução de seus Programas. Poderão estar previstos novos editais de pesquisa ou inovação ou até mesmo outros instrumentos de fomento e financiamento; | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-08-14 | 2025-07-04 | Em andamento | 19178314.5942 | 255754.5442 | 18922560.05 | 1.334%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5.1 | Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa Grande;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Mutum;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia... | Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa Grande;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Mutum;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia... | Empreendedores/Pesquisadores | 2020-08-14 | 2025-02-11 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Fornecimento de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5.2 | Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Grupos comunitários e familias da área de abrangência do projeto | 2020-09-04 | 2025-07-04 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração de renda no território', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5.3 | Desenvolvimento de Escala - TRL | Subprojeto/Subprocesso |  |  | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Projetos financiados pelo PG15 | 2021-04-28 | 2024-04-02 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados pelo PG15', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5.4 | Projeto de Definitividade Espirito Santo | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Empreendedores do estado do ES | 2023-01-02 | 2024-02-27 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.5.5 | Projeto de Definitividade Minas Gerais | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02 |  | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG | 2023-01-25 | 2024-02-27 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.6 | Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) | Projeto/Processo/Atividade | I01 | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluções de base tecnológica para atender às demandas levantadas pelas áreas técnicas da Fundação | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2022-01-24 | Concluído | 1233107.81 | 1233107.81 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.6.1 | Execução dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e Já entendi | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2021-08-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 3 'Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação', contribuindo para um realizado de 10, de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.6.2 | Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Mariana | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-05-12 | 2022-01-24 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 1 'Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.3 | Fortalecimento de Capital Humano | Eixo/Tema |  | Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas, visando à responsabilidade socioeconômica e/ou socioambiental, conforme potencialidades e vocações do território. | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus |  |  | 2021-05-26 | 2025-07-03 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios | Projeto/Processo/Atividade | I02 | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem desenvolvidos dentro do Hub de Inovação, dentro da metodologia prevista; 2. Financiamento de capacitações voltadas para o desenvolvimento de negócios: para o financiamento pelo Programa, a capacitação/qualificação/treinamento deve contribuir para o aprimoramento de habilidades técnicas e profissionais dos empreendedores e para o desenvolvimento de negócios ao longo da Bacia do Rio Doce. Este financiamento deve ser direcionado a formações profissionais que demonstrem claramente a possibilidade de aplicação de conhecimentos e tecnologias no desenvolvimento de negócios novos ou existentes e estar relacionados à recuperação socioeconômica e socioambiental da área impactada; | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-12-22 | Em andamento | 628073.357 | 542737.509 | 85335.848 | 86.41%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.1.1 | Hub de Inovação - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Mariana, Governador Valadares, Linhares e Ipatinga | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-12-22 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 26 'Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de pesquisa e inovação não vinculados ao Eixo “Inovação para a Reparação”: considerando que pode haver projetos que não precisem de financiamento de toda a pesquisa (equipamentos, material de consumo, locação 23 de veículos e ações em campo, etc.), mas que necessitem de aportes para bolsas de apoio técnico, iniciação científica, mestrado e doutorado, esta ação prevê apoio a projetos específicos, que guardem relação direta com a recuperação das áreas impactadas. | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2021-05-26 | 2025-07-03 | Em andamento | 2085660 | 451249.89 | 1634410.11 | 21.64%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.2.1 | Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | MG-Governador Valadares MG-Periquito MG-Belo Oriente MG-Naque MG-Santana do Paraíso MG-Ipatinga MG-Timóteo MG-Caratinga MG-Marliéria MG-Dionísio MG-S. Domingos do Prata MG-Alpercata MG-Tumiritinga MG-Conselheiro Pena MG-Galiléia MG-Fernandes Tourinho MG-Ponte Nova MG-Mariana MG-Barra Longa MG-Santa Cruz do Escalvado MG-Rio Casca MG-São Pedro dos Ferros MG-Rio Doce MG-Sem Peixe MG-São José do Goiabal MG-Raul Soares MG-Bugre MG-Ipaba MG-Sobrália MG-Bom Jesus do Galho MG-Pingo dÁgua MG-Córrego Novo MG-Iapu ES-Resplendor ES-Itueta ES-Aimorés ES-Baixo Guandu ES-Colatina ES-Marilandia ES-Linhares ES-Aracruz ES-Fundão ES-Sooretama ES-Serra ES-Conceição da Barra ES-São Mateus | Jovens miores de 18 anos selecuinados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos | 2021-05-26 | 2025-07-03 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Relatório final de concessão de bolsas aos participantes', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.2.2 | Empreende Rio Doce - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Mariana, Governador Valadares e Linhares | Mariana, Governador Valadares e Linhares | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2022-06-28 | 2023-06-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 50 'Certificados de concessão de bolsas aos participantes', contribuindo para um realizado de 97, de um total 220 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana |  | 2017-12-08 | 2019-02-18 | Concluído | 46227.49 | 46227.49 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | R$0,54MM 'Recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas' | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  |  | 0 'Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL > 4', contribuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias | Programa |  | Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis. | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Mariana, Marilândia, Naque, Periquito, Ponte Nova, Resplendor, Rio Doce, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | 2026-03-20 | Em andamento | 461774959.3161 | 373977524.27 | 87797435.0461 | 80.99%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  | 4.1 | Gerenciamento | Gastos Não Atrelados a Projetos | [5 empty] | 2017-10-05 | 2024-12-31 | Em andamento | 73437850.6579 | 68352122.49 | 5085728.1679 | 93.07%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Parcialmente judicializado | 4.2 | PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde mudanças na gestão da propriedade até modificações mais amplas que necessitem de investimentos e de possíveis financiamentos. | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2024-12-31 | Em andamento | 234226150.7278 | 189346199.95 | 44879950.7778 | 80.84%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Alimentação Animal - Território I | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2023-12-29 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 1.673,8 Toneladas 'Silagem entregue Território I' | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 2620,7 Toneladas 'Plantio Substitutivo' | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 727,2 Toneladas 'Pastagem alugada' | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.3 | Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2023-12-29 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 2935.1 'Atividades de Reestruturação Produtivas implantadas', de um total 2947,5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2020-01-07 | 2024-06-28 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 28 'Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas', de um total 135 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.2.5 | Infraestrutura Rural Simples e Complexa | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2019-06-24 | 2024-09-13 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 92 'Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas', do total 112 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.6 | Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-07-25 | 2023-05-31 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 134 'Mini-etes e caixas de gordura instaladas', de um total 134 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.7 | Práticas de Conservação do Solo e da Água | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2019-05-13 | 2023-12-29 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 116 'Sistemas hidráulicos e poços artesianos perfurados', de um total 123 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.8 | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-11-05 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 37.37 'Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I' | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.9 | Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2024-01-26 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 2764 'Matrizes inseminadas', de um total 2764 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 475 'Atendimentos realizados de melhoria Genética', de um total 475 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.2.10 | Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2020-06-30 | 2022-03-22 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 79 'Hortas implementadas', de um total 79 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 84 'Pomares implementados', de um total 84 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.11 | Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-11-01 | 2024-06-28 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 21 'Unidades demonstrativas implantadas', de um total 29 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem judicialização | 4.2.12 | Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-12-01 | 2024-08-13 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 138 'Pagamento por serviços ambientais realizados', de um total 690 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.4 | PTIP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à jusante da UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07; I08 | A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considerou inicialmente a atuação dos Programas de cadastro e indenização, com a aplicação de normas vigentes (como a ABNT NBR 14.653), bem como subsídios técnicos para retomada de atividades agropecuárias com foco no reestabelecimento de sistemas de irrigação, assistência técnica e extensão rural. | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Doce, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | 2025-02-06 | Em andamento | 154110957.9303 | 116279201.83 | 37831756.1003 | 75.45%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.4.2 | Alimentação Animal - Território II | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bugre, Colatina, Conselheiro Pena, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Itueta, Linhares, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | 2023-12-29 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 94.728,46 (toneladas acumuladas mês) 'Silagem entregue Território II' | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.4.3 | Manejo do Uso do Solo (PTIP) | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2017-01-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 162.16 'Manejo do Uso do solo realizados', do total 2209 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.4.4 | Manejo do Uso da Água (PTIP) | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-08-01 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 58 'Sistemas de irrigação reparados', do total 236 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente judicializado | 4.4.5 | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06 |  | Aimores, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Côrrego Novo, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Marilândia, Naque, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália e Tumiritinga. |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2019-08-22 | 2025-02-05 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 35.33 'Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II' | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 8.89 'Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II' | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios | Programa |  | Promover a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga, no Estado de Minas Gerais, e Regência e Povoação, no Estado do Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-03-01 | 2026-12-25 | Em andamento | 46736084.5 | 31332856.5 | 15403228 | 67.04%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.1 | Adequação dos negócios à novas condições de mercado | Eixo/Tema |  | Mapear, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atingidos presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2020-08-05 | 2024-09-03 | Em andamento | 2659888.3917 | 2325921.9646 | 333966.427 | 87.44%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2020-08-05 | 2022-12-31 | Concluído | 18270.32 | 18270.08 | 0.24 | 100%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 18.270,08 reais 'Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da APRO Caminhos da Retomada' | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Marketing Territorial | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2024-07-10 | Em andamento | 1106746.0917 | 943061.6359 | 163684.4557 | 85.21%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.2.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2022-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Marketing Territorial desenvolvido', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Linhares |  | 506 negócios | 2022-04-01 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Marketing Territorial desenvolvido', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Rodadas de negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos mercados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2024-09-03 | Em andamento | 536000.03 | 323340.78 | 212659.25 | 60.32%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 265 'Negócios beneficiados', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos mercados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2022-12-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 4 'Rodadas de negócios realizadas', de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3.2 | Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feira ArteSanto | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos mercados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | .5 'Rodada de negócios realizada', de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3.3 | Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos mercados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2023-10-02 | 2023-10-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | .5 'Rodada de negócios realizada', de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.3.4 | PG19-46 :: Rodada de Negócios 2024 - Contrato XX (A Contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos mercados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2024-01-26 | 2024-09-03 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Rodada de negócios realizadas', de um total 6 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Marketplace e Redes Sociais de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2022-09-30 | 2023-10-20 | Concluído | 998871.95 | 1041249.4687 | -42377.5187 | 104.2%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.1.4.1 | PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2022-09-30 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 130 'Canais de venda desenvolvidos', de um total 130 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.2 | Recuperação das condições de produção - Físicas | Eixo/Tema |  | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-03-01 | 2026-05-13 | Em andamento | 15490576.1283 | 10617098.4841 | 4873477.6443 | 68.54%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2016-03-01 | 2017-12-26 | Concluído | 1135069.85 | 1135069.85 | 0 | 100%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 171 'Negócios atendidos no período emergencial', de um total 171 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | Reposição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2016-11-30 | 2026-02-20 | Em andamento | 5385071.7691 | 5978851.3365 | -593779.5674 | 111%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2016-11-30 | 2020-07-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 171 'Negócios atendidos no período emergencial', de um total 171 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.2.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Mariana |  | 316 negócios | 2020-12-30 | 2026-02-20 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 2 'Negócios atendidos com reposição de insumos', de um total 27 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 7 'Negócios atendidos com reposição de equipamentos', de um total 26 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.2.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2020-11-06 | 2023-12-20 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 58 'Negócios atendidos', de um total 89 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.2.4 | Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Linhares |  | 316 negócios | 2021-12-01 | 2023-12-19 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 205 'Negócios atendidos', de um total 244 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.3 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2018-02-09 | 2026-05-13 | Em andamento | 6536383.0192 | 1462040.1576 | 5074342.8616 | 22.37%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.3.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2018-02-09 | 2021-01-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Negócio atendido', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.3.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Mariana |  | 236 negócios | 2023-05-04 | 2026-05-13 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Negócio atendido', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente judicializado | 4.2.3.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2021-09-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 18 'Negócios atendidos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.3.4 | Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Linhares |  | 236 negócios | 2022-04-13 | 2024-12-06 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio atendido', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.4 | Locação de espaços | Projeto/Processo/Atividade | I01; I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 17 negócios | 2017-02-22 | 2025-12-31 | Em andamento | 2434051.49 | 2041137.14 | 392914.35 | 83.86%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Negócio atendido na Foz do Rio Doce', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.4.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Mariana |  | 17 negócios | 2017-02-22 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 5 'Negócios atendidos', de um total 5 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.2.4.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 17 negócios | 2019-07-01 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 11 'Negócios atendidos', de um total 11 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.3 | Recuperação das condições de produção - Econômicas | Eixo/Tema |  | Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoio e assessoria para estruturação destes negócios (formalização, capacitação, orientação, acesso ao crédito) de modo a promover um ganho de competitividade dos produtos e serviços nos mercados potenciais | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2017-05-25 | 2026-06-12 | Em andamento | 28585619.98 | 18389836.0513 | 10195783.9287 | 64.33%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Incentivo à Formalização de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-04-17 | 2024-09-30 | Em andamento | 170796.7374 | 73199.6997 | 97597.0377 | 42.86%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.1.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-04-17 | 2022-04-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 2 'Cartilhas de Formalização de Negócios', de um total 2 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.1.2 | Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Mariana |  | 225 negócios | 2022-09-05 | 2024-09-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 14 'Negócios Atendidos', de um total 43 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2 | Desenvolvimento de Grupos Produtivos | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, inclusivos e colaborativos, ajustados às necessidades do mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-12-29 | 2026-03-02 | Em andamento | 4707014.2726 | 3651465.7116 | 1055548.561 | 77.57%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, inclusivos e colaborativos, ajustados às necessidades do mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-12-29 | 2022-06-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 175 'Negócios Atendidos', de um total 175 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 40 'Capacitações realizadas', de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Coleção de produtos desenvolvida', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2.2 | PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, inclusivos e colaborativos, ajustados às necessidades do mercado | Linhares |  | 225 negócios | 2021-11-17 | 2023-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 43 'Capacitações realizadas', de um total 43 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 1 'Coleção de produtos desenvolvida', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 93 'Negócios Atendidos', de um total 93 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2.3 | PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, inclusivos e colaborativos, ajustados às necessidades do mercado | Linhares |  | 225 negócios | 2023-09-27 | 2024-09-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio Atendido', de um total 20 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Expedição realizada', de um total 4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.2.4 | PG19-42 :: Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Contrato XX (a contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, inclusivos e colaborativos, ajustados às necessidades do mercado | Mariana |  | 225 negócios | 2024-03-01 | 2026-03-02 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócios Atendidos', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.3 | Projeto de Capacitação | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2019-04-02 | 2026-03-02 | Em andamento | 2445697 | 1880608.23 | 565088.77 | 76.89%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.3.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2019-04-02 | 2022-12-30 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 208 'Negócios Capacitados', de um total 208 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.3.2 | PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Linhares;Mariana |  | 225 negócios | 2022-03-30 | 2023-09-12 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 93 'Negócios Capacitados', de um total 93 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.3.3 | PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Linhares |  | 225 negócios | 2023-09-27 | 2024-09-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio Atendido', de um total 20 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.3.4 | PG19-XX :: Capacitação Reassentamento - Contrato XX (A Contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Mariana |  | 225 negócios | 2024-03-01 | 2026-03-02 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio Capacitado', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.4 | Projeto de Ganho de Competitividade | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-12-14 | 2026-03-02 | Em andamento | 5828018.49 | 4575601.16 | 1252417.33 | 78.51%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.4.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-12-14 | 2021-05-17 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 24 'Negócios Atendidos', de um total 24 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.4.2 | PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2021-03-09 | 2023-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 130 'Negócios Atendidos', de um total 130 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.4.3 | PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina (4900000627) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2023-07-03 | 2023-09-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 100 'Negócios Atendidos', de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.4.4 | PG19-39 :: Marketing Digital Reassentamento - Contrato XX (a contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Mariana |  | 225 negócios | 2023-09-01 | 2025-09-02 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio atendido', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5 | Projeto de Planejamento de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-05-25 | 2026-06-12 | Em andamento | 15329093.48 | 8183961.25 | 7145132.23 | 53.39%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5.1 | Projetos Encerrados | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-05-25 | 2022-06-30 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 298 'Negócios Atendidos', de um total 298 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5.4 | PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2021-04-12 | 2023-07-31 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 40 'Negócios Atendidos', de um total 40 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5.5 | PG19-XX:: Monitoramento de Negócios Reassentamento - Contrato XX ( a contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Mariana |  | 225 negócios | 2024-02-29 | 2026-06-08 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio atendido', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5.7 | Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG e ES | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2022-10-28 | 2025-10-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 70 'Negócios Atendidos', de um total 100 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.5.8 | PG19-xx - Planejamento de Negócios Phase Out - Contrato XX (A Contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01; I02; I03 |  | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2025-01-10 | 2025-12-26 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Negócio atendido', de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem judicialização | 4.3.6 | Projeto de Acesso ao Crédito | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2022-01-31 | 2025-10-28 | Em andamento | 105000 | 25000 | 80000 | 23.81%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 2 'Cartilhas de Acesso ao Crédito', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 170 'Negócios impactados com condições de produção recuperadas', do total 394 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 30 'Novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada', do total 112 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 200 'Negócios impactados adequados à novas condições de mercado', do total 506 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.1.2.3 | PG19-57 :: Casa Bordada - Ronaldo Fraga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares;Mariana |  |  | 2023-09-01 | 2024-07-10 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Marketing Territorial desenvolvido', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.3.2.3 | PG19-57 :: Casa Bordada Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares;Mariana |  |  | 2023-09-01 | 2024-12-09 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  |  | 0 'Coleção de produtos desenvolvida', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 0 | PG020 - Estímulo à Contratação Local | Programa |  | Desenvolver ações que visam estimular a contratação local e de atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, nas aquisições de serviços e materiais pela Fundação Renova (Fundação), visando estimular o uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundão à Regência. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Colatina; Galiléia; Governador Valadares; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Naque; Periquito; Resplendor; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Sem-Peixe; Timóteo; Tumiritinga |  | Mão de Obra local e empresas locais | 2016-06-13 | 2030-12-30 | Em andamento | 30716832.3393 | 19720168.52 | 10996663.8193 | 64.2%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1 | Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais | Eixo/Tema |  | Fomentar e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvendo ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além de mobilizar gestores e fornecedores da Fundação Local, garantindo assim o cumprimento dos percentuais de contratação local. Objetivo 01 – Realizar estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados; Objetivo 02 - Estimular e engajar os gestores das áreas contratantes, promover melhoria contínua dos processos de contratação local, além de acompanhar e monitorar os indicadores das contratações de fornecedores locais. Objetivo 03 – Desenvolver e executar ações de qualificação (profissional e preparação para o mercado de trabalho) e engajamento que contribuam para a priorização da contratação de pessoas das comunidades locais residentes nos municípios abrangidos pela Fundação Renova, além de acompanhar e monitorar os indicadores de contratação. | Mariana |  | Pessoas (Mão de Obra local) | 2016-06-13 | 2030-07-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana | Projeto/Processo/Atividade |  | Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana. | Mariana |  | Pessoas (Mão de Obra local) | 2017-07-20 | 2018-11-30 | Concluído | 66749.72 | 66749.72 | 0 | 100%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.1 | 1 'Definir Escopo a ser executado', de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-31 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.3 | 1 'Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana', de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-30 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do indicador e direcionamento de ações voltadas para a efetivação da priorização da contratação de mão-de-obra local. | Mariana |  | Pessoas (Mão de Obra local) | 2016-06-13 | 2030-07-18 | Em andamento | 8539682.5715 | 597232.78 | 7942449.7915 | 6.994%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 5769 'Profissionais admitidos em cada região – MG e ES', do total 5020 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 4107 'Profissionais admitidos em cada região – 40 Municípios', do total 3586 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  |  |  |  | 2016-06-13 | 2030-07-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 3172 'Fornecedores ativos contratados em MG e ES', do total 2396 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 1792 'Fornecedores ativos contratados nos 40 Municípios', do total 1712 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Realização de Estudos - Contração Local | Projeto/Processo/Atividade |  | Visitar e acompanhar fornecedores | Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Pessoas (Mão de Obra local) | 2021-05-21 | 2028-10-13 | Em andamento | 540493.8867 | 186573.2 | 353920.6867 | 34.52%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.1 | Estudos | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2021-05-21 | 2028-10-13 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 0 'Estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado - 1º estudo', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 0 'Estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado - 2º estudo', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 0 'Estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado - 3º estudo', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 0 'Estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado - 4º estudo', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 0 'Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.2 | Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores | Eixo/Tema |  | Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de desenvolvimento da competitividade de fornecedores visa de promover a melhoria nos processos de gestão das pequenas e médias empresas locais por meio de utilização de ferramentas como palestras, conteúdos e vídeos didáticos além de consultorias individuais que permite a realização de diagnósticos e desenvolvimento de planos de ação customizados para cada empresa participante. | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. ES: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Aracruz e Marilândia. |  | Empresas Locais | 2018-07-25 | 2025-12-31 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.2.1 | Programa de Desenvolvimento de Fornecedor | Projeto/Processo/Atividade | I06 | Avaliar estágio de desenvolvimento dos fornecedores; Direcionar os fornecedores para as ações de apoio; Criar banco de produtos de fornecedores atingidos; Compartilhar com áreas da Fundação Renova e contratadas; Estabelecer relações de oferta e demanda para então promover o contato entre potenciais fornecedores e potenciais compradores dos produtos e serviços destes; A partir das ofertas e demandas relacionadas identificadas na etapa anterior, apoiar empreendimentos a encaminhar propostas comerciais profissionais. Monitorar negócios firmados; Apoiar beneficiários do Projeto a desenvolver e implantar processos integrados e ferramentas de gestão. | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. ES: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Aracruz e Marilândia. |  | Empresas Locais | 2018-07-25 | 2025-12-31 | Em andamento | 6785351.4008 | 4618780.78 | 2166570.6208 | 68.07%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 146 'Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor', contribuindo para um realizado de 258, de um total 400 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 112 'Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão', contribuindo para um realizado de 258, de um total 400 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.3 | Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra | Eixo/Tema |  | Disponibilizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores, respeitando as vocações locais dos municípios impactados. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Área de abrangência Renova | 2017-01-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | Projeto de Qualificação Profissional | Projeto/Processo/Atividade | I05 | Promover cursos de aperfeiçoamento profissional para a mão de obra local; Priorizar o atendimento aos atingidos em situação de vulnerabilidade. | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Área de abrangência Renova | 2017-01-02 | 2024-12-31 | Em andamento | 14784554.7602 | 14250832.04 | 533722.7202 | 96.39%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 2980 'Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial', contribuindo para um realizado de 6268, de um total 4000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  |  |  | 3288 'Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce)', contribuindo para um realizado de 6288, de um total 4000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e ReCadastro Ambiental Rural (CAR)gas Hídricas | Programa |  | Promover a recuperação de APPs e áreas de reCadastro Ambiental Rural (CAR)ga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos. Este Programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galileia;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonési; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-08-22 | 2030-11-15 | Em andamento | 1523181856.7308 | 348357429.23 | 1174824427.5008 | 22.87%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.1 | Pesquisa e Desenvolvimento | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-09-28 | 2023-12-29 | Em andamento | 5033061.4619 | 3770768.0652 | 1262293.3967 | 74.92%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.2 | Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) | Projeto/Processo/Atividade |  | Capacitar stakeholders e agregar competência institucional a um conjunto de produtores de sementes de mudas, de forma que pudessem em alguns anos trabalhar como associação independente e ter a Fundação Renova como mais um de seus clientes, talvez durante alguns anos o principal, mas jamais o único. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-11-21 | 2025-09-05 | Em andamento | 37988941.4113 | 14110923.44 | 23878017.9713 | 37.14%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 12746 'Sementes para implantação', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 7722654 'Mudas para implantação', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.5 | Mobilização | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição. A metodologia de trabalho é dividida em duas fases distintas –etapas regionais e etapas individuais. As etapas regionais compreendem atividades em escala de microbacias e determinado conjunto de propriedades, e as individuais a escala da propriedade agrícola. Os eventos previstos na etapa regional contam com processos participativos junto aos comitês de bacia, prefeituras e a população em geral. As ações envolvem desde o diagnóstico de aptidão para reCadastro Ambiental Rural (CAR)ga hídrica até a promoção de eventos de mobilização. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2023-10-31 | Concluído | 8543916.2257 | 6592336.0293 | 1951580.1964 | 77.16%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 51813.96 'Número de inscritos do edital', de um total 40000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.6 | Engajamento/Validação | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de engajamento busCadastro Ambiental Rural (CAR)ão melhor conhecimento sobre as potencialidades da propriedade rural e entendimento do seu histórico de transformações. Estas atividades terão Cadastro Ambiental Rural (CAR)áter de educação ambiental, manejo e uso sustentável da terra, ou melhores técnicas de restauração, incluindo sistemas agroflorestais e/ou uso rentável e sustentável da floresta nativa, conduzidas de forma a construir junto ao produtor um modelo de restauração que mais se aproxime do contexto territorial e dos modos de vida. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-31 | 2024-06-30 | Em andamento | 22625716.1348 | 2187839.1831 | 20437876.9516 | 9.67%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 44625.69 'Hectares validados', de um total 40000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.7 | Apoio a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2026-06-21 | Em andamento | 1836564.0082 | 65781.0342 | 1770782.974 | 3.582%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 24954.27 'Hectares em restauração que possuem CAR', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.8 | Elaboração de projetos | Projeto/Processo/Atividade |  | Utilização dessa ferramenta vem das deliberações CIF nº 27 e 65, no qual os PIPs seriam direcionados para elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no âmbito dos programas 26 e 27. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2024-10-26 | Em andamento | 20632679.2678 | 5868529.8974 | 14764149.3704 | 28.44%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.8.1 | Elaboração dos Projetos Básicos | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2024-08-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 54 'Projetos Básicos Entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.8.2 | Elaboração dos projetos PIP | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2024-10-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 33109 'Hectares com projeto de implantação elaborados ', de um total 40000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9 | Implantação | Projeto/Processo/Atividade |  | Atividades (ou Ações) Operacionais da Restauração que contempla o isolamento ou retirada do fator de degradação (cercamento, aceiro/controle de fogo, erosão do entorno, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle de competidores (capina ou roçada manual, mecanizada, química, etc), preparo do solo para plantio (subsolagem, abertura de berços, etc), plantio ou semeadura (de espécies nativas e/ou adubação verde, replantio), manutenção do plantio (coroamento, roçadas, uso de herbicida, desramas, desbastes, colheita (no caso de fins econômicos); controle de pragas (formigas cortadeiras, cupins, etc.), irrigação (com ou sem hidrogel) e outras. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-02-15 | 2026-01-30 | Em andamento | 914542327.0548 | 231845978.8122 | 682696348.2425 | 25.35%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.1 | Implantação - Cercamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-02-15 | 2024-11-07 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 29710.4 'Hectares Cercados', de um total 40000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.2 | Implantação - Plantio Total | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2025-05-01 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 598.75 'Hectares Implantados (Plantio Total)', de um total 10000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.3 | Implantação - Condução | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2025-04-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 10439.75 'Hectares Implantados (Condução)', de um total 30000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.4 | Implantação - Dessedentação | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | 2026-01-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 8 'Bebedouros entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.5 | Implantação - Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | 2026-01-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 191 'Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.9.6 | Implantação - Barraginhas | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | 2026-01-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 175 'Barraginhas Entregues', de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10 | Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Projeto/Processo/Atividade |  | Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo em uma ferramenta que proporciona comprovadamente, o engajamento direto dos produtores rurais na preservação. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São Roque do Canaã;Simonésia;Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2029-07-30 | Em andamento | 52947222.83 | 1810853.47 | 51136369.36 | 3.42%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 1736757.87 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos', de um total 64586026,73 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10.1 | 1º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2025-07-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 1049049.46 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1', de um total 12859675,92 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10.2 | 2º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2020-07-01 | 2026-07-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 203019.81 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2', de um total 12909034,8 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10.3 | 3º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-07-01 | 2027-07-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 203986.64 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3', de um total 12929150,68 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10.4 | 4º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2028-07-30 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 280701.96 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4', de um total 12937365,33 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.10.5 | 5º Pagamento Anual - Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-09-01 | 2029-07-30 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5', de um total 12950800 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.11 | Manutenção | Projeto/Processo/Atividade |  | Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até́ que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 3 (três) anos, a partir do término do plantio, contemplando pelo menos 3 (três) anos hidrológicos completos. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-12-23 | 2028-01-26 | Em andamento | 181992465.0498 | 12675962.9187 | 169316502.1311 | 6.965%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.1 | 1ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-12-23 | 2026-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Manutenção Florestal Ano 1', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Entrega será concluída quando se concluir todas as entregas pro sub-bacias e biênios do Ano 1. | [5 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.2 | 2ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-01-04 | 2027-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Manutenção Florestal Ano 2', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Entrega será concluída quando se concluir todas as entregas pro sub-bacias e biênios do Ano 2. | [5 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente judicializado | 4.11.3 | 3ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-01-01 | 2028-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Manutenção Florestal Ano 3', de um total 1 | Entrega/Ação |  | Entrega será concluída quando se concluir todas as entregas pro sub-bacias e biênios do Ano 3. | [5 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.12 | Monitoramento | Projeto/Processo/Atividade | I00; I01; I02; I03 | A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteriormente ao estabelecimento dos parâmetros de referência, será executado o monitoramento qualitativo das áreas em processo de restauração. Tão logo os indicadores ecológicos sejam estabelecidos, o monitoramento ecológico para entrega da cláusula será iniciado. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-04-01 | 2029-11-28 | Em andamento | 48539593.2674 | 11587931.4793 | 36951661.788 | 23.87%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.12.1 | Monitoramento da qualidade | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-04-01 | 2026-09-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Relatório do monitoramento da qualidade ano 1', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Relatório do monitoramento da qualidade ano 2', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem judicialização | 4.12.2 | Monitoramento Ecológico | Subprojeto/Subprocesso | I00; I01; I02; I03 |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2029-11-28 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'APPs(Áreas de Preservação Permanente) e reCadastro Ambiental Rural (CAR)ga hídricas recuperadas', do total 40000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Riqueza de espécies', do total 48 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Densidade de regenerantes', do total 2000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 0 'Cobertura do dossel', contribuindo para um realizado de 0, de um total a definir | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.13 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Cadastro Ambiental Rural (CAR)atinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonésia; Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-08-22 | 2029-11-28 | Em andamento | 228499370.0192 | 57840524.9005 | 170658845.1187 | 25.31%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 0 | PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos | Programa |  | O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-03-02 | 2028-01-31 | Em andamento | 811228453.18 | 119458493.37 | 691769959.81 | 14.73%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1 | Processo de Repasse de Recurso | Eixo/Tema |  | Repasse de recusos para a segregação de conta, pagamento pelos serviços de: Instituição Finaceira; Apoio Técnico e Capacitação. E o repasse aos 39 municípios e 2 consórcios. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-12-29 | 2027-11-22 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto de Segregação do Recurso (R$ 500 Milhões) | Projeto/Processo/Atividade |  | Depósito dos R$ 500 milhões na conta segregada da Fundação Renova: Realizar depósitos de recursos no Fundo de recursos compensatórios do Programa 31, conforme cronograma da cláusula 170 e Revisão Extraordinária nº 2 do TTAC. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-12-29 | 2021-12-17 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.1 | 0 'A Fundação deverá apresentar relatório semestral ao CIF e CTSHQA contendo o balanço físico-financeiro do PG31.' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.2 | 0 'Depósito de R$ 50.000.000,00 no segundo semestre do exercício de 2016, em conta segregada da Fundação' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2016-12-29 | 2016-12-29 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.3 | 0 'Depósito de R$ 100.000.000,00 no primeiro semestre do exercício de 2017, em conta segregada da Fundação' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.4 | 0 'Depósito de R$100.000.000,00 no segundo semestre do exercício de 2017, em conta segregada da Fundação' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.5 | 0 'Depósito de R$ 125.000.000 no primeiro semestre do exercício de 2018, em conta segregada da Fundação' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.1.6 | 0 'Depósito de R$ 125.000.000 no segundo semestre do exercício de 2018, em conta segregada da Fundação' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2 | Projeto de Contrato com Instituições Financeiras | Projeto/Processo/Atividade |  | Repasse de Recurso do Fundo do Programa para as Instituições Financeiras: Realizar repasse trimestral de recursos do Fundo de recursos compensatórios do Programa 31 para as instituições financeiras BDMG e BANDES, conforme cronograma de desembolso de recursos aos municípios, a ser previamente apresentado à Fundação Renova. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-11-22 | Em andamento | 29797593.8934 | 7037525.77 | 22760068.1234 | 23.62%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.2 | 0 'Contratação das Instituições Financeiras (BDMG e BANDES)' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.3 | 0 '1º Aditivo Instituições Financeiras assinado' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.4 | 0 '2º Aditivo Instituições Financeiras assinado' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.5 | 0 'Contratos entre Instituições Financeiras e Prefeituras assinados' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga |  | 2018-04-04 | 2019-01-15 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.6 | 0 'Comissão serviços da Instituição Financeira - Teto' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2018-01-11 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.7 | 0 'Comissão serviços da Instituição Financeira - IPCA' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2018-01-11 | 2027-11-22 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.2.8 | 0 'Reembolso vistorias Instituição Financeira' | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2019-07-17 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3 | Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Repasse de Recursos aos Municípios: Realizar o repasse de 500 milhões de reais aos 39 municípios da área ambiental 2, através de uma instituição financeira pública, conforme valores teto estabelecidos para cada município (Deliberação nº 75 do CIF), de forma parcelada e condicionada à prestação de contas de cada parcela liberada. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento | 715982262.4 | 87679919.93 | 628302342.47 | 12.25%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 99801354.62 'Repasse de Recursos aos Municípios', do total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.2 | 0 'Aimorés' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés | Aimorés | População do município de Aimorés | 2019-04-23 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 305013.21 'Repasse ao município de Aimorés', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.3 | 0 'Alpercata' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Alpercata | Alpercata | População do município de Alpercata | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 431972.43 'Repasse ao município de Alpercata', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.4 | 0 'Baixo Guandu' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Baixo Guandu | Baixo Guandu | População do município de Baixo Guandu | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 184323.84 'Repasse ao município de Baixo Guandu', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.5 | 0 'Barra Longa' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa | Barra Longa | População do município de Barra Longa | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 467112.48 'Repasse ao município de Barra Longa', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.6 | 0 'Belo Oriente' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Belo Oriente | Belo Oriente | População do município de Belo Oriente | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 3653333.58 'Repasse ao município de Belo Oriente', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.7 | 0 'Bom Jesus do Galho' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Bom Jesus do Galho | Bom Jesus do Galho | População do município de Bom Jesus do Galho | 2018-11-01 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 62137.6 'Repasse ao município de Bom Jesus do Galho', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.8 | 0 'Bugre' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Bugre | Bugre | População do município de Bugre | 2019-11-21 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 3617291.34 'Repasse ao município de Bugre', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.9 | 0 'Caratinga' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Caratinga | Caratinga | População do município de Caratinga | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 95065.39 'Repasse ao município de Caratinga', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.10 | 0 'Colatina' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Colatina | Colatina | População do município de Colatina | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 7736307.74 'Repasse ao município de Colatina', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.11 | 0 'Conselheiro Pena' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Conselheiro Pena | Conselheiro Pena | População do município de Conselheiro Pena | 2020-04-23 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 270219.87 'Repasse ao município de Conselheiro Pena', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.12 | 0 'Córrego Novo' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Córrego Novo | Córrego Novo | População do município de Córrego Novo | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 5214908.13 'Repasse ao município de Córrego Novo', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.13 | 0 'Dionísio' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Dionísio | Dionísio | População do município de Dionísio | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 2879027.48 'Repasse ao município de Dionísio', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.14 | 0 'Fernandes Tourinho' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Fernandes Tourinho | Fernandes Tourinho | População do município de Fernandes Tourinho | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 144288.06 'Repasse ao município de Fernandes Tourinho', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.15 | 0 'Galiléia' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Galileia | Galileia | População do município de Galileia | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 892917.61 'Repasse ao município de Galiléia', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.16 | 0 'Governador Valadares' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Governador Valadares | Governador Valadares | População do município de Governador Valadares | 2018-05-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 695044.64 'Repasse ao município de Governador Valadares', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.17 | 0 'Iapu' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Iapu | Iapu | População do município de Iapu | 2019-03-28 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 4529534.21 'Repasse ao município de Iapu', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.18 | 0 'Ipaba' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Ipaba | Ipaba | População do município de Ipaba | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 5167523.88 'Repasse ao município de Ipaba', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.19 | 0 'Ipatinga' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Ipatinga | Ipatinga | População do município de Ipatinga | 2018-05-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 10237090.28 'Repasse ao município de Ipatinga', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.20 | 0 'Itueta' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Itueta | Itueta | População do município de Itueta | 2019-03-28 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 474589.25 'Repasse ao município de Itueta', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.21 | 0 'Linhares' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Linhares | Linhares | População do município de Linhares | 2019-05-28 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 4959503.24 'Repasse ao município de Linhares', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.22 | 0 'Mariana' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Mariana | Mariana | População do município de Mariana | 2019-03-28 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 0 'Repasse ao município de Mariana', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.23 | 0 'Marilândia' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Marilândia | Marilândia | População do município de Marilândia | 2019-02-26 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 97433.15 'Repasse ao município de Marilândia', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.24 | 0 'Marliéria' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Marliéria | Marliéria | População do município de Marliéria | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 506730.04 'Repasse ao município de Marliéria', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.25 | 0 'Naque' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Naque | Naque | População do município de Naque | 2019-09-24 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 512867.8 'Repasse ao município de Naque', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.26 | 0 'Periquito' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Periquito | Periquito | População do município de Periquito | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 629830.97 'Repasse ao município de Periquito', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.27 | 0 'Pingo D'água' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Pingo-D'Água | Pingo-D'Água | População do município de Pingo-D'Água | 2019-11-19 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 36516.29 'Repasse ao município de Pingo D'água', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.28 | 0 'Raul Soares' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Raul Soares | Raul Soares | População do município de Raul Soares | 2019-03-20 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 1153493.05 'Repasse ao município de Raul Soares', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.29 | 0 'Resplendor' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Resplendor | Resplendor | População do município de Resplendor | 2019-03-28 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 1141714.06 'Repasse ao município de Resplendor', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.30 | 0 'Rio Casca' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Rio Casca | Rio Casca | População do município de Rio Casca | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 4218089.37 'Repasse ao município de Rio Casca', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.31 | 0 'Rio Doce' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Rio Doce | Rio Doce | População do município de Rio Doce | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 2693788.64 'Repasse ao município de Rio Doce', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.32 | 0 'Santa Cruz do Escalvado' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Santa Cruz do Escalvado | Santa Cruz do Escalvado | População do município de Santa Cruz do Escalvado | 2019-09-24 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 480000 'Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.33 | 0 'Santana do Paraíso' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Santana do Paraíso | Santana do Paraíso | População do município de Santana do Paraíso | 2018-05-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 1326320.55 'Repasse ao município de Santana do Paraíso', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.34 | 0 'São Domingos do Prata' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | São Domingos do Prata | São Domingos do Prata | População do município de São Domingos do Prata | 2018-05-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 9886237.43 'Repasse ao município de São Domingos do Prata', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.35 | 0 'São José do Goiabal' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | São José do Goiabal | São José do Goiabal | População do município de São José do Goiabal | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 5431818.55 'Repasse ao município de São José do Goiabal', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.36 | 0 'São Pedro dos Ferros' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | São Pedro dos Ferros | São Pedro dos Ferros | População do município de São Pedro dos Ferros | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 0 'Repasse ao município de São Pedro dos Ferros', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.37 | 0 'Sem Peixe' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Sem Peixe | Sem Peixe | População do município de Sem Peixe | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 3698334.14 'Repasse ao município de Sem Peixe', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.38 | 0 'Sobrália' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Sobrália | Sobrália | População do município de Sobrália | 2018-05-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 21819.66 'Repasse ao município de Sobrália', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.39 | 0 'Timóteo' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Timóteo | Timóteo | População do município de Timóteo | 2019-09-24 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 168648.78 'Repasse ao município de Timóteo', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.40 | 0 'Tumiritinga' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Tumiritinga | Tumiritinga | População do município de Tumiritinga | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 1235713.14 'Repasse ao município de Tumiritinga', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.41 | 0 'CONDOESTE' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Baixo Guandu; Colatina; Marilândia | Baixo Guandu; Colatina; Marilândia | População dos municípiso de Baixo Guandu; Colatina; Marilândia | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 12186877.26 'Repasse ao consórcio do CONDOESTE', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.3.42 | 0 'CIMVALPI' | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe | Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe | População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe | 2019-06-25 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 2357917.48 'Repasse ao consórcio do CIMVALPI', contribuindo para um realizado de 99801354,62, de um total 715982262,4 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.4 | Projeto de Apoio técnico aos municípios | Projeto/Processo/Atividade | I03; I04 | Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 do CIF, para auxiliá-los no desenvolvimento das ações do programa. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento | 59930604.2022 | 23616456.97 | 36314147.2322 | 39.41%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.4.1 | Apoio técnico aos municípios | Subprojeto/Subprocesso | I03; I04 | Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 do CIF, para auxiliá-los no desenvolvimento das ações do programa. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 1083 'Disponibilização de apoio técnico', contribuindo para um realizado de 1083, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.5 | Processo de Capacitação | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06 | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local. | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Aimorés; Alpercata; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; Linhares; Mariana; Marilândia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo-D'Água; Raul Soares; Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobrália; Timóteo; Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-11-01 | Em andamento | 5517992.68 | 1124590.7 | 4393401.98 | 20.38%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.5.1 | Projeto de Capacitação dos municípios | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06 | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2023-12-29 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  |  | 55 'Oficinas de capacitação', contribuindo para um realizado de 55, de um total sob demanda | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.5.2 | Projeto de Contrato empresa para logística dos municípios | Subprojeto/Subprocesso |  | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2018-12-06 | 2024-04-30 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.5.3 | Projeto de Contrato empresa para capacitação dos municípios | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06 | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2019-07-17 | 2024-06-24 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem judicialização | 4.1.5.4 | Outras demandas | Subprojeto/Subprocesso |  | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 2018-11-01 | 2027-11-01 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 0 | PG033 - Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Programa |  | Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assentados da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-01-02 | 2028-12-31 | Em andamento | 164828203.0471 | 36549976.04 | 128278227.0071 | 22.17%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.1 | Ações Emergenciais / Definição do Programa | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-04-24 | 2018-01-24 | Concluído | 1408071.95 | 1408071.95 | 0 | 100%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.1.1 | Projeto de Apoio a Educação Ambiental | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-04-24 | 2018-01-24 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 3 'Apoio a Educação Ambiental', de um total 3 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.2 | Projeto Formação de Lideranças Jovens | Projeto/Processo/Atividade | I19; I20 | Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-11-29 | 2025-05-29 | Em andamento | 44386739.3291 | 12232759 | 32153980.3291 | 27.56%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.1 | 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens | Subprojeto/Subprocesso | I19; I20 |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-11-29 | 2022-08-16 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas', contribuindo para um realizado de 1717, de um total 3000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos fomentados', contribuindo para um realizado de 55, de um total 135 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.2.2 | 2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens | Subprojeto/Subprocesso | I19; I20 |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2020-10-02 | 2025-05-29 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas', contribuindo para um realizado de 1717, de um total 3000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos fomentados', contribuindo para um realizado de 55, de um total 135 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.3 | Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis | Projeto/Processo/Atividade |  | Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-04-24 | 2025-12-31 | Em andamento | 17237894.5707 | 8583754.83 | 8654139.7407 | 49.8%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.1 | PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-04-24 | 2020-08-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 1 'Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.4 | PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação. | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2020-02-03 | 2024-03-28 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 0 'Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.3.5 | Nova Interfaces | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2024-03-04 | 2025-12-31 | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 0 'Novas interfaces realizadas', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.4 | Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03; I04; I05; I06; I07; I08; I09; I10; I11; I12; I13; I14; I15; I16 | Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criarem uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-10-26 | 2026-10-29 | Em andamento | 60499242.1628 | 12984333.07 | 47514909.0928 | 21.46%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.4.1 | Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-10-26 | 2019-07-26 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 1 'Revisão do documento executivo da Definição do Programa conforme solicitação da NT 18/2018, refletindo concessão', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.4.2 | Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais [UFMG/UFOP] | Subprojeto/Subprocesso | I01; I03; I05; I07; I09; I11; I13; I15 |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga. |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-02-05 | 2026-10-29 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Aperfeiçoamento', do total 6000 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos Pedagógicos Experimentais Fomentatos no Aperfeiçoamento', do total 1496 | Entrega/Ação | [7 empty] | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Especialização', do total 72 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos Pedagógicos Experimentais Fomentatos na Especialização', do total 748 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Extensão (mestrado)', do total 36 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos Pedagógicos Experimentais Fomentatos a partir do projeto de Extensão (mestrado)', do total 36 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Extensão (doutorado)', do total 18 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos Pedagógicos Experimentais Fomentatos a partir do projeto de Extensão (doutorado)', do total 18 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.4.3 | Parceria Formação dos Educadores no Espirito Santo [IFES] | Subprojeto/Subprocesso | I02; I04; I06; I08; I10; I12; I14; I16 |  | Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-03-14 | 2026-08-05 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Aperfeiçoamento', do total 700 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Propostas Pedagógicas Fomentatos no Aperfeiçoamento', do total 700 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para o Especialização', do total 140 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos de Educação Ambiental Escolar fomentados do curso de Especialização', do total 140 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para Mestrado', do total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Cursos MOOC realizados pelos mestrandos', do total 14 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Bolsas disponibilizadas para Doutorado', do total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | N.A 'Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado)', do total 7 | Entrega/Ação | [7 empty] | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 | Sem judicialização | 4.5 | Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I17;I18 | Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articulados e pactuados para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e a formação de coletivos educadores para territórios sustentáveis com uma agenda de formação continuada das capacidades para revitalização. | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-03-19 | 2026-02-12 | Paralisado | 41296255.0345 | 1341057.19 | 39955197.8445 | 3.247%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.5.1 | Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-03-14 | 2021-04-30 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 1 'Definição da nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação solicitada pela CT-ECLET', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem judicialização | 4.5.2 | Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-03-19 | 2018-10-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 1 'Consolidação dos dados e elaboração do texto final pararealização do 2º Fórum', de um total 1 | Entrega/Ação | [7 empty] | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 | Sem judicialização | 4.5.5 | Execução (1° Edição - Semeando Redes) | Subprojeto/Subprocesso | I17;I18 |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2023-02-08 | 2025-10-07 | Paralisado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 |  |  | N.A 'Vagas de capacitação disponibilizadas', contribuindo para um realizado de 0, de um total 120 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 |  |  | N.A 'Projetos políticos pedagógicos fomentados', contribuindo para um realizado de 0, de um total 120 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 | Sem judicialização | 4.5.7 | Execução (2°Edição - Fortalecendo Redes) | Subprojeto/Subprocesso | I17;I18 |  | Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga, Aimorés, Itueta e Resplendor, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Linhares e Aracruz |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2024-11-27 | 2026-02-12 | Paralisado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 |  |  | N.A 'Vagas de capacitação disponibilizadas', contribuindo para um realizado de 0, de um total 120 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 |  |  | N.A 'Projetos políticos pedagógicos fomentados', contribuindo para um realizado de 0, de um total 120 | Entrega/Ação | [7 empty] | Paralisado

## Indicadores Definição
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Meta 2023 | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição
PG011 | I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100
PG011 | I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100
PG011 | I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 100
PG011 | I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 100
PG011 | I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 100
PG011 | I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 75 | Em medição | Finalístico | 75 | 2023-06-01 | 87.6
PG011 | I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade | Anual | Maior – Melhor | % | 75 | Em medição | Finalístico | 75 | 2022-12-30 | 95.1
PG011 | I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana | Bianual | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Finalístico |  | 2022-12-30 | 50
PG011 | I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa |  | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | -
PG011 | I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico |  | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Finalístico |  | 2022-12-30 | 52.6
PG011 | I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico |  | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído |  |  | 2021-12-01 | 100
PG011 | I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 100
PG011 | I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico | Anual | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Finalístico | 50 | 2022-12-01 | 100
PG011 | I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados |  | Maior – Melhor | % | 90 | Início Posterior
PG011 | I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 100
PG011 | I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2022-12-01 | 75
PG011 | I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos | Medição única | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior
PG012 | I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | 0
PG012 | I02 - Percentual de peças restauradas | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 49,59 | 2023-09-01 | 53
PG012 | I03 - Percentual de Igrejas restauradas | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | 0
PG012 | I04 – Percentual de bens culturais reparados | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 28 | 2023-09-01 | 20.74
PG012 | I05 - Percentual de publicação da pesquisa arqueológica | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | 0
PG012 | I06 – Percentual de planos de gestão por sitio validados implementados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | 0
PG012 | I07 – Índice de centros/registros de memória implementados | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 88 | 2023-06-01 | 50
PG012 | I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 96
PG012 | I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 100 | 2023-06-01 | 78.5
PG013 | I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Finalístico |  | 2021-12-31 | 100
PG013 | I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce | Por edição | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não finalístico | 90 | 2022-12-01 | 98
PG013 | I03 – Percentual de entrega de equipamentos de infraestrutura pactuados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 62,5 | 2023-01-01 | 62.5
PG013 | I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional | Anual | Maior – Melhor | % | 90 | Concluído | Finalístico |  | 2022-05-31 | 102
PG013 | I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Concluído | Finalístico |  | 2021-12-31 | 98
PG013 | I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 95 | 2023-01-01 | 100
PG013 | I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico | Anual | Maior – Melhor | % | 90 | Início Posterior | Finalístico
PG013 | I06.1 – Aumento no número de Roteiros Turísticos Estruturados | Anual | Maior – Melhor | Quantidade | 5 | Início Posterior | Finalístico
PG013 | I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Início Posterior | Não finalístico | 100
PG013 | I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Concluído | Finalístico |  | 2022-01-31 | 84.5
PG013 | I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos | Anual | Maior – Melhor | % | 70 | Em medição | Finalístico |  | 2023-06-01 | 38
PG013 | I08.1 – Percentual de implementação do plano de Fortalecimento institucional para a Cultura e para o Esporte | Anual | Maior – Melhor | % | 70 | Concluído | Finalístico |  | 2022-10-31 | 90
PG013 | I09 – Percentual de pescadores capacitados | Por edição | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 90 | 2022-12-01 | 100
PG015 | I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa | Anual | Maior – Melhor | Número | 40 | Em medição | Finalístico | 21 | 2022-12-01 | 10
PG015 | I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas | Anual | Maior – Melhor | Número | 220 | Em medição | Finalístico | 212 | 2022-12-01 | 97
PG015 | I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional | Bianual | Maior – Melhor | % | 30 | Em medição | Finalístico |  | 2022-12-01 | 44.75
PG015 | I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação | Anual | Maior – Melhor | Número | 15 | Em medição | Não Finalístico | 0 | 2023-09-01 | 5
PG015 | I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 | Bianual | Maior – Melhor | % | 50 | Início Posterior | Não Finalístico
PG017 | I01 – Taxa de reposição de alimentação animal | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 100 | 2023-06-01 | 223
PG017 | I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 90 | 2022-12-01 | 80.36
PG017 | I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas | 64 | Início Posterior | Não finalístico | 64
PG017 | I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais | Bianual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico |  | 2022-04-01 | 1
PG017 | I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas/ano | 48 | Medição em atraso | Não finalístico | 48
PG017 | I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas | 16 | Medição em atraso | Não finalístico | 16
PG017 | I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 20 | 2022-12-01 | 0.42
PG017 | I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 20 | 2022-12-01 | 4.76
PG019 | I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 30,96 | 2023-06-01 | 33.76
PG019 | I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 26,79 | 2023-06-01 | 26.79
PG019 | I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico | 30,04 | 2023-06-01 | 32.21
PG020 | I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES | Trimestral | Maior – Melhor | % | 70 | Em medição | Não finalístico | 70 | 2023-09-01 | 93
PG020 | I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 30 | Em medição | Não finalístico | 30 | 2023-09-01 | 52
PG020 | I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % | 70 | Em medição | Não finalístico | 70 | 2023-09-01 | 80
PG020 | I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios | Mensal | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Não finalístico | 50 | 2023-09-01 | 57
PG020 | I05 – Número de profissionais qualificados | Semestral | Maior – Melhor | Quantidade | 4000 | Em medição | Finalístico | 6966 | 2023-06-01 | 6268
PG020 | I06 –Número de Empresas Capacitadas | Anual | Maior – Melhor | Quantidade | 400 | Em medição | Finalístico | 400 | 2022-12-01 | 258
PG020 | Ic – Total de recursos recolhidos por ISS | Mensal | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Não finalístico | 50 | 2023-10-01 | 84
PG020 | Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % | N/A | Em medição | Não finalístico | 0 | 2023-10-01 | 1457024613
PG026 | I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas | Anual | Maior – Melhor | ha | 40000 | Início Posterior
PG026 | I01 - Riqueza de espécies | Anual | Maior – Melhor | % | >40 | Início Posterior
PG026 | I02 – Densidade de regenerantes | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >2.000 | Início Posterior
PG026 | I03 - Cobertura do dossel | Anual | Menor – Melhor | % | >=80 | Início Posterior
PG031 | I01 – Percentual do valor repassado total | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 15,49 | 2023-09-01 | 12.95
PG031 | I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 15,49 | 2023-09-01 | 12.95
PG031 | I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não Finalístico | 80 | 2023-09-01 | 103
PG031 | I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Em medição | Não Finalístico | 80 | 2023-09-01 | 96
PG031 | I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico | 80 | 2023-09-01 | 89
PG031 | I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Em medição | Não Finalístico | 80 | 2023-09-01 | 92
PG031 | I07- Percentual de Coleta de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE para atendimento com coleta e fossas sépticas 2010 – 86,9% 2017 – 90,6% 2023 – 92,6% 2033 - 96% | Em medição | Não Finalístico |  | 2021-12-01 | 86
PG031 | I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 – 46% 2017 – 65,2% 2023 – 76,4% 2033 - 90% | Em medição | Não Finalístico |  | 2021-12-01 | 20
PG031 | I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) – Metas SE 2008 - 25% 2017 – 44,2% 2023 - 46,8% 2033 - 53% | Em medição | Não Finalístico |  | 2021-12-01 | 31.43
PG031 | I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados | Anual | Menor – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 - 19% 2016 - 45,9% 2023 – 24,4% 2033 - 0% | Em medição | Não Finalístico |  | 2021-12-01 | 46.15
PG031 | I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) | Anual | Maior – Melhor | % | Excelente 90< IQA ≤ 100 Bom 70 < IQA ≤ 90 Médio 50 < IQA ≤ 70 Ruim 25 < IQA ≤ 50 Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25 | Em medição | Não Finalístico |  | 2022-12-01 | 0
PG031 | I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) | Anual | Menor – Melhor | % | < 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2 | Em medição | Não Finalístico |  | 2022-12-01 | 0
PG031 | I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) | Anual | Maior – Melhor | % | > 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2 | Em medição | Não Finalístico |  | 2022-12-01 | 0
PG033 | I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 6000 | Em medição |  | 6000 | 2023-06-01 | 6000
PG033 | I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico | 700,0
PG033 | I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 1496 | Em medição |  | 748,00 | 2023-06-01 | 278
PG033 | I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico | 350,00
PG033 | I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 72 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Início Posterior | Finalístico | 70,0
PG033 | I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 748 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Em medição | Finalístico | 7 | 2023-06-01 | 7
PG033 | I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo. | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Início Posterior | Finalístico | 7
PG033 | I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Concluído | Finalístico |  | 2022-12-01 | 7
PG033 | I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 120 | Início Posterior | Finalístico | 120
PG033 | I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados. | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 120 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens | Anual | Maior – Melhor | Unidade | 3000 | Em medição | Finalístico |  | 2022-12-01 | 1717
PG033 | I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados | semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 135 | Em medição | Finalístico | 55 | 2023-06-01 | 55