## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo está em curso, portanto, apesar da dilação de prazo, não foi possível a confecção do relatório completo até esta data. Desse modo, encaminha-se uma versão resumida do Relatório Mensal de Atividades e ressalta-se que a versão completa do relatório será protocolada o mais breve possível.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Relatório Mensal (JAN-2024)
PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG001 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados | Programa |  |  |  |  | 2015-11-06 | A definir | Em andamento | 332922268.2 | 260129966 | 72792302.3 | 78%
PG002 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados | Programa | Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta_TTAC | BA Ilhéus; Mucuri ES Afonso Cláudio; Alto do Rio Novo; Anchieta; Aracruz; Baixo Guandu; Brejetuba; Cariacica; Colatina; Conceição da Barra; Divino de São Lourenço; Fundão; Governador Lindenberg; Guarapari; Ibiraçu; Itaguaçu; Itarana; Jaguaré; João Neiva; Linhares; Mantenópolis; Marilândia; Mucurici; Nova Venécia; Pancas; Pedro Canário; Rio Bananal; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São Gabriel da Palha; São Mateus; São Roque do Canaã; Serra; Sooretama; Viana; Vila Valério; Vila Velha; Vitória MG Acaiaca; Açucena; Aimorés; Alpercata; Alvarenga; Alvinópolis; Antônio Carlos; Barra Longa; Bela Vista de Minas; Belo Horizonte; Belo Oriente; Betim; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Catas Altas; Central de Minas; Conselheiro Pena; Contagem; Coroaci; Coronel Fabriciano; Córrego Novo; Cuparaque; Dionísio; Dom Silvério; Engenheiro Caldas; Espera Feliz; Extrema; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; Galiléia; Goianá; Governador Valadares; Guaraciaba; Iapu; Ibirité; Igarapé; Ipaba; Ipatinga; Itabira; Itueta; Jaboticatubas; Joanésia; João Monlevade; Juatuba; Mariana; Marilac; Mathias Lobato; Muriaé; Naque; Nova Era; Nova Serrana; Oratórios; Ouro Preto; Palma; Periquito; Piedade de Ponte Nova; Pingo-d'água; Piraúba; Pocrane; Ponte Nova; Resplendor; Ribeirão das Neves; Rio Casca; Rio Doce; Sabará; Santa Cruz do Escalvado; Santa Luzia; Santa Maria do Suaçui; Santa Rita do Itueto; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; São Geraldo da Piedade; São Gonçalo do Rio Abaixo; São João Del Rei; São João do Oriente; São José da Safira; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sete Lagoas; Sobrália; Teixeiras; Timóteo; Três Pontas; Tumiritinga; Urucânia; Vargem Alegre; Vespasiano; Viçosa; VISCONDE DO RIO BRANCO MT Cuiabá PA Parauapebas PR Ponta Grossa RJ Campos dos Goytacazes; Macaé; Nova Iguaçu; São Fidélis RR Boa Vista SC Gaspar SP Cosmópolis; Embu das Artes; Guarulhos; Rio Grande da Serra; São Paulo |  | Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão | 2015-12-01 | A definir | Em andamento | 16770754732.6408 | 14504437184.4202 | 2266317548.2206 | 86.49%
PG003 | Grupo 03 | CT-IPCT | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas | Programa |  | Aracruz;Resplendor |  |  | 2016-02-25 | A definir | Em andamento | 836953106.3 | 616060309.3 | 220892797 | 74%
PG004 | Grupo 03 | CT-IPCT | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais | Programa |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F |  | 2016-03-04 | 2027-11-15 | Em andamento | 155733086.3 | 74945964.72 | 80787121.58 | 48%
PG008 | Grupo 03 | CT-INFRA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG008 - Reconstrução de Vilas | Programa | Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira | Barra Longa | Gesteira | Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. | 2015-11-06 | 2030-12-31 | Em andamento | 5678848613.56 | 4785305210.55 | 893543403.01 | 84.27%
PG009 | Grupo 03 | CT-INFRA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 | Cláusulas 79, 80 e 81; Parágrafo 3º da cláusula 150 do TTAC | Totalmente judicializado | 0 | PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves | Programa | Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves | Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e arredores |  |  | 2016-03-01 | 2024-01-01 | Concluído | 2081460486.76 | 1892340946.78 | 189119539.98 | 90.91%
PG016 | Grupo 03 | CT-EI | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras | Programa | Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação | MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D’Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia, Linhares e Sooretama |  | Pescadores profissionais e aquicultores regularizados | 2016-07-01 | 2026-06-19 | Em andamento | 148639290.4154 | 50385128.57 | 98254161.8454 | 33.9%
PG021 | Grupo 03 | CT-OS | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial | Programa | Fornecer auxilio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas pu econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Sem-Peixe;Serra;Tumiritinga |  | O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência do Evento. A sua concessão segue parâmetros e critérios definidos pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e pela Fundação. Tem como base a Cláusula 137 do TTAC, que define: “Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população IMPACTADA que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da CLÁUSULA 21, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do EVENTO, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas (TTAC, 2016, p. 66)”. O valor a ser pago às pessoas foi definido pelo TTAC, no Parágrafo Único da sua Cláusula 138: “O auxílio financeiro mensal será de 1 (um) salário mínimo, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme os dependentes previstos no art. 16 da Lei 8.213/1991, e de mais uma cesta básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sem prejuízo da indenização no âmbito do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, respeitadas as disposições contidas no TAC firmado com o Ministério Público Federal, do Trabalho e do Estado do Espírito Santo (2016, p. 66-67)”. | 2015-11-05 | A definir | Em andamento | 3283374504.404 | 2726691399.25 | 556683105.154 | 83.05%
PG023 | Grupo 03 | CT-GRSA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Parcialmente judicializado | 0 | PG023 - Manejo de Rejeitos | Programa |  | Mariana | Bento Rodrigues |  | 2016-07-29 | A definir | Em andamento | 827309514.4 | 621151345.9 | 206158168.5 | 75%
PG032 | Grupo 03 | CT-SHQA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | Programa |  |  | Paracatu |  | 2026-08-26 | A definir | Em andamento | 1064445170 | 829800664.5 | 234644505.7 | 78%
PG034 | Grupo 03 | CT-GRSA | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Sem judicialização | 0 | PG034 - Preparação a Emergências Ambientais | Programa |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-03-02 | 2025-10-31 | Em andamento | 47458236.81 | 32793679.56 | 14664557.25 | 69%
PG042 | Grupo 03 | CE-TE | Sem documento de definição aprovado a partir de 2021 |  | Sem judicialização | 0 | PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários | Programa |  |  |  |  | 2017-01-10 | Em revisão | Em andamento | 85088402.8 | 85088402.8 | 0 | 100%

## Grandes Números
PG | Mês Atualização | Descrição do Grande Número | Valor apurado | Unidade de Medida
PG001 | 2024-01-31 | Número de cadastros enviados ao CIF | 89484 | Unidade
PG001 | 2024-01-31 | Número de cadastros enviados ao CIF por Familia | 78044 | Unidade
PG001 | 2024-01-31 | Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas | 220311 | Unidade
PG001 | 2024-01-31 | Número de solicitações de cadastro | 177011 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Água: Número de pessoas atendidas | 320179 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Água: Número de propostas aceitas | 270372 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas | 264988 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas | 264988 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas | 10913 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização | 10967 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Campanha Mariana: Número de indenizações pagas | 834 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Campanha Mariana: Total de propostas aceitas | 846 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização | 1562 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Geral: Valor pago acumulado | 305516726.45 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Dano Água: Valor pago acumulado | 305516726.45 | Unidade
PG002 | 2024-01-31 | Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas | 106762 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios. | 1641 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios. | 1458942.64 | R$
PG003 | 2024-01-31 | Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II. | 1641 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II. | 3771443.62 | R$
PG003 | 2024-01-31 | Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial | 181 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial | 2300148 | R$
PG003 | 2024-01-31 | Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak | 600 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak | 93000 | Litros
PG003 | 2024-01-31 | Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak | 108 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak | 4320 | Kg
PG003 | 2024-01-31 | Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak | 100 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak | 7500 | Kg
PG003 | 2024-01-31 | Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak | 100 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak | 240 | Ton
PG003 | 2024-01-31 | Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak | 174 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak | 5613.3 | m³
PG003 | 2024-01-31 | Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak | 65 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak | 1276.4 | m³
PG003 | 2024-01-31 | Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios | 1641 | Unidade
PG003 | 2024-01-31 | Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios | 46420 | Litros
PG004 | 2024-01-31 | Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral | 183 | Unidade
PG004 | 2024-01-31 | Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor | 17 | Unidade
PG008 | 2024-01-31 | Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família | 7 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER | 15 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER | 10 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização | 11 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização | 4 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização | 2 | Unidade
PG016 | 2024-01-31 | Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos | 2 | Unidade
PG021 | 2024-01-31 | Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento | 2713761474.92 | Unidade
PG021 | 2024-01-31 | Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial | 14085 | Unidade
PG021 | 2024-01-31 | Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes | 31480 | Unidade
PG032 | 2024-01-31 | Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados | 20 | Unidade
PG032 | 2024-01-31 | Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) | 19 | Unidade
PG042 | 2024-01-31 | Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) | 2 | Unidade
PG042 | 2024-01-31 | Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) | 1 | Unidade
PG042 | 2024-01-31 | Valor Ressarcido (cláusula 143) | 654.72 | R$

## Fatos Relevantes
PG | Mês Atualização | Subdivisão Fatos Relevantes | Descrição do Fato Relevante
PG002 | 2024-01-31 | N/A | Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.
PG002 | 2024-01-31 | N/A | Até o momento, 106.762 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003 | 2024-01-31 | Resplendor | Envio do ofício FR.2024.0095 no dia 15 de janeiro para comunicação sobre consulta feita devido à necessidade de troca da água mineral entregue no território;
PG003 | 2024-01-29 | Resplendor | Envio do ofício FR.2024.0254 dia 29 de janeiro sobre o processo de criação de Critérios com a comunidade Krenak
PG003 | 2024-01-31 | Resplendor | Avanços no cadastro do aplicativo ArcgGis Field Maps (criação de grupo de acesso, inclusão de logins, assinatura do termo de confidencialidade e solicitação para criação do aplicativo) para mapeamento dos pontos geográficos das residências no território Krenak
PG003 | 2024-01-25 | Resplendor | Recebimento de documentos da Associação Indígena Nakrerre, no dia 25 de janeiro, e os mesmos foram encaminhados para análise do setor de Suprimentos. Esta ação é importante para o andamento do processo de cadastro da Associação para início do projeto de Produção de Silagem.
PG003 | 2024-01-26 | Tupiniquim-Guarani | Realizado visita técnica de saúde e segurança na data de 26 de janeiro em conjunto com o Dsei, Sesai, Cacique de Nova Esperança, FR, e Hidropoços para validar o local de perfuração na coordenada 19°53'23.81"S; 40° 08'59.06"O. Nesse contexto ocorreu a limpeza e dermação da área para instalação da praça de trabalho com sinalizações de segurança na data 27 de janeiro, conforme autorizado pelo cacique da aldeia.
PG003 | 2024-01-31 | Tupiniquim-Guarani | A empresa contratada para realizar o serviço de perfuração de poços no terrítório indígena de Aracruz – ES, concluiu a fase de mobilização no mês de janeiro e deve iniciar a execução dos poços nas aldeias indígenas de Nova Esperança e de Amarelos respetivamente nos meses de fevereiro e março.
PG004 | 2024-01-09 | Quilombolas | Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 09.01.2024
PG004 | 2024-01-19 | Quilombolas | Reunião de apresentação e discussão de elaboração do projeto conceitual (fase inicial) para o Complexo de Degredo do PBAQ em 19.01.24
PG004 | 2024-01-31 | Quilombolas | Formação de Agentes de Desenvolvimento Local, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ
PG004 | 2024-01-31 | Quilombolas | Execução da oficina de Elaboração de Projetos, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ
PG016 | 2024-01-31 | N/A | Emissão da licença ambiental para a edificação da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação (APAP) – ES
PG016 | 2024-01-31 | N/A | Entrega do Relatório Final do Painel dos Especialistas.
PG021 | 2024-01-31 | N/A | Inclusão de 01 auxílio.
PG021 | 2024-01-31 | N/A | Exclusão de 10 auxílios.
PG023 | 2024-01-31 | N/A | Realizado protocolo do relatório do monitoramento da qualidade do ar, referente ao 4ª trimestre de 2023, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0117), em 19/01/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.
PG032 | 2024-01-11 | N/A | No dia 11 de Janeiro de 2024 o juízo do eixo 9 convocou a Fundação Renova e demais partes interessadas para as audiências de conciliação das seguintes localidades: Marilandia-Boninsegna/ES, Galiléia/MG, Tumiritinga-Sede/MG, Tumiritinga-São Tomé do Rio Doce/MG, Resplendor/MG, Periquito-Pedra Corrida/MG e Itueta/MG.
PG032 | 2024-01-26 | N/A | No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA Recanto do Sonhos em comprimento a decisão judicial da 4ª Vara Federal.
PG032 | 2024-01-26 | N/A | No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA de Vila Isa em cumprimento da decisão judicial da 4ª Vara Federal.
PG032 | 2024-01-10 | N/A | Em 10 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR o relatório de andamento das ações das melhorias emergenciais das ETAs de Colatina/ES.