## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo está em curso, portanto, apesar da dilação de prazo, não foi possível a confecção do relatório completo até esta data. Desse modo, encaminha-se uma versão resumida do Relatório Mensal de Atividades e ressalta-se que a versão completa do relatório será protocolada o mais breve possível.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
ERRATA enviada pelo PG05, referente aos grandes números reportados em 2023: “Nos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024, os valores referentes aos profissionais (entre assistentes sociais, psicólogos, oficineiros e motoristas) nos demais municípios da Calha foram reportados incompletos e por isso, se faz necessária a correção. O município de Galileia teve os profissionais suplementados e mobilizados para o Plano Municipal de Reparação em Proteção Social desde setembro/23 e por isso se faz necessária a inclusão desses profissionais nos valores reportados anteriormente. No mês de setembro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126. No mês de outubro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126. No mês de novembro de 2023 foi reportado o valor de 107 profissionais e o correto são 115. No mês de dezembro de 2023 foi reportado o valor de 71 profissionais e o correto são 79. No mês de janeiro de 202 foi reportado o valor de 65 profissionais e o correto são 73.”
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Relatório Mensal (JAN-2024)
PG | Grupo | Câmara Técnica | Programa | Revisão Documento de Definição | Cláusula | Item de Cláusula | Projeto/ Processo/ Atividade | Subprojeto/ Subprocesso | Indicador de Encerramento | Cunho | Judicialização | Eixo de Judicialização | Decisão de Judicialização | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 0 | PG005 - Proteção Social | Programa |  | Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias/indíviduos vulneráveis atingidas cadastradas e/ou em situação de vulnerabilidade social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos munícipios impactados/aderentes e comunidades atingidas. | 2016-04-04 | A definir | Em andamento | 71301290.104 | 47607307.85 | 23693982.254 | 66.77%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01;SPJ02;SPJ03;SPJ04 | I01; I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1 | Eixo 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada | Eixo/Tema |  | Elevar atendimento às famílias ou indivíduos vulneráveis impactados, junto aos municípios aderentes, de forma proporcional ao impacto, por meio de equipamentos públicos, rede de proteção social e outras entidades em assistência social | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | A definir | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | Atividades Preliminares | Item de Controle |  | Plano emergencial antes do documento de definição para atender os atingidos. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-03-15 | 2024-11-29 | Concluído | 1433875.52 | 1433875.52 | 0 | 100%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.1 | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-04-16 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.1.1.1.1 | 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-16 | 2019-04-25 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.2 | Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos territórios | Item de Controle |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-03-15 | 2020-12-09 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.1.2.1.2 | 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-07 | 2017-11-10 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-05 | 2020-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.1.3.2 | 1 Termo de Cooperação Técnica e Financeira, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-10-18 | 2020-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 |  | I02; I03; I04 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1.2 | Ofertar vagas de capacitações | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | A definir | Em andamento | 392972.757 | 232630.7441 | 160342.0129 | 59.2%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.1 | Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2017-11-01 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.1.7 | 56 Meses atendendo ao Município de Mariana com capacitações, sendo um processo que se repete por 65 | Entrega/Ação |  | Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de |  |  |  | 2019-06-03 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.1.8 | 189 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total de 523 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-03 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.1.9 | 342 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-03 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.1.10 | 127 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total de 383 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-03 | 2024-10-04 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e MG | Item de Controle |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF. | 2021-05-10 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.4 | 33 Meses atendendo 39 Municípios com capacitações (Demais Municípios), sendo um processo que se repete por 38 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-10 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.5 | 280 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para suplementar o RH, contribuindo para um realizado de 469, de um total de 523 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-10 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.6 | 559 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1039 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-10 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.7 | 197 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total de 383 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-10 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios | Item de Controle |  | Aditivos para contratação de mão de obra oara atender aos munícipios atingidos. | Barra Longa;Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído | 7577441.9805 | 5023478.0277 | 2553963.9528 | 66.3%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana pelo 1º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.3.1.2 | 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-10 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana através de 2º e 3º aditivos | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-12-23 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.3.2.6 | 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-01-02 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2017-08-02 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.3.3.3 | 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-10 | 2019-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.4 | Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de Barra Longa através do 2º aditivo contratual | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-12-23 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.3.4.2 | 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-01-03 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.5 | Atender (equipe suplementar) a População de Barra Longa através de 4º aditivo (Contexto) - Aditivo complementar para seguimento do atendimento no município. | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2016-04-04 | 2020-09-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.3.5.1 | 1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-04-04 | 2017-12-15 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1.4 | Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Disponibilização de veículos e cartão combustível, visando à garantia da realização do trabalho social com as famílias nas comunidades rurais, indígenas, tradicionais e de difícil acesso. | Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Conselheiro Pena;Itueta;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-02 | A definir | Em andamento | 4456343.3209 | 2647475.8138 | 1808867.5071 | 59.41%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.4.1 | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo: Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2019-09-02 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.1.1 | 53 Meses disponibilizando 5 Veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 63 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-02 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.1.3 | 27 Meses atendendo o Município de Mariana com disponibilização de veículos, sendo um processo que se repete por 37 | Entrega/Ação |  | Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de |  |  |  | 2021-11-22 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.4.2 | Disponibilização de veículo, cartão combustivel e monitoramento de veículo para Barra Longa | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-09-01 | 2023-12-29 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.2.1 | 40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-09-01 | 2023-12-29 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.2.3 | 30 Meses atendendo o Município de Barra Longa com disponibilização de veículos, sendo um processo que se repete por 30 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-06 | 2023-12-29 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.4.3 | Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para os demais municípios atingidos | Item de Controle |  |  | Aimorés;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Conselheiro Pena;Ipaba;Itueta;Linhares;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal |  | Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. | 2020-03-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.3.1 | 46 Meses disponibilizando 24 Veículos para atendimento aos demais município atendidos , sendo um processo que se repete por 46 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-02 | 2023-12-28 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.4.3.3 | 30 Meses atendendo 16 Municípios com disponibilização de veículos (Demais Municípios), sendo um processo que se repete por 30 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-01 | 2023-12-29 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 |  |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1.5 | Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários | Projeto/Processo/Atividade | I01 | O SCFV é um serviço ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, realiza atendimentos em grupo, atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas. | Barra Longa;Mariana |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | A definir | Em andamento | 285712.5536 | 122723.7427 | 162988.8109 | 42.95%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.5.1 | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2018-11-22 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.5.1.20 | 8 Termos de entregas de insumos para o município de Mariana, de um total 10 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-08-12 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.5.1.21 | 30 Meses atendendo o município de Mariana com termo de entregas de insumos, sendo um processo que se repete por 40 | Entrega/Ação |  | Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de |  |  |  | 2021-08-02 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.5.2 | Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Barra Longa | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa. | 2021-10-04 | 2022-12-23 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.5.2.4 | 3 Termos de entregas de insumos para o município de Barra Longa, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-31 | 2022-12-23 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.5.2.5 | 13 Meses atendendo o município de Barra Longa com termo de entregas de insumos, sendo um processo que se repete por 13 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-31 | 2022-12-23 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I01 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1.6 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioassistenciais com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-06 | A definir | Em andamento | 55490636.0099 | 36455640.4011 | 19034995.6088 | 65.7%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.1 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Mariana | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2019-05-31 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.1.10 | 57 Meses atendendo o município de Mariana com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 67 | Entrega/Ação |  | Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Ciclo 03: no indicador I-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de |  |  |  | 2019-05-31 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.1.11 | 6 Recursos repassados , de um total 9 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-05-31 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.3 | Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da disponibilização de Mobiliário e Equipamentos | Item de Controle |  |  | Mariana |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2018-07-06 | 2019-08-02 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.3.4 | 5 Termos de entregas de equipamentos para o município de Mariana, de um total 5 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-08-16 | 2019-08-02 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.4 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-08-28 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.4.1.9 | 1 Recursos repassados, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-12-11 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.4.1.10 | 25 Meses atendendo o município de Barra Longa com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 25 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-28 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.4.1.11 | 3 Termo de entregas de equipamentos para o município de Barra Longa, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-28 | 2022-08-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.5 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: MG | Item de Controle |  |  | Aimorés;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-01-29 | 2023-07-04 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.5.4 | 39 Meses atendendo 17 Municípios de MG com recursos repassados , sendo um processo que se repete por 39 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-04 | 2023-05-22 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.5.5 | 9 Recursos repassados, de um total 9 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-04 | 2023-05-22 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.6 | Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: ES | Item de Controle |  |  | Linhares |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2020-07-24 | 2023-07-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.6.3 | 36 Meses atendendo 2 Municípios de ES com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 36 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-06 | 2023-07-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.6.4 | 4 Recursos repassados, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-06 | 2023-07-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.7 | Execução de nova estratégia de reparação em proteção social | Item de Controle |  |  | Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Colatina;Galileia;Governador Valadares;Marilândia;Resplendor;Sooretama;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-03-04 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.7.8 | 26 Meses atendendo 9 Municípios com recursos repassados (Municípios de nova estratégia), sendo um processo que se repete por 36 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-22 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.7.9 | 6 Recursos repassados, de um total 7 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-22 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.11 | Execução do plano de reparação para municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas | Item de Controle |  |  | Alpercata;Córrego Novo;Dionísio;Iapu;Marliéria;São Domingos do Prata;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados | 2021-05-03 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.11.4 | 27 Meses atendendo 10 Municípios com acordo de cooperação técnica (Municípios com < 50 familias vulneráveis atingidas), sendo um processo que se repete por 27 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-30 | 2023-08-28 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.6.11.5 | 10 Acordos de cooperação técnica, de um total 10 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-30 | 2023-08-28 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.7 | Complementação de recursos para segunda fase de cadastro | Item de Controle |  | Abertura de novos cadastros conforme decisão judicial |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2023-01-31 | 2024-08-12 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.7.1 | Calcular a complementação de recursos para segunda fase de cadastro | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2023-01-31 | 2024-01-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.7.1.1 | 1 Memorial de cálculo, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-31 | 2024-01-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.7.2.1 | 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-04-09 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.7.3 | Assinar termo para realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2024-04-10 | 2024-07-11 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.1.7.3.1 | 0 Termo de complementação de recursos, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-07-11 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.7.4 | Realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro | Item de Controle |  |  |  |  | Novos cadastros dos atingidos | 2024-07-12 | 2024-08-12 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01;SPR02;SPJ05 | I05; I06; I07 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2 | Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FR | Eixo/Tema |  | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2018-08-16 | A definir | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR01 | I05; I06 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1 | Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06 | Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados no Cadastro Integrado. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2019-11-01 | 2024-11-29 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1.1 | Priorização junto aos programas da Fundação Renova (Planos Integrados) | Item de Controle |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. | 2019-11-01 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.1.1.4 | 47 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis priorizados, sendo um processo que se repete por 57 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-19 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.1.1.5 | 47 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída, sendo um processo que se repete por 57 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-19 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.1.1.6 | 47 Meses atendendo 1 Plano Integrado para Priorização dos Vulneráveis, sendo um processo que se repete por 57 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-19 | 2024-11-29 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPR02 | I07 |  | J |  | D00395648320188130400 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.2 | Acompanhamento das famílias em deslocamento físico | Projeto/Processo/Atividade | I07 | Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno e acompanhamento das famílias em deslocamento | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2018-08-16 | A definir | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.1 | Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | Item de Controle |  |  | Linhares;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2018-08-16 | 2018-08-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.1.1 | 1 Plano de Ação para Atendimento as Famílias em Compensação Financeira da Lagoa Juparanã , de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.3 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2021 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.3.1 | 482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° Semestre de 2021, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.3.2 | 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2021, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.4 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2021 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.4.1 | 482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° Semestre de 2021, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.4.2 | 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2021, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.5 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2022 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.5.1 | 482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° Semestre de 2022, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.5.2 | 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2022, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.6 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2022 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.6.1 | 482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° Semestre de 2022, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.6.2 | 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2022, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.7 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2023 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.7.1 | 482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° Semestre de 2023, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.7.2 | 1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2023, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.8 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2023 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-07-03 | 2023-12-27 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.8.1 | 70 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° Semestre de 2023, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-12-27 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.8.2 | 1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2023, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-12-27 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.9 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 1/2024 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | 2023-12-01 | A definir | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.9.1 | 0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1° Semestre de 2024, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.9.2 | 0 Relatório Semetral - 1° Semestre de 2024, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2024-06-28 | Em andamento
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.10 | Acompanhar familias em deslocamento físico:reassentamento e barramento 2/2024 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama |  | Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno | A definir | A definir | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.10.1 | 0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2° Semestre de 2024, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.10.2 | 0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 2024, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Não iniciado
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | C054 | IC.CAPT | PR01 | SPJ05 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3 | Realização das Oficinas de educação financeira | Projeto/Processo/Atividade |  | Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e rodas de conversas com as comunidades atingidas. | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Colatina;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-06-30 | Concluído | 1256738.98 | 1256738.98 | 0 | 100%
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.1 | Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito Santo | Item de Controle |  |  | Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-01-17 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.3.1.12 | 5 Oficinas de Educação Financeira, de um total 5 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-10-18 | 2019-12-17 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.2 | Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais | Item de Controle |  |  | Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo |  | Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. | 2018-08-17 | 2020-06-30 | Concluído
PG005 | Grupo 01 | CT-OS | P05 | R08 | [11 empty] | 4.2.3.2.30 | 53 Oficinas de Educação Financeira, de um total 53 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-05-06 | 2020-06-30 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social | Programa |  | O PG06 configura-se como um programa multidisciplinar e transversal à atuação da Fundação Renova, tendo seus processos consolidados em quatro grandes pilares: Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria. | Nacional |  | População atingida e demais públicos interessados. | 2015-11-06 | 2030-11-30 | Em andamento | 710224305.6169 | 452693467.58 | 257530838.0369 | 63.74%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1 | Comunicação | Eixo/Tema |  | Garantir o acesso à informação ágil, ampla, transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível às partes interessadas por meio de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-03-02 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.1 | Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as Comunidades | Item de Controle | [5 empty] | 2016-03-02 | 2030-07-02 | Em andamento | 30113403.5567 | 9669638.57 | 20443764.9867 | 32.11%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.1.2 | 295 Eventos Produzidos, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-12-05 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.2 | Processo de Produção de Conteúdo | Item de Controle | [5 empty] | 2016-11-25 | 2030-07-02 | Em andamento | 38594198.8636 | 23262289.99 | 15331908.8736 | 60.27%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.2.1.1 | 4811 Conteúdos Diversos Produzidos, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-11-25 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.1.3 | Outros Custos - Histórico | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Comunicação Institucional realizada anterior à 2021 |  |  |  | 2016-08-01 | 2021-12-31 | Concluído | 10845239.92 | 10845239.92 | -3.7253e-09 | 100%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.2 | Ouvidoria | Eixo/Tema |  | A Ouvidoria tem como objetivo principal disponibilizar às comunidades impactadas pelo evento o acesso a um mecanismo para manifestações relativas aos processos de reparação e remediação da Fundação Renova. | Nacional |  |  | 2016-05-02 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C068 | IC.CAPT | PJ01 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto de Implantação da Ouvidoria | Projeto/Processo/Atividade |  | Implantar a Ouvidoria da Fundação Renova, de maneira a disponibilizar o acesso a um mecanismo de reclamações às comunidades impactadas pelo evento. | Nacional |  | Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. | 2016-05-02 | 2016-08-01 | Concluído | 209384.48 | 209384.48 | 0 | 100%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.2.1.3 | 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-05-02 | 2016-08-01 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071;C072 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2 | Processo de Gestão da Ouvidoria | Projeto/Processo/Atividade | I01-Pilarouvidoria;I02-Pilarouvidoria;I03-Pilarouvidoria | A Gestão da Ouvidoria, atua de forma autônoma e independente, de maneira a reforçar o efetivo cumprimento dos Direitos Humanos, realizando a gestão das manifestações recebidas, assegurando que elas sejam devidamente registradas, apuradas e respondidas. | Nacional |  | Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. | 2016-11-28 | 2030-08-02 | Em andamento | 16185809.64 | 6815652.97 | 9370156.67 | 42.11%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.2.2.1.1 | 19168 Respostas às manifestações abertas na Ouvidoria, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-11-28 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.3 | Participação e Diálogo Social | Eixo/Tema |  | Realizar os processos de Participação e Controle Social de modo a acolher e garantir que as expectativas e necessidades expressas pelos atingidos e partes interessadas possam ser consideradas e influenciar todas as etapas de execução dos demais programas. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-02-01 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C059;C063 | IC.CAPT;IC.PARU | PR02 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1 | Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e Controle Social) | Projeto/Processo/Atividade | I01-Pilardiálogo;I02-Pilardiálogo;I03-Pilardiálogo;I04-Pilardiálogo;I05-Pilardiálogo;I06-Pilardiálogo;I07-Pilardiálogo;I08-Pilardiálogo;I09-Pilardiálogo;I10-Pilardiálogo | Realizar a Análise de Contexto: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação; a Participação Social nos Programas, Projetos e ações; E o Controle Social nos Programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  | População atingida e demais públicos interessados. | 2016-02-01 | 2030-07-02 | Em andamento | 265104844.9912 | 150133842.24 | 114971002.7512 | 56.63%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.3.1.2.1.1 | 90 Análise de Contexto, Participação e Controle Social, de um total 168 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-08-01 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.3.1.2.1.2 | 5537 Reuniões coletivas realizadas, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-08-01 | 2030-07-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4 | Canais de Relacionamento | Eixo/Tema |  | Disponibilizar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade por meio de espaços fixos, virtuais e central 0800. | Nacional |  |  | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ02 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.4.1 | Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilizar Canais de Relacionamento de forma a facilitar o acesso da sociedade às ações desenvolvidas pela Renova, bem como permitir o compartilhamento de informações relativas à individualidade de cada manifestante. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2016-03-03 | 2018-02-01 | Concluído | 3997663.24 | 3997663.24 | 0 | 100%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.1.1 | 1 Canais de Relacionamento Implantados, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-03 | 2018-02-01 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ03 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.4.2 | Projeto de Instalação de Novos CIAs | Projeto/Processo/Atividade |  | Atender à Deliberação 105, com a implantação de CIAs nas localidades de Povoação, Aracruz e São Mateus, todos no Estado do Espírito Santo. | Aracruz;Linhares;São Mateus | Povoação | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-09-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.2.1 | 3 Centros de Informação e Atendimento(CIA's) instalados nos municípios de Povoação, Aracruz e São Mateus, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-09-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PJ04 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.4.3 | Projeto de Implantação do Portal do Usuário | Projeto/Processo/Atividade |  | Atender à Deliberação 105, mediante implantação de sistema virtual de consulta. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-09-01 | 2018-01-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.3.1 | 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-09-01 | 2018-01-05 | Concluído
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR01;SPR02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.4.4 | Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento | Projeto/Processo/Atividade | I01-Pilarcanais;I02-Pilarcanais;I03-Pilarcanais;I04-Pilarcanais;I05-Pilarcanais;I06-Pilarcanais;I07-Pilarcanais;I08-Pilarcanais;I09-Pilarcanais | Garantir acesso a informações, oferecendo orientações, de forma transparente e acessível, sobre programas e ações executados pela Fundação Renova, por meio de: Central 0800, Fale Conosco, Centros de Informação e Atendimento e Portal do Usuário. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento | 222039624.9131 | 133815465.9 | 88224159.0131 | 60.27%
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.4.4.1 | Central 0800, fale conosco e portal do usuário | Subprojeto/Subprocesso | I01-Pilarcanais;I02-Pilarcanais;I03-Pilarcanais;I05-Pilarcanais;I06-Pilarcanais;I08-Pilarcanais |  | Nacional |  |  | 2017-07-03 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.4.1.1.1 | 1284703 Respostas às manifestações abertas na Central 0800, Fale conosco e Portal do usuário, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-07-03 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | PR03 | SPR02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.4.4.2 | Centros de informação e atendimento | Subprojeto/Subprocesso | I01-Pilarcanais;I02-Pilarcanais;I03-Pilarcanais;I04-Pilarcanais;I07-Pilarcanais;I09-Pilarcanais |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.4.2.2.1 | 316331 Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | C071 | IC.CAPT | AT01 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.4.4.3 | Núcleo de Informações Institucionais (NII) | Projeto/Processo/Atividade |  | Realizar a gestão de demandas formais de Poder Público e Sociedade Civil Organizada. | Nacional |  | Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova; Atingidos e demais partes interessadas. | 2017-04-04 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [11 empty] | 4.4.4.3.1 | 82 Gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos do Poder Público e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de Informações Institucionais(NII), de um total 161 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-04-04 | 2030-08-02 | Em andamento
PG006 | Grupo 01 | CT-PDCS | P06 | R08 | [12 empty] | Assessorias Técnicas e Vivência nos Territórios (VimVer) - Gastos Não atrelados a projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 123134135.15 | 113944290.27 | 9189844.88 | 92.54%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 0 | PG007 - Assistência aos Animais | Programa |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-11-05 | 2027-01-10 | Concluído | 75248135.5152 | 59351301.96 | 15896833.5552 | 78.87%
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1 | PF01 - Projeto de ações emergenciais | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilização de equipe, materiais e equipamentos para resgate de animais nas áreas atingidas diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como inventariamento e monitoramento de áreas de risco, e disponibilização de canais de comunicação. Im | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.1 | 1 Ações emergenciais SAMARCO e de transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNA; IC.ALNB;IC.ALNC;IC.ALND;IC.ALNE IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2 | Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-18 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | 1 Atividades de resgate de animais extraviados e desalojados, e de suporte técnico aqueles que permaneceram nas propriedades de origem, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-28 | 2016-12-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.4 | 1 Animais encaminhados para Centros de Recolhimento Animal (CRA's), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-28 | 2016-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.6 | 1 Animais cadastrados nos CRA's, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-28 | 2016-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNC;IC.ALND; IC.ALNF, IC.CAPT | PJ02 | SPJ03;SPJ04 | I02;I03;I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2 | PF02 - Projeto de assistência aos animais | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Consolidar o processo de guarda temporária com base técnica orientada pelos princípios e práticas de bem-estar animal e prover assistência aos animais acolhidos nos abrigos, incluindo a medicina veterinária preventiva e clínica de rotina. Consolidar siste | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-09-01 | 2026-01-30 | Concluído
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNC;IC.ALND; IC.CAPT | PJ02 | SPJ03 | I03;I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2 | Operação de Abrigos e Assistência Veterinária | Subprojeto/Subprocesso | I03;I04 |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2026-01-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.1 | 100 Serviços de operação de abrigos temporários, incluindo atividades de assistência veterinária de baixa complexidade, disponibilizados para animais., de um total 83 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | 27 Resultados em conformidade na avaliação de bem-estar nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais realizadas e reportadas à CTOS/CIF., de um total 21 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-10-30 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.3 | 3 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF dos cursos de capacitação técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais produtivos., de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-12-19 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.4 | 1 Relatório entregue a CTOS/CIF de avaliação dos impactos nos animais produtivos abrigados no CATA 2 decorrentes do contato com os rejeitos de minério., de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-01-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.3 | Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2026-01-07 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.3.1 | 100 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de pequeno porte., de um total 83 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.4 | Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-13 | 2026-01-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.4.1 | 100 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de grande porte., de um total 100 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-13 | 2024-12-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNF; IC.CAPT | PJ02 | SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.5 | Etapa ordinária de adoção de animais | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-09-01 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.5.1 | 100 Processos adotivos finalizados na etapa ordinária, de um total 96 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-09-01 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.2.6 | Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-10-03 | 2025-07-31 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND;IC.ALNF;IC.ALNG; IC.CAPT | PJ03 | SPJ05;SPJ06;SPJ07;SPJ08 | I02;I03;I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | PF03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais | Projeto/Processo/Atividade | I02;I03;I04 | Executar as atividades de destinação final de animais (restituição de tutela ou encaminhamento de animais para santuários, centros de terapia com animais, universidades, institutos tecnológicos e instituições afins). Realizar monitoramento pós-ocupação. | Barra Longa;Mariana |  |  | 2020-03-02 | 2026-07-10 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 | SPJ05 | I03 | [6 empty] | 4.3.1 | Etapa de restituição final de animais de Grande Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2020-03-02 | 2026-01-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.5 | 1 Processos finalizados de restituições de animais de grande porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo para um realizado de 2, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-20 | 2026-01-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALND; IC.CAPT | PJ03 | SPJ06 | I03;I04 | [6 empty] | 4.3.2 | Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2021-03-08 | 2026-07-10 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.3.2.5 | 27 Acompanhamentos pós-restituições de animais de pequeno porte finalizados nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, do total 27 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2022-01-03 | 2026-07-10 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.2.6 | 1 Processos finalizados de restituições de animais de pequeno porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo para um realizado de 2, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-08 | 2026-01-07 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNF; IC.CAPT | PJ03 | SPJ07 | I02 | [6 empty] | 4.3.3 | Etapa extraordinária de adoção de animais | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2026-01-09 | 2026-07-10 | Não iniciado
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.3.3.1 | 100 Processos adotivos finalizados na etapa extraordinária, de um total 0 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2026-01-09 | 2026-07-10 | Não iniciado
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | C074; C73 | IC.ALNG; IC.CAPT | PJ03 | SPJ08 | I02 | [6 empty] | 4.3.4 | Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2021-12-21 | 2025-06-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.3.4.2 | 100 Processos concluídos de destinação de animais não adotados para santuários e/ou instituições de guarda definitiva., de um total 69 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2021-12-21 | 2025-06-30 | Em andamento
PG007 | Grupo 01 | CT-OS | P07 | R04 | [11 empty] | 4.4 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Fiscalização e Gerenciamento de contratos | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2026-07-10 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica | Programa | [5 empty] | 2017-01-02 | 2030-12-30 | Em andamento | 122981788.34 | 114227397.85 | 8754390.49 | 92.88%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1 | Tema de Atração de investimentos | Eixo/Tema |  |  | Mariana |  |  | 2017-03-13 | 2025-12-31 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ01 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto Reativação e Fortalecimento da Cooperativa de Laticínios Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Apoio à retomada das atividades da Cooperativa de Leite de Mariana (CPL-Mariana) | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-04-04 | 2023-01-26 | Cancelado | 1275906.81 | 1275906.81 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ02 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Projeto Distrito Empresarial | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Planejamento e execução de infraestrutura adequada para atração de novas empresa | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2018-07-03 | 2025-09-11 | Em andamento | 15806619.86 | 14815575.01 | 991044.85 | 93.73%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.1 | Repasse dos recursos para BDMG | Item de Controle | [5 empty] | 2018-07-03 | 2022-10-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.2.1.4 | Repasses dos Recursos | Item de Controle |  |  | Mariana |  |  | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.2.1.4.4 | 1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por meio de repasse de recursos para BDMG, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Plano de Marketing | Item de Controle | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-09-11 | Não iniciado
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.2.2.1 | 0 Plano de Marketing e Remuneração do BDMG, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-09-11 | Não iniciado
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129; C130 | IC.CAPT; IC.ALNB; IC.ALNC | PJ03 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Projeto Inteligência de Mercado | Projeto/Processo/Atividade |  | Identificação de setores com potencial de desenvolvimento e diversificação da ec | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-03-13 | 2020-01-30 | Concluído | 1148938.68 | 1148938.68 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Inteligência de Mercado | Item de Controle |  |  | Mariana |  |  | 2019-03-11 | 2020-01-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.3.1.10 | 1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129; C130 | IC.CAPT; IC.ALNC | PJ04 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.4 | Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Revisão e atualização do plano diretor do município de Mariana, incluindo mapeam | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-07-12 | 2023-03-30 | Concluído | 10243369.39 | 10243369.39 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.4.1.13.1 | 1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ05 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.5 | Projeto Casa do empreendedor | Projeto/Processo/Atividade | I02;I06 | Implantação de um ambiente de apoio aos empreendedores na cidade de Mariana/MG c | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2017-10-02 | 2024-01-31 | Concluído | 3324026.56 | 3317786.71 | 6239.85 | 99.81%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.5.1.9 | 1 Entregar a Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.1.5.2.1 | 12 Realizar Ações de Incentivo ao Empreendedorismo ao longo do primeiro ano de operação da Casa do Empreendedor (12 eventos), do total 12 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-02-13 | 2024-01-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C129 | IC.CAPT | PJ06 |  | I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.6 | Projeto Incubadora de Negócios Locais | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fomentar o empreendedorismo a partir da construção de um ambiente propício para | Mariana |  | 1 Município - Mariana/MG | 2022-08-12 | 2025-12-31 | Em andamento | 2336689.02 | 9042.99 | 2327646.03 | 0.387%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6.3.2 | 0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Não iniciado
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.2 | Tema de Financiamento | Eixo/Tema | [5 empty] | 2017-10-03 | 2030-05-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ07 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto Fundo Diversifica Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | Os recursos são destinados à redução da taxa de juros paga pelas empresas na tom | Mariana |  | 150 empresas de Mariana/MG | 2018-06-08 | 2030-05-29 | Em andamento | 55029990 | 25029990 | 30000000 | 45.48%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1.9 | 101 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de um total de 7500 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-11-01 | 2030-05-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1.10 | 1 Município atendido, contribuindo para um realizado de 66, de um total de 32 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1.11 | 101 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-11-01 | 2030-05-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ08 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | O Fundo tem como objetivo principal financiar capital de giro | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo |  | 1.454 empresas | 2017-10-03 | 2030-05-29 | Em andamento | 64363.13 | 40064363.13 | -40000000 | 62247%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.6 | 2778 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de um total de 7500 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-07 | 2030-03-01 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.7 | 35 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um total de 32 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-07 | 2030-03-29 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2.8 | 2136 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-07 | 2030-03-15 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ09 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.3 | Projeto Fundo Compete Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I03;I04;I07 | O fundo visa o financiamento de capital de giro. Para a tomada de crédito far-se | Aimorés;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo |  | 127 empresas | 2018-03-05 | 2022-08-31 | Concluído | 890000 | 890000 | 0 | 100%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.1 | Fundo Compete MG | Item de Controle | [5 empty] | 2018-03-05 | 2021-06-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.1.15 | 187 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de um total de 7500 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-13 | 2021-03-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.1.16 | 26 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um total de 32 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-13 | 2021-03-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.3.1.17 | 127 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-13 | 2021-03-30 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNA | PJ10 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.4 | Projeto Microcréditos - Banco Comunitário | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03;I04;I07 | Os Bancos Comunitários são organizações sociais de natureza associativa e comuni | Belo Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares |  | 150 empreendedores | 2019-09-16 | 2025-04-17 | Em andamento | 3177229.87 | 1957865.75 | 1219364.12 | 61.62%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.4.2.6 | 5 Bancos Comunitários Estruturados, de um total 5 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-11 | 2023-08-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.4.2.7 | 337 Operações de crédito, contribuindo para um realizado de 3403, de um total de 7500 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-09-02 | 2023-12-19 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.4.2.8 | 4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 66, de um total de 32 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-09-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.4.2.9 | 4 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-09-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.4.2.10 | 337 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-09-02 | 2023-12-19 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [11 empty] | 4.3 | Tema de Geração de Renda | Eixo/Tema | [5 empty] | 2017-10-16 | 2025-12-19 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ11 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I01;I05;I07 | Promoção de investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência técn | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São Mateus;Tumiritinga |  | 360 famílias | 2018-10-25 | 2024-07-18 | Em andamento | 9669273.78 | 7394885.65 | 2274388.13 | 76.48%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.2 | ES - Coopterra | Item de Controle |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus |  |  | 2020-02-03 | 2023-09-28 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.2.5 | 5 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-11 | 2023-07-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.2.6 | 204 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-11 | 2023-07-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.2.7 | 204 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-11 | 2023-07-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | MG - Concentra | Item de Controle |  |  | Periquito;Tumiritinga |  |  | 2020-12-01 | 2024-07-18 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.3.2.10 | 3 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.3.2.11 | 154 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1.3.2.12 | 154 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ12 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo | Projeto/Processo/Atividade | I01;I05;I07 | Realização de diagnósticos dos empreendimentos existentes; Desenvolvimento de es | Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 40 grupos produtivos | 2017-10-16 | 2025-12-19 | Em andamento | 4253833.07 | 1454953.07 | 2798880 | 34.2%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.2.6 | 12 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-12-21 | 2025-12-19 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.2.7 | 450 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-12-21 | 2025-12-18 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.2.8 | 450 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-12-21 | 2025-12-18 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ13 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.3 | Projeto promoção de negócios coletivos e individuais | Projeto/Processo/Atividade | I01;I05;I07 | Tem como objetivo fortalecer a gestão e a competitividade dos negócios, assim co | Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga |  | 41 grupos produtivos | 2018-08-28 | 2025-10-30 | Em andamento | 4859234.8 | 2233238.94 | 2625995.86 | 45.96%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.3.4 | 26 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-28 | 2025-09-30 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.3.5 | 1909 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-28 | 2025-09-30 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.3.6 | 1909 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-28 | 2025-09-30 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | C130 | IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF | PJ14 |  | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.4 | Projeto Cadeias Produtivas | Projeto/Processo/Atividade | I01;I05;I07 | Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos sustentáve | Barra Longa;Linhares;Mariana |  | 124 famílias/produtores | 2017-10-16 | 2025-11-03 | Em andamento | 5580877.28 | 2997062.73 | 2583814.55 | 53.7%
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.2 | Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) | Item de Controle |  |  | Linhares |  |  | 2017-10-16 | 2023-07-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.2.4 | 1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-16 | 2023-07-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.2.5 | 64 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-16 | 2023-07-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.2.6 | 64 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-16 | 2023-07-11 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | Cadeia do Cacau - ES | Item de Controle |  |  | Linhares |  |  | 2018-09-21 | 2023-12-29 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.3.3 | 1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-12-20 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.3.4 | 79 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-12-20 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.3.5 | 79 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-12-20 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | Cadeia do Leite - MG | Item de Controle | [5 empty] | 2018-09-21 | 2024-07-31 | Em andamento
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.4.5 | 2 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 54, de um total de 44 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-07-31 | Concluído
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.4.6 | 0 Empreendedores atendidos, contribuindo para um realizado de 5561, de um total de 7650 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-07-31 | Não iniciado
PG018 | Grupo 01 | CT-EI | P18 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.4.4.7 | 0 Atendimentos realizados com foco na Geração de Renda, contribuindo para um realizado de 2860, de um total de 1000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-07-31 | Não iniciado
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | Recuperação Ambiental Área 1 | Programa |  | Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente Impactada pela barragem de Fundão nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2026-11-17 | Em andamento | 521643097.5974 | 438993984.92 | 82649112.6774 | 84.16%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.1 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Item sem entrega associada no cronograma | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2016-09-01 | 2026-08-06 | Em andamento
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C158 | IC.CAPT | PJ01 |  | I01;I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2 | Projeto de Plantio Emergencial | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | objetivo efetuar a revegetação inicial, emergencial e temporária, por gramíneas | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-08 | 2016-07-29 | Concluído | 25675165.37 | 25675165.37 | 0 | 100%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.2.1 | 685 Plantio Emergencial, do total 685 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-12-08 | 2016-07-29 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.2.2 | 6 Plantio Emergencial, do total 6 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-12-08 | 2016-07-29 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C160 | IC.CAPT | PJ02 |  | I02;I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos Erosivos nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I02;I04 | Este projeto tem como objetivo efetuar a Regularização de calhas e margens e co | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2018-02-05 | Concluído | 269787670.06 | 267549421.22 | 2238248.84 | 99.17%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1 | Executar ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão da Calha Principal | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2015-12-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.3.1.5 | 113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha principal dos rios, de um total 113 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-12-01 | 2018-02-05 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.PARU; IC.CAPT | PJ03 | SPJ01;SPJ02 | I05;I06;I07;I08 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.4 | Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07;I08 | Recuperar as áreas de preservação permanente e remanescentes de vegetação nativ | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-01 | 2026-08-12 | Em andamento | 170922642.84 | 107279807.56 | 63642835.28 | 62.77%
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4.1 | Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e Complementação/Compensação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-22 | 2025-12-31 | Em andamento
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.4.1.1 | Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2018-01-22 | 2021-03-31 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.1.11 | 542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios ( Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), de um total 542 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2018-01-22 | 2021-03-31 | Concluído
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.3 | 0 Complementação/Compensação da implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais, de um total 19 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-10-02 | 2025-12-31 | Não iniciado
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | C159 | IC.PARU | PJ03 | SPJ02 | I05;I06;I07;I08 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.4.2 | Manutenção do Plantio Florestal | Subprojeto/Subprocesso | 105;106;107;108 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários rurais aderidos ao Programa | 2018-01-01 | 2026-05-19 | Em andamento
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [11 empty] | 4.4.2.6 | 44 Manutenção do restauro florestal em área impactada (Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo um processo que se repete por 72 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-01-02 | 2026-05-19 | Em andamento
PG025 | Grupo 01 | CT-FLOR | P25 | R04 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 55257611.89 | 38489590.77 | 16768021.12 | 69.65%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 0 | PG027 - Recuperação de Nascentes | Programa |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí;... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-02 | 2031-06-22 | Em andamento | 331768096.24 | 128144122.82 | 203623973.42 | 38.62%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.1 | Gerenciamento e Custos diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-03 | 2029-11-02 | Em andamento | 31547834.102 | 16738201.7298 | 14809632.3722 | 53.06%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.5 | Mobilização de Produtores Rurais | Projeto/Processo/Atividade |  | Convocação dos produtores para fazerem parte dos editais vigentes. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jac... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-02 | 2024-10-31 | Em andamento | 6562071.1184 | 2439133.1287 | 4122937.9897 | 37.17%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.5.46 | 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-03-02 | 2024-02-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ02 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.6 | Engajamento / Validação | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de engajamento busCadastro Ambiental Rural (CAR)ão melhor conhecimento sobre as potencialidades da propriedade rural e entendimento do seu histórico de transformações. Estas atividades terão Cadastro Ambiental Rural (CAR)áter de educação ambient | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2024-10-31 | Em andamento | 5219158.3077 | 3060282.6653 | 2158875.6424 | 58.64%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.6.46 | 4479 Nascentes validadas, de um total 5000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2024-10-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.7 | Apoio à inscrição no CAR | Item de Controle |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-07-22 | Em andamento | 1158491.112 | 44176.6083 | 1114314.5037 | 3.813%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.7.31 | 3242 Nascentes em restauração que possuem CAR, sendo um processo que se repete por 3242 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-07-22 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.8 | Elaboração de projetos | Item de Controle |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-01-31 | Em andamento | 1737300.7069 | 1307626.2342 | 429674.4727 | 75.27%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.8.1 | Elaboração de Projetos Básicos | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2025-10-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.8.1.31 | 45 Projetos Básicos Entregues, sendo um processo que se repete por 45 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2025-10-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.8.2 | Elaboração de Projetos de PIP | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-01-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.8.2.31 | 2118 Nascentes com projeto de implantação elaborado, de um total 5000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-10-31 | 2026-01-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04; SPJ05; SPJ06 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9 | Implantação | Projeto/Processo/Atividade |  | Etapa que contempla o isolamento dos fatores de perturbação – tais como presença de gado, formigas cortadeiras, fogo, secas prolongadas, e o controle de espécies com potencial de invasão – bem como as ações diretas relativas ao método de restauração escol | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-12-29 | A definir | Em andamento | 198798643.2718 | 73600635.5621 | 125198007.7096 | 37.02%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ01 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.1 | Implantação - Cercamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-12-29 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.1.61 | 2532 Nascentes cercadas, de um total 5425 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-12-29 | 2025-09-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ02 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.3 | Implantação - Plantio | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-04-27 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.3.32 | 1608 Nascentes implantadas, de um total 5451 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-04-27 | 2026-04-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ03 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.4 | Implantação - Dessedentação animal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.4.31 | 23 Bebedouros entregues, sendo um processo que se repete por 23 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | 2026-12-23 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ04 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.5 | Implantação - Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.5.31 | 191 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, sendo um processo que se repete por 191 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | 2026-12-23 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ05 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.6 | Implantação - Barraginhas | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.6.31 | 175 Barraginhas Entregues, sendo um processo que se repete por 175 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-03-28 | 2026-12-23 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ06 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.7 | Conclusão da Implantação Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-28 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.9.7.31 | 0 Implantação Florestal concluída, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-28 | 2026-12-23 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ07; SPJ08; SPJ09; SPJ10; SPJ11 |  | C | [5 empty] | 4.10 | Pagamento por serviços ambientais - PSA | Item de Controle |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2030-11-29 | Em andamento | 8470119 | 974054.4686 | 7496064.5315 | 11.5%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.1 | 657346 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 6577936 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2030-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ07 |  | C | [5 empty] | 4.10.2 | 1º Pagamento Anual - PSA | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2026-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.2.31 | 235302 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 1252305 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2026-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ08 |  | C | [5 empty] | 4.10.3 | 2º Pagamento Anual - PSA | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2020-12-01 | 2027-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.3.31 | 139569 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 1296155 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2020-12-02 | 2027-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ09 |  | C | [5 empty] | 4.10.4 | 3º Pagamento Anual - PSA | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2028-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.4.31 | 125050 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 1307261 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2028-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ10 |  | C | [5 empty] | 4.10.5 | 4º Pagamento Anual - PSA | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-11-01 | 2029-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.5.31 | 129070 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 1313816 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-11-01 | 2029-11-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ11 |  | C | [5 empty] | 4.10.6 | 5º Pagamento Anual - PSA | Item de Controle |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-11-29 | Não iniciado
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.10.6.31 | 0 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 1408400 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-11-29 | Não iniciado
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ12; SPJ13; SPJ14 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11 | Manutenção | Projeto/Processo/Atividade |  | Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até́ que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-01 | A definir | Em andamento | 73697682.3952 | 27151207.2412 | 46546475.154 | 36.84%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ12 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.1 | 1º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-01 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.11.1.31 | 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-12-01 | 2027-03-27 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ13 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.2 | 2º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-12-03 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.11.2.31 | 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-12-03 | 2028-06-24 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ05 | SPJ14 |  | C | J | E01 | D10002422220204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.3 | 3º Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-08-01 | A definir | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.11.3.31 | 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-08-01 | 2029-08-25 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ06 | SPJ15; SPJ16 | I00; I01;I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.12 | Monitoramento | Projeto/Processo/Atividade | I00;I01;I02A;I02B;I03 | A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteri | Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-07-29 | 2030-12-31 | Em andamento | 4060355.9898 | 2585163.5968 | 1475192.393 | 63.67%
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ06 | SPJ15 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.12.1 | Monitoramento da qualidade | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-07-29 | 2027-09-29 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.1.1.31 | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-07-29 | 2026-04-30 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.1.2.29 | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-07-01 | 2027-04-30 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | C163 | IC.CAPT | PJ06 | SPJ16 | I00; I01;I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.12.2 | Monitoramento ecológico | Subprojeto/Subprocesso | I00;I01;I02A;I02B;I03 |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-31 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.2.1 | 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.2.2 | 66 Riqueza de espécies, do total 48 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.2.3 | 1033 Densidade de regenerantes (Plantio Total), do total 1200 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.2.4 | 1865 Densidade de regenerantes (Condução da regeneração), do total 2000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [11 empty] | 4.12.2.5 | 147 Cobertura do dossel, do total 210 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG027 | Grupo 01 | CT-FLOR | P27 | R01 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 0 | PG028 Conservação da Biodiversidade 2024_050124 | Programa |  | Identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, nos ambientes potencialmente impa | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | A definir | Em andamento | 919491578.6509 | 605488750.97 | 314002827.6809 | 65.85%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNA; IC.ALNB; IC.ALNC | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1 | Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - Cl.164 - TTAC | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquátic | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2027-06-30 | Em andamento | 65850244.5795 | 11086992.4134 | 54763252.1661 | 16.84%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNA | PJ01 | SPJ01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1) | Subprojeto/Subprocesso |  | Caracterizar a composição, a estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2021-02-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.8.5 | 1 Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Açucena;Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Periquito;Ponte Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Sem-Peixe |  |  | 2019-01-15 | 2020-10-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNB | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2 | FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - TR2) | Subprojeto/Subprocesso |  | Realizar a avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebra | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2018-02-27 | 2021-07-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.2.8.5 | 1 Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte... |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-19 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNC | PJ01 | SPJ03 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3 | FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 "c" - TR3) | Subprojeto/Subprocesso |  | Elaborar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2019-09-19 | 2023-01-17 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.3.4.5 | 1 Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Aquática, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte... |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-17 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C164 | IC.ALNC | PJ01 | SPJ04 | I02 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.4 | FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (Cl.164 item "c") | Subprojeto/Subprocesso | I02 | Implementar e monitorar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquáti | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2021-12-30 | 2027-06-30 | Em andamento
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.1.4.2.5.5 | 0 Ações do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática concluídas, do total 105 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2027-06-30 | 2027-06-30 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.INC1; IC.INC2; IC.INC3 | PJ02 | SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08; SPJ09 | I01 |  | J | E06 | D10446145620204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2 | Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165) | Subprojeto/Subprocesso | I01 | Realizar estudos para identificação dos impactos agudos e crônicos sobre as espé | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir... |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-30 | A definir | Em andamento | 853641334.0905 | 594401758.5566 | 259239575.5339 | 69.63%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.1.15 | 1 Plano de Trabalho da Avaliação de impacto e Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165), de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte... |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-28 | Concluído
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.3.2.5.2.3.2.2 | 0 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - Trecho ES, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 1246 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra |  |  | 2024-05-16 | 2024-06-19 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.4.3.1.7.5.3 | 0 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho MG, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 1246 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-09-23 | 2026-10-21 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.2.5.20 | 0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente Dulcícola concluída, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-12-16 | 2025-03-24 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C165 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ10; SPJ11 | I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165) | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Elaborar e executar o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da | Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2021-04-30 | 2028-07-04 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.3.3.9.16 | 0 Plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-06-21 | 2024-07-04 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.3.4.4 | 0 Ações do plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática executadas, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-06-04 | 2028-07-04 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | C166 | IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ04 | SPJ12; SPJ13 | I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.4 | Ações Contingenciais (Cl.166) | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Elaborar um planejamento e executar, por um período de 5 anos, eventuais ações d | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte... |  | Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias | 2016-06-29 | 2027-12-21 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.4.3.4 | 0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-04-15 | Não iniciado
PG028 | Grupo 01 | CT-BIO | P28 | R04 | [11 empty] | 4.4.5.3 | 0 Ações Contingenciais executadas, do total 0 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte... |  |  | 2027-12-14 | 2027-12-21 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre | Programa |  | A Deliberação 722 aprovou a alteração do PG29 e CL167 - Obrigação de Fazer da FR por Obrigação de Pagar com a transferência dos recursos, permitindo execução de ações pelo IBAMA e fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação fauna silvestre | Nova Lima;Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES | 2016-06-29 | 2024-11-30 | Em andamento | 182236404.4462 | 14450908.17 | 167785496.2762 | 7.93%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01; I02; I03; I04 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Construção e Aparelhamento do CETRAS MG | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2018-05-02 | 2023-09-28 | Concluído | 6534488.36 | 6427421.5718 | 107066.7882 | 98.36%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01 | SPJ01 | I01;I02 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2018-05-02 | 2022-10-07 | Concluído | 7990749.1827 | 7604250.2898 | 386498.8929 | 95.16%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [11 empty] | 4.1.1.4.1.39 | 17 Projetos técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-27 | 2022-04-05 | Concluído | 167641493.7073 | 355020.8384 | 167286472.8689 | 0.2118%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2 | Paralisação a pedido do IBAMA MG | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Nova Lima | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG | 2022-10-10 | 2023-09-28 | Concluído | 6534488.36 | 6427421.5718 | 107066.7882 | 98.36%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ02 | SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08 | I05; I06; I07; I08 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07;I08 | Construção e Aparelhamento do CETRAS ES | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2018-07-25 | 2023-09-28 | Concluído | 7990749.1827 | 7604250.2898 | 386498.8929 | 95.16%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ02 | SPJ05 | I05;I06 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2018-07-25 | 2023-09-28 | Concluído | 167641493.7073 | 355020.8384 | 167286472.8689 | 0.2118%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [11 empty] | 4.2.1.4.2 | 29 Projetos técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 29 | Entrega/Ação |  |  | Serra | NA |  | 2022-09-29 | 2023-06-30 | Concluído | 6534488.36 | 6427421.5718 | 107066.7882 | 98.36%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | C167 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ02 | SPJ06 | I07 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Fase 2: Construção do CETRAS ES | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES | 2020-08-17 | 2023-09-28 | Concluído | 7990749.1827 | 7604250.2898 | 386498.8929 | 95.16%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 | Projeto/Processo/Atividade |  | Atendimento à Deliberação 722 de de repasse de recurso financeiro ao IBAMA | Nova Lima;Serra | NA | Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES | 2023-09-29 | 2024-10-30 | Em andamento | 167641493.7073 | 355020.8384 | 167286472.8689 | 0.2118%
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [11 empty] | 4.3.9 | 0 Repasse de recurso financeiro em atendimento à Deliberação 722, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Nova Lima;Serra | NA |  | 2024-10-03 | 2024-10-30 | Não iniciado
PG029 | Grupo 01 | CT-BIO | P29 | R06 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 69773.19 | 64215.47 | 5557.72 | 92.03%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre | Programa |  | Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2016-06-29 | 2030-08-28 | Em andamento | 355940756.3279 | 89628617.75 | 266312138.5779 | 25.18%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.CAPT; IC.PAR1; IC.PAR2 | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04 | I01 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1 | Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre | Projeto/Processo/Atividade |  | Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2016-08-08 | 2030-03-13 | Em andamento | 355940756.3279 | 89628617.75 | 266312138.5779 | 25.18%
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL.168) | Projeto/Processo/Atividade |  | Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2016-08-08 | 2017-08-04 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.7 | 1 Relatório do Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-12-09 | 2017-08-04 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.CAPT; IC.PAR2 | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.2 | Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E) | Projeto/Processo/Atividade |  | Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, mapeamento | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2017-07-06 | 2020-07-31 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.2.3.3.1.3.12 | 1 Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente à campanha em período seco do 1º ciclo de monitoramento, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-09 | 2020-07-22 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.2.3.3.2.3.11 | 1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à Fundação Renova, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-02-08 | 2020-07-31 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.2.3.4.3.10 | 1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre (período chuvoso-ciclo1), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-11-06 | 2020-07-31 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.PAR1 | PJ01 | SPJ03 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.3 | Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º) | Projeto/Processo/Atividade |  | Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de e | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2017-04-17 | 2020-10-16 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.3.2.7 | 1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-07 | 2018-02-15 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.3.3.4.8 | 1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-21 | 2020-07-31 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.3.4.4 | 1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-10 | 2020-10-16 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | C168 | IC.PAR2 | PJ01 | SPJ04 | I01 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.4 | Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, incluindo Monitoramento de Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º/Notificação IBAMA nº 678322-E) | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç | 2016-11-01 | 2030-03-13 | Em andamento
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.4.1.2.4 | 1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a biodiversidade terrestre, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-02-17 | 2020-09-01 | Concluído
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.4.2.12 | 3 Relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre., de um total 10 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-12 | 2030-03-13 | Em andamento
PG030 | Grupo 01 | CT-BIO | P30 | R04 | [11 empty] | 4.1.4.5 | 2 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre), do total 46 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-10-25 | 2030-03-13 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG035 - Informação para a População | Programa |  | O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. |  |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2016-03-02 | 2030-12-31 | Em andamento | 48947610.9996 | 6145159.14 | 42802451.8596 | 12.55%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.CAPT;IC.PAR1 | PJ01 | SPJ01;SPJ02;SPJ03 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1 | Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas | Projeto/Processo/Atividade |  | Implantar um Centro de Informação Técnica da Área Ambiental 1 (Mariana – MG) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e outra no Espírito Santo (Linhares). | Governador Valadares;Linhares;Mariana |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-09-04 | 2026-12-31 | Em andamento | 30530042.5454 | 3753429.6539 | 26776612.8915 | 12.29%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-09-04 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.1.1.4.2 | 0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PJ01 | SPJ02 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2018-01-02 | 2025-11-17 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.1.2.6.2 | 0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares entregue, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PJ01 | SPJ03 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2018-07-19 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.1.3.4.2 | 0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.1.4 | Pontos de Acesso do CIT | Item de Controle | [5 empty] | 2021-06-01 | 2022-02-23 | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.1.4.1 | 13 Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instalados nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total 13 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-01 | 2022-02-23 | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [5 empty] | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2 | Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão | Projeto/Processo/Atividade | 1;2;3;6;7 | Consolidar e manter atualizado o Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão. | Online |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2019-07-01 | 2030-08-02 | Em andamento | 7121859.21 | 28192.12 | 7093667.09 | 0.3959%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C065 | IC.CAPT | PR01 | [7 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1 | Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa | Subprojeto/Subprocesso | 1;2;3 |  | Online |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2019-07-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.1.1.2.10 | 1 Plataforma Interativa Implantada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Concluído
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.1.2.2 | 31 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo que se repete por 110 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-30 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.2 | Processo de Descentralização e Itinerância | Item de Controle | [5 empty] | 2021-03-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.2.2 | 35 Processo de Descentralização e Itinerância executado, sendo um processo que se repete por 114 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-01 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.3 | Processo de Funcionamento da Curadoria | Item de Controle | [5 empty] | 2021-07-30 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.2.3.1 | 31 Acompanhamento da Curadoria executado, sendo um processo que se repete por 110 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-30 | 2030-08-02 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR01;SPR02;SPR03 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3 | Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Fisicos - Centro de Informações Técnicas | Projeto/Processo/Atividade | 4;5 | Promover o adequado funcionamento e gestão das unidades do Centro de Informação Técnica em Mariana (MG), Governador Valadares (MG) e Linhares (ES) até 2026. | Governador Valadares;Linhares;Mariana |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-08-10 | 2026-12-31 | Em andamento | 8673348.9446 | 1533615.1261 | 7139733.8185 | 17.68%
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR01 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Manutenção da unidade do CIT de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 4;5 |  | Mariana |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2017-08-10 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.3.1.3.2 | 24 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que se repete por 60 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-10-01 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR02 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadares | Subprojeto/Subprocesso | 4;5 |  | Governador Valadares |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2023-10-16 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.3.2.3 | 0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadares, sendo um processo que se repete por 34 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-03-01 | 2026-12-31 | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | C174 | IC.PAR1 | PR02 | SPR03 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.3 | Manutenção do CIT Linhares | Subprojeto/Subprocesso | 4;5 |  | Linhares |  | Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. | 2023-05-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [11 empty] | 4.3.3.3 | 0 Operação da unidade do CIT em Linhares, sendo um processo que se repete por 34 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-03-01 | 2026-12-31 | Não iniciado
PG035 | Grupo 01 | CT-PDCS | P35 | R10 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG036 - Comunicação Nacional e Internacional | Programa |  | Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. | 2016-06-01 | 2030-12-31 | Em andamento | 33655207.5 | 12905677.93 | 20749529.57 | 38.35%
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | C175 | IC.CAPT | PJ01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.1 | Projeto de Implantação da Plataformas Digitais | Projeto/Processo/Atividade |  | Desenvolver site contendo informações sobre o andamento e evolução dos programas definidos no TTAC e conduzidos pela Fundação Renova. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.1.1 | Implantação da Plataforma Digital | Item de Controle | [5 empty] | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.1.1.1 | 1 Plataforma Digital Implantada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-01 | 2016-08-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | C175 | IC.CAPT | PR01 |  |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2 | Processo de Comunicação e Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04;I05;I06 | Manter e atualizar informações sobre o andamento dos programas e processos de reparação e compensação. | Online |  | Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. | 2016-08-31 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.1 | Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais | Item de Controle | [5 empty] | 2016-08-31 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.1.1 | 90 Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais, de um total 169 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-08-31 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.2 | Revisão e melhoria de usabilidade e acessibilidade do site | Item de Controle | [5 empty] | 2018-01-03 | 2023-11-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.2.2 | 1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do site (fundacaorenova.org), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-11-30 | Concluído
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.3 | Transferência de dados da Plataformas Digitais para o repositório do programa de informações para a população - PG 35. | Item de Controle | [5 empty] | 2026-08-03 | 2030-08-02 | Não iniciado
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.2.3.1 | 0 Transferência de dados do sítio eletrônico para o repositório do programa de informações para a população - PG 35., de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-08-03 | 2030-08-02 | Não iniciado
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.3 | Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência | Item de Controle | [5 empty] | 2021-12-06 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.3.1 | Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência | Item de Controle | [5 empty] | 2021-12-06 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.3.1.2 | 20 Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência, de um total 99 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-06-30 | 2030-08-02 | Em andamento
PG036 | Grupo 01 | CT-PDCS | P36 | R06 | [11 empty] | 4.3.1.3 | 1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do Portal da Transparência (transparencia.fundacaorenova.org), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-03 | 2023-11-30 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 0 | PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce | Programa |  | Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos. | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Flor, CT-Saúde e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Gera, FEAM, atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas da | 2016-03-01 | A definir | Em andamento | 492969726.27 | 325515395.3848 | 167454330.8852 | 66.03%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1 | Ações emergenciais de monitoramento | Item de Controle |  | Realizar coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina; Coletas e análise de água tratada nas Estações de Tratamento de Água (ETA) que captam água do Rio Doce; Medições diárias de turbidez ao | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas, População em Geral, FEAM. | 2016-03-01 | 2020-03-17 | Concluído | 133947703.2921 | 133947703.2921 | 0 | 100%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.1.1 | 17 Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina, de um total 17 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-01 | 2017-07-31 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.1.2 | 517 Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários, de um total 517 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-01 | 2017-07-31 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.1.3 | 1 Helicóptero disponibilizado para sobrevoos para acompanhamento da pluma de turbidez na foz e no mar, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-01 | 2019-09-06 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.1.5.1 | 49 Monitoramentos das Estações de Tratamento de Água (ETA) de Colatina, de um total 49 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-01 | 2020-03-17 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPR01 | [6 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2 | PMQQS | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04;I05 | Gerar e disponibilizar para o sistema CIF, instituições públicas e privadas e a população em geral, um banco de dados confiável, de qualidade e quantidade de água e sedimentos, com parâmetros físicos, químicos e biológicos da área ambiental I definida do | Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-03-01 | A definir | Em andamento | 220234492.3849 | 109263247.8739 | 110971244.511 | 49.61%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177;C178 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01; PJ02 | SPJ01 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Desenvolver um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-08-01 | 2019-04-16 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.1.1.2 | 1 Plano de Monitoramento de rios e mar do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-03-01 | 2019-04-04 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177;C178 | IC.CAPT; IC.PAR1 | PJ01; PJ02 | SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto de Implantação do PMQQS e Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Implementar um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2016-03-01 | 2017-10-02 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.2.1.1 | 1 Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistêmico de Água e Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) implementados, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-01-02 | 2017-07-31 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C177 | IC.CAPT | PJ01 | SPR01 | I01; I02; I03; I04; I05 | [5 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.2.3 | Processo de monitoramento PMQQS | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04;I05 | Executar o programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de á |  |  | Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral. | 2017-08-01 | A definir | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.1.1.2.64 | 6626 Coletas de amostras e análises laboratoriais, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-02 | 2030-02-28 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.1.1.2.65 | 4012 Dados validados, de acordo com critério de validação da NT80, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-14 | 2030-03-01 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.1.1.2.66 | 103651 Dados gerados pelo PMQQS e disponibilizados no portal www.monitoramentoriodoce.org , de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-14 | 2030-03-01 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.1.1.2.67 | 78 Coletas, análises laboratorias e triagens de Laudos do monitoramento de rios e mar, de um total 152 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2030-03-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.2.1.1.107 | 32344 Dados quantitativos brutos gerados pelas estações automáticas, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-02 | 2030-03-01 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.3.2.1.1.108 | 56567 Dados qualitativos brutos gerados pelas estações automáticas, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-02 | 2030-03-01 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.4.3.1.77 | 46 Relatórios mensais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de um total 120 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2030-03-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.4.3.2.29 | 29 Relatórios trimestrais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de um total 54 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2030-03-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.5.1.35 | 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-12-07 | 2023-09-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.2.3.5.2.1.13 | 12 Boletins das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um total 12 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-01-13 | 2023-09-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C178 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ01; SPJ02; SPR02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | PMQQVAI | Projeto/Processo/Atividade |  | Avaliar, de forma sistemática, a variabilidade temporal e espacial da qualidade da água, do sedimento e das comunidades biológicas nas áreas prioritárias e demais áreas situadas desde a mina da Samarco até a UHE Risoleta Neves (Barragem de Candonga). | Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir... | Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce | Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. | 2017-10-23 | 2019-11-29 | Concluído | 4070095.38 | 4070095.38 | 0 | 100%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | C178 | IC.CAPT | PJ02 | SPR02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.3.1 | Processo de monitoramento das Intervenções (PMQQVAI) | Subprojeto/Subprocesso |  | Executar o programa de monitoramento das intervenções (PMQQVAI) e operar as esta | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce | Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. | 2017-10-23 | 2019-11-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.3.1.1.1 | 18 Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo às intervenções, de um total 18 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-10-23 | 2019-04-30 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.3.1.2.2.5 | 2 Relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções protocolados', de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4 | Processo de Monitoramento do PMQACH | Item de Controle |  | Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT – Saúde). | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Tumi... |  | CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. | 2018-05-02 | 2029-03-31 | Em andamento | 30776071.64 | 23708276.2058 | 7067795.4342 | 77.03%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4.1 | Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo humano (PMQACH) - (PF0247) | Item de Controle |  | Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT – Saúde). | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Tumiritinga |  | CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. | 2018-05-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.4.1.7.5 | 2 Revisão Bianual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-24 | 2023-12-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4.3 | Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) | Item de Controle | [5 empty] | 2018-09-17 | 2028-11-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.4.3.75 | 63 Campanhas de coletas, análises e disponibilização dos laudos do monitoramento de água para consumo humano, de um total 121 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2028-11-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4.4 | Elaboração e protocolo dos relatórios do monitoramento de água para consumo humano (PMQACH) | Item de Controle | [5 empty] | 2019-06-17 | 2029-03-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.4.4.2.18 | 4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) protocolados, de um total 9 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2029-03-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.4.5 | Elaboração dos Boletins PMQACH | Item de Controle | [5 empty] | 2021-01-15 | 2028-12-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.4.5.2.20 | 30 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 75 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2028-12-29 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5 | Processo de monitoramento sob demanda | Item de Controle |  | Executar monitoramento para a elaboração de estudos ambientais, atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental e caracterização de recursos hídricos conforme demandas de outros programas. | Aracruz;Barra Longa;Linhares;Mariana;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe |  | Programas da Fundação Renova, principalmente manejo de rejeitos, abastecimento, reassentamento e demais que necessitarem desse escopo. | 2019-02-12 | 2027-12-31 | Em andamento | 14890508.7233 | 13108623.7855 | 1781884.9379 | 88.03%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.1 | Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material Inconsolidado (coloides) | Item de Controle | [5 empty] | 2019-09-13 | 2024-03-11 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.1.4.3 | 1 Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-10-18 | 2022-03-03 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.3 | Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta | Item de Controle | [5 empty] | 2020-03-02 | 2022-02-14 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.3.23 | 23 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento -Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-03 | 2022-02-10 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.4 | Monitoramento sob demanda -Terra Indígena de Comboios | Item de Controle | [5 empty] | 2020-03-02 | 2020-05-12 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.4.1 | 1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento -Terra Indígena de Comboios, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-02 | 2020-04-13 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.5 | Monitoramento sob demanda - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos (Barra Longa - Descarga Líquida) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-09-08 | 2022-01-13 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.5.11 | 11 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida, de um total 11 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-03 | 2022-01-13 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.6 | Monitoramento sob demanda - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e Ponte de Ouro Fino) | Item de Controle | [5 empty] | 2020-08-03 | 2022-12-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.6.28 | 1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana ¦ Manejo de Rejeitos, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-11-11 | 2022-12-29 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.7 | Monitoramento RIOS - ACP / Descomissionamento Parte A e B | Item de Controle | [5 empty] | 2023-07-27 | 2025-09-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.7.1.24 | 3 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - RIOS - ACP, de um total 23 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2025-09-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.7.3.24 | 4 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - RIOS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2025-09-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.8 | Monitoramento LAGOAS - ACP / Descomissionamento Parte A e B | Item de Controle | [5 empty] | 2019-07-01 | 2025-09-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.8.2.24 | 132 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - LAGOAS - ACP, de um total 152 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2025-09-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.8.4.24 | 4 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - LAGOAS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-27 | 2025-09-19 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.9 | Monitoramento sob demanda - Coletas licenciamento | Item de Controle | [5 empty] | 2020-06-01 | 2025-12-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.9.57 | 44 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - Coletas licenciamento, de um total 67 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2025-12-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.10 | Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 | Item de Controle | [5 empty] | 2020-09-01 | 2027-12-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.10.54 | 41 Amostragens, triagens de Laudos e disponibilização do monitoramento - Apoio PG32, de um total 88 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2027-12-31 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.11 | Monitoramento sob demanda ¦ Outros | Item de Controle | [5 empty] | 2019-02-12 | 2026-01-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.5.11.1 | 59 Monitoramentos sob demanda (amostragem, triagem de Laudos e disponibilização de laudos), de um total 83 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-02-12 | 2026-01-30 | Em andamento
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.6 | Plano de ação período chuvoso | Item de Controle |  | Executar Plano de Ações para o Período Chuvoso com intuito de prevenir e mitigar possíveis impactos | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Itueta;Mariana;Periquito;Resplendor;Tumiritinga |  | Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Prefeituras, Secretarias e Órgãos ambientais relacionados. | 2018-09-03 | 2021-09-27 | Concluído | 13157990.46 | 13157990.46 | 0 | 100%
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.6.1 | 2 Planos de ação período chuvoso implementados 2018/2019 e 2019/2020, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-09-03 | 2020-08-03 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [11 empty] | 4.6.2.3.4.1 | 1 Plano de ação período chuvoso implementado 2020/2021, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-20 | Concluído
PG038 | Grupo 01 | CT-SHQA | P38 | R07 | [10 empty] | Parcialmente Judicializado | 4.7 | Projetos Estratégicos (Outras demandas mapeadas) | Item de Controle |  | Estudos Ambientais, Parcerias e Consultorias. Gerenciamento, Fiscalização e Auditorias. Comunicação, Licenciamento ambiental, fundiário etc.) | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2019-02-05 | A definir | Em andamento | 75892864.3897 | 28259458.3875 | 47633406.0022 | 37.24%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 0 | PG039 - Unidades de Conservação | Programa |  |  |  | Dionísio Marliéria Timóteo Aracruz Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego |  | 2016-06-29 | 2030-05-29 | Em andamento | 171419305.3024 | 121758707.8797 | 49660597.4227 | 71.03%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1 | Cl. 181 | Eixo/Tema | [5 empty] | 2016-06-29 | 2029-11-16 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04; | I01; I02; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02:I03 | Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs diretamente afetadas | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Serra;Timóteo;Vila Velha;Vitória | Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2016-06-29 | 2029-11-16 | Em andamento | 19816385.3057 | 11695695.0983 | 8120690.2073 | 59.02%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 | I01 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.2 | Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos ambientais (AIA) nas Unidades de Conservação | Subprojeto/Subprocesso | I01 | Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UCs diretamente afetadas | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha | Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2018-06-07 | 2025-10-16 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.2.4 | 12 UCs com avaliações de impacto concluídas, do total 53 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-07-13 | 2025-07-23 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | [6 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas | Subprojeto/Subprocesso |  | Planejar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionados ao rompim | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha | Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2021-10-25 | 2025-06-03 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.3.6 | 1 Planos de ações de reparação de Ucs impactadas (PERD, Comboios e REVIS/APA) finalizados, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2024-09-30 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 | I02; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.4 | Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das Ucs Impactadas | Subprojeto/Subprocesso | I02 | Executar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionados ao rompim | Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha | Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2023-03-15 | 2029-11-16 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.4.6 | 0 Ações do plano de reparação implementadas., do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-04-24 | 2029-09-11 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C181 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.5 | Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas | Subprojeto/Subprocesso | I03 | Acompanhar a efetividade das ações de reparação nas UCs impactadas pelo rompimen | Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo | Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Brumado Cachoeira | IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa | 2024-09-03 | 2029-11-16 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1 | Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 28 e 30 | Item de Controle |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo | Dionísio; Marliéria; Timóteo |  | 2021-09-01 | 2027-04-01 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1.1 | 1 Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  |  | 2021-10-22 | 2022-08-16 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.6.1.6 | 0 Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-01 | 2026-12-07 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1.7 | Projeto Ciência Cidadã e Educação Ambiental em parceria com a UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG30 | Item de Controle |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo | Dionísio; Marliéria; Timóteo |  | 2021-09-14 | 2027-04-01 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1.7.1.4 | 1 Entrega do relatório com as inst de ensino selecionadas do projeto e plano de trabalho, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  |  | 2021-12-27 | 2022-06-23 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1.7.1.7 | 1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce”, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-30 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.6.1.7.2.2 | 0 Programa Ciência Cidada realizado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-07-01 | 2027-04-01 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2 | Cl. 182 | Eixo/Tema | [5 empty] | 2018-02-27 | 2029-11-30 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05; SPJ06; SPJ07; | I04 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Consolidação do REVIS Santa Cruz | Projeto/Processo/Atividade | I04 | Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias elen | Aracruz;Fundão;Linhares | Aracruz | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2018-02-27 | 2025-01-03 | Em andamento | 43832455.5167 | 2747546.3014 | 41084909.2153 | 6.268%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.1.1 | Assinatura do Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) | Subprojeto/Subprocesso |  | Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias elen | Aracruz;Fundão;Linhares |  |  | 2018-02-27 | 2018-12-20 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05 | I04 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1.1.2 | Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES | Subprojeto/Subprocesso |  | Elaboração do Plano de Manejo | Aracruz;Fundão;Linhares | Aracruz | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2019-10-31 | 2019-11-01 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.1.2.2 | 1 Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.1.3.1.2.7 | 1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.1.5.1.4 | 1 Programa elencado no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-20 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ07 | I04 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1.1.6 | Execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Execução das ações compensatórias elencadas pelo órgão gestor da UC no Plano de | Aracruz;Fundão;Linhares | Aracruz | ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão). | 2019-07-01 | 2023-12-29 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ08 | I04 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.1.2.1 | Atendimento da Deliberação 723 | Subprojeto/Subprocesso |  | Execução do Plano de Manejo | Aracruz;Fundão;Linhares |  |  | 2023-09-28 | 2025-01-03 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1.2.1.1.8 | 0 Ação compensatória do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES executada., do total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-31 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPR01; SPJ08 | I05 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Consolidação do PERD | Projeto/Processo/Atividade | I05 | Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Aco | Dionísio;Marliéria;Timóteo | Dionísio; Marliéria; Timóteo | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2018-08-22 | 2024-03-12 | Em andamento | 107770464.48 | 107315466.48 | 454998 | 99.58%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPR01 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.2.5 | Assinatura da Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Subprojeto/Subprocesso |  | Assinar o Acordo de Cooperação com o IEF | Dionísio;Marliéria;Timóteo | Dionísio; Marliéria; Timóteo | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2019-09-02 | 2021-03-30 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.5.10 | 1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  |  | 2019-12-02 | 2021-02-09 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ03 | SPJ09 | I05 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.2.6 | Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Subprojeto/Subprocesso | I05 | Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Aco | Dionísio;Marliéria;Timóteo | Dionísio; Marliéria; Timóteo | IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). | 2021-01-07 | 2024-03-12 | Em andamento
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.2.6.1.7 | 4 Realizaçôes de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4 | Entrega/Ação |  |  | Dionísio;Marliéria;Timóteo |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | Concluído
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ10; SPJ11 | I06; I07 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.3 | Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I06;I07;I08 | Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a | Linhares | Aracruz; Linhares | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | 2024-01-02 | 2029-11-29 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ10 | I06 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.3.3 | 0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, do total 0 | Entrega/Ação | I06 | Viabilizar a elaboração do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Prot | Linhares | Aracruz; Linhares | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | 2025-01-02 | 2025-07-31 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ04 | SPJ11 | I07 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.3.4 | 0 Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, do total 0 | Entrega/Ação | I07 | Execução do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental | Linhares | Aracruz; Linhares | ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). | 2025-08-01 | 2029-11-29 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | C182 | IC.CAPT | PJ05 |  | I08 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.2.4 | Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade |  | Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada | Linhares | Aracruz; Linhares |  | 2025-03-25 | 2029-11-30 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0%
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [11 empty] | 4.2.4.2 | 0 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce - Cl.182, do total 0 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz;Linhares |  |  | 2025-08-01 | 2029-11-30 | Não iniciado
PG039 | Grupo 01 | CT-BIO | P39 | R04 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 3571980.83 | 2346942.44 | 1225038.39 | 65.7%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [10 empty] | Sem Judicialização | 0 | PG040 - Fomento ao CAR e PRA | Programa |  | Prestar suporte e apoio técnico para cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA´s conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2024-12-26 | Em andamento | 10837568.6 | 8382147.43 | 2455421.17 | 77.34%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.2 | Gerenciamento e Custos Gerais | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Item sem entrega associada no cronograma |  |  |  | 2016-12-30 | 2024-06-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01;SPJ02;SPJ03;SPJ04 | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3 | Fomento ao CAR | Projeto/Processo/Atividade | I01 | O Fomento ao CAR se iniciou com o fornecimento pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF da base de dados de informações ambientais dos CAR ativos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, daqueles situados da barragem de fundão a UHE Risoleta Neve | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-07-29 | 2024-03-28 | Em andamento | 1127674.0628 | 845925.2646 | 281748.7981 | 75.02%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ01 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Ações de Apoio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2020-09-02 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.1.1.1.2 | 2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um total 2 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum... |  |  | 2023-03-21 | 2023-07-14 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.1.2.1 | 1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e Comunidades Tradicionais elaborada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-07-31 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.1.7 | 0 Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2024-02-29 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ02 | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Alto Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-07-29 | 2024-01-31 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ03 | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.3 | Médio Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Aimorés;Alpercata;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2021-05-03 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ01 | SPJ04 | I01 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.3.4 | Baixo Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2021-11-30 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05;SPJ06;SPJ07 | I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.4 | Fomento ao PRA | Projeto/Processo/Atividade | I02;I03 | As ações de fomento ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, em atendimento à Cláusula 183, iniciam-se após o fomento do CAR dos imóveis rurais atendidos pela Fundação Renova com Status Ativo na condição “sem pendência”. A inscrição do imóvel rural n | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2024-06-28 | Em andamento | 3302286.8981 | 2049081.0143 | 1253205.8838 | 62.05%
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ05 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.4.1 | Ações de apoio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2016-12-30 | 2024-05-31 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.1.1.2 | 1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum... |  |  | 2020-12-15 | 2021-08-16 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.1.4.1 | 1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) elaborado, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum... |  |  | 2016-12-30 | 2017-07-10 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.1.5.1 | 1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) elaborada, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.1.5.4.4 | 3 Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) realizados, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-06-14 | 2024-03-04 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ06 |  | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.4.2 | PRA piloto | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Barra Longa;Marilândia |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2019-03-07 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.2.2.2 | 2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) implantado, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-07-12 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.2.3.2 | 1 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) implantado, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | C183 | IC.CAPT | PJ02 | SPJ07 | I02;I03 | C |  |  |  |  | Sem Judicialização | 4.4.3 | PRADA ou Projeto Simplificado | Subprojeto/Subprocesso | I02;I03 |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa. | 2022-08-25 | 2024-06-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.1.2 | 152 Termos de compromisso dos imóveis assinados Alto Rio Doce, contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-04-03 | 2024-06-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.2.2 | 154 Termos de compromisso dos imóveis assinados Médio Rio Doce, contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-04-03 | 2024-06-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.3.3 | 0 Termos de compromisso dos imóveis assinados Baixo Rio Doce, contribuindo para um realizado de 306, de um total de 469 | Entrega/Ação |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  |  | 2024-03-05 | 2024-06-28 | Não iniciado
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.1.1 | 192 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 382, de um total de 476 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-25 | 2024-02-29 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.2.1 | 190 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 382, de um total de 476 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-25 | 2024-05-31 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.4.3.3.1 | 0 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 382, de um total de 476 | Entrega/Ação |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  |  | 2024-03-04 | 2024-05-28 | Não iniciado
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.2.5 | 236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 588, de um total de 592 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-07-29 | 2024-01-31 | Concluído
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.3.1 | 302 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 588, de um total de 592 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-26 | 2024-03-28 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [11 empty] | 4.3.4.1 | 50 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 588, de um total de 592 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-11-30 | 2024-02-29 | Em andamento
PG040 | Grupo 01 | CT-FLOR | P40 | R06 | [12 empty] | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 6407607.64 | 5487141.15 | 920466.49 | 85.63%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 0 | PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura Impactadas | Programa |  |  | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-11-06 | 2027-12-18 | Em andamento | 788010638.9503 | 686189506.66 | 101821132.2903 | 87.08%
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C087; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC. CAPT (87) | PJ01 | SPJ01; SPJ02; SPJ03 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1 | PF0032 - Reforma de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-12-04 | 2025-02-03 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ01 | SPJ01 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1 | Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2024-12-30 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.5.1 | 97 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.5.2 | 2 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.1.1.5.3 | 86 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2024-12-30 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.1.5.4 | 2 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C087; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC. CAPT (87) | PJ01 | SPJ03 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.1.6 | Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de Manilhas) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  |  | 2018-12-07 | 2019-12-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.6.4.1 | 1 Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-07 | 2018-12-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.6.4.2 | 1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; | PJ01 | SPJ02 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.1.7 | Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-12-22 | 2024-12-04 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.7.3.1 | 40 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-01 | 2024-12-04 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.7.3.2 | 1 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-03 | 2024-12-04 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.7.3.3 | 27 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-22 | 2024-12-04 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.1.7.3.4 | 0 Termos de Aceite da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-22 | 2024-12-04 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2 ; IC.PAR3; IC.ALNE; IC.ALNG; IC.ALNI; IC.ALNP; IC.ALNQ; IC.ALNS; IC.ALNN | PJ02 | SPJ04; SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08; SPJ09; SPJ10; SPJ11 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2 | PF0033 - Reforma de Bens Públicos | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN | PJ02 | SPJ04 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.1 | Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.8.1 | 1 Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.1.8.2 | 1 Termos de Aceite Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.6 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do campo Barralonguense) | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  |  | 2017-08-01 | 2018-01-02 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.6.4 | 1 Drenagem do campo Barralonguense, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-29 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNS | PJ02 | SPJ05 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.7 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios Públicos) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d |  |  |  | 2018-02-06 | 2021-05-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.7.3.1 | 8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-13 | 2021-05-17 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.7.3.2 | 8 Termos de Aceite Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-13 | 2021-05-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNP | PJ02 | SPJ06 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.8 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa |  |  | 2020-02-12 | 2020-12-17 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.8.6.1 | 2 Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-02-27 | 2020-12-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.8.6.2 | 2 Termos de Aceite Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-02-27 | 2020-12-10 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN | PJ02 | SPJ07 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.9 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Educação e Saúde) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Mariana |  |  | 2018-04-18 | 2018-08-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.9.6.1 | 2 Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-08-21 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.9.6.2 | 2 Termos de Aceite Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-08-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNI | PJ02 | SPJ08 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.10 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d |  |  |  | 2018-02-06 | 2022-06-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.10.4.1 | 13 Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-14 | 2022-06-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.2.10.4.2 | 13 Termos de Aceite Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-14 | 2022-06-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNG | PJ02 | SPJ09 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.11 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos Religiosos) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Mariana |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.11.6.1 | 3 Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-05-03 | 2018-06-01 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.11.6.2 | 3 Termos de Aceite Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-05-03 | 2018-06-01 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNE | PJ02 | SPJ10 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.12 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.12.6.1 | 1 Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.12.6.2 | 1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNQ | PJ02 | SPJ11 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.2.13 | Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa |  |  | 2019-12-23 | 2021-07-20 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.13.6.1 | 1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-26 | 2020-12-21 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.2.13.6.2 | 1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-26 | 2020-12-21 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNB | PJ03 |  | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.3 | PF0035 - Remoção de material | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.3.1 | Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.3.1.2.1 | 7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.3.1.2.2 | 7 Termos de Aceite Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-06-03 | 2021-01-08 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ12; SPJ13 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E8 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.4 | PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2024-12-26 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ12 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.4.1 | Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.13.1 | 172 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.13.2 | 12 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.13.3 | 172 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.1.13.4 | 12 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; | PJ04 | SPJ13 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E8 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.4.3 | Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2019-06-21 | 2024-12-26 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.3.4.1 | 114 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-08-01 | 2024-12-26 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.3.4.2 | 31 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-08-01 | 2024-12-26 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.3.4.3 | 97 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-08-01 | 2024-12-26 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.4.3.4.4 | 20 Termos de Aceite Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-10-01 | 2024-12-26 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ14; SPJ15 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.5 | PF0039 - Recuperação de Acessos | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2019-07-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ14 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.5.1 | Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.1.3.1 | 18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.1.3.2 | 9 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.1.3.3 | 18 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.5.1.3.4 | 9 Termos de Aceite Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNA; IC.ALNK | PJ05 | SPJ15 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.5.4 | Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2019-03-21 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.4.3.1 | 1 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-14 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.4.3.2 | 4 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-14 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.4.3.3 | 1 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-14 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.5.4.3.4 | 4 Termos de Aceite Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-06-14 | 2019-07-11 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ16; SPJ17 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.6 | PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  |  | 2015-12-04 | 2020-08-27 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ16 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.6.1 | Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.6.1.2.1 | 31 Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.6.1.2.2 | 31 Termos de Aceite Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ06 | SPJ17 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.6.4 | Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa |  |  | 2017-06-29 | 2018-03-28 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.6.4.3.1 | 155 Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-28 | 2018-03-27 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.6.4.3.2 | 155 Termos de Aceite Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-28 | 2018-03-27 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ18; SPJ19 | I01; I02; I03; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.7 | PF0127 - Reconstrução de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2025-02-03 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ18 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.7.1 | Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.7.1.2.1 | 1 Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.7.1.2.2 | 1 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM | PJ07 | SPJ19 | I01; I03 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.7.6 | Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-07-26 | 2025-01-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.7.6.3.1 | 8 Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-01 | 2025-01-13 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.7.6.3.2 | 0 Termos de Aceite Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-09-04 | 2025-01-13 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNI; IC.ALNR | PJ08 |  | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.8 | PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa |  |  | 2018-11-29 | 2022-11-09 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.8.5 | Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Item de Controle |  |  | Barra Longa |  |  | 2019-12-23 | 2022-11-09 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.8.5.10.1 | 1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-17 | 2022-09-23 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.8.5.10.2 | 1 Termos de Aceite Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-17 | 2022-09-23 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNH; IC.ALNR | PJ09 | SPJ20; SPJ21 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.9 | PF0152 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2025-03-31 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNH; IC.ALNR | PJ09 | SPJ21 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.9.6 | Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-08-15 | 2025-03-31 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.9.6.7.1 | 2 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-02-01 | 2025-03-31 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.9.6.7.2 | 0 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-13 | 2024-12-28 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.9.6.7.3 | 2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-01 | 2025-03-31 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.9.6.7.4 | 0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-30 | 2024-12-28 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ22; SPJ23 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.10 | PF0153 - Reconstrução de Pontes | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ22 | I01; I03 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.10.1 | Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.10.1.4.1 | 17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [10 empty] | Sem Judicialização | 4.10.1.4.2 | 17 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNJ; IC.ALNO | PJ10 | SPJ23 | I01; I02; I03; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.10.6 | Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03;I04 | Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações | Mariana |  |  | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.10.6.12.1 | 7 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.10.6.12.2 | 3 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.10.6.12.3 | 7 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.10.6.12.4 | 3 Termos de Aceite Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-11-06 | 2023-07-13 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNL; IC.ALNO | PR01 | SPR01; SPR02; SPR03 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.11 | PF8100 - Manutenção de Acessos | Projeto/Processo/Atividade | I02;I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-12-04 | 2027-04-22 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNL; IC.ALNO | PR01 | SPR01 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.11.1 | Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.1.3.1 | 3 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.1.3.2 | 3 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2015-12-04 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNL; IC.ALNO | PR01 | SPR02 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.11.6 | Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2017-01-02 | 2022-07-31 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.6.3.1 | 9 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-01-02 | 2022-07-29 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.6.3.2 | 9 Termos de Aceite Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-01-02 | 2022-07-29 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNO | PR01 | SPR03 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.11.7 | Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e Malhas Viárias) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteiras e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2018-07-16 | 2027-03-15 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.7.13.1 | 349 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-09-03 | 2027-03-15 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.7.13.2 | 0 Termos de Aceite Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-07-31 | 2027-03-15 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNO | PR01 | SPR03 | I02; I04 | [6 empty] | 4.11.8.4 | 1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte Bueno, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-09 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.9.4 | 1 Manutenção de Acessos - Bueiro Barretos, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa | Barretos |  | 2023-12-29 | 2024-03-01 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.10.4 | 0 Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte do Gama, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana | Ponte do Gama |  | 2023-12-26 | 2024-03-06 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.11.4 | 1 Manutenção de Acessos - Gabião de Acaiaca, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Acaiaca |  |  | 2023-12-05 | 2024-01-22 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.11.12.4 | 0 Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pilha / RCC, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2024-03-19 | 2024-04-04 | Não iniciado
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN; IC.ALNC | PR02 | SPR04; SPR05; SPR06 | I02; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.12 | PF8101 - Manutenção de Edificações | Projeto/Processo/Atividade | I02;I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de | Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2015-11-06 | A definir | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN | PR02 | SPR04 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.12.1 | Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.12.1.1 | Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Barra Longa) | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-30 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.12.1.2 | Manutenção de Edificações - Tarefas Anteriores (Mariana) | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNC | PR02 | SPR05 | I02; I04 | [5 empty] | Sem Judicialização | 4.12.2 | Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de Casas | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-11-06 | 2016-01-29 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.12.2.1 | Manutenção de Edificações - MAEDI-0313 | Item de Controle |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2015-11-06 | 2016-01-29 | Concluído
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | C082; C084; C088; | IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNM; IC.ALNN | PR02 | SPR06 | I02; I04 |  | J | E4 | D10003981020204013800 |  | Parcialmente Judicializado | 4.12.4 | Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e Saúde) | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04 | A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de | Barra Longa;Mariana |  |  | 2017-01-02 | A definir | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.12.5.1 | 46 Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-03 | 2025-07-16 | Em andamento
PG010 | Grupo 01 | CT-INFRA | P10 | R04 | [11 empty] | 4.12.5.2 | 36 Termos de Aceite Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-03 | 2025-07-16 | Em andamento

## Detal. Indicadores
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição
PG005 | I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 97
PG005 | I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Não finalístico | 2023-12-01 | 100
PG005 | I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Não finalístico | 2023-12-01 | 435
PG005 | I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Não finalístico | 2023-12-01 | 870
PG005 | I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Não finalístico | 2023-12-01 | 100
PG005 | I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG005 | I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG006 | I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios | Trimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 63.3
PG006 | I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos | Trimestral | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 9.5
PG006 | I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios | Mensal | Maior – Melhor | Quantidade absoluta |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 16.6
PG006 | I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos | Semestral | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 7.22
PG006 | I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos | Semestral | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 8.69
PG006 | I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social | Semestral | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 8.88
PG006 | I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 49.79
PG006 | I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 7.58
PG006 | I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios | Mensal | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 26
PG006 | I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos | Trimestral | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 9.52
PG006 | I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território | Anual | Maior – Melhor | Pontos |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 3.45
PG006 | I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 7.85
PG006 | I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 2.9
PG006 | I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 7.1
PG006 | I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes | Mensal | Menor – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 37.82
PG006 | I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 95.66
PG006 | I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 73.49
PG006 | I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 98.92
PG006 | I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 96.84
PG006 | I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 90.91
PG006 | I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 99.29
PG006 | I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 98.04
PG006 | I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 97.25
PG006 | I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 39.83
PG006 | I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria | Mensal | Menor – Melhor | Número de dias |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 28.33
PG006 | I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 0
PG007 | I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) | Trimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-11-01 | 96.55
PG007 | I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados | Bimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 95.73
PG007 | I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia) | Bimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 16.07
PG007 | I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação | Bimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 33.33
PG018 | I01 – Promoção de ações de desenvolvimento | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-09-01 | 93.18
PG018 | I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-03-01 | 75
PG018 | I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito | Mensal | Maior – Melhor | Contratos |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 3287
PG018 | I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Não Finalístico | 2023-11-01 | 90
PG018 | I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda | Semestral | Maior – Melhor | Atendimentos |  | Concluído | Não Finalístico | 2023-07-01 | 2603
PG018 | I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG | Mensal | Maior – Melhor | Ações |  | Em medição | Não Finalístico | 2024-01-01 | 12
PG018 | I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 | Semestral | Maior – Melhor | Atendimentos |  | Em medição | Não Finalístico | 2024-01-01 | 5020
PG025 | I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) | Quadrimestral | Maior – Melhor | % | >=80 | Concluído | Finalístico | 2020-12-31 | 84
PG025 | I02 – Índice de solo exposto | Anual | Menor – Melhor | % | <=20 | Concluído | Finalístico | 2020-12-31 | 2
PG025 | I03 – Biomassa Total da Vegetação | Trimestral | Maior – Melhor | t/ha | >=6 | Concluído | Finalístico | 2020-03-31 | 20
PG025 | I04 – Índice de Redução de Perda de Solo | Anual | Maior – Melhor | % | >=80 | Concluído | Finalístico | 2020-03-31 | 90
PG025 | I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C | Bianual | Maior – Melhor | % | >40 | Em medição | Finalístico | 2022-11-01 | 58.8
PG025 | I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C | Bianual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >940 | Em medição | Finalístico | 2022-11-01 | 1492
PG025 | I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C | Bianual | Menor – Melhor | % | <=35 | Em medição | Finalístico | 2022-11-01 | 68.06
PG025 | I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C | Bianual | Menor – Melhor | % | <15 | Em medição | Finalístico | 2022-10-01 | 13.11
PG027 | I00 – Nascentes recuperadas | Anual | Maior – Melhor | ha | 5000 | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 75
PG027 | I01 - Riqueza de espécies | Anual | Maior – Melhor | % | >40 | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 55
PG027 | I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >1.200 | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 1033
PG027 | I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >2.000 | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 1865
PG027 | I03 - Cobertura do dossel | Anual | Maior – Melhor | % | >=80 | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 56
PG028 | I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-09-30 | 100
PG028 | I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 16.19
PG028 | I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | N/A
PG028 | I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | N/A
PG029 | I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Não Finalístico | 2022-04-05 | 100
PG029 | I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Não Finalístico | 2023-08-29 | 100
PG030 | I01 – Execução do Plano de Ação | Sazonal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-06-01 | 44.29
PG035 | 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 7446
PG035 | 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 3.6
PG035 | 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 3.4
PG035 | 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Início Posterior
PG035 | 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Início Posterior
PG035 | 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância | Trimestral | Maior – Melhor | Porcentagem |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 18
PG035 | 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância | Trimestral | Maior – Melhor | Número absoluto |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 4.9
PG036 | I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site | Mensal | Maior – Melhor | # | 15 mil sessões (acessos) | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 72614
PG036 | I02 – Visualizações de páginas de serviço | Mensal | Maior – Melhor | # | 20 mil visualizações | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 58028
PG036 | I03 – Tempo médio de resposta | Mensal | Menor – Melhor | h | 1 dia (24 horas) | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 6.4
PG036 | I04 – Alcance total no LinkedIn | Mensal | Maior – Melhor | # | 100 mil | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 10794
PG036 | I05 – Alcance Total no Facebook | Mensal | Maior – Melhor | # | 1 milhão | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 7043
PG036 | I06 – Visualizações no Youtube | Mensal | Maior – Melhor | # | 1.400 visualizações/mês | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 316
PG038 | I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 99.94
PG038 | I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 98.8
PG038 | I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas | Mensal | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 88.41
PG038 | I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação | Mensal | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 99.9
PG038 | I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org | Mensal | Maior – Melhor | % | 95 | Em medição | Não finalístico | 2023-11-01 | 100
PG039 | I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 22.64
PG039 | I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico
PG039 | I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-11-01 | 100
PG039 | I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico
PG039 | I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico
PG039 | I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico
PG040 | I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 0.99
PG040 | I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 83
PG040 | I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa | Mensal | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 21
PG010 | I1 – % Obras concluídas de impacto direto | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 98.56
PG010 | I2 – % Obras concluídas de impacto indireto | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 83.28
PG010 | I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 81.7
PG010 | I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 44.78