## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo está em curso, portanto, apesar da dilação de prazo, não foi possível a confecção do relatório completo até esta data. Desse modo, encaminha-se uma versão resumida do Relatório Mensal de Atividades e ressalta-se que a versão completa do relatório será protocolada o mais breve possível.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Relatório Mensal (JAN-2024)
PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 0 | PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar | Programa |  | O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-01-01 | 2027-04-25 | Em andamento | 56697783.3403 | 42189435.77 | 14508347.5703 | 74.41%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1 | Estrutura Escolar e Reintegração | Eixo/Tema |  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-01-01 | 2025-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2025-12-29 | Em andamento | 33465047.4472 | 27575867.6271 | 5889179.8201 | 82.4%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.1 | Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.1.2.8 | 0 Espaços para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locados, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-01-01 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.2 | Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I03;I04 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-04-08 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.2.3 | 0 Transporte de estudantes disponibilizado, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-17 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.2.4 | 0 Transporte escolar aderente ao escopo atendido, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-17 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-12-03 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.3.3.10 | 0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-03 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.4 | Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-01-01 | 2025-07-02 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.4.6 | 0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado., contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-08-05 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.4.13 | Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2024-01-02 | 2025-07-02 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.4.13.5 | 0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-07-10 | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.5 | Elaborar o Plano de Transição da Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2020-06-16 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.5.5 | 1 Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2021-07-09 | 2023-12-29 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.5.6 | 0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2022-08-12 | 2024-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.6 | Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I17 |  | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2023-10-09 | 2025-12-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.1.6.7 | 0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-09-02 | 2025-12-29 | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2016-11-11 | 2024-02-29 | Concluído | 3947417.1228 | 3766517.3174 | 180899.8053 | 95.42%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.1 | Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2016-11-11 | 2024-02-29 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.2.1.5.4 | 0 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - locado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-11-11 | 2024-02-29 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Transporte de alunos e educadores da Escola de Gesteira | Subprojeto/Subprocesso | I03;I04 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-04-12 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.2.2.2.4 | 1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertado, do total 0 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2021-09-30 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.3 | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-17 | 2023-12-29 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.2.3.3.4 | 1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-03-17 | 2023-12-29 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.4 | Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-17 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.2.4.2 | 1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado., contribuindo para um realizado de 1, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.1.2.9.4 | 1 Plano de transição elaborado e implementado, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2023-07-13 | 2023-08-31 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2 | Apoio Psicopedagógico | Eixo/Tema |  | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-11-04 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I11;I12;I13;I14I15 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-11-04 | 2026-12-31 | Em andamento | 5846051.062 | 3955349.723 | 1890701.3389 | 67.66%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I11 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-10-01 | 2021-08-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.1.2.8 | 1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-03-02 | 2021-08-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.3 | Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I12,I13,I14,I15 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2020-03-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.1.3.1.1 | 1 Profissionais da educação capacitados, do total 0 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2020-03-02 | 2020-07-09 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.1.3.1.4 | 2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, do total 2 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2021-08-11 | 2021-09-13 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.1.3.3.7 | 0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-14 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.1.4.6 | 0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-02-21 | 2025-12-09 | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I12,I16 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-10-01 | 2025-12-31 | Em andamento | 2836678.698 | 1725053.807 | 1111624.8911 | 60.81%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.1 | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-10-01 | 2021-08-26 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.2.1.6 | 4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa, do total 4 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-26 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.2.1.7 | 1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-08-01 | 2021-08-26 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I12,I16 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2021-09-14 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.2.2.2.1.6 | 0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-14 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3 | Apoio Pedagógico | Eixo/Tema |  | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2016-09-28 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | I08;I10 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2016-09-28 | 2025-12-31 | Em andamento | 1796466.43 | 664845.15 | 1131621.28 | 37.01%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.2 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2017-05-25 | 2021-10-05 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.1.2.2 | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2021-06-14 | 2022-11-22 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.1.3.9.1 | 1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPCD, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2022-03-15 | 2022-11-22 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.4 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33) | Subprojeto/Subprocesso | I08;I10 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2019-04-18 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.1.4.2.2.5 | 0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-22 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.1.4.2.2.6 | 0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-05-08 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I09;I10 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-23 | 2025-12-31 | Em andamento | 1131621.28 | 0 | 1131621.28 | 0%
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra longa | Subprojeto/Subprocesso | I10 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2017-03-23 | 2021-10-05 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.2.1.3 | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra longa, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-23 | 2020-03-04 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Implementação - (UFMG/UFOP PG33) | Subprojeto/Subprocesso | I09;I10 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-10-05 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.2.2.3 | 0 Escolas com apoio pedagógico, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-10-05 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.2.2.4 | 0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Loga realizada, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-04-15 | 2025-12-30 | Não iniciado
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa;Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 2017-07-25 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06;I07 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2017-07-25 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1.3 | Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2018-01-10 | 2020-02-28 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.1.3.4 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2018-01-10 | 2020-02-28 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1.4 | Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2019-02-26 | 2019-03-04 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1.5 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2021-09-21 | 2022-12-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.1.5.6 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-21 | 2022-12-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1.6 | Execução (2023-2026) | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06;I07 |  | Mariana |  | Comunidade escolar atingida de Mariana | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.1.7 | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.1.8 | 0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-01-10 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.1.9 | 0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Mariana executada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-01-10 | 2026-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06;I07 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura. | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-01-26 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2.1 | Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2018-01-26 | 2020-01-24 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.2.1.3 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2018-01-26 | 2020-01-24 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2.2 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I05;I06;I07 |  | Barra Longa |  | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 2021-09-21 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.2.2.5 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 e 2022), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-21 | 2022-12-30 | Concluído
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.2.2.7.4 | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.2.2.7.5 | 0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  | 4.3.3.2.2.7.6 | 0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-01-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R04 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 957000 | 0
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 0 | PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística | Programa |  | Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a reparação, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realiz | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2015-12-10 | 2027-08-07 | Em andamento | 193547066.82 | 76266216.11 | 117280850.71 | 39.4%
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1 | Ações emergenciais | Eixo/Tema |  | Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e integrados | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo; Gesteira |  | 2015-12-10 | 2016-12-13 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2 | Patrimônio Material | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo material | Barra Longa;Mariana |  |  | 2016-10-25 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1 | Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9: Restauro de Bens culturais de natureza material | Projeto/Processo/Atividade |  | Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na Re | Barra Longa;Mariana |  | Mariana e Barra Longa | 2016-10-25 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Barra Longa;Mariana | 2016-12-01 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | Engenharia/Gerenciamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Barra Longa;Mariana | 2022-01-10 | 2022-12-19 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.3 | Manutenção e preservação das capelas | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana |  | Barra Longa;Mariana | 2017-02-01 | 2024-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.4 | Fiscalização das obras de restauro das capelas | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Barra Longa;Mariana | 2024-01-22 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.5 | Capela de Santo Antônio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Paracatu de Baixo | Mariana | 2019-12-13 | 2026-12-16 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.5.5.1.5 | 0 Realizar a entrega da Capela de Santo Antônio , de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-16 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.6 | Capela Nossa Senhora das Mercês | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Bento Rodrigues | Mariana | 2019-08-27 | 2026-12-23 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.6.4.1.6 | 0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora das Mercês, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-12-17 | 2026-12-23 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.7 | Capela / Ruína de São Bento | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Bento Rodrigues | Mariana | 2018-01-23 | 2026-12-14 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.7.4.5 | 0 Realizar a entrega da Capela de São Bento , de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2026-09-28 | 2026-12-14 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.8 | Capela Nossa Senhora da Conceição | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa | Gesteira | Barra Longa | 2020-02-10 | 2024-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.8.2.4 | 0 Realizar a entrega da Capela de Nossa Senhora da Conceição, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.10 | Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens culturais de natureza material | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana | Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira | Barra Longa;Mariana | 2016-10-25 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2 | 450 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica restauros , do total 782 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana | Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira |  | 2019-05-13 | 2024-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2 | Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade |  | Restaurar/ requalificar as doze edificações – 5 tombadas e 7 inventariadas – impactadas pelas obras de reparação. | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-08-09 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-08-09 | 2017-09-22 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.2 | Projetos e Aprovações | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2018-06-06 | 2024-10-21 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.4 | Manutenção dos imóveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2017-09-22 | 2025-04-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.5 | Fiscalização das obras de restauros dos imóveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Barra Longa | 2024-09-11 | 2026-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.6 | Execução de Estratégia para Quitação da Obrigação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2022-09-09 | 2025-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.7 | Execução (Interface com área de Fundamentação: Obras) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2018-02-02 | 2026-11-25 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.9 | Finalização | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa |  | Barra Longa | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.9.1 | 0 Finalizar o Processo dos bens de natureza material, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3 | Patrimônio Imaterial | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo imaterial | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 2016-03-02 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1 | Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues | Projeto/Processo/Atividade |  | Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como abrigo para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingid | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2018-07-02 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.1 | Concepção | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2018-07-02 | 2021-07-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.3 | Execução | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2021-04-30 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.3.1.2.5 | 49 Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 49, de um total de 36 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 2022-10-26 | 2025-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.3.1.2.6 | 0 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 49, de um total de 36 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-10-26 | 2025-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.3.1.4.8 | 0 Implementação, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-09-23 | 2026-12-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.2 | Projeto de Educação Patrimonial | Projeto/Processo/Atividade |  | Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-11-15 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Realizar educação patrimonial | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-11-15 | 2018-04-03 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.2.2 | Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2018-08-31 | 2021-08-16 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.2.3 | Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2021-07-19 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.2.3.1.1 | 28 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas , do total 51 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 2021-10-14 | 2025-06-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.3 | Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais | Projeto/Processo/Atividade |  | Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios. | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-03-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.3.1 | Apoio emergencial a manifestações culturais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-05-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.3.2 | Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2016-03-02 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.3.2.8 | 209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas., do total 291 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-30 | 2025-12-31 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4 | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardadas Referências Culturais (materiais e imateriais) final em dez25 | Projeto/Processo/Atividade |  | Desenvolver junto às comunidades Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Vian | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2017-05-10 | 2026-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.1.3.14 | 1 Levantamento e inventários dos bens de natureza imaterial e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entregues., de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-29 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.3 | 35 Referência culturais impactadas reparadas, do total 323 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2021-02-18 | 2025-12-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.4 | Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências Culturais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2019-12-09 | 2021-06-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4 | Patrimônio Arquelógico | Eixo/Tema |  | Monitoramento das ações no eixo arqueológico | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-04-13 | 2026-06-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1 | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Projeto/Processo/Atividade |  | Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, V | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-04-13 | 2026-06-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1.1 | Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 2016-04-13 | 2021-04-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1.1.3.2.6 | 1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do total 100 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Concluído
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1.2 | Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 2022-07-06 | 2026-06-30 | Em andamento
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1.2.1.5.2 | 0 Executar publicações de pesquisa arqueológica realizadas, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-10-16 | 2026-06-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.4.1.2.1.5.4 | 0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-10-16 | 2026-06-30 | Não iniciado
PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 2513799.47 | 2513799.47 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Programa |  |  | Aimorés;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-07-01 | A definir | Em andamento | 158495012.39 | 68696757.95 | 89798254.44 | 43.34%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Eixo/Tema |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2016-10-25 | 2021-12-09 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC) | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2016-10-25 | 2019-05-31 | Concluído | 2975676.16 | 2975676.16 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.1 | Realizar Diagnóstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2016-10-25 | 2019-05-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Diagnósticos novas áreas de Abrangência | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2018-02-09 | 2021-08-19 | Concluído | 2291573.24 | 2291573.24 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus/Conceição da Barra/Fundão/Linhares) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2018-02-09 | 2019-04-25 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | Ponte Nova e Sooretama | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ponte Nova |  |  | 2018-11-01 | 2019-05-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |  |  | 2019-07-16 | 2021-08-19 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.1.3.3.1 | 1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-07-16 | 2019-12-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2 | Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico | Eixo/Tema |  |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2016-10-04 | A definir | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019) | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Linhares;Mariana |  |  | 2016-10-04 | 2021-08-27 | Concluído | 9073124.83 | 9073124.83 | 0 | 100%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.1 | Fomento Cultura Esporte Emergencial | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | Natal Luz Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.3 | Reveillon Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.4 | Apoio à Eventos de Cultura e Esporte | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2020-11-04 | 2020-12-01 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.5 | Eventos Turísticos | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.6 | Projeto Verão Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2019-09-19 | 2019-10-16 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.7 | Projeto Especial Foz | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.8 | Projeto Especial Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.9 | Encontro Internacional de Palhaços 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2019-05-06 | 2019-08-19 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.10 | Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2017-06-16 | 2017-10-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.11 | Circuito Nacional de Surf | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2017-06-16 | 2019-03-21 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.12 | XII Festa do Robalo 2017 - Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-07-03 | 2019-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.13 | Encontro Cultural de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-08-09 | 2020-07-01 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.14 | Mica Fubica Regência 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2017-06-16 | 2017-10-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.15 | Arraiá de todos Povoação 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2018-04-25 | 2018-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.16 | Campeonato de Body Board de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-07-03 | 2019-08-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.17 | Festa da Manjuba 2019 – Povoação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-04-11 | 2019-08-07 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.18 | Projeto Verão Regência | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-26 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.19 | Fincada e Derrubada do Mastro – Regência | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.20 | Ironbiker 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  |  | 2017-06-16 | 2017-09-27 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.21 | Ironbiker 2018 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2018-06-25 | 2018-11-05 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.22 | Ironbiker 2019 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2019-05-09 | 2019-08-16 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.23 | Comunicação Programa 13 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.24 | Atividades Diversas | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-23 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.25 | 24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total 24 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-06-16 | 2021-08-26 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo | Projeto/Processo/Atividade | I01 |  | Mariana;Marliéria |  |  | 2020-01-16 | 2021-12-22 | Concluído | 87532 | 87495 | 37 | 99.96%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana;Marliéria |  |  | 2021-04-08 | 2021-12-22 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.2.2.2 | 100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo municipal, do total 100 | Entrega/Ação |  |  | Mariana;Marliéria |  |  | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.3 | Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico | Projeto/Processo/Atividade | I05 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2020-10-01 | 2025-11-19 | Em andamento | 5426559.91 | 2997939.44 | 2428620.47 | 55.25%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.3 | Missões e formações | Subprojeto/Subprocesso | I05 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2021-05-10 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.3.2.2.10 | 1 Fomento de intercâmbio empreendedores turísticos – Missões empreendedoras, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-01 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.3.2.2.11 | 5 Fomento aos empreendedores para o fortalecimentos do destino, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-01 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.4 | Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz | Projeto/Processo/Atividade | I06;I06.1 |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2016-10-04 | 2025-11-19 | Em andamento | 24964543.19 | 1320686.08 | 23643857.11 | 5.29%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.2.2 | Vídeo promocional de Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.3 | Plano de Promoção do Destino Turístico | Subprojeto/Subprocesso | I06;I06.1 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2021-05-28 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.4.3.4.1 | 1 Promoçã dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-23 | 2024-02-21 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.4.3.4.2 | 1 Fomento às Missões Institucionais, do total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-18 | 2024-10-14 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.5 | Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Mariana |  |  | 2021-12-01 | 2025-11-19 | Em andamento | 3979846.78 | 84450 | 3895396.78 | 2.122%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.1 | Reparação e Revitalização da Estrada Real | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2021-12-01 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.2.5.1.2 | 1 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Bento, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-01 | 2025-11-04 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.1.4 | 0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-11-04 | 2025-11-19 | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente Judicializado | 4.3 | Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida | Eixo/Tema |  |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-10-04 | A definir | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural | Projeto/Processo/Atividade | I04;I04.1 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2020-11-24 | 2025-11-19 | Em andamento | 15623216.99 | 8438276.67 | 7184940.32 | 54.01%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.1 | Fortalecimento das Organizações Locais 1 | Subprojeto/Subprocesso | I04;I04.1 |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2020-11-24 | 2022-05-02 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.2.2.3 | 0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2024-09-30 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.2.2.4 | 0 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-06-18 | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.5 | Enfrentamento às perdas de Lazer | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares;Mariana;Marliéria |  |  | 2021-10-19 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.1.5.4.2.2 | 114 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de um total 512 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-23 | 2024-10-14 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte | Projeto/Processo/Atividade | I08;I08.1 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2021-05-28 | 2024-12-31 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I08I08.1 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2021-08-09 | 2024-12-31 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.2.2.4 | 9 Formação de gestores públicos municipais, do total 24 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-03-07 | 2022-05-02 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.3 | Projeto Incentivo à leitura | Projeto/Processo/Atividade | I07;I07.1 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2019-10-25 | 2025-06-30 | Em andamento | 14812795.33 | 9886979.95 | 4925815.38 | 66.75%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I07;I07.1 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2021-05-03 | 2025-06-30 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.3.2.3.3.4 | 0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, do total 32 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-01 | 2025-06-30 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.4 | Projeto Edital Doce | Projeto/Processo/Atividade | I02 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2018-12-14 | 2025-11-19 | Em andamento | 54297285.75 | 18370713.81 | 35926571.94 | 33.83%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.2 | Edital Doce 1ª Edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2018-12-14 | 2022-10-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.2.3.2 | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), contribuindo para um realizado de 397, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-12-21 | 2022-03-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | Edital Doce 2ª edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2021-10-19 | 2024-05-03 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.3.3.3 | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), contribuindo para um realizado de 397, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-09-12 | 2023-12-29 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | Edital Doce 3ª edição | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2023-02-06 | 2025-03-07 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.4.4.2.2 | 1 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), contribuindo para um realizado de 397, de um total de 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-03 | 2024-10-08 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.5 | Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES | Projeto/Processo/Atividade | I09 |  | Governador Valadares;Linhares |  |  | 2019-09-06 | 2025-11-19 | Em andamento | 5892275.53 | 2164955.76 | 3727319.77 | 36.74%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | I09 |  | Governador Valadares;Linhares |  |  | 2022-06-21 | 2025-11-19 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.2.5.3 | 1 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce., do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-28 | 2025-08-29 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente Judicializado | 4.3.6 | Projeto Incremento de infraestrutura | Projeto/Processo/Atividade | I03 |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce |  |  | 2016-10-04 | A definir | Em andamento | 19070582.71 | 11004887.01 | 8065695.7 | 57.71%
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.1 | Período Emergencial | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce |  |  | 2016-10-04 | 2020-11-04 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.6.1.2.1.1 | 7 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7 | Entrega/Ação |  |  | Linhares |  |  | 2017-10-31 | 2018-01-30 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.2 | Atividades de Repasse para agenda integrada | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.3 | Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2019-09-05 | 2021-08-31 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Parcialmente Judicializado | 4.3.6.4 | Projetos da Foz | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Linhares |  |  | 2021-09-01 | A definir | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.6.4.2 | 0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer., contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7 | Entrega/Ação |  |  | Linhares |  |  | 2025-03-06 | 2025-04-07 | Não iniciado
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.5 | Mariana MG (Carta Mariana - Praça Gomes Freire) | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Mariana |  |  | 2019-04-15 | 2022-12-30 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.6.5.3.2 | 7 Revitalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2021-02-26 | 2021-07-13 | Concluído
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.6 | Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce |  |  | 2019-12-19 | 2025-11-06 | Em andamento
PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 |  |  | 4.3.6.6.5.17 | 0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7 | Entrega/Ação |  |  | Rio Doce |  |  | 2025-09-26 | 2025-11-06 | Não iniciado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Incidente de Divergência ajuizado pela FR em 17/01/22 para nulidade da Deliberação 551/2021 de aprovação da Definição do Programa. | Parcialmente Judicializado | 0 | PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada | Programa |  | Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações mitigatórias necessárias para garantir a saúde dos impactados. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | A definir | Em andamento | 134984466.42 | 83470108.04 | 51514358.38 | 61.84%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Ações Emergenciais | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações emergenciais para atendimento às famílias atingidas nos primeiros meses, após o rompimento da barragem. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | 2020-01-24 | Concluído | 49818942.9 | 49818942.9 | 0 | 100%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Levantamento de dados de Saúde | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2017-08-24 | 2020-01-24 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.1.1.1 | 1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA |  | 2018-05-16 | 2018-10-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.1.1.2 | 1 Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade - FR, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  | NA |  | 2018-05-16 | 2018-10-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.1.1.3 | 1 Power BI Saúde para gestão integrada das informações de riscos à saúde humana - FR, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  | NA |  | 2018-10-31 | 2018-12-28 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.1.3.2.2 | 1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças vetoriais - FR, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-12-13 | 2018-05-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.1.4.2.2 | 1 Estudo bibliográfico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG - Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-01-18 | 2018-04-09 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Histórico de ações emergenciais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2016-03-02 | 2019-04-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.2.1 | 1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-07-04 | 2017-02-28 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.2.3 | 1 Assistência Social e Médica, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-02 | 2016-08-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Preparação para novas ações de Emergência por território | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2019-04-15 | 2019-12-31 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.3.1 | 1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-04-15 | 2019-04-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.3.2 | 1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-05-02 | 2019-06-27 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.1.3.3 | 1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-11-04 | 2019-12-31 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Decisão judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determinou a execução dos estudos pelo CIF e instituiu perícia da AECOM - Deliberações 487, 504, 524, 548 e 656. | Totalmente Judicializado | 4.2 | Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejar as respectivas ações. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2018-02-05 | A definir | Paralisado | 2070505.1 | 2070505.08 | 0.02 | 100%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Totalmente Judicializado | 4.2.1 | Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH) | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2018-02-05 | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.1.2.1.2.2.7 | 4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Ambios), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana | NA |  | 2019-02-19 | 2019-04-17 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.1.2.1.2.2.8 | 2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Ambios), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana | NA |  | 2019-04-22 | 2019-05-20 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.1.2.1.2.2.11 | 1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratada pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Newfields), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-03-01 | 2019-05-31 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.1.2.1.2.2.12 | 1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Tecnohidro), de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-16 | 2019-11-08 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.1.2.3.1 | 0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde Humana (ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38 | Entrega/Ação |  |  |  | NA |  | 2025-01-10 | 2026-07-31 | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Totalmente Judicializado | 4.2.2 | Estudos Epidemiológicos e Toxicológico | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2019-03-01 | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.2.2.2.2.1.1 | 0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-01-10 | 2026-07-31 | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Parcialmente Judicializado | 4.3 | Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS | Projeto/Processo/Atividade | I01 | Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação; e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações mitigatórias e reparatórias. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 2017-05-05 | A definir | Em andamento | 80719943.3956 | 30151828.5892 | 50568114.8064 | 37.35%
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Equipes Dedicadas de Território | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2019-04-02 | 2020-08-12 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.1.2.2.1 | 1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (BI) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  | NA |  | 2020-05-20 | 2020-08-12 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Capacitação dos profissionais do SUS | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2020-05-25 | 2022-09-16 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.2.3.1.3 | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-29 | 2022-09-16 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Suspensão dos repasses de verba em 2023, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial. | Totalmente Judicializado | 4.3.3 | Plano de Reparação em Saúde de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Mariana | NA | População atingida do município de Mariana | 2017-05-05 | A definir | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.1.2.64 | 5 Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais), contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2019-05-31 | 2028-01-31 | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.2.5 | 1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSIJ), de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2019-09-24 | 2020-05-19 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.3.3 | 1 Recuperação do ponto da Atenção Primaria à Saúde na localidade de Ponte do Gama, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2019-05-27 | 2019-07-15 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.4.3 | 57 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVIVER, sendo um processo que se repete por 107 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2019-05-06 | 2028-03-31 | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.5.2.4 | 53 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana , sendo um processo que se repete por 103 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-09 | 2028-03-31 | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.6.1.1 | 1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para CONVIVER, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana | NA |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.7.7 | 1 Fornecimentos de medicamentos e materiais médicos (não contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE), de um total sobdemanda | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2023-12-01 | 2028-03-31 | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.3.3.2.9.3.4 | 9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2021-11-09 | 2023-12-01 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Dilação de prazo e alteração de escopo do acordo judicial solicitados pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo. | Totalmente Judicializado | 4.3.4 | Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa | NA | População atingida do município de Barra Longa | 2017-05-05 | A definir | Em andamento
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.1.2.23 | 7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa | NA |  | 2021-01-04 | 2023-02-10 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.2.1 | 46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa | NA |  | 2019-09-03 | 2023-06-30 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.3.3 | 2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pela CISAMAPI, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-29 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.4.3 | 2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa | NA |  | 2020-10-01 | 2021-10-29 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.5.3 | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa | NA |  | 2021-06-29 | 2022-09-16 | Concluído
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.4.2.2.7.1 | 0 Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de imobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 16, de um total de 33 | Entrega/Ação |  | Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de imobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental) | Barra Longa | NA |  | 2024-06-03 | 2024-06-28 | Não iniciado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | A FR protocolou embargos de declaração contra a Deliberação 569, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desacordo com o TTAC. | Parcialmente Judicializado | 4.3.5 | Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA | População atingida dos 42 municípios indicados no TTAC | 2019-08-16 | A definir | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  | 4.3.5.1.2 | 0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 40 | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | NA |  | 2026-08-03 | 2029-08-02 | Paralisado
PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 2375075.1 | 1428831.49 | 946243.61 | 60.16%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 0 | PG015 - Promoção à Inovação | Programa |  |  | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2016-11-02 | 2025-12-30 | Em andamento | 45982517.0586 | 19154407.9 | 26828109.1586 | 41.66%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Ambientes de Negócios | Eixo/Tema |  | Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento d |  |  |  | 2018-07-30 | 2025-07-30 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica | Projeto/Processo/Atividade |  | empreendedorismo e inovação que apoie a criação, o desenvolvimento sustentável e | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-07-30 | 2018-10-30 | Concluído | 22732.16 | 22732.16 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Execução do Projeto | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV | 2018-09-13 | 2018-10-10 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.1.4.2 | 1 Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-09-13 | 2018-10-10 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Projeto Hub de Inovação | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I04 | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estímular o | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-01-13 | 2025-07-14 | Em andamento | 9520850.3932 | 4510792.91 | 5010057.4832 | 47.38%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | I01;I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2020-06-10 | 2022-09-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.2.4.4.10 | 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-04-29 | 2022-06-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.3 | Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | I01;I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2022-02-01 | 2023-03-31 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.3.3.10 | 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-21 | 2023-01-12 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.4 | Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobilia, infraestrutura, equipamento) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-03-30 | 2022-12-08 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.4.5 | 1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-11-10 | 2022-12-08 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.6 | Hub de Inovação - GV | Subprojeto/Subprocesso | I01;I04 |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-08-30 | 2023-12-26 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.6.2.16 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-28 | 2023-12-22 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.6.2.17 | 3 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-28 | 2023-12-22 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.7 | Execução do Hub - Linhares | Subprojeto/Subprocesso | I01;I04 |  | Linhares | Linhares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-11-17 | 2023-12-26 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.7.2.16 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-09 | 2023-12-22 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.7.2.17 | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-09 | 2023-12-22 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.8 | Execução do Projeto Hub - Ipatinga | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I04 |  | Ipatinga | Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2021-12-30 | 2023-12-26 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.8.2.17 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-12-18 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.8.2.18 | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-03-14 | 2023-12-18 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.9 | Hub de Inovação - Mariana | Subprojeto/Subprocesso | I01;I04 |  | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 2023-03-20 | 2023-12-22 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.9.2.14 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-12-20 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.9.2.15 | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-06-28 | 2023-12-20 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.10 | Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital | Subprojeto/Subprocesso | I04 | Visa apoiare financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma.. | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2023-01-09 | 2025-06-30 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.10.4 | Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital | Subprojeto/Subprocesso | I04 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma.. | Empreendedores da área de abrangência socioecômica | 2024-03-04 | 2025-06-30 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.2.10.4.11 | 0 Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 15 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-01-31 | 2025-06-30 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Projeto Empreende Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade |  | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitiv | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o | 2020-09-28 | 2025-07-30 | Em andamento | 3250445.1697 | 1729045.0131 | 1521400.1566 | 53.19%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Projeto Rio Doce Digital | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto | 2021-05-28 | 2023-08-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.3.6.18 | 3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em ferramentas de transfomação Digital, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-11-21 | 2023-06-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.4 | Projeto Include | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | jovens, entre 12 e 20 anos idade | 2021-06-18 | 2025-07-30 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.4.4.11 | 3 Laboratórios de robótica, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-07 | 2023-10-16 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.4.4.12 | 0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e mecânica, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-07 | 2025-04-02 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.5 | Empreendedorismo Universitário - Campus Tech | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares;Linhares | Governador Valadares;Linhares | Jovens universitários | 2021-04-26 | 2023-08-23 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.5.5.15 | 3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-22 | 2023-06-01 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.6 | Jornada do Empreendedor - Raízes | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares | Linhares | jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 2021-09-06 | 2024-05-17 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.6.4.7 | 0 Relatório da Conclusão da capacitação de jovens em temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-11 | 2024-04-08 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.7 | Capacitação de Gestores Publicos para Inovação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares | Linhares | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação; | 2021-04-26 | 2024-07-10 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.1.3.7.2.2.10 | 0 Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atingido na temática de inovação, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-24 | 2024-07-10 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2 | Inovação para a Reparação | Eixo/Tema |  | Propiciar à Fundação Renova e a seus stakeholders (internos e externos) uma estr |  |  |  | 2017-01-04 | 2025-07-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Acordo de cooperação técnica com FAPEMIG e FAPES | Item de Controle | [5 empty] | 2017-01-04 | 2017-08-15 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA) | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02 | 1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recu | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES | 2017-01-30 | 2024-07-16 | Em andamento | 5517764.4303 | 2068094.4969 | 3449669.9334 | 37.48%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.2.3.5 | 540000 Aprovação da 2ª Prestação de Contas do Convênio FAPEMIG, de um total 540000 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2022-04-11 | 2022-09-16 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.6 | Execução do Convênio Instituições Mineiras | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Paraíso;Timóteo | Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Paraíso;Timóteo | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG | 2020-11-05 | 2024-07-16 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.2.7 | 0 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-05-18 | 2024-03-08 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.2.8 | 0 Prestações de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-05-18 | 2024-03-08 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.10 | Execução do Convênio Instituições Capixabas | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama | Pesquisadores/Universitários das universidades do ES | 2020-12-03 | 2024-03-06 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.2.11 | 0 Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-04-17 | 2024-03-06 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.2.12 | 0 Prestação de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-04-17 | 2024-03-06 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.3.1 | Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço físico do projeto) | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Considerada como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Oficio FR 2022_2088 e Oficio FAPES DIPRE_N°_071-2023 | Linhares |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-08 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.4 | Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Classificado como Gastos não atrelados ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712 | Mariana |  |  | 2022-05-26 | 2024-01-05 | Cancelado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.5 | Investimento Direto em Pesquisa/Inovação | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02 | Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação: através desta ação, prete |  |  | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2024-05-10 | Em andamento | 702831.24 | 667448.85 | 35382.39 | 94.97%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.1 | Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Tumiritinga | Tumiritinga | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2021-04-12 | 2024-05-10 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.5.1.5.9 | 0 Estruturação de Unidade demonstrativa de Pisicultura quanto projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-04-15 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.2 | Uso do Rejeito - Certificação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-12-19 | 2018-04-20 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.5.2.1.6 | 1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Rotulagem Ambiental, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.3 | Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Governador Valadares | Governador Valadares | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2018-03-22 | 2021-03-12 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.5.3.3.28 | 1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-30 | 2020-11-27 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.5.3.3.29 | 3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-20 | 2020-11-17 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6 | Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02 | Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento |  |  | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-08-14 | 2025-07-31 | Em andamento | 23164255.5754 | 7898463.9 | 15265791.6754 | 34.1%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.1 | Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa Grande;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro do Pilar;Mutum;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia... | Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Caratinga.. | Empreendedores/Pesquisadores | 2020-08-14 | 2025-07-24 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.1.4.10 | 0 Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL > 4, do total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-07-01 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.1.4.11 | 0 Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-12 | 2025-07-01 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.1.4.12 | 0 Fornecimento de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-12 | 2025-07-01 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.2 | Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma.. | Grupos comunitários e familias da área de abrangência do projeto | 2020-09-04 | 2025-07-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.2.4.2 | 0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração de renda no território, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-04-28 | 2025-07-28 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.3 | Desenvolvimento de Escala - TRL | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Mariana | Projetos financiados pelo PG15 | 2021-04-28 | 2025-07-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.3.3.7 | 1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados pelo PG15, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-06-13 | 2023-12-06 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.4 | Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Colatina;Linhares;Vitória | Colatina;Linhares;Vitória | Empreendedores do estado do ES | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.4.3.5 | 1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-13 | 2023-12-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.4.3.6 | 1 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-13 | 2023-12-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.5 | Projeto Edital de Economia Verde MG | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  | Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa | Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ouro Preto;Viçosa | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG | 2023-01-25 | 2024-07-05 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.5.3.5 | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-07-05 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.6.5.3.6 | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-07-05 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.7 | Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) | Projeto/Processo/Atividade | I01 | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de soluçõ | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2022-01-24 | Concluído | 1233107.81 | 1233107.81 | 0 | 100%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.7.1 | Execução dos Projetos Lia Marinha, SkyVideo e Já entendi | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2017-10-30 | 2021-08-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.7.1.3.4.5.6.5 | 3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-18 | 2020-12-28 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.7.2 | Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Economica | 2020-05-12 | 2022-01-24 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.2.7.2.5.5 | 1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-12-17 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3 | Fortalecimento de Capital Humano | Eixo/Tema |  | Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuper |  |  |  | 2021-05-26 | 2025-07-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios | Projeto/Processo/Atividade | I02 | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-11-23 | Concluído | 536000.39 | 516733.82 | 19266.57 | 96.41%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.1 | Hub de Inovação - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação | 2022-06-30 | 2023-11-23 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.3.1.1.6 | 26 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-06-30 | 2023-11-23 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional | Projeto/Processo/Atividade | I02 | Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de pesqui | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2021-05-26 | 2025-07-31 | Em andamento | 2034529.89 | 451249.89 | 1583280 | 22.18%
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Ma.. | Jovens miores de 18 anos selecuinados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos | 2021-05-26 | 2025-07-31 | Em andamento
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.3.2.1.4.1 | 0 Recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas, do total 2100000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-17 | 2025-07-31 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.3.2.1.4.2 | 0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-17 | 2025-07-31 | Não iniciado
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Empreende Rio Doce - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 2022-06-28 | 2023-06-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.3.2.3 | 50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 80, de um total de 220 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-06-30 | Concluído
PG015 | Grupo 02 | CT-EI | R08 |  |  | 4.4.1 | Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Considerada como Controle considerando naturreza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vinculo com entrega finalística |  |  |  | 2017-12-08 | 2019-02-18 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias | Programa |  | Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público alvo o restabelecimento da rotina produtiva e | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | A definir | Em andamento | 564062494.03 | 398945106.28 | 165117387.75 | 70.73%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  | 4.1 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Item sem entrega associada |  |  |  | 2017-10-05 | 2026-12-31 | Em andamento | 5160517.0475 | 4771674.2631 | 388842.7844 | 92.47%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Parcialmente Judicializado | 4.4 | PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I01; I02; I03 | Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde mudanças na gestão da propriedade até modificações mais amplas que necessitem de investimentos e de possíveis financiamentos. | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-11-01 | A definir | Em andamento | 203199706.9386 | 187459567.1608 | 15740139.7778 | 92.25%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.3 | Alimentação Animal - Território I | Subprojeto/Subprocesso | I01 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-11-01 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.3.1.1 | 1674 Silagem entregue Território I, de um total sobdemanda | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-11-01 | 2021-12-30 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.3.2.1 | 727 Pastagem alugada, de um total sobdemanda | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-12-19 | 2023-07-03 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.4 | Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2023-12-29 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.4.2 | 2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de 5022 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2019-05-23 | 2023-12-29 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.5 | Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2020-01-07 | 2026-05-29 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.5.6 | 28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-11-08 | 2025-04-30 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.4.6 | Infraestrutura Rural Simples e Complexa | Subprojeto/Subprocesso | I02 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2020-01-10 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.4.6.1 | 92 Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas, do total 112 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-06-15 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.7 | Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-07-25 | 2023-05-31 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.7.1 | 134 Mini-etes e caixas de gordura instaladas, de um total 134 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2022-07-25 | 2023-05-31 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.8 | Práticas de Conservação do Solo e da Água | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2017-07-03 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.8.2.2.4 | 116 Sistemas hidráulicos e poços artesianos perfurados, de um total 123 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-08-08 | 2024-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.9 | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I | Subprojeto/Subprocesso | I03 |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-11-05 | 2026-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.9.2.12 | 39 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, sendo um processo que se repete por 64 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-08-26 | 2026-12-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.10 | Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-08-08 | 2024-04-02 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.10.1 | 2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-08-09 | 2023-12-29 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.10.3.3 | 475 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total 475 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2021-06-29 | 2023-12-29 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11 | Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2020-06-30 | 2022-03-22 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11.1.1 | 79 Hortas implementadas, de um total 79 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-30 | 2021-11-30 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11.1.2 | 84 Pomares implementados, de um total 84 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-30 | 2021-11-30 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.12 | Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2018-11-01 | 2025-09-04 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.12.1 | 21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-01 | 2023-01-31 | Concluído
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.13 | Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-12-15 | 2026-08-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.4.13.6 | 138 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 690 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-12-15 | 2026-08-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5 | PTIP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à jusante da UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06; I07; I08 | A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considerou inicialmente a atuação dos Programas de cadastro e indenização, com a aplicação de normas vigentes (como a ABNT NBR 14.653), bem como subsídios técnicos para retomada de ativida | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | A definir | Em andamento | 246161885.0395 | 121608950.2956 | 124552934.7439 | 49.4%
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.3 | Alimentação Animal - Território II | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2016-09-01 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.3.1.2 | 91 Silagem entregue Território II, de um total sobdemanda | Entrega/Ação |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga |  |  | 2020-11-03 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.4 | Manejo do Uso do Solo (PTIP) | Subprojeto/Subprocesso | I07 |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2017-01-02 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.4.3 | 272 Manejo do Uso do solo realizados, do total 2414 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-01 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.5 | Manejo do Uso da Água (PTIP) | Subprojeto/Subprocesso | I08 |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2022-08-01 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.5.1.1.4 | 77 Sistemas de irrigação reparados, do total 283 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-01 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.5.6 | Articulação de ATER e Unidades Demonstrativas (Jusante) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2023-01-04 | 2026-07-31 | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Sem Judicialização | 4.5.6.2 | 0 Unidades Demonstrativas implantadas à Jusante, de um total 9 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Não iniciado
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.7 | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II | Subprojeto/Subprocesso | I05; I06 |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga |  | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 2019-08-22 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.7.1.13 | 23 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo que se repete por 48 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-03 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  | Totalmente Judicializado | 4.5.7.1.14 | 7 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo que se repete por 16 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-10-15 | A definir | Em andamento
PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 109540385 | 85104914.56 | 24435470.44 | 77.69%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios | Programa |  | Promover a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga, no Estado de Minas Gerais, e Regência e Povoação, no Estado do Espírito Santo, áreas | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2016-03-01 | A definir | Em andamento | 59937795.3062 | 35268587.7 | 24669207.6062 | 58.84%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.1 | Adequação dos negócios à novas condições de mercado | Eixo/Tema |  | Mapear, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atingidos presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2020-08-05 | 2025-12-22 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2020-08-05 | 2023-01-02 | Concluído | 18270.08 | 18270.08 | 0 | 100%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | 18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da APRO Caminhos da Retomada, de um total 18270 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-08-05 | 2022-12-30 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Marketing Territorial | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2025-09-05 | Em andamento | 940172.5 | 939085.7174 | 1086.7826 | 99.88%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.1 | Projetos 2021 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2022-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.1.7 | 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-18 | 2022-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19. | Linhares |  | 506 negócios | 2022-04-01 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2.7 | 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-06 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.1.2.3 | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares;Mariana |  | 506 negócios | 2024-03-27 | 2025-09-05 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.3.3 | 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Rodadas de negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2025-04-22 | Em andamento | 353340.78 | 323340.78 | 30000 | 91.51%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Rodada de Negócios 2021 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2021-01-14 | 2022-12-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.1.4 | 265 Negócios beneficiados, de um total 265 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-10-26 | 2022-12-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.1.5 | 4 Rodadas de negócios realizadas, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-10-26 | 2022-12-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feira ArteSanto | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.2.3 | 1 Rodada de negócios realizada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2023-09-25 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3.3 | 1 Rodada de negócios realizada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-09-29 | 2023-10-10 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.4 | Rodada de Negócios - Casa Bordada | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2025-03-21 | 2025-04-22 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.4.3 | 0 Rodada de negócios realizadas, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-04-22 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.4 | Marketplace e Redes Sociais de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2022-09-30 | 2025-12-22 | Em andamento | 1018594.15 | 1041837.654 | -23243.504 | 102.3%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.1 | PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 506 negócios | 2022-09-30 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  |  | 4.1.4.1.3 | 130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2022-11-29 | 2023-10-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2 | Recuperação das condições de produção - Físicas | Eixo/Tema |  | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-03-01 | A definir | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2016-03-01 | 2017-12-26 | Concluído | 1135069.85 | 1135069.85 | 0 | 100%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.7 | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-03-01 | 2017-09-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | Reposição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2016-11-30 | 2025-12-31 | Em andamento | 9756057.59 | 7048862.5377 | 2707195.0523 | 72.25%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2016-11-30 | 2020-07-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.1.9 | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2016-12-28 | 2020-07-08 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Mariana |  | 316 negócios | 2020-12-30 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.2.6 | 2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-17 | 2025-10-27 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.2.7 | 7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total 8 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-20 | 2025-10-27 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 316 negócios | 2019-02-27 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.3.5 | 59 Negócios atendidos, de um total 60 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-02-27 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.4 | Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica; | Linhares |  | 316 negócios | 2021-12-01 | 2025-01-20 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.2.4.4 | 208 Negócios atendidos, de um total 209 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-01 | 2025-01-20 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.3 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2018-02-09 | A definir | Em andamento | 8589101.38 | 2867759.7349 | 5721341.6451 | 33.39%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2018-02-09 | 2021-01-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.1.8 | 1 Negócio atendido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-02-15 | 2020-11-10 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Mariana |  | 236 negócios | 2023-05-04 | 2027-09-03 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.2.3 | 1 Negócio atendido, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-12-15 | 2027-09-03 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.3.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 236 negócios | 2020-09-24 | A definir | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.3.5 | 24 Negócios atendidos, de um total 25 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-09-24 | 2024-12-09 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.4 | Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) | Linhares |  | 236 negócios | 2022-04-13 | 2025-07-17 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.4.3 | 0 Negócio atendido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4 | Locação de espaços | Projeto/Processo/Atividade | I01;I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 17 negócios | 2017-02-22 | 2025-12-31 | Em andamento | 2590525.58 | 2107234.81 | 483290.77 | 81.34%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.1.17 | 1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-05-24 | 2021-02-24 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Mariana |  | 17 negócios | 2017-02-22 | 2025-07-15 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.2.3 | 5 Negócios atendidos, de um total 5 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-29 | 2023-12-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 17 negócios | 2017-08-15 | 2025-12-31 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.3.3 | 11 Negócios atendidos, de um total 11 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-08-15 | 2023-12-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3 | Recuperação das condições de produção - Econômicas | Eixo/Tema |  | Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoio e assessoria para estruturação destes negócios (fo | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2017-05-25 | 2027-09-16 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | Incentivo à Formalização de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-04-17 | 2025-10-27 | Em andamento | 162456.74 | 75528.6608 | 86928.0792 | 46.49%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.1 | Projetos de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-04-17 | 2022-04-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.1.5 | 2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total 2 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-04-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.2 | Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Mariana |  | 225 negócios | 2022-09-05 | 2025-10-27 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.2.4 | 14 Negócios Atendidos, de um total 43 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-14 | 2025-10-27 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2 | Desenvolvimento de Grupos Produtivos | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-12-29 | 2026-06-30 | Em andamento | 6977775.93 | 3892741.5653 | 3085034.3647 | 55.79%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-12-29 | 2022-06-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1.22 | 175 Negócios Atendidos, de um total 175 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-06-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1.23 | 40 Capacitações realizadas, de um total 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-06-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1.24 | 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-06-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Linhares |  | 225 negócios | 2021-11-17 | 2023-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2.6 | 93 Negócios Atendidos, de um total 93 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-08 | 2023-09-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2.7 | 43 Capacitações realizadas, de um total 43 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-08 | 2023-09-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2.8 | 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-08 | 2023-09-20 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.3 | PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Linhares |  | 225 negócios | 2023-09-27 | 2024-09-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.3.8 | 0 Negócio Atendido, de um total 20 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-30 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.3.9 | 0 Expedição realizada, de um total 4 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-30 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.4 | Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via PU | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Mariana |  | 225 negócios | 2024-06-28 | 2026-06-30 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.4.3 | 0 Negócios Atendidos, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-09-05 | 2026-06-30 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.5 | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | 225 negócios | 2023-10-10 | 2025-09-04 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.5.4 | 0 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-08-06 | 2025-09-04 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3 | Projeto de Capacitação | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2019-04-02 | 2027-09-15 | Em andamento | 2795764.1 | 2313193.23 | 482570.87 | 82.74%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | Projetos de Capacitação 2019 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2019-04-02 | 2022-12-30 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1.4 | 208 Negócios Capacitados, de um total 208 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-11-18 | 2022-12-30 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Linhares;Mariana |  | 225 negócios | 2022-03-30 | 2023-07-31 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2.4 | 93 Negócios Capacitados, de um total 93 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-06-20 | 2023-07-31 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.3 | PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Linhares |  | 225 negócios | 2023-09-27 | 2024-01-25 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.3.3 | 20 Negócio Atendido, de um total 20 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-25 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.4 | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares |  | 225 negócios | 2024-03-26 | 2025-09-04 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.4.3 | 0 Negócios Atendidos, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-07-24 | 2025-09-04 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.5 | Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PU | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Mariana |  | 225 negócios | 2023-12-01 | 2027-09-15 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.5.3 | 0 Negócio Capacitado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2027-08-04 | 2027-09-15 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4 | Projeto de Ganho de Competitividade | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-12-14 | 2027-09-16 | Em andamento | 7838967.98 | 4709631.16 | 3129336.82 | 60.08%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.1 | Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2020-12-14 | 2021-05-17 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.1.3 | 24 Negócios Atendidos, de um total 24 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-05-17 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.2 | PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2021-03-09 | 2023-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.2.9 | 130 Negócios Atendidos, de um total 130 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-17 | 2023-09-29 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina (4900000627) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2023-07-03 | 2023-09-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.3.5 | 100 Negócios Atendidos, de um total 100 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-16 | 2023-09-27 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via PU | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Mariana |  | 225 negócios | 2022-06-06 | 2025-09-16 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.4.3 | 0 Negócios Atendidos, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-08-05 | 2025-09-16 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.5 | PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | 225 negócios | 2024-03-11 | 2027-09-16 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.5.3 | 0 Negócio atendido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2027-08-05 | 2027-09-16 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.6 | PG19-54 :: Projeto de Ganho de Competitividade | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | 225 negócios | 2024-02-26 | 2025-06-13 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.6.4 | 0 Negócios Atendidos, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-05-05 | 2025-06-13 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5 | Projeto de Planejamento de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-05-25 | 2027-09-16 | Em andamento | 17736698.63 | 8771031.92 | 8965666.71 | 49.45%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.1 | Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2017-05-25 | 2022-08-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.1.12 | 298 Negócios Atendidos, de um total 298 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-11 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.4 | PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2021-04-12 | 2023-07-31 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.4.10 | 40 Negócios Atendidos, de um total 40 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-06-20 | 2023-07-31 | Concluído
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.5 | Monitoramento de Negócios Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Mariana |  | 225 negócios | 2024-02-09 | 2027-09-16 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.5.4 | 0 Negócio atendido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2027-08-05 | 2027-09-16 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.6 | Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG e ES | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2022-10-28 | 2025-10-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.6.3 | 76 Negócios Atendidos, de um total 100 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-20 | 2025-10-30 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.7 | PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratar) | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02;I03 |  | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2024-01-10 | 2025-06-13 | Em andamento
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.5.7.4 | 0 Negócio atendido, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2025-05-05 | 2025-06-13 | Não iniciado
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.6 | Projeto de Acesso ao Crédito | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03 | Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 225 negócios | 2022-01-31 | 2025-08-04 | Em andamento | 25000 | 25000 | 0 | 100%
PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 |  | Sem Judicialização | 4.3.6.4 | 2 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-26 | 2025-08-04 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 0 | PG020 - Estímulo à Contratação Local | Programa | [5 empty] | 2016-06-13 | 2030-12-30 | Em andamento | 30716832.0734 | 20437705.64 | 10279126.4334 | 66.54%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais | Eixo/Tema |  | Fomentar e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvendo ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além |  |  |  | 2016-06-13 | 2030-12-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana | Projeto/Processo/Atividade |  | Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana. | Mariana |  |  | 2017-07-20 | 2018-11-30 | Concluído | 66749.72 | 66749.72 | 0 | 100%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-30 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1.4 | 1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana., de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-30 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04 | Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do indicador e direcionamento de ações voltadas para a efetivação da priorização da contratação de mão-de-obra local. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  |  | 2016-06-13 | 2030-12-18 | Em andamento | 1633348.31 | 1604405.22 | 28943.09 | 98.23%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais | Subprojeto/Subprocesso | I01;I02 |  |  |  |  | 2016-06-13 | 2030-12-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2.6 | 6031 Profissionais admitidos em cada região – MG e ES, do total 6032 | Entrega/Ação |  | Defasagem de 30 dias |  |  |  | 2016-06-13 | 2030-07-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2.2.7 | 3528 Profissionais admitidos em cada região – 40 Municípios, do total 6032 | Entrega/Ação |  | Defasagem de 30 dias |  |  |  | 2016-06-13 | 2030-12-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor Local | Projeto/Processo/Atividade | [5 empty] | 2022-01-03 | 2030-12-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Execução Processo de Monitoramento dos Fornecedores Locais | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2022-01-03 | 2030-07-18 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | 3878 Fornecedores ativos contratados em MG e ES, do total 4143 | Entrega/Ação |  | Defasagem de 30 dias |  |  |  | 2022-01-03 | 2030-07-31 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | 1828 Fornecedores ativos contratados nos 40 Municípios, do total 4143 | Entrega/Ação |  | Defasagem de 30 dias |  |  |  | 2022-01-03 | 2024-03-07 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4 | Realização de Estudos - Contração Local | Projeto/Processo/Atividade |  | Visitar e acompanhar fornecedores |  |  |  | 2017-01-02 | 2028-10-13 | Em andamento | 1026019.66 | 1044971.96 | -18952.3 | 101.8%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.1 | Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2017-01-02 | 2017-05-31 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.2 | 1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-01-02 | 2017-05-31 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.3 | Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2022) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2021-11-04 | 2023-06-20 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.3.3.5 | 1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2023-05-19 | 2023-06-20 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.4 | Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2025) | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2024-04-23 | 2025-10-16 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.4.1 | 0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-04-23 | 2025-10-16 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.5 | Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2028) | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2027-04-26 | 2028-10-13 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.5.1 | 0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2027-04-26 | 2028-10-13 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.6 | Estudos Mão de obra | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana |  |  | 2021-05-21 | 2023-07-31 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.4.6.1.1.4 | 1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Mariana |  |  | 2022-08-01 | 2023-03-31 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2 | Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores | Eixo/Tema |  | Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de |  | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |  | 2018-07-25 | 2025-12-31 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.3.5 | Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares;Mariana |  |  | 2019-08-08 | 2021-05-21 | Concluído | 430688.5 | 428472.61 | 2215.89 | 99.49%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.4.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2021-03-08 | 2022-01-31 | Concluído | 431231.5 | 430405.95 | 825.55 | 99.81%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.3 | Execução | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina;Linhares |  |  | 2021-08-04 | 2022-08-02 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.5.3.30.1 | 370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400 | Entrega/Ação |  |  | Colatina;Linhares |  |  | 2022-07-19 | 2022-08-02 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.2 | Projeto +Gestão - Turma 2022 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Resplendor |  |  | 2022-07-13 | 2023-01-30 | Concluído | 607890.08 | 604762.48 | 3127.6 | 99.49%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.3 | Projeto +Gestão - Turma 2023 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Timóteo |  |  | 2023-01-24 | 2023-11-30 | Concluído | 3173165.63 | 3156839.68 | 16325.95 | 99.49%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.4 | Projeto +Gestão -Turma 2024/25 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Timóteo |  |  | 2024-02-19 | 2025-12-31 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.6.4.1 | 0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-12-31 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3 | Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra | Eixo/Tema |  | Disponibilizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2017-07-03 | 2025-12-31 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Qualificação Profissional MINAS GERAIS | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2017-08-10 | 2022-02-01 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia |  |  | 2017-08-10 | 2019-12-16 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.2.3 | Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Minas Gerais e Espírito Santo | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marilândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  |  | 2020-01-06 | 2022-01-31 | Concluído | 27045.65 | 27045.65 | 0 | 100%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga |  |  | 2020-09-21 | 2023-09-22 | Concluído | 2715996.83 | 2749015.98 | -33019.15 | 101.2%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | Qualificação Para o Mercado de Trabalho | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga | Pedra Corrida e Cachoeira Escura |  | 2020-07-13 | 2021-07-30 | Concluído | 4941620.13 | 4968167.36 | -26547.23 | 100.5%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.1 | Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe | Pedra Corrida e Cachoeira Escura |  | 2020-06-19 | 2022-12-30 | Concluído | 4143680.83 | 4153488.49 | -9807.66 | 100.2%
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.2 | Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia | Regência, Povoação e Degredo |  | 2020-06-19 | 2022-12-30 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | Qualificação Profissional ES e MG - 2023 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia | Regência e Povoação |  | 2023-08-01 | 2023-11-08 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | Recoloca - Ciclo 2 | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-11 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.5 | 3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-11 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.6 | Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilândia | Regência e Povoação |  | 2023-01-19 | 2023-10-20 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.7 | Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe |  |  | 2023-01-09 | 2023-08-25 | Concluído
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.9 | Qualificação Profissional MG e ES - 2024 | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe |  |  | 2024-03-28 | 2024-12-31 | Não iniciado
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.10 | 3397 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-01 | 2024-03-19 | Em andamento
PG020 | Grupo 02 | CT-EI | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.4.12 | Monitoramento das Qualificações Profissionais | Subprojeto/Subprocesso | [5 empty] | 2025-01-28 | 2025-12-31 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 0 | PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Recargas Hídricas | Programa |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galileia;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonési... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-08-22 | 2031-06-20 | Em andamento | 1578799698.57 | 450444193.18 | 1128355505.39 | 28.53%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.1 | Pesquisa e Desenvolvimento | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;S... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-10-01 | 2024-01-31 | Concluído | 10765947.0338 | 9274915.1748 | 1491031.859 | 86.15%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.2 | Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) | Projeto/Processo/Atividade |  | Capacitar stakeholders e agregar competência institucional a um conjunto de produtores de sementes de mudas, de forma que pudessem em alguns anos trabalhar como associação independente e ter a Fundação Renova como mais um de seus clientes, talvez durante | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-11-21 | 2026-12-31 | Em andamento | 79311641.1635 | 20678109.1383 | 58633532.0252 | 26.07%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | 180698 Sementes para implantação, de um total 394221 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-11-21 | 2026-12-31 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | 12806436 Mudas para implantação, de um total 24504154 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-11-21 | 2026-12-31 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.5 | Mobilização de Produtores Rurais | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição.A metodologia de trabalho é dividida em duas fases distintas –etapas regionais e etapas individuais. As etapas regionais compreendem atividades em | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2023-11-01 | Concluído | 19527311.7733 | 9194451.3553 | 10332860.4179 | 47.09%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.5.1 | 51814 Número de inscritos do edital, de um total 51814 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2023-10-31 | Concluído
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.6 | Engajamento/Validação | Projeto/Processo/Atividade |  | As ações de engajamento busCadastro Ambiental Rural (CAR)ão melhor conhecimento sobre as potencialidades da propriedade rural e entendimento do seu histórico de transformações. Estas atividades terão Cadastro Ambiental Rural (CAR)áter de educação ambienta | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-31 | 2024-12-28 | Em andamento | 18111247.306 | 4855186.3986 | 13256060.9075 | 26.81%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.6.1 | 42524 Hectares validados, de um total 42524 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-31 | 2024-12-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.7 | Apoio a inscrição no CAR | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2026-06-21 | Em andamento | 640865.9405 | 76123.0122 | 564742.9283 | 11.88%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.7.1 | 34414 Hectares em restauração que possuem CAR, de um total 34414 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-08-01 | 2026-06-21 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.8 | Elaboração de projetos | Projeto/Processo/Atividade |  | Utilização dessa ferramenta vem das deliberações CIF nº 27 e 65, no qual os PIPs seriam direcionados para elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no âmbito dos programas 26 e 27. | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2025-02-28 | Em andamento | 15972800.7573 | 6726609.2857 | 9246191.4716 | 42.11%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.8.1 | Elaboração dos Projetos Básicos | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2025-02-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.8.1.1 | 69 Projetos Básicos Entregues, de um total 69 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2025-02-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.8.2 | Elaboração dos projetos PIP | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2025-02-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.8.2.1 | 23312 Hectares com projeto de implantação elaborados , de um total 40000 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2017-10-30 | 2025-02-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9 | Implantação | Projeto/Processo/Atividade |  | Atividades (ou Ações) Operacionais da Restauração que contempla o isolamento ou retirada do fator de degradação (cercamento, aceiro/controle de fogo, erosão do entorno, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle de competidores (capina ou r | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-02-15 | 2026-04-30 | Concluído | 998964054.5532 | 281383052.5399 | 717581002.0133 | 28.17%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.1 | Implantação - Cercamento | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-02-15 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.1.24 | 31895 Hectares Cercados, de um total 40679 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2018-02-15 | 2025-08-01 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.3 | Implantação - Plantio Total | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2026-04-30 | Concluído
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.3.25 | 1429 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 8808 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2026-04-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.4 | Implantação - Condução | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2026-04-30 | Concluído
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.4.25 | 18960 Hectares Implantados (Condução), de um total 31950 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-10-01 | 2026-04-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.5 | Implantação - Dessedentação | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.5.25 | 23 Bebedouros entregues, de um total 23 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | 2026-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.6 | Implantação - Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-01 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.6.25 | 191 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 191 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-01 | 2026-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.7 | Implantação - Barraginhas | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.9.7.25 | 175 Barraginhas Entregues, de um total 175 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-08-12 | 2026-01-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10 | PSA | Projeto/Processo/Atividade |  | Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São Roque do Canaã;Simonésia;Taparuba |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2030-10-29 | Em andamento | 65086037.59 | 7252467.3051 | 57833570.2849 | 11.14%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.1 | 8 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2030-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10.2 | 1º Pagamento Anual - PSA | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2027-01-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.2.24 | 5507821 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 12859676 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-11-01 | 2027-01-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10.3 | 2º Pagamento Anual - PSA | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2020-07-01 | 2027-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.3.24 | 988679 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 12909035 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2020-07-01 | 2027-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10.4 | 3º Pagamento Anual - PSA | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-07-01 | 2028-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.4.24 | 203987 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 12929151 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2021-07-01 | 2028-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10.5 | 4º Pagamento Anual - PSA | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2029-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.5.24 | 280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 12937365 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-11-01 | 2029-10-29 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.10.6 | 5º Pagamento Anual - PSA | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-09-01 | 2030-10-29 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.10.6.24 | 0 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 12950800 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-09-01 | 2030-10-29 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11 | Manutenção | Projeto/Processo/Atividade |  | Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até́ que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 3 (três) anos, a partir do término do plantio, con | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Coluna;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simonés... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-12-23 | A definir | Em andamento | 302762739.6724 | 74951526.9942 | 227811212.6781 | 24.76%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.1 | 1ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-12-23 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.11.1.1 | 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2019-12-23 | 2027-12-27 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.2 | 2ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-01-04 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.11.2.1 | 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2022-01-04 | 2028-12-26 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.3 | 3ª Ano de Manutenção Florestal | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-01-01 | A definir | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.11.3.1 | 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-01-01 | 2029-12-27 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.12 | Monitoramento | Projeto/Processo/Atividade | I00;I01;I02;I03 | A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteri | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-04-01 | 2030-12-28 | Em andamento | 36898612.1765 | 11447072.6012 | 25451539.5753 | 31.02%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.12.1 | Monitoramento da qualidade | Subprojeto/Subprocesso |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-04-01 | 2027-02-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.1.1.1 | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-04-01 | 2026-02-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.1.2.1 | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-06-01 | 2027-02-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  | Sem Judicialização | 4.12.2 | Monitoramento Ecológico | Subprojeto/Subprocesso | I00;I01;I02;I03 |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2023-06-01 | 2030-12-28 | Em andamento
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.2.1 | 0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) e recarga hídricas recuperadas, do total 0 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-12-28 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.2.2 | 0 Riqueza de espécies, do total 0 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-12-28 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.2.3 | 0 Densidade de regenerantes, do total 0 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-12-28 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.12.2.4 | 0 Cobertura do dossel, do total 0 | Entrega/Ação |  |  |  |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2024-11-01 | 2030-12-28 | Não iniciado
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  | 4.13 | Gerenciamento e Custos diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Águia Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Inhapim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Laranja da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 2016-08-22 | 2029-11-28 | Concluído | 30758440.6035 | 24604679.3745 | 6153761.229 | 79.99%
PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR | R10 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 30758440.6 | 24604679.37 | 6153761.23 | 79.99%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 0 | PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos | Programa |  | O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em com |  |  | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-03-02 | 2028-01-31 | Em andamento | 840232980.81 | 148866215.17 | 691366765.64 | 17.72%
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Processo de Repasse de Recurso | Eixo/Tema |  | Repasse de recusos para a segregação de conta, pagamento pelos serviços de:Instituição Finaceira; Apoio Técnico e Capacitação. E o repasse aos 39 municípios e 2 consórcios. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-12-29 | 2027-09-03 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Processo de Segregação do Recurso (R$ 500 Milhões) | Projeto/Processo/Atividade |  | Depósito dos R$ 500 milhões na conta segregada da Fundação Renova: Realizar depósitos de recursos no Fundo de recursos compensatórios do Programa 31, conforme cronograma da cláusula 170 e Revisão Extraordinária nº 2 do TTAC. |  |  | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2016-12-29 | 2021-12-17 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.2 | Processo de Contrato com Instituições Financeiras | Projeto/Processo/Atividade |  | Repasse de Recurso do Fundo do Programa para as Instituições Financeiras: Realizar repasse trimestral de recursos do Fundo de recursos compensatórios do Programa 31 para as instituições financeiras BDMG e BANDES, conforme cronograma de desembolso de recur | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-09-03 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3 | Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios | Projeto/Processo/Atividade |  | Repasse de Recursos aos Municípios: Realizar o repasse de 500 milhões de reais aos 39 municípios da área ambiental 2, através de uma instituição financeira pública, conforme valores teto estabelecidos para cada município (Deliberação nº 75 do CIF), de for | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marli | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.2 | 116,76(R$-MM) Repasse de recurso ao municípios/consórcios, do total 741,14(R$-MM) | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-21 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Aimorés | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés | Aimorés | População do município de Aimorés | 2019-04-23 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.3.8 | 0,49(R$-MM) Repasse ao município de Aimorés, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-09 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.4 | Alpercata | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Alpercata | Alpercata | População do município de Alpercata | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.4.9 | 0,50(R$-MM) Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-12-02 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.5 | Baixo Guandu | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu | Baixo Guandu | População do município de Baixo Guandu | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.5.5 | 0,18(R$-MM) Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-26 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.6 | Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa | Barra Longa | População do município de Barra Longa | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.6.8 | 0,53(R$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-02 | 2027-09-01 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.7 | Belo Oriente | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Belo Oriente | Belo Oriente | População do município de Belo Oriente | 2021-12-03 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.7.5 | 5,30(R$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-07-06 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.8 | Bom Jesus do Galho | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Bom Jesus do Galho | Bom Jesus do Galho | População do município de Bom Jesus do Galho | 2018-11-01 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.8.7 | 0,44(R$-MM) Repasse ao município de Bom Jeus do Galho, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-11-22 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.9 | Bugre | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Bugre | Bugre | População do município de Bugre | 2019-11-21 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.9.8 | 4,05(R$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-05-18 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.10 | Caratinga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Caratinga | Caratinga | População do município de Caratinga | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.10.8 | 0,56(R$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-21 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.11 | Colatina | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Colatina | Colatina | População do município de Colatina | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.11.37 | 8,90(R$-MM) Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-07-29 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.12 | Conselheiro Pena | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Conselheiro Pena | Conselheiro Pena | População do município de Conselheiro Pena | 2020-04-23 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.12.9 | 0,27(R$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-12-30 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.13 | Córrego Novo | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Córrego Novo | Córrego Novo | População do município de Córrego Novo | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.13.6 | 5,26(R$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-17 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.14 | Dionísio | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Dionísio | Dionísio | População do município de Dionísio | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.14.9 | 2,88(R$-MM) Repasse ao município de Dionisío, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-17 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.15 | Fernandes Tourinho | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Fernandes Tourinho | Fernandes Tourinho | População do município de Fernandes Tourinho | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.15.12 | 0,13(R$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-07-10 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.16 | Galiléia | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Galileia | Galileia | População do município de Galileia | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.16.10 | 1,01(R$-MM) Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-07 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.17 | Governador Valadares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Governador Valadares | Governador Valadares | População do município de Governador Valadares | 2018-05-25 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.17.18 | 0,85(R$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-02 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.18 | Iapu | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Iapu | Iapu | População do município de Iapu | 2019-03-28 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.18.7 | 4,99(R$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-09-06 | 2027-08-31 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.19 | Ipaba | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ipaba | Ipaba | População do município de Ipaba | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.19.6 | 9,00(R$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-04-02 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.20 | Ipatinga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Ipatinga | Ipatinga | População do município de Ipatinga | 2018-05-25 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.20.7 | 10,24(R$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-07-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.21 | Itueta | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Itueta | Itueta | População do município de Itueta | 2019-03-28 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.21.7 | 0,59(R$-MM) Repasse ao município de Itueta, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-07-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.22 | Linhares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Linhares | Linhares | População do município de Linhares | 2019-05-28 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.22.11 | 4,96(R$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-08-18 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.23 | Mariana | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Mariana | Mariana | População do município de Mariana | 2019-03-28 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.23.13 | 2,05(R$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-10 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.24 | Marilândia | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Marilândia | Marilândia | População do município de Marilândia | 2019-02-26 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.24.6 | 0,10(R$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-10-09 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.25 | Marliéria | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Marliéria | Marliéria | População do município de Marliéria | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.25.7 | 0,51(R$-MM) Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-10-22 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.26 | Naque | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Naque | Naque | População do município de Naque | 2019-09-24 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.26.9 | 0,69(R$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-19 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.27 | Periquito | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Periquito | Periquito | População do município de Periquito | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.27.7 | 0,71(R$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-22 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.28 | Pingo D'água | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Pingo-D'Água | Pingo-D'Água | População do município de Pingo-D'Água | 2019-11-19 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.28.7 | 0,04(R$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-09-30 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.29 | Raul Soares | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Raul Soares | Raul Soares | População do município de Raul Soares | 2019-03-20 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.29.8 | 1,15(R$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-11-10 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.30 | Resplendor | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Resplendor | Resplendor | População do município de Resplendor | 2019-03-28 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.30.7 | 1,26(R$-MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-05-26 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.31 | Rio Casca | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Rio Casca | Rio Casca | População do município de Rio Casca | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.31.8 | 4,54(R$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-21 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.32 | Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Rio Doce | Rio Doce | População do município de Rio Doce | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.32.9 | 2,78(R$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-09 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.33 | Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Santa Cruz do Escalvado | Santa Cruz do Escalvado | População do município de Santa Cruz do Escalvado | 2019-09-24 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.33.9 | 0,48(R$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escavaldo, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-08-25 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.34 | Santana do Paraíso | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Santana do Paraíso | Santana do Paraíso | População do município de Santana do Paraíso | 2018-05-25 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.34.6 | 1,40(R$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-12-28 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.35 | São Domingos do Prata | Subprojeto/Subprocesso |  |  | São Domingos do Prata | São Domingos do Prata | População do município de São Domingos do Prata | 2018-05-25 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.35.9 | 10,10(R$-MM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2019-07-12 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.36 | São José do Goiabal | Subprojeto/Subprocesso |  |  | São José do Goiabal | São José do Goiabal | População do município de São José do Goiabal | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.36.6 | 5,42(R$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-12-21 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.37 | São Pedro dos Ferros | Subprojeto/Subprocesso |  |  | São Pedro dos Ferros | São Pedro dos Ferros | População do município de São Pedro dos Ferros | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.37.7 | 0,58(R$-MM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-01-09 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.38 | Sem Peixe | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Sem-Peixe | Sem-Peixe | População do município de Sem Peixe | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.38.8 | 3,68(R$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-04-15 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.39 | Sobrália | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Sobrália | Sobrália | População do município de Sobrália | 2018-05-25 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.39.6 | 0,03(R$-MM) Repasse ao município de Sobrália, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-02 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.40 | Timóteo | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Timóteo | Timóteo | População do município de Timóteo | 2019-09-24 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.40.14 | 0,20(R$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-06-07 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.41 | Tumiritinga | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Tumiritinga | Tumiritinga | População do município de Tumiritinga | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.41.9 | 1,24(R$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-03-31 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.42 | CONDOESTE | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Marilândia | Baixo Guandu;Colatina;Marilândia | População dos municípiso de Baixo Guandu; Colatina; Marilândia | 2017-06-27 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.42.7 | 16,50(R$-MM) Repasse ao consórcio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-12-20 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.1.3.43 | CIMVALPI | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Barra Longa;Dionísio;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe | Barra Longa;Dionísio;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe | População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe | 2019-06-25 | 2022-12-22 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  |  | 4.1.3.43.5 | 2,36(R$-MM) Repasse ao consórcio do CIMVALPI, contribuindo para um realizado de 116,95(R$-MM), de um total de 741,14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-05-22 | 2022-12-22 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2 | Processo de Apoio técnico aos municípios | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 do CIF, para auxiliá-los no desenvolvimento das ações do programa. | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum... | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P.. | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2027-09-03 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | 4767,00 Disponibilização de apoio técnico, do total 0,00 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-06-28 | 2027-09-02 | Em andamento
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3 | Processo de Capacitação | Projeto/Processo/Atividade |  | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIF, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento loca | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;.. | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 2017-06-27 | 2024-06-28 | Concluído
PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 |  | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | 51,00 Oficinas com empresas de capacitação e logística, do total 0,00 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-10-25 | 2024-05-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 0 | PG033 - Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Programa |  | Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assentados da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-01-02 | 2028-12-31 | Em andamento | 164828811.2541 | 43956080.63 | 120872730.6241 | 26.67%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1 | Ações Emergenciais / Definição do Programa | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-04-24 | 2018-01-24 | Concluído | 1408071.95 | 1408071.95 | 0 | 100%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Apoio a Educação Ambiental | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri... |  | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2017-04-24 | 2018-01-24 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.1.1.5 | 3 Apoio a Educação Ambiental realizado, de um total 3 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2017-04-24 | 2018-01-24 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2 | Projeto Formação de Lideranças Jovens | Projeto/Processo/Atividade | I19;I20 | Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-11-29 | 2026-01-02 | Em andamento | 44472136.22 | 15636063.35 | 28836072.87 | 35.16%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.1 | 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens | Subprojeto/Subprocesso | I19;I20 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-11-29 | 2022-08-16 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.2.1.9 | 1717 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 1718, de um total de 3000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-29 | 2022-08-16 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.2.1.10 | 55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 135 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-11-29 | 2022-08-16 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.2.2 | 2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens | Subprojeto/Subprocesso | I19;I20 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Cuparaque;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2020-10-02 | 2026-01-02 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.2.2.4 | 1 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 1718, de um total de 3000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.2.2.5 | 1 Projetos de lideranças jovens fomentados, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 135 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-10-02 | 2025-05-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3 | Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis | Projeto/Processo/Atividade |  | Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-04-24 | 2027-07-30 | Em andamento | 17153869.5 | 9729882.17 | 7423987.33 | 56.72%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.1 | PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-04-24 | 2020-08-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.3.1.5 | 1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga realizada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-04-24 | 2020-08-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.4 | PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação. | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2020-02-03 | 2024-03-28 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.3.4.4 | 0 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2020-02-03 | 2024-03-28 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.3.5 | PG33-52 - Nova Interfaces | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipanema;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2023-10-03 | 2027-07-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.3.5.3 | 0 Novas interfaces realizadas, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2024-07-31 | 2027-07-30 | Não iniciado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.4 | Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03;I04;I05;I06;I07;I08;I09;I10;I11;I12;I13;I14;I15;I16 | Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criarem uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-10-26 | 2027-03-29 | Em andamento | 52059693.74 | 13613812.9433 | 38445880.7967 | 26.15%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.4.1 | Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-10-26 | 2019-07-26 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.1.7 | 1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação da NT 18/2018, refletindo concessão) revisado , de um total 1 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-10-26 | 2019-07-26 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.4.2 | Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais [UFMG/UFOP] | Subprojeto/Subprocesso | I01;I03;I05;I07;I09;I11;I13;I15 |  | Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;T... |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-02-05 | 2027-03-29 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.1.3 | 6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 6000 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-08-13 | 2023-07-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.1.4 | 278 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentatos , do total 1496 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2021-08-13 | 2024-12-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.8 | 0 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 72 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-01 | 2025-06-06 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.9 | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentatos , do total 748 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-08-01 | 2025-06-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.10.6 | 1 Bolsas para o Extensão (mestrado) disponibilizadas, do total 36 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-01 | 2025-01-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.10.7 | 1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentatos, do total 36 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-01 | 2027-02-25 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.11.6 | 1 Bolsas para o Extensão (doutorado) disponibilizadas, do total 18 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-03 | 2027-02-26 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.2.3.2.11.7 | 1 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) fomentatos, do total 18 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-11-03 | 2027-02-26 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.4.3 | Parceria Formação dos Educadores no Espirito Santo [IFES] | Subprojeto/Subprocesso | I02;I04;I06;I08;I10;I12;I14;I16 |  | Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor |  | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-03-14 | 2026-10-29 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.1.3 | 350 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas, do total 700 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.1.4 | 350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentatas, do total 700 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2024-12-31 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.2.3 | 70 Bolsas para o Especialização disponibilizadas, do total 140 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2025-04-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.2.4 | 1 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização fomentatos, do total 140 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2025-04-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.3.8 | 7 Bolsas para Mestrado disponibilizadas, do total 7 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2023-07-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.3.9 | 1 Cursos MOOC pelos mestrandos realizados , do total 14 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2026-04-29 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.4.5 | 1 Bolsas para Doutorado disponibilizadas, do total 7 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2026-09-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.4.3.3.4.6 | 1 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado), do total 7 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2022-02-02 | 2026-09-30 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 | Projeto paralisado pela CT visto deliberação 702 | Sem Judicialização | 4.5 | Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | I17;I18 | Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articulados e pactuados para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e a | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-01-02 | 2027-02-01 | Paralisado | 41295491.56 | 1426492.19 | 39868999.37 | 3.454%
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.5.1 | Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2019-03-14 | 2021-04-30 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.5.1.2.3 | 1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação pela CT-ECLET realizadas, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus |  |  | 2020-02-14 | 2021-04-30 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.5.2 | Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização) | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-03-19 | 2018-10-31 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.5.2.1.4 | 1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consolidados, de um total 1 | Entrega/Ação |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus |  |  | 2018-04-09 | 2018-05-07 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.5.5 | Execução (1° Edição - Semeando Redes) - Escopo rev8 da definição (cancelado) | Subprojeto/Subprocesso | I17;I18 |  | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2023-02-08 | 2023-12-05 | Cancelado
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.5.5.5 | 120 Vagas de capacitação disponibilizadas, do total 120 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-12-05 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.5.5.6 | 120 Projetos políticos pedagógicos fomentados, do total 120 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-12-05 | Concluído
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  | Sem Judicialização | 4.5.10 | Terceiro Fórum de Educação | Subprojeto/Subprocesso |  |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares |  | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 2018-01-02 | 2024-09-20 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  | 4.5.10.5 | 0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizado, de um total 0 | Entrega/Ação | [5 empty] | 2018-01-02 | 2024-09-20 | Em andamento
PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET | R08 |  |  |  | 4.0 Gastos não atrelados a Projetos | Gastos Não Atrelados a Projetos | [8 empty] | 8439548.32 | 2141758.03 | 6297790.29 | 25.38%

## Detal. Indicadores
PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição
PG011 | I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 95
PG011 | I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2022-12-30 | 95.1
PG011 | I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana | Bianual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2022-12-30 | 50
PG011 | I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa |  | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Não finalístico
PG011 | I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico |  | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-12-30 | 52.6
PG011 | I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico |  | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Finalístico | 2021-12-01 | 100
PG011 | I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados |  | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Finalístico
PG011 | I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 100
PG011 | I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos | Medição única | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Finalístico
PG012 | I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico
PG012 | I02 - Percentual de peças restauradas | Trimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 55
PG012 | I03 - Percentual de Igrejas restauradas | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico
PG012 | I04 – Percentual de bens culturais reparados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 40
PG012 | I05 - Percentual de publicação da pesquisa arqueológica | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico
PG012 | I06 – Percentual de planos de gestão por sitio validados implementados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico
PG012 | I07 – Índice de centros/registros de memória implementados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 88
PG012 | I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG012 | I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 100
PG013 | I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município | Anual | Maior – Melhor | % |  | Concluído | Finalístico | 2021-12-31 | 100
PG013 | I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce | Por edição | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2022-12-01 | 98
PG013 | I03 – Percentual de entrega de equipamentos de infraestrutura pactuados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-01-01 | 62.5
PG013 | I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-05-31 | 102
PG013 | I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2021-12-31 | 98
PG013 | I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2024-01-01 | 50
PG013 | I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico | Por edição | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Finalístico
PG013 | I06.1 – Aumento no número de Roteiros Turísticos Estruturados | Anual | Maior – Melhor | Quantidade |  | Em medição | Finalístico
PG013 | I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto | Anual | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Não finalístico
PG013 | I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-01-31 | 84.5
PG013 | I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos. | Anual | Maior – Melhor | % |  | Início Posterior | Finalístico
PG013 | I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos | Anual | Maior – Melhor | % |  |  | Finalístico | 2023-06-01 | 38
PG013 | I08.1 – Percentual de implementação do plano de Fortalecimento institucional para a Cultura e para o Esporte | Anual | Maior – Melhor | % |  |  | Finalístico | 2022-10-31 | 90
PG013 | I09 – Percentual de pescadores capacitados | Por edição | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-12-01 | 100
PG014 | I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100% | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-12-01 | 51.72
PG015 | I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa | Anual | Maior – Melhor | Número |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 31
PG015 | I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas | Anual | Maior – Melhor | Número |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 212
PG015 | I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional | Bianual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2022-12-01 | 44.75
PG015 | I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação | Anual | Maior – Melhor | Número |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-09-01 | 5
PG015 | I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 | Bianual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 6.57
PG017 | I01 – Taxa de reposição de alimentação animal | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 115
PG017 | I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 80.36
PG017 | I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas |  | Início Posterior | Finalístico
PG017 | I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas/ano |  | Início Posterior | Finalístico
PG017 | I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas |  | Início Posterior | Finalístico
PG017 | I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 12
PG017 | I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados | Anual | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 36
PG019 | I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 61.93
PG019 | I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 26.79
PG019 | I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado | Semestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 54.15
PG020 | I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES | Trimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 94
PG020 | I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios | Trimestral | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 44
PG020 | I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 82
PG020 | I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2023-12-01 | 58
PG020 | I05 – Número de profissionais qualificados | Semestral | Maior – Melhor | Quantidade |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 6685
PG020 | I06 –Número de Empresas Capacitadas | Anual | Maior – Melhor | Quantidade |  | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 370
PG020 | Ic – Total de recursos recolhidos por ISS | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 73
PG020 | Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % |  | Em medição | Não finalístico | 2024-01-01 | 6881784.96
PG026 | I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas | Anual | Maior – Melhor | ha | 40000 | Início Posterior
PG026 | I01 - Riqueza de espécies | Anual | Maior – Melhor | % | >40 | Início Posterior
PG026 | I02 – Densidade de regenerantes | Anual | Maior – Melhor | Nº indivíduos/ha | >2.000 | Início Posterior
PG026 | I03 - Cobertura do dossel | Anual | Menor – Melhor | % | >=80 | Início Posterior
PG031 | I01 – Percentual do valor repassado total | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 15.82
PG031 | I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 15.82
PG031 | I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 75
PG031 | I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 95
PG031 | I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 97
PG031 | I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Em medição | Não Finalístico | 2023-12-01 | 93
PG031 | I07- Percentual de Coleta de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE para atendimento com coleta e fossas sépticas 2010 – 86,9% 2017 – 90,6% 2023 – 92,6% 2033 - 96% | Em medição | Não Finalístico | 2021-12-01 | 86
PG031 | I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 – 46% 2017 – 65,2% 2023 – 76,4% 2033 - 90% | Em medição | Não Finalístico | 2021-12-01 | 20
PG031 | I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva | Anual | Maior – Melhor | % | PLANSAB (2019) – Metas SE 2008 - 25% 2017 – 44,2% 2023 - 46,8% 2033 - 53% | Em medição | Não Finalístico | 2021-12-01 | 31.43
PG031 | I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados | Anual | Menor – Melhor | % | PLANSAB (2019) - Metas SE 2008 - 19% 2016 - 45,9% 2023 – 24,4% 2033 - 0% | Em medição | Não Finalístico | 2021-12-01 | 46.15
PG031 | I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) | Anual | Maior – Melhor | % | Excelente 90< IQA ≤ 100 Bom 70 < IQA ≤ 90 Médio 50 < IQA ≤ 70 Ruim 25 < IQA ≤ 50 Muito Ruim 0 ≤ IQA ≤ 25 | Em medição | Não Finalístico | 2022-12-01 | 0
PG031 | I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) | Anual | Menor – Melhor | % | < 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2 | Em medição | Não Finalístico | 2022-12-01 | 0
PG031 | I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) | Anual | Maior – Melhor | % | > 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2 | Em medição | Não Finalístico | 2022-12-01 | 0
PG033 | I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 6000 | Concluído | Finalístico | 2023-06-01 | 6000
PG033 | I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 1496 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 358
PG033 | I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 72 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 70
PG033 | I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 748 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo | Semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Concluído | Finalístico | 2023-06-01 | 14
PG033 | I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo. | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo | Semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Concluído | Finalístico | 2022-12-01 | 7
PG033 | I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 120 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados. | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 120 | Início Posterior | Finalístico
PG033 | I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens | Anual | Maior – Melhor | Unidade | 3000 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 800
PG033 | I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 135 | Em medição | Finalístico | 2023-12-01 | 55

## PG31-IND-I11_I13
I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)
PERCENTUAL DE FAIXAS DE IQA
LOCALIZAÇÃO DO PONTO | MUITO RUIM | RUIM | MÉDIO | BOM | EXCELENTE
Rio Doce - Doce 02J | 0% | 9% | 45% | 45% | 0%
Conselheiro Pena - Doce 09J | 0% | 14% | 45% | 41% | 0%
Rio Doce - Doce 01 | 0% | 8% | 61% | 31% | 0%
Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 0% | 4% | 55% | 42% | 0%
Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 0% | 4% | 49% | 47% | 0%
Belo Oriente - Doce 05 | 0% | 14% | 67% | 19% | 0%
Periquito - Doce 06 | 0% | 5% | 47% | 46% | 2%
Governador Valadares - Doce 07 | 0% | 16% | 23% | 61% | 0%
Governador Valadares - Doce 08 | 0% | 16% | 58% | 26% | 0%
Tumiritinga - Doce 09 | 0% | 18% | 49% | 33% | 0%
Resplendor - Doce 10 | 0% | 13% | 45% | 40% | 2%
Baixo Guandu - Doce 11 | 0% | 8% | 51% | 41% | 0%
Colatina - Doce 12 | 0% | 3% | 45% | 52% | 0%
Colatina - Doce 13 | 0% | 5% | 43% | 51% | 0%
Colatina - Doce 14 | 0% | 10% | 62% | 28% | 0%
Linhares - Doce 15 | 0% | 7% | 48% | 45% | 0%
Linhares - Doce 16 | 0% | 3% | 42% | 55% | 0%
Aimores - UHE Aimores | 0% | 0% | 32% | 50% | 18%
Periquito - UHE Baguari | 0% | 0% | 55% | 45% | 0%
Rio Doce - UHE Candonga | 0% | 0% | 43% | 57% | 0%
Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 0% | 5% | 36% | 59% | 0%
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
Ponto de Coleta | Data da Amostra | Hora da Amostra | Localização do ponto | DBO (mgO2/L) | Classe de Enquadramento no ponto (CONAMA 357) | LOCALILZAÇÃO DO PONTO | PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO
RDO 01J | 2022-01-19 | 10:17 | Rio Doce - Doce 01J | 2.58 | CLASSE 2 |  | ATENDEU | NÃO ATENDEU
RDO 01J | 2022-02-17 | 12:45 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Rio Doce - Doce 01J | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-03-15 | 11:38 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Rio Doce - Doce 02J | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-04-13 | 14:10 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-05-12 | 12:31 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-06-18 | 13:52 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-07-11 | 15:06 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Belo Oriente - Doce 05 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-08-15 | 14:38 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Periquito - Doce 06 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-09-14 | 12:59 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Governador Valadares - Doce 07 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-10-11 | 14:15 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Governador Valadares - Doce 08 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-11-07 | 12:58 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Tumiritinga - Doce 09 | 100% | 0%
RDO 01J | 2022-12-27 | 15:54 | Rio Doce - Doce 01J | 2 | CLASSE 2 | Resplendor - Doce 10 | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-01-19 | 16:28 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Baixo Guandu - Doce 11 | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-02-24 | 12:06 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Colatina - Doce 12 | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-03-16 | 13:06 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Colatina - Doce 14 | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-04-14 | 12:08 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Linhares - Doce 15 | 91.67% | 8.333%
RDO 02J | 2022-05-13 | 12:38 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Linhares - Doce 16 | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-06-20 | 12:16 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Aimores - UHE Aimores | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-07-13 | 10:47 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Periquito - UHE Baguari | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-08-16 | 12:16 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Rio Doce - UHE Candonga | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-09-15 | 13:27 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 100% | 0%
RDO 02J | 2022-10-25 | 9:52 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2
RDO 02J | 2022-11-08 | 12:07 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2
RDO 02J | 2022-12-16 | 12:06 | Rio Doce - Doce 02J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-01-08 | 15:11 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 3.36 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-02-22 | 17:17 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-03-29 | 16:02 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-04-28 | 9:37 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-05-10 | 15:18 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-06-14 | 8:34 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-07-08 | 9:07 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-08-12 | 9:31 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-09-09 | 9:20 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-10-07 | 11:01 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-11-08 | 14:39 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-12-08 | 15:58 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-01-20 | 13:35 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-02-19 | 13:53 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-03-18 | 10:53 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-04-28 | 10:41 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-05-16 | 12:33 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-06-21 | 10:25 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-07-13 | 16:36 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-08-17 | 10:16 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-09-20 | 10:46 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-10-13 | 10:33 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-11-17 | 11:05 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-01-27 | 9:31 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-03-22 | 9:04 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-04-20 | 11:54 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-05-18 | 15:02 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-06-22 | 12:19 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-07-19 | 10:40 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-08-26 | 8:53 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-09-21 | 14:29 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-10-18 | 14:39 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-11-16 | 9:24 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-12-21 | 8:57 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-01-25 | 15:28 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-02-21 | 14:06 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-03-23 | 13:11 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-04-21 | 16:48 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-05-19 | 14:02 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-06-23 | 9:57 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-07-19 | 15:52 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-08-23 | 9:39 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-09-22 | 10:10 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-10-19 | 10:06 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-11-15 | 9:28 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-12-20 | 8:49 | Belo Oriente - Doce 05 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-01-26 | 13:51 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-02-21 | 17:11 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-03-24 | 14:15 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-04-22 | 10:45 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-05-19 | 16:45 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-06-23 | 16:53 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-07-20 | 15:08 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-08-26 | 14:22 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-09-23 | 10:43 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-10-20 | 10:06 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-11-15 | 15:38 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-12-21 | 15:29 | Periquito - Doce 06 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-01-06 | 9:10 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-02-23 | 15:20 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-03-08 | 13:34 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-04-05 | 14:57 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-05-03 | 13:00 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-06-02 | 12:55 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-07-05 | 14:13 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-08-09 | 14:31 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-09-06 | 16:29 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-10-05 | 9:35 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-11-02 | 13:40 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-12-06 | 12:21 | Governador Valadares - Doce 07 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-01-06 | 15:13 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-02-09 | 9:17 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-03-09 | 9:18 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-04-06 | 10:19 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-05-04 | 8:49 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-06-03 | 8:10 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-07-06 | 9:26 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-08-10 | 9:16 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-09-07 | 9:13 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-10-05 | 14:49 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-11-03 | 9:10 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-12-07 | 8:11 | Governador Valadares - Doce 08 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-01-07 | 11:57 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-02-10 | 12:00 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-03-29 | 11:40 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-04-07 | 10:59 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-05-10 | 10:52 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-06-13 | 10:36 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-07-07 | 10:25 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-08-11 | 10:09 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-09-08 | 10:39 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-10-06 | 15:04 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-11-08 | 10:43 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-12-08 | 9:56 | Tumiritinga - Doce 09 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-01-10 | 16:04 | Resplendor - Doce 10 | 2.94 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-02-10 | 16:42 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-03-11 | 9:28 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-04-08 | 10:07 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-05-12 | 10:18 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-06-14 | 13:04 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-07-11 | 9:38 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-08-15 | 14:05 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-09-12 | 9:24 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-10-10 | 14:17 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-11-09 | 9:07 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-12-13 | 9:15 | Resplendor - Doce 10 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-01-20 | 13:28 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-02-15 | 8:58 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-03-15 | 9:39 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-04-12 | 15:46 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-05-17 | 9:08 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-06-16 | 8:47 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-08-17 | 9:27 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-09-13 | 14:33 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-10-12 | 13:50 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-11-10 | 12:55 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-12-14 | 12:11 | Baixo Guandu - Doce 11 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-01-28 | 10:57 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-02-24 | 12:03 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-03-16 | 12:51 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-04-18 | 14:11 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-05-27 | 10:53 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-06-20 | 13:03 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-07-14 | 14:09 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-08-18 | 14:04 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-09-15 | 9:40 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-10-14 | 13:54 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-11-22 | 10:20 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-12-16 | 11:43 | Colatina - Doce 12 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-01-26 | 13:59 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-02-24 | 14:44 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-03-17 | 8:50 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-04-19 | 9:46 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-05-18 | 14:18 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-06-21 | 8:23 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-07-15 | 9:09 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-08-23 | 10:43 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-09-15 | 14:22 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-10-18 | 9:47 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-11-16 | 13:17 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-12-20 | 11:01 | Colatina - Doce 14 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-01-19 | 10:47 | Linhares - Doce 15 | 5.37 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-02-19 | 9:07 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-03-21 | 10:14 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-04-20 | 9:12 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-05-20 | 10:01 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-06-22 | 10:04 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-07-19 | 9:11 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-08-24 | 9:35 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-09-20 | 9:56 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-10-19 | 8:31 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-11-18 | 10:17 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-12-21 | 9:41 | Linhares - Doce 15 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-01-27 | 10:42 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-02-21 | 12:32 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-03-24 | 9:22 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-04-26 | 10:41 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-05-23 | 12:03 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-06-23 | 11:13 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-07-20 | 10:27 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-08-25 | 13:52 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-09-21 | 14:17 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-10-20 | 12:06 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-11-23 | 13:39 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
RDO 16 | 2022-12-22 | 10:58 | Linhares - Doce 16 | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-01-20 | 9:17 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-02-11 | 10:05 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-03-14 | 14:17 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 15:07 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 10:03 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 8:53 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 14:00 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-08-16 | 10:13 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-09-12 | 13:09 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-10-11 | 9:28 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-11-09 | 10:56 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-12-13 | 11:04 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-01-05 | 9:32 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-02-08 | 9:32 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-03-08 | 9:37 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-04-05 | 10:49 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 9:40 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 9:54 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 9:37 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:05 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 12:25 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-10-04 | 9:49 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-11-02 | 9:39 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-12-06 | 9:02 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-01-28 | 12:05 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-03-16 | 11:18 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-04-14 | 9:19 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-05-13 | 10:15 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-06-20 | 10:19 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-07-12 | 14:47 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-08-16 | 9:52 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-09-15 | 10:29 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-10-12 | 10:31 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-11-08 | 10:02 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-12-16 | 10:20 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-01-21 | 8:38 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-02-17 | 11:18 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-03-16 | 8:59 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 8:58 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 9:23 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 9:26 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 9:12 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-08-18 | 10:02 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-09-14 | 14:08 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-10-14 | 8:56 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-11-16 | 8:47 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-12-16 | 8:52 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 15:58 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 10:43 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 9:17 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 14:36 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 10:06 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 10:12 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 10:15 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:31 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 12:57 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 9:25 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 9:51 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 9:43 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 10:03 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-01-20 | 10:02 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-02-11 | 10:53 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-03-14 | 14:53 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 16:22 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 11:04 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 9:30 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 15:20 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-08-16 | 10:41 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-09-12 | 13:36 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-10-11 | 10:02 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-11-09 | 11:19 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-12-13 | 11:26 | Aimores - UHE Aimores | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-01-05 | 10:38 | Periquito - UHE Baguari | 2.25 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-02-08 | 10:20 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-03-08 | 10:18 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-04-05 | 11:27 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 10:20 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 10:34 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 10:38 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:50 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 13:15 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-10-04 | 10:23 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-11-02 | 9:59 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-12-06 | 9:29 | Periquito - UHE Baguari | 2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-12-16 | 10:39 | Rio Doce - UHE Candonga | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-01-21 | 9:19 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-02-17 | 11:52 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-03-16 | 9:33 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 9:40 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 10:09 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 10:01 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 10:25 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-08-18 | 10:34 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-09-14 | 14:28 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-10-14 | 9:24 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-11-16 | 9:10 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-12-16 | 9:16 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 2 | CLASSE 2
I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)
Ponto de coleta | Data da amostra | Hora da amostra | Localização do ponto | Oxigenio dissolvido in situ (mg/L) | Classe de Enquadramento no ponto (CONAMA 357) | LOCALILZAÇÃO DO PONTO | PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO OD
RDO 01J | 2022-01-19 | 10:17 | Rio Doce - Doce 01J | 7.99 | CLASSE 2 |  | ATENDEU | NÃO ATENDEU
RDO 01J | 2022-02-17 | 12:45 | Rio Doce - Doce 01J | 8.18 | CLASSE 2 | Rio Doce - Doce 01J | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-03-15 | 11:38 | Rio Doce - Doce 01J | 7.77 | CLASSE 2 | Rio Doce - Doce 02J | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-04-13 | 14:10 | Rio Doce - Doce 01J | 7.9 | CLASSE 2 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-05-12 | 12:31 | Rio Doce - Doce 01J | 8.54 | CLASSE 2 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-06-18 | 13:52 | Rio Doce - Doce 01J | 9.13 | CLASSE 2 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-07-11 | 15:06 | Rio Doce - Doce 01J | 8.98 | CLASSE 2 | Belo Oriente - Doce 05 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-08-15 | 14:38 | Rio Doce - Doce 01J | 8.98 | CLASSE 2 | Periquito - Doce 06 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-09-14 | 12:59 | Rio Doce - Doce 01J | 8.86 | CLASSE 2 | Governador Valadares - Doce 07 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-10-11 | 14:15 | Rio Doce - Doce 01J | 7.87 | CLASSE 2 | Governador Valadares - Doce 08 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-11-07 | 12:58 | Rio Doce - Doce 01J | 8.14 | CLASSE 2 | Tumiritinga - Doce 09 | 0% | 100%
RDO 01J | 2022-12-27 | 15:54 | Rio Doce - Doce 01J | 7.87 | CLASSE 2 | Resplendor - Doce 10 | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-01-19 | 16:28 | Rio Doce - Doce 02J | 8.83 | CLASSE 2 | Baixo Guandu - Doce 11 | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-02-24 | 12:06 | Rio Doce - Doce 02J | 11.5 | CLASSE 2 | Colatina - Doce 12 | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-03-16 | 13:06 | Rio Doce - Doce 02J | 8.24 | CLASSE 2 | Colatina - Doce 14 | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-04-14 | 12:08 | Rio Doce - Doce 02J | 8.32 | CLASSE 2 | Linhares - Doce 15 | 8.333% | 91.67%
RDO 02J | 2022-05-13 | 12:38 | Rio Doce - Doce 02J | 9.05 | CLASSE 2 | Aimores - UHE Aimores | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-06-20 | 12:16 | Rio Doce - Doce 02J | 9.19 | CLASSE 2 | Periquito - UHE Baguari | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-07-13 | 10:47 | Rio Doce - Doce 02J | 9.27 | CLASSE 2 | Rio Doce - UHE Candonga | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-08-16 | 12:16 | Rio Doce - Doce 02J | 9.49 | CLASSE 2 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 0% | 100%
RDO 02J | 2022-09-15 | 13:27 | Rio Doce - Doce 02J | 9.03 | CLASSE 2
RDO 02J | 2022-10-25 | 9:52 | Rio Doce - Doce 02J | 8.72 | CLASSE 2
RDO 02J | 2022-11-08 | 12:07 | Rio Doce - Doce 02J | 8.68 | CLASSE 2
RDO 02J | 2022-12-16 | 12:06 | Rio Doce - Doce 02J | 8.17 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-01-08 | 15:11 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 6.94 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-02-22 | 17:17 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.44 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-03-29 | 16:02 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 5.14 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-04-28 | 9:37 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.73 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-05-10 | 15:18 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.29 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-06-14 | 8:34 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 8.28 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-07-08 | 9:07 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 8.44 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-08-12 | 9:31 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 8.66 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-09-09 | 9:20 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 8.61 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-10-07 | 11:01 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.49 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-11-08 | 14:39 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.64 | CLASSE 2
RDO 09J | 2022-12-08 | 15:58 | Conselheiro Pena - Doce 09J | 7.5 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-01-20 | 13:35 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 7.84 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-02-19 | 13:53 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 6.12 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-03-18 | 10:53 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 7.5 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-04-28 | 10:41 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 8.05 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-05-16 | 12:33 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 8.35 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-06-21 | 10:25 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 8.72 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-07-13 | 16:36 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 8.52 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-08-17 | 10:16 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 9.52 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-09-20 | 10:46 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 8.63 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-10-13 | 10:33 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 7.68 | CLASSE 2
RDO 03 | 2022-11-17 | 11:05 | Sao Domingos do Prata - Doce 03 | 7.97 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-01-27 | 9:31 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.15 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-03-22 | 9:04 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.18 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-04-20 | 11:54 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.63 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-05-18 | 15:02 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.88 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-06-22 | 12:19 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.9 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-07-19 | 10:40 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 9.04 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-08-26 | 8:53 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.74 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-09-21 | 14:29 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.98 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-10-18 | 14:39 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.09 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-11-16 | 9:24 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.2 | CLASSE 2
RDO 04 | 2022-12-21 | 8:57 | Bom Jesus do Galho - Doce 04 | 8.23 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-01-25 | 15:28 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.39 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-02-21 | 14:06 | Belo Oriente - Doce 05 | 10.99 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-03-23 | 13:11 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.66 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-04-21 | 16:48 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.82 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-05-19 | 14:02 | Belo Oriente - Doce 05 | 9.29 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-06-23 | 9:57 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.77 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-07-19 | 15:52 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.91 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-08-23 | 9:39 | Belo Oriente - Doce 05 | 9.37 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-09-22 | 10:10 | Belo Oriente - Doce 05 | 9.03 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-10-19 | 10:06 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.37 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-11-15 | 9:28 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.5 | CLASSE 2
RDO 05 | 2022-12-20 | 8:49 | Belo Oriente - Doce 05 | 8.68 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-01-26 | 13:51 | Periquito - Doce 06 | 7.66 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-02-21 | 17:11 | Periquito - Doce 06 | 8.68 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-03-24 | 14:15 | Periquito - Doce 06 | 7.59 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-04-22 | 10:45 | Periquito - Doce 06 | 7.87 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-05-19 | 16:45 | Periquito - Doce 06 | 8.37 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-06-23 | 16:53 | Periquito - Doce 06 | 8.49 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-07-20 | 15:08 | Periquito - Doce 06 | 8.26 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-08-26 | 14:22 | Periquito - Doce 06 | 8.05 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-09-23 | 10:43 | Periquito - Doce 06 | 7.7 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-10-20 | 10:06 | Periquito - Doce 06 | 7.38 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-11-15 | 15:38 | Periquito - Doce 06 | 6.57 | CLASSE 2
RDO 06 | 2022-12-21 | 15:29 | Periquito - Doce 06 | 7.28 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-01-06 | 9:10 | Governador Valadares - Doce 07 | 8.33 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-02-23 | 15:20 | Governador Valadares - Doce 07 | 8.2 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-03-08 | 13:34 | Governador Valadares - Doce 07 | 7.38 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-04-05 | 14:57 | Governador Valadares - Doce 07 | 7.48 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-05-03 | 13:00 | Governador Valadares - Doce 07 | 7.13 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-06-02 | 12:55 | Governador Valadares - Doce 07 | 8.54 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-07-05 | 14:13 | Governador Valadares - Doce 07 | 9.02 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-08-09 | 14:31 | Governador Valadares - Doce 07 | 9.34 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-09-06 | 16:29 | Governador Valadares - Doce 07 | 9.57 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-10-05 | 9:35 | Governador Valadares - Doce 07 | 7.43 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-11-02 | 13:40 | Governador Valadares - Doce 07 | 6.96 | CLASSE 2
RDO 07 | 2022-12-06 | 12:21 | Governador Valadares - Doce 07 | 7.43 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-01-06 | 15:13 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.86 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-02-09 | 9:17 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.64 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-03-09 | 9:18 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.41 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-04-06 | 10:19 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.7 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-05-04 | 8:49 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.17 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-06-03 | 8:10 | Governador Valadares - Doce 08 | 8.25 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-07-06 | 9:26 | Governador Valadares - Doce 08 | 8.68 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-08-10 | 9:16 | Governador Valadares - Doce 08 | 8.58 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-09-07 | 9:13 | Governador Valadares - Doce 08 | 8.86 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-10-05 | 14:49 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.84 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-11-03 | 9:10 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.45 | CLASSE 2
RDO 08 | 2022-12-07 | 8:11 | Governador Valadares - Doce 08 | 7.87 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-04-07 | 10:59 | Tumiritinga - Doce 09 | 7.38 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-05-10 | 10:52 | Tumiritinga - Doce 09 | 7.04 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-06-13 | 10:36 | Tumiritinga - Doce 09 | 8.31 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-07-07 | 10:25 | Tumiritinga - Doce 09 | 8.59 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-08-11 | 10:09 | Tumiritinga - Doce 09 | 8.66 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-09-08 | 10:39 | Tumiritinga - Doce 09 | 9.49 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-10-06 | 15:04 | Tumiritinga - Doce 09 | 7.62 | CLASSE 2
RDO 09 | 2022-11-08 | 10:43 | Tumiritinga - Doce 09 | 7.52 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-01-10 | 16:04 | Resplendor - Doce 10 | 7.2 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-02-10 | 16:42 | Resplendor - Doce 10 | 7.34 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-03-11 | 9:28 | Resplendor - Doce 10 | 7.42 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-04-08 | 10:07 | Resplendor - Doce 10 | 7.67 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-05-12 | 10:18 | Resplendor - Doce 10 | 7.35 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-06-14 | 13:04 | Resplendor - Doce 10 | 8.59 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-07-11 | 9:38 | Resplendor - Doce 10 | 8.66 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-08-15 | 14:05 | Resplendor - Doce 10 | 9.21 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-09-12 | 9:24 | Resplendor - Doce 10 | 8.56 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-10-10 | 14:17 | Resplendor - Doce 10 | 7.19 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-11-09 | 9:07 | Resplendor - Doce 10 | 7.71 | CLASSE 2
RDO 10 | 2022-12-13 | 9:15 | Resplendor - Doce 10 | 7.29 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-01-20 | 13:28 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.19 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-02-15 | 8:58 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.66 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-03-15 | 9:39 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.37 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-04-12 | 15:46 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.61 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-05-17 | 9:08 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.27 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-06-16 | 8:47 | Baixo Guandu - Doce 11 | 8.47 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-08-17 | 9:27 | Baixo Guandu - Doce 11 | 8.64 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-09-13 | 14:33 | Baixo Guandu - Doce 11 | 8.23 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-10-12 | 13:50 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.19 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-11-10 | 12:55 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.46 | CLASSE 2
RDO 11 | 2022-12-14 | 12:11 | Baixo Guandu - Doce 11 | 7.18 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-01-28 | 10:57 | Colatina - Doce 12 | 7.27 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-02-24 | 12:03 | Colatina - Doce 12 | 9.28 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-03-16 | 12:51 | Colatina - Doce 12 | 7.33 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-04-18 | 14:11 | Colatina - Doce 12 | 7.42 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-05-27 | 10:53 | Colatina - Doce 12 | 7.92 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-06-20 | 13:03 | Colatina - Doce 12 | 8.66 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-07-14 | 14:09 | Colatina - Doce 12 | 8.63 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-08-18 | 14:04 | Colatina - Doce 12 | 8.82 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-09-15 | 9:40 | Colatina - Doce 12 | 8.52 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-10-14 | 13:54 | Colatina - Doce 12 | 7.32 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-11-22 | 10:20 | Colatina - Doce 12 | 7.93 | CLASSE 2
RDO 12 | 2022-12-16 | 11:43 | Colatina - Doce 12 | 8.01 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-01-26 | 13:59 | Colatina - Doce 14 | 7.37 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-02-24 | 14:44 | Colatina - Doce 14 | 8.7 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-03-17 | 8:50 | Colatina - Doce 14 | 7.39 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-04-19 | 9:46 | Colatina - Doce 14 | 7.57 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-05-18 | 14:18 | Colatina - Doce 14 | 7.42 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-06-21 | 8:23 | Colatina - Doce 14 | 8.51 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-07-15 | 9:09 | Colatina - Doce 14 | 8.4 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-08-23 | 10:43 | Colatina - Doce 14 | 8.9 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-09-15 | 14:22 | Colatina - Doce 14 | 8.65 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-10-18 | 9:47 | Colatina - Doce 14 | 7.31 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-11-16 | 13:17 | Colatina - Doce 14 | 7.42 | CLASSE 2
RDO 14 | 2022-12-20 | 11:01 | Colatina - Doce 14 | 7.57 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-01-19 | 10:47 | Linhares - Doce 15 | 7.6 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-02-19 | 9:07 | Linhares - Doce 15 | 8.02 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-03-21 | 10:14 | Linhares - Doce 15 | 7.55 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-04-20 | 9:12 | Linhares - Doce 15 | 7.76 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-05-20 | 10:01 | Linhares - Doce 15 | 7.79 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-06-22 | 10:04 | Linhares - Doce 15 | 8.58 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-07-19 | 9:11 | Linhares - Doce 15 | 8.51 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-08-24 | 9:35 | Linhares - Doce 15 | 8.84 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-09-20 | 9:56 | Linhares - Doce 15 | 8.59 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-10-19 | 8:31 | Linhares - Doce 15 | 7.69 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-11-18 | 10:17 | Linhares - Doce 15 | 7.56 | CLASSE 2
RDO 15 | 2022-12-21 | 9:41 | Linhares - Doce 15 | 7.45 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-01-20 | 9:17 | Aimores - UHE Aimores | 7.16 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-02-11 | 10:05 | Aimores - UHE Aimores | 7.08 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-03-14 | 14:17 | Aimores - UHE Aimores | 7.77 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 15:07 | Aimores - UHE Aimores | 8.61 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 10:03 | Aimores - UHE Aimores | 7.22 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 8:53 | Aimores - UHE Aimores | 8.38 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 14:00 | Aimores - UHE Aimores | 9.49 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-08-16 | 10:13 | Aimores - UHE Aimores | 9.24 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-09-12 | 13:09 | Aimores - UHE Aimores | 9.46 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-10-11 | 9:28 | Aimores - UHE Aimores | 7.35 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-11-09 | 10:56 | Aimores - UHE Aimores | 7.57 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-12-13 | 11:04 | Aimores - UHE Aimores | 7.08 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-01-05 | 9:32 | Periquito - UHE Baguari | 7.53 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-02-08 | 9:32 | Periquito - UHE Baguari | 7.3 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-03-08 | 9:37 | Periquito - UHE Baguari | 7.3 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-04-05 | 10:49 | Periquito - UHE Baguari | 7.39 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 9:40 | Periquito - UHE Baguari | 6.92 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 9:54 | Periquito - UHE Baguari | 8.13 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 9:37 | Periquito - UHE Baguari | 8.39 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:05 | Periquito - UHE Baguari | 8.22 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 12:25 | Periquito - UHE Baguari | 8.46 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-10-04 | 9:49 | Periquito - UHE Baguari | 7.44 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-11-02 | 9:39 | Periquito - UHE Baguari | 6.79 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-12-06 | 9:02 | Periquito - UHE Baguari | 7.34 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-01-28 | 12:05 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.24 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-03-16 | 11:18 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.13 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-04-14 | 9:19 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.19 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-05-13 | 10:15 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.9 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-06-20 | 10:19 | Rio Doce - UHE Candonga | 9.2 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-07-12 | 14:47 | Rio Doce - UHE Candonga | 9.12 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-08-16 | 9:52 | Rio Doce - UHE Candonga | 9.25 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-09-15 | 10:29 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.55 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-10-12 | 10:31 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.21 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-11-08 | 10:02 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.52 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-12-16 | 10:20 | Rio Doce - UHE Candonga | 8.05 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-01-21 | 8:38 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.2 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-02-17 | 11:18 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.78 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-03-16 | 8:59 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.3 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 8:58 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.58 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 9:23 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.18 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 9:26 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.56 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 9:12 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.38 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-08-18 | 10:02 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.46 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-09-14 | 14:08 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.57 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-10-14 | 8:56 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 6.87 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-11-16 | 8:47 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.63 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-12-16 | 8:52 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.37 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 15:58 | Aimores - UHE Aimores | 7.56 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 10:43 | Aimores - UHE Aimores | 7.15 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 9:17 | Aimores - UHE Aimores | 8.38 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 14:36 | Aimores - UHE Aimores | 8.59 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 10:06 | Periquito - UHE Baguari | 6.92 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 10:12 | Periquito - UHE Baguari | 8.08 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 10:15 | Periquito - UHE Baguari | 8.39 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:31 | Periquito - UHE Baguari | 8.16 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 12:57 | Periquito - UHE Baguari | 8.26 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 9:25 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.6 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 9:51 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.16 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 9:43 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.5 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 10:03 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.39 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-01-20 | 10:02 | Aimores - UHE Aimores | 7.16 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-02-11 | 10:53 | Aimores - UHE Aimores | 7.09 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-03-14 | 14:53 | Aimores - UHE Aimores | 7.21 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-04-11 | 16:22 | Aimores - UHE Aimores | 7.44 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-05-13 | 11:04 | Aimores - UHE Aimores | 7.03 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-06-15 | 9:30 | Aimores - UHE Aimores | 8.36 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-07-11 | 15:20 | Aimores - UHE Aimores | 8.49 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-08-16 | 10:41 | Aimores - UHE Aimores | 9.09 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-09-12 | 13:36 | Aimores - UHE Aimores | 8.75 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-10-11 | 10:02 | Aimores - UHE Aimores | 7.05 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-11-09 | 11:19 | Aimores - UHE Aimores | 7.47 | CLASSE 2
UHE AIM | 2022-12-13 | 11:26 | Aimores - UHE Aimores | 7.17 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-01-05 | 10:38 | Periquito - UHE Baguari | 7.48 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-02-08 | 10:20 | Periquito - UHE Baguari | 7.02 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-03-08 | 10:18 | Periquito - UHE Baguari | 7.27 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-05-03 | 10:20 | Periquito - UHE Baguari | 6.87 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-06-02 | 10:34 | Periquito - UHE Baguari | 8.05 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-07-05 | 10:38 | Periquito - UHE Baguari | 8.35 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-08-09 | 10:50 | Periquito - UHE Baguari | 8.08 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-09-06 | 13:15 | Periquito - UHE Baguari | 8.2 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-10-04 | 10:23 | Periquito - UHE Baguari | 7.35 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-11-02 | 9:59 | Periquito - UHE Baguari | 6.78 | CLASSE 2
UHE BAG | 2022-12-06 | 9:29 | Periquito - UHE Baguari | 7.35 | CLASSE 2
UHE CAN | 2022-12-16 | 10:39 | Rio Doce - UHE Candonga | 7.74 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-01-21 | 9:19 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.19 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-02-17 | 11:52 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.82 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-03-16 | 9:33 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.25 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-04-14 | 9:40 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.57 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-05-18 | 10:09 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.16 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-06-20 | 10:01 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.51 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-07-14 | 10:25 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.35 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-08-18 | 10:34 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.36 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-09-14 | 14:28 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 8.37 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-10-14 | 9:24 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 6.8 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-11-16 | 9:10 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.58 | CLASSE 2
UHE MAS | 2022-12-16 | 9:16 | Baixo Guandu - UHE Mascarenhas | 7.31 | CLASSE 2