## Disclaimer
DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS
Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.
Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.
As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. Para o ano de 2024, o referido processo está em curso, portanto, apesar da dilação de prazo, não foi possível a confecção do relatório completo até esta data. Desse modo, encaminha-se uma versão resumida do Relatório Mensal de Atividades e ressalta-se que a versão completa do relatório será protocolada o mais breve possível.
Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.
A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".
A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.
Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.
DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):
Informação | Descrição
PG | Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)

## Relatório Mensal (FEV-2024)
PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado
PG001 | Grupo 03 | CT-OS | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Totalmente Judicializado | 0 | PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados | Programa | Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da |  |  | odas as pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram seu cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da Cl | 2015-11-06 | A definir | Em andamento | 332922273.47 | 267460140.74 | 65462132.73 | 80.34%
PG002 | Grupo 03 | CT-OS | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Totalmente Judicializado | 0 | PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados | Programa | Ressarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou morais (perdas econômicas) devido ao rompimento da barragem de Fundão. | Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom Silvério;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galileia;Galiléia;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mantenópolis;Mariana;Marilac;Marilândia;Mathias Lobato;Naque;Ouro Preto;Pancas;Periquito;Pingo-D'Água;Pocrane;Ponte Nova;Resplendor;Rio Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;São Roque do Canaã;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga;Vargem Alegre;Viçosa;... |  | Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão | 2015-01-01 | A definir | Em andamento | 16770754732.64 | 14623021400.25 | 2147733332.39 | 87.19%
PG003 | Grupo 03 | CT-IPCT | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  |  | 0 | PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas | Programa |  | Aracruz;Resplendor |  |  | 2016-02-25 | 2029-07-02 | Em andamento | 836953106.32 | 627227135.49 | 209725970.83 | 74.94%
PG004 | Grupo 03 | CT-IPCT | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais | Programa | Implantar as ações reparatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta -TTAC. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F | Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais | 2016-03-04 | A definir | Em andamento | 155733086.3 | 76265881.64 | 79467204.66 | 48.97%
PG016 | Grupo 03 | CT-EI | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras | Programa | Desenvolver um programa para o apoio aos(às) pescadores(as), aquicultores(as) e arreiros(as) IMPACTADOS(AS) ao longo da ÁREA DE ABRANGÊNCIA através de ações coletivas, buscando a recomposição das áreas produtivas e das condições para produção. | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conceição da Barra;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itueta;Marilândia;Marliéria;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem-... | Governador Valadares e Rio Doce | Pescadores profissionais e aquicultores regularizados | 2016-07-01 | A definir | Em andamento | 148639290.4154 | 50385128.57 | 98254161.8454 | 33.9%
PG021 | Grupo 03 | CT-OS | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Totalmente Judicializado | 0 | PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial | Programa | Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 d | Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José da Safira;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Tumiritinga |  | O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência | 2015-11-05 | A definir | Em andamento | 3283374504.404 | 2761557240.48 | 521817263.924 | 84.11%
PG023 | Grupo 03 | CT-GRSA | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Parcialmente Judicializado | 0 | PG023 - Manejo de Rejeitos | Programa | O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que | Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga |  | Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha. | 2015-12-10 | A definir | Em andamento | 827309514.4262 | 629190293.9 | 198119220.5262 | 76.05%
PG032 | Grupo 03 | CT-SHQA | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  |  | 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | Programa |  | Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;Tumiritinga |  |  | 2016-01-15 | 2028-06-24 | Em andamento | 1064445170 | 839112291 | 225332879 | 78.83%
PG034 | Grupo 03 | CT-GRSA | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Sem Judicialização | 0 | PG034 - Preparação a Emergências Ambientais | Programa | Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TT | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa C | 2016-03-02 | 2025-10-31 | Em andamento | 47458236.76 | 33639658.05 | 13818578.71 | 70.88%
PG042 | Grupo 03 | CT-EI | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Sem Judicialização | 0 | PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários | Programa | Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de complianc |  |  |  | 2017-01-10 | 2025-08-01 | Em andamento | 94899939.79 | 85088402.8 | 9811536.99 | 89.66%
PG008 | Grupo 03 | CT-Infra | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG008 - Reconstrução de Vilas | Programa | Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira | Barra Longa Mariana | Gesteira Bento Rodrigues Paracatu | Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. | 2015-11-06 | 2030-12-31 | Em andamento | 5678153046.8309 | 4785303512.26 | 892849534.571 | 84.28%
PG009 | Grupo 03 | CT-INFRA | Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021 |  | Totalmente judicializado | 0 | PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves | Programa | Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves; Eixo 5 | Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc) | Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc) | Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa |  | 2023-05-31 | Em andamento | 2081460486.65 | 1904022465.48 | 177438021.17 | 91.48%

## Fatos Relevantes
PG | Mês Atualização | Subdivisão Fatos Relevantes | Descrição do Fato Relevante
PG001 | 2024-02-29 | N/A | Não houve progressos neste mês
PG002 | 2024-02-29 | N/A | Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.
PG002 | 2024-02-29 | N/A | Até o momento, 107.778 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003 | 2024-02-29 | Resplendor | Conclusão do cadastro da Associção Indígena Nakrerre como fornecedor da Fundação renova. Esta ação é uma das etapas para formalização de parceria com a Associação para implantação do projeto de Produção de Silagem, visando o fim da entrega de silagem.
PG003 | 2024-02-29 | Resplendor | Acompanhamento das reuniões sobre definição de critérios de inclusão de famílias realizadas pelos pelos caciques e comunidade em geral.
PG003 | 2024-02-29 | Resplendor | Visita técnica ao território com equipe da infraestrutura para realização de relatório de obras na TI Krenak.
PG003 | 2024-02-29 | Tupiniquim-Guarani | Iniciado a implantação do poço que subsidiará a operação do SAA na aldeia de Nova Esperança, previsão para conclusão em março de 2024.
PG003 | 2024-02-29 | Tupiniquim-Guarani | Em 20/02 reunião presencial Amarelos em conjunto com a Sesai, Dsei e Funai foi apresentado pela Hidropoços a data de início da perfuração e prazos para elaboração dos projetos. Início previsto das obras de perfuração agendada para 25/03/24.
PG004 | 2024-02-29 | Quilombolas | Execução da oficina de Manejo de Composteira e 1° Ação Prática dos Agentes Locais, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ
PG004 | 2024-02-29 | Quilombolas | Visita Técnica à Comunidade Quilombola de São Domingos, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ
PG004 | 2024-02-29 | Quilombolas | ERRATA: Nos relatórios mensais de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, no item "Entregas e Fatos relevantes do mês", foi reportado, o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos titulares da famílias elegíveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questão é 178 pagamentos.
PG021 | 2024-02-29 | N/A | Inclusão de 01 auxílio
PG021 | 2024-02-29 | N/A | Exclusão de 05 auxílios
PG023 | 2024-02-29 | N/A | Realizado protocolo do relatório técnico da Campanha J e K do Monitoramento intracalha, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0384), em 09/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 603 de 2022.
PG023 | 2024-02-29 | N/A | Realizado protocolo do relatório anual de monitoramento da qualidade do ar (Ano 2023), na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0306), em 06/02/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.
PG032 | 2024-02-05 | N/A | No dia 05 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - Boninsegna/ES; - Galiléia/MG; - Tumiritinga/MG.
PG032 | 2024-02-06 | N/A | No dia 06 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - São Tomé do Rio Doce/MG; -Resplendor/MG.
PG032 | 2024-02-07 | N/A | No dia 07 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova participou das audiências de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão das obras e demais providências nas seguintes localidades: - Pedra Corrida/MG; -Itueta/MG.
PG032 | 2024-02-01 | N/A | No dia 01 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Columbia.
PG032 | 2024-02-09 | N/A | No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE GV – Governador Valadares/MG os documentos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Central. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 19 de outubro de 2023.
PG032 | 2024-02-09 | N/A | No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado da Captação Alternativa da sede do município de Tumiritinga/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 2024.
PG032 | 2024-02-09 | N/A | No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado do Acesso Definitivo da ETA do município de Tumiritinga/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 05 de fevereiro de 2024.
PG032 | 2024-02-15 | N/A | No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto detalhado da Automação e Telemetria dos Poços, STA e ETA do município de Resplendor/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 06 de fevereiro de 2024.
PG032 | 2024-02-15 | N/A | No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a COPASA os documentos que compõem o projeto conceitual da ETA e UTR do município de Itueta/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 07 de fevereiro de 2024.
PG032 | 2024-02-02 | N/A | No dia 02 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Complementares das ETAS (ETAPA 01 – Leitos Filtrantes) do município de Colatina/MG. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.
PG032 | 2024-02-21 | N/A | No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório Consolidado de Operação Assistida do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água de Pedra Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.
PG032 | 2024-02-21 | N/A | No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, o Relatório do 2º Trimestre de Monitoramento da Funcionalidade do Sistema Alternativo de Abastecimento de Água de Pedra Corrida em atendimento a deliberação nº 185, de 31/07/2018.
PG032 | 2024-02-22 | N/A | No dia 22 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os documentos que compõem o projeto conceitual das Melhorias Estruturantes das ETAS Marista, N. Sra. Aparecida e Columbia, do município de Colatina/ES. Tal protocolo está em atendimento ao deliberado na audiência de conciliação do dia 28 de novembro de 2023.
PG032 | 2024-02-15 | N/A | No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova iniciou a Operação Assistida do Sistema de Abastecimento de Água de Boninsegna/ES.
PG032 | 2024-02-29 | N/A | No dia 29 de fevereiro de 2024, a Fundação Renova protocolou nos autos do Eixo 09, a Proposta Técnica para os Testes de Tratabilidade da Água nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.
PG034 | 2024-02-29 | N/A | Não houve progressos neste mês

## Grandes Números
PG | Mês Atualização | Descrição do Grande Número | Valor apurado | Unidade de Medida
PG001 | 2024-02-29 | Número de cadastros enviados ao CIF | 90833 | Unidade
PG001 | 2024-02-29 | Número de cadastros enviados ao CIF por Familia | 79310 | Unidade
PG001 | 2024-02-29 | Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas | 221782 | Unidade
PG001 | 2024-02-29 | Número de solicitações de cadastro | 177011 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização | 10967 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas | 10916 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Água: Número de pessoas atendidas | 320179 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas | 264988 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Água: Número de propostas aceitas | 270372 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas | 291488 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Geral: Valor pago acumulado | 2088624578.15 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Dano Água: Valor pago acumulado | 305523755.16 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Campanha Mariana: Número de indenizações pagas | 834 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Campanha Mariana: Total de propostas aceitas | 846 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização | 1562 | Unidade
PG002 | 2024-02-29 | Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas | 107778 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial | 181 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial | 2300148 | R$
PG003 | 2024-02-29 | Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak | 600 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak | 87000 | Litros
PG003 | 2024-02-29 | Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak | 108 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak | 100 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak | 7500 | Kg
PG003 | 2024-02-29 | Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak | 100 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak | 240 | Toneladas
PG003 | 2024-02-29 | Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak | 174 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak | 5692.2 | m³
PG003 | 2024-02-29 | Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak | 174 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak | 1255.8 | m³
PG003 | 2024-02-29 | Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak | 90720 | Kg
PG003 | 2024-02-29 | Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios. | 293 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios. | 1468307.51 | R$
PG003 | 2024-02-29 | Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II. | 1348 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II. | 3804579.68 | R$
PG003 | 2024-02-29 | Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios | 293 | Unidade
PG003 | 2024-02-29 | Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios | 36100 | Litros
PG004 | 2024-02-29 | Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral | 183 | Unidade
PG004 | 2024-02-29 | Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor | 17 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER | 16 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER | 65 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos | 2 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização | 4 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização | 2 | Unidade
PG016 | 2024-02-29 | Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização | 11 | Unidade
PG021 | 2024-02-29 | Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento | 2748597855.5 | Unidade
PG021 | 2024-02-29 | Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial | 14081 | Unidade
PG021 | 2024-02-29 | Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes | 31475 | Unidade
PG032 | 2024-02-29 | Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) | 19 | Unidade
PG032 | 2024-02-29 | Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados | 20 | Unidade
PG042 | 2024-02-29 | Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) | 29.954 | R$ MM
PG042 | 2024-02-29 | Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) | 19 | Unidade
PG042 | 2024-02-29 | Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) | 40 | Unidade
PG042 | 2024-02-29 | Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) | 53.97 | R$ MM
PG042 | 2024-02-29 | Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) | 2 | Unidade
PG042 | 2024-02-29 | Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) | 1 | Unidade
PG042 | 2024-02-29 | Valor Ressarcido (cláusula 143) | 654720 | R$