## Planilha1
Projeto | Orçamento | Valor utilizado | Status | Principais Entregas
Formação de Lideranças Jovens Ciclo 1 | R$ 11.4 MM | R$ 11.4 MM | Concluido | 1.611 vagas disponibilizadas 55 projetos fomentados
Formação de Lideranças Jovens Ciclos 2 e 3 | R$ 20 MM | R$ 5.3 MM | Ciclo 2 Baixo Rio Doce e Foz: concluída a etapa de formação e etapa de elaboração de projetos em execução Ciclo 3 Baixo Rio Doce e Foz: etapa de formação em execução. Ciclo 2 e 3: Alto, Calha e Médio Rio Doce: epata de formação em execução | 1.400 vagas disponibilizadas
Centro de Formação Maria Olinda | R$ 3.6 MM | R$ 3.6 MM | Concluido | 838 assentados da reforma agrária formados
Centro de Formação Francisca Veras | R$ 3.9 MM | R$ 3.9 MM | Concluido | 1480 assentados da reforma agrária formados
Formação de Educadores para a Revitalização da bacia do rio Doce/ MG | R$ 13.5 MM | R$ 26.5 MM | Turmas 1 e 2 do curso de aperfeiçoamento concluídas Turma de especialização em andamento. Vagas de mestrado (36) e doutorado (18) previstas para o 2° semestre de 2024. | Aperfeiçoamento: 6.000 vagas disponibilizadas para as turmas 1 e 2. Especialização: 95 vagas disponibilizadas.
Formação de Educadores para a Revitalização da bacia do rio Doce/ ES | R$ 4,3 MM | R$ 5.6 MM | Turma 1 do aperfeiçoamento concluída; Turma 1 da especialização concluida; Bolsas de mestrado e doutorado disponibilizadas; Turma 02 do Aperfeiçoamento e da Especialização previstas para o 2° semestre de 2024. | Aperfeiçoamento: 350 vagas disponibiliadas para a turma 1. Especialização: 70 vagas disponibilizadas para a turm 1. Mestrado e Doutorado: 14 bolsas de mestrado disponibilizadas e 7 bolsas de doutorado. 16 cursos MOOCS entregues para a sociedade na plataforma CEFOR IFES
Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas Para a Revitalização da Bacia do Rio Doce | R$ 5.1 MM | R$ 0,6 MM | Paralisado | N/A