## Cronograma
PLANO DE AÇÃO - CULTIVANDO PARA PESCAR POVOACAO | Ano 1 | [11 empty] | Ano 2 | [11 empty] | FONTE DE RECURSO
ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
INFRAESTRUTURA | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Terminar a ligacao das placas solares `a rede do Sistema
Melhorar o sistema de aeração
Revisão geral da infraestrutura
EQUIPAMENTOS | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Adquirir selecionador de peixes
Adquirir puças com cabo reforçado
Adquirir estrados de madeira
Adquirir equipamentos de limpeza
CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Treinamento uso equipamentos monitoramento
REGISTRO E CONTROLE DO MANEJO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Estabelecimento sistema envio de dados coletados
Iniciar registro de manejo
Iniciar alimentação com base na biomassa
REFORMULACAO DO SISTEMA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Implementar Sistema Polifásico
Revisão de EVTE_R com dados reais
PEQUISA & INOVAÇÃO | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Realizar teste de metal pesado na água/px
Testar o camarão nos tanques de hortaliças
REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ANDAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Reuniões Semestrais para Apresentação de Resultados e Análise
ATER CONTINUADA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Visita técnica semanal
OUTROS TREINAMENTOS (POR ANDESA) | [24 empty] | Coberto no contrato ANDESA
Softwares
Gestão e Administração de Negócios Rurais
Comercialização e Marketing
Boas práticas de manipulação
COOPERAÇÃO ENTRE GRUPOS | [24 empty] | Coberto no Projeto
Vim Ver
Visitas Técnicas e Dias de Campo
Reuniões do Grupo Gestor
PLANO DE AÇÃO - CULTIVANDO PARA PESCAR ENTRE RIOS
ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
INFRAESTRUTURA | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Implantar o sistema de placas solares
Melhorar o sistema de aeração
Religar o sistema automático do gerador
Nivelar sedimentadores
Revisão geral da infraestrutura
EQUIPAMENTOS | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Adquirir selecionador de peixes
Adquirir puças com cabo reforçado
Adquirir estrados de madeira
Adquirir equipamentos de limpeza
CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Treinamento uso equipamentos monitoramento
REGISTRO E CONTROLE DO MANEJO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Estabelecimento sistema envio de dados coletados
Iniciar registro de manejo
Iniciar alimentação com base na biomassa
REFORMULACAO DO SISTEMA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Implementar Sistema Polifásico
Revisão de EVTE_R com dados reais
PEQUISA & INOVAÇÃO | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Realizar teste de metal pesado na água/px
REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ANDAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Reuniões Semestrais para Apresentação de Resultados e Análise
ATER CONTINUADA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Visita técnica semanal
OUTROS TREINAMENTOS (POR ANDESA) | [24 empty] | Coberto no contrato ANDESA
Softwares
Gestão e Administração de Negócios Rurais
Comercialização e Marketing
Boas práticas de manipulação
COOPERAÇÃO ENTRE GRUPOS | [24 empty] | Coberto no Projeto
Vim Ver
Visitas Técnicas e Dias de Campo
Reuniões do Grupo Gestor
PLANO DE AÇÃO - CULTIVANDO PARA PESCAR AREAL
ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FORMALIZACAO GRUPO
Regularização da Associação
INFRAESTRUTURA | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Implantar o sistema de placas solares
Melhorar o sistema de aeração
Revisão geral da infraestrutura
EQUIPAMENTOS | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Adquirir selecionador de peixes
Adquirir puças com cabo reforçado
Adquirir estrados de madeira
Adquirir equipamentos de limpeza
CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Treinamento uso equipamentos monitoramento
REGISTRO E CONTROLE DO MANEJO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Estabelecimento sistema envio de dados coletados
Iniciar registro de manejo
Iniciar alimentação com base na biomassa
REFORMULACAO DO SISTEMA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Implementar Sistema Polifásico
Revisão de EVTE_R com dados reais
PEQUISA & INOVAÇÃO | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Realizar teste de metal pesado na água/px
REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ANDAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Reuniões Semestrais para Apresentação de Resultados e Análise
ATER CONTINUADA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Visita técnica semanal
OUTROS TREINAMENTOS (POR ANDESA) | [24 empty] | Coberto no contrato ANDESA
Softwares
Gestão e Administração de Negócios Rurais
Comercialização e Marketing
Boas práticas de manipulação
COOPERAÇÃO ENTRE GRUPOS | [24 empty] | Coberto no Projeto
Vim Ver
Visitas Técnicas e Dias de Campo
Reuniões do Grupo Gestor
PLANO DE AÇÃO - CULTIVANDO PARA PESCAR REGENCIA
ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FORMALIZACAO GRUPO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Finalização do processo de seleção dos associados
Formalização da Associação
INFRAESTRUTURA | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Finalizar a instalação do Sistema
Implantar o sistema de placas solares
Revisão geral da infraestrutura
EQUIPAMENTOS E INSUMOS | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Adquirir equipamentos e insumos
CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Treinamento uso equipamentos monitoramento
REGISTRO E CONTROLE DO MANEJO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Estabelecimento sistema envio de dados coletados
Registros e Protocolos de Producao
SISTEMA DE PRODUCAO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Implementar Sistema Polifásico
Revisão de EVTE_R com dados reais
PEQUISA & INOVAÇÃO | [24 empty] | Recursos da RENOVA - podem ser enviados para Associação após processo administrativo
Realizar teste de metal pesado na água/px
REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ANDAMENTO | [24 empty] | Coberto no Projeto
Reuniões Semestrais para Apresentação de Resultados e Análise
ATER CONTINUADA | [24 empty] | Coberto no Projeto
Visita técnica semanal
OUTROS TREINAMENTOS (POR ANDESA) | [24 empty] | Coberto no contrato ANDESA
Softwares
Gestão e Administração de Negócios Rurais
Comercialização e Marketing
Boas práticas de manipulação
COOPERAÇÃO ENTRE GRUPOS | [24 empty] | Coberto no Projeto
Vim Ver
Visitas Técnicas e Dias de Campo
Reuniões do Grupo Gestor
Equipe Permanente | [24 empty] | Coberto no Projeto
Lucas Mendes, Eng. e MSc em De Aquicultura - Coordenação de ATER
Gracieli Camara - ATO
Monitor de Campo II - ATER e ATO - processo seletivo finalizado
Outros membros da equipe técnica
Luis Tadeu Assad, PhD Eng de Pesca
Andre M. Brugger, Oceanografo MSc em Aquicultura
Yasmin Chaves, Gestora Ambiental Especialista em Pesca e Aquicultura
Andre Saba, Med. Vet. Mestre em Biologia
Abilio Vilela, Tecnico Agricola, granduando em Biologia