## 09.2024
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
| Assuntos segmentados | Responsáveis | Período previsto | Período desenvolvimento realizado | Observações
Retomada Plano de Comunicação | Construção coletiva com o Comitê Gestor | Comitê Gestor do PBAQ | Fev/23-jul/23 | 13.02.2023 | Conforme alinhado em reuniões com o Comitê Gestor, o Plano de Comunicação será inserido no PG 15 - Diálogo, participação e controle social, do PBAQ
| Envio de Proposta do Plano de Comunicação revisado para avaliação da CQD. | Equipe PG04 |  | 05.04.2023 | Foi encaminhado para a CQD, em 05.04.2023, proposta de Plano de Comunicação revisado e ajuste da 11ª Edição do Boletim Jornada, através do ofício FR.2023.0757, em resposta Ofício 02/2023/CQD.
| Discussão sobre a proposta do Plano de Comunicação Revisado na reunião do comitê gestor | Comitê Gestor do PBAQ |  | 16.05.2023 | A proposta de Plano de Comunicação revisado foi discutida na reunião do comitê gestor do PBAQ em 16.05.2023, quando a CQD se comprometeu a enviar parecer para Fundação renova sobre o Plano de Comunicação.
| Discussão sobre a proposta do Plano de Comunicação Revisado na reunião do comitê gestor | Comitê Gestor do PBAQ |  | 12.06.2023 | A proposta de Plano de Comunicação revisado foi discutida na reunião do comitê gestor do PBAQ em 12.06.2023. Em 23.06.2023, novas orientações foram compartilhadas por e-mail. Validação dos ajustes programada para a próxima reunião do Comitê Gestor, em 19.07.2023.
| Aprovação do Plano de Comunicação para Degredo | CQD |  | 19.07.2023 | A proposta de Plano de Comunicação discutida até o momento, nas reuniões do Comitê Gestor do PBAQ, foi aprovada pela CQD, em 19.07.2023.
2024-09-01 | Relatório de execução do PBAQ | PG04 | mensal | 23.09.2024 | Envio de relatório das evoluções do PBAQ em 23/9, referente as ações de Agosto para as instituições de justiça, e para a CT-IPCT, Comissão Quilombola de Degredo e ATI ASPERQD em 24/9, através do ofício FR.2024.2568. A Fundação Renova discutiu com a CQD, modelo de report para a comunidade sobre os informes. Ficou combinado que o modelo deverá considerar informações em linguagem acessível. com informações lúdicas, e em periodicidade bimestral. O modelo serã discutido com a área de comunicação da Fundação Renova e posteriormente validado com a Comissão Quilombola.
| Reuniões do Comitê Gestor | Comitê Gestor PBAQ | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Em 10/09/24, ocorreu presencialmente, na Comunidade de Degredo, reunião de retomada do Comitê Gestor do PBAQ. Participaram representantes da Comissão Quilombola, Conselho de Anciões, ATI ASPERQD, CT-IPCT e Fundação Renova. A pauta tratou sobre a atuação da executora Tetra Mais; tratativas sobre o contrato para o Fornecimento de água mineral; qualidade da água e soluções alternativas para o uso da água. A próxima reunião ficou acordada para o dia 08/10.
| Reuniões com a Comissão Quilombola de Degredo | PG04 / Expressão Socioambiental / CQD | 2024-09-01 | 2024-09-01 | A reunião com a Comissão Quilombola ocorreu no âmbito da reunião do Comitê Gestor, no dia 10/09.
| Reunião com a Comunidade/Aglomerados | Expressão Socioambiental / PG04 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Em 10/09/24, ocorreu presencialmente, na Comunidade de Degredo, reunião sobre o Plano de Comunicação de Degredo. A pauta foi encaminhada durante a a 59ª reunião da CT-IPCT. Participaram representantes da Comunidade, Comissão Quilombola, Conselho de Anciões, ATI ASPERQD, CT-IPCT e Fundação Renova. A pauta discutiu cada um dos pontos do Plano, com sugestão de melhorias e adequações. A pauta será discutida também com a área de Comunicação da Fundação Renova.
| Pílulas de whatsApp | Expressão Socioambiental | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Em 20/09 foi distribuída para circulação nos grupos de whatsapp dos aglomerados, vaga de processo seletivo para atuar na consultoria Expressão Socioambiental, especificamente como mobilizador local aglomerado Água Viva, e em 29/08 também houve a circulação de uma pílula de contratação para atuar na consultoria Tetra Mais , na vagade coordenação local.
| Canal de informação via whatsApp | Expressão Socioambiental | Rotina | 2024-09-01 | A Expressão Socioambiental mantem o número de celular: 027 99876-2583 como o Canal de Comunicação entre a empresa e a comunidade de Degredo. A divulgação de eventos e reuniões, bem como o esclarecimento de dúvidas e outros tipos de informações referentes ao PBAQ é reforçada periodicamente, através de pílula de WhatsApp e por meio de áudios postados pela analista da Expressão SocioAmbiental. Os técnicos locais também fazem o reforço as comunicações e esclarecimento de dúvidas quando necessário.
| Jornal de Degredo | PG04 | 2024-09-01 | N/A | Atualmente a Fundação Renova está implementando o modelo gestão a vista, validado em consulta pública pela comunidade de Degredo, para publicidade das informações das ações em Degredo. As informações do Jornal considerarão as premissas do modelo gestão a vista. Em 10/09, a pauta do jornal foi discutida com a Comunidade, e ficou acordado que será realizada reunião com a área de comunicação da Fundação Renova .
| Folders | PG04 | 2024-09-01 | N/A | Ação a se realizar conforme demanda
| Panfletos e Cartazes | PG04 | 2024-09-01 | N/A | Ação a se realizar conforme demanda.