## LD_CACHESCURA
Documento | Versão | Município | Projeto | Fase | Status | Título / Descritivo do Documento | Projetista | SE | Envio 12/07/2024 | Envio 04/09/2024 | Envio 19/09/2024
N022500-C-1MC006 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - BLOCO ANCORAGEM - ELEVATORIA EXISTENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL – FUNDAÇÕES,ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEI | OEM ENGENHARIA | PG32-582 | Enviado | Revisado
N022500-C-100026 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - BLOCO ANCORAGEM - ELEVATORIA EXISTENTE - FORMA E ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 | Enviado | Revisado
N022500-C-1CP001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - CRITÉRIO DE PROJETOS CIVIL - MARCO 1 CRITÉRIO DE PROJETOS - CIVIL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO PROJETO DETALHADO E | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-C-1RT008 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - RELATÓRIO TÉCNICO DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DAS BOMBAS (ELEVATÓRIA) - MARCO 24 RELATÓRIO TÉCNICO - CIVIL - FUNDAÇÕES E EST | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1CP001 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - CRITERIO DE PROJETOS ELETRICOS - MARCO 5 CRITERIO DE PROJETOS - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1FD002 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL- QD-BO-001 - MARCO 12 FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32 | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1LC002 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - LISTA DE CABOS (DE/PARA) - MARCO 13 LISTA DE CABOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIENT | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1LC005 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - LISTA DE CABOS (DE/PARA)- MARCO 27 LISTA DE CABOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIENTE | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1LM005 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - LISTA DE MATERIAIS ELETRICOS - MARCO 14 LISTA DE MATERIAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1LM007 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - LISTA DE MATERIAIS ELETRICOS - MARCO 25 LISTA DE MATERIAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1MC001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - MEMORIA DE CALCULO DOS CABOS ELETRICOS MEMORIA DE CALCULO - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1RT002 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - RELATORIO TECNICO ELETRICO - MARCO 15 RELATORIO TECNICO - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO O | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1RT004 | 00 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - RELATORIO TECNICO ELETRICO - MARCO 26 RELATORIO TECNICO - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO O | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-G-1TC001 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - REQUISIÇÃO TÉCNICA - MARCO 7 REQUISIÇÃO TÉCNICA - GERAL PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIENTE SOCI | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-M-1FD001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - FOLHA DE DADOS DAS BOMBAS - MARCO 8 FOLHA DE DADOS - MECANICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIEN | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-M-1FD003 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - FOLHA DE DADOS DA BOMBA ELEVATORIA AVENIDA - MARCO 29 FOLHA DE DADOS - MECÂNICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - S | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-M-1MC002 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - MEMORIA DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS - MARCO 9 MEMORIA DE CALCULO - MECANICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-158 | Enviado
N022500-M-1RT001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32158 - ESTUDO DE INSTALAÇÃO DAS BOMBAS NA ETA - MARCO 22 RELATÓRIO TÉCNICO - MECÂNICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE | OEM ENGENHARIA | PG32-158 | Enviado
N022500-C-100003 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ABRIGO DO PAINÉL ELÉTRICO / RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BOMBA - FORMA, ARMAÇÃO & IMPLANTAÇÃO DESENHO GERAL - CIVIL - FUNDAÇÕES | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100006 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - DIAGRAMA UNIFILAR - ETA DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE3215 BELO ORIENTE SOCIOAMBIENT | OEM ENGENHARIA | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100007 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ROTA DE CABOS DE FORÇA DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIENTE SOCIOAMBIENT | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100008 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ATERRAMENTO DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO ORIENTE SOCIOAMBIENTAL 02 - PRO | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100014 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - DIAGRAMA UNIFILAR DA REVITALIZAÇÃO DA ELEVATORIA DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100015 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ROTA DE CABOS DE FORÇA DA REVITALIZAÇÃO DA ELEVATORIA DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-100016 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ATERRAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA ELEVATORIA DE BELO ORIENTE DESENHO GERAL - ELETRICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-S-100002 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32158 - ESCADA TIPO MARINHEIRO - FOSSO DESENHO GERAL - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO ETA CACHOEIRA ESCURA - SE32158 BELO OR | Peex Planejamento Engenharia | PG32-158 | Enviado
N022500-E-1LM004 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32219 - LISTA DE MATERIAL LISTA DE MATERIAL – ELETRICA PROJETO DETALHADO MELHORIA ETA CACHOEIRA ESCURA – SE32219 CACHOEIRA ESCURA/ | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-T-1TC001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32219 - REQUISIÇÃO TECNICA REQUISIÇÃO TECNICA – TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO MELHORIA ETA CACHOEIRA ESCURA – SE32219 CAC | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-E-100003 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32219 - ROTA DE ELETROCALHA - PLANTA E CORTES RELATORIO TECNICO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO DETALHADO - MELHORIA ETA CACHOEIRA | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-T-100005 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32219 - PLANTA E CORTES DESENHO – TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO MELHORIA ETA CACHOEIRA ESCURA CACHOEIRA ESCURA/BELO ORIEN | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-T-100006 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32219 - SUPORTE - DETALHAMENTO DESENHO – TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO MELHORIA ETA CACHOEIRA ESCURA – SE32219 CACHOEIRA | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-T-100007 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32219 - ISOMETRICO DESENHO – TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO MELHORIA ETA CACHOEIRA ESCURA – SE32219 CACHOEIRA ESCURA/BELO | Emflortec | PG32-219 | Enviado
N022500-R-1ET001 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32308 - MEIO FILTRANTE E CREPINAS PARA OS FILTROS RÁPIDOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO ESPECIFIC | Emflortec | PG32-308 | Enviado
N022500-R-1FD001 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32308 - MEIO FILTRANTE E CREPINAS PARA OS FILTROS RÁPIDOS FOLHA DE DADOS - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO ESPECIFICAÇÃO LE | Emflortec | PG32-308 | Enviado
N022500-R-1RT001 | 00 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32308 - PROCESSO DE FILTRAÇÃO E RETROLAVAGEM DOS FILTROS RÁPIDOS RELATÓRIO TÉCNICO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL MELHO | Emflortec | PG32-308 | Enviado
N022500-R-100001 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32308 - MEIO FILTRANTE E CREPINAS PARA OS FILTROS RÁPIDOS DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO ESPECIFICAÇÃO LEITO FIL | Emflortec | PG32-308 | Enviado
N022500-T-100084 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Melhorias de ETA | Básico | P/ Conhecimento | EAT - PLANTA, VISTAS, DETALHES E RELAÇÃO DE MATERIAIS DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO DOS PROJET | OEM ENGENHARIA | PG32-582 | Enviado
N022500-C-1MC007 | 06 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - RADIER, ABRIGO DE PAINEIS E CAIXAS MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1ET002 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32582 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA – INSTRUMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇ | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1FD009 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32582 - MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTATICO FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1FD010 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32582 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1IO001 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - LISTA DE ENTRADAS E SAIDAS - AUTOMAÇÃO / TI LISTA DE ENTRADA E SAÍDA - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1LE001 | 06 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32582 - ELETRICA E AUTOMAÇÃO / TI LISTA DE EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1MC005 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA MEMORIA DE CÁLCULO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIRA ESCURA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1MD004 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA MEMORIAL DESCRITIVO – ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS – CACHOEIRA ESCUR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1RT007 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - GERENCIAMENTO DE RISCO – SPDA RELATÓRIO TÉCNICO – ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS – CACHOEIR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-1ET001 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32582 - GUARDA - CORPOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTRUTURAS METÁLICAS PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOE | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-1MC002 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32582 - GUARDA - CORPOS MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURAS METÁLICAS PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100033 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ABRIGO DOS PAINEIS ELETRICOS POÇO C1 - FORMA E ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100034 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - LAJE SANITARIA - POÇO PROFUNDO - C1 - C2 - C3 - FORMA E ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100035 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - RADIER - STA - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO - ADEQ | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100036 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - RADIER - STA - ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO - ADE | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100037 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - RADIER - TANQUE - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO - AD | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100038 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - RADIER - TANQUE - ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO - | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100039 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ABRIGO DE PAINEIS ELETRICOS ELEVADO - C2 E C3- FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE M | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100040 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ABRIGO DE PAINEIS ELETRICOS ELEVADO - C2 E C3 ARMAÇÃO 1º PARTE DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRU | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100041 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE DESCARGA 04 - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100042 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE DESCARGA 04 - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100043 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE VENTOSA 03 - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100044 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE VENTOSA 03 - ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHAD | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100045 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE VENTOSA 01 - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100046 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE VENTOSA 01 - ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHAD | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100047 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE DESCARGA 02 - FORMA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100048 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - CAIXA DE DESCARGA 02 - ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100050 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ABRIGO DE PAINEIS ELETRICOS ELEVADO - C2 E C3 - ARMAÇÃO 2ª PARTE DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E EST | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100051 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO SECO - FORMA E ARMAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-C-100052 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PORTÃO - ESTRUTURAS DE APOIO DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100038 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO P&I DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACH | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100039 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ARQUITETURA DE REDE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACH | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100040 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ROTA DE CABOS DE FIBRA OPTICA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOEIRA ESCURA - | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100041 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C1 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100042 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO PROFUNDO C1 - FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100043 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO PROFUNDO C1 - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E SPDA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100044 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C2 - REDE DE DUTOS, PADRÃO ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100045 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C2 E APE - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100046 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C3 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100047 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C3 E APE - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100048 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - APE POÇO C2 E C3 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS, ATERRAMENTO E SPDA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100049 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL ALIMENTADOR GERAL E DE COMANDO DE MOTOR - PACM - 01 - TIPICO C2 / C3 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇ | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100050 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL ALIMENTADOR GERAL E DE COMANDO DE MOTOR - PACM - 01 - TIPICO -POÇO C2/C3 - VISTAS DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALH | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100051 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 -PAINEL DE AUTOMAÇÃO -PDA - 01 - TIPICO POÇOS C1,C2 E C3 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS P | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100052 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL DE AUTOMAÇÃO - PDA-01 - VISTAS - TIPICO POÇOS C1,C2 E C3 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJE | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100053 | 05 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - ETA EXISTENTE - REDE DE DUTOS SUBTERRÂNEA, FORÇA E CONTROLE DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100054 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA ETA - ETA - PDA-01 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS - CACHOE | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100055 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - POÇO C1: REDE DE DUTOS DE MEDIA TENSÃO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DOS POÇOS – CACHOEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100056 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL ALIMENTADOR GERAL E DE COMANDO DE MOTOR - PACM-01 - POÇO C1 - VISTAS DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇ | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100057 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PAINEL ALIMENTADOR GERAL E DE COMANDO DE MOTOR - PACM-01 - POÇO C1 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO DOS PR | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-100058 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - PROJETO CONSTRUTIVO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO DA ETA - ETA-PDA-01 DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJET | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-100007 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - GUARDA CORPO POÇOS C2 E C3 - DIAGRAMA DE MONTAGEM DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-100008 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - GUARDA-CORPO DOS POÇOS C2 E C3 - DETALHAMENTO DO CONJUNTO 1A DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-100009 | 04 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - GUARDA CORPO POÇOS C2 E C3 - DETALHAMENTO DO CONJUNTO 2A @ 2D DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO D | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-100010 | 03 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - GUARDA CORPO POÇOS C2 E C3 - DETALHAMENTO DOS CONJUNTOS 3A @ 3E DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-S-100011 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32582 - GUARDA CORPO POÇOS C2 E C3 - DETALHAMENTO DOS CONJUNTOS 4A & 4B DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-582 |  | Enviado
N022500-E-1FD011 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32741 - SENSOR / TRANSMISSOR DE PRESSÃO FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO CAP.ALTERNATIVA POÇOS CAH. ESCURA | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-S-1MC003 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32741 - GALPÃO PARA FILTRO DE ZEÓLITA MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO CAP.ALTERNATIVA POÇOS | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-A-100004 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32741 - ABRIGO PARA STA - PLANTAS E CORTES DESENHO - ARQUITETURA E URBANISMO PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO CAP.ALTERNATIVA POÇOS C | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-E-100073 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32741 - GALPÃO FILTRO ZEÓLITO - SPDA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO CAP. ALTERNATIVA POÇOS CACHOEIRA ESCURA - SE | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-S-100013 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32741 - GALPÃO FILTRO ZEOLITA - PLANO DAS VAGAS ,ELEVAÇÕES & DETALHES DE LIGAÇÃO DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-S-100014 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32741 - GALPÃO FILTRO ZEOLITA - FECHAMENTOS DOS EIXOS & FILAS DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO CAP.ALTER | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-S-100015 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | Captação alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32741 - GALPÃO FILTRO ZEÓLITA - PLANO DAS BASES, ARRANJO GERAL & LISTA DE MATERIAL DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO | OEM ENGENHARIA | PG32-741 |  | Enviado
N022500-R-1RT006 | 01 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | UTR | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32784 - ESTUDOS E DIMENSIONAMENTOS DA UTR RELATÓRIO TÉCNICO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - UTR 40L/s PARA ETA DE PERP | Emflortec | PG32-784 |  |  | Enviado
N022500-R-100026 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | UTR | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32784 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - UTR 40L/s PARA ETA DE PERPÉTUO SOCORRO – BELO O | Emflortec | PG32-784 |  |  | Enviado
N022500-R-100027 | 02 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | UTR | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32784 - LAYOUT GERAL DA UTR DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - UTR 40L/s PARA ETA DE PERPÉTUO SOCORRO – BELO ORIE | Emflortec | PG32-784 |  |  | Enviado