## INÍCIO
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 | 2024-09-30
|  | 0 | 0
Mariana - Camargos
Barra Longa - Gesteira
Barra Longa - Barreto
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso
Belo Oriente - Cachoeira Escura
Periquito - Pedra Corrida
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha
Alpercata
Tumiritinga
Itueta
Resplendor
Galiléia
Governador Valadares - Sede
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce
Governador Valadares - São Vitor
Aimorés - Santo Antonio do Rio Doce
Baixo Guandu - Sede
Baixo Guandu - Mascarenhas
Colatina
Marilândia - Boninsegna
Linhares - Sede
Linhares - Regência
LOCALIDADES
Mariana - Pedras
CRONOGRAMA
ORÇAMENTO
Mariana - Paracatu de Baixo
INDICADORES

## Cronograma
O cronograma segue em separado do presente Relatório, e nos termos do que foi solicitado em Ofício CT-SHQA/CIF nº 41/2021 de 12/11/2021 - "Solicitação de adequação e envio dos dados dos SAAs e das captações alternativas das localidades da Cláusula 171 na proposta de planilha, para definição do modelo em substituição aos Relatórios i e ii, em atendimento à Deliberação CIF nº 33/2016"

## Orçamento_CIF_Draft22
Item | Escopo | Realizado Acumulado Set/24 | A Realizar | Draft 22 | Orçado 2024 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | TOTAL ORÇ. 2024 | Realizado 2024 | Realizado Acumulado Dez/23 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | TOTAL REALIZADO - ANO 2024 | 2023-07-01 | AJUSTE ITEM MOP | Valor/moeda objeto | 2023-08-01 | Ajuste Código - CIF | VALOR MOEDA OBJETO - R$ | 2023-10-01 | Ajuste Código - CIF | VALOR MOEDA OBJETO - R$
|  | 904992733.879 | 159452437.5399 | 1064445171.4189 | [15 empty] | 822466128.659 | 7334535.83 | 9311626.8 | 10976971.28 | 8601994.08 | 9664761.25 | 9675751.92 | 8281396.61 | 13681985.96 | 4997581.49 |  |  |  | 82526605.22 |  | 4.2 | 50 |  | 1.1.1 | 592217.42 |  | 1.1.1 | 6455.81
1 | Sistemas de Abastecimento - Adutora GV | 372373890.4 | -6587585.9364 | 365786304.4636 | [15 empty] | 365523190.62 | 4480167.55 | 310250.47 | 24998.3 | 162660.73 | 16446.25 | -9326.73 | -1507725.74 | 3373228.95 | -3.0923e-10 |  |  |  | 6850699.78 |  | 4.3 | 1610 |  | 1.1.1 | 723821.3 |  | 1.1.1 | 7890.44
1.1 | Captação Alternativa - Adutora GV Rio Corrente | 372373890.4 | -6587585.9364 | 365786304.4636 | [15 empty] | 365523190.62 | 4480167.55 | 310250.47 | 24998.3 | 162660.73 | 16446.25 | -9326.73 | -1507725.74 | 3373228.95 | -3.0923e-10 |  |  |  | 6850699.78 |  | 4.3 | 1610 |  | 1.1.1 | 19786 |  | 2.23.2 | 26025.77
1.1.1 | Captação Alternativa - Adutora GV Rio Corrente | 372373890.4 | -6587585.9364 | 365786304.4636 | [15 empty] | 365523190.62 | 4480167.55 | 310250.47 | 24998.3 | 162660.73 | 16446.25 | -9326.73 | -1507725.74 | 3373228.95 | -3.0923e-10 |  |  |  | 6850699.78 |  | 4.3 | 1610 |  | 1.1.1 | 24182.88 |  | 1.1.1 | 1800
2 | Sistemas de Abastecimento - DEMAIS localidades | 137238897.15 | 72801607.7249 | 210040504.8749 | [15 empty] | 103422510.41 | 695808.22 | 2486397.24 | 6628896.54 | 2922020.24 | 5207126.86 | 4690362.09 | 3846125.79 | 5923321.1 | 1416328.66 |  |  |  | 33816386.74 |  | 4.3 | 1610 |  | 1.1.1 | 12577.26 |  | 1.1.1 | 2200
2.1 | Aimorés - Sto Antônio do Rio Doce (Mauá) | 399636.91 | 2299562.4394 | 2699199.3494 | [15 empty] | 399636.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 1288 |  | 1.1.1 | 15372.21 |  | 1.1.1 | 396.21
2.1.1 | Captação Alternativa | 246235.91 | 1932963.44 | 2179199.35 | [15 empty] | 246235.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.23.2 | 23284.33 |  | 1.1.1 | 1740.2 |  | 1.1.1 | 484.25
2.1.2 | ETA/Captação Principal | 153401 | 366598.9994 | 519999.9994 | [15 empty] | 153401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | 5916.3 |  | 1.1.1 | 2126.92 |  | 1.1.1 | 3143.99
2.1.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | 10049.48 |  | 1.1.1 | 35210.99 |  | 1.1.1 | 3842.65
2.2 | Alpercata - Sede | 301091.57 | 16000000.13 | 16301091.7 | [15 empty] | 301091.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 12060 |  | 1.1.1 | 43035.66 |  | 1.1.1 | 1510.85
2.2.1 | Captação Alternativa | 228246.44 | 0 | 228246.44 | [15 empty] | 228246.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 14740 |  | 1.1.1 | 21022.29 |  | 1.1.1 | 1846.59
2.2.2 | ETA/Captação Principal | 72845.13 | 16000000.13 | 16072845.26 | [15 empty] | 72845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | -214451.73 |  | 1.1.1 | 25693.9 |  | 1.1.1 | 1250.58
2.2.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | -262107.66 |  | 1.1.1 | 3253.88 |  | 1.1.1 | 1528.48
2.3 | Baixo Guandu - Sede | 8691316.37 | -1020169.9662 | 7671146.4038 | [15 empty] | 4160609.37 | 900 | 116865 | 750563.6 | 532470.69 | 937300.79 | 1369522.64 | 4905 | 818179.28 | 0 |  |  |  | 4530707 |  | 1.1.1 | 2324.23 |  | 1.1.1 | 3976.97 |  | 1.1.1 | 5568.75
2.3.1 | Captação Alternativa | 8656506.49 | -1313164.9662 | 7343341.5238 | [15 empty] | 4130704.49 | 900 | 116865 | 750563.6 | 532470.69 | 937300.79 | 1369522.64 | 0 | 818179.28 | 0 |  |  |  | 4525802 |  | 1.1.1 | 2840.72 |  | 1.1.1 | 9636.96 |  | 1.1.1 | 6806.25
2.3.2 | ETA/Captação Principal | 34809.88 | 292995 | 327804.88 | [15 empty] | 29904.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 |  |  |  | 4905 |  | 1.1.1 | 2368.94 |  | 1.1.1 | 11778.51 |  | 3.1 | 2525.79
2.3.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 2895.36 |  | 1.1.1 | 3288.76 |  | 3.1 | 5269.19
2.4 | Baixo Guandu - Mascarenhas | 1062328.06 | 3082764.2 | 4145092.26 | [15 empty] | 1062328.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | 7448 |  | 1.1.1 | 4019.6 |  | 3.1 | 1070.96
2.4.1 | Captação Alternativa | 995601.31 | 3082764.2 | 4078365.51 | [15 empty] | 995601.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 141.68 |  | 1.1.1 | 667.54 |  | 3.2 | 6121.7
2.4.2 | Melhoria de Eta | 66726.75 | 0 | 66726.75 | [15 empty] | 66726.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 173.17 |  | 1.1.1 | 815.88 |  | 1.1.1 | -214451.73
2.5 | Barra Longa - Barreto | 192001.68 | 0 | 192001.68 | [15 empty] | 192001.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 425.05 |  | 1.1.1 | 5181 |  | 1.1.1 | -262107.66
2.5.1 | Captação Alternativa / Principal | 192001.68 | 0 | 192001.68 | [15 empty] | 192001.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 519.5 |  | 1.1.1 | 6332.34 |  | 2.3.1 | 225
2.6 | Barra Longa - Gesteira | 1180433.76 | -46190.97 | 1134242.79 | [15 empty] | 1167944.02 | 0 | 0 | 12489.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12489.74 |  | 1.1.1 | 17.86 |  | 1.1.1 | 9163.58 |  | 2.3.1 | 225
2.6.1 | Captação Alternativa | 1180433.76 | -46190.97 | 1134242.79 | [15 empty] | 1167944.02 | 0 | 0 | 12489.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12489.74 |  | 1.1.1 | 21.82 |  | 1.1.1 | 11199.92 |  | 1.1.1 | 31972.07
2.7 | Belo Oriente - Cachoira Escura | 3255530.63 | 12129903.79 | 15385434.42 | [15 empty] | 3255530.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 3960 |  | 1.1.1 | 34631.86 |  | 1.1.1 | 39076.98
2.7.1 | Captação Alternativa | 617772.09 | 11748203.25 | 12365975.34 | [15 empty] | 617772.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 4840 |  | 1.1.1 | 42327.82 |  | 1.1.1 | 1511.53
2.7.2 | ETA/Captação Principal | 2637758.54 | 381700.54 | 3019459.08 | [15 empty] | 2637758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 261 |  | 1.1.1 | 870.85 |  | 1.1.1 | 1847.42
2.7.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 319 |  | 1.1.1 | 1064.37 |  | 1.1.1 | 4243.98
2.8 | Colatina - Sede | 18408503.15 | -4537733.99 | 13870769.16 | [15 empty] | 10740463.92 | 0 | 842255.93 | 322644.19 | 1233276.55 | 1127572.04 | 91784.05 | 1090915.86 | 2281195.53 | 678395.08 |  |  |  | 7668039.23 |  | 2.15.1 | 2150 |  | 1.1.1 | 5847.93 |  | 1.1.1 | 5187.09
2.8.1 | Captação Alternativa - Adutora Rio Pancas | 7989451.58 | -497624.74 | 7491826.84 | [15 empty] | 4644196.22 | 0 | 842255.93 | 322644.19 | 1233276.55 | 592732.78 | 0 | 354345.91 | 0 | 0 |  |  |  | 3345255.36 |  | 2.15.1 | 750 |  | 1.1.1 | 7147.47 |  | 1.1.1 | 36490.61
2.8.2 | Captação Alternativa - Adutora Rio Santa Maria | 835408.17 | 0 | 835408.17 | [15 empty] | 835408.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.15.1 | 900 |  | 1.1.1 | 18139.1 |  | 1.1.1 | 44599.64
2.8.3 | ETA/Captação Principal | 9583643.4 | -4040109.25 | 5543534.15 | [15 empty] | 5260859.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534839.26 | 91784.05 | 736569.95 | 2281195.53 | 678395.08 |  |  |  | 4322783.87 |  | 1.1.1 | 6455.81 |  | 1.1.1 | 22170.01 |  | 1.1.1 | 15115.28
2.8.4 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 7890.44 |  | 1.1.1 | 1384.13 |  | 1.1.1 | 18474.23
2.10 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | 297193.62 | -55769.89 | 241423.73 | [15 empty] | 241423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55769.89 |  |  |  | 55769.89 |  | 3.1 | 5683.2 |  | 1.1.1 | 1691.71 |  | 1.1.1 | 9573.01
2.10.1 | Captação Alternativa | 297193.62 | -55769.89 | 241423.73 | [15 empty] | 241423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55769.89 |  |  |  | 55769.89 |  | 2.15.1 | 10974 |  | 1.1.1 | 5527.14 |  | 1.1.1 | 11700.35
2.10.2 | ETA/Captação Principal | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.15.1 | 8694 |  | 1.1.1 | 6755.4 |  | 1.1.1 | 3526.9
2.10.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.15.1 | 23604.77 |  | 1.1.1 | 1353.98 |  | 1.1.1 | 4310.65
2.11 | Galiléia - Sede | 11001307.16 | 184049.69 | 11185356.85 | [15 empty] | 10973472.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27835 | 0 | 0 |  |  |  | 27835 |  | 2.15.1 | 6073.55 |  | 1.1.1 | 1654.87 |  | 2.26.2 | 366.32
2.11.1 | Captação Alternativa | 388630.83 | 0 | 388630.83 | [15 empty] | 388630.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.15.1 | 16606 |  | 1.1.1 | 6565.86 |  | 2.13.2 | 236.01
2.11.2 | ETA/Captação Principal | 10612676.33 | 184049.69 | 10796726.02 | [15 empty] | 10584841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27835 | 0 | 0 |  |  |  | 27835 |  | 2.15.1 | 972 |  | 1.1.1 | 8024.94 |  | 1.1.1 | 9356.9
2.12 | Governador Valadares - Sede | 26545218.31 | 4460381.5 | 31005599.81 | [15 empty] | 12404347.97 | 28416 | 397626.91 | 3942406.45 | 86372.23 | 1927107.67 | 2690635.08 | 2471543.69 | 2104616.99 | 492145.32 |  |  |  | 14140870.34 |  | 2.15.1 | 17496 |  | 1.1.1 | 192.29 |  | 1.1.1 | 11436.22
2.12.1 | ETA Central/Captação Principal 900 l/s | 21818435.39 | 1775227.34 | 23593662.73 | [15 empty] | 8852884.24 | 0 | 364647.47 | 2979072.2 | 86372.23 | 1776518.17 | 2690635.08 | 2471543.69 | 2104616.99 | 492145.32 |  |  |  | 12965551.15 |  | 2.15.1 | 3360 |  | 1.1.1 | 235.03 |  | 1.1.1 | 1110.85
2.12.2 | UTR ETA Central | 28416 | -28416 | 0 | [15 empty] | 0 | 28416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28416 |  | 2.15.1 | 26617.5 |  | 1.1.1 | 13090.81 |  | 1.1.1 | 1357.7
2.12.3 | ETA Recanto dos Sonhos/Captação Principal 32 l/s | 681105.92 | 209956.26 | 891062.18 | [15 empty] | 615992.97 | 0 | 2881.7 | 50998.28 | 4.5475e-13 | 11232.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65112.95 |  | 2.15.1 | 6600 |  | 1.1.1 | 15999.87 |  | 1.1.1 | 14.92
2.12.4 | UTR Recanto dos Sonhos | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6.1 | 12871.22 |  | 1.1.1 | 847.98 |  | 1.1.1 | 18.24
2.12.5 | ETA Santa Rita/Captação Principal 156 l/s | 688551.82 | 101626.65 | 790178.47 | [15 empty] | 688551.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6.1 | 1937.97 |  | 1.1.1 | 1036.42 |  | 1.1.1 | 2108.39
2.12.6 | UTR Santa Rita/Captação Principal 156 l/s | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6.1 | 18262.07 |  | 1.1.1 | 3267.5 |  | 1.1.1 | 2576.92
2.12.7 | ETA Vila Isa/Captação Principal 256 l/s | 3328709.18 | 2401987.25 | 5730696.43 | [15 empty] | 2246918.94 | 0 | 30097.74 | 912335.97 | -1.4097e-11 | 139356.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1081790.24 |  | 2.6.1 | 21045.83 |  | 1.1.1 | 3993.6 |  | 1.1.1 | 4205.63
2.12.8 | UTR Vila Isa | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.6.1 | 5124.67 |  | 1.1.1 | 303.21 |  | 1.1.1 | 5140.21
2.13 | Governador Valadares - São Vitor | 3447125.32 | -741168.98 | 2705956.34 | [15 empty] | 2445812.93 | 454524.28 | 330071.78 | 12300 | 54830.3 | 45989.2 | 0 | 29573.49 | 74023.34 | 0 |  |  |  | 1001312.39 |  | 2.6.1 | 1598.82 |  | 1.1.1 | 370.59 |  | 1.1.1 | 54473.98
2.13.1 | Captação Alternativa | 574227.07 | 422508.23 | 996735.3 | [15 empty] | 464919.26 | 0 | 0 | 12300 | 40712.3 | 27299.99 | 0 | 0 | 28995.52 | 0 |  |  |  | 109307.81 |  | 1.1.1 | 432 |  | 1.1.1 | 4361.46 |  | 1.1.1 | 66579.3
2.13.2 | ETA/Captação Principal | 2872898.25 | -1163677.21 | 1709221.04 | [15 empty] | 1980893.67 | 454524.28 | 330071.78 | 0 | 14118 | 18689.21 | 0 | 29573.49 | 45027.82 | 0 |  |  |  | 892004.58 |  | 1.1.1 | 528 |  | 1.1.1 | 5330.68 |  | 1.1.1 | 1411.83
2.13.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | 45187.01 |  | 1.1.1 | 7105.29 |  | 1.1.1 | 1725.57
2.14 | Itueta - Sede | 1178663.53 | 3046.31 | 1181709.84 | [15 empty] | 1178663.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | 1987.5 |  | 1.1.1 | 8684.24 |  | 1.1.1 | 9594.43
2.14.1 | Captação Alternativa | 243572.15 | 0 | 243572.15 | [15 empty] | 243572.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 11043 |  | 1.1.1 | 135.15 |  | 1.1.1 | 11726.53
2.14.2 | ETA/Captação Principal | 935091.38 | 3046.31 | 938137.69 | [15 empty] | 935091.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 2692 |  | 1.1.1 | 165.18 |  | 1.1.1 | 68771.45
2.14.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 2553 |  | 1.1.1 | 398.51 |  | 1.1.1 | 84053.99
2.15 | Linhares - Sede | 16599803.17 | 12795819.65 | 29395622.82 | [15 empty] | 11410449.38 | 6210 | 704220.01 | 1507717.17 | 926755.24 | 939405.27 | 506041.21 | 345561.16 | 151985.63 | 101458.1 |  |  |  | 5189353.79 |  | 4.3 | 7599 |  | 1.1.1 | 487.06 |  | 1.1.1 | 7410.88
2.15.1 | Captação Alternativa - Adutora Lagoa Nova | 15516580.73 | 795819.21 | 16312399.94 | [15 empty] | 10327226.94 | 6210 | 704220.01 | 1507717.17 | 926755.24 | 939405.27 | 506041.21 | 345561.16 | 151985.63 | 101458.1 |  |  |  | 5189353.79 |  | 4.3 | 13470.6 |  | 1.1.1 | 5918.39 |  | 1.1.1 | 9057.74
2.15.2 | ETA/Captação Principal | 1083222.44 | 12000000.44 | 13083222.88 | [15 empty] | 1083222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 645 |  | 1.1.1 | 7233.59 |  | 1.1.1 | 3694.33
2.15.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 298 |  | 1.1.1 | 1693.94 |  | 1.1.1 | 4515.3
2.16 | Linhares - Regência (Foz) | 8224545.58 | 4977025.78 | 13201571.36 | [15 empty] | 8224545.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 398 |  | 1.1.1 | 2070.38 |  | 1.1.1 | 3468.01
2.16.1 | Captação Alternativa - Regência | 840365.58 | 0 | 840365.58 | [15 empty] | 840365.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 182 |  | 1.1.1 | 9568.7 |  | 1.1.1 | 4238.68
2.16.2 | ETA/Captação Principal - Regência | 6846267.28 | 4977025.78 | 11823293.06 | [15 empty] | 6846267.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 348 |  | 1.1.1 | 11695.08 |  | 1.1.1 | 44469.29
2.16.3 | ETA/Captação Principal - Entre Rios | 537912.72 | 0 | 537912.72 | [15 empty] | 537912.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 264 |  | 1.1.1 | 2641.86 |  | 1.1.1 | 54351.36
2.16.4 | ETA/Captação Principal - Areal | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 1440 |  | 1.1.1 | 3228.95 |  | 1.1.1 | 12744.77
2.17 | Mariana - Camargos | 125202.29 | 0 | 125202.29 | [15 empty] | 125202.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 2231.35 |  | 1.1.1 | 14703.87 |  | 1.1.1 | 15576.93
2.17.1 | Captação Alternativa | 125202.29 | 0 | 125202.29 | [15 empty] | 125202.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 1702 |  | 1.1.1 | 17971.4 |  | 1.1.1 | 4884.47
2.18 | Mariana - Paracatu de Baixo | 531425.57 | 0 | 531425.57 | [15 empty] | 531425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 1600 |  | 1.1.1 | 4844.02 |  | 1.1.1 | 5969.91
2.18.1 | Captação Alternativa | 531425.57 | 0 | 531425.57 | [15 empty] | 531425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 180 |  | 1.1.1 | 5920.47 |  | 1.1.1 | 2413.64
2.19 | Mariana - Pedras | 544439.92 | -307152.98 | 237286.94 | [15 empty] | 237286.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105831.86 | 188354.02 | 12967.1 |  |  |  | 307152.98 |  | 4.2 | 2879.17 |  | 1.1.1 | 1871.66 |  | 1.1.1 | 2950.01
2.19.1 | Captação Alternativa | 544439.92 | -307152.98 | 237286.94 | [15 empty] | 237286.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105831.86 | 188354.02 | 12967.1 |  |  |  | 307152.98 |  | 4.2 | 6439.85 |  | 1.1.1 | 2287.58 |  | 1.1.1 | 11960.27
2.20 | Mariana - Ponte do Gama | 605490.98 | 441095.95 | 1046586.93 | [15 empty] | 598926.58 | 0 | 0 | 6564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6564.4 |  | 4.2 | 1437.51 |  | 1.1.1 | 7344.82 |  | 1.1.1 | 14618.11
2.20.1 | Captação Alternativa/ETA/Captação Principal | 605490.98 | 441095.95 | 1046586.93 | [15 empty] | 598926.58 | 0 | 0 | 6564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6564.4 |  | 4.2 | 9717.19 |  | 1.1.1 | 8977.01 |  | 1.1.1 | 1414.44
2.21 | Marilândia - Bonisegna | 2378053.29 | -92039.13 | 2286014.16 | [15 empty] | 2223367.68 | 0 | 0 | 0 | 38606.32 | 35469.15 | 32379.11 | 26572.95 | 21658.08 | 0 |  |  |  | 154685.61 |  | 4.2 | 4733.64 |  | 1.1.1 | 26214.3 |  | 1.1.1 | 1728.76
2.21.1 | Captação Alternativa | 865837.77 | -21205.36 | 844632.41 | [15 empty] | 758533.8 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 14999.99 | 26572.95 | 26572.95 | 21658.08 | 0 |  |  |  | 107303.97 |  | 4.2 | 1027.98 |  | 1.1.1 | 32039.7 |  | 1.1.1 | 5575.5
2.21.2 | ETA/Captação Principal | 1512215.52 | -70833.77 | 1441381.75 | [15 empty] | 1464833.88 | 0 | 0 | 0 | 21106.32 | 20469.16 | 5806.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47381.64 |  | 5.1 | 1524790.8 |  | 1.1.1 | 162134.97 |  | 1.1.1 | 6814.5
2.21.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 55200 |  | 1.1.1 | 198164.97 |  | 1.1.1 | 296.44
2.22 | Periquito - Pedra Corrida | 2040902.04 | 61572.56 | 2102474.6 | [15 empty] | 2033433.33 | 0 | 0 | 7468.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7468.71 |  | 4.4 | 7719.2 |  | 1.1.1 | 2683.49 |  | 1.1.1 | 362.31
2.22.1 | Captação Alternativa | 672152.22 | 0.02 | 672152.24 | [15 empty] | 672152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.1 | 3920.91 |  | 1.1.1 | 3279.83 |  | 1.1.1 | 3544.25
2.22.2 | ETA/Captação Principal | 1368749.82 | 61572.54 | 1430322.36 | [15 empty] | 1361281.11 | 0 | 0 | 7468.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7468.71 |  | 1.1.1 | 31341.38 |  | 1.1.1 | 4936.83 |  | 1.1.1 | 4331.85
2.22.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 55549.93 |  | 1.1.1 | 6033.9 |  | 1.1.1 | 2991.92
2.23 | Resplendor - Sede | 18809258.19 | 6177479.123 | 24986737.313 | [15 empty] | 18308902.74 | 196032.86 | 95357.61 | 66742.28 | 49638.63 | 184097.42 | 0 | -230040.27 | 72621.11 | 65905.81 |  |  |  | 500355.45 |  | 1.1.1 | 67894.35 |  | 1.1.1 | 3552.99 |  | 1.1.1 | 3656.8
2.23.1 | Captação Alternativa - Adutora Córrego Barroso | 5424037.29 | 4352008.4541 | 9776045.7441 | [15 empty] | 4922049.23 | 134564.46 | 66735.22 | 10203.94 | 0 | 144051.71 | 0 | 36905.81 | 72621.11 | 36905.81 |  |  |  | 501988.06 |  | 1.1.1 | 5351.34 |  | 1.1.1 | 4342.55 |  | 1.1.1 | 8456.12
2.23.2 | Captação Alternativa - Poços C1 e C2 | 12742279.09 | 1825470.6689 | 14567749.7589 | [15 empty] | 12743911.7 | 61468.4 | 28622.39 | 56538.34 | 49638.63 | 40045.71 | 0 | -266946.08 | 0 | 29000 |  |  |  | -1632.61 |  | 1.1.1 | 6540.52 |  | 1.1.1 | 365.45 |  | 1.1.1 | 3571.05
2.23.3 | ETA/Captação Principal | 642941.81 | 0 | 642941.81 | [15 empty] | 642941.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 155253.69 |  | 1.1.1 | 446.67 |  | 1.1.1 | 4364.62
2.23.4 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 189754.5 |  | 1.1.1 | 2671.74 |  | 1.1.1 | 37.7
2.24 | Santana do Paraíso - Ipabinha | 117178.5 | 0 | 117178.5 | [15 empty] | 117178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 1898.5 |  | 1.1.1 | 3265.47 |  | 1.1.1 | 46.07
2.24.1 | Captação Alternativa - Ipabinha | 117178.5 | 0 | 117178.5 | [15 empty] | 117178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 2320.38 |  | 1.1.1 | 4843.83 |  | 1.1.1 | 7493.31
2.24.2 | Captação Alternativa - Ipaba (Baixada Coronel Roberto) | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 2669.61 |  | 1.1.1 | 5920.23 |  | 1.1.1 | 9158.49
2.25 | Tumiritinga - Sede | 1537172.73 | 1302146.56 | 2839319.29 | [15 empty] | 1537172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 3262.86 |  | 1.1.1 | 2482.09 |  | 1.1.1 | 860.95
2.25.1 | Captação Alternativa | 1454543.04 | 698146.56 | 2152689.6 | [15 empty] | 1454543.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 149622.83 |  | 1.1.1 | 3033.67 |  | 1.1.1 | 1052.28
2.25.2 | ETA/Captação Principal | 82629.69 | 604000 | 686629.69 | [15 empty] | 82629.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 182872.35 |  | 1.1.1 | 3564.65 |  | 1.1.1 | 8326.02
2.25.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 3962.6 |  | 1.1.1 | 4356.79 |  | 1.1.1 | 10176.24
2.26 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | 3772202.09 | -406049.16 | 3366152.93 | [15 empty] | 3762477.01 | 9725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9725.08 |  | 1.1.1 | 4843.18 |  | 1.1.1 | 5552.82 |  | 1.1.1 | 5583.41
2.26.1 | Captação Alternativa | 391480.82 | 0.88 | 391481.7 | [15 empty] | 391480.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 8585.64 |  | 1.1.1 | 6786.78 |  | 1.1.1 | 6824.17
2.26.2 | ETA/Captação Principal | 3380721.27 | -406050.04 | 2974671.23 | [15 empty] | 3370996.19 | 9725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9725.08 |  | 1.1.1 | 10493.55 |  | 1.1.1 | 2449.98 |  | 1.1.1 | 2609.39
2.26.3 | UTR | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 712.35 |  | 1.1.1 | 2994.41 |  | 1.1.1 | 3189.25
2.28 | Outros (Guarda-chuva) | 5772498.25 | 13813409.5886 | 19585907.8386 | [15 empty] | 5788815.6 | 0 | 0 | 0 | 70.28 | 10185.32 | 0 | -26572.95 | 0 | 0 |  |  |  | -16317.35 |  | 1.1.1 | 870.64 |  | 1.1.1 | 2513.93 |  | 1.1.1 | 2510.15
2.29 | Linhares - Povoação | 220374.48 | 2279625.52 | 2500000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210687.12 | 9687.36 |  |  |  | 220374.48 |  | 1.1.1 | 22241.57 |  | 1.1.1 | 3072.58 |  | 1.1.1 | 3067.95
2.29.1 | Captação Principal | 220374.48 | 2279625.52 | 2500000 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210687.12 | 9687.36 |  |  |  | 220374.48 |  | 1.1.1 | 27184.13 |  | 1.1.1 | 12594.6 |  | 1.1.1 | 257.4
3 | Abast. Emergencial (Caminhão Pipa e Água Mineral) | 199387955.64 | 54443583.6453 | 253831539.2853 | [15 empty] | 180073852.19 | 461878.42 | 4440891.44 | 2271330.53 | 2189024.23 | 2175491.97 | 2169547.08 | 2409788.84 | 2329190.87 | 866960.07 |  |  |  | 19314103.45 |  | 1.1.1 | 66112.28 |  | 1.1.1 | 15393.4 |  | 1.1.1 | 314.6
3.1 | Fornecimento de Água por Caminhão Pipa | 180391005.04 | 31077042.4383 | 211468047.4783 | FALSE | [14 empty] | 162442395.92 | 390634.02 | 4158215.71 | 1926389.56 | 2042255.83 | 2018064.6 | 2079676.97 | 2338379.78 | 2193033.67 | 801958.98 |  |  |  | 17948609.12 |  | 1.1.1 | 80803.89 |  | 1.1.1 | 28291.13 |  | 1.1.1 | 136.44
3.2 | Distribuição Água Mineral | 6978518.41 | 2265077.1952 | 9243595.6052 | [15 empty] | 6049873.7 | 71244.4 | 270115.73 | 63468.89 | 82599.69 | 157427.37 | 66586.59 | 71409.06 | 80791.89 | 65001.09 |  |  |  | 928644.71 |  | 1.1.1 | 11459.88 |  | 1.1.1 | 34578.05 |  | 1.1.1 | 166.75
3.3 | Fornecimento de Tanfloc | 709439.6 | 3040.71 | 712480.31 | [15 empty] | 709439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1.1 | 14006.52 |  | 1.1.1 | 19681.06 |  | 1.1.1 | 806.13
3.4 | Recuperação dos acessos degradados por Pipa | 11308992.59 | 21098423.3018 | 32407415.8918 | [15 empty] | 10872142.97 | 0 | 12560 | 281472.08 | 64168.71 | 0 | 23283.52 | 0 | 55365.31 | 0 |  |  |  | 436849.62 |  | 1.1.1 | 102537.81 |  | 1.1.1 | 24054.63 |  | 1.1.1 | 985.27
4 | Estudos, Gereciamento, Engenharia e outros custos | 133081116.229 | 34614911.3661 | 167696027.5951 | [15 empty] | 111287274.979 | 1696681.64 | 2074087.65 | 2051745.91 | 3328288.88 | 2265696.17 | 2825169.48 | 2781633.72 | 2056245.04 | 2714292.76 |  |  |  | 21793841.25 |  | 1.1.1 | 125323.99 |  | 1.1.1 | 30181.94 |  | 1.1.1 | 6953.15
4.1 | Gerenciamento Fiscalização e Auditoria | 79292512.33 | 22190925.8119 | 101483438.1419 | [15 empty] | 66061175.13 | 1281876.25 | 1184754.5 | 1326606.49 | 1871139.3 | 1429695.28 | 1485870.16 | 1757111 | 1214361.05 | 1679923.17 |  |  |  | 13231337.2 |  | 1.1.1 | 24314.58 |  | 1.1.1 | 36889.03 |  | 1.1.1 | 8498.29
4.2 | Engenharia (Elaboração Projetos) | 30756996.439 | 2093393.63 | 32850390.069 | [15 empty] | 26420821.729 | 121457.56 | 218170.63 | 164716.48 | 947656.77 | 464582.01 | 927760.02 | 512047.14 | 641918.36 | 337865.74 |  |  |  | 4336174.71 |  | 1.1.1 | 29717.82 |  | 1.1.1 | 10016.06 |  | 1.1.1 | 174.64
4.3 | Sondagem e Topografia | 9269525.47 | 3540302.06 | 12809827.53 | [15 empty] | 7722612.82 | 179751.62 | 124977.42 | 278884.34 | 72721.44 | 221092.14 | 21505.26 | 262956.8 | 69927.47 | 315096.16 |  |  |  | 1546912.65 |  | 4.4 | 1203.93 |  | 1.1.1 | 12241.84 |  | 1.1.1 | 213.44
4.4 | Estudos, Consultoria e Diagnósticos | 8019313.89 | 1334227.36 | 9353541.25 | [15 empty] | 7408373.92 | 79738.75 | 61971.65 | 73003.33 | 68198.95 | 65172.4 | 72588.45 | 61226.07 | 64769.26 | 64271.11 |  |  |  | 610939.97 |  | 4.4 | 1474.2 |  | 1.1.1 | 11039.9 |  | 1.1.1 | 1601.39
4.5 | Comunicação | 292219.41 | 56951.32 | 349170.73 | [15 empty] | 292219.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.4 | 129.28 |  | 1.1.1 | 13493.2 |  | 1.1.1 | 1957.26
4.6 | Licenciamento Ambiental, Fundiário, Seguros | 5450548.69 | 5399111.1842 | 10849659.8742 | [15 empty] | 3382071.97 | 33857.46 | 484213.45 | 208535.27 | 368572.42 | 85154.34 | 317445.59 | 188292.71 | 65268.9 | 317136.58 |  |  |  | 2068476.72 |  | 4.4 | 158.31 |  | 1.1.1 | 12332.25 |  | 1.1.1 | 152.57
5 | Perícia Judicial ACP Eixo 9 | 62910874.46 | 4179920.74 | 67090795.2 | [15 empty] | 62159300.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751574 | 0 | 0 |  |  |  | 751574 |  | 4.4 | 78.67 |  | 1.1.1 | 15072.75 |  | 1.1.1 | 186.48
5.1 | Perícia Judicial ACP Eixo 9 | 62910874.46 | 4179920.74 | 67090795.2 | [15 empty] | 62159300.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751574 | 0 | 0 |  |  |  | 751574 |  | 4.4 | 96.33 |  | 1.1.1 | 8014.14 |  | 1.1.1 | 215.33
[35 empty] | 2.23.1 | 856.8 |  | 1.1.1 | 9795.06 |  | 1.1.1 | 263.19

## PARACATU DE BAIXO
PARACATU DE BAIXO
CONTEXTUALIZAÇÃO:
Conforme ratificado em Notas Técnicas da CT-SHQA (NT nº 17/2018(1) e NT nº 29/2018(2)) e na Deliberação CIF nº 258/2018, o distrito de Paracatu de Baixo, incluído no escopo do Programa de Reconstrução de Vilas, já está sendo plenamente atendido no contexto das ações para melhorias dos sistemas de abastecimento de água, não se justificando uma atuação sobreposta do PG-32.
No 2º Relatório de vistoria aos sistemas de abastecimento de água das localidades indicadas na Cláusula 171 do TTAC - Rio Doce - Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água - CT-SHQA (Grupo de Trabalho – Abastecimento) – 20/Nov/2018.
“Pág. 19: “De acordo com o Relatório Mensal – Ações de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, contendo as informações desenvolvidas pela Fundação Renova até o mês de julho de 2018, as famílias afetadas e que perderam suas residências fazem parte do projeto de reassentamento conduzido pela Fundação Renova. Assim, o desenvolvimento de um projeto para um Sistema de Abastecimento de Água está contemplado pelo Projeto do Reassentamento, uma vez que todas as famílias, sejam de moradores do núcleo urbano ou de sitiantes serão considerados nesse projeto do reassentamento.”
Pág. 20: “Como haverá a construção da nova localidade de Paracatu de Baixo não se aplicam as ações de melhorias no sistema de abastecimento de água, conforme a Cláusula 171 do TTAC, tendo em vista que será concebido um novo sistema de abastecimento de água, de acordo com tratativas desenvolvidas junto à CT-INFRA.”
(1)“3. Conclusão e recomendações da CT-SHQA
A CT SHQA sugere igualmente ao CIF que a CT INFRA seja consultada sobre a possibilidade, tendo em vista o grau de impacto ocorrido, de reassentamento das comunidades de Gesteira e Paracatu de Baixo, antes de quaisquer investimentos nos sistemas de abastecimento de água.”
(2)“Pag. 7: “A CT-SHQA não acompanhará a implantação do novo Sistema de Abastecimento de Água do reassentamento das localidades de Paracatu de Baixo, em Mariana e, Gesteira, em Barra Longa. Caberá a CT acompanhar as melhorias no sistema de abastecimento de água da área atingida, conforme diagnóstico apontado junto ao Município”.
“Pág. 15: “Conclusão e recomendações da CT-SHQA ao CIF:
A CT-SHQA recomenda ao CIF o encaminhamento das seguintes demandas:
· FUNDAÇÃO RENOVA:
Que sejam apresentados os termos de compromisso assinados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e prefeituras municipais referentes aos estudos de concepção e projetos básicos das localidades elencadas na Cláusula 171 do TTAC, com a exceção das localidades de Paracatu de Baixo, município de Mariana, Ipaba do Paraíso, município de Santana no Paraíso, conforme solicitado no item 1.2 da Deliberação CIF nº 04 e Deliberação CIF nº 16. “
SITUAÇÃO ATUAL:
As dezoito famílias que ainda utilizam suas residências na área atingida de Paracatu de Baixo estão sendo atendidas pelo reassentamento coletivo ou familiar, sendo que dentre essas, doze famílias fazem uso ocasional de suas residências. O sistema de abastecimento de água para atendimento às 18 famílias não foi impactado por ocasião do rompimento da barragem de Fundão, e seu uso foi mantido. Os moradores continuam na área impactada porque dizem preferir manter seu modo de vida anterior, com o cultivo da terra, o convívio com vizinhos, a vida em comunidade e os cuidados com suas propriedades. Todas as famílias que mantiveram suas moradias em Paracatu de Baixo recebem atendimento da moradia temporária, em sua grande maioria o pagamento de aluguel em outra localidade ou uma compensação financeira.
Termo de audiência realizado em 26/06/2024
"Desta forma, a localidade foi excluída do escopo de conciliação tratada, devendo as partes tomar as medidas cabíveis necessárias, observada a legislação processual civil, excluída a discussáo por meio do denominado eixo 9."

## CAMARGOS
MARIANA - CAMARGOS |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE - Mariana
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0 L/s / 30% (não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Celso Cota - gabinete@mariana.mg.gov.br - (31) 98874-1648 Praça Juscelino Kubitscheck, s/n - Mariana/MG ¦ CEP 35420-000 Denise Coelho de Almeida - Secretária de Meio Ambiente - denise.obras@yahoo.com.br meioambiente@mariana.mg.gov.br - (31) 99955-8964 - Avenida Getúlio Vargas, s/nº
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Valdeci Luiz Fernandes Júnior - Diretor Executivo do SAAE Mariana diretoria@saaemariana.mg.gov.br - (31) 98438-4199 Rua José Raimundo Figueredo, 580 - Bairro São Cristovão - Mariana/MG - CEP.: 35420-00
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | Não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | Superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Nascente - UTM 665686.00 m E 7756994.00 m S
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | Subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço tubular
Outorga de captação de água | Não
Vazão outorgada | Não
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Escopo projeto | Estudo de Concepção - aguardando perfuração e testes dos poços
Status de elaboração do projeto básico | Após a elaboração do Estudo de Concepção aguarda-se nova audiência
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | A implantar
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4 A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | Não
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | Nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | N/A no período
Tipo de tratamento na ETA existente | Simplificado | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | Aguardar nova audiência de conciliação
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | Aguardar nova audiência de conciliação
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Após a elaboração do Estudo de Concepção aguarda-se nova audiência
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A implantar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4 B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Previsão de execução UTR | N/A | Data
INÍCIO
INÍCIO

## PEDRAS
MARIANA - PEDRAS |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE - Mariana
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0 L/s / 30% ( não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Celso Cota - gabinete@mariana.mg.gov.br -(31)98874-1648 - Praça Juscelino Kubitscheck, s/n - Mariana/MG ¦ CEP 35420-000 Denise Coelho de Almeida- Secretária de Meio Ambiente -denise.obras@yahoo.com.br meioambiente@mariana.mg.gov.br - (31)99955-8964 -Avenida Getúlio Vargas, s/nº
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Valdeci Luiz Fernandes Júnior - Diretor Executivo do SAAE Mariana diretoria@saaemariana.mg.gov.br - (31) 98438-4199 Rua José Raimundo Figueredo, 580 - Bairro São Cristovão - Mariana/MG - CEP.: 35420-00
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Nascente sem nome - Longitude: 689426.00 Latitude: 7755981.00
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | poço tubular - Latitude 7.755.735" S Longitude 688.558" W
Outorga de captação de água | não
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Escopo projeto | Poço tubular + adutora + tratamento simplificado | incluído
Status de elaboração do projeto básico | Concluído - Aguardando aprovação do SAAE (em atraso) | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Acervo de projetos disponibilizados nos autos em 26/06/2024
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Acervo de projetos disponibilizados nos autos em 26/06/2024
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | -
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | -
Status das obras | A Implantar
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4 A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | não
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | simplificado | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | aguardando decisão judicial
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | aguardando decisão judicial
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | aguardando decisão judicial
Status de elaboração do projeto básico | Concluído - Aguardando aprovação do SAAE (em atraso) | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Acervo de projetos disponibilizados nos autos em 26/06/2024
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Acervo de projetos disponibilizados nos autos em 26/06/2024
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A implantar | Data
Operação assistida ( 3 meses) | -
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Previsão de execução UTR | N/A | Data
INÍCIO
INÍCIO
INÍCIO

## GESTEIRA
BARRA LONGA - GESTEIRA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | Prefeitura Municipal de Barra Longa
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0 L/s / 30% ( não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / 0,9 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Fernando José Carneiro Magalhães - (31) 3877-5290 - gabinete@barralonga.mg.gov.br Rua Matias Barbosa, 40 - Centro - Barra Longa/MG - CEP: 35447-00
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Rúbia Lemos Ferreira Carneiro - Chefe de Departamento Municipal de Meio Ambiente - 31 3877-5289 - meioambiente@barralonga.mg.gov.br Rua Matias Barbosa, nº 40, Centro - Barra Longa/MG CEP: 35447-00
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | subterrânea
Nome do manancial/ Coordenadas | poço tubular Beira Rio
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | poço tubular - Posto de Saúde - Latitude 20°15' 25,3" Longitude 43°07" 28,3"
Outorga de captação de água | Certidão de cadastro para pequenos núcleos populacionais rurais - IGAM nº 1858/2017
Vazão outorgada | 1,0 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Sim - 28/07/22
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não
Escopo projeto | Poço tubular + adutora + tratamento simplificado
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | N/A
Status das obras | concluído - poço tubular + interligação poço + tratamento
Status da operação assistida (3 meses) | obra executada no período emergencial
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | obra executada no período emergencial
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 1,4 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | simplificado | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | N/A | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A | Data
Status das obras | concluído (Aguardando nova audiência de conciliação) | Data
Operação assistida ( 3 meses) | Interrompida
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A | Data
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Previsão de execução UTR | N/A | Data
INÍCIO
INÍCIO

## BARRETO
BARRA LONGA - BARRETO |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | Prefeitura Municipal de Barra Longa
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0L/s / 30% ( não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Fernando José Carneiro Magalhães - (31) 3877-5290 - gabinete@barralonga.mg.gov.br Rua Matias Barbosa, 40 - Centro - Barra Longa/MG - CEP: 35447-00
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Rúbia Lemos Ferreira Carneiro - Chefe de Departamento Municipal de Meio Ambiente - 31 3877-5289 - meioambiente@barralonga.mg.gov.br Rua Matias Barbosa, nº 40, Centro - Barra Longa/MG CEP: 35447-00
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Nascente/Córrego Barreto - UTM Datum WGS84) 691.184 E /7.756.528 S
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | superficial
Nome do manancial/Coordenadas
Outorga de captação de água
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Aguardando nova audiência de conciliação (Em decisão judicial)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | Aguardando nova audiência de conciliação (Em decisão judicial)
Escopo projeto | captação em nascente
Status de elaboração do projeto básico | aguardando decisão judicial
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | aguardando decisão judicial
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | não
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | Aguardando nova audiência de conciliação (Em decisão judicial)
Capacidade operacional
Tipo de tratamento na ETA existente
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | Aguardando nova audiência de conciliação (Em decisão judicial)
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | N/A
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | Aguardando nova audiência de conciliação (Em decisão judicial)
Status de elaboração do projeto básico | aguardando decisão judicial
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A
Status das obras | aguardando decisão judicial
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Previsão de execução UTR | N/A | Data
INÍCIO
INÍCIO

## IPABA DO PARAÍSO
SANTANA DO PARAÍSO - IPABA DO PARAÍSO |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | Sistemas individuais e particulares
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | N/A
Vazão meta / Vazão implantada | N/A
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Bruno Campos Morato (31) 3251-6563 / (31) 3251-5159 - ascomsantanadoparaiso@gmail.com Rua Dona Amélia nº 71- Centro, Santana do Paraíso - MG
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Sandra - Secretária Municipal de Meio Ambiente - (031) 99372-3335
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (potável) - Ipaba do Paraíso + Ipabinha
Custo mensal (R$) | 24576.48
Volume mensal de água (m³) | 227
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | subterrânea / individual
Nome do manancial/ Coordenadas | N/A
Status da operação | N/A
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | N/A
Nome do manancial/Coordenadas | N/A
Outorga de captação de água | N/A
Vazão outorgada | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | N/A
Escopo projeto | N/A
Status de elaboração do projeto básico | N/A
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | N/A
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | N/A
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | N/A
Status das obras | N/A
Status da operação assistida (3 meses) | N/A
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | N/A
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | N/A | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | N/A | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | N/A | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | N/A | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | N/A | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | N/A | Data
Status de elaboração do projeto básico | (Estudos e Projetos em Andamento) Cronograma Homologado
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | N/A | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | N/A | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A | Data
Status das obras | A avaliação dos projetos e obras serão/ocorrerão nos laudos periciais específicos do item 2, Etapa 2.3- Análise dos Proj. e Cronogramas. | Data
Operação assistida ( 3 meses) | N/A | Início-data/Conclusão-data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | N/A | Início-data/Conclusão-data
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | N/A | Início-data/Conclusão-data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A | Início-data/Conclusão-data
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Previsão de execução UTR | N/A | Data
INÍCIO
INÍCIO

## CACHOEIRA ESCURA
BELO ORIENTE - CACHOEIRA ESCURA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 40,0 L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 12 L/S / 1,5 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Hamilton Romulo de Menezes Carvalho - (31) 3258-2800 - prefeito@belooriente.mg.gov.br Praça da Jaqueira, 40, Centro, Belo Oriente - MG Elci - Secretário Municipal de Obras - (31) 99107-9481
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Wilson Milani - Gerente Regional Ipatinga/(31) 99801-2760 - wilson.milani@copasa.com.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | Não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce/ 19°18′37,956″S / 42°21′39,404″W
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço P-01 - 19°31'20.09"S / 90°36'28.50"W Poço C-01 - 19°18'44.36"S / 42°21'46.02"W Poço C-02 - 19°18'2.75"S / 42°21'32.80"W Poço C-03 - 19°18'6.62"S / 42°21'32.98"W
Outorga de captação de água | Poço P-01 (ETA) – Portaria Outorga IGAM nº 1100565, de 18/01/2019 - COPASA
Vazão outorgada | 1,5 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Termo de Compromisso assinatura pela Prefeitura em 30/06/23
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Termo de Compromisso submetido para assinatura da COPASA
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não
Escopo projeto | 04 poços tubulares + adutoras + sistema de tratamento de água (pré-cloração e filtros)
Status de elaboração do projeto básico | Concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Sim - 17/09/2021 - em função das adequações, será realizado novo protocolo
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Sim - 22/09/2021 - em função das adequações, será realizado novo protocolo
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | Em implantação
Status da operação assistida (3 meses) | não iniciada
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA/CAPTAÇÃO PRINCIPAL RIO DOCE
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA + melhorias | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 40 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | sim | Data
Status de elaboração do projeto básico | Concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | melhorias na nova ETA - 13/03/2019 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA | sim - 29/03/2019 | Data
Status das obras | Concluídas parcialmente | Data
Operação assistida ( 3 meses) | não - obra da nova ETA entregue no período emergencial
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | não - obra da nova ETA entregue no período emergencial
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 03/02/2017 ( Nova ETA) | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | -
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | -
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | -
Status de elaboração do projeto básico | Em andamento (Aderente ao cronograma homologado em audiência)
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | -
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | -
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | -
Termo de Concordância da Operadora de SAA | -
Status das obras | A implantar
Operação assistida ( 3 meses) | não iniciada
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## PEDRA CORRIDA
PERIQUITO - PEDRA CORRIDA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 11,0 L/s / 30%
Demanda / Vazão meta / Vazão implantada | 3,3 L/s / 5,6 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito José de Oliveira Flor - (33) 3298-3010 - prefeitura@periquito.mg.gov.br Av. Sen. Getúlio de Carvalho, 271 - Centro, Periquito CEP: 35118-000 Ronaldo Wiler de Lima Júnior - Secretário Municipal de Meio Ambiente - (33) 99934-9050
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Wilson Milani/Gerente Regional Ipatinga/(31) 99801-2760/ wilson.milani@copasa.com.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | Não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço C01 - 19° 05'25.01"S / 42° 09'18.53"W
Outorga de captação de água | Portaria 1100556 de 18/01/2019
Vazão outorgada | 5,3 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | 2019-10-25
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | 01/09/2017
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | sim
Escopo projeto | poço tubular + adutora+ sistema de tratamento de água (filtros)
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | 2019-10-09
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2019-09-17
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | 25/10/2019
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | 06/11/2019
Status das obras | Concluída
Status da operação assistida (3 meses) | Concluída
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | submetido para assinatura em 11/07/2023
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 11,0 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | 2019-10-25 | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | 01/09/2017 | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | sim | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | 2019-10-09
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2019-09-17
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | 25/10/2019
Termo de Concordância da Operadora de SAA | 06/11/2019
Status das obras | concluído | Data
Operação assistida ( 3 meses) | concluída
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 11/07/23
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 09/11/23
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Projeto executivo - em elaboração
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | FR.2024.2018
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A implantar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## SENHORA DA PENHA
FERNANDES TOURINHO - SENHORA DA PENHA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | Prefeitura
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0L/s / 30% ( não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Vicente de Paula Germano - gab.prefeito@fernandestourinho.mg.gov.br (33) 3237-1146 / (33) 323271265 Praça João XXIII, Nº 13, Centro, Fernandes Tourinho - Mg - CEP. 35.135-000 Nayara F. A. Genelhú / Secretária de Meio Ambiente/(33) 99984-6351/ meioambiente@fernandestourinho.mg.org.br
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | N/A
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | subterrânea
Nome do manancial/ Coordenadas | Poço P1 - 19°06′4,064″S / 42°08′56,003″W
Status da operação | em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | Poço Profundo - adutoras de água bruta, STA
Nome do manancial/Coordenadas
Outorga de captação de água
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | Marco A - escopo consensado - cronograma homologado
Escopo projeto
Status de elaboração do projeto básico | Projeto conceitual - em elaboração
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | N/A
Status das obras | Período emergencial em implantação. Projeto Definitivo em A iniciar
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 4,0 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | sim | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | N/A | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A | Data
Status das obras | Período emergencial em implantação. Projeto Definitivo em A iniciar | Data
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | N/A
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | concluído ( integrado ETA)- 20/11/2020 | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A
Status das obras | aguardando decisão judicial
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
INÍCIO
INÍCIO

## ALPERCATA
ALPERCATA - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 23,72 L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 7,12 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Rafael França - (33) 3236.1867 / (33) 99953-9474 - gabinete@alpercata.mg.gov.br
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Wilson Milani - Gerente Regional Ipatinga - (31) 99801-2760 - wilson.milani@copasa.com.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce - 18°55′37,897″S / 41°59′46,828″W
Status da operação | em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | Implantação de uma estação de tratamento de água e unidade de tratamento de resíduos com capacidade para 30 L/s em substituição à captação alternativa
Nome do manancial/Coordenadas | rio Doce / 18°55′37,897″S / 41°59′46,828″W
Outorga de captação de água | não
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura em 22/05/23
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | -
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | -
Escopo projeto | Captação principal rio Doce, Estação de tratamento de água e unidade de tratamento de resíduos 30 L/s. Transformação da elevatória de água bruta em elevatória de água tratada e aproveitamento da adutora de água bruta como adutora de água tratada
Status de elaboração do projeto básico | Concluídos
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | -
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | -
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | -
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | -
Status das obras | A implantar (Aguardando decisão judicial e/ou acordo entre o município de Alpercata e a COPASA)
Status da operação assistida (3 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | -
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 30 L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | Convencional
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | sim
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | -
Status de elaboração do projeto básico | Concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | -
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | -
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | -
Termo de Concordância da Operadora de SAA | -
Status das obras | A implantar (Aguardando decisão judicial e/ou acordo entre o município de Alpercata e a COPASA)
Operação assistida ( 3 meses) | -
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | -
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | -
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | -
Status de elaboração do projeto básico | A ser elaborado.
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | -
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | -
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | -
Termo de Concordância da Operadora de SAA | -
Status das obras | A implantar
Operação assistida ( 3 meses) | -
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
INÍCIO
INÍCIO

## TUMIRITINGA
TUMIRITINGA - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 19,0 L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 5,7 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Nilson Guimarães -administracao@tumiritinga.mg.gov.br - (33) 3235-1166 Av. Amazonas, 864, Tumiritinga CEP: 35125-000 Marlon de Sousa Barbosa - (33)99826-1757 - engenharia@tumiritinga.mg.gov.br
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Rosangela de Faria e Coelho - Gerente Regional COPASA Ipatinga Tel. (33)99950-9247
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | Superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce - 18°58′27,436″S / 41°38′27,235″W
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço C-04 - 18°58′36,02″S / 41°38′12,04″W
Outorga de captação de água | Portaria IGAM 105420/2020 de 21/07/2020 - 17310301
Vazão outorgada | 16,9 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | 30/07/2020 12/08/2022
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Termo de Compromisso submetido para assinatura da COPASA em 29/08/2022
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF
Escopo projeto | poço tubular + adutora + sistema de tratamento de água (pré-cloração e filtros)
Status de elaboração do projeto básico | Projeto executivo - em adequação
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | sim - 08/08/2022
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | sim - 04/02/2022
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | A iniciar
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 15 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | 30/07/2020
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | 01/09/2017 | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | sim | Data
Status de elaboração do projeto básico | Projeto executivo - Em elaboração | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 29/08/2019 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | 01/10/2019 | Data
Status das obras | A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Projeto conceitual - em elaboração
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## SÃO TOMÉ DO RIO DOCE
TUMIRITINGA - SÃO TOMÉ DO RIO DOCE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | Prefeitura
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 5,0L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 1,5 L/s / 2,0 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Nilson Guimarães -administracao@tumiritinga.mg.gov.br - (33) 3235-1166 Av. Amazonas, 864, Tumiritinga CEP: 35125-000 Marlon de Sousa Barbosa - (33)99826-1757 - engenharia@tumiritinga.mg.gov.br
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | N/A
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço 01 / 19°00'40,91"S / 41°32'49,19" W
Outorga de captação de água | Portaria IGAM 102987 de 07/04/2020
Vazão outorgada | 2,05 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | obra concluída
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | N/A
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | obra concluída
Escopo projeto | poço tubular + adutora + sistema de tratamento de água (filtros)
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | N/A
Status das obras | concluído (Danificada)
Status da operação assistida (3 meses) | obra executada
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 28/03/2017
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | obra executada no período emergencial
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 3 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | sim - DEPP | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | N/A | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | sim | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | sim - 21/10/2021 | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | sim - 05/01/2022
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A | Data
Status das obras | concluída | Data
Operação assistida ( 3 meses) | concluída
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 13/12/23
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | N/A
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | sim - 21/10/2021 | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | sim - 05/01/2022
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A | Data
Status das obras | concluído
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
INÍCIO
INÍCIO

## GOVERNADOR VALADARES
GOVERNADOR VALADARES |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 1343 L/s / 67%
Vazão meta / Vazão implantada | 900 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito André Luiz Coelho Merlo - (33) 3279-7400 - gabinete.agenda@valadares.mg.gov.br R. Mal. Floriano, 905 - Centro, Governador Valadares - MG, 35010-140
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Fernandes Rodrgues Pascal - Diretor Geral - (33) 9.8408-6087 - diretoriageral@saaegoval.com.br José Carlos De Araújo Pires - Diretor Adjunto (33) 3279-8420 / 98841-1559 - diretoria.adjunta@saaegoval.com.br Rodrigo De Queiroz Silva Gerente de Operações AEGEA e-mail: rodrigo.silva@aegea.com.br e cedoc.mg@aegea.com.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | superficial
Nome do manancial/Coordenadas | Rio Corrente Grande - 19°01’22,44”S / 42°10’33,96”W
Outorga de captação de água | Portaria IGAM 1102998/2019 de 28/03/2019
Vazão outorgada | 900 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | sim
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | 23/03/2018 (Concordância da operadora e prefeitura protocolada pelo Ofício OFI.NII.032018.2426-02, de 23 de março de 2018: relatório “Evidências do cumprimento da Cláusula 171 do TTAC”)
Escopo projeto | Implantação de captação no rio Corrente Grande e adutora de 35 km
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 22/02/2017
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | em finalização
Status da operação assistida (3 meses) | Em andamento
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias nas ETAs existentes | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | ETA Central 900 L/s / ETA Vila Isa 220 L/s / ETA Santa Rita 36 L/s / ETA Recanto dos Sonhos 24 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | 22/08/2019 | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | Concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | sim
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | - | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | sim
Status das obras | Em implantação / Em implantação / Em contratação / Em implantação | Data
Operação assistida ( 3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Projeto básico - Em análise, aguardando parecer/aprovação pelo operador
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | a iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## SÃO VÍTOR
GOVERNADOR VALADARES - SÃO VÍTOR |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 6,0L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 1,8 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito André Luiz Coelho Merlo - (33) 3279-7400 - gabinete.agenda@valadares.mg.gov.br R. Mal. Floriano, 905 - Centro, Governador Valadares - MG, 35010-140
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Fernandes Rodrgues Pascal - Diretor Geral - (33) 9.8408-6087 - diretoriageral@saaegoval.com.br José Carlos De Araújo Pires - Diretor Adjunto (33) 3279-8420 / 98841-1559 - diretoria.adjunta@saaegoval.com.br Rodrigo De Queiroz Silva Gerente de Operações AEGEA e-mail: rodrigo.silva@aegea.com.br e cedoc.mg@aegea.com.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço 01 - 18°53'20,00"S / 41°42'17,77" W
Outorga de captação de água | Portaria IGAM 105873/2020 de 29/07/2020
Vazão outorgada | 12,7 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | não
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Sim
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não | mantido
Escopo projeto | poço tubular + adutora + sistema de tratamento de água (filtros) | incluído
Status de elaboração do projeto básico | Concluído | mantido
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2019-12-12 | mantido
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não | mantido
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | 2020-05-26 | mantido
Status das obras | Concluído | mantido
Status da operação assistida (3 meses) | Em andamento | mantido
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | Sim | mantido
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | Não Aplicavel no período | mantido
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | Sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 5 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | sim | Data
Status das obras | Concluído - (As built - em elaboração) | mantido
Operação assistida ( 3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | N/A
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | Sim | mantido
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | não
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | não
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não
Status de elaboração do projeto básico | Layouts - em aprovação pelo operador
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA | não
Status das obras | a iniciar
Operação assistida ( 3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | N/A
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
INÍCIO
INÍCIO

## GALILÉIA
GALILÉIA - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 23,63L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 7,1 L/s / 17,6 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Juarez da Silva Lima - (33) 3244-1309 - prefeitura@galileia.mg.gov.br Rua Ari Machado, 599, Galiléia - MG, 35250-000
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Jonatas Melo Baltar -Diretor Geral SAAE - (33)99953-1129 - jonatasmelobaltar@hotmail.com
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço 1 - 19° 0'26.04"S e 41°32'21.62"W Poço 2 - 19° 0'24.72"S e 41°32'22.73"W Poço 3 - 19° 0'10.99"S e 41°32'2.25"W Poço 4 - 18°59'39.94"S e 1°32'42.83"W
Outorga de captação de água | Poço 1 - Portaria IGAM 1108264/2019 de 25/09/2019 Poço 2 - Portaria IGAM 1108268/2019 de 25/09/2019 Poço 3 - Portaria IGAM 03833/2018 de 19/09/2018 Poço 4 - Portaria IGAM 03832/2018 de 19/09/2018
Vazão outorgada | Poço 1 - 6,3 L/s Poço 2 - 8,4 L/s Poço 3 - 2,5 L/s Poço 4 - 1,6 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | sim (Solução definida no TAC Galileia)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim (Solução definida no TAC Galileia)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não
Escopo projeto | Poços tubulares, adutora e sistema de tratamento de água (filtros)
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | 11/09/2019
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 11/09/2019
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | 18/09/2019
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | 2019-09-18
Status das obras | concluído
Status da operação assistida (3 meses) | início 20/02/2020 - término 20/05/2020
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 20/02/2020
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 20/02/2020
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | início 20/02/2020 - término 20/02/2021
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 25 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | 2017-10-20 | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA | 2018-03-02
Status das obras | Concluida - adequações em implantação | Data
Operação assistida ( 3 meses) | início-20/02/2020/término-20/05/2020 | Início-data/Conclusão-data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | início-20/02/2020/término-24/02/2021 | Início-data/Conclusão-data
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 20/02/2020 | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 20/02/2020 | Data
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | 2018-03-02
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | 2018-03-02
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA | 2018-03-02
Status das obras | concluído
Operação assistida ( 3 meses) | início-20/02/2020/conclusão-20/05/2020 | Início-data/Conclusão-data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | início-20/02/2020/conclusão-24/02/2021 | Início-data/Conclusão-data
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 20/02/2020 | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 20/02/2020 | Data
INÍCIO
INÍCIO

## RESPLENDOR
RESPLENDOR - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 60L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 18,0 L/s / 28,0 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Diogo Scarabelli Junior - (33) 3263-1255 - prefeitura@resplendor.mg.gov.br Praça Pedro Nolasco, 20 ¦ Centro ¦ Resplendor ¦ MG ¦ CEP: 35230-000 Marília Pelegrini - Secretária de Meio Ambiente - (33) 32632574 -meioambiente@resplendor.mg.gov.br
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Rosangela de Faria e Coelho - Gerente Regional COPASA Ipatinga Tel. (33)99950-9247
EIXO 1A - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL - INDIVIDUAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (potável)
Custo mensal (R$) | 9042
Volume mensal de água (m³) | 122
EIXO 1B - ABASTECIMENTO COLETIVO
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (bruta)
Custo mensal (R$) | 753611
Volume mensal de água (m³) | 24201
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | paralisada
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | Poço C-01: 263.328 E / 7.861.103 S Poço C-02: 263.045 E/ 7.862.579 S ( Datum WGS84)
Outorga de captação de água | Poço C-01 - COPASA - 18,5l/S - Portaria IGAM nº 1305261 de 13/06/2019 Poço C-02 – COPASA – 4,0L/s – Portaria IGAM nº 1502247 de 22/02/2019
Vazão outorgada | 18,5 L/s + 4,0 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | não
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim - DEPP
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não
Escopo projeto | poço tubular + adutora + sistema de tratamento de água (filtros)
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2018-11-13
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | sim - CE Copasa 1459/2018-DTCA - 26/11/2018
Status das obras | Concluído. Automação dos poços + depósito de Sal + adequações à iniciar
Status da operação assistida (3 meses) | início - 17/03/2020 (suspensa)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | não
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | não iniciada
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 60 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim - DEPP | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | sim | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | não | Data
Status das obras | Não iniciada
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Projeto executivo - Em análise pelo operador
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | a iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## ITUETA
ITUETA - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | COPASA
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 17,16L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 5,15 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Valter José Nicoli Praça Antônio Barbosa de Castro, 35 - Centro - Itueta - CEP: 35220-000 ouvidoria@itueta.mg.gov.br (33) 3266-3104 Giorzane Rigo Cremasco (interino)- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente - (33) 3266-3101
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Rosangela de Faria e Coelho - Gerente Regional COPASA Ipatinga Tel. (33)99950-9247
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (bruta)
Custo mensal (R$) | 557147.15
Volume mensal de água (m³) | 24013.3
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce / 19°40'79.49"S e 41°18'41.65"W
Status da operação | paralisada
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | Implantação de uma estação de tratamento de água e unidade de tratamento de resíduos com capacidade para 25 L/s em substituição à captação alternativa
Nome do manancial/Coordenadas | Rio Doce / 19°40'79.49"S e 41°18'41.65"W
Outorga de captação de água
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF
Escopo projeto | Captação principal rio Doce, Estação de tratamento de água e unidade de tratamento de resíduos 25 L/s. Aproveitamento da adutora de água bruta existente
Status de elaboração do projeto básico | em elaboração
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Reunião ocorrida em 05/09/2022 na unidade Regional da COPASA em Ipatinga. A COPASA optou pela alternativa detalhada no item anterior - Escopo projeto
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 25 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | Concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | não | Data
Status das obras | A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Concluído - integrado à nova ETA 25 L/s
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## SANTO ANTONIO DO RIO DOCE
AIMORÉS - SANTO ANTONIO DO RIO DOCE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 6,0L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 1,8 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Marcelo Marques - (33) 32671671 - prefeitura@aimores.mg.gov.br Avenida Raul Soares, 310, Centro, Aimorés, MG - CEP 35200000
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Elson Martins Ferreira -Diretor - (33) 99942-2497 - diretoria@saaeaimores.mg.gov.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL - COLETIVO
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (potável)
Custo mensal (R$) | 263428.28
Volume mensal de água (m³) | 11362.8
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | paralisada
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Nome do manancial/Coordenadas | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Outorga de captação de água | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Vazão outorgada | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Escopo projeto | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Status de elaboração do projeto básico | A iniciar - Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Status das obras | Aguardando avanço com a declaração de premissas para projeto, aprovação dos projetos e contratação de obra.
Status da operação assistida (3 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | -
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente
Capacidade operacional | 6 L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | não
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não
Status de elaboração do projeto básico | A iniciar - Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Operadora de SAA | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Status das obras | Aguardando avanço com a declaração de premissas para projeto, aprovação dos projetos e contratação de obra.
Operação assistida ( 3 meses) | -
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Status de elaboração do projeto básico | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Termo de Concordância da Operadora de SAA | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Status das obras | Aguardando a realização de nova audiência de conciliação.
Operação assistida ( 3 meses) | -
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | -
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
INÍCIO
INÍCIO

## BAIXO GUANDU
BAIXO GUANDU - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 140L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 42 L/s / 140 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Lastenio Luiz Cardoso - (27) 3732-8900 - secgabinete@pmbg.es.gov.br Rua Fritz Von Lutzow, 217 Bairro: Centro CEP: 29730–000 Fabrício Benicio de Brito (Secretário de Obras) - (27) 99810-0496
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Militino Nunes de Souza Silva - compras@saaebgu.es.gov.br - (27) 99292-6088
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | superficial
Nome do manancial/Coordenadas | Rio Guandu - 19°30'47.87" S / 41° 0'31.38" W
Outorga de captação de água | Resolução ANA nº241 de 02/07/07 Outorga ANA nº2341 de 16/10/19
Vazão outorgada | Resolução ANA nº241 - 99,35 l/s Outorga ANA nº2341 -56,94 l/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | sim
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim - 15/03/18 (DEPP) sim - 18/07/22
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | sim
Escopo projeto | Captação flutuante e adutora de água bruta no rio Guandu - 140 L/s
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | em andamento
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente + ETA nova 60 L/s | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 140 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim - 15/03/18 (DEPP) | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | Concordância da operadora protocolada pelo Ofício OFI.NII.032018.2426-02, de 23 de março de 2018: relatório “Evidências do cumprimento da Cláusula 171 do TTAC” | Data
Status de elaboração do projeto básico | Concluído (Aguardando estudo da capacidade da ETA existente para definição do escopo) | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2019-10-01 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | sim - 18/02/2020 (Ofício OF/SAAE/BGU-25/2020) | Data
Status das obras | a iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Aguardando definição da vazão da UTR e/ou aproveitamento do projeto existente
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## MASCARENHAS
BAIXO GUANDU - MASCARENHAS |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 6,0L/s / 30%
Vazão meta / Vazão implantada | 1,8 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Lastenio Luiz Cardoso - (27) 3732-8900 - secgabinete@pmbg.es.gov.br Rua Fritz Von Lutzow, 217 Bairro: Centro CEP: 29730–000 Fabrício Benicio de Brito (Secretário de Obras) - (27) 99810-0496
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Militino Nunes de Souza Silva - compras@saaebgu.es.gov.br - (27) 99292-6088
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL - INDIVIDUAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (individual - potável)
Custo mensal (R$) | 43533.6
Volume mensal de água (m³) | 586.9
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | Rio Doce
Status da operação | em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | captação subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | poço tubular - Latitude 19'30°32,46"S Longitude 40'55°36,94" O - (WGS84)
Outorga de captação de água
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura)
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim - 15/03/18 (DEPP) - projeto anterior de adutora de água tratada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF
Escopo projeto | aguardando decisão judicial
Status de elaboração do projeto básico | Em decisão judicial
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | sim - 01/10/2019
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | sim - o SAAE encaminhou ao CIF o pleito com a solução apresentada pela FR (Ofício OF/SAAE/BGU-42/2020)
Status das obras | Em decisão judicial
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | Melhorias na ETA existente
Capacidade operacional | 6 L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | concluída
Operação assistida (3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | 2022-02-07
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | N/A
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | N/A
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | N/A
Status de elaboração do projeto básico | Em decisão judicial
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | N/A
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A
Status das obras | Em decisão judicial
Operação assistida ( 3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | N/A
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
INÍCIO
INÍCIO

## COLATINA
COLATINA - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SANEAR
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 384 L/s / 50%
Vazão meta / Vazão implantada | 192 L/s / 240 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito João Guerino Balestrassi - (27) 3177-7000 - prefeito@colatina.es.gov.br Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - CEP 29702-712
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Paulo Neres (Diretor Comercial) - (27) 9.9904-1948 - sanear@sanear.es.gov.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL - INDIVIDUAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (individual - potável)
Custo mensal (R$) | 74311.48
Volume mensal de água (m³) | 1058.1
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | rio Doce
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | superficial
Nome do manancial/Coordenadas | Rio Santa Maria - Latitude: 7.836.687 S Longitude: 329.227 E Rio Pancas - Latitude: 7.842.991 S Longitude: 330.305 E ( Datum WGS84)
Outorga de captação de água | Portaria AGERH nº 1, de 14/01/16 - rio Pancas - 55 L/s Portaria AGERH nº 2, de 14/01/16 - rio Santa Maria do Rio Doce - 40 L/s Portaria AGERH nº 11, de 14/01/16 - rio Santa Maria do Rio Doce - 35 L/s Portaria AGERH nº 2, de 14/01/16 - rio Pancas - 105 L/s
Vazão outorgada | Rio Santa Maria do Rio Doce= 75 L/s; Rio Pancas = 160 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | obra executada no período emergencial
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | obra executada no período emergencial
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | obra executada no período emergencial
Escopo projeto | obra executada no período emergencial
Status de elaboração do projeto básico | concluído - obra executada no período emergencial
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | obra executada no período emergencial
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | obra executada no período emergencial
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | obra executada no período emergencial
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | obra executada no período emergencial
Status das obras | concluída - Rio Santa Maria concluída - Rio Pancas (a iniciar adequações) em andamento - Reservatórios Columbia
Status da operação assistida (3 meses) | obras entregues no período emergencial
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - rio Santa Maria sim ( Termo Provisório) - rio Pancas
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - rio Santa Maria sim ( Termo Provisório) - rio Pancas
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | obras entregues no período emergencial
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias nas ETAs existentes | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | ETA I - Marista - 160 L/s ETA II - N. Sra. Aparecida - 240 L/s ETA IV - Colúmbia - 18 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído - melhorias executadas no período emergencial | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | não - melhorias executadas no período emergencial | Data
Status das obras | concluídas
Operação assistida ( 3 meses) | não - melhorias executadas no período emergencial
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | não - melhorias executadas no período emergencial
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 26/09/2017 | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 26/09/2017 | Data
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Projeto 1/3 Concluído. 2/3 Conceitual em elaboração
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | Projeto 1/3 Em contratação. 2/3 A iniciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## BONINSEGNA
MARILÂNDIA - BONINSEGNA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE- Marilândia
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 4,0L/s / 30% (não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 1,2 L/s / não
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Augusto Astori Ferreira - Prefeito R. Ângela Savergnini, 93 - Centro, Marilândia/ES CEP: 29725-000 - gabinete@marilandia.es.gov.br (27) 3724-2950
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Clóvis Antônio Caliman - (27) 3724-1271 - saae@marilandia.es.gov.br
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (potável)
Custo mensal (R$) | 42781.05
Volume mensal de água (m³) | 610.5
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | subterrânea
Nome do manancial/ Coordenadas | poço raso : 341.709 E/ 7.841.983 S (UTM Datum WGS84)
Status da operação | paralisada
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | captação subterrânea - poço tubular
Nome do manancial/Coordenadas | poço tubular - Latitude 19'30°43,94"S Longitude 40'30°21,08" O - (WGS84)
Outorga de captação de água
Vazão outorgada
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | sim - Ata de Reunião - 05/09/2018
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | sim - Ata de Reunião - 05/09/2019
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não
Escopo projeto
Status de elaboração do projeto básico | Concluído. As-built a ser elaborado
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | não
Status das obras | Concluida - adequações em implantação
Status da operação assistida (3 meses) | Em processo de adequações para retomada da operação.
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | -
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | -
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | -
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | nova ETA | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 4,0 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | sim - Ata de Reunião - 05/09/2018 Sim - Termo de Compromisso - 14/06/2022
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | sim - Ata de Reunião - 05/09/2019 Sim - Termo de Compromisso - 14/06/2022
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não
Termo de Concordância da Operadora de SAA | não
Status das obras | Concluído - Adequações do STA em andamento
Operação assistida ( 3 meses) | Em processo de adequação para retomada da op. Assistida
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | Não é objeto de avaliação neste período
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | não
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | N/A
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | N/A
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | N/A
Status de elaboração do projeto básico | Para a concepção adotada não é aplicável a implantação de UTR
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | N/A
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | N/A
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Concordância da Operadora de SAA | N/A
Status das obras | Para a concepção adotada não é aplicável a implantação de UTR
Operação assistida ( 3 meses) | N/A
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | N/A
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | N/A
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | N/A
INÍCIO
INÍCIO

## LINHARES
LINHARES - SEDE |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE-Linhares
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 400 L/s / 50% (não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 200 L/s / 200 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Guerino Luiz Zano - (27) 3372-6800 - dgp@linhares.es.gov.br Avenida Augusto Pestana, 790, Centro Linhares CEP: 29.900-192
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Waldiney Carlos Siqueira (Diretor Geral) (27) 2103-1311
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | não
Custo mensal (R$) | N/A
Volume mensal de água (m³) | N/A
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | rio Pequeno 387.134 E / 7.855.233 S UTM (Datum WGS84):
Status da operação | Em operação
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | superficial
Nome do manancial/Coordenadas | Lagoa Nova - 379.269 E / 7.8555.86 S UTM (Datum WGS84)
Outorga de captação de água | Portaria de outorga AGERH nº 06 - 03/02/2016
Vazão outorgada | 200 L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | não - ação realizada no período emergencial
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | não - ação realizada no período emergencial
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF | não - ação realizada no período emergencial
Escopo do projeto | Captação flutuante, adutora e acessos - Lagoa Nova
Status de elaboração do projeto básico | Concluída. As-built a ser elaborado
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não - ação realizada no período emergencial
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | não - ação realizada no período emergencial
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico | não - ação realizada no período emergencial
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico | não - ação realizada no período emergencial
Status das obras | Concluida - adequações em implantação
Status da operação assistida (3 meses) | obra entregue no período emergencial
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | sim - 28/10/2016
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | não
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses) | obra entregue no período emergencial
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias nas ETAs existentes | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 400 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | não ( melhorias executadas no período emergencial) | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | não ( melhorias executadas no período emergencial) | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | não | Data
Status de elaboração do projeto básico | Projeto conceitual - em elaboração | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2019-12-17 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Concordância da Operadora de SAA | 2019-12-17 | Data
Status das obras | A inciar
Operação assistida ( 3 meses) |  | Início-data/Conclusão-data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal)
Termo de compromisso ( Operadora de SAA)
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF
Status de elaboração do projeto básico | Estudo locacional e processo de tratamento
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A inciar
Operação assistida ( 3 meses)
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
INÍCIO
INÍCIO

## REGÊNCIA
LINHARES - REGÊNCIA |  | 2024-09-30
RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - SETEMBRO/2024 |  |  | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Atividades | Dados
Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE-Linhares
Vazão de referência / % de redução de dependência do rio Doce | 20 L/s / 30% (não captava no rio Doce à época do rompimento da barragem)
Vazão meta / Vazão implantada | 6 L/s / 15 L/s
Contato da Prefeitura Municipal / Saneamento Básico | Prefeito Guerino Luiz Zano - (27) 3372-6800 - dgp@linhares.es.gov.br Avenida Augusto Pestana, 790, Centro Linhares CEP: 29.900-192
Contato da Operadora de SAA / Saneamento Básico | Waldiney Carlos Siqueira (Diretor Geral) (27) 2103-1311
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL
Fornecimento de água por meio de caminhões-pipa | sim (potável) (Regência + Povoação + Entre Rios + Areal)
Custo mensal (R$) | 69475.1
Volume mensal de água (m³) | 920.3
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL
Tipo de captação principal | superficial
Nome do manancial/ Coordenadas | rio Doce
Status da operação | Desativada
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
Tipo de captação alternativa | subterrânea
Nome do manancial/Coordenadas | poço tubular 01 - 413.499 E / 7.827.552 S
Outorga de captação de água
Vazão outorgada | vazão captada = 15L/s
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela Prefeitura) | Termo de Audiência Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Comarca Linhares - Auto 0008629-15.2016.8.08.0030
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa pela operadora do sistema) | Termo de Audiência Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Comarca Linhares - Auto 0008629-15.2016.8.08.0031
Termo de Compromisso (concordância relativa à solução alternativa) protocolado junto ao CIF
Escopo projeto | poço existente antes do rompimento da barragem
Status de elaboração do projeto básico | Concluído
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal em relação ao projeto básico
Termo de Concordância da Operadora de SAA em relação ao projeto básico
Status das obras | Concluído
Status da operação assistida (3 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA
Garantia da funcionalidade do SAA (monitoramento da operação - 12 meses)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Foi elaborado Diagnóstico? | sim
Nova ETA ou melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | nova ETA/melhorias
Capacidade operacional | 15 L/s | L/s
Tipo de tratamento na ETA existente | convencional | convencional/simplificado
Termo de compromisso relativo à solução ( Prefeitura Municipal) | ação realizada no período emergencial, conforme Termo de Audiência Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Comarca Linhares - Auto 0008629-15.2016.8.08.0031 | Data
Termo de compromisso relativo à solução ( Operadora de SAA) | ação realizada no período emergencial, conforme Termo de Audiência Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - Comarca Linhares - Auto 0008629-15.2016.8.08.0032 | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | ação realizada no período emergencial | Data
Status de elaboração do projeto básico | Projeto conceitual - em análise pelo operador | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal | não | Data
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2017-06-22 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | A iniciar | Data
Operação assistida ( 3 meses) | concluída | Início-data/Conclusão-data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses)
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 10/04/2018 | Data
EIXO 4B - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Termo de compromisso ( Prefeitura Municipal) | ação realizada no período emergencial | Data
Termo de compromisso ( Operadora de SAA) | ação realizada no período emergencial | Data
Termo de Compromisso protocolado junto ao CIF | ação realizada no período emergencial | Data
Status de elaboração do projeto básico | concluído | Não iniciado/Em andamento/Concluído-data
Protocolo da entrega do projeto básico à Prefeitura Municipal
Protocolo da entrega do projeto básico à Operadora de SAA | 2017-06-22 | Data
Termo de Concordância da Prefeitura Municipal
Termo de Concordância da Operadora de SAA
Status das obras | concluído | Data
Operação assistida ( 3 meses) | concluído | Data
Garantia da funcionalidade do SAA ( 12 meses) | não | Início-data/Conclusão-data
Termo de Entrega da obra à Prefeitura Municipal | não | Data
Termo de Entrega da obra à Operadora de SAA | sim - 10/04/2018 | Data
INÍCIO
INÍCIO

## Auxiliar (hidden)
FAVOR NÃO DELETAR/ALTERAR
|  | Mariana |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
|  | Camargos | Pedras | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência
CP | Início | 2020-12-23 | 2021-09-24 | 2018-06-01 | 2020-12-17 | NA | 2020-11-23 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 21/01/19 ETA Recanto - 18/02/19 | 2019-05-23 | 2019-07-05 | Balsa Captação no Doce 28/10/2019 | 2021-03-15 | 2021-05-05 | 2020-02-07 | 2020-06-29 | NA | 2020-07-10 | 2020-05-05 | 2020-07-24
| Término | 2021-04-26 | 2022-01-20 | 2018-07-02 | 2021-05-12 | NA | 2021-07-01 | 2019-11-01 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 17/03/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 21/03/19 ETA Recanto - 20/03/19 | 2019-11-19 | 2019-09-30 | Balsa Captação no Doce 24/01/2020 | 2021-06-17 | 2022-07-14 | 2020-09-08 | 2021-02-01 | NA | 2021-02-09 | 2020-08-28 | 2020-11-16
CA | Início | 2021-04-26 | 2020-11-18 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2020-12-17 | 2019-12-19 | 2020-12-09 | 2019-09-16 | 2020-11-24 | 2021-06-18 | 2021-01-07 | 2018-01-15 | 2018-06-18 | 2019-11-27 | 2019-09-10 | 2018-03-30 | 2021-03-15 | NA | 2020-05-26 | NA |  | 2020-08-21 | 2019-11-01 | 2020-09-18
| Término | 2021-08-17 | 2021-03-18 | 2017-12-28 | 2021-05-12 | 2020-05-05 | 2021-08-30 | 2020-01-03 | 2021-06-04 | 2022-08-29 | 2021-07-01 | 2018-04-02 | 2020-12-29 | 2020-03-12 | 2019-09-30 | 2019-12-20 | 2022-05-11 | NA | 2020-11-13 | NA | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2021-03-26 | 2020-03-24 | 2021-01-13
ETA | Início | 2020-12-23 | 2020-11-18 | 2017-11-14 | 2020-12-17 | 2019-12-19 | Etapa 1 - 03/04/19 Etapa 2 - 20/04/2020 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 20/02/20 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 04/12/19 ETA Recanto - 05/04/19 | 2019-05-23 | 2018-03-19 | 2019-11-25 | 2021-03-15 | NA | 2020-02-07 | NA | 2016-11-01 | 2020-07-10 | 2020-05-05 | Concluída
| Término | 2021-04-26 | 2021-03-18 | 2017-11-24 | 2021-05-12 | 2020-05-05 | Etapa 1 - 01/08/19 Etapa 2 - 01/07/2021 | 2019-11-01 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 24/06/20 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 12/06/20 ETA Recanto - 16/03/20 | 2020-03-16 | 2019-09-30 | 2020-06-05 | 2021-09-27 | NA | 2021-03-10 | NA | 2016-12-01 | 2021-02-09 | 2021-04-20 | Concluída
Utr | Início | NA | NA | NA | NA | NA | 2021-03-24 | 2021-04-29 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto - 14/01/21 | 2020-10-16 | 2019-07-05 | 2021-02-02 | 2021-03-15 | NA | 2020-07-17 | NA | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | 2020-07-10 | 2020-09-29 | Concluída
| Término | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-01-07 | 2022-02-10 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2022-01-14 | 2021-07-19 | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 28/04/22 ETA Recanto - 01/11/21 | 2021-08-05 | 2019-09-30 | 2021-11-22 | 2021-12-29 | NA | 2021-03-10 | NA | UTR Marista - 05/04/22 UTR Aparecida - 06/01/22 UTR Columbia - 09/08/21 | 2021-02-09 | 2021-09-29 | Concluída
|  |  | CP |  | CA |  | ETA |  | UTR
| Mariana | Camargos | 2020-12-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-08-17 | 2020-12-23 | 2021-04-26 | NA | NA
|  | Pedras | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 2020-11-18 | 2021-03-18 | NA | NA
| Barra Longa | Gesteira | 2018-06-01 | 2018-07-02 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2017-12-28 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | NA | NA
|  | Barreto | 2020-12-17 | 2021-05-12 | 2020-12-17 | 2021-05-12 | 2020-12-17 | 2021-05-12 | NA | NA
| Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso | NA | NA | 2019-12-19 | 2020-05-05 | 2019-12-19 | 2020-05-05 | NA | NA
| Belo Oriente | Cachoeira Escura | 2020-11-23 | 2021-07-01 | 2020-12-09 | 2021-08-30 | Etapa 1 - 03/04/19 Etapa 2 - 20/04/2020 | Etapa 1 - 01/08/19 Etapa 2 - 01/07/2021 | 2021-03-24 | 2022-01-07
| Periquito | Pedra Corrida | 2019-07-08 | 2019-11-01 | 2019-09-16 | 2020-01-03 | 2019-07-08 | 2019-11-01 | 2021-04-29 | 2022-02-10
| Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | 2021-01-28 | 2021-08-05 | 2020-11-24 | 2021-06-04 | 2021-01-28 | 2021-08-05 | 2021-01-28 | 2021-08-05
| Alpercata | Sede | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29
| Tumiritinga | Sede | 2021-03-31 | 2021-09-20 | 2021-01-07 | 2021-07-01 | 2021-03-31 | 2021-09-20 | 2021-03-31 | 2022-01-14
|  | São Tomé do Rio Doce | 2020-09-28 | 2021-07-19 | 2018-01-15 | 2018-04-02 | 2020-09-28 | 2021-07-19 | 2020-09-28 | 2021-07-19 |  |  | Início | Término
| Governador Valadares | Sede (50%) | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 21/01/19 ETA Recanto - 18/02/19 | ETA Central - 17/03/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 21/03/19 ETA Recanto - 20/03/19 | 2018-06-18 | 2020-12-29 | ETA Central - 20/02/20 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 04/12/19 ETA Recanto - 05/04/19 | ETA Central - 24/06/20 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 12/06/20 ETA Recanto - 16/03/20 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto - 14/01/21 | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 28/04/22 ETA Recanto - 01/11/21 |  |  | 2018-06-18 | 2020-12-29
|  | São Vitor | 2019-05-23 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | 2020-03-12 | 2019-05-23 | 2020-03-16 | 2020-10-16 | 2021-08-05
| Galiléia | Sede | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2018-03-19 | 2019-09-30 | 2019-07-05 | 2019-09-30
| Resplendor | Sede | Balsa Captação no Doce 28/10/2019 | Balsa Captação no Doce 24/01/2020 | 2018-03-30 | 2019-12-20 | 2019-11-25 | 2020-06-05 | 2021-02-02 | 2021-11-22
| Itueta | Sede | 2021-03-15 | 2021-06-17 | 2021-03-15 | 2022-05-11 | 2021-03-15 | 2021-09-27 | 2021-03-15 | 2021-12-29
| Aimorés | Santo Antônio do Rio Doce | 2021-05-05 | 2022-07-14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Baixo Guandu | Sede | 2020-02-07 | 2020-09-08 | 2020-05-26 | 2020-11-13 | 2020-02-07 | 2021-03-10 | 2020-07-17 | 2021-03-10
|  | Mascarenhas | 2020-06-29 | 2021-02-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Colatina | Sede (50%) | NA | NA |  | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | UTR Marista - 05/04/22 UTR Aparecida - 06/01/22 UTR Columbia - 09/08/21
| Marilândia | Boninsegna | 2020-07-10 | 2021-02-09 | 2020-08-21 | 2021-03-26 | 2020-07-10 | 2021-02-09 | 2020-07-10 | 2021-02-09
| Linhares | Sede(50%) | 2020-05-05 | 2020-08-28 | 2019-11-01 | 2020-03-24 | 2020-05-05 | 2021-04-20 | 2020-09-29 | 2021-09-29
|  | Regência | 2020-07-24 | 2020-11-16 | 2020-09-18 | 2021-01-13 | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
[6 empty] | Concatena |  |  |  | Concatena
[5 empty] | UTR Marista | 2021-04-07 | UTR Marista - 07/04/21 | UTR Marista - 07/04/21UTR Aparecida - 07/01/21UTR Columbia - 04/03/21 | UTR Marista | 2022-04-05 | UTR Marista - 05/04/22 | UTR Marista - 05/04/22UTR Aparecida - 06/01/22UTR Columbia - 09/08/21
[5 empty] | UTR Aparecida | 2021-01-07 | UTR Aparecida - 07/01/21 | . | UTR Aparecida | 2022-01-06 | UTR Aparecida - 06/01/22 | .
[5 empty] | UTR Columbia | 2021-03-04 | UTR Columbia - 04/03/21 | . | UTR Columbia | 2021-08-09 | UTR Columbia - 09/08/21 | .
[6 empty] | Concatena |  |  |  | Concatena
[5 empty] | ETA Central | 2021-05-31 | ETA Central - 31/05/21 | ETA Central - 31/05/21ETA Santa Rita - 04/11/19ETA Vila Isa - 29/04/21ETA Recanto - 14/01/21 | ETA Central | 2022-11-22 | ETA Central - 22/11/22 | ETA Central - 22/11/22ETA Santa Rita - 06/11/20ETA Vila Isa - 28/04/22ETA Recanto - 01/11/21
[5 empty] | ETA Santa Rita | 2019-11-04 | ETA Santa Rita - 04/11/19 | . | ETA Santa Rita | 2020-11-06 | ETA Santa Rita - 06/11/20
[5 empty] | ETA Vila Isa | 2021-04-29 | ETA Vila Isa - 29/04/21 | . | ETA Vila Isa | 2022-04-28 | ETA Vila Isa - 28/04/22
[5 empty] | ETA Recanto | 2021-01-14 | ETA Recanto - 14/01/21 | . | ETA Recanto | 2021-11-01 | ETA Recanto - 01/11/21
[6 empty] | Início | Término
[6 empty] | 2021-01-14 | 2021-11-01

## Listas - Não Excluir (hidden)
sem atualização
com atualização
Atenção: Não apagar as células em amarelo.

## Planilha1 (hidden)
sim
não