## LD_SE32752
Documento | Versão | Município | Projeto | Fase | Status | Título / Descritivo do Documento | Projetista | SE | Envio 17/05/2024 | Envio 08/07/2024 | Envio 16/09/2024 | Envio 20/09/2024 | Envio 16/10/2024
N023500-R-1RT009 | 00 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS - UTR TUMIRITINGA | HIDROBR | PG32-752 | Enviado
N023500-R-100053 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ARRANJO GERAL - UTR TUMIRITINGA - ALTERNATIVA 01 - LEITOS DE SECAGEM | HIDROBR | PG32-752 | Enviado
N023500-R-100054 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ARRANJO GERAL - UTR TUMIRITINGA - ALTERNATIVA 02 - LEITOS DE SECAGEM | HIDROBR | PG32-752 | Enviado
N023500-R-100055 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ARRANJO GERAL - UTR TUMIRITINGA - ALTERNATIVA 01 - CAÇAMBA DRENANTE | HIDROBR | PG32-752 | Enviado
N023500-R-100056 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ARRANJO GERAL - UTR TUMIRITINGA - ALTERNATIVA 02 - CAÇAMBA DRENANTE | HIDROBR | PG32-752 | Enviado
N023500-R-1MD006 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - MEMORIAL DESCRITIVO - UTR TUMIRITINGA MEMORIAL DESCRITIVO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO CONCEITUAL - UTR - 15L/S - TUMIR | HIDROBR | PG32-752 |  | Enviado
N023500-R-100057 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | P/ Conhecimento | SE32752 - ARRANJO GERAL - UTR TUMIRITINGA DESENHO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO CONCEITUAL - UTR - 15L/S - TUMIRITINGA - SE32752 | HIDROBR | PG32-752 |  | Enviado
N023500-E-1FD008 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32752 - FOLHA DE DADOS - PDT E SENSOR DE NÍVEL FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - UTR - 15L/S - TUMIRITINGA - SE 32752 | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-E-1MD004 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32752 - MELHORIAS ETA - MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS DE ETA/CAP A | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-R-1ET006 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Básico | C-P/ Conhecimento | SE32752 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CALHA DO DECANTADOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO BÁSICO - MELHORIAS DE ETA | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-R-1RT010 | 02 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Básico | C-P/ Conhecimento | SE32752 - RELATÓRIO DE MELHORIAS DA ETA TUMIRITINGA -VERIFICAÇÃO DO FLOCULADOR E DECANTADORES RELATÓRIO TÉCNICO - ENGENHARIA SANITÁR | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-E-100037 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32752 - MELHORIAS ETA - PAINEL DE TELEMETRIA - PDT DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ET/CAP. ALTERNATIVA/UTR- TUMUR | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-E-100038 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32752 - MELHORIAS ETA - SISTEMA DE RADIO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS DE ETA/CAP ALTERNATIVA/UTR – TUMIRITINGA | HIDROBR | PG32-752 |  |  | Enviado
N023500-R-1MD006 | 03 | Tumiritinga - Sede | UTR | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32752 - UTR - MEMORIAL DESCRITIVO MEMORIAL DESCRITIVO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO CONCEITUAL - MELHORIAS DE ETA/CAP ALTERNATIVA | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  | Enviado
N023500-R-100057 | 03 | Tumiritinga - Sede | UTR |  | C-P/ Conhecimento | SE32752 - UTR ARRANJO GERAL DESENHO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO CONCEITUAL - MELHORIAS DE ETA/CAP ALTERNATIVA/UTR – TUMIRITINGA | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  | Enviado
N023506-P-100002 | 01 | Tumiritinga - Sede | UTR |  | C-P/ Conhecimento | SE32752 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO - UTR TUMIRITINGA DESENHO - PROCESSO PROJETO CONCEITUAL - MELHORIAS DE ETA/CAP ALTERNATIVA/UTR – T | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  | Enviado
N023500-C-1MC014 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | P/ Conhecimento | SE32752- MELHORIAS ETA - MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO - CAPTAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-E-1MD006 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | P/ Conhecimento | SE32752- MELHORIAS ETA - ATERRAMENTO - CAPTAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ETA/CAP. ALTERNATIVA/UT | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-R-1ET007 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32752- MELHORIAS ETA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFIÇÃO TÉCNICA - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ETA/CAP. ALT | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-C-100057 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32752 - MELHORIAS ETA - ESTRUTURAL - CAPTAÇÃO DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-E-100039 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32752 - MELHORIAS ETA - ATERRAMENTO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ETA/CAP. ALTERNATIVA/UTR - TUMIRITINGA - SE | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-R-100082 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32752 - MELHORIAS ETA - ARRANJO HIDRÁULICO - BRAÇO GIRATÓRIO DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ETA/CAP. | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado
N023500-R-100083 | 01 | Tumiritinga - Sede | Melhorias de ETA | Detalhado | E-P/ Construção | SE32752- MELHORIAS ETA - DETALHAMENTO - BRAÇO GIRATÓRIO DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - MELHORIAS ETA/CAP. ALTER | HIDROBR | PG32-752 |  |  |  |  | Enviado