## LD_SAO_VITOR_AEGEA
Documento | Versão | Município | Projeto | Fase | Status | Título / Descritivo do Documento | Projetista | SE | Envio 03/07/2024 | Envio 21/10/2024
N023300-C-100542 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - FORMA DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETALHADO – ADEQ | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-C-100543 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - ARMAÇÃO 1ª PARTE DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETAL | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-C-100544 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - ADEQUAÇÃO DA LAJE DO DEPOSITO E BASE PARA ELEVAÇÃO DA BOMBA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES , ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTU | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-C-100545 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - ARMAÇÃO 2ª PARTE DESENHO - CIVIL – FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA PROJETO DETAL | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-R-100122 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32576 - ETA SÃO VITOR - LOCAÇÃO DAS UNIDADES DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-100127 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32576 - ADEQUAÇÃO DO DEPOSITO E ELEVAÇÃO DA BOMBA DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDI | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-100136 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - PLANTA E VISTA DO STA ELEVADO DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-R-100138 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SEÇÕES E DETALHES DO STA ELEVADO DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECO | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-S-100183 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - TANQUE DE CONTATO - DIAGRAMA DE MONTAGEM DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-S-100184 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - TANQUE DE CONTATO - DETALHAMENTO DOS CONJUNTOS 1A @ 1D DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO DE PROJE | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-T-100387 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - BLINDAGEM DO POÇO PROFUNDO - VISTA ,CORTE E RM DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ AT | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1FD017 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - QDG-SV-001 - MARCO 42 FOLHAS DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado
N023300-E-1LC002 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - LISTA DE CABOS (DE/PARA) - MARCO 43 LISTA DE CABOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VALADA | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado
N023300-E-1LC003 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - LISTA DE CABOS (DE/PARA) - MARCO 07 LISTA DE CABOS - ELETRICA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VALADA | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado
N023300-G-1RT008 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32012 - LAUDO POÇO SÃO VITOR - COL_SVT_02 | Bioagri Ambiental | PG32-12 | Enviado
N023300-M-1ET003 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS - MARCO 60 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - MECÂNICA PROJETO DETALHADO ETA SÃO V | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado
N023300-Y-1FD004 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - REGISTRADOR - MARCO 28 FOLHA DE DADOS - AUTOMAÇÃO / TI PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DI | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado | cancelado
N023300-Y-1IO001 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - RELAÇÃO DAS ENTRADAS E SAIDAS - MARCO 32 LISTA DE ENTRADA E SAIDA - AUTOMAÇÃO / TI PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32 | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado | cancelado
N023300-Y-1LC001 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - LISTA DE CABOS DE AUTOMAÇÃO - MARCO 30 LISTA DE CABOS - AUTOMAÇÃO / TI PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNA | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado
N023300-Y-1LI001 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32012 - LISTA DE INSTRUMENTOS - MARCO 29 LISTA DE INSTRUMENTOS - AUTOMAÇÃO / TI PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNA | Peex Planejamento Engenharia | PG32-12 | Enviado | cancelado
N023300-A-100018 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - DESENHOS DE ARQUITETURA ( SALA ELÉTRICA ) DESENHO GERAL - ARQUITETURA E URBANISMO PROJETO DETALHADO ETA SÃO VÍTOR - SE3201 | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 | Enviado
N023300-G-100002 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - CONJUNTO DESENHO GERAL - GERAL PROJETO DETALHADO ETA SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES - SÃO VITOR SOCIOAMBIENTAL 0 | Peex Planejamento EngenhariaOEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-S-100024 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - TAMPA, SUPORTE E ABRAÇADEIRA - POÇO 1 E 2 - DETALHES DESENHO GERAL - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VÍTOR G | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 | Enviado | cancelado
N023300-S-100137 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - SUPORTES - CONJUNTO DESENHO GERAL - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES - S | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-S-100138 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - SUPORTES - DETALHES DESENHO GERAL - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO ETA SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES - SÃ | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-T-100059 | 08 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - ADEQUAÇÃO DO POÇO AO PADRÃO DA COPASA - PLANTA E CORTES DESENHO GERAL - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO - ETA SÃO V | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-T-100243 | 07 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - LINHA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO POÇO - ISOMETRICO DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-T-100244 | 07 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - LINHA DE AGUA TRATADA - ISOMETRICO DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VA | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-T-100245 | 07 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - LINHA DE RETROLAVAGEM - ISOMETRICO DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO ETA SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VAL | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-T-100246 | 07 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - DRENO - ISOMETRICO DESENHO - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO DETALHADO ETA SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES - SÃO VIT | Peex Planejamento EngenhariaCONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-12 | Enviado | Revisado
N023300-Y-100024 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - POÇO SÃO VITOR DESENHO GERAL - AUTOMAÇÃO / TI PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERN | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 | Enviado | cancelado
N023300-S-6MC001 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32645 - ELEVAÇÃO DO STA MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELÉTRICA - ETA SÃO VITOR G | CONTEMPORANEA CONST. E PROJ. | PG32-645 | Enviado
N023300-C-600014 | 06 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - BASES DOS NOVOS APOIOS DOS TANQUE E PASSARELA DESENHO - CIVIL - FUNDAÇÕES , ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-645 | Enviado | cancelado
N023300-S-600001 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - PLANO DE BASES DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITOR G | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600002 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - PLANTA EL.+140,50 DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITO | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-645 | Enviado
N023300-S-600003 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - PLANTA EL.+143,93 DESEHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITOR | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600004 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - EIXOS - PLANTA EL.+143,93 DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600005 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - COLUNAS E VIGAS DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITOR | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600006 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - VIGAS DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITOR GOVERNADOR | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600007 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - ESCADAS E MÃO FRANCESA DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600008 | 04 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - PLATAFORMAS - GUARDA - CORPO DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ETA SÃO VITOR G | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-645 | Enviado
N023300-S-600009 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - BASES PARA FILTROS E ABRANDADOR - CONJUTO DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-ET | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-S-600010 | 05 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32645 - BASES PARA FILTROS E ABRANDADOR - DETALHES DESENHO - ESTRUTURA METALICA PROJETO DETALHADO - ELEVAÇÃO STA E SALA ELETRICA-E | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-645 | Enviado | Revisado
N023300-A-1MD005 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMORIAL ARQUITETÔNICO DAS ESTRUTURAS DA UTR DA ETA SÃO VITOR MEMORIAL DESCRITIVO / TERMO DE REFERÊNCIA - ARQUITETURA E UR | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-A-1MD006 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - NOVA SALA ELETRICA MEMORIAL DESCRITIVO / TERMO DE REFERÊNCIA - ARQUITETURA E URBANISMO PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJE | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-C-1MC098 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - BACIA DE CONTENÇÃO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-C-1MC106 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - ESTACA ANCORAGEM BALSA CAPTAÇÃO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURA | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-C-1MC109 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - SALA ELETRICA, ADEQUAÇÃO DA LAJE DO DEPOSITO E BASE PARA ELEVAÇÃO DA BOMBA MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTU | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-D-1MC015 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - BACIA DE CONTENÇÃO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS DE MADEIRA | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-D-1MC016 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM DA VIA DE ACESSO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - CIVIL - INFRAESTRUTURA / TERRAPLENAGE | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1CP008 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - CRITERIO DE PROJETO - SÃO VITOR CRITÉRIO DE PROJETO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1ET007 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE PAINEIS ELETRICOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATEN | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1FD020 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - MEDIDOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1FD021 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSONICO FOLHA DE DADOS - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1MC019 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMÓRIA DE CÁLCULO MEMÓRIA DE CÁLCULO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1MD005 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - GERENCIAMENTO DE RISCOS (SPDA) MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1MD006 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - ETA SÃO VITOR MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - SE3 | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1MD007 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - ETA SÃO VITOR MEMORIAL DESCRITIVO – ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - SE32 | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1MD008 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMORIAL DESCRITIVO MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-E-1RT011 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - SPDA - GERENCIAMENTO DE RISCO RELATÓRIO TÉCNICO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - S | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-I-1ET002 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTRUMENTAÇÃO PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ A | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-M-1ET005 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA DA BOMBA DO POÇO PROFUNDO - ETA SÃO VITOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - MECÂNICA PROJETO DETALHADO – ADEQU | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-M-1MC008 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMORIA DE CALCULO – BOMBA DO POÇO PROFUNDO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - MECÂNICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PR | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-1ET015 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO CHUVEIRO E LAVA OLHOS - ETA SÃO VITOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALH | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-1MC010 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MEMORIA DE CALCULO DO CHUVEIRO E LAVA OLHOS - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-1MC011 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - DIMENSIONAMENTO DO MEDIDOR DE VAZÃO - ETA SÃO VITOR MEMÓRIA DE CÁLCULO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃ | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-1MM001 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO – POÇO PROFUNDO MANUAL DE MONTAGEM, MANUTENÇ | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-1RT068 | 00 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - RELATÓRIO SPCI RELATÓRIO TÉCNICO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-S-1ET004 | 02 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - SUP. TUBULAÇÃO, TQ. CONTATO E ESTACA DE ANCORAGEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-S-1ET005 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | D-P/ Cotação | SE32576 - GUARDA CORPO SALA ELÉTRICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENT | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-S-1MC027 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - SUP. TUBULAÇÃO, TQ,CONTATO E ESTACA DE ANCORAGEM MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PRO | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-S-1MC030 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | C-P/ Conhecimento | SE32576 - GUARDA-CORPOS MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VI | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-A-100092 | 06 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - PLANTAS, CORTES E FACHADAS DESENHO - ARQUITETURA E URBANISMO PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATE | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado
N023300-A-100093 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - DESENHO - ARQUITETURA E URBANISMO - ESQUADRIAS PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-A-100094 | 2 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO/SALA DE ARMAZENAGEM DESENHO - ARQUITETURA E URBANISMO PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATEN | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-E-100202 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - POÇO PROFUNDO - FORÇA E INSTRUMENTAÇÃO DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃ | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-R-100126 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Conceitual | C-P/ Conhecimento | SE32576 - NOVA SALA ELETRICA E ELEVAÇÃO DAS BOMBAS DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO CONCEITUAL - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIM | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado
N023300-R-100139 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32576 - QUADRO DE AREAS, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E DETALHES DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATE | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-R-100140 | 01 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32576 - QUADRO DE AREAS ,SITUAÇÃO , LOCAÇÃO E DETALHES DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ AT | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-R-100141 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32576 - CORTE D-D, PLANTA CHAVE, LEGENDA GERAL E QUADRO DE ÁREAS DESENHO -ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJE | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-R-100142 | 03 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | E-P/ Construção | SE32576 - PLANTA CHAVE, LEGENDA GERAL E QUADRO DE ÁREAS DESENHO - ENGENHARIA SANITÁRIA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATE | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L/OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-S-100198 | 2 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELÉTRICA - DIAGRAMA DE MONTAGEM DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AE | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-S-100199 | 2 | GV - São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32576 - GUARDA-CORPOS SALA ELETRICA -DETALHAMENTO DESENHO - ESTRUTURA METÁLICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMEN | OEM ENGENHARIA | PG32-576 | Enviado | Revisado
N023300-B-100004 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - DESENHO - SÃO VITOR DESENHO GERAL - AMBIENTAL BIOMA / FLORESTAL/ FAUNA/ E ICTIOMA PROJETO Executivo POÇO SÃO VÍTOR - SE320 | Peex Planejamento Engenharia/OEM ENGENHARIA | PG32-12 |  | Enviado
N023300-C-100263 | 02 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - FORMA , ARMAÇÃO E DETALHES - SALA ELÉTRICA DESENHO GERAL - CIVIL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO PROJETO Executivo PO | Peex Planejamento Engenharia/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 |  | Enviado
N023300-C-100316 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - RADIER R1 DE IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS - IMPLANTAÇÃO, FORMA & DETALHES DESENHO GERAL - CIVIL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CON | Peex Planejamento EngenhariaOEM ENGENHARIA | PG32-12 |  | Enviado
N023300-C-100317 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - RADIER R1 DE IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS - ARMAÇÃO DESENHO GERAL - CIVIL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO PROJETO DETALHAD | Peex Planejamento Engenharia/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 |  | Enviado
N023300-E-100136 | 07 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - DIAGRAMA UNIFILAR - ETA DESENHO GERAL - ELÉTRICA PROJETO Executivo POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DISTRITO | Peex Planejamento EngenhariaOEM ENGENHARIA | PG32-12 |  | Enviado
N023300-E-100137 | 05 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - ATERRAMENTO DESENHO GERAL - ELÉTRICA PROJETO Executivo POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DISTRITO - SÃO VITOR | Peex Planejamento EngenhariaOEM ENGENHARIA | PG32-12 |  | Enviado
N023300-E-100138 | 06 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS DESENHO GERAL - ELÉTRICA PROJETO Executivo POÇO SÃO VITOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DISTRITO - | Peex Planejamento Engenharia/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 |  | Enviado
N023300-E-100139 | 06 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - ROTA DE CABOS ELÉTRICOS DESENHO GERAL - ELÉTRICA PROJETO Executivo POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DISTRITO | Peex Planejamento Engenharia/OEM ENGENHARIA | PG32-12 |  | Enviado
N023300-T-100058 | 06 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Detalhado | G-Conf. Construído | SE32012 - FLUXOGRAMA - MARCO 26 DESENHO GERAL - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO Executivo POÇO SÃO VÍTOR - SE32012 GOVERNADOR VALADARES | Peex Planejamento Engenharia/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 |  | Enviado
N023300-D-100113 | 03 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTA - TERRAPLENAGEM DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100114 | 02 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - SEÇÕES TRANSVERSAIS - TERRAPLENAGEM DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO Executivo MELHORIA | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100115 | 03 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTA, SEÇÃO E DETALHES - PAVIMENTO/DRENAGEM DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO Executivo | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100118 | 03 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTAS E DETALHES - LAYOUT - ARQUITETURA - INSTALAÇÃO MOBILIARIA DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAG | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100119 | 03 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTA, CORTES E DETALHES - ESTACA METÁLICA - ANCORAGEM DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-1NS005 | 02 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - NOTA DE SERVIÇO TERRAPLENAGEM NOTA DE SERVIÇO - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO CONCEITUAL MELHORI | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100079 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - VIGAS - DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - SE32262 GOVERNADOR VALADARES SOC | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100080 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - SUPORTE, PÓRTICO, GUARDA CORPO E VIGAS - DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100081 | 07 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - TRELIÇA 003A - DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - SE32262 GOVERNADOR VALADA | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100082 | 06 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - TRELIÇA 004A - DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - SE32262 GOVERNADOR VALADA | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100083 | 07 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - SUPORTES, BOIA & GUARDA CORPO - DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - SE32262 | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-S-100084 | 10 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTA, ELEVAÇÃO E CORTES - MONTAGEM E DETALHES DESENHOS - ESTRUTURA METALICA PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - S | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-T-100103 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA - PLANTA DESENHOS - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETOS Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - S | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-T-100104 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA - DETALHES DESENHOS - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETOS Executivo MELHORIA ETA SÃO VITOR - | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-T-100250 | 04 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - INSTALAÇÃO DO MACROMEDIDOR DESENHOS - TUBULAÇÃO E SISTEMAS PROJETO Executivo MELHORIA ETA SÃO VÍTOR - SE 32262 GOVERNADOR | Emflortec/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100116 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTAS E CORTES - DEMOLIÇÃO E FORMA - CONTENÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DR | Emflortec / OeM/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA | PG32-262 |  | Enviado
N023300-D-100117 | 05 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32262 - PLANTA, CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO E EMBUTIDOS METALICOS - CONTENÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTU | Emflortec / OeM/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA | PG32-262 |  | Enviado
N023300-R-100114 | 04 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO / LAVA - OLHOS - ETA SÃO VITOR - PLANTA E CORTES DESENHO - ENGENHARIA SANITARIA PROJETO DETALHADO - | OEM ENGENHARIA/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-D-100216 | 03 | GV - ETA São Vitor | Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - PLANTA, PERFIL E QUANTITATIVOS - DRENAGEM DO ACESSO DESENHOS - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PROJETO DET | OEM ENGENHARIA/CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-E-100203 | 03 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO – ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - SE32576 GOVERNADOR VALADARES | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-E-100204 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - ETA - PADRÃO DE ENTRADA E DIAGRAMA UNIFILAR DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO AECOM | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-E-100205 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - FORÇA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - SE32576 | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-E-100206 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO AECOM - SÃO V | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-576 |  | Enviado
N023300-E-100207 | 04 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa | Executivo | G-Conf. Construído | SE32576 - SALA ELETRICA - SPDA DESENHO - ELÉTRICA PROJETO DETALHADO - ADEQUAÇÃO PROJETOS P/ATENDIMENTO AECOM - SÃO VITOR - SE32576 G | OEM ENGENHARIA | PG32-576 |  | Enviado
N023300-O-100012 | 03 | GV - ETA São Vitor | Captação Alternativa e Melhorias de ETA | Executivo | G-Conf. Construído | SE32012 - PLANO DE SONDAGEM DESENHO GERAL - GEOTECNIA PROJETO DETALHADO POÇO SÃO VITOR – SE32012 GOVERNADOR VALADARES (DISTRITO - SÃ | CONSTRUTORA RIBEIRO OLIVEIRA L | PG32-12 |  | Enviado