## Planejamento
Código | Novo Código | C x R | Ação | Descrição da ação | Sinergia/Programa | Precisa de priorizarção | Duração | Premissa | Pontos focais externos
A-BD-02 | A02 | C | Implantar e/ou ampliar o sistema de esgotamento sanitário | Implantar e/ou ampliar o sistema de tratamento existente e melhorar a eficiência no tratamento. | PG31 | - uso humano, segurança alimentar - Espécies ameaçadas |  | - Deliberação 58 (como vai funcionar para o PG31?) - Qual o estado atual? - pequenas comunidades não atendidas (Mini-ETEs? Manutenção/Sustentabilidade da estratégia/ operacionável/Solução baseada em Natureza) - uso da água -importancia para biodiversidade | Planos Municipais - Grupo Saneamento da UFES (Rafaeli e Jéssica do IEMA talvez)
A-BD-04 | A04 | C | Conter a erosão do solo e de áreas degradadas | Identificar as áreas susceptíveis à erosão a fim de promover a estabilidade das margens; Listar ações para contenção da erosão e estabilização das margens do rio Doce e tributários; Mapear áreas prioritárias de implementação de barraginhas; Implementar barraginhas (valas secas) para captação de enxurradas/escoamento superficial | PG17 e PG25, 26 e 27 | -regiões mais importantes para ganho hídrico (produzir/reservar água) - abastecimento para consumo de água - manitenção dos canais - espécies ameaças |  | -mapeamento - itaunas e são mateus processo de desertificação | -suzano e canal cabloco bernardo
A-BD-05 | A05 | C | Implementar programas de alternativas de renda sustentáveis | Estabelecer metodologias de cultivos com práticas sustentáveis e fomentar criação de peixes e crustáceos nativos da região visando diminuir os impactos de espécies exóticas sobre as espécies-alvo; | PG-16; ação 52 do PABA | -ocorrencia de espécies sob pressão - mudança de uso em áreas mais sensíveis |  | -acompanhar outras estratégias -ações que sustentem as outras estratégias - outras alternativas além da aquicultura - rentabilidade com área alagada
A-BD-06 | A06 | C | Mapear seções dos rios para desretilinização, elencar e executar nas seções prioritárias | Mapear as seções dos rios para desretilinização; Elaborar lista de priorização e implementar, criando refúgios para fauna e flora aquática | PG23/Infra/PG25 | -conectividade de espécies -corredores ecológicos - pesca importante |  | - estudo da NHC mancha (TR notáveis) ver os dados se existe modelagem de pontos críticos -"renaturalização" depende de condições locais - aguardar modelo hidrológico para definição | Aplysya do PG23 no alto
A-BD-07 | A07 | C | Criar programas para tratamento de resíduos orgânicos rurais | Propor e apoiar tratamento de resíduos orgânicos rurais | PG31/PG17 |  |  | - mapeamento de comunidades -comunidade que não é atendida pela infra - permacultura -evitar contaminação do solo - saúde da população
A-BD-08 | A08 | R/C | Remediar ambientalmente as áreas contaminadas | Remediação ambiental com plantas e outros métodos, nas áreas contaminadas, seguindo as orientações do GAC (Conama 420) | PG23 |  |  | -aguardar definições da CT-GRSA. Discussões judicializadas
A-BD-09 | A09 | C | Realizar o manejo de macrófitas aquáticas | Mapear as áreas e avaliar a melhor alternativa de manejo de macrófitas aquáticas | 27 do PABA/PG23 |  |  | -Investigar a necessidade e eficiencia de macrofitas para biorremediação ou de controle de eutrofização
B-BD-01 | B01 | C | Mapear faixas estratégicas para restauração da floresta ripária (incluindo nascentes, afluentes e calhas) | Mapear faixas estratégicas para restauração da floresta ripária, considerando a distribuição e ocorrência das espécies-alvo;habitats, abrigos, recursos e fraçoes de meio físico de que as espécies alvo dependem; e, priorização temporal da restauração das diferentes faixas, conforme sua urgência | 6 do PABA + espécies terrestres | - ocorrencia das espécies ameaçadas
B-BD-02 | B02 | C | Atualizar Gerar mapeamento de áreas prioritárias a partir do levantamento dos usos do solo, alcance do sistema de esgotamento sanitário e uso dos recursos hídricos e agropecuários na região deltaica e planície costeira para conservação da fauna e flora (espécies-alvo), incluindo as áreas da região deltaica e planície costeira | Revisar, refinando e ampliando, o mapeamento das áreas prioritárias para conservação da fauna e flora, observando o já elencado no PLRH elaborado pela Bacia do rio Doce pelo CBH/Doce e ANA; incluindo aspesctos socioecnonomicos | 1do PABA e 1 e 11 do PABT |  |  | -inicio do processo de contratação imediato após aprovação do plano pelo CIF. Predecessora de outras ações
B-BD-02 | B03 | C | Realizar o levantamento das lagoas da região e implementar ações específicas de conservação | Realizar o levantamento das lagoas; Elaborar diagnóstico de conservação para as lagoas; Implementar as ações | PG23 |  |  | - estabelecer premissas após levantamento inicial com a AGERH | - AGERH tem inicial -Levantamento de Linhares (consultar Jamara SEMAM Linhares)
C-BD-01 | C01 | C | Diagnosticar as condições atuais, hidráulicas e de qualidade dos canais e rios | Avaliar quali-quantitativamente as condições dos canais e rios visando mitigar e amenizar os impactos da drenagem artificial | PMQQS/PG23 |  |  | - Condição atual com diagnóstico de dados de campo | -CT-GRSA -Mancha Inundação NHC
C-BD-02 | C02 | C | Dar continuidade ao Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA) | Elaborar um plano de trabalho específico para a região deltáica e planície costeira de tal forma que o monitoramento possa ser absorvido pelo PMBA. Deve ser observado os pontos já monitorados no período de dez/19 a dez/21 em atendimento à Deliberação CIF nº 165. | PG23ePG28 |  |  | - Não duplicar coleta -manter metodologia de coleta comparável/integrável com o PMBA -eleger grupos alvo de monitoramento - ecotox
D-BD-01 | D01 | C | Elaborar e implementar Sistema de Gestão Pesqueira que atenda a pesca artesanal e comercial | Elaborar e implementar sistema de gestão pesqueira, elencando quais os recursos pesqueiros explorados na região e avaliando a qualidade do pescado para o consumo humano; Fazer levantamento das espécies dulcícolas que possam ser manejadas para subsistência | PG16 |  |  | -seguir o esforço do PG-16 (avaliar com Del 58) -considerar pesca continental em "áreas não impactadas" - pescador de subsistência/ pescador informal
D-BD-03 | D03 | C | Implementar programa de educaçção ambiental (Educação para Sustentabilidade | Realizar projetos de educação ambiental amplo focando na preservação do meio ambiente, incluindo informações relacionadas aos riscos associados à introdução de espécies aquáticas exóticas, direcionando a diferentes públicos-alvo na região. Levar em consideração a conscientização dos cuidados quanto ao consumo do pescado, apesar da grande importância na alimentação. Enfatizar também a importância da restauração de APP e nascentes bem como a conservação dos corpos hídricos | PROCOMEA / Doce Vivo /PG33 |  |  | - integrar com ações da CT-ECLET e CT- Comunicação - trazer apresentação do programas de educação - consreuir materiais educomunicativos com os processos socioambientais específicos da região
D-BD-06 | D06 | C | Desenvolver banco de dados unificado que contemple a região, bem como a sua constante atualização | Desenvolver banco de dados unificado, consolidando as informações de todos os estudos realizados ou em desenvolvimento na região | RNP
D-BD-11 | D11 | C | Fomentar o desenvolvimento agroecológico da região | Promover e apoiar cooperativas, feiras de agricultura familiar e outros canais de comercialização relacionados à produção agrícola sustentável | Meliponicultura/30 do PABT/PG18 |  |  | -produções de frutas | -fomento no cultivo de agroecologia (aroeira) - Degredo/Linhares
D-BD-12 | D12 | C | Disponibilizar recursos para Intensificar a fiscalização no período de defeso e nas áreas críticas para conservação | Intensificar a fiscalização com sistemas de monitoramento remoto (incluindo fiscalização por câmeras e outras tecnologias), nas áreas críticas para conservação | PG39/34 do PABA |  |  | -estudo de viabilidade de intensificação -levantamento com a fiscalização das necessidades -fornecimento de materiais - tecnologia que supra o gargalo de demanda