PLANO DE TRABALHO DA AGROFLORESTA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENTRO CULTURAL ARAÇÁ

1. Identificação

1.1 Dados do Proponente:

| Instituição | Centro Cultural Araçá |
| --- | --- |
| Nome do Coordenador do Projeto: | Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus |
| Telefone: | 27 99725-9975 |
| E-mail: | projetoaraca@terra.com.br |
| Endereço: | Rua José Bino de Sant’Ana, 37 – Universitário |
| Cidade: | São Mateus |
| Estado: | ES |
| CEP | 29.933-450 |

2. Dados do Projeto

| Título do Projeto: | A agrofloresta como instrumento de Educação Ambiental np Centro Cultural Araçá |
| --- | --- |
| Duração em meses: | 24 meses |
| Projeto em Rede: | ( ) Sim ( X ) Não |
| Tipo de Pesquisa (quando aplicável) | ( ) Pesquisa Básica ( ) Pesquisa aplicada ( ) Desenvolvimento (Transferência de Tecnologia ( ) Outros Especificar________________________ |
| Valor Total (R$): |  |
| Orçamento Aprovado? | ( ) Sim ( ) Não |

3. Resumo do Projeto:

Este Plano de Ação para a Agrofloresta como instrumento de Educação Ambiental será também a continuidade do Semear ecologia e colher cidadania, ou seja, dando sequência ao trabalho de educação ambiental que teve início desde a fundação do Araçá que vai completar 30 anos de existência e que se consolidou e vem passando por transformações e providencias de acordo com a evolução educacional e com os processos de mudanças estruturais em função das adversidades. Atualmente o Araçá vem transpondo barreiras desde 2016 quando iniciou o processo de salinização do Rio Cricaré que só trouxe sérios problemas, desativou a horta orgânica em estilo Mandala e também o minhocário da Instituição, mas continua a luta apoiando-se na Educação Ambiental crítica através de atividades educacionais como: jogos, dinâmicas, documentários socioambientais, rodas de conversas, leitura de textos e brincadeiras socioambientais, ou seja, com pouquíssima parte prática. Apesar dos problemas com o bem vital a água em 2018 conquistamos a Chancela do Ministério do Meio Ambiente através da Sala Verde Araçá Docinho que funcionou muito bem até a Pandemia que foi outro violento baque. Enfim retornamos nossas atividades pós-Pandemia mas, ainda sem algumas necessárias atividades práticas porque o problema hídrico perdura.

A proposta de Educação Ambiental continuará atendendo as 70 crianças, adolescentes e jovens devidamente matriculados no Araçá bem como a seus familiares e ainda a todas pessoas que nos visitam regularmente.

- Linha 01 – Abertura do Poço Artesiano e a Colocação de Placas Solares:

Será de fundamental importância para que se possa revitalizar a horta orgânica e minhocário que não mais precisará ser desativado por falta de água e também por não mais depender da falta de energia após a implantação da energia solar, fatores importantes na sustentabilidade do Sistema Agroflorestal. Com todo este processo solucionado vale ressaltar a potência em que se transformará a agroecologia como característica pedagógica. O Araçá terá a possibilidade de reunir e transformar seus usuários em sujeitos sociais dos diversos territórios do município que se envolverão em processos dialógicos e em práticas desenvolvidas no nos arranjos produtivos de sistemas agroflorestais – SAF. Um arranjo que levarão como experiências de vida.

- Linha 02 – Atividades socioambientais

As atividades socioambientais serão realizadas no Araçá com as 70 crianças, adolescentes e jovens na parte da tarde no contra turno escolar e para que tais atividades aconteçam de forma diária e formativa precisa-se de pessoas que tenham o compromisso de se fazerem presentes nas atividades propostas sendo: (1 empresa qualificada para poda de árvores, abertura das trilhas e limpeza do local onde será reimplantada a horta em estilo mandala, 1 pessoa para cuidar das atividades do sistema agroflorestal diariamente, 1 educador social, 1 monitor, 1 estagiário e 1 coordenador geral) Além das 70 crianças tem-se ainda os visitantes que precisam de atendimento e não podemos deixar de ressaltar que todos devem estar preparados para as atividades teóricas e práticas.

Com todas as diversas ações propostas que são uma linha de trabalho que a Instituição faz de forma contínua e que desperta o interesse de quem participa das ações de forma lúdica e prazerosa.

4. Justificativa do Projeto

Somos uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que tem o privilégio de possuir um pequeno sistema Agroflorestal de 2040 m2, implantado em 2004, contando atualmente com uma diversidade de espécies vegetais e animais consideráveis e dentro de uma área urbana.

O sistema agroflorestal já beneficiou centenas de jovens, oportunizando o desenvolvimento dos programas como os “Menores Aprendizes” nas áreas de aprendizagem rural e bolsas de Iniciação Científica, pela FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa no Espírito Santo), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia em parceria com o Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Entretanto, devido à falta de investimentos nos últimos anos e ainda com o advento da Pandemia a manutenção desse espaço ficou muito comprometido e poucas atividades podem ser desenvolvidas neste ambiente atualmente.

Diante desta percepção, propomos potencializar ainda mais a Agrofloresta através das  propostas acima citadas. Quanto ao pedido da energia solar ressaltando que a conta de energia da Instituição é outro sério problema, não temos isenção da mesma e poucos projetos contemplam o pagamento de energia o que dificulta muito a atuação das várias atividades inclusive a reimplantação da horta. Com a revitalização da agrofloresta pode-se criar mais espaços lúdicos, brincante e muito mais propício para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental que certamente beneficiarão a todos que delas participarem. Esse projeto decorre das expectativas e desejos identificados durante diálogo com as crianças, adolescentes, jovens, famílias e comunidade, onde se apontou a necessidade de espaços para ações que visem o desenvolvimento integral dos participantes. Os educandos têm revelado, principalmente devido à situação pós pandemia, a falta que sentem de espaços para movimentos e para o convívio socioambiental, chegando a sinalizarem a “saudade da agrofloresta”. Assim, tem-se entendido a importância desse espaço que se constitui como cenário perfeito para implantação de ações em atenção às demandas da Instituição e da comunidade, trabalhando a educação ambiental. Uma outra constatação é que a maioria das atividades desenvolvidas pela OSC são em ambientes fechados como sala de aula, auditório e biblioteca, não disponibilizando muitos espaços para brincar e convivência ao ar livre.

Assim, propomos utilizar esse espaço riquíssimo dentro da OSC onde as crianças, adolescentes e jovens que frequentam o Araçá, as escolas, outras Instituições e dos diversos visitantes inclusive de outros países que procuram a Instituição possam desenvolver as atividades agroecológicas em contato com a natureza e dentro de uma área urbana.

5. Público Alvo

O projeto atenderá diariamente pessoas diversas conforme o quadro abaixo:

| QUEM SÃO | ORIGEM | DIAS DA SEMANA | Nº DE PESSOAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Crianças, adolescentes e jovens do Araçá | Diversos bairros do município de São Mateus | De segunda a sexta –feira ou quando necessário: sábado e domingo | 70 a 80 |
| Escoteiros | São Mateus | Sábado | 01 a 30 |
| Desbravadores | São Mateus | Domingo | 01 a 30 |
| Visitantes | São Mateus | De acordo com agendamento | 01 a 30 |
| Visitantes | Outros municípios do Estado | De acordo com agendamento | 01 a 30 |
| Visitantes | Outros Estados | De acordo com agendamento | 01 a 30 |
| Visitantes | De outros países | De acordo com agendamento | 01 a 30 |

6. Objetivos

6.1 Geral:

Dinamizar e ampliar as atividades socioeducativas já existentes para que se possa propiciar uma melhor compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos.

  - Específicos:

- Qualificar, ampliar e renovar as ações socioeducativas ofertadas há 29 anos, revitalizando a horta orgânica e o minhocário dentro da agrofloresta fortalecendo a segurança alimentar de forma sustentável;

- Compor e qualificar uma equipe multidisciplinar apta a incrementar o oferecimento semanal de cursos e oficinas de educação ambiental, arte e recreação para os participantes da Instituição bem como para os visitantes que agendam para participar das ações socioambientais;

- Qualificar o tempo ocioso das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e social;

- Ampliar as oportunidades ofertadas aos/as educandos/as para que se apropriem de novos conhecimentos e novos valores, dando lugar de destaque à diversidade através da educação ambiental como protagonista das ações;

- Garantir aos participantes o direito de acessar os bens sociais, educacionais e culturais, por meio de práticas ricas em oportunidades de aprendizagem.

- Marco Lógico

| Objetivo Geral | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinamizar e ampliar as atividades socioeducativas já existentes para que se possa propiciar uma melhor compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos. | 100% de atendimento de segunda a sexta-feira com os usuários da Instituição e ainda atendendo aos visitantes agendados de segunda a domingo. | Registro das presenças em todos encontros/eventos. Relatórios trimestrais. | Mês 24 do projeto |  |
| Objetivo Específico | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Qualificar, ampliar e renovar as ações socioeducativas ofertadas há quase 30 anos, através de atividades lúdicas e práticas para iniciar a preparação do solo e produção de mudas para a horta. | Iniciar as atividades práticas na reimplantação da horta e minhocário com as crianças, adolescentes e jovens | -Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | Poderá ocorrer alguma mudança na reimplantação da horta em função do melhor período de plantio de determinadas hortaliças e/ou tubérculos ou até mesmo em função das mudanças climáticas. |
| Metas | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| De 30 a 70 crianças, adolescentes e jovens na reimplantação da horta e do minhocário que vai assegurar a segurança alimentar de todos os participantes e seus familiares | Participação das crianças, adolescentes e jovens na produção dos alimentos saudáveis | -Lista de presença, - Relatório de atividades; -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | Idem acima relacionado a horta mas, com relação ao minhocário acredita-se que que não haverá problema |
| Objetivo Específico | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Compor e qualificar uma equipe multidisciplinar apta a incrementar o oferecimento semanal de cursos e oficinas de educação ambiental, arte e recreação para os participantes da Instituição bem como para os visitantes que agendam para participar das ações ambientais. | Tem-se como prática preparar os adolescentes e jovens como monitores ambientais. Recebe-se também parceiros que trabalham como educadores ambientais e que estão sempre propostos a novos desafios. | -Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | Presume-se que a qualificação logrará êxito em função das atividades diárias já executadas com alguns jovens. |
| Metas | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| 8 pessoas qualificadas para atuar como monitores ambientais, sendo 5 contratados e 3 voluntários mas, todos bem preparados para estar com os usuários do Araçá e ainda receber os visitantes. | Participação regular das atividades propostas com usuários e visitantes | -Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | Mesmo que tenha desistência de 1 ou 2 monitores as atividades não serão prejudicadas porque tem-se sempre pessoas já preparadas para as atividades. |
| Objetivo Específico | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Qualificar o tempo ocioso das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e social. | Participação de forma voluntária nas atividades socioambientais | -Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | Pode ocorrer mudança de algum educando que durante o processo educativo por motivos diversos |
| Metas | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Formação de 5 turmas com até 14 crianças, adolescentes e jovens na reimplantação das hortas e do minhocário revitalizando a horta orgânica e o minhocário dentro da agrofloresta fortalecendo a segurança alimentar de forma sustentável | - 60% da horta implantada - 100% do minhocário implantado | -Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto | As turmas variam de acordo com as diversas propostas da Instituição mas, essa variação nunca acontece de forma radical. |
| Objetivo Específico | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Ampliar as oportunidades ofertadas aos/as educandos/as para que se apropriem de novos conhecimentos e novos valores, dando lugar de destaque à diversidade através da educação ambiental como protagonista das ações | Visitas a locais que contribuirão de forma providencial no processo histórico na vida dos usuários do Araçá. | -Autorização de pais para as visitas externas - Lista de presença -Registro fotográfico | Mês 24 do projeto |  |
| Metas | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Propiciar aos usuários a possibilidade de conhecer espaços variados e assim fazer trocas de conhecimento que enriquecem a vida das pessoas. | Através dos Relatórios de Atividades que são feitos individualmente ou em grupo. | -Registro fotográfico durante as visitas -Questionário avaliativo | Mês 24 do projeto | Quando o Relatório é em grupo pode acontecer de alguém não participar como deveria mas é necessário promover o trabalho em grupo. |
| Objetivo Específico | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Garantir aos participantes o direito de acessar os bens sociais, educacionais e culturais, por meio de práticas ricas em oportunidades de aprendizagem. | -Avaliações aplicadas a cada atividade diferenciada -Registro fotográfico | Resultado das avaliações | Mês 24 do projeto | Idem acima |
| Metas | Indicadores Verificáveis Objetivamente | Modo de Verificação | Prazo final de entrega | Riscos ou Pressupostos |
| Todas as atividades propostas sejam encaradas como processos enriquecedores especialmente nas visitas externas. | -Autorização dos responsáveis para as visitas externas e os registros fotográficos | Questionários avaliativos e os Relatórios | Mês 24 do projeto | Geralmente os Relatórios individuais propiciam a uma melhor avaliação de cada um mas como já citado anteriormente faz-se necessário também o trabalho de grupo. |

8. Descritivo das Atividades

Objetivo Específico 1 – Qualificar, ampliar e renovar as ações socioeducativas ofertadas há quase 30 anos, através de atividades lúdicas além das práticas para iniciar a preparação do solo e produção de mudas para a horta.

Atividades para atingir o objetivo 1:

- Dar continuidade as atividades já existentes como: palestras, apresentação dos documentários do Circuito tela verde, rodas de conversas, dinâmicas socioambientais, atividades sensoriais, visitas a agrofloresta, jogos e brincadeiras socioambientais e questionários socioambientais e avaliativos das atividades além da produção de mudas de forma sustentável

- Selecionar os monitores já capacitados para as atividades acima citadas

- Os visitantes também irão participar das mesmas atividades acima citadas desde que solicitadas

Objetivo Específico 2: Compor e qualificar uma equipe multidisciplinar apta a incrementar o oferecimento semanal de cursos e oficinas de educação ambiental, arte e recreação para os participantes da Instituição bem como para os visitantes que agendam para participar das ações ambientais.

Atividades para atingir o objetivo 2:

- Preparar as diretrizes pedagógicas e metodológicas para o curso de formação para os voluntários

- Organizar os materiais de estudos

- Viabilizar o acesso aos relatórios e o portfólio com todas as atividades já executadas

Objetivo Específico 3: Qualificar o tempo ocioso das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

Atividades para atingir o objetivo 3:

- Propiciar momentos brincantes que levam os usuários a assimilar e a refletir sobre a importância da educação ambiental crítica em suas vidas

- Fazer passeios fora da Instituição a lugares que propiciem trocas de conhecimento como em: unidades de conservação, museus, praças, dentre outros.

Objetivo Específico 4: Ampliar as oportunidades ofertadas aos/as educandos/as para que se apropriem de novos conhecimentos e novos valores, dando lugar de destaque à diversidade através da educação ambiental como protagonista das ações.

Atividades para atingir o objetivo 4:

- Os adolescentes e jovens receberão visitas de: escolas, Instituições afins, empresas e até mesmo pessoas de outros estados ou países na condição de monitores além das atividades externas, ou seja, passarão por experiências que só enriquecem.

- Também participarão de outras atividades como protagonistas ao receberem visitantes, participando em teatro, apresentações musicais dentro e fora do Araçá.

Objetivo Específico 5: Garantir aos participantes o direito de acessar os bens sociais, educacionais e culturais, por meio de práticas ricas em oportunidades de aprendizagem.

Atividades para atingir o objetivo 5:

- Reforçando que as atividades acima propostas são exatamente os grandes benefícios que garantirão as oportunidades de aprendizagem.

09. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

AN0 1

| Atividades | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura o termo de parceria e liberação da primeira parcela | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocar placas de Energia Solar | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfurar o poço Artesiano | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poda das árvores, abertura das trilhas e limpeza do local da horta em estilo mandala | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar o Projeto Político Pedagógico (PPP) para preparar o Curso de Formação dos profissionais solicitados |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selecionar os profissionais de acordo com os temas e demandas levantadas |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização e organização da turma dos profissionais |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização do Curso de Formação dos Profissionais com Preparação da semana de Meio Ambiente |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar as diretrizes pedagógicas para formação dos usuários |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Realizar a formação continuada dos usuários |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Reimplantação do minhocário |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Reimplantação da horta alimentícia |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

AN0 2

| Atividades | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poda das árvores, abertura das trilhas e tratos culturais da horta em estilo mandala | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Formação dos profissionais |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização e organização da turma dos profissionais |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de um Seminário de Formação dos Profissionais |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar as diretrizes pedagógicas para formação dos usuários |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Realizar a formação continuada dos usuários |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Avaliação do minhocário |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Avaliação da horta alimentícia |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

10.Equipe do Projeto

| Nome | Formação | Função no Projeto | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus | Mestre em Biodiversidade Tropical | Presidente | (27) 99725-9975 | marilenacfj@gmail.com |
| À Contratar - MEI |  | Poda das árvores e abertura de trilhas e limpeza do local da horta |  |  |
| À contratar´- MEI | Técnico em Meio Ambiente | Mateiro |  |  |
| À contratar - MEI | Técnico Agrícola |  |  |  |
| À Contratar - MEI | Licenciatura em Pedagogia | Educador Social |  |  |
| À contratar | Estudante de Ciências Biológicas | Estagiário |  |  |
| À Contratar - MEI | Licenciatura em Ciências Biológicas | Coordenador Geral |  |  |

11.Orçamento sumarizado

| # | Rubrica | Valor Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Recursos Humanos |  |
| 02 | Instalação das Placas Solares |  |
| 03 | Instalação Poço Artesiano |  |
| 03 | Material de Consumo |  |
| 04 | Viagens, Deslocamentos e Viagens |  |
| 05 | Serviços de Terceiros |  |
| 06 | Taxa Administrativa + Impostos |  |
|  | Total |  |

12. Contrapartida

O Centro Cultural Araçá fornecerá sua estrutura física de salas de aula, cozinha, alimentação, biblioteca, refeitório, banheiros, sala de audiovisual. Estas estruturas estão disponíveis para as atividades necessárias do Projeto A Agrofloresta como Instrumento de Educação Ambiental.

Outra importante ação que é uma valiosa prática Institucional é a Realização da Semana de Meio Ambiente que serão promovidas durante a realização do Projeto A Agrofloresta como Instrumento de Educação Ambiental.

13. Critérios de prestação de contas

Exemplo:

| Relatório | Data da Entrega | Descrição do conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Prestação de Contas 1- Relatório Trimestral | Entrega no 3º mês (3º mês ano 1) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira | . Instalação da Energia Solar . Instalação do Poço Artesiano . Poda das Árvores, abertura das trilhas e limpeza do local da horta . Preparação do Projeto Político Pedagógico |
| Prestação de Contas 2 – Relatório Trimestral | Entrega no 6º mês (6º mês ano 1) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Contratação dos profissionais necessários para a manutenção do projeto . Elaboração das diretrizes pedagógicas para formação dos usuários |
| Prestação de Contas 3 – Relatório Trimestral | Entrega no 9º mês (9º mês ano 1) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Realização da formação continuada dos usuários . Reimplantação do Minhocário . Reimplantação da horta alimentícia |
| Prestação de Contas 4 – Relatório Trimestral | Entrega no 12º mês (12º mês ano 1) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Realização da formação continuada dos usuários |
| Prestação de Contas 5 – Relatório Trimestral | Entrega no 15º mês (15º mês ano 2) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Poda das árvores, limpeza das trilhas e os tratos culturais da horta . Revisão e Avaliação do PPP . Mobilização e organização da turma de profissionais |
| Prestação de Contas 6 – Relatório Trimestral | Entrega no 18º mês (18º mês ano 2) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Realização do Seminário de Formação dos funcionários . Elaboração das Diretrizes Pedagógicas para formação dos usuários . Realização da formação continuada dos usuários |
| Prestação de Contas 7 – Relatório Trimestral | Entrega no 21º mês (21º mês ano 2) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | . Realização da formação continuada dos usuários . Avaliação do minhocário . Avaliação da horta alimentícia |
| Prestação de Contas 8 – Relatório Trimestral | Entrega no 24º mês (24º mês ano 2) após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica Financeira | Realização da formação continuada dos usuários . Relatório Final |