## 27_05_24
META	ETAPA	DURAÇÃO		INDICADOR FÍSICO		ITEM DE ETAPA (AÇÕES, ATIVIDADES E INSUMOS)	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL / 2º Termo Aditivo / 19_03_2024	VALOR TOTAL / 1º Termo Aditivo	VALOR ADICIONAL SOLICITADO / 2º Termo Aditivo / 19_03_2024	OBSERVAÇÕES / (Quantidade anterior)
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalistico de restauração		INÍCIO	TERMINO	UNIDADE	QUANT.	Meta I - DIAGNÓSTICOS				R$872.862,95	R$872.862,95	R$-
	ETAPA A - Diagnóstico do Meio Físico	1	12			Etapa A – Diagnóstico do meio físico*				R$67.692,00	R$67.692,00	R$-
						Alimentação equipe técnica	Unidade	180	R$45,00	R$8.100,00	R$ 8.100,00	R$ -
						Aluguel de imóvel	Mês	11	R$1.800,00	R$19.800,00	R$ 19.800,00	R$ -
						Combustível - Diesel	Litro	600	R$6,32	R$3.792,00	R$ 3.792,00	R$ -
						Auxiliar de campo	Mês	12	R$3.000,00	R$36.000,00	R$ 36.000,00	R$ -
						Itens da Etapa A - Diagnósticos do meio físico				R$173.771,08	R$173.771,08	R$-
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Hidrografia	Consultoria	1	R$21.747,30	R$21.747,30	R$ 21.747,30	R$ -
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Morfologia	Consultoria	1	R$40.261,89	R$40.261,89	R$ 40.261,89	R$ -
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do Solo	Consultoria	1	R$40.261,89	R$40.261,89	R$ 40.261,89	R$ -
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Vegetação - Assessor Florestal	Mês	11	R$6.500,00	R$71.500,00	R$ 71.500,00	R$ -
	ETAPA B- Diagnóstico dos aspectos socioecônomicos	1	12			Etapa B – Diagnóstico dos aspectos socioeconômicos*				R$83.862,30	R$83.862,30	R$-
						Alimentação equipe técnica	Unidade	180	R$45,00	R$8.100,00	R$ 8.100,00	R$ -
						GPS	Unidade	1	R$4.183,30	R$4.183,30	R$ 4.183,30	R$ -
						Tablet	Unidade	1	R$2.289,00	R$2.289,00	R$ 2.289,00	R$ -
						Notebook	Unidade	1	R$5.498,00	R$5.498,00	R$ 5.498,00	R$ -
						Combustível - Diesel	Litro	600	R$6,32	R$3.792,00	R$ 3.792,00	R$ -
						Técnico nível superior	Mês	12	R$5.000,00	R$60.000,00	R$ 60.000,00	R$ -
						Itens da Etapa B - Diagnósticos aspectos socioecônomicos				R$104.260,77	R$104.260,77	R$-
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do Uso do Solo	Consultoria	1	R$43.060,77	R$43.060,77	R$ 43.060,77	R$ -
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do sistema de produção de mudas e sementes - Técnico nível superior	Mês	12	R$2.700,00	R$32.400,00	R$ 32.400,00	R$ -
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico de população - Técnico nível superior	Mês	6	R$4.800,00	R$28.800,00	R$ 28.800,00	R$ -
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalistico de restauração	ETAPA C - Elaboração do projeto finalístico de restauração	13	18	Relatório	1	Item Etapa C - Elaboração do projeto finalístico de restauração				R$99.118,67	R$99.118,67	R$-
						Técnico nível superior	Mês	6	R$4.800,00	R$28.800,00	R$ 28.800,00	R$ -
						Alimentação equipe técnica	Unidade	60	R$45,00	R$2.700,00	R$ 2.700,00	R$ -
						Combustível - Diesel	Litro	490	R$6,32	R$3.096,80	R$ 3.096,80	R$ -
						Combustível - Gasolina	Litro	600	R$7,19	R$4.314,00	R$ 4.314,00	R$ -
						Assessoria técnico cientifica	Horas	50	R$127,00	R$6.350,00	R$ 6.350,00	R$ -
						Técnico elaboração de mapas	Mês	6	R$2.520,00	R$15.120,00	R$ 15.120,00	R$ -
						Técnico nível superior	Mês	6	R$5.000,00	R$30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -
						Manutenção Portal Ambiental	Unidade	1	R$4.999,92	R$4.999,92	R$ 4.999,92	R$ -
						Software ARCGIS	Licença	1	R$3.203,64	R$3.203,64	R$ 3.203,64	R$ -
						Software GTM PRO 4.9	Licença	1	R$534,31	R$534,31	R$ 534,31	R$ -
		13	13	Relatório	1	Item Etapa C – Oficina técnica para consolidação dos resultados e construção dos projetos de finalísticos de restauração				R$2.700,00	R$2.700,00	R$-
						Alimentação	Unidade	20	R$135,00	R$2.700,00	R$ 2.700,00	R$ -
	Gerenciamento	1	18	Relatório	1	Etapa D - Gerenciamento técnico e financeiro				R$124.603,13	R$124.603,13	R$-
						Hospedagem equipe técnica	Diária	20	R$205,67	R$4.113,40	R$ 4.113,40	R$ -
						Alimentação equipe técnica	Unidade	40	R$90,00	R$3.600,00	R$ 3.600,00	R$ -
						Combustível - Diesel	Litros	1000	R$6,32	R$6.320,00	R$ 6.320,00	R$ -
						Hospedagem equipe técnica	Diária	9	R$191,00	R$1.719,00	R$ 1.719,00	R$ -
						Impressora	Unidade	1	R$2.693,83	R$2.693,83	R$ 2.693,83	R$ -
						Papel A4	Resma	80	R$17,90	R$1.432,00	R$ 1.432,00	R$ -
						Toner impressora	Unidade	8	R$355,00	R$2.840,00	R$ 2.840,00	R$ -
						Pastas para guardar documentos	Unidade	6	R$13,20	R$79,20	R$ 79,20	R$ -
						Plasticos para pastas	Unidade	500	R$0,25	R$125,00	R$ 125,00	R$ -
						Pilhas para GPS	Cartela	20	R$8,30	R$166,00	R$ 166,00	R$ -
						Auxiliar administrativa	Mês	18	2.376,67	R$42.780,06	R$ 42.780,06	R$ -
						Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	18	R$600,00	R$10.800,00	R$ 10.800,00	R$ -
						Despesas administrativas - internet	Mês	18	R$300,00	R$5.400,00	R$ 5.400,00	R$ -
						Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	18	R$280,00	R$5.040,00	R$ 5.040,00	R$ -
						Despesas administrativas - Telefone	Mês	18	R$220,00	R$3.960,00	R$ 3.960,00	R$ -
						Despesas administrativas - Água	Mês	18	R$50,00	R$900,00	R$ 900,00	R$ -
						Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	18	R$150,00	R$2.700,00	R$ 2.700,00	R$ -
						Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	18	R$280,00	R$5.040,00	R$ 5.040,00	R$ -
						EPI - Botina	Unidade	9	R$52,50	R$472,50	R$ 472,50	R$ -
						EPI - Bota de Borracha	Unidade	9	R$51,00	R$459,00	R$ 459,00	R$ -
						EPI - Protetor Solar	Unidade	9	R$33,64	R$302,76	R$ 302,76	R$ -
						EPI - Repelente contra insetos	Unidade	9	R$12,27	R$110,43	R$ 110,43	R$ -
						EPI - Peneira	Unidade	9	R$32,00	R$288,00	R$ 288,00	R$ -
						Pneus para veículo	Unidade	4	R$1.114,00	R$4.456,00	R$ 4.456,00	R$ -
						Aluguel de imóvel	Unidade	6	R$1.800,00	R$10.800,00	R$ 10.800,00	R$ -
						Lavação de veículo	Unidade	18	R$70,00	R$1.260,00	R$ 1.260,00	R$ -
						Passagens terrestres	Unidade	5	R$254,79	R$1.273,95	R$ 1.273,95	R$ -
						Mesa para escritório	Unidade	2	R$711,00	R$1.422,00	R$ 1.422,00	R$ -
						Armário alto duas portas	Unidade	1	R$990,00	R$990,00	R$ 990,00	R$ -
						Armário baixo duas portas	Unidade	1	R$690,00	R$690,00	R$ 690,00	R$ -
						Cadeiras	Unidade	3	R$790,00	R$2.370,00	R$ 2.370,00	R$ -
	Coordenação*	1	18			COORDENAÇÃO				R$216.855,00	R$216.855,00	R$-
						Coordenador geral	Horas	1349	R$75,28	R$101.565,00	R$ 101.565,00	R$ -
						Coordenador técnico	Horas	1366	R$53,58	R$73.200,00	R$ 73.200,00	R$ -
						Coordenador financeiro	Horas	613	R$68,63	R$42.090,00	R$ 42.090,00	R$ -
META II - Implementação dos projetos elaborados na Meta I						META II - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO				R$10.263.622,96	R$7.493.168,94	R$2.770.454,02
	ETAPA A – Mobilização dos beneficiários diretos e indiretos ao projeto de restauração	1	60			Etapa A – Mobilização dos beneficiários diretos e indiretos ao projeto de restauração*				R$944.430,86	R$703.409,18	R$241.021,68
						Técnico Nível Superior	Mês	60	R$6.346,73	R$380.803,80	R$ 325.661,40	R$ 55.142,40
						Estágiario	Mês	48	R$1.642,37	R$78.833,76	R$ 56.779,20	R$ 22.054,56	60
						Combustível - Diesel	Litro	2400	R$5,96	R$14.304,00	R$ 3.160,00	R$ 11.144,00	500
						Seguro de veículo	Anuidade	2	R$5.349,78	R$10.699,56	R$ 6.146,34	R$ 4.553,22
						Camionete traçada 4 x 4 - Hilux	Unidade	1	R$242.210,00	R$242.210,00	R$ 242.210,00	R$ -
						Lona maritima para veículo Hilux	Unidade	1	R$2.095,00	R$2.095,00	R$ -	R$ 2.095,00	Item adicionado
						Máquina Fotográfica/Smartfhone	Unidade	1	R$1.799,10	R$1.799,10	R$ 1.799,10	R$ -
						Projetor Multimidia	Unidade	1	R$4.910,26	R$4.910,26	R$ 4.910,26	R$ -
						Manutençao de veículo	Ano	4	R$1.769,22	R$7.076,88	R$ 7.076,88	R$ -
						Assessoria de comunicação	Mês	24	R$1.537,50	R$36.900,00	R$ 36.900,00	R$ -
						Notebook	Unidade	2	R$5.498,00	R$10.996,00	R$ 10.996,00	R$ -
						Combustível - Gasolina	Litro	1000	R$6,13	R$6.130,00	R$ -	R$ 6.130,00	Item adicionado
						SPOT de rádio	Unidade	98	R$25,00	R$2.450,00	R$ 2.450,00	R$ -
						Documento veículo IPVA	Anuidade	5	R$4.713,30	R$23.566,50	R$ 5.320,00	R$ 18.246,50	2
						Lavação de veículo	Unidade	84	R$70,00	R$5.880,00	R$ -	R$ 5.880,00	Item adicionado
						Alimentação equipe técnica	Unidade	1072	R$38,00	R$40.736,00	R$ -	R$ 40.736,00	Item adicionado
						Hospedagem equipe técnica	Unidade	536	R$140,00	R$75.040,00	R$ -	R$ 75.040,00	Item adicionado
		1	60	Relatório	1	Item de Etapa A -Realização de reuniões abertas, sensibilização e elaboração do termo de adesão				R$10.120,00	R$2.720,00	R$7.400,00
						Coffee break	Unidade	460	R$22,00	R$10.120,00	R$ 2.720,00	R$ 7.400,00	160
		1	60	Relatório	1	Item de Etapa A - Educação ambiental com as escolas na região de influência do projeto				R$44.750,00	R$3.160,00	R$41.590,00
						Alimentação equipe técnica	Unidade	384	R$38,00	R$14.592,00	R$ -	R$ 14.592,00	Item adicionado
						Hospedagem equipe técnica	Unidade	192	R$140,00	R$26.880,00	R$ -	R$ 26.880,00	Item adicionado
						Combustível - Diesel	Litro	550	R$5,96	R$3.278,00	R$ 3.160,00	R$ 118,00	500
						Item de Etapa A - Elaboração de materiais de comunicação				R$72.354,06	R$27.385,06	R$44.969,00
		1	12	Folder	1	Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Folder	Unidade	1	R$1.100,00	R$1.100,00	R$ 1.100,00	R$ -
						Impressão de folder	Unidade	3000	R$0,33	R$990,00	R$ 990,00	R$ -
		1	12	Banner	3	Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Banner	Unidade	3	R$200,00	R$600,00	R$ 600,00	R$ -
						Impressão de banner	Unidade	3	R$75,00	R$225,00	R$ 225,00	R$ -
		18	60	Placas	46	Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Placas	Unidade	21	R$200,00	R$4.200,00	R$ 4.200,00	R$ -
						Impressão de placas - Tamanho 2 x 1	Unidade	46	R$1.300,00	R$59.800,00	R$ 13.440,00	R$ 46.360,00	8
						Impressão de placas - Tamanho 1 x 0,8	Unidade	13	R$107,00	R$-	R$ 1.391,00	-R$ 1.391,00	Item excluído
						Palanque para fixação das placas	Unidade	82	R$66,33	R$5.439,06	R$ 5.439,06	R$ -
		15	15	Relatório	1	Item de etapa A - Fortalecimento das estratégias de governança				R$22.210,00	R$6.926,00	R$15.284,00
						Alimentação	Unidade	360	R$38,00	R$13.680,00	R$ 4.050,00	R$ 9.630,00	90
						Combustível	Litro	1000	R$6,13	R$6.130,00	R$ 2.876,00	R$ 3.254,00	400
						Aluguel de espaço para seminário e reuniões	Diária	4	R$600,00	R$2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	Item adicionado
META II - Implementação dos projetos elaborados na Meta I	ETAPA B – Implementação ou fortalecimento da estrutura de produção de mudas e sementes					Etapa B – Implementação ou fortalecimento da estrutura de produção de mudas e sementes*				R$637.772,56	R$420.519,60	R$217.252,96
		13	60			Assessor Florestal	Mês	48	R$10.968,87	R$526.505,76	R$ 336.189,60	R$ 190.316,16
						Alimentação equipe técnica	Unidade	194	R$38,00	R$7.372,00	R$ 8.730,00	-R$ 1.358,00
						Auxiliar de campo	Mês	12	R$8.657,90	R$103.894,80	R$ 75.600,00	R$ 28.294,80
		15	15	Relatório	1	Item etapa B -Intercâmbio sobre produção de mudas e sementes de espécies nativas.				R$14.675,60	R$7.643,28	R$7.032,32
						Alimentação	Unidade	210	R$38,00	R$7.980,00	R$ 5.400,00	R$ 2.580,00	60
						Combustível - Gasolina	Litro	120	R$6,13	R$735,60	R$ 2.243,28	-R$ 1.507,68	312
						Combustível - Diesel	Litro	1000	R$5,96	R$5.960,00	R$ -	R$ 5.960,00	Item adicionado
		13	60	Mudas nativas	220.000	Item etapa B - Fortalecimento das estruturas do viveiro de mudas nativas Jardim das Florestas e viveiros da região e produção de mudas.				R$1.687.594,60	R$1.501.872,32	R$185.722,28
						Trabalhador produtor de mudas e sementes - Alex 44h/semana	Mês	48	R$8.047,75	R$386.292,00	R$ 320.414,40	R$ 65.877,60
						Trabalhador produtor de mudas e sementes - Nirto 44h/semana	Mês	48	R$8.333,73	R$400.019,04	R$ 336.707,04	R$ 63.312,00
						Coordenador do Viveiro - Edegold 22h/semana	Mês	48	R$10.064,74	R$483.107,52	R$ 363.861,12	R$ 119.246,40
						Sistema de irrigação	Unidade	1	R$18.043,34	R$18.043,34	R$ 18.043,34	R$ -
						Bancadas de alumínio	Unidade	84	R$1.029,76	R$86.499,84	R$ 86.499,84	R$ -
						Tubo de concreto	Unidade	208	R$35,50	R$7.384,00	R$ 7.384,00	R$ -
						Canaleta de concreto	Unidade	208	R$29,90	R$6.219,20	R$ 6.219,20	R$ -
						Caixa de água 20.000 litros	Unidade	2	R$5.900,00	R$11.800,00	R$ 11.800,00	R$ -
						Caixa de água 1.000 litros	Unidade	2	R$230,00	R$460,00	R$ 460,00	R$ -
						Pó de brita para cascalhamento de terreno viveiro	M³	150	R$62,90	R$9.435,00	R$ 9.435,00	R$ -
						Serviço de maquina/aterro/terraplanagem	Hora	110	R$244,00	R$26.840,00	R$ 26.840,00	R$ -
						Sarrafos de madeira tratada	Unidade	120	R$10,72	R$1.286,40	R$ 1.286,40	R$ -
						Combustível equipe técnica - Diesel	Litro	2000	R$5,96	R$11.920,00	R$ 2.528,00	R$ 9.392,00	400
						Casca de arroz (virgem/carbonizada)	Carga	6	R$500,00	R$3.000,00	R$ 3.000,00	R$ -
						Barro	Metro³	423	R$25,00	R$10.575,00	R$ 10.575,00	R$ -
						Substrato de casca de pinus - 25 kg	Unidade	850	R$9,25	R$7.862,50	R$ 7.862,50	R$ -
						Adubo orgânico - 40 kg	Unidade	430	R$35,00	R$15.050,00	R$ 15.050,00	R$ -
						Substrato Carolina Soil - Ellepot	Saco	2800	R$25,28	R$70.784,00	R$ 76.636,00	-R$ 5.852,00
						Barrica de papelão	Unidade	32	R$11,50	R$368,00	R$ 368,00	R$ -
						Estante de aço - casa de sementes	Unidade	12	R$353,00	R$4.236,00	R$ 1.978,80	R$ 2.257,20
						Geladeira para armazenamento de sementes	Unidade	1	R$2.449,00	R$2.449,00	R$ -	R$ 2.449,00	Item adicionado
						Embalagem para produção de mudas	Rolos	24	R$1.325,08	R$31.801,92	R$ 31.801,92	R$ -
						Embalagem para produção de mudas sacão	Unidade	30	R$177,10	R$5.313,00	R$ 1.560,16	R$ 3.752,84	14
						Aquisição de mudas de árvores nativas	Unidade	10000	R$3,75	R$37.500,00	R$ 25.000,00	R$ 12.500,00
						Aquisição de mudas de árvores nativas	Unidade	50000	R$2,00		R$ 100.000,00	-R$ 100.000,00	Item excluído
						Aquisição de sementes de espécies nativas	Kg	42	R$120,00	R$5.040,00	R$ -	R$ 5.040,00	Item adicionado
						Pneus para veículo	Unidade	4	R$1.350,00	R$5.400,00	R$ 4.456,00	R$ 944,00
						Manutenção de veículo	Unidade	4	R$3.804,26	R$15.217,04	R$ 10.701,00	R$ 4.516,04	6
						Etiquetas para identificação das mudas	Milheiro	200	R$43,81	R$8.762,00	R$ 8.762,00	R$ -
						Ribon para impressão de etiquetas	Unidade	200	R$10,40	R$2.080,00	R$ 2.080,00	R$ -
						Etiquetas para identificação de caixas	Milheiro	10	R$41,26	R$412,60	R$ 412,60	R$ -
						Caixa de madeira para transporte de mudas	Unidade	1000	R$2,20	R$2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00	Item adicionado
						Caixa plástica para transporte das mudas	Unidade	285	R$35,92	R$10.237,20	R$ 10.150,00	R$ 87,20	285
		1	60	Relatório	1	Item etapa B - Apoiar realização de pesquisa para reprodução xaxim bugio				R$95.648,93	R$7.527,52	R$88.121,41
						Estágio graduação - 20h/semana		48	R$1.642,37	R$78.833,76	R$ -	R$ 78.833,76	Item adicionado
						Microondas	Unidade	1	R$974,00	R$974,00	R$ 974,00	R$ -
						Potes de vidro + tampas	Unidade	1068	R$2,20	R$2.349,60	R$ 845,52	R$ 1.504,08	312
						Eletrodo ph	Unidade	1	R$469,00	R$469,00	R$ 469,00	R$ -
						Agitador magnético	Unidade	1	R$1.071,00	R$1.071,00	R$ 1.071,00	R$ -
						Meio de cultura (MS)	Unidade	6	R$545,00	R$3.270,00	R$ -	R$ 3.270,00	Item adicionado
						Agar - agar 500g	Frasco	7	R$836,51	R$5.855,57	R$ 3.880,00	R$ 1.975,57	2
						Sacarose PA 1000g	Frasco	10	R$24,00	R$240,00	R$ 240,00	R$ -
						Carvão ativado	Frasco	4	R$646,50	R$2.586,00	R$ 48,00	R$ 2.538,00	2
META II - Implementação dos projetos elaborados na Meta I	ETAPA C - Execução dos projetos finalísticos de restauração					Etapa C – Execução dos projetos finalísticos de restauração*				R$1.559.956,88	R$1.122.119,15	R$437.837,73
		19	60			Coordenador técnico	Mês	42	R$8.251,97	R$346.582,74	R$ 268.190,16	R$ 78.392,58
						Auxiliar de campo	Mês	36	R$10.118,52	R$ 364.266,72	R$ 297.372,60	R$ 66.894,12	36
						Técnico elaboração de mapas	Mês	42	R$3.919,75	R$ 164.629,50	R$ 134.421,42	R$ 30.208,08
						Técnico nível superior	Mês	42	R$4.542,84	R$ 190.799,28	R$ 107.445,66	R$ 83.353,62
						Aluguel de imóvel	Mês	42	R$1.755,39	R$73.726,38	R$ 42.000,00	R$ 31.726,38
						Sistema de segurança	Mês	42	R$165,54	R$6.952,68	R$ -	R$ 6.952,68	Item adicionado
						Transporte das mudas	KM	15.000	R$5,50	R$82.500,00	R$ 175.000,00	-R$ 92.500,00	15000
						Manutenção do Portal Ambiental	Anuidade	4	6.330,00	R$25.320,00	R$ 22.627,80	R$ 2.692,20
						Combustível equipe técnica - Diesel	Litro	5000	R$5,96	R$29.800,00	R$ 11.220,00	R$ 18.580,00	3000
						Trena	Unidade	3	R$73,37	R$220,11	R$ 90,00	R$ 130,11
						Pneus para veículo	Unidade	12	R$1.350,00	R$16.200,00	R$ 10.371,00	R$ 5.829,00
						Manutenção de veículo	Unidade	4	R$3.804,26	R$15.217,04	R$ 10.701,00	R$ 4.516,04	6
						Seguro de veículo	Anuidade	4	R$5.278,87	R$21.115,48	R$ 9.219,51	R$ 11.895,97	3
						Alimentação equipe técnica	Unidade	1260	R$38,00	R$47.880,00	R$ 21.600,00	R$ 26.280,00	600
						Hospedagem equipe técnica	Unidade	600	R$140,00	R$84.000,00	R$ -	R$ 84.000,00	Item adicionado
						Remuneração a moradores locais para acessos as UIs e armazenamento de insumos	Mês	78	R$530,00	R$41.340,00	R$ -	R$ 41.340,00	Item adicionado
						Serviço de maquina/aterro/terraplanagem	Horas	15	R$683,33	R$10.249,95	R$ -	R$ 10.249,95	Item adicionado
						Serviço de topografia	Metros	17398	R$1,50	R$26.097,00	R$ -	R$ 26.097,00	Item adicionado
						Formicida	Pacote	20	R$60,00	R$1.200,00	R$ -	R$ 1.200,00	Item adicionado
						Drone***	Unidade	1	R$11.860,00	R$11.860,00	R$ 11.860,00	R$ -	Estava na meta I não foi adquirido, passou para meta II
										R$-	R$ -	R$ -
		19	60	Relatório	1	Item etapa C - Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário A				R$19.195,43	R$612.278,58	-R$593.083,15
						Mão de obra construção de cerca	Metro	578	R$16,00	R$9.248,00	R$ 48.000,00	-R$ 38.752,00	6000
						Mão de obra operações de implantação da restauração	Hectares	3,41	377,71	R$1.287,99	R$ 360.490,00	-R$ 359.202,01	65
						Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	115	R$1,29	R$148,35	R$ 6.780,00	-R$ 6.631,65	6000
						Palanque para contrução de cercas	Unidade	145	R$35,00	R$5.075,00	R$ 46.000,00	-R$ 40.925,00	2000
						Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	6	R$307,00	R$1.842,00	R$ 12.195,30	-R$ 10.353,30	65
						Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	6	R$15,45	R$92,70	R$ 489,30	-R$ 396,60	70
						Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	1	R$430,00	R$430,00	R$ 6.225,90	-R$ 5.795,90	30
						Formicida - 5KG	Unidade	40	R$58,00	R$-	R$ 2.320,00	-R$ 2.320,00	Item excluído
						Adubo - 50 kg	Unidade	1	R$111,00	R$111,00	R$ 750,00	-R$ 639,00	10
						Hidrogel	Kilo	10	R$53,00	R$-	R$ 530,00	-R$ 530,00	Item excluído
						Frete para entrega de materiais	km	1000	R$2,50	R$-	R$ 2.500,00	-R$ 2.500,00	Item excluído
						Mão de obra 1ª Manutenção	Hectares	3,41	R$187,21	R$638,39	R$ 125.998,08	-R$ 125.359,69	64
						Mão de obra 2ª Manutenção	Hectares	1,72	R$187,21	R$322,00		R$ 322,00
											R$ -	R$ -
		19	60	Relatório	1	Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário B				R$1.683.924,68	R$982.205,68	R$701.719,00
						Mão de obra construção de cerca	Metro	11003	R$16,00	R$176.048,00	R$ 48.000,00	R$ 128.048,00	6000
						Mão de obra reforma de cerca	Metro	1702	R$11,00	R$18.722,00	R$ -	R$ 18.722,00	Item adicionado
						Mão de obra operações de implantação da restauração	Hectares	178	3.737,03	R$665.191,34	R$ 601.976,00	R$ 63.215,34	94
						Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	59000	R$1,29	R$76.110,00	R$ 66.670,00	R$ 9.440,00
						Palanque para construção de cercas	Unidade	3176	R$35,00	R$111.160,00	R$ 46.000,00	R$ 65.160,00	2000
						Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	127	R$307,00	R$38.989,00	R$ 12.195,30	R$ 26.793,70	65
						Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	134	R$15,45	R$2.070,30	R$ 489,30	R$ 1.581,00	70
						Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	5	R$430,00	R$2.150,00	R$ 6.225,90	-R$ 4.075,90	30
						Herbicida Glifosato	Unidade	16	R$295,00	R$-	R$ 4.720,00	-R$ 4.720,00	Item excluído
						Formicida - 5KG	Unidade	38	R$58,00	R$-	R$ 2.204,00	-R$ 2.204,00	Item excluído
						Calcário - 50Kg	Unidade	87	R$37,25	R$3.240,75	R$ -	R$ 3.240,75	Item adicionado
						Adubo - 50 kg	Unidade	141	R$111,00	R$15.651,00	R$ 4.045,50	R$ 11.605,50	58
						Hidrogel	Kilo	5	R$47,00	R$235,00	R$ 2.120,00	-R$ 1.885,00	40
						Frete palanque dos palanques/estacas	Km	1000	R$2,50	R$-	R$ 2.500,00	-R$ 2.500,00	Item excluído
						Mão de obra 1ª Manutenção	Hectares	178	R$1.736,74	R$309.139,72	R$ 185.059,68	R$ 124.080,04	94
						Mão de obra 2ª Manutenção	Hectares	152,71	R$1.736,74	R$265.217,57		R$ 265.217,57	Item adicionado
										R$-	R$ -	R$ -
		19	60	Relatório	1	Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário C				R$2.325.359,53	R$1.163.847,44	R$1.161.512,09
						Mão de obra construção de cerca	Metro	4115	R$16,00	R$65.840,00	R$ 48.000,00	R$ 17.840,00	6000
						Mão de obra operações implantação da restauração	Hectares	79,99	15.403,73	R$1.232.144,36	R$ 653.208,00	R$ 578.936,36	102
						Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	123000	R$1,29	R$158.670,00	R$ 180.800,00	-R$ 22.130,00	160000
						Palanque para construção de cercas	Unidade	1029	R$35,00	R$36.015,00	R$ 46.000,00	-R$ 9.985,00	2000
						Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	41	307,00	R$12.587,00	R$ 12.195,30	R$ 391,70	65
						Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	44	R$15,45	R$679,80	R$ 489,30	R$ 190,50	70
						Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	2	430	R$860,00	R$ 6.225,90	-R$ 5.365,90	30
						Herbicida Glifosato	Unidade	16	R$295,00	R$-	R$ 4.720,00	-R$ 4.720,00	Item excluído
						Formicida - 5KG	Unidade	38	R$58,00	R$-	R$ 2.204,00	-R$ 2.204,00	Item excluído
						Calcário - 50Kg	Unidade	426	R$37,25	R$15.868,50	R$ -	R$ 15.868,50	Item adicionado
						Adubo - 50 kg	Unidade	589	R$111,00	R$65.379,00	R$ 4.045,50	R$ 61.333,50	58
						Hidrogel	Kilo	10	R$47,00	R$470,00	R$ 2.650,00	-R$ 2.180,00	50
						Frete entrega dos palanques/estacas	Unidade	1000	R$2,50	R$-	R$ 2.500,00	-R$ 2.500,00	Item excluído
						Mão de obra Manutenção - 1ª Manutenção	Hectares	79,99	R$5.408,44	R$432.621,12	R$ 200.809,44	R$ 231.811,68	102
						Mão de obra Manutenção - 2ª Manutenção	Hectares	54,24	R$5.408,44	R$293.353,79	R$ -	R$ 293.353,79	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção - 3ª Manutenção	Hectares	2,01	R$5.408,44	R$10.870,96	R$ -	R$ 10.870,96	Item adicionado
											R$ -	R$ -
META II - Implementação dos projetos elaborados na Meta I	Gerenciamento	19	60	Relatório	1	Gerenciamento técnico e financeiro do projeto				R$443.648,56	R$362.665,37	R$80.983,19
						Hospedagem	Diária	36	R$140,00	R$5.040,00	R$ 5.040,00	R$ -
						Alimentação	Unidade	190	R$38,00	R$7.220,00	R$ 6.840,00	R$ 380,00
						Combustível - Diesel	Litros	410	R$5,96	R$2.443,60	R$ 3.066,80	-R$ 623,20	820
						Combustível - Gasolina	Litros	410	R$6,13	R$2.513,30	R$ -	R$ 2.513,30	Item adicionado
						Hospedagem equipe técnica	Diária	19	R$191,00	R$-	R$ 3.629,00	-R$ 3.629,00	Item excluído
						Passagens aéreas	Unidade	4	R$801,80	R$3.207,20	R$ 3.207,20	R$ -
						Assessoria de comunicação	Mês	36	R$2.799,05	R$100.765,66	R$ 59.582,25	R$ 41.183,41
						Papel A4	Resma	8	R$265,00	R$2.120,00	R$ 2.327,00	-R$ 207,00	130
						Toner impressora	Unidade	20	R$64,90	R$1.298,00	R$ 4.615,00	-R$ 3.317,00	13
						Pilhas para GPS	Cartela	40	R$12,40	R$496,00	R$ 332,00	R$ 164,00
						Notebook	Unidade	1	R$6.111,05	R$6.111,05	R$ -	R$ 6.111,05	Item adicionado
						Licença Microsoft 365	Anual	16	R$230,40	R$3.686,40	R$ -	R$ 3.686,40	Item adicionado
						Licença Arcgis	Anual	4	R$1.601,82	R$6.407,28	R$ -	R$ 6.407,28	Item adicionado
						Manutenção equipamentos informática	Mês	42	R$480,00	R$20.160,00	R$ -	R$ 20.160,00	Item adicionado
						Auxiliar administrativa	Mês	42	R$3.919,90	R$164.635,80	R$ 124.690,02	R$ 39.945,78
						Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	42	R$800,00	R$33.600,00	R$ 48.000,12	-R$ 14.400,12
						Despesas administrativas - internet	Mês	42	R$400,00	R$16.800,00	R$ 21.600,18	-R$ 4.800,18
						Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	42	R$380,00	R$15.960,00	R$ 18.480,00	-R$ 2.520,00
						Despesas administrativas - Telefone	Mês	42	R$320,00	R$13.440,00	R$ 15.839,88	-R$ 2.399,88
						Despesas administrativas - Água	Mês	42	R$40,00	R$1.680,00	R$ 11.999,82	-R$ 10.319,82
						Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	42	R$250,00	R$10.500,00	R$ 11.999,82	-R$ 1.499,82
						Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	42	R$380,00	R$15.960,00	R$ 14.159,88	R$ 1.800,12
						Garrafa térmica 5L	Unidade	3	R$44,90	R$134,70	R$ -	R$ 134,70	Item adicionado
						Bolsa Térmica para campo	Unidade	3	R$29,99	R$89,97	R$ -	R$ 89,97	Item adicionado
						EPI - Botina	Unidade	40	R$62,00	R$2.480,00	R$ 2.100,00	R$ 380,00
						EPI - Bota de Borracha	Unidade	40	R$89,90	R$3.596,00	R$ 2.040,00	R$ 1.556,00
						EPI - Protetor Solar	Unidade	40	R$43,00	R$1.720,00	R$ 1.345,60	R$ 374,40
						EPI - Repelente contra insetos	Unidade	40	R$14,59	R$583,60	R$ 490,80	R$ 92,80
						EPI - Peneira	Unidade	20	R$50,00	R$1.000,00	R$ 1.280,00	-R$ 280,00	40
	Coordenação**	19	60			COORDENAÇÃO				R$701.981,28	R$568.889,76	R$133.091,52
						Coordenação geral	Horas	3696	R$93,77	R$346.573,92	R$ 266.442,04	R$ 80.131,88	3539
						Coordenador técnico	Horas	3696	R$51,62	R$190.787,52	R$ 192.030,30	-R$ 1.242,78	3539
						Coordenador financeiro	Horas	1848	R$89,08	R$164.619,84	R$ 110.417,42	R$ 54.202,42	1609
META III- Monitoramento e manutenção das unidades de implantação e aferição do alcance do objetivo						Meta III – Monitoramento e manutenção				R$4.024.192,40	R$2.818.132,45	R$1.206.059,95
	ETAPA A - Realização do monitoramento e da manutençaõ					Etapa A – Realização do monitoramento e da manutenção*				R$1.283.370,57	R$710.560,26	R$572.810,31
		60	96	Relatório	1	Técnico nível superior	Mês	36	R$8.586,05	R$309.097,80	R$ 221.932,80	R$ 87.165,00
						Estagiário nível superior	Mês	36	R$2.090,86	R$75.270,96	R$ -	R$ 75.270,96	Item adicionado
						Técnico elaboração de mapas	Mês	36	5.041,73	R$181.502,28	R$ 115.876,08	R$ 65.626,20
						Técnico Nível Superior	Mês	36	R$10.613,50	R$382.086,00	R$ 260.722,80	R$ 121.363,20
						Aluguel de imóvel	Mês	36	R$2.289,78	R$82.432,08	R$ 36.000,00	R$ 46.432,08
						Sistema de segurança	Mês	36	R$187,37	R$6.745,32	R$ -	R$ 6.745,32	Item adicionado
						Manutenção do Portal Ambiental	Anuidade	3	6.330,00	R$18.990,00	R$ 20.117,07	-R$ 1.127,07
						Combustível - Diesel	Litros	5300	R$5,96	R$31.588,00	R$ 11.220,00	R$ 20.368,00	3000
						Seguro de Veículo	Anuidade	3	R$6.837,21	R$20.511,63	R$ 9.219,51	R$ 11.292,12
						Pneus veículo	Unidade	12	R$1.350,00	R$16.200,00	R$ 10.371,00	R$ 5.829,00
						Manutenção de veículo	Unidade	6	R$4.617,75	R$27.706,50	R$ 10.701,00	R$ 17.005,50
						Lavação de veículo	Unidade	72	R$70,00	R$5.040,00	R$ -	R$ 5.040,00	Item adicionado
						Hospedagem equipe técnica	Unidade	440	R$140,00	R$61.600,00	R$ -	R$ 61.600,00	Item adicionado
						Alimentação equipe técnica	Unidade	1700	R$38,00	R$64.600,00	R$ 14.400,00	R$ 50.200,00	400
		60	96	Relatório	1	Oficina de monitoramento e aferição do alcance dos objetivos				R$22.171,00	R$16.941,00	R$5.230,00
						Aluguel de espaço para realização de oficina	Diária	2	R$600,00	R$1.200,00	R$ 1.000,00	R$ 200,00
						Hospedagem	Diária	35	R$140,00	R$4.900,00	R$ 2.100,00	R$ 2.800,00	15
						Alimentação	Unidade	70	R$38,00	R$2.660,00	R$ 2.160,00	R$ 500,00
						Combustível - Diesel	Litro	500	R$5,96	R$2.980,00	R$ 1.870,00	R$ 1.110,00
						Combustível - Gasolina	Litro	500	R$6,13	R$3.065,00	R$ 2.445,00	R$ 620,00
						Assessoria técnico cientifica	Horas	58	R$127,00	R$7.366,00	R$ 7.366,00	R$ -
		60	96	Relatório	1	Operações de manutenção nos plantios realizados nas UI				R$1.601.753,33	R$1.308.620,44	R$293.132,89
						Técnico Nível Superior	Mês	36	R$5.843,28	R$210.358,08	R$ 144.000,00	R$ 66.358,08
						Operações de manutenção 1º ano	Hectares	260	R$1.966,00	R$-	R$ 511.160,00	-R$ 511.160,00	Itens excluido e melhor detalhado nos itens adicionados abaixo
						Operações de manutenção 2º ano	Hectares	260	R$1.966,00	R$-	R$ 511.160,00	-R$ 511.160,00
						Mão de obra Manutenção - Cenário A - 2ª Manutenção	Hectares	1,69	R$187,21	R$316,38	R$ -	R$ 316,38	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção - Cenário A - 3ª Manutenção	Hectares	3,41	R$187,21	R$638,39	R$ -	R$ 638,39	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção -Cenário B - 2ª Manutenção	Hectares	25,29	R$1.736,74	R$43.922,15	R$ -	R$ 43.922,15	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção -Cenário B - 3ª Manutenção	Hectares	178	R$1.736,74	R$309.139,72	R$ -	R$ 309.139,72	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção - Cenário C - 2ª Manutenção	Hectares	25,75	R$5.408,44	R$139.267,33	R$ -	R$ 139.267,33	Item adicionado
						Mão de obra Manutenção - Cenário C - 3ª Manutenção	Hectares	77,98	R$5.408,44	R$421.750,15	R$ -	R$ 421.750,15	Item adicionado
						Transporte das mudas	KM	3180	R$5,50	R$17.490,00	R$ -	R$ 17.490,00	Item adicionado
						Auxiliar de campo	Mês	36	12.746,42	R$458.871,12	R$ 142.300,44	R$ 316.570,68
META III- Monitoramento e manutenção das unidades de implantação e aferição do alcance do objetivo						Gerenciamento técnico e financeiro do projeto				R$342.939,26	R$209.872,24	R$133.067,02
	Gerenciamento	60	96	Relatório	1	Hospedagem equipe técnica	Diária	40	R$140,00	R$5.600,00	R$ 4.760,00	R$ 840,00	34
						Alimentação equipe técnica	Unidade	150	R$38,00	R$5.700,00	R$ 5.400,00	R$ 300,00
						Combustível - Diesel	Litros	320	R$5,96	R$1.907,20	R$ 2.393,60	-R$ 486,40	640
						Combustível - Gasolina	Litros	320	R$6,13	R$1.961,60	R$ -	R$ 1.961,60	Item adicionado
						Hospedagem equipe técnica	Diária	20	R$191,00	R$-	R$ 3.820,00	-R$ 3.820,00	Item excluído
						Passagens aéreas	Unidade	4	R$801,80	R$3.207,20	R$ 3.207,20	R$ -
						Papel A4	Resma	8	R$265,00	R$2.120,00	R$ 1.790,00	R$ 330,00	100
						Tinta para impressora	Unidade	20	R$64,90	R$1.298,00	R$ 2.130,00	-R$ 832,00	6
						Pilhas para GPS	Cartela	30	R$12,40	R$372,00	R$ 249,00	R$ 123,00
						Licença Microsoft 365	Anual	12	R$230,40	R$2.764,80	R$ -	R$ 2.764,80	Item adicionado
						Licença Arcgis	Anual	3	R$1.601,82	R$4.805,46	R$ -	R$ 4.805,46	Item adicionado
						Manutenção equipamentos informática	Mês	36	R$480,00	R$17.280,00	R$ -	R$ 17.280,00	Item adicionado
						Auxiliar administrativa	Mês	36	5.041,92	R$181.509,12	R$ 105.923,88	R$ 75.585,24
						Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	36	R$800,00	R$28.800,00	R$ 21.600,00	R$ 7.200,00
						Despesas administrativas - internet	Mês	36	R$500,00	R$18.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
						Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	36	R$480,00	R$17.280,00	R$ 10.800,00	R$ 6.480,00
						Despesas administrativas - Telefone	Mês	36	R$420,00	R$15.120,00	R$ 8.280,00	R$ 6.840,00
						Despesas administrativas - Água	Mês	36	R$70,00	R$2.520,00	R$ 9.000,00	-R$ 6.480,00
						Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	36	R$350,00	R$12.600,00	R$ 9.000,00	R$ 3.600,00
						Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	36	R$480,00	R$17.280,00	R$ 10.260,00	R$ 7.020,00
						EPI - Botina	Unidade	12	R$62,00	R$744,00	R$ 653,63	R$ 90,37
						EPI - Bota de Borracha	Unidade	12	R$89,90	R$1.078,80	R$ 634,95	R$ 443,85
						EPI - Protetor Solar	Unidade	12	R$43,00	R$516,00	R$ 418,82	R$ 97,18
						EPI - Repelente contra insetos	Unidade	12	R$14,59	R$175,08	R$ 152,76	R$ 22,32
						EPI - Peneira	Unidade	6	R$50,00	R$300,00	R$ 398,40	-R$ 98,40
	Coordenação**	60	96			COORDENAÇÃO				R$773.958,24	R$572.138,51	R$201.819,73
						Coordenação geral	Horas	3168	R$120,61	R$382.092,48	R$ 267.963,60	R$ 114.128,88	3560
						Coordenador técnico	Horas	3168	R$66,40	R$210.355,20	R$ 193.126,94	R$ 17.228,26	3604
						Coordenador financeiro	Horas	1584	R$114,59	R$181.510,56	R$ 111.047,97	R$ 70.462,59	1618
						TOTAL				R$15.160.678,31	R$11.184.164,34	R$3.976.513,97
*Dizem respeito aquelas rubricas gerais que são comuns e necessárias a mais de um item da meta/etapa, como alimentação, aluguel de imóvel, equipe técnica, equipamentos, seguros, veículos. Seguiu-se a mesma estrutura de apresentação do orçamento como no projeto aprovado. / ** O trabalho de coordenação perfaz todo o projeto e as atividades desenvolvidas condizem com o Gerenciamento técnico e financeiro do projeto, sendo dessa forma apresentado o mesmo relatório para "Gerenciamento e Coordenação" / ***Estava na meta I e passou para a Meta II pois será adquirido quando iniciar os trabalhos de restauração e monitoramento da Meta II

						Cronograma de desembolso por META	TOTAL	RECEBIDO	FALTA RECEBER
						Meta I	R$872.862,95	R$ 872.862,95	R$ 0,00
						Meta II	R$10.263.622,96	R$ 1.196.287,17	R$ 9.067.335,79
						Meta III	R$4.024.192,40	R$ 0,00	R$ 4.024.192,40
						TOTAL	R$15.160.678,31	R$ 2.069.150,12	R$ 13.091.528,19

						VALOR POR HECTARE	R$57.998,00

						Meta I	R$872.862,95
						Etapa A	R$241.463,08
						Etapa B	R$188.123,07
						Etapa C	R$101.818,67
						Gerenciamento + Coordenação	R$341.458,13
						Meta II	R$10.263.622,96
						Etapa A	R$1.093.864,92
						Etapa B	R$2.435.691,69
						Etapa C	R$5.588.436,51
						Gerenciamento + Coordenação	R$1.145.629,84
						Meta III	R$4.024.192,40
						Etapa A	R$2.907.294,90
						Gerenciamento + Coordenação	R$1.116.897,50
						Total	R$15.160.678,31