## Descrição_UCs
Assentamentos/TI	UIs (propostas)	Área proposta (ha)	Subunidades/(ha)	Invasoras	Técnicas erradicação de invasoras	Cenário	Cercamento	Cercas (m)	Metodologia de restauração	Implantação da Restauração (abertura de berços, plantio, ...)	Monitoramento (semestres)	Resultados esperados	Observações
PA Roseli Nunes	1/3	7,36	Área 1 a 3	não	não	B	sim		Área 1: enriquecimento ecológico (10x10m); A2: isolamento da área, condução da regeneração natural; plantio heterogêneo (2x2m)	8º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 9º semestre; Pós-implantação 13 e 15º semestre; drone - 7/10/13/16º semestres. Banhado somente por drone	Aumento da riqueza de spp e da densidade das spp-alvo	banhado, área borda, relevo montanhoso (45-75%), dificuldade de acesso
								1191

	4	1,97	Áreas 1 a 7	samambaia e braquiária	roçada, com trator e escarificador para descompactação do solo	C	sim	370	Áreas 1, 2, 3, 6 e 7: enriquecimento ecológico; Áreas 4 e 5: calagem berço e plantio heterogêneo de 2x2m	8º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 9º semestre; Pós-implantação 13 e 15º semestre; drone - 7/9/11/13/16º semestres	aumento da riqueza de spp e aumento da densidade spp-alvo nas Áreas 1, 2, 3, 6 e 7. Cobertura do solo nas áreas 4 e 5.	Borda de RL; estrada corta polígono (área compactada no local)
	5	3,22	não	faixas com samambaia e capins dominantes	roçada, com trator e escarificador para abertura de linhas (2,5m)	B	sim	550	faixa de condução da regeneração natural + plantio heterogêneo mudas (intercalados em linhas de 2,5m de largura)	8º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 8º semestre; Pós-implantação 13 e 15º semestre; drone - 7/10/13/16º semestres	domínio de espécies de recobrimento tendendo à plena cobertura do solo; diminuição da densidade das invasoras; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das espécies-alvo	área de uso comum comunidade (antiga pastagem); spp indicadoras de início da sucessão ecológica; fonte de propágulos próxima
	6	7,22	Área 1 a 2	taquara (Área 2)	roçadeira manual para limpeza em linha com largura 3m (entre linhas, faixa de taquaras de 5m)	B	sim	600	Área 1: enriquecimento ecológico spp de diversidade (5 x 5m ); Área 2: plantio em faixa de 3m (3 metros entre mudas), intercaladas com faixas de taquara de 5m de largura	8º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 8º semestre; Pós-implantação 13 e 15º semestre; drone - 7/10/13/16º semestres	aumento da riqueza de spp e da densidade das spp-alvo na área	relevo forte ondulado (20 a 45%); taquara em APP
	7	4,64	Área 1 e 2	não	não	B	não	-	Área 1: enriquecimento com spp de diversidade (incluindo as spp-alvo) (10 x 10m) e Área 2 espaçamento (5 x 5m)	8º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 8º semestre; Pós-implantação 13 e 15º semestre; drone - 7/10/13/16º semestres	aumento da riqueza de spp e da densidade das spp-alvo na área	estrada que corta a área; exclusão de parte utilizada pela comunidade para lazer; entorno exemplares de D. sellowiana e A. angustifolia
PA Bela Vista	8/9	4,44	Área 1 a 3	pinus (esparsos)	extração, deixados no local para decomposição	B	sim	380	enriquecimento ecológico; espaçamento de mudas nas Áreas 1 = 5 x 5m, Área 2 e 3 = 10 x 10m	6º semestre	Pré-implantação (T0) - 4º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 11 e 14º; drone 5/8/11/14º semestre	aumento da riqueza de espécies e aumento da densidade das espécies-alvo	Considerações Ibama: uso da RL obtenção de lenha, água de nascente; vislumbrar uso da RL como SAF; relatos de extração de madeira, fogo e caça; declividade acentuada (20-45%); indivíduos jovens de Ocotea porosa e presença de xaxim (UI8/9) / Considerações Apremavi: O uso da RL como SAF é previsto com a inclusão de erva-mate no plantio.

	10	Considerações Ibama:1,9 / Considerações Apremavi: 1,89	não	não	não	B	sim	260	nucleação (núcleos de 13 mudas, 4 não-pioneira e 9 pioneira) em 25% da área	6º semestre	Pré-implantação (T0) - 4º semestre; Implantação 6º; Pós-implantação 11 e 14º; drone 5/7/9/11/14/16º semestres	aumento da riqueza de spp, vegetação adensada nos núcleos estabelecidos, presença de espécie-alvo
PA José Maria	11	Considerações Ibama:8,45 / Considerações Apremavi: 8,44	Área 1 e 2	não	não	B	não	-	Área 1: nucleação (núcleos de 13 mudas, 4 não-pioneira e 9 pioneiras) em 25% da área; Área 2 enriquecimento ecológico (10x10m)	7º semestre	Considerações Ibama: Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 11 e 14º;drone 6/9/12/16º semestres / Considerações Apremavi: Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º;drone 6/9/12/16º semestres	Área 1: aumento da riqueza de spp, vegetação adensada nos núcleos estabelecidos, presença de spp-alvo; Área 2: aumento da riqueza e densidade das spp-alvo	Considerações Ibama: uso da RL obtenção de lenha, água de nascente, pastagem e áreas abandonadas foram invadidas por samambaias; vislumbram uso da RL como SAF; relatos de extração de madeira, fogo e caça; juntas as UIs 11 a 18 e 21 formam o reservão. / Considerações Apremavi: O uso da RL como SAF é previsto com a inclusão de erva-mate no plantio.
	12	45,86	Área 1 a 3	sim	roçada, com trator e escarificador para abertura de linhas (2,5m), intercalada com linha de regeneração natural (2,5m); calcário berço	C	sim	243	Área I: Plantio heterogêneo de mudas + Condução da regeneração natural. Àreas 2 e 3: enriquecimento ecológico (5 x 5m) com spp chave d atrativas a fauna	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/8/10/12/14/16º semestres	aumento de spp de recobrimento, tendendo plena cobertura do solo e alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo na Área 1 e o aumento da riqueza de spp e aumento da densidade das spp-alvo nas Áreas 2 e 3.	regeneração natural expressiva nas partes pela redução de uso para pastagem

	14	6,37	Área 1 a 7	samambaia	roçada manual (Área 1)	C	sim	964	Áreas 1, 5 e 7: plantio heterogêneo (2 x 2m); Áreas 2, 3, 4 e 6: enriquecimento ecológico spp de diversidade e spp-alvo (10 x 10m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/8/10/12/14/16º semestres	aumento de spp de recobrimento, tendendo plena cobertura do solo e alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo nas Áreas 1, 5 e 7 e o aumento da riqueza de spp e aumento da densidade das spp-alvo nas Áreas 2, 3, 4 e 6	Declividade forte ondulada (20 a 45%); correção de solo com calagem (3 meses anteriores ao plantio na Área 1)
	15	2,66	Área 1 a 3	samambaia	roçada manual (Área 1 e 2)	B	não	-	Áreas 1 e 2: plantio heterogêneo de mudas (2 x 2m)+calagem; Área 3: enriquecimento ecológico com spp de diversidade, incluindo as spp-chave (5 x 5m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Áreas 1 e 2: redução densidade de invasoras, aumento de spp de recobrimento, tendendo plena cobertura do solo e alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo; Área 3: aumento da riqueza de spp e aumento da densidade das spp-alvo	Declividade forte ondulada (20 a 45%)
	16	Considerações Ibama:5,62 / Considerações Apremavi: 5,61	Área 1 a 3	samambaia (pouca)	não	B	sim	Considerações Ibama: 304 / Considerações Apremavi: Faltou 490 metros de prolongamento da cerca, total de cercas é de 794 metros.	Área I: nucleação (núcleos de 13 mudas, 4 não-pioneira e 9 pioneiras) em 25% da área; Área 2 e 3: enriquecimento ecológico diversidade e spp-alvo (10x10m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Área 1: aumento da riqueza de espécies, vegetação adensada nos núcleos e presença de spp-alvo; Áreas 2 e 3: aumento da riqueza de spp e da densidade das spp-alvo	Declividade ondulada (8-20%) a forte ondulado (20-45%)

	18	1,26	Áreas 1 e 2	samambaia (Área 2)	Considerações Ibama: roçada manual (Áreas 1 e 2) / Considerações Apremavi: Roçada apenas na Área 2	B	não	-	Área 1: enriquecimento spp diversidade em 54,4% da área (5 x 5m); Área 2: roçada manual samambaias, correção do solo no berço (2 x 2m) e semeadura (mix nativas e adubação verde)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; drone 6/9/12/16º semestres; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º	Área 1: aumento da riqueza de spp e aumento da densidade spp-alvo; Área 2: aumento da cobertura vegetal, da riqueza de spp nativas, melhoria da estrutura do solo, alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	Cercada pelo "Reservão"
	19	1,72	Áreas 1 e 2	não	não	A	sim	315	Considerações Ibama: Área 1: condução da regeneração natural;Área 2: enriquecimento nas bordas do banhado spp-alvo (10 x 10m) / Considerações Apremavi: O texto do projeto finalístico teve um equívoco, na Área 1 será realizado o enriquecimento e na Área 2 a condução da regeneração natural.	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; drone 6/9/12/16º semestres; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º	Aumento da riqueza de espécies e da densidade das spp-alvo	banhado; na borda da IU araucária e xaxim
	20	1,17	1	Considerações Ibama: braquiária Considerações Apremavi: Não foi relatada/registrada a a presença de braquiária nesta UI	Considerações Ibama: roçada / Considerações Apremavi: não será realizada roçada no local, pois não há registro de braquiária.	B	sim	150	plantio heterogêneo (2 x 3m)+calagem	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; drone 6/9/12/16º semestres; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º	Predomínio spp de recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	anteriormente pastagem
	21	1,36	Áreas 1 a 5	samambaia (áreas 1 e 4) e plantio de eucalipto	roçada (áreas 1 e 4); retirada de eucalipto (área 1)	B	sim	367	Áreas 1 e 4: calagem e posterior plantio heterogêneo de mudas (2 x 2m); Áreas 2, 3 e 5: enriquecimento ecológico com spp de diversidade, incluindo as spp-alvo (10 x 10 m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Predomínio de spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; diminuição densidade das invasoras; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	Silvicultura (eucalipto)

	24/25	23,78	Áreas 1 a 11	samambaia (áreas 2 a 8)	roçada mecanizada (2 a 8)	C	sim		Área 1: nucleação (núcleos de 13 mudas, 4 não-pioneira e 9 pioneira) em 25% da área; Áreas 2 a 8: calagem e posterior plantio heterogêneo (2 x 2m); Áreas 9 a 11: condução de regeneração natural	9º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 10º; Pós-implantação 13 e 15º; drone 7/9/11/13/15º semestres. Áreas 9, 10 e 11 monitoramento drone	Área 1: aumento riqueza de spp, adensamento núcleos e presença de spp-alvo. Áreas 2 a 11: predomínio de spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo e alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	Considerações Ibama: borda da Reserva Legal do PA José Maria com usos diversos: estrada municipal, agricultura e silvicultura; roçada de uma estrada antiga que dá acesso a vários pontos dentro da área com auxílio de trator. / Considerações Apremavi: A UI 24/25 é utlizada para pastagem. Os usos para estrada municipal, agricultura e silvicultura foram registrados para a UI 22, a qual foi excluída do projeto.
								1314
	26	4,91	Áreas 1 a 3	não	não	B	sim	1275	Áreas 1 e 3: enriquecimento ecológico (10 x 10m); Área 2: plantio heterogêneo (2 x 2m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Áreas 1 e 3: aumento riqueza spp e da densidade das spp-alvo; Área 2: aceleração da cobertura vegetal, aumento densidade da vegetação e presença das spp-alvo	área de uso comum comunidade (área edificada - igreja e estrutura do salão comunitário - e área de lavoura)
	36	0,88	não	samambaia (dispersas)	roçada, com trator e escarificador para abertura de linhas (2,5m)	B	sim	27	faixa de condução da regeneração natural + plantio heterogêneo mudas (intercalados em linhas de 2,5m de largura)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Predomínio de spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; diminuição densidade das invasoras; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	UI incluída
	37	0,13	não	Considerações Ibama: braquiária Considerações Apremavi: Não foi relatada/registrada a a presença de braquiária nesta UI	roçada, com trator e escarificador	B	sim	85	calagem berço, plantio heterogêneo de mudas (2 x 2m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 6/9/12/16º semestres	Predomínio de spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência das spp-alvo	UI incluída; uso pastagem; área de borda
PA Maria Silveston		17,76	Áreas 1 e 2	pinus (Área 1 e 2) e samambaia (Área 2)	corte ou anelamento pinus; roçada samambaia	B	sim		Área 1: condução da regeneração natural; Área 2: enriquecimento ecológico (5 x 5m) e semeadura direta nas bordas da UI	6º semestre	Pré-implantação (T0) - 4º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 11 e 15º; drone 5/8/11/15º semestres	Área 1: diminuição densidade das invasoras (pinus), monitoramento drone; Área 2: aumento riqueza spp e da densidade spp-alvo, diminuição densidade invasoras	Considerações Ibama: Ocorrência de O. porosa; banhado; uso da RL medeira pinus, água de nascente; vislumbram uso da RL como SAF; temem a incerteza nas divisas da RL. / Considerações Apremavi: O uso da RL como SAF é previsto com a inclusão de erva-mate no plantio.
	27/28/29							1850

PA 13 de Novembro	30	2,85	Áreas 1 a 4	samambaia (Área 1)	roçada manual	B	sim	370	enriquecimento ecológico + Área 1: Calagem e plantio heterogêneo de mudas posterior (2 x 2m); Áreas 2, 3 e 4: enriquecimento com spp de diversidade (5 x 5 m)	9º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre;Implantação 10º; Pós-implantação 12 e 15º; drone 7/10/13/15º semestres	Área 1: Predomínio spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; diminuição da densidade das invasoras; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência spp-alvo; Áreas 2, 3 e 4: aumento riqueza de spp e densidade spp-alvo	RL para coleta de: água de nascente para consumo humano e animal, coleta de pinhão; vislumbram a coleta de frutas e manejo de erva-mate. Relatos de extração ilegal de madeira, caça, uso do fogo, extração irregular de erva-mate e uso da RL como pastagem. Deficiência de um ponto descarte lixo

	32	1,69	Áreas 1 e 2	não	não	A	sim	260	Área 1: enriquecimento ecológico com spp-alvo e outras spp clímax, aumento da diversidade vegetacional (10 x 10m); Área 2: isolamento e condução da regeneração natural na vegetação banhado	9º semestre	Pré-implantação (T0) - 6º semestre; Implantação 9º; Pós-implantação 12 e 15º; drone 7/10/13/15º semestres. Área 2 monitoramento realizado por drone	Aumento da riqueza de spp e da densidade das spp-alvo	banhado
PA Recanto Olho d'água	33	99,71	Áreas 1 a 12	pinus (dispersos) e samambaia	pinus: extração, deixados no local para decomposição; roçada manual samambaias (Áreas 2 a 12)	B	sim (além dos 2272m, reforma de 1.702 m de cerca)	Considerações Ibama: 2272 / Considerações Apremavi: Faltou 1702 metros de reforma de cerca, gerando o total de 3974 metros	Área 1: enriquecimento ecológico spp de diversidade nas áreas sombreadas próximo cursos hídricos (10 x 10m); Área 3: roçada manual samambaia e semeadura direta (spp florestais e adubação verde); Áreas 2, 4 a 12: roçada manual samambaias, calagem e plantio heterogêneo (3 x 2m)	7º semestre	Pré-implantação (T0) - 5º semestre; Implantação 8º; Pós-implantação 12 e 14º; drone 7/9/12/16º semestres	Área 1: aumento riqueza de spp e da densidade das spp-alvo; Área 2: cobertura vegetal, melhora estrutural do solo, alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência spp-alvo	Considerações Ibama: alto grau de fragilidade; montanhosa (45 a 76% de declividade); RL coleta água nascente, coleta de pinhão. Vislumbram no futurocoleta de frutas e manejo de erva-mate. Relatos de uso do fogo (prática comum no passado) e uso da RL como pastagem / Considerações Apremavi: será necessário fazer a roçada com utilização de trator para abertura de acessos (que já existiam no passado) em quatro pontos da RL, sendo os acessos utilizados para a logística de mudas, sementes, insumos e ferramentas necessárias para a restauração.
PA Volta Grande	34	Considerações Ibama: 2,48 / Considerações Apremavi: 2,49	Áreas 1 e 2	samambaia	roçada (Área 1)	B	sim	370	Área 1: roçada samambaias, calagem nos berços e plantio heterogêneo spp nativas (2 x 2m); Área 2: enriquecimento ecológico spp diversidade (5 x 5m)	6º semestre	Pré-implantação (T0) - 4º semestre; Implantação 7º; Pós-implantação 11 e 15º; drone 5/8/11/15º semestres	Área 1: Predomínio spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo; diminuição da densidade das invasoras; alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência spp-alvo; Áreas 2: aumento riqueza de spp e densidade spp-alvo	RL para coleta de: água de nascente para consumo humano e animal, coleta de pinhão, frutas, folhas e lenha; vislumbram manejo de erva-mate. Relatos de extração ilegal de madeira e erva-mate, e uso irregular como pastagem. Forte presença de O.porosa na UI 34, pastagem de bovinos no sub-bosque
TI Toldo Imbu	35	2,01	não	uva do japão (poucos)	extração, deixados no local para decomposição	C	sim	1150	plantio heterogêneo de spp recobrimento do solo e proteção do manancial hídrico (2 x 2m)	5º semestre	Pré-implantação (T0) - 4º semestre; Implantação 6º; Pós-implantação 11 e 15º; drone 5/7/9/11/13/15º semestres	Predomínio spp recobrimento, tendendo à plena cobertura do solo e alcance das situações ambientais propícias à sobrevivência spp-alvo	Entorno da APP coleta de água para consumo humano e animal; almejam utilizar a área para lazer e ações de educação ambiental com as crianças. Relatam uso da APP como pastagem de equídeos, poluição com lixo, esgoto, agrotóxicos das lavouras vizinhas e descarte irregular de animais mortos. Casas comunidade nesta UI
TOTAL	26 Uis		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	TOTAL	Considerações Ibama: 261,42						Considerações Ibama: 14667
		Considerações Apremavi: 261,40						Considerações Apremavi: 16859

								12091