## Orcamento_Dilaçao_prazo
META	ETAPA	DURAÇÃO		INDICADOR FÍSICO		ITEM DE ETAPA (AÇÕES, ATIVIDADES E INSUMOS)	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE	QUANT.	Meta I - DIAGNÓSTICOS				393.468,03
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração	ETAPA A - Diagnóstico do Meio Físico					Etapa A – Equipe Técnica - Serviços de Escritório e Moblização				127.404,88
		13	14	Relatório	1	Engenheiro Agrônomo	Horas	300	89,50	26.849,15
						Engenheiro Florestal	Horas	300	89,50	26.849,15
						Biologa	Horas	300	89,50	26.849,15
						Auxiliar Serviços Gerais	hpras	70	21,06	1.474,20
						Auxiliar Administrativo	Horas	160	21,06	3.369,20
						Combustível - Gasolina	Litro	2000	5,50	11.000,00
						Aluguel Escritório	Mês	2	1.130,30	2.260,60
						Manutenção Veiculos alugados	Veiculo	2	5.000,00	10.000,00
						Aluguel Veiculo (2 Veiculos: R$ 2.338,36) cada um, por mês)	Mês	2	4.776,72	9.553,44
						Alimentação	Unidades	150	34,00	5.100,00
						Outros Materiais (expediente)	Mês	2	300,00	600,00
						Aluguel de Salas e Equipamentos	Eventos	5	300,00	1.500,00
						Diárias	Unidades	10	200,00	2.000,00
	ETAPA C - Elaboração do projeto finalístico de restauração					Item Etapa C - Elaboração do projeto finalístico de restauração				154.630,70
		11	12	Relatório	1	Engenheiro Agrônomo	Horas	320	89,50	28.639,09
						Engenheiro Florestal	Horas	320	89,50	28.639,09
						Biologa	Horas	320	89,50	28.639,09
						Auxiliar Serviços Gerais	horas	70	21,06	1.474,20
						Auxiliar Administrativo	Horas	160	21,06	3.369,20
						Combustível - Gasolina	Litro	2000	5,50	11.000,00
						Assessoria técnico cientifica	Horas	80	89,50	7.160,00
						Assessoria técnico cientifica (Outros)	Horas	160	89,50	14.320,00
						Assessoria Técnica Macgeo	Horas	88	89,50	7.876,00
						Alimentação	Unidades	150	34,00	5.100,00
						Diárias (pós doc)	Unidades	30	200,00	6.000,00
						Outros Materiais (expediente)	Mês	2	300,00	600,00
						Aluguel Escritório	Mês	2	1.130,30	2.260,60
						Aluguel Veiculo (2 Veiculos: R$ 2.338,36) cada um, por mês)	Mês	2	4.776,72	9.553,44
						Item Etapa C – Oficina técnica para consolidação dos resultados e construção dos projetos de finalísticos de restauração				2.040,00
		12	12	Relatório	1	Alimentação	Unidade	60	34,00	2.040,00
	ETAPA D - Gerenciamento					Etapa D - Gerenciamento técnico e financeiro				57.590,35
		11	14	Relatório	1	Gestor de Projeto	Horas	320	89,50	28.639,09
						Aluguel de Salas e Equipamentos	Eventos	5	300,00	1.500,00
						Despesas Administrativas (7,5% do valor orçado para 4 meses R$ 366.016,77)	percentual	5	366.016,77	27.451,26
	Coordenação*	11	14			COORDENAÇÃO				51.802,10
						Coordenador geral	Horas	240	63,17	15.161,39
						Coordenador financeiro	Horas	240	63,17	15.161,39
						Coordenador técnico	Horas	240	89,50	21.479,32

									Valor Orcamento total	393.468,03

								Valor Inicial Meta I	1.132.185,52
								IPCA: Mai/2021 a Dez/2022	1,1373373

								Valor Corrigido Meta I	1.287.676,82
								Correção/ajuste	155.491,30