## Custos_Domingos
CUSTO REFLORESTAMENTO COM NATIVAS					META II >>					META III >>
Implantação e Manutenção					2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031	2031	2031
				abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
PA Domingos Carvalho					122,6233		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

	Retirada dos Fatores de Degradação (Cercamento)					6,0454
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/km	HM/km	Dose/km	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/km	HM/km	Ins./km
		Implantação					R$ 33.123,61
		Aceiramento		1.000,0		29,1	l	1,47		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.470,00	0,00	211,51	R$ 1.681,51			I	I	I	I	I
		Construção de Cerca		1.000,0		350,4	l	17,68		7,26	Gas+Óleo 2T	1	17.680,00	0,00	2.543,85	R$ 20.223,85				I	I	I	I	I
		Arame Ovalado				5,0	rolo			679,68	Arame Ovalado	1	0,00	0,00	3.398,40	R$ 3.398,40				I	I	I	I	I
		Mourões				4,0	un			50,00	Mourões	1	0,00	0,00	200,00	R$ 200,00				I	I	I	I	I
		Estacas				200,0	un			25,00	Palanque	1	0,00	0,00	5.000,00	R$ 5.000,00				I	I	I	I	I
		Balancin				612,0	un			4,00	Balancin	1	0,00	0,00	2.450,75	R$ 2.450,75				I	I	I	I	I
		Catracas				20,0	un			8,46	Catracas	1	0,00	0,00	169,10	R$ 169,10				I	I	I	I	I
		Manutenção					R$ 7.461,36
		Aceiramento		1.000,0		87,4	l	1,47		7,26	Gas+Óleo 2T	3	4.410,00	0,00	1.903,57	R$ 6.313,57					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Arame Ovalado				0,0	rolo			679,68	Arame Ovalado	3	0,00	0,00	0,00	R$ -					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Mourões				0,0	un			50,00	Mourões	3	0,00	0,00	0,00	R$ -					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Estacas				10,0	un			25,00	Palanque	3	0,00	0,00	750,00	R$ 750,00					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Balancin				31,0	un			4,00	Balancin	3	0,00	0,00	372,42	R$ 372,42					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Catracas				1,0	un			8,46	Catracas	3	0,00	0,00	25,37	R$ 25,37					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 19.150,00	R$ -	R$ 13.973,61	R$ 33.123,61
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 4.410,00	R$ -	R$ 3.051,36	R$ 7.461,36
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 23.560,00	R$ -	R$ 17.024,97	R$ 40.584,97

	Condução da Renegeração Natural e Enriquecimento					45,5769
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 2.239,57
		Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)	Trena/GPS/Drone	3,0				31,97				1	95,91	0,00	0,00	R$ 95,91			I	I	I
		Controle de Espécies Invasoras (Pinus)	Motossera + Foice	1,0		0,6	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	31,97	0,00	4,60	R$ 36,57					I	I
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	31,97	0,00	135,20	R$ 167,17					I	I					I	I	I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	29,0		139,0	kg	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	927,13	0,00	40,03	R$ 967,16					I	I		I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Roçada)	Roçadeira Costal	26,6		16,9	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	850,40	0,00	122,36	R$ 972,76					I	I		I	I
		Plantio					R$ 3.435,79
		Transposição de Chuva de Sementes		12,2				31,97				1	390,03	0,00	0,00	R$ 390,03					I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	4,0				31,97				1	127,88	0,00	0,00	R$ 127,88					I	I	I	I	I	I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	32,0		20,3	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.023,04	0,00	147,20	R$ 1.170,24					I	I	I	I	I	I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	13,6		32,0	kg	31,97		3,23	NPK 04-30-10	1	434,79	0,00	103,36	R$ 538,15					I	I	I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		17,0		0,8	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	543,49	0,00	66,00	R$ 609,49					I	I	I	I	I	I
		Tutoramento	Estacas	0,0		400,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	600,00	R$ 600,00					I	I	I	I	I	I
		Pós-Plantio					R$ 8.648,60
		Coroamento	Roçadeira Costal	20,6		13,1	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	5.927,24	0,00	852,83	R$ 6.780,07					M			M			M					M			M			M					M			M			M
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	175,84	0,00	743,60	R$ 919,44					M	M			M			M			M			M			M			M			M
		Replantio (10%)		15,8		0,4	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	503,85	0,00	33,00	R$ 536,85					M	M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	3,6		8,0	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	345,28	0,00	66,96	R$ 412,24					M			M			M			M			M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M		M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 4.456,61	R$ -	R$ 1.218,75	R$ 5.675,36
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 6.952,21	R$ -	R$ 1.696,39	R$ 8.648,60
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 11.408,82	R$ -	R$ 2.915,14	R$ 14.323,96

	Plantio Total de Mudas					1,7541
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 3.652,57
		Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)	Trena/GPS/Drone	2,0				31,97				1	63,94	0,00	0,00	R$ 63,94					I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Resteva de Cultivos)	Trator + Grade Aradora		1				300,00			1	0,00	300,00	0,00	R$ 300,00					I
		Preparo do Solo (Linha de Plantio)	Trator + Subsolador		2				300,00			1	0,00	600,00	0,00	R$ 600,00					I
		Controle de Formigas	MIP's	1,0		3,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	63,94	0,00	202,80	R$ 266,74					I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	72,0		416,8	kg	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	2.301,84	0,00	120,05	R$ 2.421,89					I
		Plantio					R$ 7.779,16
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	15,8		3,3	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	505,13	0,00	275,06	R$ 780,19					I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	20,0		12,7	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	639,40	0,00	92,00	R$ 731,40					I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	19,0		500,1	kg	31,97		3,23	NPK 04-30-10	1	607,43	0,00	1.615,32	R$ 2.222,75					I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		35,4		5,0	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	1.131,74	0,00	412,58	R$ 1.544,32					I
		Tutoramento	Estacas	0,0		1.667,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	2.500,50	R$ 2.500,50					I
		Pós-Plantio					R$ 13.668,14
		Coroamento	Roçadeira Costal	26,0		16,5	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	7.480,98	0,00	1.076,39	R$ 8.557,37					M			M			M					M			M			M					M			M			M			M
		Transposição de Solos, Galharias e Construção de Poleiros.		10,0				31,97				1	319,70	0,00	0,00	R$ 319,70				M
		Controle de Formigas	MIP's	1,0		3,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	351,67	0,00	1.115,40	R$ 1.467,07					M	M			M			M			M			M			M			M			M
		Replantio (10%)		20,0		0,8	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	639,40	0,00	68,76	R$ 708,16					M					M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	20,0		83,4	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	1.918,20	0,00	697,64	R$ 2.615,84					M			M			M			M			M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 5.313,42	R$ 900,00	R$ 5.218,31	R$ 11.431,73
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 10.709,95	R$ -	R$ 2.958,19	R$ 13.668,14
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 16.023,37	R$ 900,00	R$ 8.176,50	R$ 25.099,87

	Nucleação com Ilhas de Diversidade					75,2923
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 2.312,82
		Mapeamento dos Núcleos	GPS	2,5				31,97				1	79,93	0,00	0,00	R$ 79,93				I	I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Taquaras)	Roçadeira Costal + Foice	39,0		24,7	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.246,83	0,00	179,40	R$ 1.426,23					I	I	I
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	31,97	0,00	135,20	R$ 167,17					I	I					I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	20,0		0,3	t	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	639,40	0,00	0,09	R$ 639,49					I	I	I
		Plantio					R$ 5.885,65
		Adubação Verde (Inverno)		32,0		28,0	kg	31,97		35,12	Mix Sementes (I)	1	1.023,04	0,00	983,36	R$ 2.006,40					I	I
		Adubação Verde (Verão)		32,0		24,0	kg	31,97		13,96	Mix Sementes (V)	1	1.023,04	0,00	335,04	R$ 1.358,08					I	I
		Transposição de Chuva de Sementes		13,0				31,97				1	415,61	0,00	0,00	R$ 415,61					I	I
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	28,2				31,97				1	901,55	0,00	0,00	R$ 901,55					I	I	I	I	I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	48,0		30,4	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.534,25	0,00	220,75	R$ 1.755,00					I	I	I	I	I	I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	18,0		120,0	kg	31,97		3,23	NPK 04-30-10	1	575,46	0,00	387,60	R$ 963,06					I	I	I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		18,8		2,0	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	601,04	0,00	165,00	R$ 766,04					I	I	I	I	I	I
		Tutoramento	Estacas	0,0		1.000,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	1.500,00	R$ 1.500,00					I	I	I	I	I	I
		Pós-Plantio					R$ 11.281,72
		Coroamento	Roçadeira Costal + Foice	25,0		15,8	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	7.193,25	0,00	1.034,99	R$ 8.228,24					M			M					M			M			M					M			M			M					X
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	175,84	0,00	743,60	R$ 919,44					M	M			M			M			M			M			M			M				M
		Replantio (10%)		19,0		0,2	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	607,40	0,00	16,50	R$ 623,90					M	M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	14,0		20,0	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	1.342,74	0,00	167,40	R$ 1.510,14					M			M			M			M			M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M				M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M		M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 5.610,43	R$ -	R$ 2.588,04	R$ 8.198,47
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 9.319,23	R$ -	R$ 1.962,49	R$ 11.281,72
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 14.929,66	R$ -	R$ 4.550,53	R$ 19.480,19

		OBS.:
		Pré-Plantio e Plantio = Implantação
		Pós-Plantio = Manutenção

## Custos_Norilda
CUSTO REFLORESTAMENTO COM NATIVAS					META II >>					META III >>
Implantação e Manutenção					2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031	2031	2031
				abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
PA Norilda da Cruz					134,0467		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

	Retirada dos Fatores de Degradação (Cercamento)					4,5099
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/km	HM/km	Dose/km	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/km	HM/km	Ins./km
		Implantação					R$ 33.123,61
		Aceiramento		1.000,0		29,1	l	1,47		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.470,00	0,00	211,51	R$ 1.681,51					I	I	I	I
		Construção de Cerca		1.000,0		350,4	l	17,68		7,26	Gas+Óleo 2T	1	17.680,00	0,00	2.543,85	R$ 20.223,85					I	I	I
		Arame Ovalado				5,0	rolo			679,68	Arame Ovalado	1	0,00	0,00	3.398,40	R$ 3.398,40					I	I	I
		Mourões				4,0	un			50,00	Mourões	1	0,00	0,00	200,00	R$ 200,00					I	I	I
		Palanque				200,0	un			25,00	Palanque	1	0,00	0,00	5.000,00	R$ 5.000,00					I	I	I
		Balancin				612,0	un			4,00	Balancin	1	0,00	0,00	2.450,75	R$ 2.450,75					I	I	I
		Catracas				20,0	un			8,46	Catracas	1	0,00	0,00	169,10	R$ 169,10					I	I	I
		Manutenção					R$ 7.461,36
		Aceiramento		1.000,0		87,4	l	1,47		7,26	Gas+Óleo 2T	3	4.410,00	0,00	1.903,57	R$ 6.313,57					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Arame Ovalado				0,0	rolo			679,68	Arame Ovalado	3	0,00	0,00	0,00	R$ -					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Mourões				0,0	un			50,00	Mourões	3	0,00	0,00	0,00	R$ -					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Palanque				10,0	un			25,00	Palanque	3	0,00	0,00	750,00	R$ 750,00					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Balancin				31,0	un			4,00	Balancin	3	0,00	0,00	372,42	R$ 372,42					M	M	M					M	M	M					M	M	M
		Catracas				1,0	un			8,46	Catracas	3	0,00	0,00	25,37	R$ 25,37					M	M	M					M	M	M					M					M					M					M					M					M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 19.150,00	R$ -	R$ 13.973,61	R$ 33.123,61
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 4.410,00	R$ -	R$ 3.051,36	R$ 7.461,36
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 23.560,00	R$ -	R$ 17.024,97	R$ 40.584,97

	Condução da Renegeração Natural e Enriquecimento					65,4635
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 2.262,09
		Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)	Trena/GPS/Drone	3,0				31,97				1	95,91	0,00	0,00	R$ 95,91					I	I	I
		Controle de Espécies Invasoras (Pinus)	Motossera + Foice	1,0		0,6	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	31,97	0,00	4,60	R$ 36,57					I	I
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	31,97	0,00	135,20	R$ 167,17					I	I					I	I	I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	29,0		217,1	kg	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	927,13	0,00	62,55	R$ 989,68					I	I		I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Roçada)	Roçadeira Costal	26,6		16,9	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	850,40	0,00	122,36	R$ 972,76					I	I		I	I
		Plantio					R$ 3.868,56
		Transposição de Chuva de Sementes		12,2				31,97				1	390,03	0,00	0,00	R$ 390,03					I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	4,0				31,97				1	127,88	0,00	0,00	R$ 127,88					I	I	I	I	I	I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	32,0		20,3	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.023,04	0,00	147,20	R$ 1.170,24					I	I	I	I	I	I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	13,6		50,0	kg	31,97		3,23	NPK 04-30-10	1	434,79	0,00	161,50	R$ 596,29					I	I	I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		17,0		1,3	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	543,49	0,00	103,13	R$ 646,62					I	I	I	I	I	I
		Tutoramento	Estacas	0,0		625,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	937,50	R$ 937,50					I	I	I	I	I	I
		Pós-Plantio					R$ 8.704,83
		Coroamento	Roçadeira Costal	20,6		13,1	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	5.927,24	0,00	852,83	R$ 6.780,07					M			M			M					M			M			M					M			M			M
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	175,84	0,00	743,60	R$ 919,44					M	M			M			M			M				M			M			M			M
		Replantio (10%)		15,8		0,6	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	503,85	0,00	51,56	R$ 555,41					M	M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	3,6		12,5	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	345,28	0,00	104,63	R$ 449,91					M			M			M			M			M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M		M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 4.456,61	R$ -	R$ 1.674,04	R$ 6.130,65
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 6.952,21	R$ -	R$ 1.752,62	R$ 8.704,83
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 11.408,82	R$ -	R$ 3.426,66	R$ 14.835,48

	Plantio Total de Mudas					65,4262
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 3.652,57
		Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)	Trena/GPS/Drone	2,0				31,97				1	63,94	0,00	0,00	R$ 63,94					I	I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Resteva de Cultivos)	Trator + Grade Aradora		1				300,00			1	0,00	300,00	0,00	R$ 300,00					I	I	I
		Preparo do Solo (Linha de Plantio)	Trator + Subsolador		2				300,00			1	0,00	600,00	0,00	R$ 600,00					I	I	I
		Controle de Formigas	MIP's	1,0		3,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	63,94	0,00	202,80	R$ 266,74					I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	72,0		416,8	kg	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	2.301,84	0,00	120,05	R$ 2.421,89					I	I	I
		Plantio					R$ 7.779,16
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	15,8		3,3	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	505,13	0,00	275,06	R$ 780,19					I	I	I	I	I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	20,0		12,7	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	639,40	0,00	92,00	R$ 731,40					I	I	I	I	I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	19,0		500,1	kg	31,97		3,23	NPK 04-30-10	1	607,43	0,00	1.615,32	R$ 2.222,75					I	I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		35,4		5,0	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	1.131,74	0,00	412,58	R$ 1.544,32					I	I	I	I	I
		Tutoramento	Estacas	0,0		1.667,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	2.500,50	R$ 2.500,50					I	I	I	I	I
		Pós-Plantio					R$ 13.668,14
		Coroamento	Roçadeira Costal	26,0		16,5	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	7.480,98	0,00	1.076,39	R$ 8.557,37					M			M			M					M			M			M					M			M			M			M
		Transposição de Solos, Galharias e Construção de Poleiros.		10,0				31,97				1	319,70	0,00	0,00	R$ 319,70					M
		Controle de Formigas	MIP's	1,0		3,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	351,67	0,00	1.115,40	R$ 1.467,07					M	M			M			M			M				M			M			M			M
		Replantio (10%)		20,0		0,8	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	639,40	0,00	68,76	R$ 708,16					M					M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	20,0		83,4	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	1.918,20	0,00	697,64	R$ 2.615,84					M			M			M			M				M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M				M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M			M		M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 5.313,42	R$ 900,00	R$ 5.218,31	R$ 11.431,73
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 10.709,95	R$ -	R$ 2.958,19	R$ 13.668,14
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 16.023,37	R$ 900,00	R$ 8.176,50	R$ 25.099,87

	Nucleação Baseada em Anderson					3,1570
		ATIVIDADE	MÁQUINA/EQUIP.	RENDIMENTOS					CUSTOS OPERACIONAIS (R$)		TIPO	REPETIÇÃO	CUSTO TOTAL (R$/ha)			TOTAL
				HH/ha	HM/ha	Dose/ha	Unidade	HH	HM	Insumo			HH/ha	HM/ha	Ins./ha
		Pré-Plantio					R$ 2.976,70
		Mapeamento dos Núcleos	GPS	2,5				31,97				1	79,93	0,00	0,00	R$ 79,93					I	I	I
		Controle de Espécies Invasoras (Pinus)	Motossera + Foice	2,0				31,97				1	63,94	0,00	0,00	R$ 63,94					I	I	I
		Controle de Espécies Competidoras (Taquaras)	Roçadeira Costal + Foice	39,0		24,7	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.246,83	0,00	179,40	R$ 1.426,23					I	I	I
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	2	31,97	0,00	135,20	R$ 167,17					I	I
		Preparo do Solo (Linha de Plantio)	Trator + Subsolador		2				300,00			1	0,00	600,00	0,00	R$ 600,00					I	I	I
		Calagem (Manual)	Carrinho de Mão | Dosador	20,0		0,1	t	31,97		0,29	Calcário Dol.	1	639,40	0,00	0,03	R$ 639,43					I	I	I
		Plantio					R$ 3.675,66
		Transposição de Solo (Localização, Transporte e Distribuição)		12,0				31,97				1	383,64	0,00	0,00	R$ 383,64					I	I	I
		Transposição de Chuva de Sementes		6,0				31,97				1	191,82	0,00	0,00	R$ 191,82					I	I	I
		Transposição de Galharias		8,0				31,97				1	255,76	0,00	0,00	R$ 255,76					I	I	I
		Instalação de Poleiros		10,0				31,97				1	319,70	0,00	0,00	R$ 319,70					I	I	I
		Plantio de Mudas (Pioneiras e Secundárias Iniciais)	Enxadão | Sacho	13,0				31,97				1	415,61	0,00	0,00	R$ 415,61					I	I	I	I	I	I
		Abertura de Berços	Moto-Roçadeira (c/ Rosca)	32,0		20,3	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	1	1.023,04	0,00	147,38	R$ 1.170,42					I	I	I	I	I	I
		Adubação de Base (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	5,6		38,4	kg	31,97		0,00	NPK 05-20-10	1	179,03	0,00	0,00	R$ 179,03					I	I	I	I	I	I
		Plantio de Mudas (Sec. Tardias e Climácicas)		7,2		0,6	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	230,18	0,00	49,50	R$ 279,68					I	I	I	I	I	I
		Tutoramento	Estacas	0,0		320,0	kg	31,97		1,50	Estacas	1	0,00	0,00	480,00	R$ 480,00					I	I	I	I	I	I
		Pós-Plantio					R$ 10.849,15
		Coroamento	Roçadeira Costal + Foice	25,0		15,8	l	31,97		7,26	Gas+Óleo 2T	9	7.193,25	0,00	1.034,99	R$ 8.228,24					M			M					M				M			M					M			M			M					X
		Controle de Formigas	MIP's	0,5		2,0	kg	31,97		33,80	Isca Formicida	11	175,84	0,00	743,60	R$ 919,44					M	M			M			M			M			M			M			M			M
		Replantio (10%)		9,4		0,1	kg	31,97		82,50	Hidrogel	1	299,88	0,00	5,28	R$ 305,16					M		M
		Adubação de Cobertura (Sec. Tardias e Climácicas)	Carrinho de Mão | Dosador	14,0		6,4	kg	31,97		2,79	NPK 20-05-20	3	1.342,74	0,00	53,57	R$ 1.396,31					M			M			M			M				M			M			M			M			M
		Monitoramento da Estratégia de Restauração					0,00	0,00	0,00	R$ -					M			M			M			M			M			M			M					M			M			M				M			M				M			M			M			M			M			M
		Custos de Implantação (r$/ha)					R$ 5.060,85	R$ 600,00	R$ 991,51	R$ 6.652,36
		Custos de Manutenção (r$/ha)					R$ 9.011,71	R$ -	R$ 1.837,44	R$ 10.849,15
		Custo Total da Técnica (R$)					R$ 14.072,56	R$ 600,00	R$ 2.828,95	R$ 17.501,51

		OBS.:
		Pré-Plantio e Plantio = Implantação
		Pós-Plantio = Manutenção

## Fonte_Dados
Recuperação da vegetação nativa no Brasil					IGP-DI (FGV)	Além das consultas de preço diretamente aos comerciantes, no conjunto de dados sobre custos com mão de obra e preços de insumos há informações referentes a projetos executados entre 1988 e 2016. Por isso, foi necessário corrigir nossos dados para valores atuais, usando para isso o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado no final de cada mês. Para tanto, cada entrada da planilha de dados foi expressa em termos de seu valor presente no mês de junho de 2016.
caracterização das técnicas e estimativas de custo por hectare					73,16%

Tabela Sumário	Compilação das estimativas de custos (em reais – R$, por hectare) de recuperação da vegetação nativa para as diferentes técnicas avaliadas nos biomas brasileiros, considerando condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa (cenário “CAF”) e condições ambientais desfavoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa (cenário “CAD”).
	TÉCNICA/MÉTODO	Cenário	Amazônia	Caatinga	Cerrado (formações florestais)	Cerrado (formações savânicas)	Mata Atlântica	Pantanal	Pampa (formações florestais)	Pampa (formações campestres)
	Plantio Total (mudas)	CAF	R$ 10.809,39	R$ 10.484,96	R$ 11.776,85	R$ 16.260,64	R$ 11.330,22	R$ 8.398,74	R$ 10.124,16	R$ -
		CAD	R$ 25.447,89	R$ 29.020,96	R$ 32.176,48	R$ 30.679,46	R$ 30.945,70	R$ 30.843,86	R$ 32.928,63	R$ -
	Condução da Regeneração Natural	CAF	R$ 2.388,83	R$ 373,89	R$ 2.214,25	R$ 2.214,25	R$ 459,73	R$ 459,73	R$ 2.394,65	R$ -
		CAD	R$ 3.469,77	R$ 3.667,63	R$ 4.638,00	R$ 2.384,47	R$ 4.277,20	R$ 2.394,65	R$ 3.824,75	R$ -
	Regeneração Natural	CAF	R$ 261,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 263,32	R$ -
		CAD	R$ 261,87	R$ 263,32	R$ 261,87	R$ 258,96	R$ 269,14	R$ -	R$ 263,32	R$ 3.040,60
	Plantio Total (sementes)	CAF	R$ 3.285,01	R$ -	R$ 12.537,73	R$ 12.537,73	R$ -	R$ 23.798,12	R$ 18.818,23	R$ 17.668,92
		CAD	R$ 13.262,23	R$ -	R$ 39.686,32	R$ 32.739,50	R$ -	R$ 41.451,03	R$ 37.611,73	R$ 36.298,02
	Adensamento/Enriquecimento (mudas)	CAF	R$ 4.642,36	R$ 5.598,19	R$ 4.946,42	R$ -	R$ 5.317,41	R$ 3.231,18	R$ 4.943,51	R$ -
		CAD	R$ 10.092,16	R$ 18.688,75	R$ 20.035,92	R$ -	R$ 18.509,81	R$ 15.236,44	R$ 16.746,55	R$ -
	Adensamento/Enriquecimento (sementes)	CAF	R$ 1.629,41	R$ 1.555,21	R$ 434,99	R$ 434,99	R$ 781,24	R$ 551,38	R$ 900,54	R$ 551,38
		CAD	R$ 5.445,43	R$ 11.916,52	R$ 14.738,89	R$ 7.000,64	R$ 9.178,52	R$ 11.643,01	R$ 11.824,86	R$ 9.260,00

Tabela 1.	Caracterização das quantidades usuais dos insumos para cada técnica.
	Insumo	Adensamento/ Enriquecimento	Bomba de / Biodiversidade	Nucleação	Plantio Total (mudas)	Condução da Regeneração Natural	Regeneração Natural / (sem manejo)	Plantio Total / (sementes)	Outras	Todas as / técnicas
	Mudas (un/ha)	1.075	1.400	1.556	1.667	1.388	-	1.111	1.666	1.666
	Sementes (kg/ha)	1	8	-	10	40	-	51	58	34
	Fertilizante (kg/ha)	188	42	521	375	250	-	490	400	300
	Hidrogel (l/ha)	28	-	-	8	7	-	5	2	5
	Calcário (kg/ha)	2.000	-	3.000	750	-	-	2.000	-	1.250
	Formicida (kg/ha)	4	-	3	5	4	2	3	1	4
	Herbicida (kg/ha)	3	-	-	4	4	-	4	-	4

Tabela 2.	Estatísticas descritivas para as quantidades dos insumos, considerando as combinações entre biomas e técnicas para as quais houve respostas suficientes. A distribuição dos dados extraídos das respostas é representada na forma , onde é o máximo da distribuição e é o mínimo da distribuição, e representa o número de respostas.
	Insumo	Amazônia		Mata Atlântica		Cerrado
		Plantio Total (mudas)	Plantio Total (sementes)	Adensamento/ Enriquecimento	Plantio Total (mudas)	Plantio Total (mudas)	Plantio Total (sementes)
	Mudas (un/ha)	1.667,0	1.111,0	1.209,0	1.667,0	1.667,0	-
	Sementes (kg/ha)	-	10,0	-	-	-	100,0
	Fertilizante (kg/ha)	370,0	-	75,0	26,0	250,0	-
	Hidrogel (l/ha)	-	-	-	5,0	-	-
	Calcário (kg/ha)	1.667,0	-	420,0	1.000,0	420,0	-
	Formicida (kg/ha)	4,0	4,0	3,0	5,0	6,0	3,0
	Herbicida (kg/ha)	4,0	-	3,0	6,0	3,0	3,0

Tabela 4.	Estatísticas descritivas para os preços levantados para cada atividade de manejo/mão-de-obra (R$/ha), para as diferentes técnicas de recuperação: Adensamento/Enriquecimento, Plantio Total (de mudas), Condução da Regeneração Natural, Plantio Total (sementes), demais técnicas, e todas as técnicas combinadas.
	Atividade	Adensamento/ Enriquecimento	Plantio Total (mudas)	Condução da Regeneração Natural	Plantio Total (sementes)	Demais / Técnicas	Todas as / Técnicas
	Controle de formigas	R$ 232,77	R$ 180,40	R$ 84,38	R$ 282,24	R$ 263,32	R$ 184,76
	Coroamento	R$ 1.213,33	R$ 897,63	R$ 373,89	R$ 164,40	R$ 1.130,40	R$ 851,08
	Roçada	R$ 267,69	R$ 1.046,02	R$ -	R$ -	R$ 1.808,35	R$ 1.339,90
	Preparo do solo	R$ -	R$ 1.181,32	R$ -	R$ 830,71	R$ 1.355,90	R$ 1.184,23
	Aplicação hidrogel	R$ 145,48	R$ 680,86	R$ -	R$ -	R$ 640,13	R$ 680,86
	Plantio	R$ 580,48	R$ 2.028,03	R$ 148,39	R$ -	R$ 1.654,14	R$ 1.620,68
	Replantio	R$ 698,32	R$ 685,23	R$ 36,37	R$ -	R$ 1.053,30	R$ 691,04
	Semeadura	R$ 369,53	R$ -	R$ -	R$ 506,28	R$ 602,30	R$ 451,00
	Ressemeadura	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 848,17	R$ 452,45	R$ 602,30
	Irrigação	R$ 1.003,83	R$ 680,86	R$ -	R$ -	R$ 1.016,93	R$ 862,71
	Adubação de base	R$ 237,14	R$ 635,76	R$ -	R$ 165,85	R$ 676,50	R$ 602,30
	Adubação de cobertura	R$ 93,11	R$ 680,86	R$ 144,03	R$ -	R$ 490,28	R$ 589,21
	Manejo de adubo verde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.179,34	R$ 2.179,34
	Aplicação calcário	R$ -	R$ 2.471,76	R$ -	R$ -	R$ 676,50	R$ 977,65
	Uso controlado de fogo	R$ -	R$ -	R$ 1.201,69	R$ 1.120,22	R$ -	R$ 1.160,95
	Desrama	R$ -	R$ 4.639,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.747,11

Tabela 5.	Estimativa dos custos médios (R$/metro linear) para instalação de aceiros e cercas nos biomas avaliados.
	ATIVIDADE/INSUMO	Amazônia	Caatinga	Cerrado	Mata Atlântica	Pantanal	Pampa
	Aceiramento	R$ 2,18	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,47	R$ 1,48	R$ 1,48
	Cercamento	R$ 2,50	R$ 14,13	R$ 14,13	R$ 17,68	R$ 14,13	R$ 14,13
	Insumos* para cerca	R$ 12,37	R$ 15,07	R$ 11,97	R$ 15,06	R$ 15,07	R$ 15,07
	Cercamento + Insumos cerca	R$ 14,87	R$ 29,20	R$ 26,10	R$ 32,73	R$ 29,20	R$ 29,20

Tabela 10.	Custos estimados em ambos os cenários (CAF: cenário “condições ambientais favoráveis”; CAD: cenário “condições ambientais desfavoráveis”) considerando atividades de manejo (sem mecanização) e insumos para as técnicas consideradas no bioma Mata Atlântica.
	Itens de custo (R$/hectare)	Plantio Total (Mudas)		Condução da Regeneração Natural		Regeneração Natural	Adensamento/Enriquencimento
				Muda		Semente
		CAF	CAD	CAF	CAD	CAD*	CAF	CAD	CAF	CAD
	Controle de formigas cortadeiras	R$ -	R$ 299,16	R$ 84,71	R$ 84,71	R$ 224,83	R$ -	R$ 232,64	R$ -	R$ 232,64
	Coroamento	R$ -	R$ 1.890,17	R$ 374,39	R$ 374,39	R$ -	R$ -	R$ 1.213,52	R$ -	R$ 1.213,52
	Roçada	R$ -	R$ 3.410,22	R$ -	R$ 1.839,20	R$ -	R$ -	R$ 268,15	R$ -	R$ 268,15
	Preparo do solo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Aplicação de hidrogel	R$ -	R$ 1.032,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,48	R$ -	R$ -
	Plantio de mudas	R$ 3.503,39	R$ 3.503,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 634,12	R$ 634,12	R$ -	R$ -
	Replantio	R$ 928,40	R$ 928,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 532,25	R$ -	R$ -
	Semeadura	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 369,86	R$ 369,86
	Ressemeadura	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 848,38
	Irrigação de salvamento	R$ -	R$ 651,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.003,19	R$ -	R$ -
	Adubação de base	R$ -	R$ 1.325,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 236,92	R$ -	R$ -
	Adubação de cobertura	R$ -	R$ 1.182,06	R$ -	R$ 144,33	R$ -	R$ -	R$ 92,47	R$ -	R$ 92,47
	Manejo adubo verde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Aplicação de calcário	R$ -	R$ 2.471,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.471,95	R$ -	R$ 2.471,95
	Uso controlado de fogo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Desrama	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Muda	R$ 6.898,82	R$ 6.898,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.682,62	R$ 4.682,62	R$ -	R$ -
	Semente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 411,80	R$ 411,80
	Fertilizante	R$ -	R$ 3.922,34	R$ -	R$ 1.723,33	R$ -	R$ -	R$ 1.855,90	R$ -	R$ -
	Hidrogel	R$ -	R$ 1.068,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.870,16	R$ -	R$ -
	Calcário	R$ -	R$ 1.769,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.113,34	R$ -	R$ 3.113,34
	Formicida	R$ -	R$ 201,25	R$ -	R$ 111,80	R$ 44,72	R$ -	R$ 156,53	R$ -	R$ 156,53
	Herbicida	R$ -	R$ 389,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total (R$/hectare)	R$ 11.330,61	R$ 30.945,81	R$ 459,10	R$ 4.277,77	R$ 269,55	R$ 5.316,74	R$ 18.509,23	R$ 781,67	R$ 9.178,64

## Notas
NOTA	DESCRIÇÃO
1	Rendimentos das Atividades/Operações de campo de acordo com Embrapa (2012).	https://www.embrapa.br/documents/1354377/1875473/Adequacao-Ambiental-Implantacao-e-Manutencao.pdf/46897538-a28d-48d4-91e3-c3e93051adb9?version=1.0
2	Nova regulamentação dos valores de diárias: R$ 300,90	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11117.htm#art3
3	Recuperação da vegetação nativa no Brasil	https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/ecossistemas/biomas/arquivos-biomas/recuperao-da-vegetaao-nativa-estimativa-de-custos-por-hectare.pdf
4	PORTARIA Nº 118, DE 3 DE OUTUBRO DE 2022	https://piwik.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=139171