## Planilha1
				PLANO DE TRABALHO -

				4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E ITEM DE ETAPA)

META	ETAPA	DURAÇÃO		INDICADOR FÍSICO		ITEM DE ETAPA (AÇÕES, ATIVIDADES E INSUMOS)	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE	QUANT.	Meta I - DIAGNÓSTICOS				884.722,95
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração	ETAPA A - Diagnóstico do Meio Físico					Etapa A – Diagnóstico do meio físico*				79.552,00
		1	12			Alimentação equipe técnica	Unidade	180	45,00	8.100,00
				Aluguel de imóvel	Mês	11	1.800,00	19.800,00
				Combustível - Diesel	Litro	600	6,32	3.792,00
				Auxiliar de campo	Mês	12	3.000,00	36.000,00
				Drone	Unidade	1	11.860,00	11.860,00
				Itens da Etapa A - Diagnósticos do meio físico				173.771,08
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Hidrografia	Consultoria	1	21.747,30	21.747,30
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Morfologia	Consultoria	1	40.261,89	40.261,89
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do Solo	Consultoria	1	40.261,89	40.261,89
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico da Vegetação - Assessor Florestal	Mês	11	6.500,00	71.500,00
	ETAPA B - Diagnóstico dos aspectos socioecônomicos					Etapa B – Diagnóstico dos aspectos socioeconômicos*				83.862,30
		1	12			Alimentação equipe técnica	Unidade	180	45,00	8.100,00
				GPS	Unidade	1	4.183,30	4.183,30
				Tablet	Unidade	1	2.289,00	2.289,00
				Notebook	Unidade	1	5.498,00	5.498,00
				Combustível - Diesel	Litro	600	6,32	3.792,00
				Técnico nível superior	Mês	12	5.000,00	60.000,00
				Itens da Etapa B - Diagnósticos aspectos socioeconômicos				104.260,77
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do Uso do Solo	Consultoria	1	43.060,77	43.060,77
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico do sistema de produção de mudas e sementes - Técnico nível superior	Mês	12	2.700,00	32.400,00
		1	12	Diagnóstico	1	Diagnóstico de população - Técnico nível superior	Mês	6	4.800,00	28.800,00
	ETAPA C - Elaboração do projeto finalístico de restauração					Item Etapa C - Elaboração do projeto finalístico de restauração				99.118,67
		13	18	Relatório	1	Técnico nível superior	Mês	6	4.800,00	28.800,00
				Alimentação equipe técnica	Unidade	60	45,00	2.700,00
				Combustível - Diesel	Litro	490	6,32	3.096,80
				Combustível - Gasolina	Litro	600	7,19	4.314,00
				Assessoria técnico cientifica	Horas	50	127,00	6.350,00
				Técnico elaboração de mapas	Mês	6	2.520,00	15.120,00
				Técnico nível superior	Mês	6	5.000,00	30.000,00
				Manutenção Portal Ambiental	Unidade	1	4.999,92	4.999,92
				Software ARCGIS	Licença	1	3.203,64	3.203,64
				Software GTM PRO 4.9	Licença	1	534,31	534,31
				Item Etapa C – Oficina técnica para consolidação dos resultados e construção dos projetos de finalísticos de restauração				2.700,00
		13	13	Relatório	1	Alimentação	Unidade	20	135,00	2.700,00
	ETAPA D - Gerenciamento					Etapa D - Gerenciamento técnico e financeiro				124.603,13
		1	18	Relatório	1	Hospedagem equipe técnica	Diária	20	205,67	4.113,40
				Alimentação equipe técnica	Unidade	40	90,00	3.600,00
				Combustível - Diesel	Litros	1000	6,32	6.320,00
				Hospedagem equipe técnica	Diária	9	191,00	1.719,00
				Impressora	Unidade	1	2.693,83	2.693,83
				Papel A4	Resma	80	17,90	1.432,00
				Toner impressora	Unidade	8	355,00	2.840,00
				Pastas para guardar documentos	Unidade	6	13,20	79,20
				Plasticos para pastas	Unidade	500	0,25	125,00
				Pilhas para GPS	Cartela	20	8,30	166,00
				Auxiliar administrativa	Mês	18	2.376,67	42.780,06
				Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	18	600,00	10.800,00
				Despesas administrativas - internet	Mês	18	300,00	5.400,00
				Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	18	280,00	5.040,00
				Despesas administrativas - Telefone	Mês	18	220,00	3.960,00
				Despesas administrativas - Água	Mês	18	50,00	900,00
				Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	18	150,00	2.700,00
				Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	18	280,00	5.040,00
				EPI - Botina	Unidade	9	52,50	472,50
				EPI - Bota de Borracha	Unidade	9	51,00	459,00
				EPI - Protetor Solar	Unidade	9	33,64	302,76
				EPI - Repelente contra insetos	Unidade	9	12,27	110,43
				EPI - Peneira	Unidade	9	32,00	288,00
				Pneus para veículo	Unidade	4	1.114,00	4.456,00
				Aluguel de imóvel	Unidade	6	1.800,00	10.800,00
				Lavação de veículo	Unidade	18	70,00	1.260,00
				Passagens terrestres	Unidade	5	254,79	1.273,95
				Mesa para escritório	Unidade	2	711,00	1.422,00
				Armário alto duas portas	Unidade	1	990,00	990,00
				Armário baixo duas portas	Unidade	1	690,00	690,00
				Cadeiras	Unidade	3	790,00	2.370,00
	Coordenação*	1	18			COORDENAÇÃO				216.855,00
				Coordenador geral	Horas	1349	75,28	101.565,00
				Coordenador técnico	Horas	1366	53,58	73.200,00
				Coordenador financeiro	Horas	613	68,63	42.090,00
		INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE	QUANT.	META II - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO				7.475.869,57
META II - Implementação dos projetos elaborados na Meta I	ETAPA A - Mobilização dos beneficiários diretos e indiretos ao projeto de restauração					Etapa A – Mobilização dos beneficiários diretos e indiretos ao projeto de restauração*				703.409,18
		1	60			Técnico Nível Superior	Mês	60	5.427,69	325.661,40
				Estágiario	Mês	60	946,32	56.779,20
				Combustível - Diesel	Litro	500	6,32	3.160,00
				Seguro de veículo	Anuidade	2	3.073,17	6.146,34
				Camionete traçada 4 x 4 - Hilux	Unidade	1	242.210,00	242.210,00
				Máquina Fotográfica/Smartfhone	Unidade	1	1.799,10	1.799,10
				Projetor Multimidia	Unidade	1	4.910,26	4.910,26
				Manutençao de veículo	Ano	4	1.769,22	7.076,88
				Assessoria de comunicação	Mês	24	1.537,50	36.900,00
				Notebook	Unidade	2	5.498,00	10.996,00
				SPOT de rádio	Unidade	98	25,00	2.450,00
				Documento veículo IPVA	Anuidade	2	2.660,00	5.320,00
		1				Item de Etapa A -Realização de reuniões abertas, sensibilização e elaboração do termo de adesão				2.720,00
			60	Relatório	10	Alimentação eventos	Unidade	160	17,00	2.720,00
				Item de Etapa A - Educação ambiental com envolvimento de jovens e crianças da Terra Indígena Toldo Imbú				3.160,00
		1	60	Relatório	1	Combustível - Diesel	Litro	500	6,32	3.160,00
				Item de Etapa A - Elaboração de materiais de comunicação				27.385,06
			12			Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Folder
		1		Folder	1		Unidade	1	1.100,00	1.100,00
				Impressão de folder	Unidade	3000	0,33	990,00
			12			Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Banner
		1		Banner	3		Unidade	3	200,00	600,00
				Impressão de banner	Unidade	3	75,00	225,00
				Layout, elaboração de conteúdo e Diagramação - Placas
				Unidade	21	200,00	4.200,00
		18	60	Placas	41	Impressão de placas - Tamanho 2 x 1	Unidade	28	480,00	13.440,00
				Impressão de placas - Tamanho 1 x 0,8	Unidade	13	107,00	1.391,00
				Palanque para fixação das placas	Unidade	82	66,33	5.439,06
				Item de etapa A - Fortalecimento das estratégias de governança				6.926,00
				Alimentação	Unidade	90	45,00	4.050,00
		15	15	Relatório	1	Combustível	Litro	400	7,19	2.876,00
				Etapa B – Implementação ou fortalecimento da estrutura de produção de mudas e sementes*

	ETAPA B –					13.348,95	420.519,60
	Implementação ou					Assessor Florestal	Mês	48	7.003,95	336.189,60
META II -	fortalecimento	15	60			Alimentação equipe técnica	Unidade	194	45,00	8.730,00
Implementação dos projetos	da estrutura de					Auxiliar de campo	Mês	12	6.300,00	75.600,00
elaborados na	produção de mudas e sementes					Item etapa B -Intercâmbio sobre produção de mudas de espécies nativas.			97,19	7.643,28
Meta I					Alimentação	Unidade	60	90,00	5.400,00
		15	15	Relatório	1	Combustível - Gasolina	Litro	312	7,19	2.243,28
				Item etapa B - Fortalecimento das estruturas do viveiro de mudas nativas Jardim das Florestas e viveiros da região e produção de mudas.

				1.501.872,01
				Trabalhador produtor de mudas e sementes	Mês	48	6.675,30	320.414,40
				Trabalhador produtor de mudas e sementes	Mês	48	7.014,73	336.707,04
				Coordenador do Viveiro	Mês	48	7.580,44	363.861,12
				Sistema de irrigação	Unidade	1	18.043,34	18.043,34
				Bancadas de alumínio	Unidade	84	1.029,76	86.499,84
				Tubo de concreto	Unidade	208	35,50	7.384,00
				Canaleta de concreto	Unidade	208	29,90	6.219,20
				Caixa de água 20.000 litros	Unidade	2	5.900,00	11.800,00
				Caixa de água 1.000 litros	Unidade	2	230,00	460,00
				Pó de brita para cascalhamento de terreno viveiro	M³	150	62,90	9.435,00
				Serviço de máquina/aterro/terraplanagem	Hora	110	244,00	26.840,00
				Sarrafos de madeira tratada	Unidade	120	10,72	1.286,40
				Combustível equipe técnica - Diesel	Litro	400	6,32	2.528,00
				Casca de arroz (virgem/carbonizada)	Carga	6	500,00	3.000,00
				Barro	Metro³	423	25,00	10.575,00
		13	60	Mudas nativas	300.	Substrato de casca de pinus - 25 kg	Unidade	850	9,25	7.862,50
				0	Adubo orgânico - 40 kg	Unidade	430	35,00	15.050,00
				Substrato Carolina Soil - Ellepot	Saco	2800	27,37	76.636,00
				Barrica de papelão	Unidade	32	11,50	368,00
				Estante de aço - casa de sementes	Unidade	12	164,90	1.978,80
				Embalagem para produção de mudas	Rolos	24	1.325,08	31.801,92
				Embalagem para produção de mudas sacão- 10.000	Unidade	14	111,44	1.560,16
				Aquisição de mudas de árvores nativas	Unidade	10000	2,50	25.000,00
				Aquisição de mudas de árvores nativas	Unidade	50000	2,00	100.000,00
				Pneus para veículo	Unidade	4	1.114,00	4.456,00
				Manutenção de veículo	Unidade	6	1.783,50	10.701,00
				Etiquetas para identificação das mudas	Milheiro	200	43,81	8.762,00
				Ribon para impressão de etiquetas	Unidade	200	10,40	2.080,00
				Etiquetas para identificação de caixas	Milheiro	10	41,26	412,60
				Caixa para transporte das mudas	Unidade	500	20,30	10.150,00
				Item etapa B - Apoiar realização de pesquisa reprodução xaxim bugio in vitro
				7.527,52
				Microondas	Unidade	1	974,00	974,00
				Potes de vidro + tampas	Unidade	312	2,71	845,52
				Eletrodo ph	Unidade	1	469,00	469,00
		1	18	Relatório	1	Agitador magnético	Unidade	1	1.071,00	1.071,00
				Agar - agar 500g	Frasco	2	1.940,00	3.880,00
				Sacarose PA 1000g	Frasco	10	24,00	240,00
				Carvão ativado PA	Frasco	2	24,00	48,00
				Etapa C – Execução dos projetos finalísticos de restauração*
				1.110.259,15
				Técnico nível superior	Mês	42	6.385,48	268.190,16
				Auxiliar de campo	Mês	42	7.080,30	297.372,60
				Técnico elaboração de mapas	Mês	42	3.200,51	134.421,42
				Coordenador técnico	Mês	42	2.558,23	107.445,66
				Aluguel de imóvel	Mês	42	1.000,00	42.000,00
META II -	ETAPA C -					Transporte das mudas	KM	70.000	2,50	175.000,00
Implementação dos projetos	Execução dos projetos					Manutenção do Portal Ambiental	Anuidade	4	5.656,95	22.627,80
elaborados na	finalísticos de restauração					Combustível equipe técnica - Diesel	Litro	3000	3,74	11.220,00
Meta I					Trena	Unidade	3	30,00	90,00
		19	60			Pneus para veículo	Unidade	12	864,25	10.371,00
				Manutenção de veículo	Unidade	6	1.783,50	10.701,00
				Alimentação equipe técnica	Unidade	600	36,00	21.600,00
				Seguro de veículo	Anuidade	3	3.073,17	9.219,51
				Item etapa C - Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário A
				612.278,58
				Mão de obra construção de cerca	Metro	6000	8,00	48.000,00
				Mão de obra operações de implantação do plantio	Hectares	65	5.546,00	360.490,00
				Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	6000	1,13	6.780,00
				Palanque para contrução de cercas	Unidade	2000	23,00	46.000,00
				Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	65	187,62	12.195,30
				Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	70	6,99	489,30
				Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	30	207,53	6.225,90
		19	60	Relatório	1	Formicida - 5kg	Unidade	40	58,00	2.320,00
				Adubo 5-20-10 - 50 kg	Unidade	10	75,00	750,00
				Hidrogel	Kilo	10	53,00	530,00
				Frete entrega de materiais	KM	1000	2,50	2.500,00
				Mão de obra replantio	Hectare	64	1.968,72	125.998,08
				Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário B
				982.205,68
				Mão de obra construção de cerca	Metro	6000	8,00	48.000,00
				Mão de obra operações de implantação do plantio	Hectares	94	6.404,00	601.976,00
				Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	59000	1,13	66.670,00
				Palanque para construção de cercas	Unidade	2000	23,00	46.000,00
				Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	65	187,62	12.195,30
				Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	70	6,99	489,30
				Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	30	207,53	6.225,90
				Herbicida Glifosato - 20 litros	Unidade	16	295,00	4.720,00
		19	60	Relatório	1	Formicida - 5kg	Unidade	38	58,00	2.204,00
				Adubo 5-20-10 - 50 kg	Unidade	58	69,75	4.045,50
				Hidrogel	Kilo	40	53,00	2.120,00
				Frete entrega dos palanques/ estacas	KM	1000	2,50	2.500,00
				Mão de obra replantio	Hectare	94	1.968,72	185.059,68
				Execução dos projetos finalísticos de restauração - Cenário C
				1.163.847,44
				Mão de obra construção de cerca	Metro	6000	8,00	48.000,00
				Mão de obra operações de implantação do plantio	Hectares	102	6.404,00	653.208,00
				Estacas para tutoramento das mudas	Unidade	160000	1,13	180.800,00
				Palanque para construção de cercas	Unidade	2000	23,00	46.000,00
				Arame farpado para construção de cercas - 500 metros	Unidade	65	187,62	12.195,30
				Grampo para construção de cercas - Kg	Unidade	70	6,99	489,30
				Distanciador para cerca - rolo com 100 unidades	Unidade	30	207,53	6.225,90
				Herbicida Glifosato - 20 litros	Unidade	16	295,00	4.720,00
		19	60	Relatório	1	Formicida - 5kg	Unidade	38	58,00	2.204,00
				Adubo 5-20-10 - 50 kg	Unidade	58	69,75	4.045,50
				Hidrogel	Kilo	50	53,00	2.650,00
				Frete entrega dos palanques/ estacas	KM	1000	2,50	2.500,00
				Mão de obra replantio	Hectare	102	1.968,72	200.809,44
				Gerenciamento técnico e financeiro do projeto
				362.665,37
				Hospedagem	Diária	36	140,00	5.040,00
				Alimentação	Unidade	190	36,00	6.840,00
				Combustível - Diesel	Litros	820	3,74	3.066,80
				Hospedagem equipe técnica	Diária	19	191,00	3.629,00
META II -					Passagens aéreas	Unidade	4	801,80	3.207,20
Implementação dos projetos					Assessoria de comunicação	Mês	36	1.655,06	59.582,25
elaborados na					Papel A4	Resma	130	17,90	2.327,00
Meta I	Gerenciamento	19	60	Relatório	1	Toner impressora	Unidade	13	355,00	4.615,00
				Pilhas para GPS	Cartela	40	8,30	332,00
				Auxiliar administrativa	Mês	42	2.968,81	124.690,02
				Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	42	1.142,86	48.000,12
				Despesas administrativas - internet	Mês	42	514,29	21.600,18
				Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	42	440,00	18.480,00

				Despesas administrativas - Telefone	Mês	42	377,14	15.839,88
				Despesas administrativas - Água	Mês	42	285,71	11.999,82
				Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	42	285,71	11.999,82
				Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	42	337,14	14.159,88
				EPI - Botina	Unidade	40	52,50	2.100,00
				EPI - Bota de Borracha	Unidade	40	51,00	2.040,00
				EPI - Protetor Solar	Unidade	40	33,64	1.345,60
				EPI - Repelente contra insetos	Unidade	40	12,27	490,80
				EPI - Peneira	Unidade	40	32,00	1.280,00

				COORDENAÇÃO				568.889,76
		19	60			Coordenação geral	Horas	3539	75,28	266.442,04
	Coordenação**					Coordenador técnico	Horas	3584	53,58	192.030,30
				Coordenador financeiro	Horas	1609	68,63	110.417,42

				Meta III – Monitoramento e manutenção				2.818.132,45
				Etapa A – Realização do monitoramento e da manutenção*
				710.560,26
META III-					Técnico nível superior	Mês	36	6.164,80	221.932,80
Monitoramento e manutenção					Técnico elaboração de mapas	Mês	36	3.218,78	115.876,08
das unidades de					Técnico Nível Superior	Mês	36	7.242,30	260.722,80
implantação e	ETAPA A -					Aluguel de imóvel	Mês	36	1.000,00	36.000,00
aferição do alcance do objetivo	Realização do monitoramento					Manutenção do Portal Ambiental	Anuidade	3	6.705,69	20.117,07
	e da					Combustível - Diesel	Litros	3000	3,74	11.220,00
	manutençaõ	49	96			Seguro de Veículo	Anuidade	3	3.073,17	9.219,51
				Pneus veículo	Unidade	12	864,25	10.371,00
				Manutenção de veículo	Unidade	6	1.783,50	10.701,00
				Alimentação equipe técnica	Unidade	400	36,00	14.400,00
				Realização do monitoramento e aferição do alcance dos objetivos				16.941,00
				Aluguel de espaço para realização de oficina	Diária	2	500,00	1.000,00
				Hospedagem participantes da oficina	Diária	15	140,00	2.100,00
				Alimentação participantes da oficina	Unidade	60	36,00	2.160,00
				Combustível - Diesel	Litro	500	3,74	1.870,00
		49	96	Relatório	1	Combustível - Gasolina	Litro	500	4,89	2.445,00
				Assessoria técnico cientifica	Horas	58	127,00	7.366,00
				Operações de manutenção nos plantios realizados nas UI
				1.308.620,44
				Técnico Nível Superior	Mês	36	4.000,00	144.000,00
		49	96	Relatório	1	Operações de manutenção - 1º ano	Hectare	260	1.966,00	511.160,00
				Operações de manutenção - 2º ano	Hectare	260	1.966,00	511.160,00
				Auxiliar de campo	Mês	36	3.952,79	142.300,44
				Gerenciamento técnico e financeiro do projeto
				209.872,24
				Hospedagem equipe técnica	Diária	34	140,00	4.760,00
				Alimentação equipe técnica	Unidade	150	36,00	5.400,00
				Combustível - Diesel	Litros	640	3,74	2.393,60
				Hospedagem equipe técnica	Diária	20	191,00	3.820,00
META III-					Passagens aéreas	Unidade	4	801,80	3.207,20
Monitoramento e manutenção					Papel A4	Resma	100	17,90	1.790,00
das unidades de					Toner impressora	Unidade	6	355,00	2.130,00
implantação e					Pilhas para GPS	Cartela	30	8,30	249,00
aferição do alcance do objetivo					Auxiliar administrativa	Mês	36	2.942,33	105.923,88
	Gerenciamento	49	96	Relatório	1	Despesas administrativas - serviços contábeis	Mês	36	600,00	21.600,00
				Despesas administrativas - internet	Mês	36	250,00	9.000,00
				Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	36	300,00	10.800,00
				Despesas administrativas - Telefone	Mês	36	230,00	8.280,00
				Despesas administrativas - Água	Mês	36	250,00	9.000,00
				Despesas administrativas - Tarifas bancárias	Mês	36	250,00	9.000,00
				Manutenção sistemas gerenciamento de projetos	Mês	36	285,00	10.260,00
				EPI - Botina	Unidade	12	54,47	653,63
				EPI - Bota de Borracha	Unidade	12	52,91	634,95
				EPI - Protetor Solar	Unidade	12	34,90	418,82
				EPI - Repelente contra insetos	Unidade	12	12,73	152,76
				EPI - Peneira	Unidade	12	33,20	398,40

				COORDENAÇÃO				572.138,51
	Coordenação**	49	96			Coordenação geral	Horas	3560	75,28	267.963,60
				Coordenador técnico	Horas	3604	53,58	193.126,94
				Coordenador financeiro	Horas	1618	68,63	111.047,97

				TOTAL				11.184.164,34
*Dizem respeito aquelas rubricas gerais que são comuns e necessárias a mais de um item da meta/etapa, como alimentação, aluguel de imóvel, equipe técnica, equipamentos, seguros, veículos. Seguiu-se a mesma estrutura de apresentação do orçamento como no projeto aprovado.
** O trabalho de coordenação perfaz todo o projeto e as atividades desenvolvidas condizem com o Gerenciamento técnico e financeiro do projeto, sendo dessa forma apresentado o mesmo
relatório para "Gerenciamento e Coordenação"

## Planilha2
				PLANO DE TRABALHO
				4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E ITEM DE ETAPA)

META	ETAPA	DURAÇÃO		INDICADOR FÍSICO		ITEM DE ETAPA (AÇÕES, ATIVIDADES E INSUMOS)	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		INÍCIO	TÉRMINO	UNIDADE	QUANT.	Meta I - DIAGNÓSTICOS				937.282,33
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração	ETAPA A - Diagnóstico do Meio Físico	1	15			ETAPA A - Diagnóstico do Meio Físico*				139.399,87
				Técnico nível superior (Agronomo)	Mês	5	8.044,98	40.224,90
				Combustível - Gasolina com base na média da ANP	Litro	1290	5,50	7.095,00
				Aluguel Veiculo	Diárias	127	128,00	16.256,00
				Alimentação Equipe Técnica e estagiários	Unidade	554	36,00	19.944,00
				Hospedagem Equipe Técnica e estagiários	Diárias	171	110,00	18.810,00
				Computador	Unidade	3	6.106,91	18.320,72
				Periféricos de computador	Conjunto	3	750,25	2.250,75
				EPI	Conjunto	15	335,00	5.025,00
				Material de uso no campo	Conjunto	15	678,95	10.184,25
				Material de consumo	Conjunto	15	85,95	1.289,25
		1	12		1	Itens de Etapa/Ação: Levantamento Fitossociológico das áreas				70.958,94
				Diagnóstico Hidrografia		Bolsas Estágiários (CAV/UDESC: 7 estagiários)	Mês	5	13.835,68	69.178,40
				Equipamento (podão)	Unidade	2	890,27	1.780,54
				Diagnóstico Morfologia		Itens de Etapa/Ação: Levantamento Floristico do Entorno				48.928,80
				Diagnóstico do Solo		Bolsas Estágiários (LEAP/UFSC: 4 estagiários)	Mês	8	5.623,85	44.990,80
				Equipamento (Estufa de secagem)	Unidade	1	3.938,00	3.938,00
				Diagnóstico da Vegetação		Itens de Etapa/Ação: Levantamento e Mapeamento				87.820,65
		1	12	Georreferenciamento	9	Serviços de terceiros (OSTPJ)	hectares	2140	41,04	87.820,65
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração	ETAPA B - Diagnóstico dos aspectos socioeconômicos	1	15			ETAPA B - Diagnóstico dos Aspectos socioeconomicos *				124.301,15
				Técnico nível superior (Agronomo)	Mês	5	8.044,98	40.224,90
				Técnico nível superior (Educador )	Mês	15	1.145,79	17.186,85
				Combustível - Gasolina com base na média da ANP	Litro	1280	5,50	7.040,00
				Aluguel de Van	Diárias	9	800,00	7.200,00
				Aluguel Veiculo	Diárias	70	180,00	12.600,00
				Alimentação Equipe Técnica e estagiários	Unidade	480	40,00	19.200,00
				Hospedagem Equipe Técnica e estagiários	Diárias	95	150,00	14.250,00
				EPI	Conjunto	6	335,00	2.010,00
				Material de uso no campo	Conjunto	6	678,95	4.073,70
				Material de consumo	Conjunto	6	85,95	515,70
		1	12	Diagnóstico Uso do Solo	1	Itens de Etapa - B2: Uso do Solo, e Mapeamento da Estrutura de Produção de Mudas				11.900,00
				Bolsas Estágiários (CURITIBANOS/LECERA/UFSC: 6 estagiários)	Mês	2	5.950,00	11.900,00
				Item de Etapa B3 – População				23.800,00
				Diagnóstico de população -		Bolsas Estágiários (CURITIBANOS/LECERA/UFSC: 6 estagiários)	Mês	4	5.950,00	23.800,00
				Item de Etapa – B4 – Divulgação e Sensibilização dos Atores Sociais Autoridades e Lideranças do Entorno do				20.745,00
		1	15	Eventos Culturais	12	Serviços de terceiros (OSTPJ)	Evento	12	1.323,75	15.885,00
		1	15	Banner	20	Confecção de Banners	Unidade	20	243,00	4.860,00
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração	ETAPA C - Elaboração do projeto finalístico de restauração	1	15	Projeto Finalistico	1	ETAPA C - Elaboração do projeto finalístico de restauração *				70.449,90
				Técnico nível superior (Agronomo)	Mês	5	8.044,98	40.224,90
				Combustível - Gasolina - com base na média da ANP	Litro	750	5,50	4.125,00
				Aluguel Veiculo	Diárias	30	180,00	5.400,00
				Alimentação Equipe Técnica	Unidade	180	40,00	7.200,00
				Hospedagem Equipe Técnica	Diárias	90	150,00	13.500,00
		4	12	Diagnóstico	1	Itens de Etapa/Ação: Caracterização genética de spp ameaçadas de extinção				65.600,00
				Bolsas Estágiários (NPFT/UFSC: 4 estagiários)	Mês	8	8.200,00	65.600,00
		2	12	Mapas	45	Itens de Etapa/Ação:Ação: Banco de Dados Geoespacial				15.000,00
				Serviços de terceiros (OSTPJ)	Mês	10	1.500,00	15.000,00
	ETAPA D - Gerenciamento	1	15	Relatório	1	ETAPA D - Gerenciamento				103.668,92
META I - Diagnóstico e elaboração do projeto finalístico de restauração					Técnico nível superior (Administrador)	Mês	15	5.843,80	87.657,00
				Exames Admissionais	Unidade	25	50,00	1.250,00
				Certificação Digital	Unidade	4	260,00	1.040,00
				Serviços de Reprografia	Unidade	2600	0,45	1.170,00
				Assessoria Jurídica	Contrato	2	600,00	1.200,00
				Pedágios	Unidade	45	7,10	319,50
				Tributos Extras sobre aquisição de perofericos para computador	Unidade	1	102,07	102,07
				Exames periódicos	Unidade	4	65,00	260,00
				Lavação de Veiculo	Unidade	5	80,00	400,00
				Despesas administrativas - internet	Mês	5	150,00	750,00
				Despesas administrativas - energia elétrica	Mês	5	250,00	1.250,00
				Despesas administrativas - Torner Impressora	Mês	5	150,00	750,00
				Despesas administrativas - Papel A4	Mês	5	100,00	500,00
				Despesas administrativas - Telefone	Mês	5	480,00	2.400,00
				Despesas administrativas - Água	Mês	5	50,00	250,00
				Despesas administrativas - Tárifas bancárias	Mês	15	160,00	2.400,00
				Despesas administrativas -Sistema do Gerenciamento do Projeto	Mês	5	200,00	1.000,00
				Diárias (Visitas Técnicas)	Diárias	3	122,45	367,35
				Identidade profissional	Unidade	25	15,00	375,00
				Postagem	Mês	6	38,00	228,00
	Coordenação*	1	15			COORDENAÇÃO				154.709,10
				Coordenador geral	Mês	15	3.966,90	59.503,50
				Coordenador financeiro	Mês	15	3.966,90	59.503,50
				Coordenador técnico	Mês	9	3.966,90	35.702,10
	*Dizem respeito as rubricas gerais que são comuns a mais de um item da meta/etapa
				Total	937.282,33