## Marco_4_-_Priorização_das_ações
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	DOF	AUTEX	ASV	AUAS	Autos	Embargos	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta	Prioridade (de 2 a 6)	Observação
11	Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.	x	x	x	x	x	x	3	3	6	Indicação para alta prioridade. Melhorar a descrição dos atributos. Conexão com ação 12: Sociedade civil indica quais são as grandes dúvidas em relação as bases de dados e, para as novas mudanças nas bases de dados, manter uma documentação com os detalhes das mudanças estruturais. Possível fonte inicial é o dicionário de dados e incluir as mudanças conhecidas na descrição dos atributos.
27	Garantir a disponibilidade dos dados do DOF Exportação	x						3	3	6
30	Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.	x	x	x	x	x	x	3	2	5	Solução para facilitar a realização de aprimoramentos das bases de dados. Há experiências positivas no governo federal sobre isso (por exemplo, MCTIC
16	Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento	x	x	x	x	x	x	3	2	5	Indicação para alta prioridade. Essa colaboração pode ser para desenvolvimento dos scripts, por exemplo. Formatos de colaboração podem ser hackatons e instituição de comitê de acompanhamento. Possibilidade de gerar um prêmio de inovação
23	Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados	x	x	x	x	x	x	3	2	5	Indicação de alta prioridade. Avaliar a criação de uma conta do Git Hub do Ibama aberto ao público, para abertura de issues. Pensar em outro fórum para quem não é especialista em programação (p.ex. discurse), que possibilite a resposta formal do Ibama
31	Verificar os embargos após outubro de 2019 que estão com polígonos com 0,005 hectares, dar um retorno a sociedade e corrigir o dado						x	3	2	5	Dados de embargos baixados no geoserver
8	Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.	x	x	x	x	x	x	3	2	5
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	x	x	x	x	x	x	2	2	4	Procurar uma solução mais facilitada, que não dependa do SERPRO
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	x	x	x	x	x	x	1	3	4	Por exemplo, o que se tem na Consulta pública de áreas embargadas do Ibama https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	x	x	x	x	x	x	3	1	4	Fazer uma observação no Portal de Dados abertos que a partir de tal data, as informações estão SIRGAS 2000. Verificar como lidar com o passivo. Adicionar arquivo prj
17	Avaliar a possibilidade de incluir na base de dados uma variável categórica que permita classificar o motivo do auto/ embargo					x	x	3	1	4	Exemplos: corte raso, etc.
24	Fornecer informações sobre histórico de status das AUTEX		x					3	1	4	É preciso definir a solução para isso. Possibilidades aventadas foram criação de uma coluna nova com dados do histórico ou mesmo criação de um banco novo específico para isso
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	x	x	x	x	x	x	3	1	4	Criticização: análise crítica/ parâmetros de validação do dado. Nessa ação, trata-se dos dados "daqui para a frente". Ação 15b, para registros anteriores.
25	Disponibilizar o polígono da Unidade de Produção Anual (UPA)		x					3	1	4	As diretamente emitidas pelo sinaflor, as integradas ainda está sendo feito um esforço para disponibilizar
28	Avaliar a possibilidade de integrar os dados da GF (PA e MT) com o DOF, com a exceção da GF3i que já está disponível.	x						3	1	4	(A menos que seja exportado via GF3i para outros estados, não há acesso. Ou seja, não temos os dados do que fica nesses estados)
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	x	x	x	x	x	x	3	1	4
2	Melhorar a integração do dado no SINAFLOR, bem como a disponibilização desse dado do OEMA ao Ibama. Os dados tabulares devem ser disponibilizados em formato csv ou similar, evitando a disponibilização apenas em pdf, a qual não permite tratamento ou cruzamento. A disponibilização do dado geoespacial (shapefile), com a chave única de cruzamento com os dados não espaciais.		x	x	x			3	1	4
3	Para cada autorização, ter a correspondência com a inscrição do CAR ou polígono do empreendimento na ausência do CAR.		x	x	x			2	2	4
6	Avaliar se é possível colocar a data de validade como campo obrigatório para constar nas autorizações.	x	x	x	x			1	3	4
7	Dar divulgação à lista de correspondência ("de para") entre o nome do ato autorizativo estadual e o ato autorizativo correspondente no SINAFLOR (federal).			x	x			1	3	4
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	x	x	x	x	x	x	3	1	4
21b	Divulgar a codificação de caracteres	x	x	x	x	x	x	1	3	4
26	Expandir os dados de conversão para todas as unidades de processamento de madeira nativa, incluindo o dado de índice customizado de rendimento volumétricos)	x						2	1	3	Ter acesso à taxa de conversão declarada pelo proprietário ao órgão fiscalizador. O índice customizado deve ser relacionado ao produto e a espécie.
21a	Padronizar a codificação de caracteres	x	x	x	x	x	x	2	1	3	Sociedade civil poderia ajudar a entender a codificação de cada base e fazer um primeiro diagnóstico.
10	Avaliar a possibilidade de disponibilição das queries (ferramentas de tratamento dos dados pré-formatadas), facilitando evidenciar a regra de negócio.	x	x	x	x	x	x	2	1	3	Se disponibilizar os dados tratados, explicar a regra de negócio. Aplica-se também quando houver alteração na estrutura da base de dados
13	Padronização dos dados de UFs	x	x	x	x	x	x	1	2	3	No PAMGIA é mais fácil de resolver. No Portal de Dados Abertos precisaria de uma ordem de serviço via SERPRO.
12	Junto com o dicionário de dados, apresentar linha do tempo que elucide ao consumidor dos dados os marcos temporais em que houve alteração estrutural relevante ou significativa na forma de produção do dado negocial conforme disponibilidade documental das regras do respectivo sistema.	x	x	x	x	x	x	2	1	3	Exemplo: migração de sistemas, alteração de linguagem, etc). Sociedade civil indica quais são as grandes dúvidas em relação as bases de dados e, para as novas mudanças nas bases de dados, manter uma documentação com os detalhes das mudanças estruturais. Possível fonte inicial é o dicionário de dados e incluir as mudanças conhecidas na descrição dos atributos.
4	Tendo município, apresentar a correspondência com o código do município no IBGE	x	x	x	x	x	x	1	2	3
14	Identificar a possibilidade de corrigir os dados geográficos que caem fora do Brasil	x	x	x	x	x	x	2	1	3
18	Disponibilizar informações sobre instabilidades ou atualizações nos sistemas que possam impactar a disponibilização dos dados	x	x	x	x	x	x	1	2	3
5	Quando houver mais de um dado para um atributo, avaliar a criação de uma tabela derivada	x	x	x	x	x	x	1	1	2
9	Disponibilizar ferramenta de visualização e segmentação de dados geo anteriores ao download.(p.ex PAMGIA)		x	x	x	x	x	1	1	2
20	Disponibilizar, em cada registro, a data de inclusão e da última alteração (desde que o dado esteja disponível no sistema)	x	x	x	x	x	x	1	1	2

	Resultados Esperados nas oficinas de cocriação (por grupo temático e em ordem de priorização)
	Mais integração dos dados (6 votos)										Tratado na ação 1
	Padronizar valores de data (YYYY-MM-DD) e numéricos, uniformizando a forma como são exportados em todas as bases de dados										Tratado na ação 21
	Bases de dados do Sinaflor disponível em formato aberto, com soluções para integração dos dados dos estados
	Portal ou compilação de todas as bases de dados nacionais sobre meio ambiente										Pamgia e Portal de Dados Abertos
	Local/site único para acesso a todas as bases de dados ambientais										Pamgia e Portal de Dados Abertos
	Definição dos "project owners" para desenvolvimento desse portal único, e construção de cronograma executivo para implantação.
	Mapeamento de requisitos completo, para futura integração dos dados do CAR com os dados dos sistemas que controlam embargos, crédito, etc										CAR ficou de fora do escopo das bases de dados trabalhadas
	melhoria na qualidade e integração dos dados de movimentação de madeira e de autorizações de exploração florestal
	Integração dos dados de fiscalização ambiental com os dados de gestão agropecuária (principalmente Guia de Trânsito de Animal)
	Melhoria na integração e qualidade dos dados disponíveis sobre autorizações de supressão de vegetação/uso alternativo do solo
	Mapeamento das bases existentes para identificar sobreposições e divergências dos dados
	Melhoria dos padrões de publicação (4 votos)
	base de dados padronizada
	Documentação das bases de dados disponibilizadas, com regras de negócio embutidas (além do dicionário de dados), inclusive ressaltando chaves primárias
	Mapeamento das boas práticas em termos de formato dos dados como já existem hoje (sistemas que seriam exemplares nesse aspecto).
	Disponibilizar arquivos já compactados no Portal de Dados Abertos do IBAMA
	Protocolo de metadados padronizado
	Criação de API acessível, documentada e que permita o download integral de dados
	Correção/melhorias na disponibilização dos arquivos vetoriais de embargo (polígonos)
	Meta informações: origem, metodologia e periodicidade de atualização da informação
	dados ambientais mais completos e com menores incongruências. resultado: compreensão dos benefícios da divulgação de dados ambientais fortalecida (aqui pensando no bloqueio 1, aceito sugestões).
	Sinaflor com informações vetoriais (polígonos) das Autorizações de Exploração Florestal
	Melhoria na integração e qualidade dos dados disponíveis sobre autorizações de supressão de vegetação/uso alternativo do solo
	Padronização da identificação de pessoas físicas (nome completo e CPF no formato ***.xxx.xxx-**) e jurídicas (razão social e CNPJ)
	melhoria na qualidade e integração dos dados de movimentação de madeira e de autorizações de exploração florestal
	Sensibilização da importância da abertura dos dados do CAR que ainda estão fechados para a sociedade como um todo (3 votos)
	Novos dados disponíveis (2 votos)
	Bases de dados sobre florestas/vegetação natural disponibilizadas em formato aberto para a sociedade
	Bases de dados do Sinaflor disponível em formato aberto, com soluções para integração dos dados dos estados
	Melhor planejamento (2 votos)
	Definição de um cronograma detalhado das informações a serem disponibilizadas (componente do plano).
	plano para implantação de um sistema unificado de informações ambientais
	Mais clareza nas regras de LGPD e transparência (2 votos)
	Definições referentes à LGPD em relação às bases de dados
	Disclaimer sobre a presença ou não de dados pessoais
	Melhor monitoramento dos recursos públicos (0 votos)

## Devolutiva_SINAFLOR
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	AUTEX	ASV	AUAS	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta	Prioridade (de 2 a 6)	Há necessidade de abertura de demanda no GED para execução de serviços terceirizados (SERPRO ou Códex)? (S/N)	Há demanda aberta para execução desses serviços? (S/N/Não se aplica)	Há previsão de abertura de demanda junto ao GED? (S/N/Não se aplica)	Há previsão para entrega do serviço? (S/N/Não se aplica)	Qual a ação em curso atualmente adotada pela unidade responsável para solução do problema?	Há alternativa mapeada para esse encaminhamento do item?	Há previsão para implantação da solução sugerida e/ou sua alternativa já mapeada?	Há possibilidade de o PAMGIA absorver essa demanda e, se sim, há tratativas em curso com o CENIMA para inclusão na fila de demandas daquele portal? (S/N/Não se aplica)	Observações
11	Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.	x	x	x	3	3	6	N	Não se aplica	Não se aplica	Verificar com a COFLO	Verificar com a COFLO	N	Verificar com a COFLO	Não se aplica
8	Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.	x	x	x	3	2	5	S	N	S	N	Abrir GED	Baixar a planilha bruta e filtrar os dados de interesse diretamente na planilha	N	Não se aplica
16	Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento	x	x	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica	N				Não se aplica
23	Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados	x	x	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica					Não se aplica
30	Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.	x	x	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica					Não se aplica
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	x	x	x	3	1	4	S	N	S	N	Abrir GED			Não se aplica
2	Melhorar a integração do dado no SINAFLOR, bem como a disponibilização desse dado do OEMA ao Ibama. Os dados tabulares devem ser disponibilizados em formato csv ou similar, evitando a disponibilização apenas em pdf, a qual não permite tratamento ou cruzamento. A disponibilização do dado geoespacial (shapefile), com a chave única de cruzamento com os dados não espaciais.	x	x	x	3	1	4	Os dados tabulares já vem sendo disponibilizados em formato csv, talvez precisemos expandir a quantidade de colunas para contemplar a gama de informações existentes na autorização, o que deve ser feito mediante abertura de GED para o Serpro. Quanto a disponibilização do dado geoespacial, o que é emitido diretamente pelo Sinaflor já está disponível no Geoserver do Siscom e estamos com uma OS em execução pela CODEX para disponibilizar as geometrias enviadas pelos estados integrados	S - para dados geospaciais / N - para demais dados tabulares das autorizações	S	N				S	Incluir as informações faltantes no csv (...)
3	Para cada autorização, ter a correspondência com a inscrição do CAR ou polígono do empreendimento na ausência do CAR.	x	x	x	2	2	4	S	N	S	N	Se na autorização não há imóvel rural do CAR indicado é porque o empreendedor vinculou o polígono do empreendimento			S
6	Avaliar se é possível colocar a data de validade como campo obrigatório para constar nas autorizações.	x	x	x	1	3	4	S	N	S	N				Não se aplica
7	Dar divulgação à lista de correspondência ("de para") entre o nome do ato autorizativo estadual e o ato autorizativo correspondente no SINAFLOR (federal).		x	x	1	3	4	N	Não se aplica	Não se aplica	Verificar com a COFLO	Verificar com a COFLO			Não se aplica
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	x	x	x	3	1	4	S	N	S	N				S e N
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	x	x	x	3	1	4	S	N	S	N				S e N
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	x	x	x	1	3	4	S	N	S	N				Não se aplica
21b	Divulgar a codificação de caracteres	x	x	x	1	3	4	S	N	S	N				Não se aplica
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	x	x	x	2	2	4	S	N	S	N				Não se aplica
24	Fornecer informações sobre histórico de status das AUTEX	x			3	1	4	S	N	S	N				Não se aplica
25	Disponibilizar o polígono da Unidade de Produção Anual (UPA)	x			3	1	4	S	S	Não se aplica	N				S
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	x	x	x	3	1	4	S	N	S	N				S

## Devolutiva_DOF
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	DOF	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta	Prioridade (de 2 a 6)	Há necessidade de abertura de demanda no GED para execução de serviços terceirizados (SERPRO ou Códex)? (S/N)	Há demanda aberta para execução desses serviços? (S/N/Não se aplica)	Há previsão de abertura de demanda junto ao GED? (S/N/Não se aplica)	Há previsão para entrega do serviço? (S/N/Não se aplica)	Qual a ação em curso atualmente adotada pela unidade responsável para solução do problema?	Há alternativa mapeada para esse encaminhamento do item?	Há previsão para implantação da solução sugerida e/ou sua alternativa já mapeada?	Há possibilidade de o PAMGIA absorver essa demanda e, se sim, há tratativas em curso com o CENIMA para inclusão na fila de demandas daquele portal? (S/N/Não se aplica)
11	Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.	x	3	3	6	N	Não se aplica	Não se aplica	Verificar com a COFLO	Verificar com a COFLO			Não se aplica
27	Garantir a disponibilidade dos dados do DOF Exportação	x	3	3	6	No grupo de dados "DOF - Transportes de Produtos Florestais" existem as colunas "Nome porto de saída do país"; "Município do porto", "UF Porto" e "País de destino" que referem-se única e exclusivamente aos DOFs do tipo Exportação	N	N	N				Não se aplica
8	Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.	x	3	2	5	S	N	S	N	Abrir GED	Baixar a planilha bruta e filtrar os dados de interesse diretamente na planilha	N	Não se aplica
16	Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				Não se aplica
23	Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				Não se aplica
30	Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.	x	3	2	5	N	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				Não se aplica
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	x	3	1	4	S	N	S	N				Não se aplica
3	Para cada autorização, ter a correspondência com a inscrição do CAR ou polígono do empreendimento na ausência do CAR.		2	2	4	Não se aplica. Diz respeito ao Sinaflor	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				Não se aplica
6	Avaliar se é possível colocar a data de validade como campo obrigatório para constar nas autorizações.	x	1	3	4	Não se aplica. Diz respeito ao Sinaflor	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica				Não se aplica
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	x	3	1	4	S	N	S	N				S
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	x	3	1	4	S	N	S	N				S
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	x	1	3	4	S	N	S	N				Não se aplica
21b	Divulgar a codificação de caracteres	x	1	3	4	S	N	S	N				Não se aplica
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	x	2	2	4	S	N	S	N				Não se aplica
28	Avaliar a possibilidade de integrar os dados da GF (PA e MT) com o DOF, com a exceção da GF3i que já está disponível.	x	3	1	4	S	N	S	N				Não se aplica
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	x	3	1	4	S	N	S	N				S

## Devolutiva_SICAFI__AIE
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	Autos	Embargos	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta	Prioridade (de 2 a 6)	Há necessidade de abertura de demanda no GED para execução de serviços terceirizados (SERPRO ou Códex)? (S/N)	Há demanda aberta para execução desses serviços? (S/N/Não se aplica)	Há previsão de abertura de demanda junto ao GED? (S/N/Não se aplica)	Há previsão para entrega do serviço? (S/N/Não se aplica)	Qual a ação em curso atualmente adotada pela unidade responsável para solução do problema?	Há alternativa mapeada para esse encaminhamento do item?	Há previsão para implantação da solução sugerida e/ou sua alternativa já mapeada?	Há possibilidade de o PAMGIA absorver essa demanda e, se sim, há tratativas em curso com o CENIMA para inclusão na fila de demandas daquele portal? (S/N/Não se aplica)
11	Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.	x	x	3	3	6
8	Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.	x	x	3	2	5
16	Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento	x	x	3	2	5
23	Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados	x	x	3	2	5
30	Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.	x	x	3	2	5
31	Verificar os embargos após outubro de 2019 que estão com polígonos com 0,005 hectares, dar um retorno a sociedade e corrigir o dado		x	3	2	5
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	x	x	3	1	4
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	x	x	3	1	4
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	x	x	3	1	4
17	Avaliar a possibilidade de incluir na base de dados uma variável categórica que permita classificar o motivo do auto/ embargo	x	x	3	1	4
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	x	x	1	3	4
21b	Divulgar a codificação de caracteres	x	x	1	3	4
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	x	x	2	2	4
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	x	x	3	1	4

## Marco_4_-_Repescagem_das_ações
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	DOF	AUTEX	ASV	AUAS	Autos	Embargos	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta / 0 - muito alta	Prioridade (de 2 a 6)	Observação
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	x	x	x	x	x	x	3	1	4
2	Melhorar a integração do dado no SINAFLOR, bem como a disponibilização desse dado do OEMA ao Ibama. Os dados tabulares devem ser disponibilizados em formato csv ou similar, evitando a disponibilização apenas em pdf, a qual não permite tratamento ou cruzamento. A disponibilização do dado geoespacial (shapefile), com a chave única de cruzamento com os dados não espaciais.		x	x	x			3	1	4
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	x	x	x	x	x	x	3	1	4	Criticização: análise crítica/ parâmetros de validação do dado. Nessa ação, trata-se dos dados "daqui para a frente". Ação 15b, para registros anteriores.
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	x	x	x	x	x	x	3	0	3
17	Avaliar a possibilidade de incluir na base de dados uma variável categórica que permita classificar o motivo do auto/ embargo					x	x	3	0	3	Exemplos: corte raso, etc.
24	Fornecer informações sobre histórico de status das AUTEX		x					3	1	4	É preciso definir a solução para isso. Possibilidades aventadas foram criação de uma coluna nova com dados do histórico ou mesmo criação de um banco novo específico para isso
25	Disponibilizar o polígono da Unidade de Produção Anual (UPA)		x					3	1	4	As diretamente emitidas pelo sinaflor, as integradas ainda está sendo feito um esforço para disponibilizar
28	Avaliar a possibilidade de integrar os dados da GF (PA e MT) com o DOF, com a exceção da GF3i que já está disponível.	x						3	1	4	(A menos que seja exportado via GF3i para outros estados, não há acesso. Ou seja, não temos os dados do que fica nesses estados)
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	x	x	x	x	x	x	3	1	4	Fazer uma observação no Portal de Dados abertos que a partir de tal data, as informações estão SIRGAS 2000. Verificar como lidar com o passivo. Adicionar arquivo prj
3	Para cada autorização, ter a correspondência com a inscrição do CAR ou polígono do empreendimento na ausência do CAR.		x	x	x			2	2	4
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	x	x	x	x	x	x	2	2	4	Procurar uma solução mais facilitada, que não dependa do SERPRO
6	Avaliar se é possível colocar a data de validade como campo obrigatório para constar nas autorizações.	x	x	x	x			1	3	4
7	Dar divulgação à lista de correspondência ("de para") entre o nome do ato autorizativo estadual e o ato autorizativo correspondente no SINAFLOR (federal).			x	x			1	3	4
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	x	x	x	x	x	x	1	3	4	Por exemplo, o que se tem na Consulta pública de áreas embargadas do Ibama https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
21b	Divulgar a codificação de caracteres	x	x	x	x	x	x	1	3	4

## Estruturação_do_Plano_de_Ação
Estruturação do Plano de Ação (Ações Priorizadas)	Complexidade de implantação 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta​	Encaminhamentos necessários	Já existe demanda aberta?	Situação	Prazo de entrega​	Responsável​	Obs​

Verificar os embargos após outubro de 2019 que estão com polígonos com 0,005 hectares, dar um retorno a sociedade e corrigir o dado				Inserida a ação como comentário na Ordem de Serviço 26961, que trata da atualização do script de dados dos Termos de Embargo disponibilizados na Plataforma de Dados Abertos, visando discussão futura com as equipes do Serpro e do Cenima sobre as alternativas de solução a serem tratadas ou no âmbito da OS 26961 ou quanto à necessidade de abertura de Ordem de Serviço específica para abordar o desafio.

Garantir a disponibilidade dos dados do DOF Exportação

Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.		a. Submeter as versões revisadas dos Dicionários de Dados (Autos de Infração, Embargos, Apreensões, Suspensões e Destruições) publicadas na Plataforma de Dados Abertos à sociedade civil, para avaliação e aperfeiçoamentos; / b. Publicação da versão validada pelo IBAMA e pela sociedade civil, na Plataforma de Dados Abertos. / c.. Criar dicionário de dados para o DOF junto a área Técnica; / d. Autex-SINAFLOR, avaliar a disponibilidade de biblioteca elaborada; / e. Elaborar documento final para a publicação		a. Já existe uma versão revisada e publicada na Plataforma de Dados Abertos dos dicionários de dados das bases de autos de infração, termos de embargos e termos de destruição; (revisão de colunas e do conteúdo) / b. Não foi identificada, neste momento, pela Equipe da Dipro/Conof, necessidade de aperfeiçoamentos nos Dicionários de dados dos termos de apreensão e termos de suspensão;	curto (até 1° semestre de 2023)
Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.
Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados
Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento
Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.		Agendar reunião com os representantes da Sociedade Civil e as demais áreas interessadas visando identificar os filtros de segmentação			curto (até 1° semestre de 2023), médio (segundo semestre de 2023) e longo prazo (2024).

Mais integração dos dados (6 votos)
Padronizar valores de data (YYYY-MM-DD) e numéricos, uniformizando a forma como são exportados em todas as bases de dados
Bases de dados do Sinaflor disponível em formato aberto, com soluções para integração dos dados dos estados
Portal ou compilação de todas as bases de dados nacionais sobre meio ambiente
Local/site único para acesso a todas as bases de dados ambientais
Definição dos "project owners" para desenvolvimento desse portal único, e construção de cronograma executivo para implantação.
Mapeamento de requisitos completo, para futura integração dos dados do CAR com os dados dos sistemas que controlam embargos, crédito, etc
melhoria na qualidade e integração dos dados de movimentação de madeira e de autorizações de exploração florestal
Integração dos dados de fiscalização ambiental com os dados de gestão agropecuária (principalmente Guia de Trânsito de Animal)
Melhoria na integração e qualidade dos dados disponíveis sobre autorizações de supressão de vegetação/uso alternativo do solo
Mapeamento das bases existentes para identificar sobreposições e divergências dos dados
Melhoria dos padrões de publicação (4 votos)
base de dados padronizada
Documentação das bases de dados disponibilizadas, com regras de negócio embutidas (além do dicionário de dados), inclusive ressaltando chaves primárias
Mapeamento das boas práticas em termos de formato dos dados como já existem hoje (sistemas que seriam exemplares nesse aspecto).
Disponibilizar arquivos já compactados no Portal de Dados Abertos do IBAMA
Protocolo de metadados padronizado
Criação de API acessível, documentada e que permita o download integral de dados
Correção/melhorias na disponibilização dos arquivos vetoriais de embargo (polígonos)
Meta informações: origem, metodologia e periodicidade de atualização da informação
dados ambientais mais completos e com menores incongruências. resultado: compreensão dos benefícios da divulgação de dados ambientais fortalecida (aqui pensando no bloqueio 1, aceito sugestões).
Sinaflor com informações vetoriais (polígonos) das Autorizações de Exploração Florestal
Melhoria na integração e qualidade dos dados disponíveis sobre autorizações de supressão de vegetação/uso alternativo do solo
Padronização da identificação de pessoas físicas (nome completo e CPF no formato ***.xxx.xxx-**) e jurídicas (razão social e CNPJ)
melhoria na qualidade e integração dos dados de movimentação de madeira e de autorizações de exploração florestal
Sensibilização da importância da abertura dos dados do CAR que ainda estão fechados para a sociedade como um todo (3 votos)
Novos dados disponíveis (2 votos)
Bases de dados sobre florestas/vegetação natural disponibilizadas em formato aberto para a sociedade
Bases de dados do Sinaflor disponível em formato aberto, com soluções para integração dos dados dos estados
Melhor planejamento (2 votos)
Definição de um cronograma detalhado das informações a serem disponibilizadas (componente do plano).
plano para implantação de um sistema unificado de informações ambientais
Mais clareza nas regras de LGPD e transparência (2 votos)
Definições referentes à LGPD em relação às bases de dados
Disclaimer sobre a presença ou não de dados pessoais
Melhor monitoramento dos recursos públicos (0 votos)

## Plano_de_Ação
ID da ação	Marco 4 - Priorização das ações listadas nos grupos	Impacto / 1 - baixa ​ / 2 - média​ / 3 - alta	Complexidade / 3 - baixa ​ / 2 - média​ / 1 - alta	Prioridade (de 2 a 6)	Situação	Responsável	Encaminhamento	Prazo	Entrega concluída	Observação
11	Garantir que o dicionário de dados abranja a totalidade das siglas que denominam as colunas, explique o conteúdo de cada coluna, e a regra negocial de cada atributo.	3	3	6	1. Atualizada para dados de Infrações e Embargos / 2. Em avaliação para dos Sinaflo/DOF	Conof/DIPRO / CGFLO/DBFLO	Ofício Sei n° 13845535 Solicitando indicação de prazo. / Elaboração de dicionário atualizado / publicação nos dados abertos	1° semestre de 2023	1. https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-auto-de-infracao/resource/b2aba344-95df-43c0-b2ba-f4353cfd9a00 / 2. https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-embargo/resource/8f88b43e-287a-470b-a730-db440f9e37fa / 3. https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-destruicao-ou-inutilizacao-serie-a-e-b/resource/2f335d4d-6707-4862-995d-f2fb6c7dd052	Indicação para alta prioridade. Melhorar a descrição dos atributos. Conexão com ação 12: Sociedade civil indica quais são as grandes dúvidas em relação as bases de dados e, para as novas mudanças nas bases de dados, manter uma documentação com os detalhes das mudanças estruturais. Possível fonte inicial é o dicionário de dados e incluir as mudanças conhecidas na descrição dos atributos.
27	Garantir a disponibilidade dos dados do DOF Exportação	3	3	6	No grupo de dados "DOF - Transportes de Produtos Florestais" existem as colunas "Nome porto de saída do país"; "Município do porto", "UF Porto" e "País de destino" que referem-se única e exclusivamente aos DOFs do tipo Exportação	CGFLO/DBFLO	Informação já disponível no painel analítico da madeira	1° semestre de 2023
30	Avaliar a viabilidade de mecanismo de editais públicos para solução de problemas específicos.	3	2	5	a iniciar	Conof/DIPRO / CGFLO/DBFLO	Minuta de comunicação a CGAE. / Avaliação técnica (NT) avaliando a possibilidade.	1° semestre de 2023		Solução para facilitar a realização de aprimoramentos das bases de dados. Há experiências positivas no governo federal sobre isso (por exemplo, MCTIC
16	Formalização da proposta de colaboração da sociedade civil na higienização dos dados do Ibama, e seu posterior encaminhamento	3	2	5	a iniciar	CGREC/DBFLO / CGAE/Gabin/Presid	Minuta de portaria / Minuta de carta convite / Avaliação de instrumento adequado de coorperação	2° semestre de 2023		Indicação para alta prioridade. Essa colaboração pode ser para desenvolvimento dos scripts, por exemplo. Formatos de colaboração podem ser hackatons e instituição de comitê de acompanhamento. Possibilidade de gerar um prêmio de inovação
23	Criar canais de comunicação entre Ibama e os usuários dos dados	3	2	5	a iniciar	CGREC/DBFLO / CGAE/Gabin/Presid	Possível encaminhamento da portaria de formalização da atuação da sociedade civil.	2° semestre de 2023		Indicação de alta prioridade. Avaliar a criação de uma conta do Git Hub do Ibama aberto ao público, para abertura de issues. Pensar em outro fórum para quem não é especialista em programação (p.ex. discurse), que possibilite a resposta formal do Ibama
31	Verificar os embargos após outubro de 2019 que estão com polígonos com 0,005 hectares, dar um retorno a sociedade e corrigir o dado	3	2	5	"Inserida a ação como comentário na Ordem de Serviço 26961, que trata da atualização do script de dados dos Termos de Embargo disponibilizados na Plataforma de Dados Abertos, visando discussão futura com as equipes do Serpro e do Cenima sobre as alternativas de solução a serem tratadas ou no âmbito da OS 26961 ou quanto à necessidade de abertura de Ordem de Serviço específica para abordar o desafio	Conof/DIPRO / CGFLO/DBFLO	Correção de erro de sistema na OS aberta	1° semestre de 2023		Dados de embargos baixados no geoserver
8	Verificar a possibilidade de aperfeiçoar as ferramentas de transparência ativa do IBAMA para além da disponibilização bruta dos dados, com a aplicação filtros de segmentação para download.	3	2	5	a iniciar	CGAE/Gabin/Presid	Solicitar atualização do portal junto a CGU.	2° semestre de 2023
22	Instituir uma rotina de conferência para identificar se as tabelas estão sendo disponibilizadas com estrutura compatível a cada atualização, mantendo a integridade da base e a atualização do dicionário de dados	2	2	4						Procurar uma solução mais facilitada, que não dependa do SERPRO
19	Informar a data e hora da última atualização realizada na base na descrição dos campos das "informações adicionais" nas bases disponíveis no Portal de Dados Abertos do Ibama	1	3	4						Por exemplo, o que se tem na Consulta pública de áreas embargadas do Ibama https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
29	Avaliar a possibilidade de garantir que as bases utilizam o mesmo sistema de coordenadas e especificar o sistema nos metadados	3	1	4						Fazer uma observação no Portal de Dados abertos que a partir de tal data, as informações estão SIRGAS 2000. Verificar como lidar com o passivo. Adicionar arquivo prj
17	Avaliar a possibilidade de incluir na base de dados uma variável categórica que permita classificar o motivo do auto/ embargo	3	1	4						Exemplos: corte raso, etc.
24	Fornecer informações sobre histórico de status das AUTEX	3	1	4						É preciso definir a solução para isso. Possibilidades aventadas foram criação de uma coluna nova com dados do histórico ou mesmo criação de um banco novo específico para isso
15a	Aperfeiçoar a ferramenta de criticização dos dados geográficos	3	1	4						Criticização: análise crítica/ parâmetros de validação do dado. Nessa ação, trata-se dos dados "daqui para a frente". Ação 15b, para registros anteriores.
25	Disponibilizar o polígono da Unidade de Produção Anual (UPA)	3	1	4						As diretamente emitidas pelo sinaflor, as integradas ainda está sendo feito um esforço para disponibilizar
28	Avaliar a possibilidade de integrar os dados da GF (PA e MT) com o DOF, com a exceção da GF3i que já está disponível.	3	1	4						(A menos que seja exportado via GF3i para outros estados, não há acesso. Ou seja, não temos os dados do que fica nesses estados)
1	Identificar uma chave primária (identificação) única e correspondente nas bases, para manipulação e cruzamento desses dados	3	1	4
2	Melhorar a integração do dado no SINAFLOR, bem como a disponibilização desse dado do OEMA ao Ibama. Os dados tabulares devem ser disponibilizados em formato csv ou similar, evitando a disponibilização apenas em pdf, a qual não permite tratamento ou cruzamento. A disponibilização do dado geoespacial (shapefile), com a chave única de cruzamento com os dados não espaciais.	3	1	4
3	Para cada autorização, ter a correspondência com a inscrição do CAR ou polígono do empreendimento na ausência do CAR.	2	2	4
6	Avaliar se é possível colocar a data de validade como campo obrigatório para constar nas autorizações.	1	3	4
7	Dar divulgação à lista de correspondência ("de para") entre o nome do ato autorizativo estadual e o ato autorizativo correspondente no SINAFLOR (federal).	1	3	4
15b	Avaliar e implementar ferramenta de criticização dos dados geográficos para registros anteriores	3	1	4
21b	Divulgar a codificação de caracteres	1	3	4
26	Expandir os dados de conversão para todas as unidades de processamento de madeira nativa, incluindo o dado de índice customizado de rendimento volumétricos)	2	1	3						Ter acesso à taxa de conversão declarada pelo proprietário ao órgão fiscalizador. O índice customizado deve ser relacionado ao produto e a espécie.
21a	Padronizar a codificação de caracteres	2	1	3						Sociedade civil poderia ajudar a entender a codificação de cada base e fazer um primeiro diagnóstico.
10	Avaliar a possibilidade de disponibilição das queries (ferramentas de tratamento dos dados pré-formatadas), facilitando evidenciar a regra de negócio.	2	1	3						Se disponibilizar os dados tratados, explicar a regra de negócio. Aplica-se também quando houver alteração na estrutura da base de dados
13	Padronização dos dados de UFs	1	2	3						No PAMGIA é mais fácil de resolver. No Portal de Dados Abertos precisaria de uma ordem de serviço via SERPRO.
12	Junto com o dicionário de dados, apresentar linha do tempo que elucide ao consumidor dos dados os marcos temporais em que houve alteração estrutural relevante ou significativa na forma de produção do dado negocial conforme disponibilidade documental das regras do respectivo sistema.	2	1	3						Exemplo: migração de sistemas, alteração de linguagem, etc). Sociedade civil indica quais são as grandes dúvidas em relação as bases de dados e, para as novas mudanças nas bases de dados, manter uma documentação com os detalhes das mudanças estruturais. Possível fonte inicial é o dicionário de dados e incluir as mudanças conhecidas na descrição dos atributos.
4	Tendo município, apresentar a correspondência com o código do município no IBGE	1	2	3
14	Identificar a possibilidade de corrigir os dados geográficos que caem fora do Brasil	2	1	3
18	Disponibilizar informações sobre instabilidades ou atualizações nos sistemas que possam impactar a disponibilização dos dados	1	2	3
5	Quando houver mais de um dado para um atributo, avaliar a criação de uma tabela derivada	1	1	2
9	Disponibilizar ferramenta de visualização e segmentação de dados geo anteriores ao download.(p.ex PAMGIA)	1	1	2
20	Disponibilizar, em cada registro, a data de inclusão e da última alteração (desde que o dado esteja disponível no sistema)	1	1	2