## PG27
Nome da Tarefa | % trabalho concluído | Duração | Início | Término
PG027 - Recuperação de Nascentes | 100% | 4039 dias? | 2015-11-05 | 2031-12-15
Execução | 100% | 3798 dias | 2015-11-05 | 2030-12-28
Pesquisa e desenvolvimento | 100% | 539 dias | 2019-06-24 | 2021-08-20
NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora | 100% | 539 dias | 2019-06-24 | 2021-08-20
Implantação | 100% | 539 dias | 2019-06-24 | 2021-08-20
Plano de Trabalho | 100% | 0 dias | 2019-06-24 | 2019-06-24
Plano de trabalho entregue | 100% | 0 dias | 2019-06-24 | 2019-06-24
Execução das Consultorias (Planos de Trabalho) | 100% | 539 dias | 2019-06-25 | 2021-08-20
Executar Plano de Trabalho do Contrato da Bioflora | 100% | 539 dias | 2019-06-25 | 2021-08-20
Plano de Trabalho: Estratégia para implementação dos programas 26 e 27 da Fundação Renova | 100% | 525 dias | 2019-07-15 | 2021-08-20
Executar Ordem de Serviço: 1.1 Diagnóstico das propriedades rurais das 06 bacias prioritárias realizada | 100% | 98 dias | 2019-08-05 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 1.2 Revisão das premissas orçamentárias realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 1.4 Apresentação para a Câmara Técnica (CTFlor) realizada | 100% | 385 dias | 2019-07-16 | 2021-01-29
Executar Ordem de Serviço: 1.5 Reunião de alinhamento das estratégias e mobilização dos PG's 26 e 27 | 100% | 38 dias | 2020-02-20 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 1.6 Revisão dos editais de contratação das empresas executoras realizada | 100% | 9 dias | 2020-04-06 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 1.7 Revisão dos editais de contratação das empresas executoras realizada | 100% | 36 dias | 2020-04-06 | 2020-05-28
Consultoria para o Plano de Trabalho: Estratégia para implementação dos programas 26 e 27 da Fundação Renova realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Plano de Trabalho: Chave de intervenção para os projetos de restauração | 100% | 384 dias | 2019-07-10 | 2021-01-22
Executar Ordem de Serviço 2.9 Realizar revisão do procedimento operacional e monitoramento da qualidade | 100% | 62 dias | 2020-01-17 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 2.1 Revisão da definição do programa 26 – conteúdo sobre monitoramento da qualidade realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.2 Revisão da definição dos programas 26 e 27 – conteúdo sobre restauração realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.3 Revisão detalhada da Chave de Intervenção realizada | 100% | 116 dias | 2019-07-10 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.6 Indicadores e parâmetros ecológicos para os programas 26 e 27 realizada | 100% | 84 dias | 2019-08-26 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.7 Manual/Cartilha de técnicas e procedimentos operacionais realizada | 100% | 84 dias | 2019-08-26 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.8 Avaliação das análises de solo e recomendações operacionais realizada | 100% | 79 dias | 2019-09-02 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.10 Revisão do conteúdo do edital de 400ha do PG 26 e 210 nascente do PG 27, bacia do Suaçui | 100% | 63 dias | 2020-01-16 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 2.11 Revisão do monitoramento ecológico | 100% | 103 dias | 2020-03-20 | 2020-08-17
Executar Ordem de Serviço: 2.12 Revisão da listagem floristica para indicação de sementes e mudas para restauração florestal | 100% | 52 dias | 2020-04-06 | 2020-06-22
Executar Ordem de Serviço: 2.13 Revisão dos indicadores ecológicos | 100% | 63 dias | 2020-05-05 | 2020-07-31
Executar Ordem de Serviço: 2.14 Revisão dos métodos de restauração e respectivas técnicas | 100% | 182 dias | 2020-05-05 | 2021-01-22
Executar Ordem de Serviço: 2.15 Elaboração de valoração e indicadores de PSA | 100% | 136 dias | 2020-07-09 | 2021-01-22
Executar Ordem de Serviço: 2.16 - Elaboração do laudo técnico de referência para efeito de borda | 100% | 19 dias | 2020-07-20 | 2020-08-13
Executar Ordem de Serviço: 2.17 - Avaliação do relatório do inventário da bacia do rio Santa Maria do Doce | 100% | 29 dias | 2020-08-17 | 2020-09-25
Consultoria para o Plano de Trabalho: Chave de intervenção para os projetos de restauração realizada | 100% | 0 dias | 2021-01-22 | 2021-01-22
Plano de Trabalho: Cursos de capacitação em restauração florestal e monitoramento de áreas em restauração florestal | 100% | 190 dias | 2019-07-15 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 3.1 Curso de monitoramento – técnicos realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.2 Curso de restauração – executores realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.3 Curso de restauração – técnicos realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.4 Curso – cooperativa Piracanjuba realizada | 100% | 38 dias | 2020-02-20 | 2020-04-17
Consultoria para o Plano de Trabalho: Cursos de capacitação em restauração florestal e monitoramento de áreas em restauração florestal realizada | 100% | 0 dias | 2019-10-21 | 2019-10-21
Executar Plano de Trabalho: Pesquisa e Desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 525 dias | 2019-07-15 | 2021-08-20
Executar Ordem de Servição: 4.0 Definir o delineamento experimental dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 4.8 Acompanhamento os procedimentos operacionais em campo | 100% | 20 dias | 2019-11-25 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 4.9 Definir o delineamento experimental dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 405 dias | 2020-01-07 | 2021-08-20
Executar Ordem de Serviço: 4.10 PRAD da lagoa Juparanã | 100% | 56 dias | 2020-01-27 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.11 Acompanhamento operacional pré-plantio | 100% | 56 dias | 2020-01-27 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.12 Porcedimento operacional para aplicação de Herbiida | 100% | 42 dias | 2020-02-14 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.13 Apresentação para AECOM do projeto de recuperação de áreas degradadas pela inundação das margens da lagoa Juparanã e rio pequeno em Linhares-ES | 100% | 20 dias | 2020-06-10 | 2020-07-08
Consultoria para o Plano de Trabalho: Pesquisa e Desenvolvimento em restauração florestal realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Consultorias da Bioflora executadas | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Conclusão do contrato 4800018550 - NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Edital do programa | 100% | 1814 dias | 2016-03-02 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 0 dias | 2016-03-02 | 2016-03-02
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-06-01 | 2021-06-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 0 dias | 2016-03-02 | 2016-03-02
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 0 dias | 2019-05-07 | 2019-05-07
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-06-01 | 2021-06-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 0 dias | 2016-03-02 | 2016-03-02
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 100% | 0 dias | 2019-05-07 | 2019-05-07
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 0 dias | 2019-05-07 | 2019-05-07
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-06-01 | 2021-06-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 100% | 0 dias | 2023-05-03 | 2023-05-03
Mobilização de Produtores Rurais | 0% | 2019 dias | 2016-03-02 | 2024-02-29
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 2 dias | 2016-03-02 | 2016-03-03
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 100% | 30 dias | 2021-06-02 | 2021-07-01
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 30 dias | 2021-06-01 | 2021-06-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25 | 72% | 334 dias | 2023-02-01 | 2023-12-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 2 dias | 2016-03-02 | 2016-03-03
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 120 dias | 2019-05-07 | 2019-09-03
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 211 dias | 2022-06-01 | 2022-12-28
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 637,95 dias | 2021-11-01 | 2023-07-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 2 dias | 2016-03-02 | 2016-03-03
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 100% | 180,99 dias | 2023-01-01 | 2023-06-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 99% | 2283 dias | 2017-08-01 | 2023-10-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 100% | 1516 dias | 2019-05-07 | 2023-06-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 120 dias | 2019-05-07 | 2019-09-03
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 100% | 244 dias | 2021-06-01 | 2022-01-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 100% | 244 dias | 2021-06-01 | 2022-01-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 73% | 457 dias | 2022-11-01 | 2024-01-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24 | 100% | 63 dias | 2022-11-30 | 2023-01-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 100% | 58,72 dias | 2022-11-30 | 2023-01-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 69% | 486 dias | 2022-11-01 | 2024-02-29
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 100% | 29 dias | 2022-11-01 | 2022-11-29
Realizar a mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 100% | 181 dias | 2023-02-01 | 2023-07-31
Engajamento / Validação | 0% | 2209 dias | 2015-11-05 | 2024-07-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 100% | 91 dias | 2021-06-01 | 2021-08-30
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 91 dias | 2021-06-01 | 2021-08-30
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25 | 50% | 183 dias | 2023-04-01 | 2023-12-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 426 dias | 2021-06-01 | 2022-07-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 36% | 335 dias | 2022-11-01 | 2024-04-30
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 91 dias | 2023-11-01 | 2024-01-30
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 100% | 2131 dias | 2017-08-31 | 2023-08-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 100% | 212 dias | 2022-11-01 | 2023-08-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 181 dias | 2019-06-06 | 2019-12-03
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 100% | 120 dias | 2022-11-01 | 2023-02-28
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 100% | 970 dias | 2019-05-07 | 2021-12-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 153 dias | 2024-03-01 | 2024-07-31
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 56% | 272 dias | 2023-05-01 | 2024-01-27
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24 | 0% | 362 dias | 2023-01-01 | 2023-12-28
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 62% | 394 dias | 2023-01-01 | 2024-02-26
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 29% | 211 dias | 2023-08-01 | 2024-02-27
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 29% | 208,6 dias | 2023-08-01 | 2024-02-29
Realizar as atividades de engajamento / validação para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 61% | 151 dias | 2023-07-01 | 2023-11-28
Apoio à inscrição no CAR | 0% | 2442 dias | 2016-10-31 | 2026-07-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 151 dias | 2017-08-01 | 2017-12-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 13% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 151 dias | 2017-08-01 | 2017-12-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 13% | 723 dias | 2023-07-01 | 2025-06-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 11% | 813 dias | 2023-07-01 | 2025-09-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-04-01 | 2026-03-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 96% | 2332,18 dias | 2017-08-01 | 2023-12-31
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 71% | 301 dias | 2023-03-01 | 2023-12-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 13% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 13% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 38% | 243 dias | 2023-07-01 | 2024-02-28
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 333 dias | 2023-09-01 | 2024-07-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 32% | 577 dias | 2023-03-31 | 2024-10-27
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24 | 0% | 721 dias | 2024-04-01 | 2026-03-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-08-01 | 2026-07-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 32% | 577 dias | 2023-03-31 | 2024-10-27
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-04-01 | 2026-03-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 50% | 365 dias | 2023-03-31 | 2024-03-29
Elaboração de projetos | 0% | 2135 dias | 2016-10-31 | 2025-04-29
Elaboração de Projetos Básicos | 0% | 2135 dias | 2016-10-31 | 2025-04-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 100% | 29 dias | 2022-01-03 | 2022-01-31
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 29 dias | 2022-01-03 | 2022-01-31
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 123 dias | 2021-10-01 | 2022-01-31
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 67% | 1003 dias | 2021-12-01 | 2024-08-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-03-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 100% | 426,55 dias | 2022-03-01 | 2023-05-01
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 90 dias | 2021-01-01 | 2021-03-31
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 90% | 303 dias | 2023-01-01 | 2023-10-30
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 391 dias | 2023-10-01 | 2024-10-25
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 425 dias | 2023-08-01 | 2024-09-28
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24 | 0% | 61 dias | 2023-09-01 | 2023-10-31
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 70% | 305 dias | 2023-03-01 | 2023-12-30
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-03-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos Básicos para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Elaboração de Projetos de PIP | 0% | 2135 dias | 2016-10-31 | 2025-04-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 100% | 363 dias | 2022-01-03 | 2022-12-31
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 363 dias | 2022-01-03 | 2022-12-31
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 181 dias | 2021-10-01 | 2022-03-30
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 50% | 668 dias | 2022-11-01 | 2024-08-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 88 dias | 2016-10-31 | 2017-01-26
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-01-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 76% | 759 dias | 2022-03-01 | 2024-03-28
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 61 dias | 2022-05-02 | 2022-07-01
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 92% | 364 dias | 2022-11-01 | 2023-10-30
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 74% | 454 dias | 2022-11-01 | 2024-01-28
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 425 dias | 2023-08-01 | 2024-09-28
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24 | 0% | 91 dias | 2023-10-01 | 2023-12-30
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-08-01 | 2025-01-28
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-03-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos de PIP para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-09-01 | 2025-04-29
Implantação | 0% | 2341 dias | 2016-12-29 | 2026-04-29
Implantação - Cercamento | 0% | 2011 dias | 2016-12-29 | 2024-12-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 89 dias | 2016-12-29 | 2017-03-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 61 dias | 2019-03-07 | 2019-05-06
Executar o cercamento para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 100% | 393 dias | 2022-02-01 | 2023-02-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 100% | 393 dias | 2022-02-01 | 2023-02-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 89 dias | 2016-12-29 | 2017-03-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 61 dias | 2019-03-07 | 2019-05-06
Executar o cercamento para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 100% | 488 dias | 2021-11-01 | 2023-05-31
Executar o cercamento para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 32% | 577 dias | 2023-04-01 | 2024-10-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 89 dias | 2016-12-29 | 2017-03-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-05-01 | 2024-12-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 95% | 1710 dias | 2018-10-28 | 2023-12-31
Executar o cercamento para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 79% | 573,96 dias | 2021-07-01 | 2024-01-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 71% | 210 dias | 2022-11-01 | 2024-02-29
Executar o cercamento para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 40% | 304 dias | 2023-05-02 | 2024-06-30
Executar o cercamento para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 79% | 853 dias | 2021-05-02 | 2024-06-30
Executar o cercamento para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 304 dias | 2023-08-31 | 2024-11-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 34% | 364 dias | 2023-05-01 | 2024-05-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 301 dias | 2024-02-01 | 2024-11-27
Executar o cercamento para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 241 dias | 2024-01-01 | 2024-08-28
Executar o cercamento para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 301 dias | 2024-02-01 | 2024-11-27
Implantação - Plantio | 0% | 2256 dias | 2017-04-27 | 2026-04-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 246 dias | 2017-04-27 | 2017-12-28
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 165 dias | 2019-10-01 | 2020-03-13
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 394 dias | 2022-11-01 | 2023-11-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 54% | 394 dias | 2022-11-01 | 2024-04-30
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 246 dias | 2017-04-27 | 2017-12-28
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 165 dias | 2019-10-01 | 2020-03-13
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 150 dias | 2023-11-01 | 2024-03-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 333 dias | 2023-10-01 | 2025-03-30
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 246 dias | 2017-04-27 | 2017-12-28
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 211 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 87% | 1403 dias | 2019-10-01 | 2024-04-01
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 70% | 609 dias | 2021-11-01 | 2024-03-31
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 50% | 244 dias | 2022-11-01 | 2024-04-30
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 100% | 89 dias | 2023-02-01 | 2023-11-30
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 22% | 423 dias | 2022-11-01 | 2025-04-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-10-01 | 2026-04-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 151 dias | 2024-11-01 | 2025-03-31
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 152 dias | 2024-10-30 | 2025-03-30
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 151 dias | 2024-11-01 | 2025-03-31
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 211 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Implantação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 151 dias | 2024-11-01 | 2025-03-31
Implantação - Dessedentação animal | 0% | 2156 dias | 2017-03-28 | 2025-10-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 184 dias | 2017-03-28 | 2017-09-27
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 61 dias | 2024-01-01 | 2024-03-01
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 61 dias | 2024-01-01 | 2024-03-01
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 2105 dias | 2017-03-28 | 2022-12-31
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 25% | 245 dias | 2023-08-01 | 2024-04-01
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 33% | 457 dias | 2023-05-01 | 2024-07-30
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 489 dias | 2019-07-01 | 2020-10-31
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 91 dias | 2022-11-01 | 2023-01-30
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Dessedentação Animal - nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Saneamento Rural | 0% | 2156 dias | 2017-03-28 | 2025-10-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 184 dias | 2017-03-28 | 2017-09-27
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 61 dias | 2024-01-01 | 2024-03-01
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-03-01 | 2024-08-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 1951 dias | 2017-03-28 | 2022-07-30
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 25% | 245 dias | 2023-08-01 | 2024-04-01
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 33% | 457 dias | 2023-05-01 | 2024-07-30
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 579 dias | 2018-05-01 | 2019-11-30
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 91 dias | 2022-11-01 | 2023-01-30
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Saneamento Rural - nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Barraginhas | 0% | 2156 dias | 2017-03-28 | 2025-10-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 184 dias | 2017-03-28 | 2017-09-27
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 117 dias | 2022-07-31 | 2022-11-24
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 61 dias | 2024-01-01 | 2024-03-01
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 59% | 184 dias | 2023-06-15 | 2023-12-15
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 184 dias | 2017-03-28 | 2017-09-27
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 25% | 245 dias | 2023-08-01 | 2024-04-01
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 33% | 457 dias | 2023-05-01 | 2024-07-30
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 489 dias | 2019-07-01 | 2020-10-31
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 81% | 410 dias | 2022-11-01 | 2023-12-15
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Implantação - Barraginhas - nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-04-01 | 2025-08-29
Pagamento por serviços ambientais - PSA | 0% | 2620 dias | 2019-11-01 | 2030-05-29
1º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1630 dias | 2019-11-01 | 2026-05-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 341 dias | 2020-02-10 | 2021-01-15
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 164 dias | 2019-11-13 | 2020-04-24
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 121 dias | 2024-10-01 | 2025-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 501 dias | 2019-11-01 | 2021-03-15
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 490 dias | 2019-11-12 | 2021-03-15
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 120 dias | 2020-11-01 | 2021-02-28
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 74% | 1905 dias | 2019-11-13 | 2025-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2024-09-01 | 2025-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 100% | 304 dias | 2022-11-01 | 2023-08-31
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 243 dias | 2024-04-01 | 2024-11-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-08-01 | 2024-11-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 121 dias | 2025-08-01 | 2025-11-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2025-10-01 | 2026-05-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2025-10-01 | 2026-05-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2025-10-01 | 2026-05-29
2º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1609 dias | 2020-12-02 | 2027-05-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 2 dias | 2021-12-28 | 2021-12-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 2 dias | 2020-12-28 | 2020-12-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 6% | 517 dias | 2023-09-01 | 2025-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 63% | 334 dias | 2022-12-01 | 2023-10-30
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 393 dias | 2020-12-02 | 2021-12-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 120 dias | 2021-11-01 | 2022-02-28
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2026-10-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 54% | 1852 dias | 2021-01-04 | 2026-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2025-09-01 | 2026-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 760 dias | 2023-11-01 | 2025-11-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 547 dias | 2025-08-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 1125 dias | 2023-11-01 | 2026-11-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2026-10-01 | 2027-05-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2026-10-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2026-10-01 | 2027-05-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2026-10-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2026-10-01 | 2027-05-29
3º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1382 dias | 2022-11-01 | 2028-05-28
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 304 dias | 2022-11-01 | 2023-08-31
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 304 dias | 2022-11-01 | 2023-08-31
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 1551 dias | 2022-11-01 | 2027-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 92% | 363 dias | 2022-11-01 | 2023-10-30
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 75% | 364 dias | 2022-11-01 | 2023-10-30
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 121 dias | 2027-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 273 dias | 2022-11-01 | 2023-08-31
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2027-10-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 21% | 1551 dias | 2022-11-01 | 2027-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2026-09-01 | 2027-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 759 dias | 2024-11-01 | 2026-11-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 547 dias | 2026-08-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 1124 dias | 2024-11-01 | 2027-11-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2027-10-01 | 2028-05-28
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2027-10-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2027-10-01 | 2028-05-28
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2027-10-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2027-10-01 | 2028-05-28
4º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1382 dias | 2023-11-01 | 2029-05-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 1551 dias | 2023-11-01 | 2028-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 121 dias | 2026-10-01 | 2027-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 487 dias | 2027-11-01 | 2029-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2028-10-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 151 dias | 2027-09-01 | 2028-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2027-09-01 | 2028-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 759 dias | 2025-11-01 | 2027-11-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 548 dias | 2027-08-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 1125 dias | 2025-11-01 | 2028-11-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 241 dias | 2028-10-01 | 2029-05-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2028-10-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2028-10-01 | 2029-05-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2028-10-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 241 dias | 2028-10-01 | 2029-05-29
5º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1378 dias | 2024-11-01 | 2030-05-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 1551 dias | 2024-11-01 | 2029-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 121 dias | 2027-10-01 | 2028-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 121 dias | 2027-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 486 dias | 2028-11-01 | 2030-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 121 dias | 2029-10-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 151 dias | 2028-09-01 | 2029-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2028-09-01 | 2029-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 760 dias | 2026-11-01 | 2028-11-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 547 dias | 2028-08-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 1125 dias | 2026-11-01 | 2029-11-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 211 dias | 2029-10-01 | 2030-04-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2029-10-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 241 dias | 2029-10-01 | 2030-05-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2029-10-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 151 dias | 2029-10-01 | 2030-02-28
Manutenção | 0% | 2926 dias | 2017-12-01 | 2029-08-25
1º Ano de Manutenção Florestal | 0% | 2325 dias | 2017-12-01 | 2027-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 365 dias | 2017-12-01 | 2018-11-30
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 469 dias | 2019-12-17 | 2021-03-29
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 420 dias | 2023-02-01 | 2024-03-26
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 21% | 1176 dias | 2023-02-01 | 2026-04-21
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 365 dias | 2017-12-01 | 2018-11-30
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 170 dias | 2021-07-01 | 2021-12-17
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 451 dias | 2024-01-01 | 2025-03-26
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 451 dias | 2025-01-01 | 2026-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 365 dias | 2017-12-01 | 2018-11-30
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-01-01 | 2025-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 72% | 1928 dias | 2019-12-17 | 2025-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 361 dias | 2024-04-01 | 2025-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 54% | 451 dias | 2023-02-01 | 2024-04-26
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 452 dias | 2023-12-01 | 2025-02-24
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 451 dias | 2025-01-01 | 2026-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 451 dias | 2026-01-01 | 2027-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-12-01 | 2026-11-21
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2024-11-01 | 2025-10-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 721 dias | 2025-03-01 | 2027-02-19
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-01-01 | 2025-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-12-01 | 2026-11-21
2º Ano de Manutenção Florestal | 0% | 3492 dias | 2018-12-03 | 2028-06-24
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 394 dias | 2018-12-03 | 2019-12-31
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 100% | 421 dias | 2021-11-01 | 2022-12-26
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 421 dias | 2024-02-01 | 2025-03-27
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 810 dias | 2025-02-01 | 2027-04-21
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 394 dias | 2018-12-03 | 2019-12-31
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 181 dias | 2022-07-01 | 2022-12-28
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 451 dias | 2025-04-01 | 2026-06-25
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 541 dias | 2026-01-01 | 2027-06-25
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 394 dias | 2018-12-03 | 2019-12-31
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-01-01 | 2026-12-27
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 43% | 1608 dias | 2021-11-01 | 2026-03-27
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 361 dias | 2025-04-02 | 2026-03-28
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 451 dias | 2024-05-01 | 2025-07-25
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 665 dias | 2024-05-01 | 2026-02-24
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 541 dias | 2026-01-01 | 2027-06-25
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 541 dias | 2027-01-01 | 2028-06-24
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 721 dias | 2025-12-01 | 2027-11-21
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-11-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 721 dias | 2026-03-01 | 2028-02-19
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-01-01 | 2026-12-27
Realizar manutenção no 2º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 721 dias | 2025-12-01 | 2027-11-21
3º Ano de Manutenção Florestal | 0% | 2003 dias | 2021-08-01 | 2029-08-25
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 85% | 751 dias | 2022-01-01 | 2024-01-21
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 70% | 391 dias | 2023-01-01 | 2024-01-26
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 420 dias | 2025-02-01 | 2026-03-27
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 810 dias | 2026-02-01 | 2028-04-20
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 90% | 882,75 dias | 2021-08-01 | 2023-12-31
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 51% | 181 dias | 2023-07-01 | 2023-12-28
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 421 dias | 2026-07-01 | 2027-08-25
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 451 dias | 2027-06-01 | 2028-08-24
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 728,68 dias | 2021-08-01 | 2023-07-30
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 361 dias | 2027-01-01 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 14% | 1488 dias | 2023-03-01 | 2027-03-27
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 331 dias | 2026-04-01 | 2027-02-25
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 421 dias | 2025-08-01 | 2026-09-25
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 573 dias | 2025-08-01 | 2027-02-24
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 602 dias | 2027-01-01 | 2028-08-24
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 603 dias | 2028-01-01 | 2029-08-25
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 721 dias | 2026-12-01 | 2028-11-20
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-11-01 | 2027-10-27
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 721 dias | 2027-03-01 | 2029-02-18
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2027-01-01 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 721 dias | 2026-12-01 | 2028-11-20
Monitoramento | 0% | 3086 dias | 2018-07-29 | 2030-12-28
Monitoramento da qualidade | 0% | 2323 dias | 2018-07-29 | 2027-11-28
1º Monitoramento da Qualidade | 0% | 2076 dias | 2018-07-29 | 2026-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 67% | 181 dias | 2023-06-01 | 2023-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 67% | 181 dias | 2023-06-01 | 2023-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 334 dias | 2023-06-01 | 2024-04-29
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 179 dias | 2018-10-01 | 2019-03-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 100% | 182 dias | 2018-10-01 | 2019-03-31
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 211 dias | 2025-06-01 | 2025-12-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 179 dias | 2018-07-29 | 2019-01-23
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-07-01 | 2025-12-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 88% | 1826 dias | 2019-05-01 | 2024-04-29
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-07-01 | 2024-12-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 181 dias | 2024-03-01 | 2024-08-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 303 dias | 2024-03-01 | 2024-12-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-07-01 | 2025-12-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
2º Monitoramento da Qualidade | 0% | 1095 dias | 2023-07-01 | 2027-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 333 dias | 2024-06-01 | 2025-04-29
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 44% | 211 dias | 2023-07-01 | 2024-01-27
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 211 dias | 2026-06-01 | 2026-12-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-07-01 | 2026-12-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-07-01 | 2025-12-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 181 dias | 2025-03-01 | 2025-08-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 303 dias | 2025-03-01 | 2025-12-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-07-01 | 2026-12-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Monitoramento ecológico | 0% | 2022 dias | 2022-11-01 | 2030-12-28
1º Monitoramento Ecológico | 0% | 1528 dias | 2022-11-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 100% | 150 dias | 2022-11-01 | 2023-03-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 546 dias | 2027-01-01 | 2028-06-29
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 242 dias | 2027-06-01 | 2028-01-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 100% | 150 dias | 2022-11-01 | 2023-03-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 181 dias | 2027-04-01 | 2027-09-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 211 dias | 2028-06-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 100% | 150 dias | 2022-11-01 | 2023-03-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-07-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 546 dias | 2024-11-01 | 2026-04-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 181 dias | 2027-02-01 | 2027-07-31
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-08-01 | 2028-01-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 424 dias | 2027-11-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 516 dias | 2027-06-01 | 2028-10-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-07-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-07-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
2º Monitoramento Ecológico | 0% | 2249 dias | 2024-11-01 | 2030-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 16/17 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 19/20 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23 | 0% | 546 dias | 2029-01-01 | 2030-06-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24 | 0% | 242 dias | 2029-06-01 | 2030-01-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 16/17 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 19/20 | 0% | 181 dias | 2026-11-01 | 2027-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21 | 0% | 181 dias | 2028-09-01 | 2029-02-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-07-01 | 2030-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 16/17 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2029-12-01 | 2030-05-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 19/20 | 0% | 546 dias | 2026-11-01 | 2028-04-29
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2029-06-01 | 2029-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23 | 0% | 181 dias | 2028-12-01 | 2029-05-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24 | 0% | 181 dias | 2029-06-01 | 2029-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 24/25 | 0% | 423 dias | 2029-09-01 | 2030-10-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Corrente Grande - 25/26 | 0% | 515 dias | 2029-04-01 | 2030-08-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-05-01 | 2030-10-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-01-01 | 2030-06-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Caratinga - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-05-01 | 2030-10-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2029-12-01 | 2030-05-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-05-01 | 2030-10-28