## PG26
Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Início | Término
PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Recargas Hídricas | 40% | 4039 dias? | 2015-11-05 | 2031-12-15
Pesquisa e Desenvolvimento | 99% | 1328 dias | 2018-09-28 | 2024-01-31
WWF | 100% | 845 dias | 2018-09-28 | 2022-02-16
Implantação | 100% | 845 dias | 2018-09-28 | 2022-02-16
Governança do Programa | 100% | 651 dias | 2019-07-10 | 2022-02-16
UGR - Unidade de Gerenciamento Regional | 100% | 628 dias | 2019-08-12 | 2022-02-16
Realizar reuniões da UGR | 100% | 628 dias | 2019-08-12 | 2022-02-16
UGR - Unidade de Gerenciamento Regional concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia do Suaçuí | 100% | 624 dias | 2019-08-19 | 2022-02-16
Implantar UAL Suaçuí | 100% | 1 dia | 2019-08-19 | 2019-08-19
Realizar reuniões UAL Suaçuí | 100% | 623 dias | 2019-08-20 | 2022-02-16
UAL Suaçuí concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia do Guandu | 100% | 642 dias | 2019-07-23 | 2022-02-16
Implantar UAL Guandu | 100% | 1 dia | 2019-07-23 | 2019-07-23
Realizar reuniões UAL Guandu | 100% | 641 dias | 2019-07-24 | 2022-02-16
UAL Guandu concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia do Manhuaçu | 100% | 651 dias | 2019-07-10 | 2022-02-16
Implantar UAL Manhuaçu | 100% | 1 dia | 2019-07-10 | 2019-07-10
Realizar reuniões UAL Manhuaçu | 100% | 650 dias | 2019-07-11 | 2022-02-16
UAL Manhuaçu concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia do Pontões | 100% | 634 dias | 2019-08-02 | 2022-02-16
Implantar UAL Pontões | 100% | 1 dia | 2019-08-02 | 2019-08-02
Realizar reuniões UAL Pontões | 100% | 633 dias | 2019-08-05 | 2022-02-16
UAL Pontões concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia de Sta. Maria do rio Doce | 100% | 368 dias | 2020-08-27 | 2022-02-16
Implantar UAL Sta. Maria do rio Doce | 100% | 24 dias | 2020-08-27 | 2020-09-30
Realizar reuniões UAL Sta. Maria do rio Doce | 100% | 344 dias | 2020-10-01 | 2022-02-16
Sta. Maria do rio Doce concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Unidade de acompanhamento local da sub-bacia do Piranga | 100% | 624 dias | 2019-08-19 | 2022-02-16
Implantar UAL Piranga | 100% | 1 dia | 2019-08-19 | 2019-08-19
Realizar reuniões UAL Piranga | 100% | 623 dias | 2019-08-20 | 2022-02-16
UAL Piranga concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Mobilização de Produtores Rurais | 100% | 143 dias | 2019-08-12 | 2020-03-10
Realizar reuniões de mobilização de produtores rurais | 100% | 143 dias | 2019-08-12 | 2020-03-10
Produtores cadastros durante o período do Edital pela WWF | 100% | 0 dias | 2020-01-01 | 2020-01-01
Parceria WWF - Unidades de acompanhamento local formalizadas | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Oportunidades para Desenvolvimento Rural Sustentável | 100% | 572 dias | 2019-08-13 | 2021-11-30
Portfólio de desenvolvimento rural sustentável (DRS) | 100% | 207 dias | 2019-08-13 | 2020-06-15
Elaboração do Portfólio DRS | 100% | 48 dias | 2019-08-13 | 2019-10-18
Elaborar portfólio DRS | 100% | 1 dia | 2019-08-13 | 2019-08-13
Portfólio DRS aprovado pela Fundação Renova | 100% | 0 dias | 2019-08-23 | 2019-08-23
Portfólio DRS impresso pela Fundação Renova | 100% | 0 dias | 2019-10-18 | 2019-10-18
Portfólio de desenvolvimento rural sustentável (DRS) concluído | 100% | 0 dias | 2020-06-15 | 2020-06-15
Arranjos produtivos | 100% | 518 dias | 2019-10-01 | 2021-10-29
Macro diagnóstico socioambiental | 100% | 182 dias | 2019-10-01 | 2020-06-26
Contratação da empresa para realizar o macro diagnóstico socioambiental | 100% | 57 dias | 2019-10-01 | 2019-12-20
Elaborar carta-convite para contratação de empresa para elaborar o macro diagnóstico socioambiental | 100% | 2 dias | 2019-10-01 | 2019-10-02
Carta-convite divulgada para contratação de empresa para elaborar o macro diagnóstico socioambiental | 100% | 0 dias | 2019-10-02 | 2019-10-02
Selecionar empresa para elaborar o macro diagnóstico socioambiental | 100% | 20 dias | 2019-10-24 | 2019-11-21
Aprovar empresa selecionada para elaborar o macro diagnóstico ambiental junto ao compliance da Fundação Renova | 100% | 15 dias | 2019-11-22 | 2019-12-13
Celebrar contrato com empresa para elaborar o macro diagnóstico ambiental | 100% | 1 dia | 2019-12-20 | 2019-12-20
Empresa para elaborar o macro diagnóstico socioambiental contratada | 100% | 0 dias | 2019-12-20 | 2019-12-20
Elaboração do macro diagnóstico socioambiental | 100% | 125 dias | 2019-12-23 | 2020-06-26
Elaborar macro diagnóstico socioambiental | 100% | 97 dias | 2019-12-23 | 2020-05-18
1º versão do Macrodiagnóstico Sociambiental das sub-bacias entregue pela subcontratada | 100% | 0 dias | 2020-05-18 | 2020-05-18
Revisar macro diagnóstico socioambiental entregue pela subcontratada | 100% | 18 dias | 2020-05-19 | 2020-06-12
Realizar 3 oficinas para confirmação dos resultados do macro diagnóstico socioambiental | 100% | 10 dias | 2020-06-15 | 2020-06-26
Macrodiagnóstico Sociambiental das sub-bacias revisado pela WWF | 100% | 0 dias | 2020-06-26 | 2020-06-26
Macrodiagnóstico Sociambiental das sub-bacias realizado | 100% | 0 dias | 2020-06-26 | 2020-06-26
Diagnóstico mercadológico | 100% | 342 dias | 2019-10-01 | 2021-02-18
Contratação da empresa para realizar o diagnóstico mercadológico | 100% | 78 dias | 2019-10-01 | 2020-01-23
Elaborar carta-convite para contratação de empresa para elaborar o diagnóstico mercadológico | 100% | 2 dias | 2019-10-01 | 2019-10-02
Carta-convite divulgada para contratação de empresa para elaborar o macro diagnóstico socioambiental | 100% | 0 dias | 2019-10-02 | 2019-10-02
Selecionar empresa para elaborar o diagnóstico mercadológico | 100% | 20 dias | 2019-10-24 | 2019-11-21
Aprovar empresa selecionada para elaborar o diagnóstico mercadológico junto ao compliance da Fundação Renova | 100% | 20 dias | 2019-11-22 | 2019-12-20
Celebrar contrato com empresa para elaborar o diagnóstico mercadológico | 100% | 10 dias | 2020-01-10 | 2020-01-23
Empresa para elaborar o diagnóstico mercadológico contratada | 100% | 0 dias | 2020-01-23 | 2020-01-23
Elaboração do diagnóstico mercadológico | 100% | 249 dias | 2020-01-24 | 2021-01-25
Elaborar diagnóstico mercadológico | 100% | 241 dias | 2020-01-24 | 2021-01-13
1ª versão do Diagnóstico Mercadológico das sub-bacias entregue pela subcontratada | 100% | 0 dias | 2021-01-13 | 2021-01-13
Revisar diagnóstico mercadológico | 100% | 8 dias | 2021-01-14 | 2021-01-25
Diagnóstico Mercadológico das sub-bacias revisado pela WWF | 100% | 0 dias | 2021-01-25 | 2021-01-25
Diagnóstico Mercadológico das sub-bacias realizado | 100% | 0 dias | 2021-02-18 | 2021-02-18
Arranjos produtivos regionalizados | 100% | 248 dias | 2020-11-03 | 2021-10-29
Proposicao de arranjos produtivos vinculados a programas governamentais | 100% | 361 dias | 2020-11-03 | 2021-10-29
Elaborar arranjos produtivos para comercialização direta e CSA | 100% | 318 dias | 2020-12-16 | 2021-10-29
Modelos de arranjos produtivos desenvolvidos | 100% | 0 dias | 2021-10-29 | 2021-10-29
Arranjos produtivos concluído | 100% | 0 dias | 2021-10-29 | 2021-10-29
Instrumentos Econômicos | 100% | 402 dias | 2019-08-13 | 2021-03-26
Análise de viabilidade técnica financeira do projeto de carbono | 100% | 56 dias | 2019-08-13 | 2019-10-30
Analisar a Viabilidade Técnica e Financeira para Crédito de Carbono | 100% | 56 dias | 2019-08-13 | 2019-10-30
Projeto de Crédito de Carbono disponibilizado para tomada de decisão | 100% | 0 dias | 2019-10-30 | 2019-10-30
Aguardar a definição sobre a continuidade do projeto de carbono | 100% | 1 dia | 2019-12-23 | 2019-12-23
Instrumentos Econômicos concluídos | 100% | 0 dias | 2021-03-26 | 2021-03-26
Unidades Demonstrativas (UD) de Boas Práticas Agrícolas | 100% | 572 dias | 2019-08-13 | 2021-11-30
Unidade Demonstrativa de Periquito | 100% | 572 dias | 2019-08-13 | 2021-11-30
Realizar planejamento da UD em Periquito | 100% | 44 dias | 2019-08-13 | 2019-10-14
Realizar mobilização | 100% | 5 dias | 2019-12-02 | 2019-12-06
Realizar preparo de solo | 100% | 5 dias | 2019-12-02 | 2019-12-06
Realizar capacitações sobre pastagens e capineiras na UD de Periquito | 100% | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-13
Implantar esterqueiras na UD de Periquito | 100% | 185 dias | 2020-05-14 | 2021-02-05
Implantar modelo de SAF na UD de Periquito | 100% | 268 dias | 2021-03-08 | 2021-11-30
Realizar capacitações sobre SAF na UD de Periquito | 100% | 268 dias | 2021-03-08 | 2021-11-30
Unidade Demonstrativa de Periquito Implantada | 100% | 0 dias | 2021-11-30 | 2021-11-30
Unidade Demonstrativa de Governador Valadares | 100% | 86 dias | 2019-08-13 | 2019-12-13
Realizar planejamento da UD em Governador Valadares | 100% | 44 dias | 2019-08-13 | 2019-10-14
Realizar mobilização | 100% | 5 dias | 2019-12-02 | 2019-12-06
Realizar preparo de solo | 100% | 5 dias | 2019-12-02 | 2019-12-06
Realizar capacitações sobre pastagens e capineiras na UD de Governador Valadares | 100% | 4 dias | 2019-12-09 | 2019-12-13
Unidades Demonstrativas (UD) de Boas Práticas Agrícolas implantadas | 100% | 0 dias | 2021-11-30 | 2021-11-30
Oportunidades para Desenvolvimento Rural Sustentável concluídas | 100% | 0 dias | 2021-10-29 | 2021-10-29
Concurso Ideias Renovadoras: Restauração Florestal com fins econômicos na bacia do Doce | 100% | 400 dias | 2019-08-13 | 2021-03-24
Planejamento o Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 91 dias | 2019-08-13 | 2019-12-20
Definir parcerias para o concurso Ideias Renovadoras | 100% | 91 dias | 2019-08-13 | 2019-12-20
Definir escopo e prazos do concurso Ideias Renovadoras | 100% | 33 dias | 2019-09-24 | 2019-11-07
Definir papéis e responsabilidade dos parceiros do concurso | 100% | 20 dias | 2019-11-08 | 2019-12-06
Concurso Ideias Renovadoras planejado | 100% | 0 dias | 2019-12-20 | 2019-12-20
Edital do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 212 dias | 2019-09-04 | 2020-07-13
Elaborar Edital do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 135 dias | 2019-09-04 | 2020-03-20
Edital do Concurso Ideias Renovadoras aprovado pela Fundação Renova | 100% | 0 dias | 2020-03-20 | 2020-03-20
Divulgar Edital do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 82 dias | 2020-03-16 | 2020-07-13
Inscrições para o Concurso Ideias Renovadoras abertas | 100% | 0 dias | 2020-03-23 | 2020-03-23
Inscrições para o Concurso Ideias Renovadoras encerradas | 100% | 0 dias | 2020-07-13 | 2020-07-13
Portal web do concurso Ideias Renovadoras | 100% | 80 dias | 2019-11-08 | 2020-03-10
Desenvolver laiaute do site do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 20 dias | 2019-11-08 | 2019-12-06
Leiaute do site do Concurso Ideias Renovadoras aprovada pela Fundação Renova | 100% | 0 dias | 2020-01-09 | 2020-01-09
Desenvolver o portal web do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 40 dias | 2020-01-10 | 2020-03-10
Portal web do Concurso elaborado e atualizado | 100% | 0 dias | 2020-03-10 | 2020-03-10
Seleção de projetos vencedores | 100% | 29 dias | 2020-07-14 | 2020-08-21
Definir projetos elegíveis para o concurso Ideias Renovadoras | 100% | 15 dias | 2020-07-14 | 2020-08-03
Selecionar projetos ganhadores do concurso Ideias Renovadoras | 100% | 6 dias | 2020-08-04 | 2020-08-11
Divulgar projetos vencedores | 100% | 8 dias | 2020-08-12 | 2020-08-21
Projetos vencedores do Concurso Ideias Renovadoras selecionados | 100% | 0 dias | 2020-08-21 | 2020-08-21
Sistematizar todas as propostas inscritas no Concurso em uma publicação | 100% | 158 dias | 2020-08-04 | 2021-03-24
Definir a estrutura da publicação | 100% | 14 dias | 2020-08-04 | 2020-08-21
Sistematizar as propostas inscritas no Concurso em uma publicação | 100% | 49 dias | 2020-08-21 | 2020-10-30
Lançar a publicação | 100% | 28 dias | 2021-02-10 | 2021-03-24
Propostas inscritas no concurso sistematizadas e publicadas | 100% | 0 dias | 2021-03-24 | 2021-03-24
Workshop de Imersão com os ganhadores do Concurso Ideias Renovadoras | 100% | 125 dias | 2020-08-04 | 2021-02-02
Definir agenda do workshop de imersão do concurso Ideias Renovadoras | 100% | 8 dias | 2020-08-04 | 2020-08-13
Definir convidados externos (até 20 participantes) do workshop de imersão do concurso Ideias Renovadoras | 100% | 8 dias | 2020-08-04 | 2020-08-13
Alinhar com os parceiros do concurso Ideias Renovadoras os detalhes do workshop de imersão | 100% | 20 dias | 2020-08-14 | 2020-09-11
Planejamento do Workshop de imersão concluído | 100% | 0 dias | 2020-09-11 | 2020-09-11
Realizar Workshop de Imersão com os vencedores | 100% | 5 dias | 2020-09-21 | 2020-09-25
Workshop de imersão com os ganhadores do concurso realizado | 100% | 0 dias | 2020-09-25 | 2020-09-25
Ajustar os arranjos dos workshops | 100% | 21 dias | 2020-09-28 | 2020-10-27
Realizar reunião de apresentação dos arranjos dos workshops para Fundação Renova | 100% | 1 dia | 2020-11-10 | 2020-11-10
Arranjos de SAFs disponibilizados para Fundação Renova | 100% | 0 dias | 2021-02-02 | 2021-02-02
Edital do Concurso Ideias Renovadoras finalizado | 100% | 0 dias | 2020-08-21 | 2020-08-21
Gestão, monitoramento e comunicação | 100% | 838 dias | 2018-09-28 | 2022-02-07
Desenvolvimento e aplicacao de protocolo de monitoramento hidroambiental na bacia do Suacui - avaliar linha de base | 100% | 83 dias | 2021-09-24 | 2021-12-15
Relatório parcial 1 entregue | 100% | 0 dias | 2018-09-28 | 2018-09-28
Relatório parcial 2 entregue | 100% | 0 dias | 2018-12-27 | 2018-12-27
Relatório parcial 3 entregue | 100% | 0 dias | 2019-02-21 | 2019-02-21
Relatório parcial 4 entregue | 100% | 0 dias | 2019-05-27 | 2019-05-27
Relatório parcial 5 entregue | 100% | 0 dias | 2019-09-03 | 2019-09-03
Relatório parcial 6 entregue | 100% | 0 dias | 2019-12-03 | 2019-12-03
Relatório parcial 7 entregue | 100% | 0 dias | 2020-03-02 | 2020-03-02
Relatório parcial 8 entregue | 100% | 0 dias | 2020-06-01 | 2020-06-01
Relatório parcial 9 entregue | 100% | 0 dias | 2020-09-15 | 2020-09-15
Relatório parcial 10 entregue | 100% | 0 dias | 2020-12-03 | 2020-12-03
Relatório parcial 11 entregue | 100% | 0 dias | 2021-03-15 | 2021-03-15
Relatório parcial 12 entregue | 100% | 0 dias | 2021-06-28 | 2021-06-28
Relatório parcial 13 entregue | 100% | 0 dias | 2021-09-27 | 2021-09-27
Relatório parcial 14 entregue | 100% | 0 dias | 2021-12-15 | 2021-12-15
Relatório final da parceria WWF entregue | 100% | 0 dias | 2022-02-07 | 2022-02-07
Parceria WWF concluída | 100% | 0 dias | 2022-02-16 | 2022-02-16
Edital de mobilização 2021 | 100% | 213 dias | 2021-05-03 | 2021-12-01
NBL Engenharia Ambiental EIRELI - Bioflora | 100% | 561 dias | 2019-05-22 | 2021-08-20
Kickoff e assinatura do contrato com a NBL Engenharia Ambiental EIRELI - Bioflora realizados | 100% | 0 dias | 2019-05-22 | 2019-05-22
Execução das Consultorias (Planos de Trabalho) | 100% | 539 dias | 2019-06-25 | 2021-08-20
Executar Ordem de Serviço: 0 Premissas para planejamento executivo do contrato | 100% | 475 dias | 2019-06-25 | 2021-05-21
Plano de Trabalho: Estratégia para implementação dos programas 26 e 27 da Fundação Renova | 100% | 446 dias | 2019-07-15 | 2021-04-30
Executar Ordem de Serviço: 1.1 Diagnóstico das propriedades rurais das 06 bacias prioritárias realizada | 100% | 98 dias | 2019-08-05 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 1.2 Revisão das premissas orçamentárias realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 1.4 Apresentação para a Câmara Técnica (CTFor) | 100% | 50 dias | 2021-02-18 | 2021-04-30
Executar Ordem de Serviço: 1.5 Reunião de alinhamento das estratégias e mobilização dos PG's 26 e 27 | 100% | 38 dias | 2020-02-20 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 1.6 Revisão dos editais de contratação das empresas executoras realizada | 100% | 9 dias | 2020-04-06 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 1.7 Revisão dos editais de contratação das empresas executoras realizada | 100% | 36 dias | 2020-04-06 | 2020-05-28
Executar Ordem de Serviço 1.8 Participação no GT de revisão dos PGs 26 e 27 | 100% | 30 dias | 2021-03-15 | 2021-04-27
Consultoria para o Plano de Trabalho: Estratégia para implementação dos programas 26 e 27 da Fundação Renova realizada | 100% | 0 dias | 2021-04-30 | 2021-04-30
Plano de Trabalho: Chave de intervenção para os projetos de restauração | 100% | 528 dias | 2019-07-10 | 2021-08-20
Executar Ordem de Serviço: 2.1 Revisão da definição do programa 26 – conteúdo sobre monitoramento da qualidade realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.2 Revisão da definição dos programas 26 e 27 – conteúdo sobre restauração realizada | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.3 Revisão detalhada da Chave de Intervenção realizada | 100% | 116 dias | 2019-07-10 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.6 Indicadores e parâmetros ecológicos para os programas 26 e 27 realizada | 100% | 84 dias | 2019-08-26 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.7 Manual/Cartilha de técnicas e procedimentos operacionais realizada | 100% | 84 dias | 2019-08-26 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.8 Avaliação das análises de solo e recomendações operacionais realizada | 100% | 79 dias | 2019-09-02 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 2.9 Revisão do procedimento operacional e monitoramento da qualidade | 100% | 62 dias | 2020-01-17 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 2.10 Revisão do conteúdo do edital de 400ha do PG 26 e 210 nascente do PG 27, bacia do Suaçui | 100% | 63 dias | 2020-01-16 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 2.11 Revisão do monitoramento ecológico | 100% | 101 dias | 2020-03-20 | 2020-08-13
Executar Ordem de Serviço: 2.12 Revisão da listagem floristica para indicação de sementes e mudas para restauração florestal | 100% | 52 dias | 2020-04-06 | 2020-06-22
Executar Ordem de Serviço: 2.13 Revisão dos indicadores ecológicos | 100% | 72 dias | 2020-05-05 | 2020-08-13
Executar Ordem de Serviço: 2.14 Revisão dos métodos de restauração e respectivas técnicas | 100% | 182 dias | 2020-05-05 | 2021-01-22
Executar Ordem de Serviço: 2.15 Elaboração de valoração e indicadores de PSA | 100% | 136 dias | 2020-07-09 | 2021-01-22
Executar Ordem de Serviço: 2.16 - Elaboração do laudo técnico de referência para efeito de borda | 100% | 19 dias | 2020-07-20 | 2020-08-13
Executar Ordem de Serviço: 2.17 - Avaliação do relatório do inventário da bacia do rio Santa Maria do Doce | 100% | 29 dias | 2020-08-17 | 2020-09-25
Executar Ordem de Serviço: 2.18 - Definição de parcelas experimentais do projeto de recuperação de áreas degradadas pela inundação das margens da lagoa Juparanã e rio pequeno em Linhares-ES. | 100% | 17 dias | 2021-02-18 | 2021-03-12
Executar Ordem de Serviço: 2.19- Revisão a respeito da aplicação de herbicidas em áreas de Preservação Permanente | 100% | 51 dias | 2021-05-10 | 2021-07-20
Executar Ordem de Serviço: 2.20- definição da localização das unidades amostrais (parcelas) para o monitoramento ecológico a ser realizado no território do Programa 25 e nas Unidades de Trabalho do Ano 1 do Programa 27. | 100% | 43 dias | 2021-05-20 | 2021-07-20
Executar Ordem de Serviço: 2.21- Definição da localização das unidades amostrais (parcelas) para o inventário florestal a ser realizado na porção mineira da bacia do rio Doce | 100% | 45 dias | 2021-06-21 | 2021-08-20
Consultoria para o Plano de Trabalho: Chave de intervenção para os projetos de restauração realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
Plano de Trabalho: Cursos de capacitação em restauração florestal e monitoramento de áreas em restauração florestal | 100% | 190 dias | 2019-07-15 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 3.1 Curso de monitoramento – técnicos realizada (Aymores) | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.2 Curso de restauração – executores realizada (Governador Valadares) | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.3 Curso de restauração – técnicos realizada ( Mariana) | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 3.4 Curso de restauração – Técnicos e Executores (Colatina) | 100% | 38 dias | 2020-02-20 | 2020-04-17
Consultoria para o Plano de Trabalho: Cursos de capacitação em restauração florestal e monitoramento de áreas em restauração florestal realizada | 100% | 0 dias | 2020-04-17 | 2020-04-17
Plano de Trabalho: Pesquisa e Desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 520 dias | 2019-07-15 | 2021-08-13
Executar Ordem de Servição: 4.0 Definir o delineamento experimental dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 113 dias | 2019-07-15 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 4.8 Acompanhamento os procedimentos operacionais em campo | 100% | 20 dias | 2019-11-25 | 2019-12-23
Executar Ordem de Serviço: 4.9 Definir o delineamento experimental dos projetos de pesquisa e desenvolvimento em restauração florestal | 100% | 400 dias | 2020-01-07 | 2021-08-13
Executar Ordem de Serviço: 4.10 PRAD da lagoa Juparanã | 100% | 56 dias | 2020-01-27 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.11 Acompanhamento operacional pré-plantio | 100% | 56 dias | 2020-01-27 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.12 Porcedimento operacional para aplicação de Herbiida | 100% | 42 dias | 2020-02-14 | 2020-04-17
Executar Ordem de Serviço: 4.13 Apresentação para AECOM do projeto de recuperação de áreas degradadas pela inundação das margens da lagoa Juparanã e rio pequeno em Linhares-ES | 100% | 20 dias | 2020-06-10 | 2020-07-08
Consultoria para o Plano de Trabalho: Pesquisa e Desenvolvimento em restauração florestal realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-13 | 2021-08-13
Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada | 100% | 0 dias | 2021-08-20 | 2021-08-20
IPÊ | 99% | 949 dias | 2020-04-06 | 2024-01-31
Atividades 1º trimestre do 1º ano | 100% | 491 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Todos os técnicos e coordenadores do projeto deverão passar por treinamento de segurança realizado pela Fundação Renova | 100% | 37 dias | 2021-07-05 | 2021-08-24
Conversas e diálogos com agencias de extensão rural nos Estados (INCRA, IEF, EMATER; parceiros FR e setor de produção da direção dos movimentos rurais. | 100% | 331 dias | 2021-07-05 | 2022-05-31
Selecionar equipe técnica e mediadores locais. | 100% | 89 dias | 2021-07-05 | 2021-11-09
Realizar o Cadastro Ambiental Rural para cada um dos 4 assentamentos. | 100% | 49 dias | 2021-07-05 | 2021-09-10
Realizar divulgação para cursos e atividades de integração. | 100% | 719 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Realizar vinte atividades de integração e produzir respectivos relatórios. | 100% | 719 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Criar e atualizar página específica no site do IPÊ. | 100% | 719 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Produzir 2 notícias por mês para publicação nos canais do IPÊ e FR. | 100% | 719 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Criar uma Newsletter trimestral, digital para parceiros e lideranças locais. | 100% | 719 dias | 2021-07-05 | 2023-06-23
Conclusão das atividades do 1º trimestre do 1º ano - Ipê | 100% | 0 dias | 2023-06-23 | 2023-06-23
Atividades 2º trimestre do 1º ano | 100% | 432 dias | 2021-10-04 | 2023-06-30
Realizar quatro atividades de integração, uma por assentamento. | 100% | 75 dias | 2021-10-04 | 2021-12-17
Realizar quatro oficinas de diagnóstico, uma por assentamento. | 100% | 304,38 diasd | 2021-11-30 | 2022-09-30
Preparar relatório contendo a estrutura para cada um dos dezesseis cursos e vinte atividades de integração selecionados | 100% | 4 dias | 2021-11-30 | 2021-12-03
Aplicar dezesseis cursos e produzir os respectivos relatórios. | 100% | 577,38 diasd | 2021-11-30 | 2023-06-30
Produzir 2 cartilhas sobre implantação de sistemas agroflorestais. | 100% | 357,38 diasd | 2022-01-07 | 2022-12-30
Produzir 1 cartilha sobre sustentabilidade. | 100% | 357,38 diasd | 2022-01-07 | 2022-12-30
Produzir quatro mapas de zoneamento de áreas prioritárias para a recuperação e produção sustentável nos assentamentos. | 100% | 119,38 diasd | 2022-02-01 | 2022-05-31
Realizar um workshop de comunicação interno. | 100% | 31,38 diasd | 2022-02-21 | 2022-03-24
Produzir elementos de comunicação visual que são: 2 painéis; 6 totens (5 sinalizadores de atividades e 1 institucional); 10 banners (08 atividades e 02 institucionais); e 2000 folders | 100% | 32,38 diasd | 2022-02-21 | 2022-03-25
Produzir um banco de imagens | 100% | 7,38 diasd | 2022-02-21 | 2022-02-28
Produzir 4 painéis, 6 totens, 10 banners para eventos e cursos e 1000 convites. | 100% | 7,38 diasd | 2022-02-21 | 2022-02-28
Conclusão das atividades do 2º trimestre do 1º ano - Ipê | 100% | 0 dias | 2023-06-30 | 2023-06-30
Atividades 3º trimestre do 1º ano | 100% | 409 dias | 2022-01-03 | 2023-08-25
Produzir 3 vídeo-aulas sobre implantação de sistemas agroflorestais. | 100% | 452,38 diasd | 2022-01-03 | 2023-03-31
Produzir 3 jogos didáticos sobre implantação de sistemas agroflorestais. | 100% | 393,38 diasd | 2022-01-03 | 2023-01-31
Realizar oficinas para planejar coletivamente a paisagem dos assentamentos. | 100% | 599 diasd | 2022-01-03 | 2023-08-25
Produzir banco de dados de atributos sobre o uso de solo dos assentamentos. | 100% | 116,38 diasd | 2022-01-03 | 2022-04-29
Produzir 1 vídeo sobre a parceria e resultados | 100% | 116,38 diasd | 2022-01-03 | 2022-04-29
Conclusão das atividades do 3º trimestre do 1º ano - Ipê | 100% | 0 dias | 2023-08-25 | 2023-08-25
Atividades 4º trimestre do 1º ano | 71% | 329 dias | 2022-10-01 | 2024-01-31
Organizar comitê de gestão e acompanhamento da implementação do PIPA. | 52% | 190 dias | 2023-07-26 | 2024-01-31
Realizar quatro oficinas de Econegociação. | 100% | 31 dias | 2023-07-26 | 2023-08-25
Buscar parcerias para fortalecer a proposta e as possibilidades de implantação das estratégias criada. | 100% | 31 dias | 2023-07-26 | 2023-08-25
Participar de 1 congresso especializado. | 100% | 61 dias | 2022-10-01 | 2022-11-30
Conclusão das atividades do 4º trimestre do 1º ano - Ipê | 0% | 0 dias | 2024-01-31 | 2024-01-31
Atividades 1º trimestre do 2º ano | 93% | 392 dias | 2022-07-04 | 2024-01-31
Realizar 3 intercâmbios entre assentamentos escolhidos e do Pontal do Paranapanema/SP | 100% | 362 dias | 2022-07-04 | 2023-06-30
Elaborar cronograma detalhado para a implementação do PIPA. | 84% | 577 dias | 2022-07-04 | 2024-01-31
Investigação da cadeia produtiva, a cadeia de valor, os canais de distribuição e os fornecedores de produtos e serviços agroecológicos e elaboração dos questionários. | 100% | 240 dias | 2022-07-04 | 2023-02-28
Condução de entrevistas qualitativas e quantitativas com diferentes setores da economia. | 100% | 240 dias | 2022-07-04 | 2023-02-28
Conclusão das atividades do 1º trimestre do 2º ano - Ipê | 0% | 0 dias | 2024-01-31 | 2024-01-31
Atividades 2º trimestre do 2º ano | 100% | 24 dias | 2023-02-28 | 2023-03-31
Produzir um Plano de Negócios Regional. | 100% | 32 dias | 2023-02-28 | 2023-03-31
Conclusão das atividades do 2º trimestre do 2º ano - Ipê | 100% | 0 dias | 2023-03-31 | 2023-03-31
Atividades 3º trimestre do 2º ano | 100% | 186 dias | 2022-08-30 | 2023-05-31
Seleção de pelo menos 100 propriedades para a elaboração e implementação dos PIPs. | 100% | 275 dias | 2022-08-30 | 2023-05-31
Desenho individual das unidades agroecológicas de referência. | 100% | 275 dias | 2022-08-30 | 2023-05-31
Conclusão das atividades do 3º trimestre do 2º ano - Ipê | 100% | 0 dias | 2023-05-31 | 2023-05-31
Atividades 4º trimestre do 2º ano | 95% | 330 dias | 2022-08-30 | 2023-12-29
Elaboração dos projetos executivos finais. | 100% | 397 dias | 2022-08-30 | 2023-09-30
Realizar piqueteamento em cada propriedade participante do PIP. | 100% | 367 dias | 2022-08-30 | 2023-08-31
Produção de uma matéria no site do IPÊ. | 100% | 89 dias | 2023-04-03 | 2023-06-30
Realizar um evento final com resultados do projeto. | 100% | 145 dias | 2023-04-03 | 2023-08-25
Publicar 1 artigo científico em periódico especializado. | 78% | 271 dias | 2023-04-03 | 2023-12-29
Conclusão das atividades do 4º trimestre do 2º ano - Ipê | 0% | 0 dias | 2023-12-29 | 2023-12-29
Contrato com a Instituição IPÊ finalizado | 0% | 0 dias | 2024-01-31 | 2024-01-31
Conclusão das atividades de parcerias do Programa 26 | 0% | 0 dias | 2024-01-31 | 2024-01-31
Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE) | 45% | 2012 dias | 2018-11-21 | 2026-12-23
Implantação | 93% | 1527 dias | 2019-07-16 | 2025-09-05
Objetivo específico 1: Realizar Levantamento dos Principais atores sociais (i.e stakeholders) Envolvidos na Cadeia Produtiva da restauração | 100% | 395 dias | 2019-07-16 | 2021-02-12
Atividade 1.1: Elaborar Plano de Gestão do Escopo | 100% | 64 dias | 2019-07-16 | 2019-10-14
Atividade 1.3: edital de convocação dos viveiristas e coletores de sementes | 100% | 318 dias | 2019-11-01 | 2021-02-12
Elaborar edital de convocação dos viveiristas e coletores de sementes | 100% | 10 dias | 2019-11-01 | 2019-11-14
Publicar edital de convocação dos viveiristas e coletores de sementes | 100% | 1 dia | 2019-12-13 | 2019-12-13
Abrir processo de inscrição para atores sociais e instituições para seleção | 100% | 1 dia | 2019-12-13 | 2019-12-13
Encerrar processo de inscrição para atores sociais e instituições para seleção | 100% | 1 dia | 2020-07-31 | 2020-07-31
Celebrar Termo de Adesão com atores sociais e instituições | 100% | 85 dias | 2020-10-13 | 2021-02-12
Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1) | 100% | 0 dias | 2021-02-12 | 2021-02-12
Entrega do levantamento dos principais atores sociais envolvidos na cadeia produtiva da restauração (objetivo específico 1) | 100% | 0 dias | 2021-02-12 | 2021-02-12
Objetivo específico 2: Promover Suporte Técnico para as Áreas Demonstrativas de Muvuca | 100% | 126 dias | 2019-07-16 | 2020-01-15
Atividade 2.1: Consolidar os primeiros grupos de coletores de sementes para fornecimento das semente para áreas demonstrativas de plantio direto com sementes | 100% | 22 dias | 2019-07-16 | 2019-08-14
Iniciar coleta das sementes junto aos grupos de coletores para áreas demonstrativas de plantio direto com sementes | 100% | 1 dia | 2019-08-16 | 2019-08-16
Finalizar coleta das sementes junto aos grupos de coletores para áreas demonstrativas de plantio direto com sementes | 100% | 1 dia | 2020-01-15 | 2020-01-15
Conclusão da coleta de 4 toneladas de sementes de espécies nativas junto aos grupos de coletores para áreas demonstrativas de plantio direto com sementes (objetivo específico 2) | 100% | 0 dias | 2020-01-15 | 2020-01-15
Atividade 2.2: Iniciar atividades de suporte técnico para implantação em áreas do Piloto (preparo do solo e plantio) | 100% | 20 dias | 2019-09-16 | 2019-10-11
Conclusão das atividades de suporte técnico para implantação em áreas do Piloto - preparo do solo e plantio (objetivo específico 2) | 100% | 0 dias | 2020-01-14 | 2020-01-14
Provisão de suporte técnico para implantação nas áreas do Piloto (objetivo específico 2) | 100% | 0 dias | 2020-01-15 | 2020-01-15
Objetivo específico 3: Construir e Operacionalizar Ferramentas e Atividades de comunicação (internas e externas) | 99% | 1167 dias | 2019-09-16 | 2024-05-29
Atividade 3.1: Evento de Lançamento do Projeto de Construção Participativa das Redes | 100% | 63 dias | 2019-09-16 | 2019-12-13
Divulgar o projeto de formação de Redes de Sementes e Mudas | 100% | 46 dias | 2019-09-16 | 2019-11-19
Realizar evento de lançamento do projeto de formação de Redes de Sementes e Mudas | 100% | 0 dias | 2019-12-13 | 2019-12-13
Objetivo específico 3: Evento de Lançamento do Projeto de Formação de Redes de Sementes e Mudas realizado | 100% | 0 dias | 2019-12-13 | 2019-12-13
Atividade 3.2: Elaboração de um plano e materiais de comunicação das Redes de Sementes e Mudas | 100% | 597 dias | 2019-11-05 | 2022-04-01
Elaborar plano de comunicação das Redes | 100% | 355 dias | 2019-11-05 | 2021-04-14
Elaborar 1ª versão do plano de comunicação das redes (conforme grupo de ator social) | 100% | 1 dia | 2019-11-05 | 2019-11-05
Elaborar 2ª versão do plano de comunicação das redes (conforme grupo de ator social) | 100% | 109 dias | 2019-11-06 | 2020-04-17
Elaborar 3ª versão do plano de comunicação das redes (conforme grupo de ator social) | 100% | 126 dias | 2020-04-20 | 2020-10-19
Elaborar 4ª versão do plano de comunicação das redes (conforme grupo de ator social) | 100% | 2 dias | 2021-04-13 | 2021-04-14
Executar o plano de comunicação | 100% | 354 dias | 2019-11-06 | 2021-04-14
Colocar em operação plataforma de comunicação para a 1ª versão do plano | 100% | 1 dia | 2019-11-06 | 2019-11-06
Colocar em operação plataforma de comunicação para a 2ª versão do plano | 100% | 1 dia | 2020-10-15 | 2020-10-15
Colocar em operação plataforma de comunicação para a 3ª versão do plano | 100% | 0 dias | 2021-04-14 | 2021-04-14
Elaborar materiais de disseminação | 100% | 226 dias | 2020-05-18 | 2021-04-13
Elaborar materiais de disseminação da 1ª versão do plano de comunicação | 100% | 1 dia | 2020-05-18 | 2020-05-18
Elaborar materiais de disseminação da 2ª versão do plano de comunicação | 100% | 1 dia | 2020-11-13 | 2020-11-13
Elaborar materiais de disseminação da 3ª versão do plano de comunicação | 100% | 0 dias | 2020-10-19 | 2020-10-19
Elaborar materiais de disseminação da 4ª versão do plano de comunicação | 100% | 0 dias | 2021-04-13 | 2021-04-13
Relatórios semestrais das ações de comunicação | 100% | 0 dias | 2022-04-01 | 2022-04-01
Relatório das ações de comunicação do 2º semestre de 2021 | 100% | 0 dias | 2022-04-01 | 2022-04-01
Conclusão da construção e operacionalização das ferramentas e atividades de comunicação internas e externas (objetivo específico 3) | 100% | 0 dias | 2022-04-01 | 2022-04-01
Atividade 3.3: Reporte Trimestral das Ações da Rede | 0% | 409 dias | 2022-09-30 | 2024-05-29
1º Reporte Trimestral | 100% | 0 dias | 2022-09-30 | 2022-09-30
2º Reporte Trimestral | 100% | 0 dias | 2023-05-30 | 2023-05-30
3º Reporte Trimestral | 100% | 0 dias | 2023-08-30 | 2023-08-30
4º Reporte Trimestral | 0% | 0 dias | 2023-11-28 | 2023-11-28
5º Reporte Trimestral | 0% | 0 dias | 2024-02-27 | 2024-02-27
6º Reporte Trimestral | 0% | 0 dias | 2024-05-29 | 2024-05-29
Objetivo específico 4: Ações para Desenvolvimento e Estabelecimento da Governança e Funcionamento das Redes | 67% | 809 dias | 2020-12-03 | 2024-03-11
Atividade 4.1: Estabelecer Critérios e Regras de Governança e Funcionamento das Redes | 100% | 294 dias | 2020-12-03 | 2022-02-07
Estabelecer critérios e regras de governança e funcionamento das redes da 1ª versão | 100% | 1 dia | 2020-12-03 | 2020-12-03
Estabelecer critérios e regras de governança e funcionamento das redes da 2ª versão | 100% | 1 dia | 2022-02-07 | 2022-02-07
Atividade 4.2: Finalizar assessoria jurídica para formalização das redes | 0% | 1 dia | 2024-03-11 | 2024-03-11
Conclusão das ações para desenvolvimento e estabelecimento da governança e funcionamento das redes (objetivo específico 4) | 0% | 0 dias | 2024-03-11 | 2024-03-11
Objetivo específico 6: Elaborar o plano de monitoramento da produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Mata Atlântica na Bacia Hidrográfica do Rio Doce | 73% | 748 dias | 2021-01-27 | 2024-01-31
Atividade 6.1: Realizar Workshop para definição de indicadores de monitoramento | 100% | 13 dias | 2021-01-27 | 2021-02-12
Atividade 6.2: Elaborar Plano de Monitoramento da Rede de Sementes e Mudas | 72% | 386 dias | 2022-07-12 | 2024-01-31
Objetivo específico 7: Desenvolver processos e sistemas para a precificação das sementes produzidas | 100% | 634 dias | 2020-04-16 | 2022-10-31
Atividade 7.1: Elaboração de modelos e protocolos para a precificação das sementes | 100% | 448 dias | 2020-04-16 | 2022-01-31
Levantar mercado de sementes florestais e realizar revisão bibliográfica | 100% | 168 dias | 2020-04-16 | 2020-12-15
Estabelecer critérios de precificação | 100% | 411,38 diasd | 2020-12-16 | 2022-01-31
Desenvolvimento dos processos e sistemas para a precificação das sementes produzidas (objetivo específico 7) | 100% | 0 dias | 2022-01-31 | 2022-01-31
Atividade 7.2: Determinação do Preço (R$/kg) de Semente por Espécie | 100% | 114 dias | 2022-05-19 | 2022-10-31
Objetivo específico 8: Elaborar o conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica e científica | 100% | 443 dias | 2020-05-18 | 2022-02-21
Atividade 8.1: Elaboração do conteúdo de materiais didático-pedagógicos e sobre as práticas de ensino-aprendizagem para as atividades de formação de recursos humanos e divulgação das práticas e processos das redes | 100% | 443 dias | 2020-05-18 | 2022-02-21
Elaborar 1ª versão do kit de material didático | 100% | 1 dia | 2020-05-18 | 2020-05-18
Diagramação e entrega do kit de material didático | 100% | 1 dia | 2022-02-21 | 2022-02-21
Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8) | 100% | 0 dias | 2022-02-21 | 2022-02-21
Objetivo específico 10: Estabelecer Casas de Sementes | 100% | 704 dias | 2019-10-01 | 2022-07-29
Estruturar casa de sementes na sede da contratada | 100% | 43 dias | 2019-10-01 | 2019-11-29
Entrega das Casas de Sementes (objetivo específico 10) | 100% | 0 dias | 2019-12-13 | 2019-12-13
Realocação da Casa de Sementes (infraestrutura, sistemas elétricos e sistemas de refrigeração) | 100% | 62 dias | 2022-05-04 | 2022-07-29
Objetivo específico 11: Apoiar a estruturação de Casas de Sementes | 100% | 733 dias | 2019-09-06 | 2022-08-17
Atividade 11.1: Apoiar a concepção e elaborar o plano de gestão e o monitoramento do funcionamento das Casas de Sementes | 100% | 733 dias | 2019-09-06 | 2022-08-17
Elaborar versão preliminar do plano de gestão e o monitoramento do funcionamento das Casas de Sementes | 100% | 1 dia | 2019-09-06 | 2019-09-06
Elaborar versão final do plano de gestão e o monitoramento do funcionamento das Casas de Sementes | 100% | 1 dia | 2020-07-30 | 2020-07-30
Atividade 11.2: Operacionalizar o Plano de Gestão e Monitoramento para Funcionamento da Casa de Sementes | 100% | 23 dias | 2022-07-15 | 2022-08-17
Concepção e elaboração do plano de gestão e monitoramento do funcionamento das Casas de Sementes (objetivo específico 11) | 100% | 0 dias | 2020-07-30 | 2020-07-30
Objetivo específico 12: Apoiar um Fundo Rotativo Social | 100% | 71 dias | 2020-12-23 | 2021-04-09
Atividade 12.1: Iniciar processo de prospecção e definição de parceiros para fornecimento de crédito para produtores de sementes e mudas | 100% | 1 dia | 2020-12-23 | 2020-12-23
Atividade 12.1: Finalizar processo de prospecção e definição de parceiros para fornecimento de crédito para produtores de sementes e mudas | 100% | 0 dias | 2021-04-09 | 2021-04-09
Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12) | 100% | 0 dias | 2021-04-09 | 2021-04-09
Objetivo específico 13: Desenvolver programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce | 100% | 406 dias | 2019-08-30 | 2021-04-20
Atividade 13.1: Desenvolvimento de software de gestão, acompanhamento e tecnologia da produção de sementes da rede | 100% | 406 dias | 2019-08-30 | 2021-04-20
Disponibilização do banco de dados | 100% | 137 dias | 2020-09-29 | 2021-04-20
Disponibilizar 1ª versão do banco de dados | 100% | 1 dia | 2020-09-29 | 2020-09-29
Disponibilizar 2ª versão do banco de dados | 100% | 1 dia | 2021-04-20 | 2021-04-20
Desenvolver o software para gestão e acompanhamento da produção de sementes | 100% | 217 dias | 2019-08-30 | 2020-07-15
Definir requisitos do software para gestão e acompanhamento da produção de sementes | 100% | 21 dias | 2019-08-30 | 2019-09-27
Entregar versão preliminar do software para gestão e acompanhamento da produção de sementes | 100% | 1 dia | 2020-07-15 | 2020-07-15
Elaborar material didático (manual / tutorial do software) | 100% | 1 dia | 2020-10-01 | 2020-10-01
Elaborar versão preliminar do material didático | 100% | 1 dia | 2020-10-01 | 2020-10-01
Entrega dos programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce (objetivo específico 13) | 100% | 0 dias | 2020-10-01 | 2020-10-01
Objetivo específico 14: Realizar extensionismo florestal com os coletores de sementes e viveiristas florestais integrantes das Redes | 92% | 1301 dias | 2019-07-16 | 2024-10-07
Atividade 14.1: Acompanhamento e ações de extensionismo florestal para coletores de sementes e viveiristas florestais | 91% | 1167 dias | 2019-07-16 | 2024-03-27
Aplicar os procedimentos técnicos metodológicos | 95% | 847 dias | 2020-07-07 | 2023-11-30
Elaborar 1º Relatório técnico semestral de procedimentos técnicos metodológicos | 100% | 1 dia | 2020-07-07 | 2020-07-07
Aplicação prática de técnicas de coleta e manejo de sementes aos coletores | 95% | 403,46 dias | 2022-04-18 | 2023-11-30
Aplicação prática de técnicas produção e manejo aos viveiritas | 95% | 404 dias | 2022-04-18 | 2023-11-30
Aplicar os procedimentos para as rotinas gerenciais, administrativas e comerciais | 100% | 1 dia | 2020-07-07 | 2020-07-07
Elaborar 1º Relatório gerencial semestral | 100% | 1 dia | 2020-07-07 | 2020-07-07
Legalizar a produção | 87% | 1167 dias | 2019-07-16 | 2024-03-27
Iniciar processo de legalização do CEPAN como responsável técnico (provisório) | 100% | 1 dia | 2019-07-16 | 2019-07-16
Finalizar processo de legalização do CEPAN como responsável técnico (provisório) | 100% | 106 dias | 2020-10-30 | 2021-04-07
Processo de legalização de responsáveis técnicos para a Rede | 100% | 183 dias | 2023-02-01 | 2023-10-27
Finalizar processo de legalização dos associados | 78% | 450 dias | 2022-06-02 | 2024-03-27
Atividade 14.2 (1.2): Identificar e mobilizar atores sociais | 100% | 973 dias | 2019-09-02 | 2023-07-31
Estabelecer Diretrizes para mobilização e Seleção de atores sociais | 100% | 281 dias | 2019-09-02 | 2020-10-16
Elaborar 1ª versão das Diretrizes para mobilização e Seleção de atores sociais | 100% | 42 dias | 2019-09-02 | 2019-10-29
Iniciar elaboração da 2ª versão das Diretrizes para mobilização e Seleção de atores sociais | 100% | 1 dia | 2019-10-30 | 2019-10-30
Entregar 2ª versão das Diretrizes para mobilização e Seleção de atores sociais | 100% | 1 dia | 2020-10-16 | 2020-10-16
Firmar parcerias com instituições para mobilização | 100% | 709 dias | 2020-02-14 | 2022-12-22
Firmar 1ª Fase de parcerias com instituições para mobilização | 100% | 1 dia | 2020-02-14 | 2020-02-14
Firmar 2ª Fase de parcerias com instituições para mobilização | 100% | 28 dias | 2020-07-13 | 2020-08-19
Firmar 4ª Fase de parcerias com instituições para mobilização | 100% | 130 dias | 2022-06-15 | 2022-12-22
Mobilizar e selecionar atores sociais | 100% | 930 dias | 2019-10-31 | 2023-07-31
Mobilizar grupo de atores sociais da 1ª Fase da implantação da cadeia de mudas e sementes (termo de parceria assinado) | 100% | 1 dia | 2019-10-31 | 2019-10-31
Mobilizar grupo de atores sociais da 2ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 85 dias | 2020-10-13 | 2021-02-12
Mobilizar grupo de atores sociais da 3ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 2 dias | 2021-02-12 | 2021-02-18
Mobilizar grupo de atores sociais da 4ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 2 dias | 2021-06-18 | 2021-06-21
Mobilizar grupo de atores sociais da 5ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 2 dias | 2022-01-28 | 2022-01-31
Mobilizar grupo de atores sociais da 6ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 106 dias | 2022-12-29 | 2023-06-02
Mobilizar grupo de atores sociais da 7ª Fase (termo de parceria assinado) | 100% | 21 dias | 2023-07-03 | 2023-07-31
Atividade 14.3 (Objetivo específico 5): Realizar de forma participativa o Planejamento e Dimensionamento da Capacidade Produtiva de Sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Mata Atlântica na Bacia Hidrográfica do Rio Doce | 88% | 1062 dias | 2020-01-20 | 2024-04-30
Atividade 5.1: Identificação e seleção de áreas (fragmentos florestais) chaves para realização de coleta de sementes | 100% | 692 dias | 2020-01-20 | 2022-10-28
Mapeamento das áreas de coleta com os coletores | 100% | 507 dias | 2020-01-20 | 2022-01-31
Realizar 1ª versão do mapeamento das áreas de coleta com os coletores | 100% | 1 dia | 2020-01-20 | 2020-01-20
Realizar 2ª versão do mapeamento das áreas de coleta com os coletores | 100% | 125,38 diasd | 2021-09-28 | 2022-01-31
Iniciar processo de identificação das áreas de coleta e matrizes florestais | 100% | 1 dia | 2020-01-21 | 2020-01-21
Mapear Unidades de Conservação e Fragmentos (> 50 hectares) na Bacia do Rio Doce | 100% | 82 dias | 2022-07-04 | 2022-10-28
Atividade 5.2: Planejamento da produção de sementes com dimensionamento de equipes e equipamentos | 74% | 1004 dias | 2020-04-15 | 2024-04-30
Elaborar 1ª versão do dimensionamento da capacidade produtiva | 100% | 1 dia | 2020-04-15 | 2020-04-15
Elaborar 2ª versão do dimensionamento da capacidade produtiva (anexo 03) | 100% | 29,38 diasd | 2021-10-13 | 2021-11-11
Elaborar lista de materiais para coleta de sementes | 100% | 20 dias | 2022-06-23 | 2022-07-20
Elaborar lista de espécies da Bacia do Rio Doce | 100% | 11 dias | 2022-07-15 | 2022-07-29
Construir calendário fenológico | 54% | 443 dias | 2022-07-15 | 2024-04-30
Definir capacidade produtiva de cada grupo de coletores | 100% | 217 dias | 2022-07-15 | 2023-05-31
Atividades 5.3: Elaboração do Plano Participativo de Coleta de Sementes | 100% | 508 dias | 2020-11-30 | 2022-12-15
Elaborar 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5) | 100% | 347 dias | 2020-11-30 | 2021-11-11
Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5) | 100% | 0 dias | 2021-11-11 | 2021-11-11
Definir modus operandis do grupo central em função do ingresso de novos coletores | 100% | 91 dias | 2022-08-03 | 2022-12-15
Atividade 14.4 (6.1): Plano de monitoramento com a relação de indicadores quali-quantitativos de produção e de funcionamento da Rede | 100% | 297 dias | 2021-04-15 | 2022-06-22
Elaborar versão preliminar do plano de monitoramento com a relação de indicadores quali-quantitativos de produção e de funcionamento da Rede | 100% | 1 dia | 2021-04-15 | 2021-04-15
Elaborar versão final do plano de monitoramento com a relação de indicadores quali-quantitativos de produção e de funcionamento da Rede | 100% | 31 dias | 2022-05-23 | 2022-06-22
Elaboração do plano de monitoramento da produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Doce (objetivo específico 6) | 100% | 0 dias | 2022-06-22 | 2022-06-22
Atividade 14.5 (Objetivo específico 9): Organizar e realizar processos de formação, atualização e trocas de saber com os diferentes atores integrantes das Redes | 96% | 1051 dias | 2020-04-20 | 2024-07-11
Atividade 9.1: Realização de oficinas técnicas, encontros e eventos de nivelamento com coletores e demais atores das redes | 96% | 1051 dias | 2020-04-20 | 2024-07-11
Oficina de nivelamento com treinamento com uso do aplicativo | 100% | 389 dias | 2020-10-02 | 2022-04-28
Realizar 1ª edição da oficina de nivelamento | 100% | 2 dias | 2020-10-02 | 2020-10-05
Realizar 2ª edição da oficina de nivelamento | 100% | 7 dias | 2022-04-22 | 2022-04-28
Capacitar agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes | 100% | 441 dias | 2020-10-22 | 2022-07-29
Realizar capacitação de agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes | 100% | 441 dias | 2020-10-22 | 2022-07-29
Realizar eventos de reciclagem e troca de saberes | 100% | 806 dias | 2020-04-20 | 2023-07-14
Realizar 1ª edição do evento de reciclagem e troca de saberes | 100% | 97 dias | 2020-04-20 | 2020-09-04
Visita técnica, reciclagem e troca de saberes | 100% | 173 dias | 2022-11-03 | 2023-07-14
Realizar oficinas de uso alternativo de sementes | 0% | 30 dias | 2024-05-31 | 2024-07-11
Realizar 1ª edição de oficinas de uso alternativo de sementes | 0% | 30 dias | 2024-05-31 | 2024-07-11
Atividade 14.7 (Objetivo específico 18): Contribuir para o atendimento de demandas extraordinárias surgidas ao longo da execução do projeto | 100% | 840 dias | 2020-01-10 | 2023-05-29
Atividade 18.1: Colaborar com as equipes e integrantes das Redes de sementes e mudas para o atendimento de demandas extraordinárias de caráter técnico, no que se refere à produção de sementes e mudas de espécies florestais | 100% | 840 dias | 2020-01-10 | 2023-05-29
Realizar 1º atendimento de demandas extraordinárias de caráter técnico | 100% | 26 dias | 2020-01-10 | 2020-02-14
Realizar 3º atendimento de demandas extraordinárias de caráter técnico | 100% | 1 dia | 2020-11-17 | 2020-11-17
Realizar 7º atendimento de demandas extraordinárias de caráter técnico | 100% | 1 dia | 2022-08-18 | 2022-08-18
Realizar 10º atendimento de demandas extraordinárias de caráter técnico | 100% | 1 dia | 2023-05-29 | 2023-05-29
Atividade 14.8 (Objetivo específico 19): Aplicar protocolos de monitoramento para acompanhamento e ajustes das atividades produtivas dos integrantes das Redes | 93% | 529 dias | 2022-08-22 | 2024-10-07
Atividade 19.1: Monitoramento quali-quantitativo dos indicadores | 93% | 529 dias | 2022-08-22 | 2024-10-07
Iniciar aplicação do protocolo da fase teste | 100% | 245 dias | 2022-08-22 | 2023-08-16
Aplicar protocolo da fase final | 50% | 270 dias | 2023-09-06 | 2024-10-07
Aplicar 1º protocolo da fase final de monitoramento quali-quantitativo dos indicadores (Sementes) | 0% | 20 dias | 2024-09-10 | 2024-10-07
Aplicar 2º protocolo da fase final de monitoramento quali-quantitativo dos indicadores (Mudas) | 100% | 20 dias | 2023-09-06 | 2023-10-04
Aplicação de protocolos de monitoramento para acompanhamento e ajustes das atividades produtivas dos integrantes das Redes (objetivo específico 19) | 100% | 0 dias | 2023-10-04 | 2023-10-04
Objetivo específico 16: Realizar pesquisa de mercados consumidores para os produtos (sementes, mudas e outros serviços) para as Redes de Semente e Muda da Bacia do Rio Doce | 0% | 330 dias | 2024-05-13 | 2025-09-05
Atividade 16.1: Pesquisa por mercados consumidores | 0% | 30 dias | 2024-05-13 | 2024-06-24
Realizar balanço do mercado consumidor - 1ª edição | 0% | 30 dias | 2024-05-13 | 2024-06-24
Atividade 16.2: Eventos de divulgação e encontros para acessar mercados externos | 0% | 106 dias | 2025-04-04 | 2025-09-05
Realizar 1º evento de divulgação e encontros para acessar mercados externos | 0% | 1 dia | 2025-04-04 | 2025-04-04
Realizar 2º evento de divulgação e encontros para acessar mercados externos | 0% | 1 dia | 2025-09-05 | 2025-09-05
Objetivo específico 17: Elaborar publicações científicas, técnicas e de divulgação referentes aos produtos e resultados do projeto | 75% | 1076 dias | 2019-08-30 | 2023-12-29
Atividade 17.1: Participação em eventos Técnicos Científico | 89% | 1075 dias | 2019-08-30 | 2023-12-28
Realizar participação em 1º evento técnico científico | 100% | 1 dia | 2019-08-30 | 2019-08-30
Realizar participação em 2º evento técnico científico | 100% | 4 dias | 2020-03-09 | 2020-03-12
Realizar participação em 3º evento técnico científico | 100% | 1 dia | 2021-02-08 | 2021-02-08
Realizar participação em 4º evento técnico científico | 100% | 1 dia | 2022-11-21 | 2022-11-21
Realizar participação em 5º evento técnico científico | 100% | 1 dia | 2023-06-30 | 2023-06-30
Realizar participação em 6º evento técnico científico | 0% | 1 dia | 2023-12-28 | 2023-12-28
Atividade 17.2: Preparação e publicação de artigos científicos, técnicos e de divulgação científica dos resultados das redes | 33% | 863 dias | 2020-07-09 | 2023-12-29
Objetivo específico 17: Artigo científicos, técnicos e de divulgação científica dos resultados das redes submetido (1ª fase) | 100% | 0 dias | 2020-07-09 | 2020-07-09
Objetivo específico 17: Artigo científicos, técnicos e de divulgação científica dos resultados das redes submetido (2ª fase) | 100% | 1 dia | 2022-11-22 | 2022-11-22
Objetivo específico 17: Artigo científicos, técnicos e de divulgação científica dos resultados das redes submetido (3ª fase) | 0% | 1 dia | 2023-11-30 | 2023-11-30
Objetivo específico 17: Artigo científicos, técnicos e de divulgação científica dos resultados das redes submetido (4ª fase) | 0% | 1 dia | 2023-12-29 | 2023-12-29
Preparação e publicação de artigos científicos, técnicos e de divulgação científica referentes aos produtos e resultados do projeto (objetivo específico 17) | 0% | 0 dias | 2023-12-29 | 2023-12-29
MAPEAMENTO DA DEMANDA | 51% | 514 dias | 2023-02-20 | 2025-03-20
Mapeamento da demanda de sementes para o ciclo de plantio 23/24 | 100% | 62 dias | 2023-04-20 | 2023-06-20
Mapeamento da demanda de sementes para o ciclo de plantio 24/25 | 0% | 30 dias | 2024-02-20 | 2024-03-20
Mapeamento da demanda de sementes para o ciclo de plantio 25/26 | 0% | 29 dias | 2025-02-20 | 2025-03-20
Planejamento da coleta de sementes por núcleo coletor, ciclo 23/24 | 100% | 91 dias | 2023-03-01 | 2023-05-30
Planejamento da coleta de sementes por núcleo coletor, ciclo 24/25 | 0% | 30 dias | 2024-02-20 | 2024-03-20
Planejamento da coleta de sementes por núcleo coletor, ciclo 25/26 | 0% | 29 dias | 2025-02-20 | 2025-03-20
Mapeamento da demanda de mudas para o ciclo de plantio 23/24 | 100% | 62 dias | 2023-04-20 | 2023-06-20
Mapeamento da demanda de mudas para o ciclo de plantio 24/25 | 0% | 30 dias | 2024-02-20 | 2024-03-20
Mapeamento da demanda de mudas para o ciclo de plantio 25/26 | 0% | 29 dias | 2025-02-20 | 2025-03-20
Levantamento da capacidade produtiva dos viveiros 2023 | 100% | 29 dias | 2023-02-20 | 2023-03-20
Levantamento da capacidade produtiva dos viveiros 2024 | 0% | 30 dias | 2024-02-20 | 2024-03-20
Levantamento da capacidade produtiva dos viveiros 2025 | 0% | 29 dias | 2025-02-20 | 2025-03-20
MOBILIZAÇÃO DE ATORES E VIVEIRISTA | 38% | 662 dias | 2023-03-05 | 2025-10-30
Caracterizar os atores sociais e definir critério de elegibilidade | 100% | 82 dias | 2023-07-10 | 2023-09-29
Identificação e contato com os Núcleos 2023 | 100% | 98 dias | 2023-03-05 | 2023-06-10
Identificação e contato com os Núcleos 2024 | 0% | 61 dias | 2024-01-20 | 2024-03-20
Identificação e contato com os Núcleos 2025 | 0% | 60 dias | 2025-01-20 | 2025-03-20
Realizar oficinas de mobilização de Núcleos de coleta de sementes 2023 | 100% | 138 dias | 2023-06-15 | 2023-10-30
Realizar oficinas de mobilização de Núcleos de coleta de sementes 2024 | 0% | 154 dias | 2024-04-20 | 2024-09-20
Realizar oficinas de mobilização de Núcleos de coleta de sementes 2025 | 0% | 154 dias | 2025-04-20 | 2025-09-20
Aplicar o Questionário socioeconômico nos Núcleos de coleta 2023 | 100% | 83 dias | 2023-07-10 | 2023-09-30
Aplicar o Questionário socioeconômico nos Núcleos de coleta 2024 | 0% | 82 dias | 2024-08-10 | 2024-10-30
Aplicar o Questionário socioeconômico nos Núcleos de coleta 2025 | 0% | 82 dias | 2025-08-10 | 2025-10-30
Realizar oficinas de reciclagem junto aos Núcleos de coleta de sementes 2023 | 100% | 166 dias | 2023-03-06 | 2023-08-18
Realizar oficinas de reciclagem junto aos Núcleos de coleta de sementes 2024 | 0% | 173 dias | 2024-03-11 | 2024-08-30
Realizar oficinas de reciclagem junto aos Núcleos de coleta de sementes 2025 | 0% | 173 dias | 2025-03-10 | 2025-08-29
SUPORTE ADMINISTRATIVO | 17% | 1321 dias | 2023-02-10 | 2026-09-22
Suporte técnico para formalização dos CNPJ’s de associações e cooperativas | 25% | 1040 dias | 2023-02-10 | 2025-12-15
Suporte técnico aos CNPJ para cadastro na plataforma de fornecedores da Fundação Renova webformat | 17% | 1088 dias | 2023-04-25 | 2026-04-16
Realizar contrato com cada Núcleo de coleta de acordo com a sua capacidade produtiva. | 13% | 1217 dias | 2023-05-25 | 2026-09-22
Realização de pagamento aos CNPJ mediante a entrega das sementes previstas em contrato. | 0% | 1041 dias | 2023-11-17 | 2026-09-22
Acompanhamento do processo de compra das mudas para garantir que estas sejam de origem da bacia do Doce e compradas através do projeto, ciclo 2023. | 61% | 322 dias | 2023-04-20 | 2024-03-06
Acompanhamento do processo de compra das mudas para garantir que estas sejam de origem da bacia do Doce e compradas através do projeto, ciclo 2024. | 0% | 335 dias | 2024-04-20 | 2025-03-20
Acompanhamento do processo de compra das mudas para garantir que estas sejam de origem da bacia do Doce e compradas através do projeto, ciclo 2025. | 0% | 335 dias | 2025-04-20 | 2026-03-20
Estruturar e realizar treinamento para formação de coletores de sementes, 2023 | 100% | 156 dias | 2023-03-21 | 2023-08-23
Estruturar e realizar treinamento para formação de coletores de sementes, 2024 | 0% | 119 dias | 2024-01-03 | 2024-04-30
Estruturar e realizar treinamento para formação de coletores de sementes, 2025 | 0% | 118 dias | 2025-01-03 | 2025-04-30
ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 32% | 1643 dias | 2022-06-25 | 2026-12-23
Primeiro treinamentos de técnicas de plantio com sementes para as empresas de restauração | 88% | 256 dias | 2023-03-20 | 2023-11-30
Segundo treinamentos de técnicas de plantio com sementes para as empresas de restauração | 0% | 275 dias | 2024-01-03 | 2024-10-03
Treinamento para formação de lideranças técnicas | 0% | 93 dias | 2024-07-20 | 2024-10-20
Fornecer assistência técnica aos viveiros florestais | 30% | 1643 dias | 2022-06-25 | 2026-12-23
ESTRUTURAR E GERIR CASA DE SEMENTES | 20% | 313 dias | 2023-08-21 | 2024-06-28
Padronização de procedimentos em observância às boas práticas de cunho técnico para a Casa de Sementes (treinamento de equipe) | 0% | 97 dias | 2023-12-15 | 2024-03-20
Preparo e envio de mix para plantio | 23% | 313 dias | 2023-08-21 | 2024-06-28
Frentes avançadas para armazenamento das sementes em localizações estratégicas (infraestrutura, localização, instalação, treinamento, funcionamento) | 23% | 313 dias | 2023-08-21 | 2024-06-28
LABORATÓRIO DE SEMENTES FLORESTAIS | 3% | 810 dias | 2023-10-02 | 2025-12-19
Atuar em sinergia com instituições responsáveis por realizar análise de sementes | 0% | 248 dias | 2024-03-20 | 2024-11-22
Protocolo de análise de sementes das espécies | 5% | 261 dias | 2023-10-20 | 2024-07-06
Análise das sementes coletadas | 2% | 737 dias | 2023-10-20 | 2025-10-25
Gerar informações referentes às espécies colhidas | 4% | 810 dias | 2023-10-02 | 2025-12-19
CONTROLE DA QUALIDADE | 17% | 1487 dias | 2022-04-04 | 2026-04-29
Metodologia para avaliação da qualidade dos processos de produção de mudas | 100% | 2 dias | 2023-09-10 | 2023-09-11
Metodologia para avaliação da qualidade dos processos de colheita de sementes | 100% | 2 dias | 2023-09-10 | 2023-09-11
Metodologia para avaliação da qualidade das sementes e das mudas. | 100% | 45 dias | 2022-04-04 | 2022-05-18
Fornecimento de sementes | 21% | 784 dias | 2022-08-01 | 2026-04-29
Fornecimento de mudas | 7% | 660 dias | 2023-08-01 | 2026-04-29
APOIAR DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANÇA | 38% | 867 dias | 2023-03-15 | 2025-07-28
Planejamento e elaboração de estratégia para construção participativa e colaborativa para a implantação da governança da REDE | 72% | 323 dias | 2023-03-15 | 2024-01-31
Estruturar a Governança dos Núcleos de coleta | 36% | 643 dias | 2023-03-15 | 2024-12-16
Suporte técnico ao cadastramento no RENASEM | 26% | 862 dias | 2023-03-20 | 2025-07-28
Edital do programa | 100% | 1094 dias | 2017-08-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Piranga - 17/19 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Suaçuí - 17/19 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pancas - 17/19 | 100% | 0 dias | 2017-08-01 | 2017-08-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos MG - 19/21 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 19/21 | 100% | 0 dias | 2019-05-07 | 2019-05-07
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 19/21 | 100% | 0 dias | 2019-05-07 | 2019-05-07
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pancas - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos ES - 21/22 | 100% | 0 dias | 2021-06-15 | 2021-06-15
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos MG - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Suaçuí - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pancas - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos MG - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos ES - 23/24 | 100% | 0 dias | 2021-12-01 | 2021-12-01
Mobilização de Produtores Rurais | 100% | 2024 dias? | 2015-11-05 | 2023-10-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 137 dias | 2017-08-01 | 2017-12-15
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 2 dias | 2017-08-01 | 2017-08-02
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 170 dias | 2021-06-15 | 2021-12-01
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 212 dias | 2021-12-01 | 2022-06-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 100% | 1120 dias | 2019-05-07 | 2022-05-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 100% | 1553 dias | 2019-08-01 | 2023-10-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 100% | 791 dias | 2021-06-01 | 2023-07-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 100% | 669 dias | 2021-06-01 | 2023-03-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 100% | 30,38 diasd | 2021-12-01 | 2021-12-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 212,38 diasd | 2021-06-01 | 2021-12-30
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 170 dias | 2021-06-15 | 2021-12-01
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 100% | 360,38 diasd | 2021-12-01 | 2022-11-26
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 170 dias | 2021-06-15 | 2021-12-01
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 100% | 883 dias | 2021-06-01 | 2023-10-31
Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 100% | 1 dia? | 2015-11-05 | 2015-11-05
Engajamento/Validação | 94% | 1732 dias | 2017-08-31 | 2024-07-29
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento/validaçãos para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 181 dias | 2017-08-31 | 2018-02-27
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 181 dias | 2022-01-01 | 2022-06-30
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 181 dias | 2022-01-01 | 2022-06-30
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 95% | 544,16 dias | 2022-01-01 | 2023-11-29
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 89% | 1637 dias | 2019-06-06 | 2024-06-30
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 85% | 1790 dias | 2019-06-06 | 2024-07-29
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 100% | 532 dias | 2021-08-16 | 2023-01-29
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 49% | 61 dias | 2023-11-01 | 2023-12-31
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 100% | 516 dias | 2021-11-01 | 2023-05-31
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 100% | 120 dias | 2022-05-01 | 2022-08-28
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 365 dias | 2021-07-01 | 2022-06-30
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 365 dias | 2021-07-01 | 2022-06-30
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 100% | 184 dias | 2022-12-01 | 2023-08-31
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 453 dias | 2022-01-03 | 2023-03-31
Realizar as atividades de engajamento/validação para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 100% | 638 dias | 2021-11-01 | 2023-08-31
Apoio a inscrição no CAR | 24% | 2223 dias | 2017-08-01 | 2026-06-21
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 151 dias | 2017-08-01 | 2017-12-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 49% | 121 dias | 2023-09-01 | 2023-12-30
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 151 dias | 2017-08-01 | 2017-12-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 151 dias | 2017-08-01 | 2017-12-29
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 17% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24 | 17% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 24/25 | 17% | 723 dias | 2023-07-01 | 2025-06-22
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 25/26 | 8% | 754 dias | 2023-09-01 | 2025-09-23
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 35% | 1482 dias | 2022-06-01 | 2026-06-21
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 721 dias | 2024-07-01 | 2026-06-21
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 24% | 907 dias | 2023-04-01 | 2025-09-23
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 34% | 453 dias | 2023-06-01 | 2024-08-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 17% | 361 dias | 2023-09-01 | 2024-08-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 6% | 513 dias | 2023-10-01 | 2025-02-24
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 62% | 787 dias | 2022-06-01 | 2024-08-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 42% | 361 dias | 2023-06-01 | 2024-05-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 8% | 754 dias | 2023-09-01 | 2025-09-23
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 17% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 17% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 21% | 721 dias | 2023-06-01 | 2025-05-21
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 8% | 751 dias | 2023-09-01 | 2025-09-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 17% | 721 dias | 2023-07-01 | 2025-06-20
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 34% | 453 dias | 2023-06-01 | 2024-08-26
Executar as atividades de fomento ao CAR para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 34% | 181 dias | 2023-09-01 | 2024-02-28
Elaboração de projetos | 74% | 1836 dias | 2017-10-30 | 2025-02-26
Elaboração dos Projetos Básicos | 78% | 1836 dias | 2017-10-30 | 2025-02-26
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 60,38 diasd | 2022-04-01 | 2022-05-31
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 242 dias | 2017-10-31 | 2018-06-29
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia para Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 143 dias | 2019-09-09 | 2020-01-29
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia para Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 48 dias | 2021-12-15 | 2022-01-31
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia para Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 150 dias | 2022-03-04 | 2022-07-31
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia para Pontões e Lagoas - 24/25 | 74% | 817 dias | 2022-03-04 | 2024-05-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia para Pontões e Lagoas - 25/26 | 62% | 638 dias | 2022-10-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 87% | 1650 dias | 2019-11-22 | 2024-05-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-baciaAssentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 41% | 815,17 dias | 2022-12-01 | 2025-02-26
Elaborar os projetos Básicos para Sub-baciaAssentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 392 dias | 2024-02-01 | 2025-02-26
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 79% | 864 diasd | 2021-12-16 | 2024-04-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 14% | 210 dias | 2023-09-01 | 2024-04-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 25% | 241 dias | 2023-09-01 | 2024-04-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 100% | 487 dias | 2022-05-01 | 2023-08-30
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 100% | 121 dias | 2022-05-01 | 2022-08-29
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 34% | 181 dias | 2023-09-01 | 2024-02-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 364,38 diasd | 2021-08-01 | 2022-07-31
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 364 dias | 2021-08-01 | 2022-07-30
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 100% | 122 dias | 2023-06-01 | 2023-09-30
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 50% | 121 dias | 2023-09-01 | 2023-12-30
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 239,38 diasd | 2022-01-04 | 2022-08-31
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 100% | 457 dias | 2022-07-01 | 2023-09-30
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 100% | 181 dias | 2023-03-01 | 2023-08-28
Elaborar os projetos Básicos para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Elaboração dos projetos PIP | 71% | 1836 dias | 2017-10-30 | 2025-02-26
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 241 dias | 2017-10-30 | 2018-06-27
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 242 dias | 2017-11-01 | 2018-06-30
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 143 dias | 2019-09-09 | 2020-01-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 143 dias | 2019-09-09 | 2020-01-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 302,38 diasd | 2021-10-01 | 2022-07-30
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 362 dias | 2022-03-04 | 2023-02-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 515 dias | 2022-01-01 | 2023-05-30
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 25/26 | 62% | 638 dias | 2022-10-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 90% | 910 dias | 2021-08-01 | 2024-01-27
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 41% | 819 dias | 2022-12-01 | 2025-02-26
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 302 dias | 2024-05-01 | 2025-02-26
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 82% | 835 dias | 2021-12-16 | 2024-03-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 9% | 332 dias | 2023-09-01 | 2024-08-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 15% | 397 dias | 2023-09-01 | 2024-10-01
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Guandu - 22/23 | 86% | 638 dias | 2022-05-01 | 2024-01-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 100% | 153 dias | 2022-05-01 | 2022-09-30
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 20% | 303 dias | 2023-09-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 265 dias | 2021-08-01 | 2022-04-22
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 350 dias | 2021-08-16 | 2022-07-31
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 39% | 394,38 diasd | 2023-06-01 | 2024-06-29
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2024-07-01 | 2024-12-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 89% | 545,38 diasd | 2022-07-01 | 2023-12-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 100% | 181 dias | 2023-03-01 | 2023-08-28
Elaborar os projetos de PIP para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2024-04-01 | 2024-08-29
Implantação | 47% | 2046 dias? | 2018-02-15 | 2026-04-29
Implantação - Cercamento | 72% | 1819 dias | 2018-02-15 | 2025-06-01
Executar o cercamento para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 226 dias | 2018-02-15 | 2018-09-28
Executar o cercamento para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 1236 dias | 2019-07-14 | 2022-11-30
Executar o cercamento para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 624 dias | 2018-02-15 | 2019-10-31
Executar o cercamento para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 624 dias | 2018-02-15 | 2019-10-31
Executar o cercamento para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 210 dias | 2022-01-01 | 2022-07-29
Executar o cercamento para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 362 dias | 2022-01-03 | 2022-12-30
Executar o cercamento para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 395 dias | 2022-01-01 | 2023-04-30
Executar o cercamento para Sub-bacia de Pontões e Lagoas - 25/26 | 37% | 914 dias | 2022-12-01 | 2025-06-01
Executar o cercamento para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 100% | 1454 dias | 2019-05-09 | 2023-10-31
Executar o cercamento para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 81% | 1909 dias | 2019-05-09 | 2024-10-29
Executar o cercamento para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 334 dias | 2023-12-01 | 2024-10-29
Executar o cercamento para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 88% | 739 diasd | 2022-01-17 | 2024-01-26
Executar o cercamento para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 6% | 516 dias | 2023-11-01 | 2025-03-30
Executar o cercamento para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 18% | 335 dias | 2023-09-01 | 2024-07-31
Executar o cercamento para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 66% | 973 dias | 2021-12-02 | 2024-09-30
Executar o cercamento para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 71% | 426 diasd | 2022-08-01 | 2024-03-02
Executar o cercamento para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 302 dias | 2024-03-01 | 2024-12-27
Executar o cercamento para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 214 dias | 2022-04-01 | 2022-10-31
Executar o cercamento para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 334 dias | 2022-04-01 | 2023-02-28
Executar o cercamento para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 42% | 363,71 diasd | 2023-06-01 | 2024-05-29
Executar o cercamento para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 211 dias | 2024-06-01 | 2024-12-28
Executar o cercamento para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 394 dias | 2022-01-03 | 2023-01-31
Executar o cercamento para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 58% | 633 dias | 2022-07-01 | 2024-07-24
Executar o cercamento para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 211 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Executar o cercamento para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 25% | 241 dias | 2023-09-01 | 2024-04-28
Implantação - Plantio Total | 51% | 1632 dias | 2019-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 1219 dias | 2019-10-01 | 2023-01-31
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 151 dias | 2020-01-12 | 2020-06-10
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 1188 dias | 2019-10-01 | 2023-08-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 442 dias | 2019-10-09 | 2020-12-23
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 18/19 | 100% | 323 dias | 2020-02-13 | 2020-12-31
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 45% | 332 dias | 2022-10-01 | 2024-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 181 dias | 2023-11-01 | 2024-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 209 dias | 2023-11-01 | 2024-05-27
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 182,87 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 61% | 152 dias | 2023-08-01 | 2023-12-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 14% | 211 dias | 2023-09-01 | 2024-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 182 dias | 2024-10-01 | 2025-03-31
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 120 dias | 2022-11-01 | 2023-08-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 151 dias | 2023-11-01 | 2024-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 34% | 92 dias | 2023-10-01 | 2023-12-31
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 121,38 diasd | 2023-12-01 | 2024-03-31
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 211 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Implantação - Plantio Total para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Condução | 57% | 1632 dias | 2019-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Condução para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 1219 dias | 2019-10-01 | 2023-01-31
Implantação - Condução para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 151 dias | 2020-01-12 | 2020-06-10
Implantação - Condução para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 1188 dias | 2019-10-01 | 2023-08-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 442 dias | 2019-10-09 | 2020-12-23
Implantação - Condução para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 323 dias | 2020-02-13 | 2020-12-31
Implantação - Condução para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 181 dias | 2022-10-01 | 2023-04-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 100% | 271 dias | 2023-02-01 | 2023-10-29
Implantação - Condução para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 11% | 577 dias | 2023-09-01 | 2025-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 25% | 243 dias | 2023-09-01 | 2024-04-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 12% | 516 dias | 2023-09-01 | 2025-04-29
Implantação - Condução para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Condução para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 61% | 152 dias | 2023-08-01 | 2023-12-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 41% | 302 dias | 2023-07-01 | 2024-04-27
Implantação - Condução para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 182 dias | 2024-10-01 | 2025-03-31
Implantação - Condução para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 150 dias | 2022-11-01 | 2023-04-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 151 dias | 2023-11-01 | 2024-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 17% | 181 dias | 2024-10-01 | 2025-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-10-01 | 2026-03-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 151 dias | 2022-10-01 | 2023-02-28
Implantação - Condução para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 50% | 121 dias | 2023-09-01 | 2023-12-30
Implantação - Condução para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 211 dias | 2024-10-01 | 2025-04-29
Implantação - Condução para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-10-01 | 2026-04-29
Implantação - Dessedentação | 22% | 1605 dias | 2019-08-12 | 2026-01-26
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 70% | 828 dias | 2022-03-26 | 2024-06-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2019-08-12 | 2020-01-11
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 91 dias | 2024-04-01 | 2024-06-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 90 dias | 2022-10-01 | 2022-12-29
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2023-11-01 | 2024-04-29
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 241 dias | 2025-04-01 | 2025-11-27
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 181,38 diasd | 2024-04-01 | 2024-09-29
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 210 diasd | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 270,38 diasd | 2024-04-01 | 2024-12-27
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 301 dias | 2024-04-01 | 2025-01-26
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 301 dias | 2025-04-01 | 2026-01-26
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 50% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 100% | 181 dias | 2022-09-01 | 2023-02-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 58% | 730 dias | 2022-09-01 | 2024-08-30
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Dessedentação Animal para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural | 31% | 1605 dias | 2019-08-12 | 2026-01-26
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 71% | 828 dias | 2022-03-26 | 2024-06-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2019-08-12 | 2020-01-11
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 91 dias | 2024-04-01 | 2024-06-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 55% | 543 dias | 2022-10-01 | 2024-03-26
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2023-11-01 | 2024-04-29
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 25/26 | 0% | 241 dias | 2025-04-01 | 2025-11-27
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 180,38 diasd | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 210 diasd | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 270,38 diasd | 2024-04-01 | 2024-12-27
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 301 dias | 2024-04-01 | 2025-01-26
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 301 dias | 2025-04-01 | 2026-01-26
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 75% | 121 dias | 2023-07-02 | 2024-04-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 94% | 454 diasd | 2022-09-01 | 2023-11-29
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 58% | 730 dias | 2022-09-01 | 2024-08-30
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 15% | 821 dias | 2023-07-01 | 2025-09-28
Implantação - Saneamento Rural para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 15% | 821 dias | 2023-07-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas | 22% | 1605 dias | 2019-08-12 | 2026-01-26
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 68% | 828 dias | 2022-03-26 | 2024-06-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2019-08-12 | 2020-01-11
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 91 dias | 2024-04-01 | 2024-06-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 153 dias | 2022-07-01 | 2022-11-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 90 dias | 2022-10-01 | 2022-12-29
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2023-11-01 | 2024-04-29
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 241 dias | 2025-04-01 | 2025-11-27
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 180 diasd | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 210 diasd | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 211 dias | 2025-04-01 | 2025-10-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 270,38 diasd | 2024-04-01 | 2024-12-27
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 331 dias | 2024-02-01 | 2024-12-27
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 301 dias | 2024-04-01 | 2025-01-26
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 301 dias | 2025-04-01 | 2026-01-26
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2024-04-01 | 2024-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2024-07-02 | 2024-12-29
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2025-04-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 73% | 456 dias | 2022-09-01 | 2023-11-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 58% | 730 dias | 2022-09-01 | 2024-08-30
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
Implantação - Barraginhas para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 151 dias | 2025-05-01 | 2025-09-28
PSA | 9% | 2562 dias | 2019-11-01 | 2030-03-01
1º Pagamento Anual - PSA | 27% | 1798 dias | 2019-11-01 | 2027-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 329,38 diasd | 2019-12-02 | 2020-10-26
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2019-11-01 | 2020-04-01
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 117 dias | 2019-11-04 | 2020-02-28
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 120 dias | 2019-11-01 | 2020-02-28
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 100% | 303 dias | 2023-01-01 | 2023-10-30
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24 | 67% | 425 dias | 2023-01-01 | 2024-02-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 24/25 | 27% | 1125 dias | 2023-01-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 25/26 | 0% | 486 dias | 2024-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 100% | 274 dias | 2022-12-01 | 2023-08-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 1156 dias | 2023-12-01 | 2027-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1156 dias | 2023-12-01 | 2027-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 365 dias | 2024-04-01 | 2025-03-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 669 dias | 2024-04-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2024-09-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 41% | 821 dias | 2022-12-02 | 2025-03-01
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 50% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 152 dias | 2025-10-01 | 2026-03-01
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 100% | 153 dias | 2023-04-01 | 2023-08-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 100% | 153 dias | 2023-04-01 | 2023-08-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 487 dias | 2023-12-01 | 2025-03-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 121 dias | 2025-10-01 | 2026-01-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 517 dias | 2023-11-01 | 2025-03-31
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 576 dias | 2023-11-01 | 2025-05-29
Realizar o 1º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 821 dias | 2023-11-01 | 2026-01-29
2º Pagamento Anual - PSA | 7% | 1886 dias | 2020-07-01 | 2028-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 86,38 diasd | 2020-11-16 | 2021-02-10
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2020-07-01 | 2020-11-30
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 112 dias | 2020-12-02 | 2021-03-23
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 120 dias | 2020-11-01 | 2021-02-28
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 121 dias | 2024-01-01 | 2024-04-30
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 790 dias | 2024-12-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 486 dias | 2025-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 242 dias | 2024-12-01 | 2025-07-30
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 1155 dias | 2024-12-01 | 2028-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1155 dias | 2024-12-01 | 2028-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 365 dias | 2025-04-01 | 2026-03-31
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 669 dias | 2025-04-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2025-09-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 152 dias | 2025-10-01 | 2026-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 152 dias | 2026-10-01 | 2027-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 121 dias | 2024-04-01 | 2024-07-30
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2024-12-01 | 2025-03-31
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 486 dias | 2024-12-01 | 2026-03-31
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 121 dias | 2026-10-01 | 2027-01-29
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 516 dias | 2024-11-01 | 2026-03-31
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 790 dias | 2024-11-01 | 2026-12-30
Realizar o 2º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 820 dias | 2024-11-01 | 2027-01-29
3º Pagamento Anual - PSA | 6% | 1883 dias | 2021-07-01 | 2029-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 43,38 diasd | 2021-11-25 | 2022-01-07
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 100% | 153 dias | 2021-07-01 | 2021-11-30
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 43,38 diasd | 2021-11-25 | 2022-01-07
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 120 dias | 2021-11-01 | 2022-02-28
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 121 dias | 2025-01-01 | 2025-05-01
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 790 dias | 2025-12-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 486 dias | 2026-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 242 dias | 2026-12-01 | 2027-07-30
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 1156 dias | 2025-12-01 | 2029-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1156 dias | 2025-12-01 | 2029-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 365 dias | 2026-04-01 | 2027-03-31
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 669 dias | 2026-04-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2026-09-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 152 dias | 2026-10-01 | 2027-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 152 dias | 2027-10-01 | 2028-02-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 121 dias | 2025-04-01 | 2025-07-30
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2025-12-01 | 2026-03-31
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 486 dias | 2025-12-01 | 2027-03-31
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 121 dias | 2027-10-01 | 2028-01-29
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2025-11-01 | 2026-03-01
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 516 dias | 2025-11-01 | 2027-03-31
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 790 dias | 2025-11-01 | 2027-12-30
Realizar o 3º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 820 dias | 2025-11-01 | 2028-01-29
4º Pagamento Anual - PSA | 5% | 1795 dias | 2022-11-01 | 2030-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 100% | 281 dias | 2022-11-24 | 2023-08-31
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 40% | 151 dias | 2023-09-02 | 2024-01-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 0% | 121 dias | 2023-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 43% | 486 dias | 2022-11-01 | 2024-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 121 dias | 2026-01-01 | 2026-05-01
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 791 dias | 2026-12-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 487 dias | 2027-11-01 | 2029-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 242 dias | 2026-12-01 | 2027-07-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 1156 dias | 2026-12-01 | 2030-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1156 dias | 2026-12-01 | 2030-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 365 dias | 2027-04-01 | 2028-03-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 669 dias | 2027-04-01 | 2029-01-28
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2027-09-01 | 2029-01-28
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 152 dias | 2027-10-01 | 2028-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2027-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 152 dias | 2028-10-01 | 2029-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 121 dias | 2026-04-01 | 2026-07-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2026-12-01 | 2027-03-31
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 486 dias | 2026-12-01 | 2028-03-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 121 dias | 2028-10-01 | 2029-01-29
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2026-11-01 | 2027-03-01
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 516 dias | 2026-11-01 | 2028-03-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 791 dias | 2026-11-01 | 2028-12-30
Realizar o 4º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 821 dias | 2026-11-01 | 2029-01-29
5º Pagamento Anual - PSA | 0% | 1364 dias | 2024-09-01 | 2030-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 150,38 diasd | 2024-09-01 | 2025-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 151 dias | 2024-09-02 | 2025-01-30
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 0% | 121 dias | 2024-11-01 | 2025-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 121 dias | 2027-01-01 | 2027-05-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 121 dias | 2027-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 791 dias | 2027-12-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 486 dias | 2028-11-01 | 2030-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 243 dias | 2027-12-01 | 2028-07-30
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 1611 diasd | 2025-10-01 | 2030-02-28
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1612 dias | 2025-10-01 | 2030-02-28
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 365 dias | 2028-04-01 | 2029-03-31
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 670 dias | 2028-03-31 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2028-09-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 152 dias | 2028-10-01 | 2029-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 121 dias | 2028-11-01 | 2029-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 152 dias | 2029-10-01 | 2030-03-01
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 121 dias | 2027-04-01 | 2027-07-30
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 121 dias | 2027-12-01 | 2028-03-30
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 487 dias | 2027-12-01 | 2029-03-31
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 121 dias | 2029-10-01 | 2030-01-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 121 dias | 2027-11-01 | 2028-02-29
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 517 dias | 2027-11-01 | 2029-03-31
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 791 dias | 2027-11-01 | 2029-12-30
Realizar o 5º pagamento de PSA para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 821 dias | 2027-11-01 | 2030-01-29
Manutenção | 8% | 2483 dias | 2019-12-23 | 2029-12-27
1ª Ano de Manutenção Florestal | 17% | 1989 dias | 2019-12-23 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 360,38 diasd | 2023-11-01 | 2024-10-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 360,38 diasd | 2023-11-01 | 2024-10-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 465 dias | 2019-12-23 | 2021-03-31
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 677 dias | 2020-02-10 | 2021-12-17
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 93% | 361 dias | 2022-12-01 | 2023-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 26% | 118 dias | 2022-12-01 | 2024-11-25
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 361 dias | 2024-12-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 422 dias | 2024-01-01 | 2025-02-25
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 757 dias | 2024-12-01 | 2026-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1091 dias | 2025-01-01 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 20% | 452 diasd | 2023-08-01 | 2024-10-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2024-11-01 | 2025-10-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 726 dias | 2024-11-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 422 dias | 2023-11-01 | 2024-12-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2024-12-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 50% | 666 dias | 2022-12-01 | 2024-09-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 361 dias | 2023-12-01 | 2024-11-25
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 665 dias | 2024-02-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 84% | 361 dias | 2023-01-01 | 2023-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 483 dias | 2023-12-01 | 2025-03-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-01-01 | 2025-12-27
Realizar manutenção no 1º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 726 dias | 2025-01-01 | 2026-12-27
2ª Ano de Manutenção Florestal | 5% | 1732 dias | 2022-01-04 | 2028-12-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 360,38 diasd | 2024-11-01 | 2025-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 360,38 diasd | 2024-11-01 | 2025-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 100% | 390 dias | 2022-01-04 | 2023-01-28
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 100% | 304 dias | 2022-03-31 | 2023-01-28
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 361 dias | 2023-12-01 | 2024-11-25
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 361 dias | 2024-12-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 361 dias | 2026-12-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 422 dias | 2025-01-01 | 2026-02-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 757 dias | 2025-12-01 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1091 dias | 2026-01-01 | 2028-12-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 452,38 diasd | 2024-08-01 | 2025-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-11-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 726 dias | 2025-11-01 | 2027-10-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 422 dias | 2024-11-01 | 2025-12-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 361 dias | 2026-12-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 361 dias | 2024-10-01 | 2025-09-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 361 dias | 2024-12-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 664 dias | 2025-02-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 361 dias | 2026-12-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 361 dias | 2024-01-01 | 2024-12-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 482 dias | 2024-12-01 | 2026-03-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-01-01 | 2026-12-27
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 726 dias | 2026-01-01 | 2027-12-27
3ª Ano de Manutenção Florestal | 3% | 2553 dias | 2023-01-01 | 2029-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 360,38 diasd | 2025-11-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 360,38 diasd | 2025-11-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 83% | 365 dias | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 68% | 181 dias | 2023-07-01 | 2023-12-28
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 361 dias | 2024-12-01 | 2025-11-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-12-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 2º Ano para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 361 dias | 2027-12-01 | 2028-11-25
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 422 dias | 2026-01-01 | 2027-02-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 757 dias | 2026-12-01 | 2028-12-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 1092 dias | 2027-01-01 | 2029-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 452,38 diasd | 2025-08-01 | 2026-10-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-11-01 | 2027-10-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 726 dias | 2026-11-01 | 2028-10-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 422 dias | 2025-11-01 | 2026-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 361 dias | 2026-12-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 361 dias | 2027-12-01 | 2028-11-25
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 361 dias | 2025-10-01 | 2026-09-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 361 dias | 2025-12-01 | 2026-11-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 664 dias | 2026-02-01 | 2027-11-26
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 361 dias | 2027-12-01 | 2028-11-25
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 361 dias | 2025-01-01 | 2025-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 482 dias | 2025-12-01 | 2027-03-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 361 dias | 2027-01-01 | 2027-12-27
Realizar manutenção no 3º Ano para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 726 dias | 2027-01-01 | 2028-12-26
Monitoramento | 5% | 2829 dias | 2023-04-01 | 2030-12-28
Monitoramento da qualidade | 11% | 1703 dias | 2023-04-01 | 2027-11-28
1º Monitoramento da Qualidade | 19% | 1338 dias | 2023-04-01 | 2026-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 91 dias | 2023-11-01 | 2024-01-30
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 85% | 181 dias | 2023-06-01 | 2023-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 51% | 242 dias | 2023-07-01 | 2024-02-27
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 35% | 608 dias | 2023-04-01 | 2024-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 100% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 333 dias | 2023-11-01 | 2024-09-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 242 dias | 2025-04-01 | 2025-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 607 dias | 2025-04-01 | 2026-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-05-01 | 2024-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2024-05-01 | 2024-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 58% | 211 dias | 2024-05-01 | 2024-11-27
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 67% | 181 dias | 2024-05-01 | 2024-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 546 dias | 2024-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 30% | 516 dias | 2023-06-01 | 2024-10-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 25% | 608 dias | 2023-06-01 | 2025-01-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 1º monitoramento da Qualidade (1º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
2º Monitoramento da Qualidade | 2% | 1642 dias | 2023-06-01 | 2027-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 0% | 181 dias | 2024-06-01 | 2024-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 85% | 181 dias | 2023-06-01 | 2023-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2025-06-01 | 2025-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 212 dias | 2025-05-01 | 2025-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-05-01 | 2027-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 332 dias | 2024-11-01 | 2025-09-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 242 diasd | 2026-04-01 | 2026-11-29
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 607 dias | 2026-04-01 | 2027-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-05-01 | 2027-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-05-01 | 2026-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-05-01 | 2027-10-28
Realizar 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar 2 1º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 181 dias | 2025-05-01 | 2025-10-28
Realizar 2 1º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 546 dias | 2025-05-01 | 2026-10-28
Realizar 2 1º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-05-01 | 2027-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 515 dias | 2024-06-01 | 2025-10-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 303 dias | 2025-04-01 | 2026-01-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2026-06-01 | 2026-11-28
Realizar o 2º monitoramento da Qualidade (2º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Monitoramento Ecológico | 0% | 2249 dias | 2024-11-01 | 2030-12-28
1º Monitoramento Ecológico | 0% | 1734 dias | 2024-11-01 | 2029-07-31
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 0% | 181 dias | 2024-11-01 | 2025-04-30
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2027-02-01 | 2027-07-31
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24 | 0% | 211 dias | 2027-06-01 | 2027-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 24/25 | 0% | 517 dias | 2027-07-01 | 2028-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 25/26 | 0% | 212 dias | 2028-04-01 | 2028-10-29
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-05-01 | 2027-10-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 577 dias | 2027-06-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 487 dias | 2028-04-01 | 2029-07-31
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-07-01 | 2027-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 516 dias | 2027-08-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 516 dias | 2027-08-01 | 2028-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 211 dias | 2028-04-01 | 2028-10-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2027-02-01 | 2027-07-31
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 181 dias | 2027-06-01 | 2027-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2028-06-01 | 2028-11-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2028-01-01 | 2028-06-29
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 484 dias | 2027-02-01 | 2028-05-29
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 364 dias | 2027-04-01 | 2028-03-29
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2027-07-01 | 2027-12-28
Realizar a 1ª campanha de monitoramento Ecológico (4º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 547 dias | 2027-07-01 | 2028-12-28
2º Monitoramento Ecológico | 0% | 1519 dias | 2026-11-01 | 2030-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Piranga - 19/20 | 0% | 181 dias | 2026-11-01 | 2027-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Piranga - 23/24 | 0% | 181 dias | 2029-06-01 | 2029-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Suaçuí - 18/19 | 0% | 181 dias | 2026-11-01 | 2027-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 18/19 | 0% | 181 dias | 2026-11-01 | 2027-04-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23 | 0% | 181 dias | 2029-02-01 | 2029-07-31
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24 | 0% | 211 dias | 2029-06-01 | 2029-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25 | 0% | 516 dias | 2029-07-01 | 2030-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 25/26 | 0% | 181 dias | 2030-05-01 | 2030-10-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 23/24 | 0% | 181 dias | 2030-01-01 | 2030-06-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 24/25 | 0% | 577 dias | 2028-08-01 | 2030-02-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Assentamentos, Uds e Ucs - 25/26 | 0% | 485 dias | 2029-06-01 | 2030-09-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2029-07-01 | 2029-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 24/25 | 0% | 515 dias | 2029-08-01 | 2030-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Manhuaçu - 25/26 | 0% | 424 dias | 2029-08-01 | 2030-09-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Guandu - 23/24 | 0% | 181 dias | 2029-06-01 | 2029-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Guandu - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-06-01 | 2030-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Guandu - 25/26 | 0% | 181 dias | 2030-05-01 | 2030-10-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23 | 0% | 181 dias | 2029-02-01 | 2029-07-31
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24 | 0% | 546 dias | 2029-06-01 | 2030-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25 | 0% | 181 dias | 2030-06-01 | 2030-11-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 25/26 | 0% | 181 dias | 2030-01-01 | 2030-06-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23 | 0% | 484 dias | 2029-02-01 | 2030-05-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24 | 0% | 364 dias | 2029-04-01 | 2030-03-30
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 24/25 | 0% | 181 dias | 2029-07-01 | 2029-12-28
Realizar a 2ª campanha de monitoramento Ecológico (6º Ano) para Sub-bacia Corrente Grande - 25/26 | 0% | 546 dias | 2029-07-01 | 2030-12-28