## Simplificado
Cronograma PSA Rio Doce | Início | Término | 2018 | [43 empty] | 2019
|  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Publicação do edital nas mídias digitais | 2018-02-01 | 2018-02-28
Definição das instituições convidadas a participar das Unidades de gestão | 2018-02-01 | 2018-02-28
Envio de convites e constituição das unidades de gestão | 2018-03-01 | 2018-06-07
Abertura do Edital de Psa – Projeto Piloto | 2018-05-22 | 2018-08-31
Primeira reunião com as unidades locais | 2018-06-01 | 2018-06-15
Verificação de CAR, confecção de DRP e PIPs, com validação. | 2018-06-07 | 2018-08-31
Verificação de elegibilidade e Ranqueamento de inscritos | 2018-09-01 | 2018-09-15
Divulgação de contemplados | 2018-09-20
Confecção de projeto executivo | 2018-09-07 | 2018-10-07
Celebração dos contratos | 2018-09-22 | 2018-10-31
Processo de contratação da Unidade Pagadora | 2018-03-01 | 2018-12-31
Implantação dos Projetos | 2018-11-01 | 2019-05-31
Pagamento da primeira parcela do PSA | 2019-08-07 | 2019-12-31