## Linha I
PLANO DE TRABALHO - DADOS COMPLEMENTARES
NÚMERO DE PROCESSO NO EVEREST: APQ-00208-19
1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta: Meta é sempre algo quantificável a ser alcançado em determinado prazo. Neste item, pretende-se estabelecer a quantidade de cada meta a ser alcançada ao fim de meses.
Indicador de progresso: É uma evidência de etapa cumprida e não precisa ser quantificável.
1 - ESPECIFICAÇÃO DA META 1: Estabelecer as bases para o desenvolvimento do projeto
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
1.1 Implementação de bolsas e treinamentos (ANO 1) | Nessa etapa, toda a equipe técnica será treinada para as atividades a serem desenvolvidas no projeto, com destaque para os treinamentos de segurança e de direção. | Mobilização e treinamento da equipe. | mar/20 | fev/21
1.2 Vistoria técnica às áreas de estudo (ANO 1) | A vistoria técnica visa realizar um reconhecimento da área a ser estudada, a validação dos pontos amostrais, avaliação da logística de campo e da integração da equipe de pesquisadores. Esta etapa subsidiará também o protocolo de coleta de dados. | Relatório de reconhecimentos e validação das estações amostrais. | mar/20 | fev/21
1.3 Elaboração de protocolos de monitoramento em campo e de análises laboratoriais (ANO 1) | Os protocolos serão desenvolvidos por membros das equipes de pesquisadores envolvidos na execução do projeto. Serão, entre outros, descritos os procedimentos de manuseio, coleta, armazenamento e distribuição das amostras coletadas, bem como dos procedimentos analíticos em laboratório e tabulação e análise de dados. | Protocolo Geral para coleta, armazenamento e processamento das amostras | mar/20 | fev/21
1.4 Aquisição de equipamentos nacionais e importados para todos os subprojetos (ANO 1) | Essa atividade refere-se à compra dos equipamentos nacionais e importados. Na importação de equipamentos precisa-se levar em conta o tempo do transporte e entraves burocráticos e alfandegários. Alguns equipamentos demandam instalação especializada e treinamento. | Equipamentos instalados nos laboratórios. | mar/20 | fev/21
1.5 Plano de Gestão de Dados (ANO 1) | A elaboração do Plano de Gestão de Dados que serão compartilhados com o CTBio/CIF. Serão detalhadas as especificações sobre os repositórios para armazenamento dos dados e as formas de apresentação e visualização dos dados. | Plano de Gestão de Dados do Projeto. | mar/20 | fev/21
2 - ESPECIFICAÇÃO DA META 2: Avaliar e consolidar os dados pretéritos
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
2.1 Revisão bibliográfica (ANO 1) | Revisão da literatura disponível | Lista da bibliografia encontrada | mar/20 | ago/20
2.2 Análise crítica e validação dos dados pretéritos (ANO 1) | Avaliar a consistência dos dados coletados | Seleção do material a ser trabalhado | mar/20 | ago/20
2.3 Elaboração do relatório de reconstrução da linha de base (ANO 1) | Seleção das informações coletadas | Relatório de reconstrução da linha de base que fará parte do relatório parcial de 2020. | mar/20 | fev/21
3 - ESPECIFICAÇÃO DA META 3: Quantificar a dinâmica espaço-temporal dos parâmetros físico-químicos, das dinâmicas de nutrientes e metais na água e no sedimento
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
3.1 Atividades de campo trimestrais (ANO 1) | Coletas com periodicidade trimestral de dados físico-químicos in situ e amostras de água e sedimento em 20 pontos na bacia do Rio Doce (sistema atingido) e em 8 pontos na sub-bacia do rio Santo Antônio (sistema não atingido). | Relatório de campo parcial contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e sedimento coletados para análise laboratorial. | set/20 | fev/21
3.2 Análises em laboratório de amostras de água e sedimento coletadas trimestralmente (ANO 1) | Análises das amostras de água e sedimento em laboratório e tabulação dos resultados. | Relatório de dados parcial contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água e sedimento realizados em laboratório. | set/20 | fev/21
3.3 Análises e interpretação dos dados (ANO 1) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados. | Análises farão parte do relatório parcial de 2020. | set/20 | fev/21
3.4 Atividades de campo trimestrais (ANO 2) | Coletas com periodicidade trimestral de dados físico-químicos in situ e amostras de água e sedimento em 20 pontos na bacia do Rio Doce (sistema atingido) e em 8 pontos na sub-bacia do rio Santo Antônio (sistema não atingido). | Relatório de campo trimestral contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e sedimento coletados para análise laboratorial. | mar/21 | fev/22
3.5 Análises em laboratório de amostras de água e sedimento coletadas trimestralmente (ANO 2) | Análises das amostras de água e sedimento em laboratório e tabulação dos resultados. | Relatório de dados trimestral contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água e sedimento realizados em laboratório. | mar/21 | fev/22
3.6 Análises e interpretação dos dados (ANO 2) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados. | Análises farão parte do relatório parcial de 2021. | mar/21 | fev/22
3.7 Atividades de campo trimestrais (ANO 3) | Coletas com periodicidade trimestral de dados físico-químicos in situ e amostras de água e sedimento em 20 pontos na bacia do Rio Doce (sistema atingido) e em 8 pontos na sub-bacia do rio Santo Antônio (sistema não atingido). | Relatório de campo trimestral contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e sedimento coletados para análise laboratorial. | mar/22 | fev/23
3.8 Análises em laboratório de amostras de água e sedimento coletadas trimestralmente (ANO 3) | Análises das amostras de água e sedimento em laboratório e tabulação dos resultados. | Relatório de dados trimestral contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água e sedimento realizados em laboratório. | mar/22 | fev/23
3.9 Análises e interpretação dos dados (ANO 3) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados. | Análises farão parte do relatório parcial de 2022. | mar/22 | fev/23
3.10 Atividades de campo trimestrais (ANO 4) | Coletas com periodicidade trimestral de dados físico-químicos in situ e amostras de água e sedimento em 20 pontos na bacia do Rio Doce (sistema atingido) e em 8 pontos na sub-bacia do rio Santo Antônio (sistema não atingido). | Relatório de campo trimestral contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e sedimento coletados para análise laboratorial. | mar/23 | fev/24
3.11 Análises em laboratório de amostras de água e sedimento coletadas trimestralmente (ANO 4) | Análises das amostras de água e sedimento em laboratório e tabulação dos resultados. | Relatório de dados trimestral contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água e sedimento realizados em laboratório. | mar/23 | fev/24
3.12 Análises e interpretação dos dados (ANO 4) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados. | Análises farão parte do relatório parcial em 2023. | mar/23 | fev/24
3.13 Atividades de campo trimestrais (ANO 5) | Coletas com periodicidade trimestral de dados físico-químicos in situ e amostras de água e sedimento em 15 pontos na bacia do Rio Doce (sistema atingido) e em 10 pontos na sub-bacia do rio Santo Antônio (sistema não atingido). | Relatório de campo trimestral contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e sedimento coletados para análise laboratorial. | mar/24 | ago/24
3.14 Análises em laboratório de amostras de água e sedimento coletadas trimestralmente (ANO 5) | Análises das amostras de água e sedimento em laboratório e tabulação dos resultados. | Relatório de dados trimestral contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água e sedimento realizados em laboratório. | mar/24 | ago/24
3.15 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 5) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados. | Análises farão parte do relatório final do projeto. | mar/24 | fev/25
4 - ESPECIFICAÇÃO DA META 4: Avaliar os processos biogeoquímicos produção, mineralização e emissão (foto e biodegradação) ao longo do rio Doce comparando com a área de referência
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
4.1 Atividades de campo semestrais - (ANO 2) | Coletas com periodicidade semestral de dados físico-químicos in situ, amostras de água e quantificação das emissões de CO2. Colocação dos sensores de oxigênio e radiação | Relatório de campo contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e gases coletados para análise laboratorial. | mar/21 | fev/22
4.2 Análises em laboratório - (ANO 2) | Análises das amostras de água e gases em laboratório e planilha com os dados de metabolismo ecossistêmico | Relatório de dados contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água realizados em laboratório; contagem de fitoplâncton; dados de metabolismo (GPP, R e NEP) e emissões de CO2 | mar/21 | fev/22
4.3 Análises e interpretação dos dados - (ANO 2) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados | Análises farão parte do relatório parcial de 2021 | mar/21 | fev/22
4.4 Atividades de campo semestrais - (ANO 3) | Coletas com periodicidade semestral de dados físico-químicos in situ, amostras de água e quantificação das emissões de CO2. Colocação dos sensores de oxigênio e radiação | Relatório de campo contendo as planilhas com os dados coletados in situ e os registros das amostras de água e gás coletados para análise laboratorial | mar/22 | fev/23
4.5 Análises em laboratório - (ANO 3) | Análises das amostras de água e gases em laboratório e planilha com os dados de metabolismo ecossistêmico | Relatório de dados contendo planilhas com os resultados das análises das amostras de água realizados em laboratório; contagem de fitoplâncton; dados de metabolismo (GPP, R e NEP) e emissões de CO2 | mar/22 | fev/23
4.6 Análises e interpretação dos dados - (ANO 3) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados | Análises farão parte do relatório parcial de 2022 | mar/22 | fev/23
4.7 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 4 e ANO 5) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados associando a resultados de outros subprojetos. | Análises farão parte do relatório final do projeto | mar/23 | fev/25
5 - ESPECIFICAÇÃO DA META 5: Avaliar a influência dos impactos antrópicos sobre os processos biogeoquímicos, os parâmetros físico-químicos e metais na água e no sedimento ao longo do Rio Doce
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
5.1 Aquisição de imagens orbitais de média resolução (ANO 1) | Download das imagens orbitais de média resolução a serem utilizadas, cobrindo toda a bacia hidrográfica do Rio Doce | Imagens orbitais disponíveis nos computadores | mar/20 | ago/20
5.2 Pré-processamento das imagens orbitais (ANO 1) | As imagens orbitais de média resolução serão pré-processadas para corrigir diferentes problemas de ordem geométrica, atmosférica e radiométricas que podem afetar análises de usos da terra e cobertura vegetal a partir de imagens orbitais | Imagens orbitais corrigidas. Análises farão parte do relatório parcial de 2020 | set/20 | fev/21
5.3 Chave de interpretação: definição de classes de usos da terra e cobertura vegetal a serem usadas (ANO 2) | Estudos anteriores desenvolvidos no Rio Doce serão analisados para antecipar quais são as classes de uso da terra e cobertura vegetal mais adequadas para a classificação dos usos da terra e cobertura vegetal para a bacia do Rio Doce | Shapefile/chave de interpretação das classes de usos da terra e cobertura vegetal para o Rio Doce | mar/21 | ago/21
5.4 Classificação supervisionada de usos da terra e cobertura vegetal, para toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, usando (i) o método pixel-a- pixel, e (ii) o método de objetos iguais (ANO 2) | Usaremos uma abordagem híbrida que incorpora dois métodos de classificação diferentes, (i) classificação pixel-a-pixel baseada nas características espectrais de cada pixel, e (ii) classificação baseada em objetos com características semelhantes (e.g. níveis de cinza, textura, tamanho, forma, adjacência), para classificar os diferentes usos da terra cobertura vegetal para toda a bacia do Rio Doce | Shapefiles/mapas de classificação dos usos da terra e cobertura vegetal para toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. | mar/21 | fev/22
5.5 Verificações de campo para treinamento dos algoritmos de classificação de uso da terra e cobertura vegetal (ANO 2) | Usaremos pontos de campo para treinar os algoritmos de classificação usando tanto o método pixel-a-pixel, quanto o método de objetos semelhantes | Conjunto de pontos para os quais temos, definidos em campo, os usos da terra e cobertura vegetal. Análises farão parte do relatório parcial de 2021 | mar/21 | fev/22
5.6 Análise da acurácia das classificações supervisionadas desenvolvidas usando os dois métodos (ANO 3) | Analisaremos a acurácia das classificações supervisionadas, determinadas a partir de dois métodos de classificação distintos, para cada classe estabelecida. O principal controle da acurácia das classificações desenvolvidos será verificações de campo | Matrizes de erros e métricas de acurácia para as classificações de usos da terra e cobertura vegetal | jun/22 | ago/22
5.7 Elaboração do mapa final dos diferentes usos da terra e cobertura vegetal para a bacia do Rio Doce (ANO 3) | Utilizaremos as classes determinadas a partir de quaisquer dos dois métodos de classificação empregados, associadas com a maior acurácia de classificação possível, para definir o mapeamento final das diferentes classes de usos da terra e cobertura vegetal para a bacia do Rio Doce | Shapefile/Mapa final de uso da terra e cobertura vegetal para toda a bacia do Rio Doce. Análises farão parte do relatório parcial de 2022 | set/22 | fev/23
5.8 Determinação da contribuição areal por classe de uso da terra e cobertura vegetal, para todas as áreas de contribuição de cada ponto amostral (ANO 4) | Usaremos o mapa final de usos da terra e cobertura vegetal para a toda a bacia do Rio Doce para determinar a contribuição areal de cada classe de usos da terra e cobertura vegetal, para as áreas de contribuição a montante de cada ponto amostral | Base de dados de contribuição areal por classe de usos da terra e cobertura vegetal, para todas as áreas de contribuição a montante de cada ponto amostral | mar/23 | mai/23
5.9 Tabulação e espacialização dos dados in situ para os parâmetros físico-químicos, biogeoquímicos e biodisponibilidade de metais quantificados no projeto (ANO 4) | Iremos tabular e especializar os parâmetros físico-químicos, biogeoquímicos e da biodisponibilidade de metais mensurados in situ para facilitar os procedimentos estatísticos da atividade 10 | Tabelas e shapefiles com informações sobre os parâmetros físico-químicos, biogeoquímicos e da biodisponibilidade de metais mensurados in situ | jun/23 | ago/23
5.10 Análises estatísticas da correlação entre a contribuição areal das diferentes classes de uso da terra e ocupação do solo para a área de contribuição de cada ponto amostral, e os valores mensurados in situ dos parâmetros físico-químicos, biogeoquímicos e da biodisponibilidade de metais (ANO 4) | Executaremos um conjunto de análises estatísticas para determinar como a contribuição areal das diferentes classes de usos da terra e cobertura vegetal das bacias de contribuição de cada ponto amostral influencia os diferentes parâmetros físico-químicos, biogeoquímicos e da biodisponibilidade de metais mensurados in situ | Gráficos e tabelas resultantes das análises estatísticas. Análises farão parte do relatório parcial de 2023 | set/23 | fev/24
5.11 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 5) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados associando a resultados de outros subprojetos. | Análises farão parte do relatório final do projeto | mar/24 | fev/25
6 - ESPECIFICAÇÃO DA META 6: Avaliar os impactos do desastre de Fundão sobre as biotas aquática e ripária, considerando as trocas de matéria e energia entre elas, incluindo suas teias tróficas
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
6.1 Monitoramento de organismos aquáticos e entomofauna (ANO 2) | Monitoramento de insetos na vegetação ripária e organismos na água. Coletas com periodicidade semestral de dados | Coleta de formigas em 9 pares de pontos, sendo 6 ao longo da calha principal do rio Doce e 3 pontos na sub bacia do rio Santo Antônio | mar/21 | fev/22
6.2 Triagem de organismos aquáticos e entomofauna (ANO 2) | Triar o material coletado ao longo da bacia | Amostras de formigas dos 9 pares de pontos aptas para a identificação e encaminhamento para análises. Lista de gêneros de formigas coletados na primeira campanha. Relatório parcial do ano 2021 | mar/21 | fev/22
6.3 Monitoramento de organismos aquáticos e entomofauna (ANO 3) | Monitoramento de insetos na vegetação ripária e organismos na água. Coletas com periodicidade semestral de dados | Coletar formigas em 9 pares de pontos, sendo 6 ao longo da calha principal do rio Doce e 3 pontos na sub bacia do rio Santo Antônio | mar/22 | fev/23
6.4 Triagem de organismos aquáticos e entomofauna (ANO 3) | Triar o material coletado no segundo ano do projeto | Amostras de formigas dos 9 pares de pontos aptas para a identificação e encaminhamento para análises. Lista de gêneros de formigas coletados na primeira campanha. | mar/22 | fev/23
6.5 Identificação de organismos aquáticos e entomofauna (ANO 3) | Identificação de espécies por especialista | Lista de espécies de formigas coletadas ao longo da terceira e quarta campanha. Relatório parcial do ano 2022. | mar/22 | fev/23
6.6 Construção de rede trófica (ANO 4) | Identificação de diferenças na entomofauna; construção de rede trófica entre áreas distintas da bacia; análise via isótopos estáveis; produção de listas de espécies e/ou parâmetros indicadores dos diferentes estados ambientais | Lista de espécies e redes tróficas construídas | mar/23 | fev/24
6.7 Comparação da estrutura das comunidades de insetos de áreas sob diferentes impactos na baci (ANO 4) | Comparação da estrutura das comunidades de insetos de áreas sob diferentes impactos na bacia; herbivoria e assimetria foliar como indicadores de distúrbio; análises de metais pesados | Trabalhos apresentados em congressos e artigo científico | mar/23 | fev/24
6.8 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado de todo o subprojeto (ANO 5) | Processamento analítico-matemático dos dados – geração de modelos preditivos de cenários futuros | Trabalhos apresentados em congressos e artigos científicos. Análises farão parte do relatório final do projeto | mar/24 | fev/25
6.9 Monitoramento da ictiofauna (ANO 1) | Monitoramento da ictiofauna. Obtenção das licenças de coleta e equipamentos | Licença emitida pelos setores responsáveis | mar/20 | fev/21
6.10 Coleta de organismos (ANO 2) | Coleta ictiofauna. Coletas com periodicidade semestral de dados | Primeira e segunda campanhas semestrais | mar/21 | fev/22
6.11 Identificação (ANO 2) | Identificação taxonômica dos peixes | Lista de espécies de peixes capturadas | mar/21 | fev/22
6.12 Biometria (ANO 2) | Medição dos dados biométricos | Tabela com resultados | mar/21 | fev/22
6.13 Índices (ANO 2) | Cálculo dos índices biológicos corporais | Gráficos | mar/21 | fev/22
6.14 Análise do conteúdo estomacal (ANO 2) | Avaliação da Repleção estomacal | Tabela com resultados | mar/21 | fev/22
6.15 Índice alimentar (ANO 2) | Determinação do índice alimentar | Tabela com resultados | mar/21 | fev/22
6.16 Infestação por parasitas (ANO 2) | Obtenção, fixação e quantificação dos helmintos parasitos de peixes | Lista preliminar dos grupos de helmintos encontrados em cada espécie e localidade | mar/21 | fev/22
6.17 Análise de dados (ANO 2) | Determinar para cada área e espécie de peixe avaliadas parâmetros ecológicos relacionados a fauna de helmintos | Tabelas descritivas com a prevalência, intensidade e abundância de infecção | mar/21 | fev/22
6.18 Análises estatísticas e produção de relatório (ANO 2) | Análise estatística para determinar o efeito do tipo e qualidade da dieta na diversidade, prevalência e intensidade de infecção por helmintos em cada espécie e tipo de ambiente avaliado | Tabelas contendo os resultados das análises estatísticas. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2021. | mar/21 | fev/22
6.19 Coleta de organismos (ANO 3) | Coleta ictiofauna. Coletas com periodicidade semestral de dados | Terceira e quarta campanhas de coleta | mar/22 | fev/23
6.20 Identificação (ANO 3) | Identificação taxonômica dos peixes | Lista de espécies de peixes capturadas | mar/22 | fev/23
6.21 Biometria (ANO 3) | Medição dos dados biométricos | Tabela com resultados | mar/22 | fev/23
6.22 Índices (ANO 3) | Cálculo dos índices biológicos corporais | Gráficos | mar/22 | fev/23
6.23 Análise do conteúdo estomacal (ANO 3) | Avaliação da Repleção estomacal | Tabela com resultados | mar/22 | fev/23
6.24 Índice alimentar (ANO 3) | Determinação do índice alimentar | Tabela com resultados | mar/22 | fev/23
6.25 Infestação por parasitas (ANO 3) | Obtenção, fixação e quantificação dos helmintos parasitos de peixes | Lista preliminar dos grupos de helmintos encontrados em cada espécie e localidade | mar/22 | fev/23
6.26 Análise de dados (ANO 3) | Determinar para cada área e espécie de peixe avaliadas parâmetros ecológicos relacionados a fauna de helmintos | Tabelas descritivas com a prevalência, intensidade e abundância de infecção | mar/22 | fev/23
6.27 Análises estatísticas e produção de relatório (ANO 3) | Análise estatística para determinar o efeito do tipo e qualidade da dieta na diversidade, prevalência e intensidade de infecção por helmintos em cada espécie e tipo de ambiente avaliado | Tabelas contendo os resultados das análises estatísticas. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2022. | mar/22 | fev/23
6.28 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 4 e ANO 5) | Análise de dados e interpretação dos resultados sobre ictiofauna. Produção do relatório final do subprojeto. | Análises farão parte do relatório final do projeto | mar/23 | fev/25
7 - ESPECIFICAÇÃO DA META 7: Avaliar o potencial do uso de sensoriamento remoto aéreo e imageamento a partir de drones no monitoramento da qualidade de água do Rio Doce
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
7.1 Coleta de dados no campo (ANO 2) | Coleta semestrais de amostras de água para análise dos constituintes opticamente ativos (COAs) e as propriedades ópticas aparentes (POAs) e inerentes (POIs) da água, e sobrevoo das mesmas áreas usando drones | Amostras de água coletadas e dados espectrais brutos | mar/21 | fev/22
7.2 Processamento dos dados gerados através dos levantamentos aerofotogramétricos (ANO 2) | Procedimentos de processamento das imagens aéreas obtidas com drones (e.g., ortorretificação, geração de modelos de elevação) | Ortomosaicos, curvas de nível e modelos digitais de elevação | mar/21 | fev/22
7.3 Análises dos constituintes oticamente ativos (POAs) e das propriedades ópticas inerentes (POIs) da água em laboratório (ANO 2) | Conjunto de procedimentos de laboratório para a mensuração de Clorofila-a (Clor-a) e Ficocianina (PC), fitoplâncton, Sólidos Totais Suspensos (STS), Absorção de matéria orgânica dissolvida colorida (MODC), entre outros parâmetros | Valores mensurados in situ dos constituintes oticamente ativos (POAs) e das propriedades ópticas inerentes (POIs) da água. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2021. | mar/21 | fev/22
7.4 Coleta de dados no campo (ANO 3) | Coleta de amostras de água para análise dos constituintes opticamente ativos (COAs) e as propriedades ópticas aparentes (POAs) e inerentes (POIs) da água, e sobrevoo das mesmas áreas usando drones | Amostras de água coletadas e dados espectrais brutos | mar/22 | fev/23
7.5 Processamento dos dados gerados através dos levantamentos aerofotogramétricos (ANO 3) | Procedimentos de processamento das imagens aéreas obtidas com drones (e.g., ortorretificação, geração de modelos de elevação) | Ortomosaicos, curvas de nível e modelos digitais de elevação | mar/22 | fev/23
7.6 Análises dos constituintes oticamente ativos (POAs) e das propriedades ópticas inerentes (POIs) da água em laboratório (ANO 3) | Conjunto de procedimentos de laboratório para a mensuração de Clorofila-a (Clor-a) e Ficocianina (PC), fitoplâncton, Sólidos Totais Suspensos (STS), Absorção de matéria orgânica dissolvida colorida (MODC), entre outros parâmetros | Valores mensurados in situ dos constituintes oticamente ativos (POAs) e das propriedades ópticas inerentes (POIs) da água. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2022. | mar/22 | fev/23
7.7 Parametrização de modelos matemáticos para conversão de informação espectral derivada de imagem aérea em parâmetros de qualidade de água. (ANO 4) | Derivação de modelos empíricos e semi-analíticos capazes de extrair parâmetros de qualidade de água a partir de dados de sensoriamento remoto aéreo. Iremos correlacionar os dados de qualidade de água derivados a partir de mensuração in situ com as diferentes assinaturas espectrais obtidas através das imagens áreas | Modelos parametrizados para extrair parâmetros de qualidade de água de produtos de sensoriamento remoto. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2023. | mar/23 | fev/24
7.8 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 5) | Nessa fase buscamos responder nossos objetivos através da análise dos dados coletados em campo e aqueles analisados em laboratório utilizando a expertise da equipe e com o auxílio de softwares de análise variados associando a resultados de outros subprojetos. | Análises farão parte do relatório final do projeto | mar/24 | fev/25
8 - ESPECIFICAÇÃO DA META 8: Desenvolver cenários e tendências para o uso do solo e suas associações a limnologia e biodisponibilidade de metais na bacia do rio Doce - MG
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
8.1 Construção de base de dados geográfica (ANO 1) | Download do uso do solo para cada município do FBDS e MAP BIOMAS para as sub- bacias do Doce e Santo Antônio | Base de dados geográfica disponível nos computadores | mar/20 | fev/21
8.2 Seleção de modelo (ANO 1) | Selecionar o modelo a ser utilizado | Modelo instalado e testado. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2020. | mar/20 | fev/21
8.3 Identificação de métricas de paisagem ( ANO 2) | Identificar quais as métricas da paisagem se podem associar com quantidade/ qualidade da água e processos biogeoquímicos (carbono) através de dados levantados da literatura e através de viagens a campo para identificação das áreas in loco na bacia do rio Doce e Santo Antônio | Identificação das métricas da Paisagem e quantidade e qualidade de água em bacias impactadas e não impactadas. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2021. | mar/20 | fev/22
8.4 Cálculo de métricas de paisagem (ANO 3) | Cálculo da métrica de paisagem para 278 municípios da bacia do doce (definição ANA) e aproximadamente 200 municípios na bacia do Santo Antônio | Cálculo das métricas da Paisagem no FRAGSTAT | mar/22 | fev/23
8.5 Relação entre as métricas e a biogeoquímica do rio (ANO 3) | Quantificar através do uso de métricas da paisagem no padrão espacial do uso/cobertura do solo ao nível do município (FBDS, 2015) na bacia do Rio Doce e estudar as suas associações com parâmetros e os processos biogeoquímicos no rio. Os dados serão validados através de viagens a campo para identificação das áreas in loco na bacia do rio Doce e Santo Antônio | Resultados mostrando a associação entre métricas da paisagem e biogeoquímica dos rios. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2022. | mar/22 | fev/23
8.6 Análise estatística ( ANO 4) | Analise estatística de correlação entre métricas dapaisagem tendo como base uso do solo 2015 e quantidade/qualidade água e ciclos biogeoquímicos em bacias impactadas e não impactadas | Resultados mostrando a estatística entre métricas da paisagem e biogeoquímica dos rios | mar/23 | fev/24
8.7 Calibração do modelo utilizado ( ANO 4) | Calibrar e validar um modelo matemático que modele tanto a hidrodinâmica do rio, quanto a sua qualidade da água (e.g., DUFLOW) considerando as entradas pontuais e difusas em toda a bacia hidrográfica. | Resultados da calibração e validação do modelo matemático escolhido. | mar/23 | fev/24
8.8 Simulações e parametrização do modelo (ANO 4) | Com o modelo calibrado, simular cenários de passagem da pluma de rejeitos, avaliando como o modelo se comporta ao predizer a dinâmica de longo prazo. Comparar as simulações com os dados reais coletados no sistema.Parametrizar e calibrar o modelo simulando as condições da linha de base | Resultados das simulações e parametrização do modelo escolhido. | mar/23 | fev/24
8.9 Avaliação de cenários (ANO 4) | Avaliar cenários simulados de passagem da pluma de lama com dados reais coletados no sistema | Resultados dos cenários simulados | mar/23 | fev/24
8.10 Cenários e métricas da paisagem (ANO 4) | Para cada um os 4 cenários serão calculadas métricas das paisagens. Este trabalho será realizado para 278 municípios da bacia do doce (definição ANA) e aproximadamente 200 municípios na bacia do São Francisco | Cálculo das métricas da Paisagem no FRAGSTAT para os cenários modelados | mar/23 | fev/24
8.11 Estatística dos cenários (ANO 4) | Para cada um dos 4 cenários serão realizadas análises estatísticas entre métricas da Paisagem tendo como base uso do solo 2050 e estimada a sua influência na quantidade/qualidade água e ciclos biogeoquímicos em bacias impactadas e não impactadas | Resultados mostrando a estatística entre métricas da paisagem e biogeoquímica dos rios nos cenários pra 2050. Produção de relatório parcial do subprojeto para o ano 2023. | mar/23 | fev/24
8.12 Análises e interpretação dos dados e produção do relatório consolidado do subprojeto (ANO 5) | Elaboração de uma proposta técnica, com definição de valores limiares mínimos e máximos “tresholds” para as métricas da paisagem (ex PAND) que os municípios das sub bacias estudadas devem atingir para atingir níveis desejáveis na qualidade e quantidade de agua e processos biogeoquímicos | Análises farão parte do relatório final do projeto | 2024-03-01 | 2025-02-01
9 - ESPECIFICAÇÃO DA META 9: Atividades específicas da Coordenação do Projeto
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
9.1 Participação de Seminários pelo Coordenador (ANO 1 ao ANO 5) | Participação no seminário de abertura, nos seminários de acompanhamento e avaliação parciais, e no seminário de avaliação final | Apresentação das atividades desenvolvidas, resultados, cronograma de execução e dificuldades no projeto | 2020-03-01 | 2025-02-01
9.2 Produção de relatórios parciais (ANO 1 ao ANO 5) | Produção de relatórios parciais | Relatórios parciais trimestrais e anuais entregues | 2020-08-01 | 2024-08-01
9.3 Produção de relatório final (ANO 5) | Produção de relatório final do projeto | Relatório final entregue | 2025-01-01 | 2025-02-01

## Linha II
PLANO DE TRABALHO - DADOS COMPLEMENTARES
NÚMERO DE PROCESSO NO EVEREST: {APQ-00405-19}
1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta: Meta é sempre algo quantificável a ser alcançado em determinado prazo. Neste item, pretende-se estabelecer a quantidade de cada meta a ser alcançada ao fim de meses.
Indicador de progresso: É uma evidência de etapa cumprida e não precisa ser quantificável.
1 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Recuperação, construção, integração e instalação, no campo, dos sistemas de monitoramento, realização dos trabalhos de campo semestrais
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início (em meses) | Fim (em meses)
1.1 | Manutenção, aquisição, construção e integração da instrumentação a ser utilizada no monitoramento e trabalhos de campo | Materialização da instrumentação a ser utilizada no monitoramento e trabalhos de campo | 2021-02-01 | 2021-07-01
1.2 | Fundeio dos sistemas de monitoramento no campo e realização da primeira campanha de campo representativa da estação seca | Equipamentos instalados no campo e resultados relativos ao primeiro trabalho de campo do projeto | 2021-08-01 | 2021-08-01
1.3 | Realização primeira campanha de campo representativa da estação chuvosa | Resultados relativos ao segundo trabalho de campo do projeto | 2021-12-01 | 2021-12-01
1.4 | Realização da segunda campanha de campo representativa da estação seca | Resultados relativos ao terceiro trabalho de campo do projeto | 2022-07-01 | 2022-07-01
1.5 | Realização da segunda campanha de campo representativa da estação chuvosa | Resultados relativos ao quarto trabalho de campo do projeto | 2022-12-01 | 2022-12-01
1.6 | Realização da terceira campanha de campo representativa da estação seca | Resultados relativos ao quinto trabalho de campo do projeto | 2023-07-01 | 2023-07-01
1.7 | Realização da terceira campanha de campo representativa da estação chuvosa | Resultados relativos ao sexto trabalho de campo do projeto | 2023-12-01 | 2023-12-01
1.8 | Realização da quarta campanha de campo representativa da estação seca | Resultados relativos ao setimo trabalho de campo do projeto | 2024-07-01 | 2024-07-01
1.9 | Realização da quarta campanha de campo representativa da estação chuvosa | Resultados relativos ao oitavo trabalho de campo do projeto | 2024-12-01 | 2024-12-01
1.1 | Realização da quinta campanha de campo representativa da estação seca | Resultados relativos ao nono trabalho de campo do projeto | 2025-07-01 | 2025-07-01
1.11 | Realização da quinta campanha de campo representativa da estação chuvosa | Resultados relativos ao décimo trabalho de campo do projeto | 2025-12-01 | 2025-12-01
2 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Análise contínua dos dados, disponibilização e atualização das informações no site do projeto, reuniões, orientações de Iniciação Científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado e redação dos relatórios e trabalhos científicos.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início (em meses) | Fim (em meses)
2.1 | Acompanhamento dos dados recebidos em tempo real, análises e processamento e disponibilização das imagens de satélite e dos dados e resultados relativos as campanhas de campo. | Elaboração e divulgação do PITCH relativo aos trabalhos de campo e de fundeio dos equipamentos e de divulgação do portal do projeto. Análise, atualização e disponibilização contínua dos dados no site do projeto. Relatório técnico semestral. | 2021-08-01 | 2026-02-01
2.2 | Análises laboratoriais de metais no sedimento e água relativos a coletas semestrais realizadas durante as campanhas de campo | Resultados dos tipos e níveis de metal na água e sedimento atualizados semestralmente (para sucessivas campanhas de campo) | 2021-08-01 | 2026-02-01
2.3 | Orientações de IC e Mestrado | Formação de recursos humanos, relatório de IC e dissertação de mestrado e artigos científicos | 2021-03-01 | 2022-03-01
2.4 | Orientação de doutorado e supervisão de pós-doc | Formação de recursos humanos, tese de doutorado, relatório de PD e respectivos artigos científicos | 2021-08-01 | 2025-08-01
2.5 | Aquisição de imagens de alta resolução para os anos de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020 | Avaliação de alterações interanuais na morfologia das confluências | 2021-08-01 | 2021-11-01
2.6 | Reuniões na FAPEMIG e entre membros do projeto para discussões sobre o andamento, resultados e bancas relativas ao projeto | Relatórios técnico- científicos | 2021-05-01 | 2026-02-01

## Linha III
PLANO DE TRABALHO - DADOS COMPLEMENTARES
NÚMERO DE PROCESSO NO EVEREST: APQ-05461-18
1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta: Meta é sempre algo quantificável a ser alcançado em determinado prazo. Neste item, pretende-se estabelecer a quantidade de cada meta a ser alcançada ao fim de meses.
Indicador de progresso: É uma evidência de etapa cumprida e não precisa ser quantificável.
1 - Reunir os pesquisadores responsáveis pelos subprojetos da proposta para integração, compartilhamento de resultados, organização de campanhas para coleta e demais discussões.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
1.1 | Agendamento de cada reunião. | Número de reuniões agendadas e data de realização de cada reunião. | 1 | 60
1.2 | Organização de espaço físico e conexão de internet para participação presencial e por vídeo-conferência. | Número de reuniões agendadas e data de realização de cada reunião. | 1 | 60
1.3 | Realização das reuniões. | Número de reuniões realizadas. | 1 | 60
1.4 | Confecção das atas de cada reunião e compartilhamento com os membros da rede. | Número de atas confeccionadas e número de atas compartilhadas. | 1 | 60
2 - Coleta de dados e materiais destinados à experimentação em laboratório e em casa de vegetação para o subprojeto de Macroflora.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
2.1 | Aquisição de equipamentos e materiais; estabelecimento da infra estrutura necessária para experimentação | Utilização de equipamentos e materiais em experimentos e coleta de dados | 1 | 24
2.2 | Coleta de solo para o estabelecimento dos experimentos de germinação do banco de sementes. | estabelecimentos dos experimentos | 1 | 24
2.3 | Coleta de macrófitas aquáticas para identificação e para o estabelecimento dos experimentos. | estabelecimentos dos experimentos | 1 | 24
2.4 | Mapeamento dos indivíduos arbóreos e coleta dos cilindros dendrocronológicos | tabela de dados das macrofitas com respectivas localizações | 18 | 24
2.5 | Análises dendrocronológicas dos cilindros de cerne coletados | acondicionamento dos cilindros e análises dendrocronológicas | 30 | 36
3 - Coleta e tabulação dos dados referentes à germinação das sementes; indentificação das espécies de macrófitas aquáticas, da macroflora e de plantas germinadas nos solos coletados e disponibilização mensal dos dados para o banco de dados
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
3.1 | Coleta semanal dos dados de germinação das sementes nas unidades amostrais dos solos coletados | Análise dos dados e discussão dos resultados | 1 | 24
3.2 | Coleta dos dados de identificação das macrófitas e dos experimentos com as macrófitas aquáticas | Análise dos dados e discussão dos resultados | 1 | 24
3.3 | Coleta dos dados de identificação das espécies da macroflora e das análises dendrocronológicas | Análise dos dados e discussão dos resultados | 1 | 36
3.4 | Tabulação dos dados em planilhas no programa Libre Office | Análise dos dados e discussão dos resultados | 1 | 40
3.5 | Disponibilização mensal dos dados coletadas para o banco de dados do projeto | final dos repasses de dados ao banco de dados do projeto | 1 | 60
4 - Quantificação e obtenção da pureza de 500 amostras de peixes.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
4.1 | Quantificação do DNA. | Número de amostras quantificadas. | 10 | 36
4.2 | Purificação do DNA. | Número de amostras purificadas. | 10 | 36
5 - Realização das campanhas de coleta para amostragem da ictiofauna e invertebrados aquáticos, assim como dados de geoprocessamento e características do habitat.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
5.1 | Organização e treinamento das equipes para as coletas. | Número de equipes e de pessoas trenadas. | 3 | 5
5.2 | Organização das campanhas. | Número de campanhas organizadas e data prevista para suas execuções. | 5 | 7
5.3 | Realização das coletas de peixes, invertebrados e dados ambientais. | Número de locais amostrados e datas das amostragens. | 7 | 36
6 - Extração de DNA das amostras de peixes selecionadas para o projeto de recolonização e estrutura das populações que foram coletadas durante as duas campanhas de coleta.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
6.1 | Seleção das amostras de peixes a serem extraídas. | Número de amostras selecionadas. | 8 | 17
6.2 | Extração do DNA. | Número de campanhas organizadas e data prevista para suas execuções. | 8 | 20
7 - Redação de manuscritos dos subprojetos.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
7.1 | Tabulação dos dados. | Número de planilhas confeccionadas. | 7 | 17
7.2 | Análise dos dados. | Número de análises realizadas. | 8 | 60
7.3 | Redação dos manuscritos. | Número de manuscritos redigidos. | 9 | 60
8 - Análises de dados do subprojeto macroflora.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
8.1 | Tabulação dos dados. | Número de planilhas confeccionadas. | 7 | 17
8.2 | Análise dos dados. | Número de análises realizadas. | 8 | 48
9 - Enviar 500 amostras de DNA para sequenciamento de nova geração.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
9.1 | Envio das amostras para sequenciamento. | Número de amostras enviadas | 11 | 36
10 - Análise dos dados do sequenciamento e identificação dos SNPs.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
10.1 | Recebimento dos dados fornecidos pelos sequenciadores. | Número de amostras enviadas | 20 | 36
10.2 | Análise dos dados. | Número de análises realizadas. | 24 | 48
11 - Formação acadêmica de mestres.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
11.1 | Entrada em Programa de Pós-Graduação. | Número de alunos matriculados. | 1 | 36
11.2 | Defesa da Dissertação. | Número de Disertações aprovadas. | 24 | 60
12 - Entrega de relatório final do pós-doutorando do subprojeto índice de integridade biótica.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
12.1 | Redação de relatório final do pós-doutorando do subprojeto índice de integridade biótica. | Relatório encaminhado. | 54 | 60
13 - Entrega de relatório final do pós-doutorando do subprojeto RAD-seq.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
13.1 | Redação de relatório final do pós-doutorando do subprojeto RAD-seq. | Relatório encaminhado. | 54 | 60
14 - Entrega de relatório final do pós-doutorando do subprojeto Isótopos.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
14.1 | Redação de relatório final do pós-doutorando do subprojeto Isótopos. | Relatório encaminhado. | 54 | 60
15 - Formação acadêmica de Doutor no subprojeto de Macroflora.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
15.1 | Entrada em Programa de Pós-Graduação. | Matrícula em Programa de Pós-graduação. | 1 | 12
15.2 | Defesa da Tese. | Aprovação da Tese. | 36 | 60
16 - Formação acadêmica de Doutor no subprojeto de RAD-seq.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
16.1 | Entrada em Programa de Pós-Graduação. | Matrícula do estudante. | 1 | 12
16.2 | Defesa da Tese. | Defesa aprovada. | 36 | 60
17 - Formação acadêmica de Doutor no subprojeto de de Modelagem.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
17.1 | Entrada em Programa de Pós-Graduação. | Matrícula do estudante. | 1 | 12
17.2 | Defesa da Tese. | Defesa aprovada. | 36 | 60
18 - Confecção de Catálogo de Peixes da bacia do rio Doce.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
18.1 | Redação do catálogo. | Conlusão do manuscrito. | 1 | 24
18.2 | Fotografia e edição das imagens. | Número de espécies ilustradas. | 1 | 30
18.3 | Envio do catálogo para publicação. | Catálogo enviado para publicação. | 31 | 36
19 - Tombamento dos peixes coletados, planilhamento dos dados e análise para avaliar a diversidade beta espacial.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
19.1 | Tombamento dos peixes coletados. | Conlusão do manuscrito. | 7 | 34
19.2 | Planilhamento dos dados. | Número de espécies ilustradas. | 7 | 34
19.3 | Avaliação da diversidade beta espacial. | Catálogo enviado para publicação. | 34 | 36
20 - Supervisão do BAT e do desenvolvimento das atividades técnicas e científicas referentes a invertebrados aquáticos.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
20.1 | Seleção do bolsista. | Indicação do bolsista. | 1 | 1
20.2 | Supervisão do BAT e do desenvolvimento das atividades técnicas e científicas referentes a invertebrados aquáticos. | Envio do Relatório Final de Atividades do bolsista. | 1 | 60
21 - Acompanhamento das atividades técnicas e acadêmicas referentes aos invertebrados aquáticos pelo bolsista de IC do subprojeto invertebrados.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
21.1 | Seleção do bolsista. | Indicação do bolsista. | 1 | 1
21.2 | Orientação das atividades acadêmicas referentes aos invertebrados aquáticos pelo bolsista de IC do subprojeto invertebrados. | Envio do Relatório Final de Atividades do bolsista. | 1 | 60
22 - Construção e manutenção de banco de dados integrando todos os sub-projetos, incluindo a confecção dos relatórios trimestrais de de acompanhamento operacional para a RENOVA, pelo BAT da Rede.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
22.1 | Construção do banco de dados. | Compartilhamento do banco de dados comum à Rede. | 1 | 1
22.2 | Manutenção de banco de dados. | Atualização do banco de dados. | 2 | 60
22.3 | Confecção dos relatórios trimestrais. | Envio dos Relatórios trimestrais. | 3 | 60
23 - Atualização do site da rede de pesquisa desta proposta e de suas páginas em mídias sociais, confecção de vídeos PITCH para divulgação dos projetos e seus resultados (toda a rede).
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
23.1 | Criação do Site da Rede e das mídias sociais. | Publicação do Site de página nas redes sociais. | 1 | 2
23.2 | Manutenção do site e postagens nas redes sociais. | Número de atualizações e postagens no site e nas redes sociais. | 2 | 60
23.3 | Confecção dos vídeos PITCH. | Envio dos Relatórios trimestrais. | 3 | 60
24 - Aquisição dos equipamentos previstos na proposta.
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
24.1 | Orçamento dos equipamentos. | Número de equipamentos orçados. | 1 | 54
24.2 | Procedimentos de aquisição. | Número de equipamentos adquiridos. | 1 | 59

## Linha V
PLANO DE TRABALHO - DADOS COMPLEMENTARES
NÚMERO DE PROCESSO NO EVEREST: {APQ-00219-19}
1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta: Meta é sempre algo quantificável a ser alcançado em determinado prazo. Neste item, pretende-se estabelecer a quantidade de cada meta a ser alcançada ao fim de meses.
Indicador de progresso: É uma evidência de etapa cumprida e não precisa ser quantificável.
1 - ESPECIFICAÇÃO DA META: REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
1.1 | Emissão de licença de pesca/ autorização de coleta | Emissão do documento pelo órgão competente | jan/21 | fev/21
1.2 | Coletas de campo (amostragem dos peixes, água e sedimentos) | Disponibilização de planilhas de dados brutos, tabelas, gráficos e documentação fotográfica. Compilação de resultados em relatórios trimestrais e anuais. | mai/21 | abr/23
2 - ESPECIFICAÇÃO DA META: REALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS LABORATORIAIS E EXPERIMENTAIS
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
2.1 | Realização de técnicas laboratoriais (histologia, MET, TUNEL, IHQ, WB, ELISA e RT-qPCR) e análise de da | Disponibilização de planilhas de dados brutos, tabelas, gráficos e documentação fotográfica. Compilação de resultados em relatórios trimestrais e anuais. | jun/21 | dez/24
2.2 | Dosagem de metais pesados | Disponibilização de planilhas de dados brutos, tabelas e gráficos. Compilação de resultados em relatórios trimestrais e anuais. | jul/21 | mai/23
2.3 | Realização de experimentos (exposição aguda a metais - ovos e larvas/ adultos) | Disponibilização de planilhas de dados brutos, tabelas e gráficos. Compilação de resultados em relatórios trimestrais e anuais. | ago/21 | fev/24
3 - ESPECIFICAÇÃO DA META: ELABORAÇÃO DE RESUMOS, ARTIGOS CIENTÍFICOS E PITCH
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE EXECUÇÃO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
3.1 | Elaboração de resumos/apresentações em congressos e redação de artigos científicos | Declaração de aceite em simpósios, congressos, etc. Declaração de submissão e/ou aceite expedida pelo periódico onde foi submetido o artigo. | out/21 | set/25
3.2 | Elaboração do PITCH | Vídeo de curta duração para divulgação científica | set/24 | ago/25

## Linha VI
PLANO DE TRABALHO - DADOS COMPLEMENTARES
NÚMERO DE PROCESSO NO EVEREST:APQ-00031-19
1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta: Meta é sempre algo quantificável a ser alcançado em determinado prazo. Neste item, pretende-se estabelecer a quantidade de cada meta a ser alcançada ao fim de meses.
Indicador de progresso: É uma evidência de etapa cumprida e não precisa ser quantificável.
1 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Implementação do projeto
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
1.1 | Recursos humanos (formação e capacitação) | Seleção, Implementação das bolsas e vigência | 1° mês | 60° mês
1.2 | Aquisição de materiais de consumo | Compra de materiais para execução dos procedimentos laboratoriais, experimentos, EPI para cumprimento do projeto | 1° mês | até 60° mês
1.3 | Aquisição de equipamentos | Compra de equipamentos permanentes para execução dos procedimentos laboratoriais, experimentos e gerenciamento para cumprimento do projeto | 1° mês | até 24° mês
1.4 | Manutenção de equipamentos | Realizar a manutenção de equipamentos para a execução do projeto | 6° mês | até 60° mês
1.5 | Contratação de auxiliar administrativo | Efetivação de um auxiliar administrativo. | 1° mês | 60° mês
1.6 | Contratação e locação de automóvel para deslocamento da equipe para campo | Locação de caminhonete do tipo 4x4 diesel com itens de segurança exigidos para prover o deslocamento de equipe em campo | 6° mês | 60° mês
2 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Alinhamento e capacitação da equipe
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
2.1 | Reunião de alinhamento da equipe e dos subprojetos | Reunião; estabelecimento de um cronograma de atividade | 1° mês | 3° mês
2.2 | Treinamento da equipe | Programas ocupacionais (PPRA + PCMSO + LTCAT + Consulta médica ocupacional - Aso); Treinamentos para designados da CIPA: NR5 estabelece o treinamento para os eleitos para a CIPA e/ou designado da empresa. | 1° mês | 3° mês
2.3 | Capacitação da equipe de campo quanto as medidas de proteção a serem tomadas dentro de um ambiente contaminado com rejeitos de minério | Noções de Primeiros Socorros; Treinamento. uso. conservação e Guarda de EPI; Compatibilidade com o leitor de tela ativada. | 1° mês | 6° mês
3 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Levantamento e caracterização das áreas amostrais
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
3 | Levantamento e caracterização das áreas amostrais nas regiões de referência e impactada. | Definição prévia das áreas de coleta, aluguel de veículos. Compra de combustível e solicitação de diárias para campo. | 6° mês | 48° mês
3 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Demarcação dos locais de amostragem e estruturação para viabilizar a condução dos subprojetos
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
3.1 | Deliminatação e estabelecimento das areas amostrais | Viagem a campo para estabelecer as areas amostrais para todos os subprojetos | 6° mês | 24° mês
3.2 | Demarcação de parcelas para amostragem da vegetação, microbiota do solo e micorrizas | Viagem a campo para demarcar as áreas de coleta de todos os subprojetos | 6° mês | 24° mês
3.3 | Seleção dos locais para instalação do herbotech para o monitoramento | Viagem a campo para estabelecer os pontos de instalação, estabelecimento | 6° mês | 24° mês
4 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Coleta e monitoramento da biodiversidade
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
4.1 | Amostragem da vegetação, microbiota do solo e micorrizas | Viagem a campo para coleta | 8° mês | 48° mês
4.2 | Estabelecimento de armadilhas para a amostragem de abelhas, borboletas, ortópteros, tricópteros, minhocas e anuros. | Montagem e fixação de armadilhas para coletas em campo | 12° mês | 48° mês
4.3 | Amostragem de macro invertebrados, anuros | Viagem a campo para o obtenção de dados fisico-químicos e biológicos | 15° mês | 48° mês
4.4 | Triagem, processamento e analise de amostras | Processamento de amostras e tabulação dos dados coletados | 12° mês | 48° mês
4.5 | Análise moleculares DNA ambiental, moluscos, minhocas e espécies invasoras. | Sequenciamento. identificação taxonômica e funcional de espécies e a realização de manutenção dos equipamentos utilizados caso se faça necessário. | 14° mês | 48° mês
4.6 | Elaboração de banco de dados com todos os parâmetros coletados. | Aquisição de equipamentos de informática, tabulação e padronização dos dados obtidos. Criação e manutenção do banco de dados. | 14° mês | 48° mês
5 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Analise da paisagem e da saude ambiental
DURAÇÃO PREVISTA
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
5.1 | Mapeamento de microbacias e de fragmentos de Matas Ciliares do Rio Doce | Contratação de especialista em Geoprocessamento e Aerofotogrametria. Consultoria de identificação. Aquisição de Software geoprocessamento e análises espaciais. Reconhecimento de campo | 12° mês | 48° mês
5.2 | Quantificar e especializar as perdas da vegetação Ciliar nativa | Análise das áreas de amostragem por meio de geoprocessamento e realização de análises espaciais podendo haver amostragens de campo. | 12° mês | 36° mês
5.3 | Avaliar o aumento ou redução da conectividade funcional da paisagem | Análise realizada por especialista em geoprocessamento e aerofotogrametria. Obtenção de imagens através geoprocessamento e análises espaciais. Poderá ser realizada amostragem de campo caso seja necessário para maior qualidade dos dados obtidos. | 12° mês | 36° mês
5.4 | Processamento de imagens | Análises de imagens através geoprocessamento e análises espaciais. | 24° mês | 48° mês
5.5 | Obtenção das variáveis respostas e correlações entre os grupos de interesse e as áreas impactadas e de referência | Desenvolvimento de um algoritmo para modelar a heterogeneidade espacial considerando a saúde ambiental e biodiversidade das áreas amostrais. Obtenção e avaliação das variáveis meteorológicas e bioquímicas das áreas de impactadas e de referência. | 24° mês | 48° mês
5.6 | Síntese de resultados de todos os grupos | Obtenção, tabulação e padronização dos dados obtidos. | 24° mês | 48° mês
5.7 | Analises da paisagem | Avaliação dos parâmetros da paisagem através dos dados obtidos. | 24° mês | 48° mês
6- ESPECIFICAÇÃO DA META: Avaliação das mudanças espaço temporais na estrutura e composição da biodiversidade
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
6 | Avaliação do status quo da biodiversidade impactada para o Rio Doce | Quantificação das mudanças temporais na estrutura e composição da biodiversidade em áreas impactadas e de referência | 18° mês | 60° mês
6.2 | Emissão de relatório sobre a perda da biodiversidade após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. | Redação do relatório com a quantificação das mudanças temporais na estrutura e composição da biodiversidade em áreas impactadas e de referência. | 18° mês | 60° mês
7- ESPECIFICAÇÃO DA META: Divulgação técnico-cientifica dos resutados
ETAPA(S) |  | INDICADOR DE PROGRESSO | DURAÇÃO PREVISTA
|  |  | Início | Fim
|  |  | (em meses) | (em meses)
7.1 | Workshop: apresentação dos subprojetos, areas amostrais, metodologia e divulgação dos resultados parciais | Evento para divulgação e discussão das metodologias a serem utilizadas. | 18° mês | 48° mês
7.2 | Workshop: Apresentação e discussão dos resultados oriundos de cada subprojeto | Evento para divulgação e discussão das metodologias utilizadas, dos resultados obtidos e sobre o andamento e cumprimento das metas dos subprojetos | 24 mês | 48° mês
7.3 | Participação em seminários | Reunião dos pesquisadores associados para discussão e divulgação do andamento dos subprojetos. | 12° mês | 60° mês
7.4 | Participação do coordenador nas reuniões do projeto | Divulgação de resultados, de artigos científicos. | 3° mês | 60° mês
7.5 | Participação do coordenador em seminários de nivelação e de conclusão do projeto | Divulgação de resultados, de artigos científicos. | 18° mês | 60° mês
7.6 | Relatórios técnico-científico trimestral parcial/final | Compilação e análise de dados para a redação de relatórios técnico- científicos | 12° mês | 60° mês
7.7 | Publicação de artigos científicos | Publicação de artigos científicos | 18° mês | 60° mês
7.8 | Divulgação cientifica | Reportagens, videos, cartilhas, folder | 18° mês | 60° mês
7.9 | Apresentações de resumos em anais de eventos científicos nacionais e internacionais | Divulgação de artigos científicos e resumos em eventos. Redação do relatório final | 18° mês | 60° mês
7.1 | Divulgação online em redes sociais do Pitch | Edição e divulgação do Pitch em redes sociais | 59° Mês | 60° Mês