## Matriz_2020
Estratégia | Ação # | AÇÃO | META | INDICADOR | META MEIO TERMO | META FINAL | Necessidade de revisão das metas
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 1 | Mapear os registros de ocorrência para as espécies-alvo dentro do escopo deste plano de ação. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Porcentagem de espécies com distribuição e ocorrência mapeadas | 100% das espécies-alvo com ocorrência verificada dentro da área do escopo em 2,5 anos | 100% das espécies-alvo com ocorrência verificada devidamente mapeadas em 5 anos
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 2 | Contratar projetos de pesquisa para conservação de espécies-alvo, por meio de editais, em áreas temáticas de interesse e importância no escopo deste plano. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Alinhar com GAT | Alinhar com GAT | Alinhar com GAT | sim
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 3 | Contratar projetos para monitoramento de parâmetros populacionais de espécies-alvo. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Número de espécies com estudos iniciados | Mínimo de 4 espécies por grupo temático com pesquisa iniciada em 5 anos | Mínimo de 4 espécies por grupo temático com pesquisa concluída em 10 anos | sim
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 4 | Contratar projetos para monitoramento de comunidades de grupos temáticos. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Número de comunidades Número de parcelas | 5 anos de monitoramento sazonal ininterruptos nas 120 parcelas RAPELD | 10 anos de monitoramento sazonal ininterruptos nas 120 parcelas RAPELD | sim
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 5 | Avaliar o status de conservação das espécies alvo, seguindo os critérios para elaboração de listas de espécies ameaçadas. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Documento de revisões Listas revisadas | Avaliação e/ou reavaliação do status de conservação das espécies de MG e ES em até 3 anos | Listas revisadas e publicadas em 5 anos
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 6 | Atualizar as listas de espécies ameaçadas dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, considerando a ação anterior. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Número de espécies analisadas | Revisão de dados levantados pelas ações anteriores | Publicação da lista oficial de espécies ameaçadas para a região do escopo incluindo 100% das espécies | sim
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 7 | Criar um programa de ciência cidadã nas áreas do escopo deste plano. | 100% das espécies alvo com informações adicionadas | Número de programas implementados | Definição dos protocolos de ciência cidadã a serem implementados em até 2 anos | Mínimo 2 programas de ciência cidadã por estado em até 10 anos
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 8 | Consolidar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades localizadas dentro do escopo deste plano | Pelo menos 80% do hábitat degradado recuperado, dentro do escopo do Plano | Porcentagem de propriedades com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado (propriedades que já aderiram ao cadastro) |  | 100% das propriedades com o CAR realizado (proprietários que já aderiram ao cadastro)
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 9 | Avaliar o impacto das invasões biológicas nas Unidades de Conservação de Proteção Integral |  | Número de animais domésticos manejados nas UCs de Proteção Integral | 1. Avaliação quantitativa e qualitativa da ocorrência de animais domésticos nas UC de PI realizada (Ano 1); 2. Pelo menos 50% dos animais domésticos em UC de PI manejados (Ano 5) | Pelo menos 70% dos animais domésticos nas UC manejados (Ano 10)
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 10 | Restaurar áreas de preservação permanente (APPs) do Rio Doce |  | Porcentagem de APPs do Rio Doce recuperadas | XX% APPs com ações de recuperação e/ou restauração iniciadas | XX% APPs recuperadas ou com ações de recuperação e/ou restauração avançadas
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 11 | Definir áreas prioritárias para conservação da fauna e flora |  | 1. Um mapa de áreas prioritárias para conservação por grupo temático; 2. Um mapa síntese com as áreas prioritárias para a biosiversidade terrestre | Oficina para definição das áreas prioritárias (definir alvos e pesos) realizada (2º ano) | Mapas de áreas prioritárias elaborado e publicado (3º ano)
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 12 | Contratar, por meio de editais, projetos de pesquisa que subsidiem a reintrodução de espécies ameaçadas de extinção e/ou extintas na área de escopo deste plano |  | Número de estudos realizados | 5 estudos (por grupo temático) para avaliação do potencial de reintrodução iniciados (5 anos) | 100% dos estudos finalizados/publicados (10 anos)
Recuperar áreas degradadas | 13 | Mapear os registros de ocorrência de espécies invasoras na área de escopo deste plano | 50% da extensão de cada área planejada com projetos implantados | Número de áreas mapeadas com espécies exóticas identificadas | Todas as áreas e espécies identificadas em 1 ano; 50% das áreas com medidas mitigatórias implementadas em 5 anos | 100% das áreas com medidas mitigatórias implementadas em 10 anos | sim
Recuperar áreas degradadas | 14 | Contratar projetos de pesquisa sobre o impacto das espécies invasora na área de escopo deste plano | Alinhar com GAT |  |  |  | sim
Recuperar áreas degradadas | 15 | Manejar espécies invasoras nas áreas das Unidades de Conservação (e suas Zonas de Amortecimento) área de escopo deste plano | Alinhar com GAT |  |  |  | sim
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 16 | Criar corredores ecológicos e "stepping stones" (ilhas de vegetação) nas áreas identificadas como prioritárias | 80% das áreas escopo recuperadas e conectadas | 1. Dados compilados para análises nas oficinas; Oficinas realizadas; Documentos elaborados com a definição de áreas prioritárias | 1. Realizar um estudo sobre áreas prioritárias para definição de corredores ecológicos e stepping stones em até 12 meses | 80% dos habitats prioritários restaurados e sendo utilizados pela fauna em 10 anos
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 17 | Fortalecer ações de fiscalização contra o desmatamento, proteção da fauna e flora nativa orientadas por demandas específicas dos órgãos gestores. | 80% das áreas escopo recuperadas e conectadas | 1. Fiscalizações realizadas | 1. Realizar 12 ações de fiscalização/ano (6 em MG e 6 no ES); anos 1 a 10 | 120 ações de fiscalização em 10 anos | sim
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 18 | Ampliar areas de proteção na área escopo do Plano de Ação | 80% das áreas escopo recuperadas e conectadas | 1. Número de estudos desenvolvidos 2. Porcentagem de estudos e propostas 3. Porcentagem de processos de criação executados | 1. Realizar pelo menos um estudo sobre áreas prioritárias para ampliação e/ou recategorização das UC existentes e criação de novas UCs em até 2 anos; 2. 100% dos estudos e propostas de criação de UCs realizados (Anos 3-5); estudos de criação incluindo sobre fauna e flora e importância da área (talvez RPPN da RENOVA); 3. 100% do processo de criação executado (Ano 5-10) | Proteger 17% do território alvo do PERD | sim
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 19 | Elaborar (ou revisar, caso existente) Plano de Manejo das UCs no escopo deste plano de ação |  | Porcentagem de UCs mapeadas e com Planos de Manejo elaborados e atualizados | Mapear 100% das UCs indicando necessidade de elaboração e/ou revisão dos planos de manejo em 6 meses | 100% das UCs com planos de manejo elaborados e atualizados em 5 anos
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 20 | Consolidar a APA das Lagoas Marginais do Rio Doce e de seus afluentes |  | 1. Porcentagem de estudos realizados; 2. Delimitação da área aprovada; 3. Plano de manejo da APA consolidado e executado. | 1. Realizar 100% dos estudos necessários para propor a área da APA nos anos 1 e 2 | Elaborar o plano de manejo da APA (anos 3 a 5)
Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 21 | Consolidar as UCs sobrepostas ao escopo deste plano de ação |  | Documento com avaliação consolidada | Avaliar os resultados do diagnóstico dos impactos do desastre nas UCs (o diagnóstico está em curso pela RENOVA) em um ano | Propor, com base no diagnóstico, áreas e atividades para consolidação das UCs visando a conservação das espécies alvo (ano 2)
Elaborar e fortaceler programas de conservação “ex situ” da flora e fauna | 22 | Financiar projetos de conservação ex situ já existentes com as espécies alvos | 100% dos projetos concluídos de forma efetiva para a conservação da espécie alvo em 10 anos | Número de projetos financiados e montante de recursos investidos | Financiar 50% dos projetos nos primeiros 5 anos | Financiar no mínimo 25 projetos investindo pelo menos o montante de R$ 15.000.000,00 em 10 anos (anos 1 a 10)
Elaborar e fortaceler programas de conservação “ex situ” da flora e fauna | 23 | Financiar estudos genéticos das matrizes visando a reintrodução e/ou revigoramento (enriquecimento). |  | Número de projetos financiados e montante de recursos investidos | Financiar 50% dos projetos nos primeiros 5 anos | Financiar no mínimo 15 projetos investindo pelo menos R$ 10.000.000,00
Mitigar o extrativismo predatório/ilegal através de arranjo produtivo local | 24 | Compilar informações sobre formas de uso, métodos de extração e locais de ocorrência de espécies utilizadas para extrativismo na área escopo deste plano de ação. | Redução do extrativismo ilegal | Número de áreas e de espécies com extrativismo | Lista preliminar com as espécies, locais alvo do extrativismo e formas de uso | Lista consolidada
Mitigar o extrativismo predatório/ilegal através de arranjo produtivo local | 25 | Mapear os registros de ocorrência de espécies utilizadas para extrativismo na área escopo deste plano de ação. | Redução do extrativismo ilegal |  |  |  | sim
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 26 | Incentivar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. | 50% dos programas implementados |  |  |  | sim
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 27 | Desenvolver um projeto que analise a viabilidade de PSA na área do escopo deste plano. | 50% dos programas implementados | Número de propriedades manejadas de forma sustentável | 40% das propriedades manejadas (solo) em 3 anos | 100% das propriedades manejadas em 10 anos | sim
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 28 | Revisar critérios atuais de PSA para que também contemplem critérios relacionados a fauna. | 50% dos programas implementados | Recursos disponibilizados | 30% do número de produtores credenciados no programa até o segundo ano | 100% Produtores credenciados até o ano 10 | sim
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 29 | Capacitar comunidades locais para o uso sustentável de subprodutos da biota terrestre, como a cultura de meliponídeos e café associado à populações de cracídeos, da região dentro do escopo deste plano de ação. | 50% dos programas implementados | Número de comunidades capacitadas | Porcentagem de subprodutos |  | sim
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 30 | Apoiar a formação de cooperativas para comercialização de subprodutos certificados. | 50% dos programas implementados | Número de cooperativas apoiadas e criadas | 30% das Cooperativas ativas em 2 anos | 100% das cooperativas ativas em 10 anos
Desenvolver uso sustentável dos recursos | 31 | Criar um programa de apoio ao ecoturismo na região. | 50% dos programas implementados | Número de áreas identificadas | 30% de programas de ecoturismo implementados em 3 anos | 100% de programas de ecoturismo implementados em 10 anos
Sensibilizar a sociedade para a conservação das espécies e hábitats alvo deste Plano | 32 | Publicar guias e cartilhas sobre as espécies da fauna e flora que são alvo deste plano. | 80% dos municípios com programas de sensibilização implementados | Porcentagem de municípios com material distribuído | Conteúdo do material didático definido (ex. qual meterial será elaborado, sobre quais grupos...) (Ano 1) | Material didático distribuído em 100% dos municípios (Ano 2)
Sensibilizar a sociedade para a conservação das espécies e hábitats alvo deste Plano | 33 | Realizar eventos de divulgação sobre a biodiversidade local (palestras, dias de campo), com distribuição material informativo para diferentes públicos alvo. |  | Porcentagem de municípios com material elaborado | 40% de municípios contemplados (até 5 anos) | 100% dos municípios contemplados (até 10 anos)
Adequar instrumentos normativos para auxiliar na recuperação das áreas e conservação das espécies | 34 | Elaborar um sistema de informação integrado de biodiversidade e disponibilizar aos órgãos Estaduais de Meio Ambiente (IEF e IEMA) | Deliberação das normas | Sistema | Implantação ano 1 | Sistema ativo no ano 2 | sim
Adequar instrumentos normativos para auxiliar na recuperação das áreas e conservação das espécies | 35 | Avaliar a viabilidade de declarar trechos da calha principal do Rio Doce e de afluentes como de preservação permanente |  | Número de APPs levantadas | 30% das APPs levantadas até o ano 3 | 100% das APPs protegidas integralmente até o ano 10
Fortalecer as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | 36 | Apoiar a infraestrutura e apoio técnico voltado ao fortalecimento de instituições científicas, incluindo museus e coleções | Identificar todas as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | Número de coleções estruturadas | 5 projetos (1 por instituição) sobre fauna e flora apresentados e selecionados em dois anos | Pelo menos uma coleção de fauna e flora estruturada em 5 instituições de pesquisa em 5 anos
Fortalecer as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | 37 | Estruturar UCs (Flona de Goitacazes, Parque Estadual Sete Salões e Monumento Natural Pico da Ibituruna) com centros de visitantes e centros de pesquisa. | Identificar todas as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | Número de centros de visitantes e centros de pesquisa | Projetos de execução de centros de visitantes e pesquisas elaborados e selecionados até 2 anos | 1 centro de visitantes e 1 centro de pesquisa por unidades de conservação em 5 anos
Fortalecer as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | 38 | Implantar um sistema com publicações acadêmicas e de relatorios de consultorias na região do Rio Doce | Identificar todas as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | Sistema de repositório digital implementado e em funcionamento |  | 1 sistema de repositório digital implementado e em funionamento em 2 anos
Fortalecer as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | 39 | Publicar como livro ou volume especial de revista científica as pesquisas desenvolvidas na área de abrangência deste Plano. | Identificar todas as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | Número de edições especiais financiadas | 5 editais especiais de periódicos cientificos financiados em 5 anos | 10 editais abertos contemplando cada um dos grupos temáticos em 10 anos
Avaliar de forma quantitativa os métodos e intervenções atuais | 40 | Avaliar a efetividade do RAPELD para o monitoramento da biodiversidade terrestre. | Avaliar o status de conservação | Riqueza e abundância das espécies alvo | Atender às premissas do Plano de trabalho | Diagnóstico do status de conservação das espécies-alvo
Avaliar de forma quantitativa os métodos e intervenções atuais | 41 | Avaliar a efetividade do RAPELD para o monitoramento da biodiversidade terrestre. | 100% das intervenções avaliadas ao final de 10 anos; 100% das intervenções com impacto negativo com medidas de minimização de impacto propostas | Número de intervenções avaliadas; Número de proposições de minimização de impactos negativos |  | 100% das intervenções avaliadas anualmente; Medidas de minimização de impactos negativos propostos | sim
Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 42 | Selecionar espécies vegetais potenciais para restauração ecológica e/ou recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens do rio |  | Lista elaborada | Elaborar lista preliminar de espécies potenciais para restauração e/ou recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens do rio em 2 anos | Elaborar lista final de espécies para restauração e/ou recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens do rio
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 43 | Implementar (ou fortalecer, caso existam) viveiros locais para a produção de mudas de espécies nativas ameaçadas de extinção e/ou endêmicas e/ou com potencial econômico e/ou de interesse para recuperação de áreas degradadas. |  | Número de viveiros criados e fortalecidos e de espécies nativas produzidas | Realizar diagnóstico sobre os viveiros existentes (com lista de espécies produzidas); Capacitar viveiros selecionados para produção de espécies nativas, incluindo espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, com potencial econômico e de interesse para recuperação de áreas degradadas | Criar e fortalecer viveiros em locais prioritários; Produzir mudas de espécies nativas, incluindo espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, com potencial econômico e de interesse para recuperação de áreas degradadas, nos viveiros criados e fortalecidos
Manejar rejeito | 44 | Desenvolver e avaliar métodos de recomposição de vegetação em área de deposição de rejeitos |  | Número de áreas com métodos desenvolvidos | Métodos de recomposição de vegetação em área de deposição de rejeitos utilizando espécies nativas desenvolvidos em 4 anos | Experimentos monitorados em 8 anos
Adequar instrumentos normativos para auxiliar na recuperação das áreas e conservação das espécies | 45 | Atualizar os termos de referência dos Projetos Técnicos de Reconstituição da Flora (PTRFs). |  | Número de reuniões com órgãos envolvidos e proposta apresentada aos órgãos envolvidos; Documento aprovado em 2 anos | Proposta da atualização consolidada em 1 ano | Projetos Técnicos de Reconstituição da Flora (PTRFs) atualizado
Elaborar e fortaceler programas de conservação “ex situ” da flora e fauna | 46 | Implementar programa de soltura e reintrodução de aves |  | Número de criadores credenciados e habilitados Número de indivíduos reintroduzidos | 100% dos indivíduos selecionados e reintroduzidos monitorados; 100% dos projetos concluídos ao final de 10 anos | 100% dos indivíduos selecionados e reintroduzidos monitorados; 100% dos projetos concluídos ao final de 10 anos | sim
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 47 | Monitoramento de atropelamentos da fauna silvestre em UC |  | Número de registros de atropelamentos | Contrução do mapa com hotspots de atropelamentos em UC no ano 1 | Monitoramento da fauna atropelada nas UC até o ano 5 | sim
Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 48 | Manejar espécies exóticas dentro de UCs de proteção integral |  | Número de registros, Número de indivíduos manejados | Ter áreas de ocorrência mapeadas até o ano 1 | Mínimo de 30% dos indivíduos de espécies exóticas manejadas em UC de proteção integral em 10 anos | sim
Elaborar e fortaceler programas de conservação “ex situ” da flora e fauna | 49 | Estabelecer convênios com criadores científicos, conservacionistas e zoológicos (Lachesis muta, Bothrops bilineatus e Hydromedusa maximiliani) |  | Número de convênios firmados |  | No mínimo 3 convênios estruturados até o ano 1

## Monitoria Anual -1
PLANO DE AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE DO RIO DOCE - PABT
Plano de Ação para a Conservação das Espécies da Biodiversidade Terrestre Potencialmente Afetadas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - PABT
Objetivo geral do PABT | O objetivo do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce é, em 10 anos, recuperar as populações e restaurar os habitats das espécies alvo com ocorrência dentro da área do escopo do Plano.
Data da monitoria | 24/10/2019 - 09/07/2021 (à distância) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PABT | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PABT
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ESTRATÉGIAS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação planejadas e a iniciar | Ação não iniciada | Ação planejada e em espera | Ação em andamento | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1- Promover pesquisas sobre as espécies alvo e a recuperação dos seus habitats | 1 | Mapear os registros de ocorrência para as espécies-alvo dentro do escopo deste plano de ação. | Mapas de ocorrência | Atualização sobre a área de ocorrência das espécies alvo | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Renova | 4050703 |  | Bacia do rio Doce |  | Custo previsto para o PG30 para implantação do Banco de Dados e Portal da Biodiversidade. A ação de mapeamento está complementada com o valor apresentado na ação 5. | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação |  |  |  | Após o andamento das pesquisas fazer atualizações dos registros de ocorrência.
| 2 | Contratar projetos de pesquisa para conservação de espécies-alvo, por meio de editais, em áreas temáticas de interesse e importância no escopo deste plano. | Editais publicados e relatórios dos projetos | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2027-07-01 | Renova | 22400000 |  | Bacia do rio Doce | maior atenção as UCs |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação | [7 empty] | 2021-09-01
| 3 | Contratar projetos para monitoramento de parâmetros populacionais de espécies-alvo. | Editais publicados e relatórios dos projetos | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2027-07-01 | Renova |  |  | Bacia do rio Doce | maior atenção as UCs |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação | [7 empty] | 2021-09-01
| 4 | Contratar projetos para monitoramento de comunidades de grupos temáticos. | Relatórios semestrais | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2021-08-01 |  | Renova | 62726180.21 |  | várias localidades ao longo do rio Doce e restingas | trecho entre Fundão e Candonga (áreas florestadas e em restauração), Restingas e Ilhas fluviais na foz | Custo previsto para o novo programa de monitoramento entre 2022 e 2024 |  |  |  | x |  |  | Em processo de contratação para flora e aditivo de contrato para fauna |  | Devido a PANDEMIA e tempo necessário para aprovação do novo programa de monitoramento, a contratação de flora para o período seco de 2021 foi comprometida. O processo de aditivo de fauna foi finalizado em agosto de 2021, assim o monitoramento será parcial durante a seca de 2021. | Aline Gaglia Alves
| 5 | Avaliar o status de conservação das espécies alvo, seguindo os critérios para elaboração de listas de espécies ameaçadas. | Livro com atualização do status das espécies alvo | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2023-04-01 | Renova | 4079436 |  | Bacia do rio Doce |  |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação |  |  |  | Após o andamento das pesquisas programar uma nova atualização de status
| 6 | Atualizar as listas de espécies ameaçadas dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, considerando a ação anterior. | Listas atualizadas | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo |  |  | IEMA/IEF | 3262864 | Fundação Renova | ES e MG |  |  | x | [5 empty] | Está em fase alinhamento entre a Fundação Renova, IEMA e IEF. Orçamento em aprovação |  |  |  | Verificar apoio a atualizações pontuais da lista no período de execução do Plano de ação, o que é diferente de revisão total da lista.
| 7 | Criar um programa de ciência cidadã nas áreas do escopo deste plano. | Programa implementado | Apropriação pela comunidade do seu papel para conservação da biodersidade e alcance de maior escala do monitoramento da biodiversidade | 2021-09-01 | 2023-07-01 | Renova | 738000 | UNESCO | municípios da calha do rio Doce | municípios mais próximos as UCs | O projeto piloto será realizado em quatro instituições de ensino e um grupo comunitário. |  |  |  | x |  |  | Parceria iniciada. O projeto está sendo iniciado em setembro de 2021.
| 42 | Selecionar espécies vegetais potenciais para restauração ecológica e/ou recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens do rio. | Lista de espécies | Processo de restauração mais assertivo | 2016-11-01 | 2017-04-01 | Fundação Renova/UST |  | IBIO, Econservation, Bioflora, Brandt | Bacia do rio Doce | [6 empty] | x |  |  | Lista de espécies |  |  | Durante a reunião de monitoria 1, o GAT sugeriu checagem da lista elaborada com os estudos desenvolvidos pela Golder e Ello ambiental
2- Promover a recuperação da fauna, flora e seus hábitats | 8 | Consolidar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades localizadas dentro do escopo deste plano | CAR | Aumento de áreas em processo de restauração florestal e destinadas a preservação. | 2017-03-01 | 2030-12-01 | Fundação Renova/UST |  | IEF, IDAF | Bacia do rio Doce | [5 empty] | x |  |  |  | 232 CAR retificados 27 CAR elaborados e 61 CAR em análise
| 9 | Avaliar o impacto das invasões biológicas nas Unidades de Conservação de Proteção Integral | Relatório | Redução de invasores em UCs |  |  | Renova | [7 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações
| 10 | Restaurar áreas de preservação permanente (APPs) do Rio Doce | Áreas restauradas | Aumento do número de APPs preservadas | 2017-02-01 | 2030-12-01 | Fundação Renova/UST |  | CBHs, CTFLOR | Bacia do rio Doce | [5 empty] | x |  |  |  | PG25- 850,27 ha de APPs restauradas; PG17- 48 nascentes restauradas; PG26- 1.074 ha restaurados; PG27- 1.001 nascentes com processo de restauração iniciado.
| 11 | Definir áreas prioritárias para conservação da fauna e flora | Mapa e relatório com indicação das áreas prioritárias | Priorização de áreas potenciais para receber ações de conservação de hábtitats. | 2023-02-01 | 2024-02-01 | Renova | 4500000 |  | Bacia do rio Doce |  | Orçamento compartilhado com a primeira etapa da ação 5 (indicação dos corredores e ilhas de vegetação) | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação
| 12 | Contratar, por meio de editais, projetos de pesquisa que subsidiem a reintrodução de espécies ameaçadas de extinção e/ou extintas na área de escopo deste plano | Relatórios semestrais | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2027-07-01 | Renova | 22400000 |  | Bacia do rio Doce |  |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação | [7 empty] | 2021-09-01
| 43 | Implementar (ou fortalecer, caso existam) viveiros locais para a produção de mudas de espécies nativas ameaçadas de extinção e/ou endêmicas e/ou com potencial econômico e/ou de interesse para recuperação de áreas degradadas. | Viveiros e projetos incentivados | Maior disponibilidade de mudas na região de intervenção, diversificação de alternativas de renda | 2017-04-01 | 2023-12-01 | Fundação Renova/UST/E&I |  | IBIO, CEPAN, ARSX, UFSCar, UFV, Actus | Bacia do rio Doce | [5 empty] | x |  |  |  | 75 viveiros florestais identificados (36 em MG e 39 no ES); Projeto Rede de Sementes e Mudas - 39 instituições inscritas e apoiadas pela Rede; Projeto Viveiros Familiares: 4 viveiros familiares criados.
3- Recuperar áreas degradadas | 13 | Mapear os registros de ocorrência de espécies invasoras na área de escopo deste plano | Relatório e mapeamento da ocorrência de espécies invasoras | Identificação dos locais com problemas de invasões | [9 empty] | x | [8 empty] | Lançar editais de pesquisa para ações 13 e 14. Junto desenvolver a metodologia de manejo para subsidiar a ação 15.
| 14 | Contratar projetos de pesquisa sobre o impacto das espécies invasora na área de escopo deste plano | Relatório das pesquisas do projetos contratados | Maior conhecimento sobre o impacto das espécies invasoras na área estudada | [9 empty] | x | [8 empty] | Lançar editais de pesquisa para ações 13 e 14. Junto desenvolver a metodologia de manejo para subsidiar a ação 15.
| 15 | Manejar espécies invasoras nas áreas das Unidades de Conservação (e suas Zonas de Amortecimento) área de escopo deste plano | Relatório das intervenções de manejo realizadas | Redução das invasões biológicas nas UCs. | [10 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações |  |  |  | Lançar editais de pesquisa para ações 13 e 14. Junto desenvolver a metodologia de manejo para subsidiar a ação 15.
4- Manter, recuperar, e/ou ampliar os habitats e a conectividade entre eles | 16 | Criar corredores ecológicos e "stepping stones" (ilhas de vegetação) nas áreas identificadas como prioritárias | Corredores ecológicos e ilhas de vegetação mapeados e criados | Maior conectividade de hábitats das espécies alvo; melhor grau de conservação dos hábitats na bacia | 2023-02-01 |  | Renova | 4500000 |  | Bacia do rio Doce |  | Recurso para ser realizada a parte de maepamentoa ser realizada junto com a ação 16. | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação |  |  |  | Priorizar as UCs para criar os corredores ecológicos e ilhas de vegetação
| 17 | Fortalecer ações de fiscalização contra o desmatamento, proteção da fauna e flora nativa orientadas por demandas específicas dos órgãos gestores. |  |  |  |  | Órgãos Ambientais Fiscalizadores |  | Fundação Renova |  |  |  |  | x | [6 empty] | Necessidade da demanda e estratégia da ação deve ser apontada pelos órgãos fiscalizadores
| 18 | Ampliar areas de proteção na área escopo do Plano de Ação | [11 empty] | x
| 19 | Elaborar (ou revisar, caso existente) Plano de Manejo das UCs no escopo deste plano de ação | [12 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações
| 20 | Consolidar a APA das Lagoas Marginais do Rio Doce e de seus afluentes |  |  |  |  | IEF/Fundação Renova | [6 empty] | x | [8 empty] | Fundação Renova deverá fazer os estudos e alinhar a demanda com IEF
| 21 | Consolidar as UCs sobrepostas ao escopo deste plano de ação | Relatório de consolidação dos impactos; Diagnóstico das UCs indicadas para consolidação. | Impactos em UCs mapeados e indicação das UCs com necessidade de consolidação. |  |  | Fundação Renova | [8 empty] | x |  |  | Os relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) estão em andamento com previsão de finalizar a última entrega em setembro/2023
5- Elaborar e fortaceler programas de conservação “ex situ” da flora e fauna | 22 | Financiar projetos de conservação ex situ já existentes com as espécies alvos | Editais publicados e relatórios dos projetos | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2027-07-01 | Renova | 16800000 |  | Bacia do rio Doce | Pesquisas realizadas próximos as UCs abrangidas pelo PA |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação | [7 empty] | 2021-09-01
| 23 | Financiar estudos genéticos das matrizes visando a reintrodução e/ou revigoramento (enriquecimento). | Editais publicados e relatórios dos projetos | Aumento do conhecimento sobre as espécies alvo | 2022-03-01 | 2027-07-01 | Renova | 11200000 |  | Bacia do rio Doce | Pesquisas realizadas próximos as UCs abrangidas pelo PA |  | x | [5 empty] | Orçamento em aprovação | [7 empty] | 2021-09-01
| 47 | Monitoramento de atropelamentos da fauna silvestre em UC | [12 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações
| 48 | Manejar espécies exóticas dentro de UCs de proteção integral | [12 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações
| 46 | Implementar programa de soltura e reintrodução de aves | [11 empty] | x
| 49 | Estabelecer convênios com criadores científicos, conservacionistas e zoológicos (Lachesis muta, Bothrops bilineatus e Hydromedusa maximiliani) | [11 empty] | x
6- Mitigar o extrativismo predatório/ilegal através de arranjo produtivo local | 24 | Compilar informações sobre formas de uso, métodos de extração e locais de ocorrência de espécies utilizadas para extrativismo na área escopo deste plano de ação. | [11 empty] | x
| 25 | Mapear os registros de ocorrência de espécies utilizadas para extrativismo na área escopo deste plano de ação. | [11 empty] | x
7- Desenvolver uso sustentável dos recursos | 26 | Incentivar a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. | Relatório de acompanhamento dos projetos implementados | Produtores locais desenvolvendo práticas agricolas mais sustentáveis e, consequentemente, uma melhoria na qualidade ambiental da região de ambrangência das ações | 2017-03-01 | 2023-03-01 | Fundação Renova/UST |  | Emater, WRI, ICRAF, Fazenda Ecológica, Epamig, WWF | Bacia do Rio Doce | [5 empty] | x |  |  |  | 860 infraestruturas simples e complexas concluídas; 187 nascentes cercadas; 48 nascentes com plantio florestal realizado; 1738 ha de reestruturação produtiva executados; 36 hortas implantadas; 46 pomares implantados; 3439 horas de ATER executadas; 425 barraginhas implantadas; 5 UDs de SAF implantadas; 5 UDs de Silvicultura implantadas; 6 UDs de MPE implantadas; 2 UDs de horta Agroecológica implantadas; 27 capacitações EMATER
| 27 | Desenvolver um projeto que analise a viabilidade de PSA na área do escopo deste plano. | Relatório de análise do PSA atual | Garantir a adequabilidade do pagamento por serviços ambientais implementado | 2018-09-01 | 2030-12-01 | Fundação Renova/UST |  | Bioflora | Bacia do Rio Doce | Áreas de atuação dos PGs 17, 25, 26 e 27 |  |  |  |  | x |  |  | PSA em andamento pelos Programas 26 e 27 da UST; Segundo semestre de 2021 planeja-se iniciar o PSA pelos PGs 17 e 25. | 1725,16 ha e R$ 425.918,75 pagos |  |  | Avaliar o pagamento do PSA para proprietários que possuem áreas conservadas em seus limites
| 28 | Revisar critérios atuais de PSA para que também contemplem critérios relacionados a fauna. | Proposta de revisão do PSA | Promover ações que proporcionem a conservação da fauna silvestre | 2020-09-01 |  |  |  | Bioflora | Bacia do Rio Doce | Áreas de atuação dos PGs 17, 25, 26 e 27 | O estudo foi desenvolvido e está em análise pela equipe da UST e Biodiversidade. Ação necessita de esclarecimentos e apoio do GAT para esta revisão. |  |  |  | x | [6 empty] | Avaliar se concentrar esforços para aumentar o número de proprietários participantes pode ser mais eficaz do que a elaboração e implantação de um novo modelo de PSA
| 29 | Capacitar comunidades locais para o uso sustentável de subprodutos da biota terrestre, como a cultura de meliponídeos e café associado à populações de cracídeos, da região dentro do escopo deste plano de ação. | Relatório de projeto de implementação | Alternativas de renda que utilizam de forma sustentável os recursos da biota terrestre implementadas na bacia; melhoria do status de conservação na região dos projetos implantados | 2018-07-01 | 2024-07-01 | Renova |  |  | Foz do rio Doce |  | Projeto realizado nas comunidades de Aldeia Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e agora será ampliado para Degredo |  |  |  | x |  |  | Projeto Miliponicultura na Foz está indo para segunda fase e iniciando (Agosto/2021) com uma consultoria para desenvolver e implementar projeto de geração de renda para 80 famílias por meio da meliponicultura. | 4 comunidades atendidas; 36 famílias; 62 enxames distribuídos; 174 enxames existentes de 04
| 30 | Apoiar a formação de cooperativas para comercialização de subprodutos certificados. | Relatório de projeto de implementação | Alternativas de renda que utilizam de forma sustentável os recursos da biota terrestre implementadas na bacia; melhoria do status de conservação na região dos projetos implantados | 2018-07-01 | 2024-07-01 | Renova |  |  | municípios da calha do rio Doce | [5 empty] | x |  |  | Esta é uma das etapas do Projeto Meliponicultura da Foz e outras ações estão sendo planejados junto com E&I
| 31 | Criar um programa de apoio ao ecoturismo na região. | Relatório das ações realizadas | Maior preservação das áreas naturais existentes a medida que o fortalecimento da cadeia do ecoturismo for acontecendo. Mais alternativas de renda | 2016-12-01 | 2024-12-01 | Renova |  |  | 46 municípios da calha | Polos turísticos (Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares) |  |  |  |  | x |  |  | Ações de fomento ao potencial turístico (capacitações, editais de fomento, fortalecimentos dos sistemas municipais de turismo, etc) vem sendo desenvolvidas pelo setor de Turismo da Fundação Renova. As ações servem de base para o desenvolvimento do potencial turístico, seja qual for o segmento. Ações de apoio mais focado aos projetos de ecoturismo serão mais detalhados entre a área da Biodiversidade e Turismo da Fundação Renova
8- Sensibilizar a sociedade para a conservação das espécies e hábitats alvo deste Plano | 32 | Publicar guias e cartilhas sobre as espécies da fauna e flora que são alvo deste plano. | Guias e cartilhas publicadas (digital e impressa) | Maior apropriação pelo território dos estudos que estão sendo desenvolvidos e mudança de percepção (a comunidade se vendo como agente transformador das ações para conservação da biodiversidade) | 2021-08-01 | 2024-07-01 | Renova | 682000 | UNESCO/Comunicação Renova | municípios da calha do rio Doce | municípios mais próximos as UCs | Ação e orçamento compartilhado com a ação 33. |  |  |  | x |  |  | Parte do projeto será desenvolvido pela UNESCO e paralelamente está sendo desenvolvido um Plano de Comunicação dos resultados dos Programas da Biodiversidade para todo território.
| 33 | Realizar eventos de divulgação sobre a biodiversidade local (palestras, dias de campo), com distribuição material informativo para diferentes públicos alvo. | Eventos realizados | Maior apropriação pelo território dos estudos que estão sendo desenvolvidos e mudança de percepção (a comunidade se vendo como agente transformador das ações para conservação da biodiversidade) | 2021-08-01 | 2024-07-01 | Renova | 682000 | UNESCO/Comunicação Renova | municípios da calha do rio Doce | municípios mais próximos as UCs | Ação e orçamento compartilhado com a ação 32. |  |  |  | x |  |  | Parte do projeto será desenvolvido pela UNESCO e paralelamente está sendo desenvolvido um Plano de Comunicação dos resultados dos Programas da Biodiversidade para todo território.
9 - Adequar instrumentos normativos para auxiliar na recuperação das áreas e conservação das espécies | 34 | Elaborar um sistema de informação integrado de biodiversidade e disponibilizar aos órgãos Estaduais de Meio Ambiente (IEF e IEMA) | [11 empty] | x
| 35 | Avaliar a viabilidade de declarar trechos da calha principal do Rio Doce e de afluentes como de preservação permanente |  |  |  |  | IEF e IEMA | [6 empty] | x
| 45 | Atualizar os termos de referência dos Projetos Técnicos de Reconstituição da Flora (PTRFs). |  |  |  |  | IEF e IEMA | [6 empty] | x
10- Fortalecer as instituições envolvidas na conservação/manejo e pesquisa/ensino | 36 | Apoiar a infraestrutura e apoio técnico voltado ao fortalecimento de instituições científicas, incluindo museus e coleções | [11 empty] | x
| 37 | Estruturar UCs (Flona de Goitacazes, Parque Estadual Sete Salões e Monumento Natural Pico da Ibituruna) com centros de visitantes e centros de pesquisa. | [12 empty] | x |  |  |  | Aguardando entregas dos relatórios de impactos do PG39 (estudos do Ekos e FBDS) para definição de estratégias e priorizações da implementação das ações
| 38 | Implantar um sistema com publicações acadêmicas e de relatórios de consultorias na região do Rio Doce | [11 empty] | x
| 39 | Publicar como livro ou volume especial de revista científica as pesquisas desenvolvidas na área de abrangência deste Plano. | Livros e edições de revistas publicados | Maior divulgação dos estudos desenvolvidos na região e, consequente aumento de informações sobre a biodiversidade regional. | 2021-06-01 | 2029-12-01 | Renova | 412800 |  | Bacia do rio Doce | [5 empty] | x |  |  | Em fase de estabelecimento de parceria com a PECON e contratação da editora para publicação do livro
11- Avaliar de forma quantitativa os métodos e intervenções atuais | 40 | Avaliar a efetividade do RAPELD para o monitoramento da biodiversidade terrestre. | Reunião de apresentação e Relatório de avaliação | Garantir efetividade do programa de monitoramento | 2018-09-01 | 2021-06-01 | Renova |  | Bicho do Mato, Instituto Ekos | áreas de amostragem com RAPELD | [6 empty] | x |  | Ação concluída. Novo Programa de Monitoramento já aprovada e a ser implementada.
| 41 | Avaliar os impactos e ações mitigatórias das intervenções da Renova na área de abrangência deste plano. | Matriz de avaliação dos impactos | Acompanhamento mais assertido das ações implementadas e mitigação em mais curto prazo dos possíveis impactos negativos | 2021-06-01 | 2030-07-01 | Renova |  |  | Bacia do rio Doce | [5 empty] | x |  |  | Em fase de elaboração da metodologia pela equipe da curadoria de impactos da Renova junto a equipe da biodiversidade
12 - Manejar rejeito | 44 | Desenvolver e avaliar métodos de recomposição de vegetação em área de deposição de rejeitos | Relatório de implantação | Método de recomposição de rejeito estudados | 2017-02-01 | 2023-03-01 | Fundação Renova |  | Universidades | Alto Rio Doce | [5 empty] | x |  |  | Monitoramentos estão sendo realizados por universidades parcerias. | Artigos publicados
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de gestão - 1
PLANO DE AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE DO RIO DOCE
Objetivo Geral do PAN |  | O objetivo do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce é, em 10 anos, recuperar as populações e restaurar os habitats das espécies alvo com ocorrência dentro da área do escopo do Plano.
Data da monitoria |  | 24/10/2019 - 09/07/2021 (à distância)
PAINEL DE GESTÃO DO PABT
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PABT
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Ação planejadas e a iniciar | 10 | 20.41% | 10 | 20.41% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada | 14 | 28.57% | 14 | 28.57% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ação planejada e em espera | 6 | 12.24% | 6 | 12.24% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento | 17 | 34.69% | 17 | 34.69% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 2 | 4.082% | 2 | 4.082% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 49 | 100% | 49 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PABT
| Número de Objetivos Específicos | 12
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1
| OBJETIVO 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| OBJETIVO 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OBJETIVO 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0