## Cl 181
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 | 2022-12-01
PERD |  | RP |  | DE |  | RF
REBIO Comboios | [6 empty] | RP |  | DE |  |  |  | RF
APA Costa das Algas E REVIS Sta Cruz | [13 empty] | RP |  |  |  | DE |  |  | RF
Grupo 3 - região Ibiturina e Governador Valadares | [5 empty] | RP |  | DE |  |  | RF
Grupo 4 - RPPN Sete de Outubro e Parque Estadual Sete Salões | [5 empty] | RP |  | DE |  |  | RF
Grupo 2 - região PERD | [9 empty] | RP |  |  | DE |  |  |  | RF
Grupo 6 - REBIO Comboios, ARIE Degredo, APA Região Litorânea | [17 empty] | RP |  | DE |  | RF
Grupo 1 - APE Mariana, APA Barra Longa e MONA Rio Piranga | [20 empty] | RP | DE |  | RF
Grupo 5 - região REVIS | [22 empty] | RP |  | DE |  | RF
Costeiras ES | [27 empty] | RP |  |  | DE |  | RF
Bahia | [29 empty] | RP |  | DE |  | RF
Plano de Ação PERD | [7 empty] | O F |  | RF
Plano de Ação REBIO/Comboios | [11 empty] | O F |  |  | RF
Plano de Ação APA Costa das Algas e REVIS Sta. Cruz | [15 empty] | O F |  |  | RF
Instituto Ekos | Entregas previstas pelo Instituto Ekos
Cronograma 1 | Entregas previstas considerando a execução dos Planos de Ação individuais para PERD REBIO Comboios e APA Costa das Algas e REVIS Sta. Cruz.
Cronograma 2 | Entregas previstas sem a execução dos Planos de Ação individuais para PERD REBIO Comboios e APA Costa das Algas e REVIS Sta. Cruz.
Relatório Preliminar | RP
Devolutiva | DE
Relatório Final | RF
Oficinas | Oficinas de validação dos Planos de Ação
Grupo 1 | APE Mariana, APA Barra Longa e MONA Rio Piranga
Grupo 2 | APA Nascentes do Ribeirão Sacremento, APA Dionísio, APA Santana do Paraíso, APA Belo Horiente, APA Córrego Novo, APA Pingo dágua, APA Bom Jesus do Galho, APA Lagoas de Caratinga, RPPNJosé Luiz Magalhães Neto, RPPN Lagoa Silvana, PERD, APAM Lagoas de Caratinga
Grupo 3 | Mona Pico de Ibituruna, APE Pico de Ibituruna, PNM Governador Valadares, APAM Pico de Ibituruna
Grupo 4 | RPPN Sete de Outubro, Parque Estadual Sete Salões, FLONA Goytacases e RPPN Fazenda Bulcão
Grupo 5 | RDS Piraquê Açu Piraquê Mirim, Parque David Vitor Farina, REVIS Santa Cruz e APA Costa das Algas
Grupo 6 | REBIO Comboios, ARIE Degredo, APA Região Litorânea
Grupo Costeiras ES | Parque Estadual de Itaúnas, APA de Conceição da Barra, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, APA MuNicipal das Tartarugas, APA Lagoa Grande, APA Guanandy, MONA Falésias de Marataizes, Parque Natural Municipal de Jacaranema, RDS Concha das Ostras, RDS Papagaio, APA de Setiba, APA DE Praia Mole, RDS de Barra Nova, PNM Morro da Pescaria, APA Manguezal Sul, ESEC Ilha do Lameirão, PNM Dom Luiz Gonzaga Fernandes, APA Barra Seca, MONA Morro do Penedo, PNM Morro da Mantegueira
Grupo Bahia | Reserva Extrativista Cassurubá, Parque Nacional dos Abrolhos, APA Ponta da Baleia, (BA)