## Cl 181
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-02-01
PERD |  | P |  | DE | [5 empty] | RF
REBIO Comboios | [7 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
APA Costa das Algas E REVIS Sta Cruz | [19 empty] | P |  |  |  |  | DE |  |  | RF
Grupo 3 - região Ibiturina e Governador Valadares | [12 empty] | P |  |  | DE | [5 empty] | RF
Grupo 4 - RPPN Sete de Outubro e Parque Estadual Sete Salões | [12 empty] | P |  |  | DE | [5 empty] | RF
Grupo 2 - região PERD | [22 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Grupo 6 - REBIO Comboios, ARIE Degredo, APA Região | [24 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Grupo 1 - APE Mariana, APA Barra Longa e MONA Rio Piranga | [25 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Grupo 5 - região REVIS | [25 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Grupo Costeiras ES | [26 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Grupo Bahia | [26 empty] | P |  |  | DE |  |  | RF
Plano de Ação PERD | [12 empty] | O F | [7 empty] | RF
Plano de Ação REBIO/Comboios | [17 empty] | OF | [9 empty] | RF
Plano de Ação APA Costa das Algas e REVIS Sta. Cruz | [29 empty] | O F |  |  | P
Avaliação Impactos Instituto Ekos | Entregas previstas pelo Instituto Ekos.
Avaliação de Impactos FBDS | Entregas previstas pela FBDS.
Planos de Ação para UC FBDS | Entregas previstas pela FBDS.
Protocolo | Protocolo do relatorio preliminar
Devolutiva | DE: Agenda condicionada a disponibilidade de todos as equipes envolvidas: CTBio, Fundação Renova, FBDS, Vallie, Gestores das UCs e demais convidados.
Relatório Final | RF: Entrega condicionada a emissão de Nota Tecnica ou ofício por parte da CTBio, formalizando as contribuições da devolutiva.
Oficinas | OF: Oficinas de validação dos Planos de Ação. Agenda condicionada a aprovação do relatório de AIA e a disponibilidade de todos as equipes envolvidas: CTBio, Fundação Renova, FBDS, Vallie, Gestores das UCs e demais convidados.
Grupo 1 | APE Mariana, APA Barra Longa e MONA Rio Piranga
Grupo 2 | APA Nascentes do Ribeirão Sacremento, APA Dionísio, APA Santana do Paraíso, APA Belo Horiente, APA Córrego Novo, APA Pingo dágua, APA Bom Jesus do Galho, APA Lagoas de Caratinga, RPPNJosé Luiz Magalhães Neto, RPPN Lagoa Silvana, PERD, APAM Lagoas de Caratinga
Grupo 3 | Mona Pico de Ibituruna, APE Pico de Ibituruna, PNM Governador Valadares, APAM Pico de Ibituruna
Grupo 4 | RPPN Sete de Outubro, Parque Estadual Sete Salões, FLONA Goytacases e RPPN Fazenda Bulcão
Grupo 5 | RDS Piraquê Açu Piraquê Mirim, Parque David Vitor Farina, REVIS Santa Cruz e APA Costa das Algas
Grupo 6 | REBIO Comboios, ARIE Degredo, APA Região Litorânea
Grupo Costeiras ES | Parque Estadual de Itaúnas, APA de Conceição da Barra, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, APA MuNicipal das Tartarugas, APA Lagoa Grande, APA Guanandy, MONA Falésias de Marataizes, Parque Natural Municipal de Jacaranema, RDS Concha das Ostras, RDS Papagaio, APA de Setiba, APA DE Praia Mole, RDS de Barra Nova, PNM Morro da Pescaria, APA Manguezal Sul, ESEC Ilha do Lameirão, PNM Dom Luiz Gonzaga Fernandes, APA Barra Seca, MONA Morro do Penedo, PNM Morro da Mantegueira
Grupo Bahia | Reserva Extrativista Cassurubá, Parque Nacional dos Abrolhos, APA Ponta da Baleia, (BA)
Relatório Final do Plano de Ação | RF* : Entrega depende do encerramento da construção participativa, condicionada a disponibilidade dos atores envolvidos.