## Novembro 2022
ATUALIZADO EM |  |  | 2022-11-11 | ECOTOXICOLOGIA
Nº do Proj | TEMAS | COORDENADOR/SUB-COORDENADOR | COLABORADORES | TELEFONE | VEÍCULO | EMBARCAÇÃO | 1ª Expedição |  |  |  | 2ª Expedição |  |  |  | 3ª Expedição |  |  |  | 4ª Expedição |  |  |  | 5ª Expedição |  |  |  | Observações
[7 empty] | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status
| Tema 1 Ecotoxicologia-Mar | Camila Martins
| Tema 1 Ecotoxicologia-Rio Doce | Camila Martins
| Tema 1 Ecotoxicologia-Aves | Camila Martins
| Tema 1 Ecotoxicologia-Praia e Mangue | Camila Martins
| Tema 1 Ecotoxicologia - Testes de Toxicidade | Camila Martins
1011 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Fitoplâncton | Alessandra Barroso | Maria Caroline Gava |  |  | Regência Ambiental | Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Regencia | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1013 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Limnológico | Gilberto Barroso | Carlos Eduardo Stein | 27-99575-6490 |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1013 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Limnológico | Gilberto Barroso |  |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1014 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Macrófitas | Valquiria Dutra | Francisco Álvaro Nepomuceno |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1014 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Macrófitas | Valquiria Dutra | Brenno Sossai |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1015 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Mineralogia | Danilo Camelo |  |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1018 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Perifiton | Valéria Fernandes | Mateus Sardi |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1018 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Perifiton | Valéria Fernandes | Miguel A. S. Filho |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | Em conclusão
1019 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Qualidade de águas e sedimentos | Vanya Pasa
1020 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Zooplancton | Eneida Eskinazi
1017 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Modelagem - Hidrologia | Marcos Caiado
1009 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - UOSB x Qualidade da Água | Antonio Mendonça | Sebastião Francisco Teixeira, Diego |  |  | Regência Ambiental | Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Regencia | 2022-11-14 | 2022-11-19 | Preparação
1012 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Hidrologia e Transporte de Sedimentos | Daniel Rigo | Sebastião Francisco Teixeira, Diego |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-19 | Preparação
1016 | DULCÍCOLA 2/3 - Tema - Modelagem e Transporte de Sedimentos | Diogo Costa Buarque | Sebastião Francisco Teixeira, Diego |  |  | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-19 | Preparação
1010 | DULCÍCOLA - 7 - Tema - Genética de Peixes | Tomas Hrbek | Lucas Caetano Barros | (31) 991356574 | caminhonete 4x4 | Regência Ambiental | Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Regencia | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Preparação
1010 | DULCÍCOLA - 7 - Tema - Ecologia de Peixes | Jorge Dergam | Lucas Caetano Barros | (31) 991356574 | caminhonete 4x4 | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Preparação
1010 | DULCÍCOLA - 7 - Tema - Ecologia de Peixes | Jorge Dergam | Bruno Edésio dos Santos Melo | (31)987557463 | caminhonete 4x4 | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Preparação
1010 | DULCÍCOLA - 7 - Tema - Ecologia de Peixes | Jorge Dergam | Paula Nunes Coelho | (35) 988535022 | caminhonete 4x4 | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Preparação
1010 | DULCÍCOLA - 7 - Tema - Ecologia de Peixes | Jorge Dergam | Wander Ribeiro Ferreira | (31)993466949 | caminhonete 4x4 | Regência Ambiental |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Preparação
1035 | MARINHO - 3 - Tema - Bentos | Leila Longo |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1036 | MARINHO - 3 - Tema - Fitoplancton | Stéfano Zorzal |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1036 | MARINHO - 3 - Tema - Fitoplancton | Stéfano Zorzal |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1036 | MARINHO - 3 - Tema - Fitoplancton | Stéfano Zorzal |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1033 | MARINHO - 3 - Tema - Ictioplancton | Ana Bonecker |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1039 | MARINHO - 3 - Tema - Modelagem | Renato Ghisolfi |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1040 | MARINHO - 3 - Tema - Sedimentologia | Alex Bastos |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1040 | MARINHO - 3 - Tema - Sedimentologia | Alex Bastos |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1041 | MARINHO - 3 - Tema - Zooplancton | Luiz Fernando |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1041 | MARINHO - 3 - Tema - Zooplancton | Luiz Fernando |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1032 | MARINHO - 3 - Tema - Hidrogeoquimica | Renato Neto |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1032 | MARINHO - 3 - Tema - Hidrogeoquimica | Renato Neto |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1034 | MARINHO - 3 - Tema - Logistica | Fabian Sá |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1034 | MARINHO - 3 - Tema - Logistica | Fabian Sá |  |  |  | Deep Sea | Vitória / ES
1037 | MARINHO - 3 - Tema - Fundos Recifais | Rodrigo Leão |  |  |  | Gatão do Mar | Sta Cruz / ES
1037 | MARINHO - 3 - Tema - Fundos Recifais | Rodrigo Leão |  |  |  | Terra mater | Caravelas
1039 | MARINHO - 3 - Tema - Modelagem - Fundeios | Renato Ghisolfi | Empresa MessenOcean | 71-99907-2408 |  | Gatão do Mar | Vitória / ES | 2022-11-08 | 2022-11-10 | Concluido
1038 | MARINHO - 3 - Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Empresa Seatech | 27-98134-7984 |  | Ilha de Trindade | Vitória / ES | 2022-11-01 | 2022-11-14 | Em andamento
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins |  |  |  |  | Sta Cruz - Regencia
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins |  |  |  |  | Sta Cruz - Regencia
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins |  |  |  |  | Sta Cruz - Regencia
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins |  |  |  |  | Sta Cruz - Regencia
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins
1045 | MARINHO - 6 - Tema - Sobrevoos e ROVs | Agnaldo Silva Martins
1042 | MARINHO - 6 - Tema - Aves Marinhas | Leonardo Bugoni | Gustavo da Rosa Leal | 51 999707157 | caminhonete 4x4 |  | Vitória, Barra do Saí, Regência e Pontal do Ipiranga | 2022-11-15 | 2022-11-21 | Preparação
1042 | MARINHO - 6 - Tema - Aves Marinhas | Leonardo Bugoni
1042 | MARINHO - 6 - Tema - Aves Marinhas | Leonardo Bugoni
1042 | MARINHO - 6 - Tema - Aves Marinhas | Leonardo Bugoni
1044 | MARINHO - 6 - Tema - Tartarugas Marinhas | Sarah Vargas | Roberto Souza Gracia | 79-99157-0515 | quadriciclo |  | Região de Regencia | 2022-10-17 | 2023-02-28 | Em andamento
1044 | MARINHO - 6 - Tema - Tartarugas Marinhas |  | Camila IMD | 54-99143-5503 | Caminhonete 4x4 |  | Região de Regencia | 2022-10-28 | 2023-02-28 | Em andamento
1022 | MARINHO - 7 - Tema - Crustaceos | Mauricio H. Silva
1024 | MARINHO - 7 - Tema - Genética | Mauricio H. Silva
1025 | MARINHO - 7 - Tema - Microquimica de Otólitos | Mauricio H. Silva
1026 | MARINHO - 7 - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas com pescadores | Mauricio H. Silva
1022 | MARINHO - 7 - Tema - Crustaceos | Mauricio H. Silva
1026 | MARINHO - 7 - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas com pescadores | Mauricio H. Silva
1028 | MARINHO - 7 - Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Fabricio de Andrade Frehse | 27 99688-0615 |  | De Pescadores | São Matheus - ES | 2022-11-05 | 2022-11-18 | Em andamento
1028 | MARINHO - 7 - Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Marcelo Soeth |  |  | De Pescadores | São Matheus - ES | 2022-11-05 | 2022-11-18 | Em andamento
1028 | MARINHO - 7 - Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Fabricio de Andrade Frehse | 27 99688-0615 |  | De Pescadores | Regência - ES | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Preparação
1028 | MARINHO - 7 - Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Marcelo Soeth |  |  | De Pescadores | Regência - ES | 2022-11-23 | 2022-11-24 | Preparação
1023 | MARINHO - 7 - Tema - Ecologia trófica | Jean-Cristophe Joyeux
1026 | MARINHO - 7 - Tema - Peixes Recifais - Larvas | Fabiana e Carlos Hackradt
1027 | MARINHO - 7 - Tema - Peixes Recifais - Larvas | Fabiana e Carlos Hackradt
1050 | MARINHO - 8 - Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Eduardo Delfino Sodré | 21 984391399 |  | Gatão do Mar | Sta Cruz - Regencia
1050 | MARINHO - 8 - Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Elaine Alves Dos Santos | 21 979061918 |  | Gatão do Mar | Sta Cruz - Regencia
1050 | MARINHO - 8 - Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Pedro Bizelli | 21 966100121 |  | Gatão do Mar | Sta Cruz - Regencia
1046 | COSTEIRO - 4 - Tema - Praias - Bentos | Karla Costa |  |  |  |  | Vitória / ES São Matheus,Barra do Riacho,Sta Cruz, Regência, Linhares,Urussuquara, Conc. Da Barra
1048 | COSTEIRO - 4 - Tema - Praias - Morfodinâmica | Jacqueline Albino
1047 | COSTEIRO - 4 - Tema - Praias - Geoquímica | Maria Tereza Carneiro
1031 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Sedimento | Mônica Tognella
1031 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Flora | Mônica Tognella
1031 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Fauna | Mônica Tognella
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Fisiologia | Mônica Tognella | Mônica Tognella | (27) 98144-5061 |  | De Pescadores | Conceição da Barra e Barra Nova | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Preparação | Conceição da Barra e Barra Nova | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Preparação
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Fisiologia | Mônica Tognella | Camila Oliveira | (21) 96971-4133 |  | De Pescadores |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Preparação |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Preparação
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Fisiologia | Mônica Tognella | Á definir |  |  | De Pescadores |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Preparação |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Preparação
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Fisiologia | Mônica Tognella | Á definir |  |  | De Pescadores |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Preparação |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Preparação
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Cultivo | Mônica Tognella | Ully Depolo | (27) 99993-9207 |  | De Pescadores | Conceição da Barra | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Preparação
1041 | COSTEIRO - 5 - Tema - Manguezal - Cultivo | Mônica Tognella | Camila Oliveira | (21) 96971-4133 |  | De Pescadores | Conceição da Barra | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Preparação
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
1049 | COSTEIRO - 5 - Tema - Restinga | Diolina Moura Silva |  |  | 2 Caminhonetes 4 x 4 |  | Aracruz, São Matheus, Guriri, Linhares /ES
Formulas:
Status = IF([DATA DE SAIDA]>TODAY(),"Preparação",IF([DATA DE RETORNO]>TODAY(),"Em andamento",IF([DATA DE RETORNO]="","",IF([DATA DE RETORNO]<TODAY(),"Concluido","Em conclusão"))))