## Equipes (2) (hidden)
Atividade | Nº de equipes | Estimativa de dias com segurança | Estimativa de dias sem segurança | Novembro | [29 empty] | Dezembro | [30 empty] | Janeiro | [30 empty] | Fevereiro | [27 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio
|  |  |  | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Manutenção de parcelas | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Solos equipe 01 | 1 | 45 | 40 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Solos equipe 02 | 1 | 25 | 20 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Coleta de água e sedimentos (pode ser a mesma que a Solos equipe 02) | 1 | 20 | 15 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Coleta de flora | 4 | 45 | 40 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
MDA flora | 4 | 45 | 40 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Invertebrados (Perg 3 e 5) | 4 | 50 | 44 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Invertebrados (Perg 13) | 3 | 50 | 44 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Assimetria flutuante de insetos (laboratório) | 1 | 60 | 60 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Herbivoria (precisa ser no final da chuvosa) | 1 | 35 | 30 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Frutos e lagartas artificiais (nas minhas contas é 50 dias) | 3 | 44 | 44 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Visitantes florais | 2 | 35 | 30 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Pequenos mamíferos e herpetofauna (pitfall e sherman) 3 PT e SH + ilhas e restinga | 2 | 121 | 54 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Busca ativa herpetofauna | 2 | 80 | 40 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Girinos | 1 | 40 | 20 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Captura de morcegos | 1 | 65 | 40 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Abrigo de morcegos | 1 | 115 | 85 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Amostragem de Phrynops geoffroanus | 1 | 31 | 25 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Amostragem de Hydromedusa maximiliani |  | 30 | 20 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Avifauna perg 8,9 e 15 | 3 | 68 | 34 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Avifauna perg 16 |  | 16 | 8 | bar: Novembro Te 1 to Maio Te 30
Legenda
Margem de segurança
Grupos apenas da estação seca
Grupos apenas da estação chuvosa
Grupos com amostragem semestral

## Cronograma detalhado
ATIVIDADES | Novembro | [29 empty] | Dezembro | [30 empty] | Janeiro | [30 empty] | Fevereiro | [27 empty] | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio | [30 empty] | Junho | [29 empty] | Julho
| Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Se | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | Qa | Qi | Se | Sa | Do | Sg | Te | 2023-10-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Manutenção de parcelas | bar: Novembro Te to Maio Te
Solos equipe 01 | bar: Novembro Te to Maio Te
Solos equipe 02 | bar: Novembro Te to Maio Te
Coleta de água e sedimentos (pode ser a mesma que a Solos equipe 02) | bar: Novembro Te to Maio Te
Coleta de flora | bar: Novembro Te to Maio Te
MDA flora | bar: Novembro Te to Maio Te
Instalação e manutenção | bar: Novembro Sg to Novembro Se; Dezembro Sg to Janeiro Do
Coletas de solo | bar: Novembro Sg to Novembro Se; Dezembro Sg to Janeiro Se
Coletas de plantas para análie de contaminação | bar: Novembro Sg to Novembro Se; Dezembro Sg to Janeiro Se
Coletas de plantas para análise de dandos biológicos | bar: Dezembro Sg to Janeiro Do; Fevereiro Qi to Fevereiro Sg
Florística e fitossociologia | bar: Novembro Sg to Novembro Se; Dezembro Sg to Janeiro Se
Coleta de Besouro, Formiga (equipe 1) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Sa
Coleta de Besouro, Formiga (equipe 2) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Sa
Predação de lagarta + herbivoria + vist. Floral (equipe 1) | bar: Janeiro Qi to Março Do
Predação de lagarta + herbivoria + vist. Floral (equipe 2) | bar: Janeiro Qi to Março Do
Predação de lagarta + herbivoria + vist. Floral (equipe 3) | bar: Janeiro Qi to Março Do
Remoção de sementes + frutos (equipe 1) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Te
Remoção de sementes + frutos (equipe 2) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Te
Remoção de sementes + frutos (equipe 3) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Sg
Borboleta (equipe 1) | bar: Janeiro Te to Fevereiro Qi
Borboleta (equipe 2) | bar: Janeiro Te to Fevereiro Qi
Borboleta (equipe 3) | bar: Janeiro Te to Fevereiro Qi
Abelha (equipe 1) | bar: Janeiro Qi to Fevereiro Sa
Abelha (equipe 2) | bar: Janeiro Qi to Fevereiro Sa
Odonata | bar: Dezembro Se to Dezembro Se
Pequenos mamíferos e herpetofauna (equipe 1) | bar: Janeiro Te to Fevereiro Se
Pequenos mamíferos e herpetofauna (equipe 2) | bar: Novembro Sg to Dezembro Se
Pequenos mamíferos ilhas (equipe 3) | bar: Fevereiro Sg to Março Do
Busca ativa herpetofauna + girinos | bar: Janeiro Te to Fevereiro Qi
Busca ativa herpetofauna | bar: Janeiro Te to Fevereiro Qi
Captura de morcegos | bar: Dezembro Se to Dezembro Se; Janeiro Sg to Janeiro Sg
Abrigo de morcegos | bar: Dezembro Se to Dezembro Se; Janeiro Sg to Março Qi
Amostragem de Phrynops geoffroanus | bar: Março Do to Abril Se
Amostragem de Hydromedusa maximiliani | bar: Março Do to Abril Do
Avifauna (equipe 1) | bar: Janeiro Do to Fevereiro Se
Avifauna (equipe 2) | bar: Janeiro Sg to Fevereiro Sg
Avaliação de Ecologia da Paisagem | bar: Fevereiro Qa to Maio Se
Entrega da minuta do relatório da campanha | bar: Maio Qa to Junho Se
Entrega do relatório final da campanha | bar: Julho Qa to Julho Te
Realização do workshop | [273 empty] | x
Legenda
Deslocamento | bar: Novembro Sa to Novembro Sg
Dias efetivos de campo | bar: Novembro Sa to Novembro Sg