## Junho 2023
ATUALIZADO EM |  |  | 2023-06-13
Nº do Proj | TEMAS | COORDENADOR/SUB-COORDENADOR | COLABORADORES | TELEFONE | VEÍCULO | EMBARCAÇÃO | 1ª Expedição
[7 empty] | LOCAL | DATA DE SAIDA | DATA DE RETORNO | Status do periodo
1010 | DULCÍCOLA Tema - Ictioplancton | Jorge Dergam | Life Fish Pesquisa e Consultoria Amb. (Gustavo) | 37-99962-9882 | caminhonete 4x4 |  | Resplendor, Aimorés/Baixo Guandú, Colatina, Linhares e Regência. | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Em andamento
1042 | MARINHO Tema - Aves Marinhas - Censo - Emabarcado | Leonardo Bugoni | Gustavo Leal | 51 999707157 |  | Mar de Abrolhos | Vitória / ES | 2023-06-23 | 2023-06-30 | Preparação
1042 | MARINHO Tema - Aves Marinhas - Censo - Praias | Leonardo Bugoni | Gustavo Leal | 51 999707157 | caminhonete 4x4 |  | Vitória, Barra do Saí, Regência e Pontal do Ipiranga | 2023-06-01 | 2023-06-07 | Concluido
1042 | MARINHO Tema - Aves Marinhas - Monitoramento - Abrolhos - Reprodução | Leonardo Bugoni | Cynthia Campolina | 73988110877 |  | Drigor | Abrolhos - BA | 2023-06-22 | 2023-06-24 | Preparação
1042 | Aves - Monitoramento Sternidae - Amostragem das colônias nas ilhas | Leonardo Bugoni | Cynthia Campolina | 73988110877 | caminhonete 4x4 | Regencia | Vitória e Vila Velha - ES | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Em andamento
1042 | MARINHO Tema - Aves Marinhas - Monitoramento - Abrolhos - Amostragem biológica e rastreamento | Leonardo Bugoni | Victor Libardi | 73988110877 |  | Drigor | Abrolhos - BA | 2023-06-22 | 2023-06-24 | Preparação
1039 | MARINHO Tema - Modelagem - Fundeios | Renato Ghisolfi | Empresa MessenOcean | 71-99907-2408 |  | Solares ll | Vitória / ES | 2023-06-20 | 2023-06-25 | Preparação
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Empresa Seatech | 27-98134-7984 |  | Ilha de Trindade | Vitória / ES | 2023-06-05 | 2023-06-16 | Em andamento
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Geandré Boni | 27-98134-7984 |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Mayara de Oliveira Bandeira | 27-99972-9793 |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Fernanda Perasoli | 27-99965-4837 |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Pedro | 27-99911-3346 |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Brener Freitas de Alvarenga | 21985313334 |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1038 | MARINHO Tema - Mapeamento de Habitats | Alex Bastos | Michele Sardinha de Oliveira |  |  | DRS Deep Sea | Foz do Rio Doce e APA Costa das Algas | 2023-05-29 | 2023-06-05 | Concluido
1022 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução crustáceos | Mauricio H. Silva | Mariana Nascimento da Silva | 27995077362 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Concluido
1022 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução crustáceos | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Concluido
1022 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução crustáceos | Mauricio H. Silva | Brenda Medeiros |  | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Concluido
1022 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução crustáceos | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-10 | 2023-06-12 | Concluido
1022 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução crustáceos | Mauricio H. Silva | Marcos Santos Bomfim | 27999769818 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-10 | 2023-06-12 | Concluido
1024 | MARINHO Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas para genética (recifais) | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Regência - ES | 2023-06-10 | 2023-06-12 | Concluido
1025 | MARINHO Tema - Peixes estuarinos e microquímica de otólitos | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Concluido
1025 | MARINHO Tema - Peixes estuarinos e microquímica de otólitos | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Conceição da Barra/ES | 2023-06-10 | 2023-06-12 | Concluido
1026 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução peixes | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Santa Cruz (Aracruz/ES) | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Concluido
1026 | MARINHO - Tema - Peixes - Estuarinos - Coletas reprodução peixes | Mauricio H. Silva | Niumaique Gonçalves da Silva | 27999619776 | caminhonete 4x4 | Mar de Abrolhos | Conceição da Barra/ES | 2023-06-10 | 2023-06-12 | Concluido
1023 | MARINHO Tema - Ecologia trófica | Jean-Cristophe Joyeux | Flávio Szablak | 27-99820-4919 | caminhonete 4x4 | LC Netos | Regência - ES | 27/062023 | 2023-06-28 | Preparação
1023 | MARINHO Tema - Ecologia trófica | Jean-Cristophe Joyeux | Helder Guabiroba | 27996606696 | caminhonete 4x4 | LC Netos | Regência - ES | 27/062023 | 2023-06-28 | Preparação
1050 | MARINHO Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Newton de Magalhaes Neto | 21-97576-0572 | caminhonete 4x4 | Armando | Sta Cruz - APA Das Algas | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Concluido
1050 | MARINHO Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Eduardo Sodré | 21-98439-1399 | caminhonete 4x4 | Armando | Sta Cruz - APA Das Algas | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Concluido
1050 | MARINHO Tema - Sedimentação Costeira | Heitor Evangelista | Marcus Vinicius Licinio | 27-98149-2000 | caminhonete 4x4 | Armando | Sta Cruz - APA Das Algas | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Concluido
1028 | MARINHO Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Fabrício Frehse | 27 996880615 | caminhonete 4x4 | Cricaré | São Matheus - ES | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Preparação
1028 | MARINHO Tema - Telemetria estuarina | Mauricio H. Silva | Fabrício Frehse | 27 996880615 | caminhonete 4x4 | Watu | Regência - ES | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Preparação
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - Sobrevoos - DRONE | Agnaldo Silva Martins | Daniel Venturini | 31 98425 9790 | caminhonete 4x4 |  | Sta Cruz - Regencia | 2023-06-13 | 2023-06-16 | Em andamento
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - Sobrevoos - DRONE | Agnaldo Silva Martins | João Batista Teixeira | 27992395693 | caminhonete 4x4 |  | Sta Cruz - Regencia | 2023-06-13 | 2023-06-16 | Em andamento
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - Sobrevoos - DRONE | Agnaldo Silva Martins | Marcos Eduardo Dias Rocha | 27 99665-3524 | caminhonete 4x4 |  | Sta Cruz - Regencia | 2023-06-13 | 2023-06-16 | Em andamento
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - Sobrevoos - DRONE | Agnaldo Silva Martins | Jonathas da Silva Barreto | 27997993461 | caminhonete 4x4 |  | Sta Cruz - Regencia | 2023-06-13 | 2023-06-16 | Em andamento
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - Sobrevoos - DRONE | Agnaldo Silva Martins | Agnaldo Martins | 27988082207 | caminhonete 4x4 |  | Sta Cruz - Regencia | 2023-06-13 | 2023-06-15 | Em andamento
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - ROVs | Agnaldo Silva Martins | João Batista | 27 99239 5693 | caminhonete 4x4 | Joshua | Sta Cruz - Recifes esquecidos | 2023-06-19 | 2023-06-21 | Preparação
1045 | MARINHO Tema - Megafauna - ROVs | Agnaldo Silva Martins | Thamires Bridi | 27 98144 8883 | caminhonete 4x4 | Joshua | Sta Cruz - Recifes esquecidos | 2023-06-19 | 2023-06-21 | Preparação
1046 | MARINHO Tema - Megafauna - ROVs | Agnaldo Silva Martins | Cesar Xavier | 27 99725 1178 | caminhonete 4x4 | Joshua | Sta Cruz - Recifes esquecidos | 2023-06-19 | 2023-06-21 | Preparação
Legenda: Frequência Cronograma Geral
Levantamento Bimestral
Levantamento Trimestral
Levantamento Semestral
Levantamento Anual
Levantamento Mensal/Contínuo
Período de levantamento
Levantamento Sazonal
Formulas:
Status do periodo = IF([DATA DE SAIDA]>TODAY(),"Preparação",IF([DATA DE RETORNO]>TODAY(),"Em andamento",IF([DATA DE RETORNO]="","",IF([DATA DE RETORNO]<TODAY(),"Concluido","Em conclusão"))))