## Planilha1
Plano de Trabalho para a Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, conforme previsto na Cláusula 182 do TTAC - Fase II
Conceito de Consolidação (Deliberação CIF Nº 237/2018 - Doc SEI 4301471) |  |  |  | Consolidação é o conjunto de condições e processos que permitam o alcance dos objetivos da Unidade de Conservação e sua manutenção no longo prazo, considerando: a) conservação dos recursos e valores fundamentais da UC, com destaque para a diversidade biológica e socioambiental; b) capacidade gerencial e operacional; c) sustentação e legitimação social.
Ementos fundamentais para o alcance da consolidação: a) insumo: estrutura, recursos humanos, serviços e materiais; b) Ferramentas efetivas de gestão (diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação); c) Governança participativa e equitativa; d) Sustentabilidade financeira; e e) Apropriação dos valores da UC pela sociedade.
Linha de Ação |  |  |  |  | Atividades | Memória de cálculo | Resultados esperados | Estimativa de custos | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  | Ano 5
[9 empty] | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem
Consolidação do REVIS de Santa Cruz - Fase II | Conservação dos recursos e valores fundamentais da UC | Implementação do Plano de Manejo | Necessidade de Planejamentos | Plano de Gestão da Pesca (Plano de Práticas Produtivas Sustentáveis, Plano de Valorização das Cadeias Produtivas da Pescal; Programa de Valorização da Pesca Artesanal; Capacitação para Pescadores) | Fortalecer e qualificar o Grupo de Trabalho de pesca do conselho das UCs, apoiando a participação do setor pesqueiro. | Alimentação (40 R$/ pessoa), combustivel (70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (01 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$), serviços gráficos, profissional de apoio | Garantir a realização de pelo menos duas reuniões anuais e atendimento a encaminhamentos gerados. Até 15 participantes | 50000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Diagnóstico da cadeia produtiva e identificação de possibilidades de implementação de certfificação | consultoria/ serviço de pessoa jurídica/ física | Produto entregue | 200000 |  | x | x
[5 empty] | Qualificação profissional de diferentes atores do território (comunidades locais, pescadores, | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (01 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento | 1 evento ao ano, até 50 participantes (ou 02 eventos para até 25 participantes) | 75000 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
[5 empty] | Monitorar a pesca e o desembarque pesqueiro desse pescado nas áreas de entorno continental e marinho. | Técnico especializado (6000 R$/ mês - analise de resultados, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações d emonitorameno remoto, planejamento da equipe de campo), equipe de apoio para monitoramento (02 profissionais, 2000R$/ mês cada - 1,5 salário mínimo), saídas embarcadas (5000 R$/ saída - contrato de embarcação), combustível (860 R$, 140 L Diesel por mês), | Identificar lacunas de informações entre os monitoramentos existentes, a fim de promover melhores informações para subsidiar o ordenamento da pesca. Realização de pelo menos 02 dias de monitoramento embarcado por mês, e 01 saída por semana. Cadastramento e diagnóstico para a identificação dos usuários e para a validação das áreas de pesca no REVIS. Apoiar a execução de ações de informação, monitoramento e de fiscalização da pesca na área das UCs. Presença institucional regular no ambiente marinho | 1200000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Fomentar iniciativas/projetos que objetivem ações de redução dos impactos provenientes da pesca, incluindo infraestrutura (tecnologias com redução de impacto, recolhimento e disposição final do óleo das embarcações, lixo marinho, reaproveitamento/reciclagem de petrechos de pesca). | Contratação de pessoa jurídica (01 contrato de até R$ 100.000 por ano). | Lançamento de editais (priorização para organizações que contemplem jovens, pescadores e mulheres dos municípios onde a UC está inserida). Realização de evento (um a cada dois anos) para formação, seleção e divulgação de propostas). 01 iniciativa apoiada por ano | 500000
[5 empty] | Promover eventos e oficinas para incentivar o fortalecimento da cultura e da identidade das comunidades tradicionais pesqueiras. | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento | Realização de um evento por ano, até 50 participantes. Divulgação de resultados. | 75000 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Ordenamento da Pesca | Elaborar guia ilustrativo sobre regras, especies e petrechos permitidos e proibidos | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 100.000), Publicação do Guia elaborado (1000 unidades, 30 R$/ Unidade) | Produto entregue. Publicações impressas (1000 unidades) | 130000
x
[5 empty] | Garantir participação de gestores e pescadores em foruns tematicos e ações de capacitações relacionadas ao tema | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 5 dias/ evento) e passagens (até 04 pessoa/ano, 3000 R$ cada, ref. Brasília-Vitória). Contratos de PJ (apoio para deslocamento terrestre; manutenção de veículos) | Participação de atores-chaves (até 04 pessoas por ano) do território em pelo menos dois eventos (de até 05 dias) ao ano | 100000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de Gestão da Qualidade Ambiental/ Monitoramento de impactos de acidentes, desastres e emergências ambientais em ecossistemas costeiros, marinhos e estuarinos | Elaborar Guia com Protocolos para Mitigação de Impactos das principais tipologias de empreendimentos presentes no território das UC´s (marinhos e terrestres) | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 200.000), Publicação do Guia elaborado (100 unidades, 30 R$/ Unidade). Para o evento: Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (01 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento | Produto entregue. Publicações impressas (100 unidades). Evento de divulgação do produto (até 50 pessoas) | 280000 |  |  |  | x | x
[5 empty] | Apoio tecnico-cientifico especializado para acompanhamento da execução de condicionantes e outros programas | Técnico especializado meio marinho(6000 RS/ mês) | Acompanhamento regular das condicionantes de empreendimentos licenciados. Subsidiar manifestação da gestão da UC e Conselho em processos. Apoio na relação institucional com representantes de empresas e órgãos licenciadores | 360000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de Fiscalização | Modelagem de pelo menos 02 sistemas para implementação do monitoramento remoto para fiscalização na área marinha. | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 200.000). Outros serviços associados: Técnico especializado, saídas embarcadas, diárias, passagens, alimentação, combustível, aluguel de embarcação, manutenção de embarcação | Produto entregue. Projeto básico para implementação de pelo menos 02 sistemas elaborados. | 200000 | x | x | x
[5 empty] | Implementação de um sistema de monitoramento remoto para fiscalização na área marinha. | Aquisição de bens/ contratação de serviço PJ para disponilização da estrutura e sistema de monitoramento remoto (500.000 R$ por sistema). | Implementação e operação regular de um sistema de monitoramento remoto da pesca. Equipe capacitada para operar sistema. | 1000000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aquisição e reposição de equipamentos e materiais básicos para operações de fiscalização (lanternas, bóias, cabos, poitas, balanças, caixas térmicas, combustível, uniformes, megafone, bolsas estanque, caixas estanque, uniformes, luvas, facas de mergulho, binóculos etc) | Aquisição de materiais e equipamentos diversos, tanto por aquisição de bens, quanto por fornecimento de serviço PJ/PF especializado (relação planilha 2) | Unidade dispor de todos os equipamentos necessários | 500000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Contratação de equipe de apoio à fiscalização (tripulação, serviços gerais etc) | Equipe para operar embarcações (02 tripulantes, 5000 R$/ mês, cada - ref. 3,5 salarios minimos). Outros serviços de apoio: equipamentos e rotinas inerentes às ações embarcadas, incluindo a fiscalização | Rotina de operações náuticas implementadas | 600000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Capacitação da equipe | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 5 dias/ evento) e passagens (até 04 pessoa/ano, 3000 R$ cada, ref. Brasília-Vitória). Contratos de PJ (apoio para deslocamento terrestre; manutenção de veículos) | Equipe de fiscalização da Unidade regularmente atualizada em temas correlatos (até 04 pessoas por ano), em pelo menos dois eventos (de até 05 dias) ao ano. | 100000
[5 empty] | Custeio de diarios e passagens para operações de fiscalização | Diárias (até 02 fiscais, por mês, por 05 dias); passagens (01 agente/ mês, 3000 R$ cada, ref. Brasília-Vitória) | Presença institucional constante no território | 360000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Programa de Educação Ambiental | Elaboração e implementação do PPPEA (Projeto Político-Pedagógico mediado pela Educação Ambiental) do RVS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas. | Técnico especializado (6000 R$/ mês - analise de resultados, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações, planejamento de atividades), equipe de apoio para ações (01 profissional, 3000R$/ mês cada - 2 salário mínimo). Para o evento: Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 4 dias/ evento para até 02 convidados) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento). Publicação do documento elaborado (100 unidades, 30 R$/ Unidade) | PPPEA elaborado. Evento para elaboração realizado (até 30 pessoas), Evento para divulgação realizado (até 30 pessoas). Publicações impressas (100 unidades) | 400000 |  | x | x | x | x
[5 empty] | Elaboração de materiais para sensibilização ao público (escola, comunidade, poder público, parceiros) | Contratação de serviços PJ/ PF especializados (contrato por editais de até 50000 R$/ campanha). Produção de conteúdos digitais (1000 R$ por material), serviços gráficos (2000 R$ por material), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por material). Serviços associados: Técnico especializado (6000 R$/ mês - analise de resultados, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações, planejamento de atividades). | Editais lançados. Disponibilização de materiais de sensibilização aos diferentes públicos usuários da Unidade (até 02 produtos por ano). Lançamento de 01 campanha de sensibilização a cada 02 anos. | 250000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Capacitação de professores e demais públicos-alvo (pescadores, proprietários) | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento) | Realização de um evento por ano, até 50 participantes. | 75000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de Prevenção, Controle, Erradicação e Monitoramento de EspéciesExóticas Invasoras | Elaborar o plano de detecção, prevenção e controle de Espécies Exóticas Invasoras da Unidade. | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 200.000). Outros serviços associados: saídas embarcadas, diárias, passagens, alimentação, combustível, aluguel de embarcação, manutenção de embarcação, manutenção de veículos, aquisição pontual de materiais etc. | Produto entregue. Apresentação de Projetos para execução conforme recomendações ICMBio. | 200000
[5 empty] | Execução de ações de manejo de EEI | Contratação de pessoa jurídica (02 contrato de até R$ 200.000 por ano). | Lançamento de editais (priorização para organizações que contemplem jovens, pescadores e mulheres dos municípios onde a UC está inserida). Realização de evento (um a cada dois anos) para formação, seleção e divulgação de propostas). 01 iniciativa apoiada por ano para cada ambiente (marinho e terrestre). Produção de materiais de divulgação, peças expositivas com orientações e resultados de trabalho realizados | 2000000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de ordenamento para ocupação da orla | Produção de Guia de Orientações para práticas sustentáveis de edificações | Realização e participação em eventos. Para o evento: Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 4 dias/ evento para até 02 convidados) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento). Publicação do documento elaborado (100 unidades, 30 R$/ Unidade) Outros serviços associados: previsão inserida na linha 16 | Realização de pelo menos 01 evento a cada 02 anos, por município (03) na área de abrangência das UC´s, para até 30 pessoas | 0
|  |  |  | Planejamento de Uso Público/ Monitoramento da Visitação/ Projeto Interpretativo | Implementar um grupo de trabalho associado ao Conselho Gestor (CG) da NGI, com a participação de atores-chave de organizações ligadas ao turismo, incluindo a pesca esportiva. | Alimentação (40 R$/ pessoa), combustivel (70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (01 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$), serviços gráficos, profissional de apoio | Garantir a realização de pelo menos duas reuniões anuais e atendimento a encaminhamentos gerados. Até 15 participantes | 50000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Elaboração do Plano de Interpretação Ambiental. | Técnico especializado de apoio ao uso público (6000 R$/ mês - analise de resultados, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações, planejamento de atividades). Para o evento: Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel), diárias (até 5 dias/ evento para até 03 convidados) e passagens (03 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento). Publicação do documento elaborado (20 unidades, 30 R$/ Unidade) | Realização de Oficina participativa. Pelo menos 03 Projetos interpretativos elaborados. | 350000 |  |  | x | x
[5 empty] | Implementação de Projetos Interpretativos | produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, serviços de pessoa física e jurídica específicos. produção de conteúdos digitais (20000 R$ por projeto), serviços gráficos (10000 R$ por projeto), serviço pessoa física/ jurídica specializado (30000 R$ por projeto). Outros serviços associados: Técnico especializado de apoio ao uso público | Implementação de pelo menos 03 projetos interpretativos, incluindo ao menos um vídeo institucional e uma eposição itinerante | 180000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Elaboração do Plano de Uso Público ( diagnóstico de potencialidade de uso público/visitação, patrimônio culturais e arqueológicos das UCs e seus entornos, incorporando elementos do Rol de Oportunidades de Visitação em UCs -ROVUC) | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 300.000). Outros serviços associados: Técnico especializado de apoio ao uso público | Produto entregue. Evento de divulgação do produto | 300000 |  |  |  | x | x | x
[5 empty] | Realizar monitoramento da visitação, incluindo estudo de demanda turística, com a inclusão de perfil do público que compõem os turistas e de como e quando (periodo do ano) acessam os atrativos da região. | equipe de apoio para monitoramento costeiro (02 profissionais, 2500R$/ mês cada - 1,5 salário mínimo), combustível (1800 R$/mês - 280 L de Diesel/ mês). Outros serviços associados: Técnico especializado de apoio ao uso público | Monitoramento da visitação realizado regularmente. Relatórios anuais publicados. | 500000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Elaborar e Implementar Projeto Expositivo para a Sede da UC em Santa Cruz | Serviço PJ especializado (500.000 R$ - concepção e implementação do projeto) | Projeto expositivo entregue. Implementação de projeto expositivo na infraestrutura de Aracruz. | 500000 |  |  | x | x | x | x
[5 empty] | Qualificação de gestores e atores-chave do território em ecoturismo e temas correlatos | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento) | Garantir a a realização de até 02 eventos por ano. Garantir a participação de até 04 atores locais em até 02 eventos externos por ano). | 75000 |  |  |  |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Plano Nacional de Monitoramento da Biodiversidade | Monitorar os níveis de contaminação e a toxicidade na água, sedimento e biota na APA/RVS e áreas de entorno continental e marinho. | Técnico especializado para gestão do conhecimento (6000 R$/ mês - analise de resultados, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações, planejamento de atividades), diárias (até 04 pessoas, por 04 dias, em 02 expedições por ano), passagens (até 02 convidados, 2 vezes ao ano - 3000 R$, ref. Brasília-Vitória), alimentação (80 R$ por pessoa envolvida), combustível (840 R$ - 140 L de Diesel), , aquisição de materiais e equipamentos diversos (3000 R$ por expedição), contratação de serviços especializados (50000R$/ expedição - análise de amostras, mergulhador, operação de equipamento específico etc). Outros serviços associados: aluguel de embarcação, manutenção de embarcação | Informações ao público sobre a qualidade do pescado conforme parâmetros vigentes. Definir 05 principais recursos para amostragem 02 vezes ao ano. Viabilizar expedições/ coletas/ análises emergenciais para avaliação de impactos ambientais na região da UC | 400000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Seminário de Pesquisa | Contratação de serviço PJ para suporte audiovisual, locação etc (30000R$ por evento); Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 4 dias/ evento para até 6 convidados) e passagens (até 6 convidados/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (5000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (5000 R$ por evento). Publicação do documento elaborado (100 unidades, 30 R$/ Unidade) | Realização de Seminário Bianual de Pesquisas com até 50 participantes | 300000 |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
[5 empty] | Capacitações da equipe em metodologias de monitoramento da biodiversidade e avaliação de impactos na UC | Alimentação (80 R$/ pessoa), combustivel (430 R$, 70 L Diesel por evento), diárias (até 3 dias/ evento) e passagens (02 pessoa/evento, 3000 R$, ref. Brasília-Vitória) produção de conteúdos digitais (1000 R$ por evento), serviços gráficos (1000 R$ por evento), serviço pessoa física/ jurídica specializado (3000 R$ por evento) | Garantir a a realização de até 02 eventos por ano. Garantir a participação de até 04 atores locais em até 02 eventos externos por ano). | 75000 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Plano para Revitalização, Restauraçãoe Recuperaçãode ÁreasDegradadas (Manguezal e Restinga) | Realização do levantamento fundiário | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 200.000). | Levantamento fundiário da Unidade efetivado. Cadastro de propriedades e moradores realizado. | 200000 |  | x | x
[5 empty] | Proteção e valorização de ambientes costeiros prioritários | Técnico especializado em ordenamento de uso solo/ ambiente costeiro, diárias, passagens, alimentação, combustível, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, aquisição de materiais e equipamento, contratação de serviços especializados (200000 R$/ iniciativa selecionada - fornecimento de mudas, tratamentos iniciais, combate a exóticas, irrigação, combate a pragas), serviços de pessa física e jurídicas especializados Outros serviços associados: equipe apoio ao monitoramento costeiro. Referência: planilha conversão de multas ambientais | Ambientes costeiros prioritários protegidos e valorizados. Iniciativas de restauração/ recuperação com devidos cuidados de manutenção. Ampliação da % de áreas restauradas/ recuperadas na UC | 2500000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de Sinalização | Promover ampla divulgação dos limites da UC | Técnico especializado, diárias, passagens, alimentação, combustível, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, aquisição de materiais e equipamento, contratação de serviços especializados (mudas, tratamentos iniciais, combate a exóticas etc). Outros serviços associados: Técnico especializado em ordenamento de uso solo/ ambiente costeiro. Referência: planilha conversão de multas ambientais | Sinalização física implementado. Atualização de informações em cartas náuticas e demais meios digitais. Campanha de publicidade dos limites. | 90000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Consultoria para estudar viabilidade de instalação de estruturas que indique os limites da Unidade e/ ou Zoneamento | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 100.000). | Produto entegue. Minuta de projeto para análise e autorização da Autoridade Marítima. | 200000 |  |  | x | x
[5 empty] | Implementar infraestrutura de sinalização em áreas vmarinhas viáveis e prioritárias | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 100.000). | Porções marítimas prioritárias da Unidade sinalizadas fisicamente | 200000 |  |  |  |  | x | x | x
|  |  |  | Modelagem de mecanismo financeiro que garanta sustentabilidade financeira para as UC a longo prazo | Modelagem de mecanismo financeiro que garanta sustentabilidade financeira para as UC a longo prazo | Acordo de Cooperação Técnica entre ICMBio, Fundação Renova e Funbio | Execução de investimentos e custeios previstos neste Plano de Trabalho. Instalação de fundo permanente para garantir sustentabilidade financeira | 15250000
|  |  |  | Plano de Comunicação | Elaboração e implementação do Plano de Comunicação das UCs. Criar estratégia de síntese e divulgação periódica das ações de pesquisa e monitoramento realizadas nas UCs. | Técnico especializado em Comunicação (6000 R$/ mês - propostas de redação, diagramação, elaboração de relatórios, acompanhamento de informações, planejamento de atividades). Contratação de serviços especializados (produção audiovisual, cultural etc) (50000R$) | Plano de Comunicação elaborado. Publicações regulares no site e redes sociais. Publicação de Anuário de Pesquisas. Atualização Bianual do Anuário. | 400000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Produção de materiais de divulgação da UC | Produção de conteúdos digitais (10000 R$/ ano), serviços gráficos (10000 R$/ ano), contratação de serviços de PF/PJ especializados (produção audiovisual, artisitica, cultural etc) (20000 R$/ ano). Outros serviços associados: Técnico especializado em Comunicação | Sites e redes sociais devidamente atualizadas. Exposição itinerante disponível. Vídeo institucional elaborado. | 20000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Plano de Ação Local para as Espécies (Megafauna) | Plano de Ação Local para as Espécies (Megafauna) | Diárias, passagens, combustível, apoio ao deslocamento terrestre | Participação em fóruns correlatos à temática. | 10000
|  |  |  | Programa de Medidas Mitigadoras (Megafauna) | Programa de Medidas Mitigadoras (Megafauna) | Previsto no alínea 16. Diárias, passagens, combustível, apoio ao deslocamento terrestre. | Participação em fóruns correlatos à temática. | 10000
|  |  |  | Plano de Recuperação dos RecursosHídricos | Plano de Recuperação dos RecursosHídricos | Diarias, passagens, combustível, Contratação de Serviço PJ especializado por meio de edital (100000 R$/ iniciativa) | Participação em fóruns correlatos à temática. Viabilização de pelo menos 01 iniciativa por ano de recuperação de recursos hídricos no interior ou entorno da Unidade | 500000 |  |  |  | x | x | x
|  |  |  | Plano de mapeamentode competência para a gestão das UC | Plano de mapeamentode competência para a gestão das UC | Diárias, passagens, serviço PJ/ PF especializado (30000 R$/ evento - moderação e elaboração de relatório). | 02 Oficinas realizadas para identificação de lacunas de conhecimento na equipe e clima organizacional | 100000 |  | x |  |  |  |  | x
|  |  |  | Plano Nacional de Recuperação/ Restauraçãodo Guaiamum | Plano Nacional de Recuperação/ Restauraçãodo Guaiamum | Previsto na alínea 41
|  |  | Necessidade de Planejamentos de Caráter Normativo | Detalhamento de planejamentos normativos (incluindo consultoria para relaização de eventos, consolidação de resultados e proposta tecnica | Temas com necessidade de detalhamento de norma: Coleta de algas arribadas; Restauração de restingas a 30 metros da praia; capacidade de carga de atrativos para visitação; definição de indicadores para permeabilidade do solo/ ocupação de edificações; definição de infraestruturas urbanas de baixo impacto ambiental; voo livre; ordenamento da Pesca na ZUR do REVIS; ordenamento da pesca na ZUM do REVIS e APA | Contratação de consultoria/ serviço PJ/ PF especializado (R$ 60.000/ tema - incluindo despesa de realização de eventos, apoio a participação de convidados, serviços gráficos etc). Outros serviços associados: Técnico especializado em Pesca, Técnico especializado em Uso Público, Técnico especializado em Ordenamento do Solo | Pelo menos cinco temas avaliados. Minuta de Portarias nromativas submetidas. | 300000 |  |  |  |  | x
x
|  |  | Necessidade de Dados | Priorização de Informações para Geração de Conhecimentos | Mapeamento, Caracterização e Avaliação dos Berçários; Estudo para avaliar o status de conservação/proteção do território, que afetem as UC; Pesquisa e monitoramento sobre a evolução dos impactos dos sedimentos da "Samarco"; Monitoramento de linha de costa (erosão costeira) / Levantamento de processos de linha de costa; Avaliação da condição dos recursos hídricos que deságuam nas unidades; Identificar quais as espécies ameaçadas que dependem dos berçários?; Estudos dos habitats marinhos que atuam como principais berçários para fauna; Levantamento do estado de conservação do manguezal sobre laterita; Estudo hidrogeológico do fluxo hídrico / Levantamento hidrogeológico da água restinga-manguezal; Diagnóstico/Identificação das espécies bentônicas; Diagnóstico da paisagem/patrimônio cultural; Qual a importância dos recursos hídricos (volume e qualidade da vazão) em ambientes estuarinos; Estudos para avaliar restrições e recomendações para a navegação; Monitoramento megafauna marinha (ampliar e manter); Mapeamento (atualização) de áreas expostas a erosão costeira no território das UC e o Cadastro de proprietários de edificações e terrenos nas regiões sob efeito da erosão | Contratação de serviço PJ via edital para execução de pesquisas prioritárias identificadas pela gestão da Unidade (100.000 R$ por inicativa). Outros serviços relacionados: técnico especializado para gestão do conhecimento | 03 iniciativas prioritárias de geração de conhecimento para a gestão selecionada e apoiada | 300000 |  |  |  | x
| capacidade gerencial e operacional | Continuidade imediata das ações de custeio iniciadas durante a vigência do ACT 18/2018 | Continuidade imediata das ações de custeio iniciadas durante a vigência do ACT 18/2018 | Continuidade imediata das ações de custeio iniciadas durante a vigência do ACT 18/2018 | Continuidade imediata das ações de custeio iniciadas durante a vigência do ACT 18/2018 | Continuidade imediata das ações de custeio iniciadas durante a vigência do ACT 18/2018 | Manutenção de serviços já contratados ou em processo de contratação. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Garantia de suporte operacional | Garantia de suporte operacional | Garantia de suporte operacional | Manutenções de veículos e embarcações | Contrato. Serviços de pessoa física e jurídica especializados. Ref. ACT 18/2018 |  | 200000 | x
[5 empty] | Manutenção de equipamentos diversos (eletrônicos, informática, laboratoriais, mergulho etc) | Contrato. Serviços de pessoa física e jurídica especializados |  | 25000 |  |  | x
[5 empty] | Manutenção nas instalações | Contrato. Serviços de pessoa física e jurídica especializados |  | 50000 |  |  | x
[5 empty] | Estruturação de um sistema de comunicação seguro e eficiente entre a Sede e as equipes em atividade no interior da UC | Serviço PJ |  | 100000 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Aquisição de embarcações | Aquisição de bens |  | 1000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aquisição de veículos | Aquisição de bens (até 02 veículos adquiridos ao longo dos 05 anos) |  | 300000 | [8 empty] | x
[5 empty] | Aquisição de equipamentos diversos | Aquisição de bens. Ref. ACT 18/2018 |  | 1000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Aquisição de materiais diversos de pequeno valor (materiais de construção, para pequenos reparos etc) | Contrato para fornecimento. Aquisição de bens |  | 200000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Implementação do Programa de Voluntariado | alimentação, combustível, serviços gráficos, confecção de uniformes |  | 50000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Uniformes para as equipes envolvidas nas atividades de visitação | confecção de uniformes |  | 10000 | x |  |  |  | x
[5 empty] | Reforma das edificações disponíveis em Aracruz e construção de galpão externo, conforme projeto conceitual aprovado | Contratação de obras para construção e reformas. Ref. ACT 18/2018 |  | 4000000 | x | x | x
[5 empty] | Realizar ações preventivas e de combate de emergências ambientais (incêncios, derramamento de óleo e outras substâncias tóxicas, efeitos da erosão, desencalhe ou encalhe de grandes animais etc) | Aquisição de equipamentos, materiais, disponibilidade de contratação de serviços profissionais diversos, de pequeno valor para atividades emergenciais |  | 50000 |  |  | x
[5 empty] | Planejamento e implementação de infraestruturas de apoio a visitação, pesquisa e proteção | Técnico especializado, diárias, passagens, alimentação, combustível, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, aquisição de materiais e equipamento, contratação de serviços especializados | Estruturas planejadas e implementadas | 200000 |  |  | x |  | x |  | x
[5 empty] | Contrato de locação de embarcções para demandas específicas da Unidade | Contratação de serviço de pessoa jurídica. Ref. ACT 18/2018 / Contrato IBAMA |  | 1000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| sustentação e legitimação social | sustentação e legitimação social | sustentação e legitimação social | Garantir funcionamento adequado do Conselho Gestor e Fortalecer ações de articulação institucional e participação em foruns tematicos | Funcionamento do Conselho Gestor | Alimentação, combustivel, diárias e passagens, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, profissional de apoio | Realização das 04 reuniões ordinárias anuais previstas | 140000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Capacitação regular do Conselho Gestor (1x ano) | Alimentação, combustivel, diárias e passagens, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, profissional de apoio | Realização de pelo menos 01 evento por ano (até 40 pessoas) | 150000 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
[5 empty] | Implementação de Plano de Ação; Realização de Reuniões Ordinárias previstas e capacitações | Alimentação, combustivel, diárias e passagens, produção de conteúdos digitais, serviços gráficos, profissional de apoio |  | 60000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
40000000