## CETRAS MG
Ressalvas e premissas: O cronograma reflete o nível de amadurecimento atual do projeto. Podem haver alterações a medida que o mesmo evolua. Serão feitas atualização trimestrais para acompanhamento. A estratégia atual de construção do empreendimento considera a divisão em 3 pacotes, a saber: Pacote 1 - Serviços de demolição das estruturas existentes, supressão vegetal, terraplenagem e drenagem; Pacote 2 - Construção das Fundações; Pacote 3 - Demais atividades de construção e montagem Para que o cronograma seja mantido, é necessário que as etapas em destaque (2, 6, 7, 9 e 11), que dependem de agentes externos (ppr exemplo, DNIT, IEF, IBAMA MG, Prefeitura Municipal de Nova Lima), sejam cumpridas no prazo previsto.
| Atividades | Predecessora | Responsável | início | fim
1 | Aprovação do acesso a 040 - | - | VIA-040/DNIT | 2020-06-01 | 2021-04-01
2 | Validação do conceito para área de estacionamento de ônibus | - | IBAMA/IEF | 2020-07-01 | 2020-07-01
3 | Consolidação do projeto básico de terraplenagem e drenagem - estabilidade dos taludes | - | Renova | 2020-06-01 | 2020-08-01
4 | Estudos energia limpa, aproveitamento de água, aquecimento, padrão construtivo (estrutural e fechamento), alimentação elétrica | - | Renova | 2020-06-01 | 2020-08-01
5 | Finalização do Projeto básico arquitetônico | - | Renova | 2020-03-01 | 2020-08-01
6 | Validação do Projeto básico arquitetônico e infraestrutura | 1;2;3;4;5 | IBAMA/IEF | 2020-08-01 | 2020-08-01
7 | Autorização de obras - Prefeitura de Nova Lima | 5;6 | Prefeitura de Nova Lima | 2020-07-01 | 2020-12-01
8 | Elaboração de Orçamento preliminar | 1 a 6 | Renova | 2020-09-01 | 2020-10-01
9 | Aprovação do orçamento pelo Comitê Sócioambiental/Conselho Curador | 5; 8 | Renova | 2020-09-01 | 2020-10-01
10 | Aprovação do orçamento pelo CIF | 8 | CTBio/CIF | 2020-10-01 | 2020-11-01
11 | Elaboração de Estudos para as autorizações ambientais | 5; 6 | Renova | 2020-09-01 | 2020-10-01
12 | Emissão das autorizações ambientais: Autorização de Supressão Vegetal (ASV), Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), Outorgas de Uso de Água, Autorização de Manejo de Fauna (essa última não impede a construção do CETRAS, apenas o ínicio de sua operação). | 11 | IEF | 2020-11-01 | 2021-04-01
13 | Projeto executivo de terraplenagem e drenagem | 3 | Renova | 2020-09-01 | 2020-12-01
14 | Projeto executivo - arquitetônico, estrutural e fundações | 6 | Renova | 2020-09-01 | 2020-12-01
15 | Projeto executivo complementares | 6 | Renova | 2020-11-01 | 2021-05-01
16 | Contratação do Pacote 1 | 6 e 10 | Renova | 2020-09-01 | 2021-03-01
17 | Prazo de Mobilização - Pacote 1 | 16 | Renova | 2021-03-01 | 2021-04-01
18 | Início das obras - Pacote 1 | 7, 12, 14 e 16 | Renova | 2021-04-01