## Planilha1
Item | Nome da Tarefa | Duração (dias úteis) | Início | Término | Predecessoras
| CETRAS ES |  | 2020-01-14 | 2023-12-01
| Serra - Construção do CETRAS ES |  | 2020-01-14 | 2023-12-01
| ENGENHARIA | 489 dias | 2020-01-14 | 2021-12-30
| Engenharia - CETRAS | 489 dias | 2020-01-14 | 2021-12-30
1 | Elaboração do projeto conceitual | 147 dias | 2020-01-14 | 2020-08-14
2 | Elaboração do projeto básico | 130 dias | 2020-08-10 | 2021-02-18 | 1
3 | Elaboração dos estudos de sustentabilidade | 106 dias | 2020-10-07 | 2021-03-15 | 1
4 | Elaboração do projeto executivo | 200 dias | 2021-03-16 | 2021-12-30 | 2; 3
| SUPRIMENTOS | 140 dias | 2021-11-09 | 2022-06-01
5 | Processo de contratação da obra - CETRAS | 140 dias | 2021-12-31 | 2022-07-22 | 4
| LICENCIAMENTO | _ | 2021-02-19 | _
6 | Licenciamento Ambiental - CETRAS¹ | _ | 2021-02-19 | _¹ | 5
| OBRAS | 373 dias | _ | _
7 | Mobilização² | 30 dias | _² | _ | 4; 5; 6
8 | Construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETRAS³ | 343 dias | _³ | _ | 7
¹ A depender do retorno do IEMA quanto ao enquadramento ambiental de atividade e do tipo de licença ambiental (consulta prévia ambiental geral - nº do protocolo: 010866/2020).
² Prazo de mobilização a contar após a emissão da licença ou autorização ambiental pelo órgão ambiental competente.
³ Prazo de construção a contar após o fim da etapa de mobilização.