## Dashboard
GESTÃO A VISTA - ANUÊNCIAS
[10 empty] | Anuência obtida | 59
[10 empty] | Anuência informal | 5
| Data Status | 2020-10-20 | [7 empty] | Anuência solicitada | 1 |  |  |  | Legenda do status
| Excluir | Não | [7 empty] | Pendência | 3 |  |  |  | Anuência obtida = termo de anuência assinado
| Empresa? | Não | [7 empty] | Anuência negada | 17 |  |  |  | Anuência informal = não tem o documento formal assinado
[10 empty] | Sem preencher | 0 |  |  |  | Anuência solictada = contato realizado com proprietário, pendente ir até o local assinar o termo
| Rótulos de Linha | Contagem de Proprietário | [12 empty] | Pendência = Proprietário não identificado ou não localizado (sem telefone/telefone não atende)
| Anuência negada | 17 | [12 empty] | Anuência negada = contato realizado com proprietário e acesso ao local não será permitido
| Anuência obtida | 59
| Anuência solicitada | 1
| Pendência | 3
| Anuência informal | 5
| Solução técnica | 1
| Total Geral | 86
| Data Status | 2020-10-20
| Excluir | Não
| Empresa? | Não
| Contagem de Proprietário | Rótulos de Coluna | [8 empty] | 31/08 | 02/09 | 24/09 | 29/09 | 08/10 | 15/10 | 20/10
| Rótulos de Linha | Anuência obtida | Anuência informal | Anuência solicitada | Pendência | Anuência negada | Solução técnica | Total Geral |  | Anuência obtida | 12 | 16 | 60 | 49 | 59 | 62 | 59
| ALTO | [5 empty] | 1 | 1 |  | Solução técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| CALHA | 24 | 3 |  |  | 4 |  | 31
| MÉDIO | 19 |  | 1 | 2 | 4 |  | 26 |  | Anuência solicitada | 45 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
| BAIXO | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 |  | Pendência | 51 | 44 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3
| FOZ | 11 | 2 |  | 1 | 6 |  | 20 |  | Anuência negada | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17
| Total Geral | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 86 |  | Sem preencher status | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Oscilação ao longo do tempo na quantidade total, devido ao tratamento das bases iniciais para remover duplicidades.
[10 empty] | Território | Status - em nº proprietários (PF)
[11 empty] | Anuência obtida | Anuência informal | Anuência solicitada | Pendência | Anuência negada | Solução técnica | Total
[10 empty] | ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[10 empty] | CALHA | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31
[10 empty] | MÉDIO | 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26
[10 empty] | BAIXO | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
[10 empty] | FOZ | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20
[10 empty] | Total | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 86
| Data Status | 2020-10-20 | [7 empty] | Território | Status - Empresas/Órgãos/Aldeia
| Excluir | Não | [8 empty] | Anuência obtida | Anuência informal | Anuência solicitada | Anuência negada
| Empresa? | Não | [7 empty] | ALDEIA KRENAK |  |  |  | n
[10 empty] | ARCELOR MITTAL | n
| Contagem de Proprietário | Rótulos de Coluna | [7 empty] | CENIBRA | n
| Rótulos de Linha | Anuência obtida | Anuência informal | Anuência solicitada | Pendência | Anuência negada | Solução técnica | Total Geral |  | IEF | n
| Mancha inundação (HidroBr) | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 86 |  | UHE Aimorés |  |  | n
| Total Geral | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 86 |  | UHE RISOLETA NEVES |  | n
[10 empty] | VALE | n
| Empresa? | Não
20/10
| Contagem de Proprietário | Rótulos de Coluna
| Rótulos de Linha | Anuência obtida | Anuência solicitada | Pendência | Anuência negada | Anuência informal | Solução técnica | (vazio) | Total Geral
28/08 | 2020-08-28 | 9 | 45 | 39 | 8 |  |  | 14 | 115
31/08 | 2020-08-31 | 12 | 45 | 51 | 7 |  |  |  | 115
02/09 | 2020-09-02 | 16 | 49 | 44 | 7 |  |  |  | 116
09/09 | 2020-09-09 | 29 | 25 | 36 | 10 |  |  | 1 | 101
16/09 | 2020-09-16 | 52 | 12 | 11 | 11 | 2 |  |  | 88
24/09 | 2020-09-24 | 60 | 3 | 5 | 12 | 4 |  |  | 84
29/09 | 2020-09-29 | 49 | 1 | 15 | 1 | 4 |  |  | 70
08/10 | 2020-10-08 | 59 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 70
15/10 | 2020-10-15 | 62 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 72
20/10 | 2020-10-20 | 59 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 |  | 86
| Total Geral | 407 | 184 | 211 | 75 | 23 | 2 | 15 | 917
| Data Status | 2020-10-20
| Excluir | Não
| Empresa? | Sim
| Contagem de Proprietário | Rótulos de Coluna
| Rótulos de Linha | Anuência obtida | Anuência informal | Anuência solicitada | Anuência negada | Total Geral
| ALDEIA KRENAK |  |  |  | 1 | 1
| ARCELOR MITTAL | 3 |  |  |  | 3
| CENIBRA | 2 |  |  |  | 2
| IEF | 4 |  |  |  | 4
| UHE RISOLETA NEVES |  | 1 |  |  | 1
| VALE | 1 |  |  |  | 1
| UHE Aimorés |  |  | 2 |  | 2
| Total Geral | 10 | 1 | 2 | 1 | 14

## Dashboard_Transectos e Seções
TABELAS PARA CONSULTA TRECHOS E TRANSECTOS - MANCHA INUNDAÇÃO
Premissas | - Análise das seções do estudo Mancha de Inundação
- Contagem de transecto + município
- Números são as somatórias das análises de pendências de Pessoa Física + Pessoa Jurídica
Trecho | Ponto | Município | Status final | Farol | RESUMO | Total (Transectos+Municípios)
| 1 | RIO DOCE | Liberados | n | Liberados* | 42
| 1 | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | Liberados | n | Pendências** | 5
| 2 | RIO CASCA | Liberados | n | Negadas*** | 0
| 2 | SEM-PEIXE | Liberados | n
| 3 | SÃO DOMINGOS DA PRATA | Liberados | n | * Seção liberada = sem pendências
| 3 | RIO CASCA | Liberados | n | **Pendências = há anuências pendentes ou solicitadas no transecto
| 4 | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | Liberados | n | *** Negadas = há anuências negadas na Seção, sendo necessária realocações
| 5 | CÓRREGO NOVO | Liberados | n
| 5 | DIONÍSIO | Liberados | n
| 5 | CÓRREGO NOVO | Liberados | n
| 6 | BOM JESUS DO GALHO | Liberados | n
| 6 | MARLIÉRIA | Liberados | n
| 7 | BOM JESUS DO GALHO | Liberados | n
| 7 | MARLIÉRIA | Liberados | n
| 8 | MARLIÉRIA | Liberados | n
| 9 | MARLIÉRIA | Liberados | n
| 9 | BOM JESUS DO GALHO | Liberados | n
| 10 | IPABA | Liberados | n
| 10 | SANTANA DO PARAÍSO | Liberados | n
| 11 | IPABA | Liberados | n
| 11 | SANTANA DO PARAÍSO | Liberados | n
| 12 | BELO ORIENTE | Liberados | n
| 13 | IAPU | Liberados | n
| 13 | NAQUE | Liberados | n
| 13 : 14 | IAPU | Liberados | n
| 15 | FERNANDES TOURINHO | Liberados | n
| 15 | PERIQUITO | Liberados | n
| 15 | SOBRÁLIA | Liberados | n
| 16 | PERIQUITO | Pendências | n
| 18 | ALPERCATA | Liberados | n
| 18 | GOVERNADOR VALADARES | Liberados | n
| 19 | GOVERNADOR VALADARES | Liberados | n
| 20 | GALILÉIA | Liberados | n
| 20 | TUMIRITINGA | Liberados | n
| 21 | GALILÉIA | Liberados | n
| 21 | TUMIRITINGA | Pendências | n
| 22 | CONSELHEIRO PENA | Liberados | n
| 22 | RESPLENDOR | Liberados | n
| 23 | RESPLENDOR | Pendências | n
| 24 | RESPLENDOR | Liberados | n
| 25 | AIMORÉS | Liberados | n
| 26 | AIMORÉS | Pendências | n
| 27 | Linhares | Liberados | n
| 28 | Linhares | Pendências | n
| 27 ; 29 | Linhares | Liberados | n
| 29 | Linhares | Liberados | n
| 30 | Linhares | Liberados | n

## Controle
Data Status | Projeto1 | Projeto2 | Projeto3 | Ponto | Ponto2 | Margem | Território | Proprietário | Município | Localidade | Data da Visita | Tipo de Formalização | RESPONSÁVEL | Responsável (Nome e Sobrenome) QF | Área relacionada/fornecedor | Data atualização | Prazo tendência | Data Realizada | Etapa | Status | OBS: | Informações: | Empresa? | Excluir | Concatenar | Projetos relacionados | Trecho RD | Identificado | Evidência disponibilizada | Produção | Anuência empresa | Informações Diálogo | Informação de contato/ Equipes ( INCLUIR DATA DDO CONTATO) | Realocação?
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE Aimorés | AIMORÉS | UHE AIMORÉS |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE Aimorés | AIMORÉS | UHE AIMORÉS |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [5 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [5 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [5 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL |  | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL |  | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | VALE | RESPLENDOR | [10 empty] | Anuência obtida | IDENTIFICADO EM LOCO E COM INFORMAÇÕES DE MORADORES, A ÁREA PERTENCE A VALE. |  | SIM | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR | [10 empty] | Anuência obtida | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA | [5 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [5 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST | [7 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TCA1 | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO | [5 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO | [5 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [5 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | ANTÔNIO SAMPAIO DOS SANTOS | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida | RG ES- 1.754.057 | GERENTE PROPRIEDADE FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE | [5 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  |  |  | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | [5 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  |  |  |  | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA | [10 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA | [6 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENATO LAIGNIER SCHERRE | RESPLENDOR | [10 empty] | Anuência obtida | VERIFICADO IN LOCO E O SR RENATO, IRMÃO DA STELA (QUE HAVIA RECUSADO) AUTORIZOU A COLETA NO LOCAL ANTERIOR. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA |  |  |  |  | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST |  | SEM DADOS
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | [5 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Sem preencher | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC24 : T14TCA3 | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T9 | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  |  | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC10 | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA | [10 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA | [10 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC2 | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC26 | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  |  |  | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  |  |  |  | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T1 | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  |  | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T1 | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC8 | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | ALFREDO FÉLIX DE OLIVEIRA NETO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA PIRAPAMA | [9 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC8 | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC18 | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA |  |  |  |  | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | Fernando Carvalho Vidal | RIO DOCE | CANDONGA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Solução técnica | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO | Na pauta de atualização anuências, em 15/10, Vinicius sinalizou que deverá considerar como negativa. E para o ponto foi acordado com fornecedor a utilização de solução técnica (coleta da margem autorizada, e para a outra utiliza drone e inferência). | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | PONTO ALTERADO Á JUSANTE |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência Negada | PONTO 8 RELOCADO PARA PROXIMO AO PONTO T13T4 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | PONTO RELOCADO PARA T13TC14 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST |  | ORGÃO/ INSTITUICAO
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | PONTO DESLOCADO À MONTANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA | [5 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-22 |  |  | Anuência Negada | APÓS SEMANAS DE CONTATO A SRA. ALGUSTINHA SEMPRE PEDE MAIS UMA SEMANA PARA PENSAR, NÃO DEMONSTRANDO DESINTERESSE QUE O ESTUDO SEJA REALIZADO EM SUA PROPRIEDADE. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  | Anuência Negada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA | [10 empty] | Pendência | Caso sendo tratado pelo Diálogo. PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. Contato do Diálogo em 09/10: Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | SR. MANOEL É NA VERDADE ILHEIRO, O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA MARGEM É O SR. CARLOS MAGNO, SEÇÃO DESVIADA PARA NÃO CONTEMPLAR A ILHA DO ATINGIDO. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA | [5 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA | [10 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | PONTO RELOCADO PARA JUSANTE. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR |  |  | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Anuência negada |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T6 | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência Negada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T9 | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Joaquim relatou que ele está no Pará. Michelle do Diálogo ligou várias vezes e não obteve contato com o advogado, Dr. Felipe. : (33) 98825 2925 / 9 88252927. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC24 : T14TC25 | 25 | T14TC24 : T14TC25 | ESQUERDA | BAIXO | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | BAIXIO/FAZENDA LORENA |  | NÃO | GOLDER | Jeferson Oliveira | Golder | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência negada | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 T14TC25 PARA T14TC34 | Entrei em contato com o Advogado Sr. Romildo, para pedir a anuência. Ele pediu pra ser informado se foi o MP que pediu o serviço. Assim vai liberar o acesso. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR a CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | Não Identificado | LINHARES | [10 empty] | Pendência | No mapa áerea mostra duas casas na ilha, mas os vizinhos não sabem quem é o dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ALDAIRES ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ANA CLAUDIA MILANEZ RIGONI | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida | Área de acesso ao ponto 28. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | ROBSON ANTONIO COFFLER | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | BRUNO GIMENEZ | LINHARES | [10 empty] | Anuência obtida |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | GENI FAVARATTO | LINHARES | [10 empty] | Anuência informal |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim

## BD (hidden)
Data Status | Projeto1 | Projeto2 | Projeto3 | Ponto | Ponto2 | Margem | Território | Proprietário | Município | Localidade | CPF | Telefone 1 | Telefone 2 | Endereço | Atingido | CAR | Data da Visita | Tipo de Formalização | RESPONSÁVEL | Responsável (Nome e Sobrenome) QF | Área relacionada/fornecedor | Data atualização | Prazo tendência | Data Realizada | Etapa | Status | OBS: | Informações: | Empresa? | Excluir | Concatenar | Projetos relacionados | Trecho RD | Identificado | Evidência disponibilizada | Produção | Anuência empresa | Informações Diálogo | informação de contato/ Equipes ( INCLUIR DATA DDO CONTATO)
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | RDO2 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC2 |  | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 |  |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | T13TC2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 938.445.736-15 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ANTÔNIO DE PÁDUA | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 379.052.956-72 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | RDO3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DO PRATA | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | SÃO PEDRO DOS FERROS | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  | N/A | [5 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | ILHA | CALHA | AMILAR EDESIO MARQUES MORAES | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 466.236.806-59 |  |  |  | N/A | [5 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 |  |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROPRIEDADE MUITO extensa sem informação de moradores,aparentemente nomeada FIRMA ARAUJO. Ponto aparentemente sem casa no mapa Possivel ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 |  |  |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 |  |  |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO |  | 207.403.016-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | DIONISIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROPRIEDADE MUITO extensa sem informação de moradores,aparentemente nomeada FIRMA ARAUJO. Ponto aparentemente sem casa no mapa Possivel ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIERIA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 |  |  |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | POSSIVEL ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. VERIFICAR SE É A PROPRIEDADE DA CACHOEIRA SANTANA |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC10 |  | DIREITA | CALHA | GILSON SANTOS PROTMARTYR | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | 027.222.776-54 |  |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC10 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAISO | ILHA | 108.583.546-40 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAISO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAISO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 |  |  |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 |  |  |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 |  |  |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC17 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IAPU | [6 empty] | MG-3129301-CC585C3B8C4F419CA905449882432D8A |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IDEM LINHA 14 E T13TC17 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 |  |  |  |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 |  |  |  |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC17 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IAPU | [6 empty] | MG-3129301-CC585C3B8C4F419CA905449882432D8A |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IDEM LINHA 13 E T13TC17 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | NAQUE |  | 499.010.796-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | ZILDA DE OLIVEIRA SANTOS | NAQUE |  | 044.061.836-39 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WEVERTON DIAS GOMES DE OLIVEIRA | NAQUE |  | 108.602.176-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | NAQUE | [6 empty] | MG-3144359-63528FCFC36948A2AC399BFEDC14345F |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | DIREITA | CALHA | EDILZA HORACIA DE PAULA | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/CÔRREGO CAIXA LARGA | 073.108.196-08 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 |  |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO JOSÉ RODRIGUES BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 202.100.786-34 |  |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO | [6 empty] | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ELIAS FRANCISCO DA SILVEIRA | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR | 837.266.916-34 |  |  |  |  | MG-3149952-5E00BCC3D2F14DFFA2E3346E60E2C02B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MANOEL LUIZ FILHO | PERIQUITO | ASSENTAMENTO LIBERDADE | 581.688.346-15 |  |  |  |  | MG-3149952-5E00BCC3D2F14DFFA2E3346E60E2C02B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO SERGIO MARTINS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 036.776.016-90 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T4 |  | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 658.610.516-15 |  |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO T14T4 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T4 |  | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO T14T4 |  | Sim
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 |  |  |  |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 |  |  |  |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | EUCIMAR NEVES | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | 095.814.537-76 |  |  |  |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | FERNANDO SCHEIDER OHNESORGE | AIMORÉS |  | 110.770.897-40 |  |  |  |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | 031.119.747-74 |  |  |  |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | LINDOMAR PISKE | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | 079.055.597-26 |  |  |  |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | BAIXIO/FAZENDA LORENA | 814.400.737-91 |  |  |  |  | MG-3101102-B143650ADEA140CC8231E24573FCE6C0 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  |  |  |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS | LINHARES | FAZENDA RIACHUELO | 124.970.317-46 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES |  | 764.750.347-20 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 4 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES |  | 764.750.347-20 |  |  |  |  | ES-3203205-17C9A184CDEC46769B47067BA1329B8F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES |  | 764.750.347-20 |  |  |  |  | ES-3203205-E3915F61D2DD42079BC5A28FABB6E410 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES |  | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | ILHA 4 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 4 |  | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-26 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | RDO2 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC2 |  | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 |  |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | T13TC2 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 938.445.736-15 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ANTÔNIO DE PÁDUA | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 379.052.956-72 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | RDO3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DO PRATA | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | SÃO PEDRO DOS FERROS | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  | N/A | [5 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T3 |  | ILHA | CALHA | AMILAR EDESIO MARQUES MORAES | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 466.236.806-59 |  |  |  | N/A | [5 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T3 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 |  |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROPRIEDADE MUITO extensa sem informação de moradores,aparentemente nomeada FIRMA ARAUJO. Ponto aparentemente sem casa no mapa Possivel ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 |  |  |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 |  |  |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO |  | 207.403.016-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | DIONISIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROPRIEDADE MUITO extensa sem informação de moradores,aparentemente nomeada FIRMA ARAUJO. Ponto aparentemente sem casa no mapa Possivel ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIERIA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 |  |  |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | POSSIVEL ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO. VERIFICAR SE É A PROPRIEDADE DA CACHOEIRA SANTANA |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC10 |  | DIREITA | CALHA | GILSON SANTOS PROTMARTYR | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | 027.222.776-54 |  |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC10 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAISO | ILHA | 108.583.546-40 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAISO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAISO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 |  |  |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 |  |  |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 |  |  |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T6 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC17 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IAPU | [6 empty] | MG-3129301-CC585C3B8C4F419CA905449882432D8A |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IDEM LINHA 14 E T13TC17 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 |  |  |  |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 |  |  |  |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC17 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IAPU | [6 empty] | MG-3129301-CC585C3B8C4F419CA905449882432D8A |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IDEM LINHA 13 E T13TC17 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | NAQUE |  | 499.010.796-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | ZILDA DE OLIVEIRA SANTOS | NAQUE |  | 044.061.836-39 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WEVERTON DIAS GOMES DE OLIVEIRA | NAQUE |  | 108.602.176-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | NAQUE | [6 empty] | MG-3144359-63528FCFC36948A2AC399BFEDC14345F |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | DIREITA | CALHA | EDILZA HORACIA DE PAULA | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/CÔRREGO CAIXA LARGA | 073.108.196-08 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 |  |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13TC19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO JOSÉ RODRIGUES BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 202.100.786-34 |  |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13TC19 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO | [6 empty] | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ELIAS FRANCISCO DA SILVEIRA | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR | 837.266.916-34 |  |  |  |  | MG-3149952-5E00BCC3D2F14DFFA2E3346E60E2C02B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T13T9 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MANOEL LUIZ FILHO | PERIQUITO | ASSENTAMENTO LIBERDADE | 581.688.346-15 |  |  |  |  | MG-3149952-5E00BCC3D2F14DFFA2E3346E60E2C02B |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T13T9 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO SERGIO MARTINS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 036.776.016-90 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T1 |  | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 1 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 2 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | [9 empty] | HidroBr | [5 empty] | ILHA 3 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | [9 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T4 |  | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 658.610.516-15 |  |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO T14T4 |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | T14T4 |  | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO T14T4 |  | Sim
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | Liguei 15:14 19/08 | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Liguei 15:43 19/08 | Contato realizado com o Sr Adilson e ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL |  | 3399990-8227 |  |  |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Liguei 15:50 19/08 | Sr Eucimar informou que ele morou nessa propriedade a trabalho, e que no momento a propriedade foi vendida para uma pessoa do Espirito Santo, ele não conhece o novo dono. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO (FERNANDO SCHEIDER OHNESORGE - funcionário da fazenda Santa Izabel) | AIMORÉS |  | 110.770.897-40 | 3399992-6853 |  | Rua Furtune Saul Jardins, 198, Alto Monte Verde |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Liguei 16:06 19/08 | Sr. Fernando informou que trabalhou na Fazenda Santa Izabel, e ele não conhece o novo proprietário. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO (EDMILSON BARBOSA DA SILVA - antigo funcionário da fazenda izabel) | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | 031.119.747-74 | 02799986-6959 |  | Germano Fick,161, Bairro: São Pedro |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato às 16:14/ 2ª tentativa de contato às 13:58 20/08 / 3ª tentativa de contato às 16:33 20/08 / Liguei 8:53 21/08 | Contato realizado com o Sr Edmilson ele informou que morava na propriedade na época do rompimento da barragem para trabalhar, disse que depois do rompimento foi dispensado. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | LINDOMAR PISKE | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | 079.055.597-26 | 3399811-8296 | 3399931-5445 (Eposa Angela) | RUA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, 21, Alto Monte Verde |  | MG-3101102-A77D0220F7604E6DB57D24EA3C75538E |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato às 16:20/ Liguei 14:20 20/08 | Contato realizado com a Sra. Angela esposa do Sr. Lindomar, ela informou que seu esposo trabalha na roça e só chega em casa depois das 18 horas. Disse que ele não é dono da Fazenda Santa Izabel, eles moraram lá e trabalhavam. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | BAIXIO/FAZENDA LORENA | 814.400.737-91 | 27995232936 | 3399944-8673 | FAZENDA LORENA |  | MG-3101102-B143650ADEA140CC8231E24573FCE6C0 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato às 16:27 19/08 / 2ª tentativa de contato às 14:38 20/08 / 3ª tentativa de contato às 16:43 20/08 / 4ª tentativa de contato 08:44 21/08 / 5ª tentativa de contato pelo Whatsapp sem sucesso. 21/08 | Liguei nos 2 telefones para contato mas sem sucesso, fiz um contato via Whatsapp mas sem sucesso. / LUIS IRÁ AO LOCAL TENTAR O CONTATO COM O PROPRIETÁRIO | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | FAZENDA RIACHUELO | 124.970.317-46 |  | (27) 999719-2148/ (27) 99839-2687 | Fazenda Edwiges | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Propriedade do Jairo Correa. O Sr. Atenaldo dos Santos informou que não é proprietário do imóvel não podendo, portanto, conceder o acesso à equipe da Fundação Renova para coleta de amostras de rejeito. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  | (27) 99686-6171/(27) 98102-6049/ (27) 98102-7517/ (27) 9983-3680 | Fazenda do Palhal |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Antigo dono Custódio Forza, não sabe quem é o atual proprietário. A Sra Flavia não reside mais na propriedade . |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Proprietário Custódio Forza. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-17C9A184CDEC46769B47067BA1329B8F |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | Sr. Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-E3915F61D2DD42079BC5A28FABB6E410 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. |  | Não
2020-08-27 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 938.445.736-15 | (31) 98244-0452 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | ANTÔNIO DE PÁDUA | SÃO DOMINGOS DO PRATA |  | 379.052.956-72 | (31) 99613-0325 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DO PRATA | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | RDO 03 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO |  | 207.403.016-91 | (31) 98544-2167 | (31) 98841-4548 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | (31) 3827-6658 | 31) 98604-6808 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Primeiro número está errado, é de outra pessoa que não conhece sr Sebastião. Segundo número cai na caixa postal. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONISIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIERIA |  |  | (33) 99118-6178 | (33)99116-4482 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIERIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | (33) 99129-3505 | (33) 99124-9795 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAISO | ILHA | 108.583.546-40 | (31) 97571-5497 | (31) 99339-6604 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAISO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAISO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Não chama | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAISO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | (33) 99142-7268 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Autoriza a coleta da assinatura no endereço: Rua Veceslau Bras, Mangueiras - Naque/MG. Localidade informada na planilha está ERRADA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 | (31) 98416-5895 |  | Rua José Perpetuo de Souza, 20 CS Centro Naque MG 35117-000 Naque |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 | (31) 99162-9615 |  | Rua Benedito Moreira Soares, 5 Centro Naque MG |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | IGUAL AO T14T1 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr | [5 empty] | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Não é o proprietario , Jose Valdomiro de Oliveira Rosa. | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr | [7 empty] | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência negada | Liguei 15:14 19/08 | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Liguei 15:43 19/08 | Contato realizado com o Sr Adilson e ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | FAZENDA RIACHUELO | 124.970.317-46 |  | (27) 999719-2148/ (27) 99839-2687 | Fazenda Edwiges | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Pendência | Propriedade do Jairo Correa. O Sr. Atenaldo dos Santos informou que não é proprietário do imóvel não podendo, portanto, conceder o acesso à equipe da Fundação Renova para coleta de amostras de rejeito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  | (27) 99686-6171/(27) 98102-6049/ (27) 98102-7517/ (27) 9983-3680 | Fazenda do Palhal |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Antigo dono Custódio Forza, não sabe quem é o atual proprietário. A Sra Flavia não reside mais na propriedade . |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Pendência | Proprietário Custódio Forza. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-17C9A184CDEC46769B47067BA1329B8F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr. Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-E3915F61D2DD42079BC5A28FABB6E410 |  |  |  |  | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 | DIREITA | DIREITA | MÉDIO | Algustinha Aguiar | ALPERCATA |  |  | 31 999522934. |  |  |  | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 | [9 empty] | Pendência | Solicitou que ligasse novamente na próxima semana, pois, necessita de um tempo para pensar. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Afranio Chaves | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [9 empty] | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 938.445.736-15 | (31) 98244-0452 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | ANTÔNIO DE PÁDUA | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 379.052.956-72 | (31) 99613-0325 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DA PRATA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | RDO 03 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO |  | 207.403.016-91 | (31) 98544-2167 | (31) 98841-4548 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | (31) 3827-6658 | 31) 98604-6808 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Primeiro número está errado, é de outra pessoa que não conhece sr Sebastião. Segundo número cai na caixa postal. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIÉRIA |  |  | (33) 99118-6178 | (33)99116-4482 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | (33) 99129-3505 | (33) 99124-9795 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA | 108.583.546-40 | (31) 97571-5497 | (31) 99339-6604 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Não chama | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | (33) 99142-7268 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Autoriza a coleta da assinatura no endereço: Rua Veceslau Bras, Mangueiras - Naque/MG. Localidade informada na planilha está ERRADA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 | (31) 98416-5895 |  | Rua José Perpetuo de Souza, 20 CS Centro Naque MG 35117-000 Naque |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 | (31) 99162-9615 |  | Rua Benedito Moreira Soares, 5 Centro Naque MG |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO T14T1 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | Não é o proprietario , Jose Valdomiro de Oliveira Rosa. | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | FAZENDA RIACHUELO | 124.970.317-46 |  | (27) 999719-2148/ (27) 99839-2687 | Fazenda Edwiges | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Propriedade do Jairo Correa. O Sr. Atenaldo dos Santos informou que não é proprietário do imóvel não podendo, portanto, conceder o acesso à equipe da Fundação Renova para coleta de amostras de rejeito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  | (27) 99686-6171/(27) 98102-6049/ (27) 98102-7517/ (27) 9983-3680 | Fazenda do Palhal |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Antigo dono Custódio Forza, não sabe quem é o atual proprietário. A Sra Flavia não reside mais na propriedade . |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário Custódio Forza. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-17C9A184CDEC46769B47067BA1329B8F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr. Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-E3915F61D2DD42079BC5A28FABB6E410 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 | DIREITA | DIREITA | MÉDIO | Algustinha Aguiar | ALPERCATA |  |  | 31 999522934. |  |  |  | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 | [9 empty] | Pendência | Solicitou que ligasse novamente na próxima semana, pois, necessita de um tempo para pensar. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Afranio Chaves | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [9 empty] | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Liguei 15:14 19/08 | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. Jefferson deixou a Anuência com o Caio, filho do Gonçalo para ser assinada. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. Jefferson verificou e o Sr. Marquiori é o proprietário da área do Areal do Sr. Gonçalo e o Marquiori vai assinar o Termo... | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr)
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 938.445.736-15 | (31) 98244-0452 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | ANTÔNIO DE PÁDUA | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 379.052.956-72 | (31) 99613-0325 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DA PRATA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | RDO 03 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO |  | 207.403.016-91 | (31) 98544-2167 | (31) 98841-4548 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | (31) 3827-6658 | 31) 98604-6808 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Primeiro número está errado, é de outra pessoa que não conhece sr Sebastião. Segundo número cai na caixa postal. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIÉRIA |  |  | (33) 99118-6178 | (33)99116-4482 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | (33) 99129-3505 | (33) 99124-9795 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA | 108.583.546-40 | (31) 97571-5497 | (31) 99339-6604 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Não chama | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | (33) 99142-7268 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Autoriza a coleta da assinatura no endereço: Rua Veceslau Bras, Mangueiras - Naque/MG. Localidade informada na planilha está ERRADA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 | (31) 98416-5895 |  | Rua José Perpetuo de Souza, 20 CS Centro Naque MG 35117-000 Naque |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 | (31) 99162-9615 |  | Rua Benedito Moreira Soares, 5 Centro Naque MG |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO T14T1 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | Não é o proprietario , Jose Valdomiro de Oliveira Rosa. | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | ATENALDO DOS SANTOS DE JESUS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | FAZENDA RIACHUELO | 124.970.317-46 |  | (27) 999719-2148/ (27) 99839-2687 | Fazenda Edwiges | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Propriedade do Jairo Correa. O Sr. Atenaldo dos Santos informou que não é proprietário do imóvel não podendo, portanto, conceder o acesso à equipe da Fundação Renova para coleta de amostras de rejeito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  | (27) 99686-6171/(27) 98102-6049/ (27) 98102-7517/ (27) 9983-3680 | Fazenda do Palhal |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Antigo dono Custódio Forza, não sabe quem é o atual proprietário. A Sra Flavia não reside mais na propriedade . |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário Custódio Forza. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-17C9A184CDEC46769B47067BA1329B8F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr. Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 |  |  | ES-3203205-E3915F61D2DD42079BC5A28FABB6E410 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 | DIREITA | DIREITA | MÉDIO | Algustinha Aguiar | ALPERCATA |  |  | 31 999522934. |  |  |  | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 | [9 empty] | Pendência | Solicitou que ligasse novamente na próxima semana, pois, necessita de um tempo para pensar. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Afranio Chaves | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [9 empty] | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Liguei 15:14 19/08 | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. Jefferson deixou a Anuência com o Caio, filho do Gonçalo para ser assinada. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. Jefferson verificou e o Sr. Marquiori é o proprietário da área do Areal do Sr. Gonçalo e o Marquiori vai assinar o Termo... | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 |  |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | T13TC2 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | DIREITA | CALHA | HUMBERTO | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | THATI VAI ENTRAR EM CONTATO TE. NO WPP VERIFICAR OUTROS PONTOS T13TC3, TC4, TC5 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | AREAL | SÃO DOMINGOS DA PRATA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | RDO 03 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | TARCISIO RIBEIRO JOSE | CÓRREGO NOVO | PARAGUAI, 377 Próximo à Padaria Pão e Prosa SANTA CECÍLIA Timóteo MG 35182-350 | 207.403.016-91 | (31) 98544-2167 | (31) 98841-4548, (31) 3847-1954 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIAO AGOSTINHO DA COSTA | CÓRREGO NOVO |  | 406.554.586-20 | (31) 3827-6658 | 31) 98604-6808 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Primeiro número está errado, é de outra pessoa que não conhece sr Sebastião. Segundo número cai na caixa postal. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | BOM JESUS DO GALHO | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | CLEUDA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | MARLIÉRIA |  |  | (33) 99118-6178 | (33)99116-4482 | Rua senador milton campos, 83 centro PERIQUITO | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 | LUIS VISITARÁ 11/08 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | DIREITA | CALHA | GILSON SANTOS PROTMARTYR | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | 027.222.776-54 |  |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 | [9 empty] | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 | Sr Gilson autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | NELCY GOMES DA SILVA MOREIRA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 405.412.316-34 | (33) 99129-3505 | (33) 99124-9795 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | AGUINALDO MOREIRA DA SILVA | IPABA | CHACARA NELCY/BAIXADA CORONEL ROBERTO | 048.673.626-11 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | ANA PAULA DOS REIS ANDRADE | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA | 108.583.546-40 | (31) 97571-5497 | (31) 99339-6604 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Não chama | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO DE MOURA DA SILVA | IAPU | ILHA | 062.664.906-41 | (33) 99142-7268 | 0 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Autoriza a coleta da assinatura no endereço: Rua Veceslau Bras, Mangueiras - Naque/MG. Localidade informada na planilha está ERRADA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENE MALVINO SOARES | NAQUE |  | 056.064.136-20 | (31) 98416-5895 |  | Rua José Perpetuo de Souza, 20 CS Centro Naque MG 35117-000 Naque |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ BENTO DE ALMEIDA LOPES | NAQUE |  | 405.518.906-06 | (31) 99162-9615 |  | Rua Benedito Moreira Soares, 5 Centro Naque MG |  | MG-3144359-375B9224794D4A4BBED37EDBEF91791C |  |  |  |  | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ELIAS FRANCISCO DA SILVEIRA | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR | 837.266.916-34
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | ALPERCATA | [6 empty] | MG-3101805-6374598DC3234FB0A0C69A004695C323 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO T14T1 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO T14T1 | OK REMOTO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 |  | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO T14T1 | OK REMOTO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  | 18 | 18 |  | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO T14T1 | OK REMOTO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [6 empty] | MG-3127701-ED109C06AABC479F948AC1BBFF93AFF7 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ISRAEL BATISTA | GOVERNADOR VALADARES |  | 090.935.516-98 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Pendência | Não é o proprietario , Jose Valdomiro de Oliveira Rosa. | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | FLAVIA ANCHIETA DOS SANTOS / NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | BEBEDOURO | 137.524.617-80 |  | (27) 99686-6171/(27) 98102-6049/ (27) 98102-7517/ (27) 9983-3680 | Fazenda do Palhal |  | ES-3203205-E84E207BCA5444009E624A3A271CFFA6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Antigo dono Custódio Forza, não sabe quem é o atual proprietário. A Sra Flavia não reside mais na propriedade . |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | JOSEMAR DE JESUS DAVID | LINHARES | FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (FAZENDA AMARELO | 030.823.737-47 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário identificado, mas não foi possível o contato. | Proprietário Custódio Forza. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Proprietário identificado, mas não foi possível obter o contato. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | MANOEL PEREIRA CARVALHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 395.029.967-04 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 | DIREITA | DIREITA | MÉDIO | Algustinha Aguiar | ALPERCATA |  |  | 31 999522934. |  |  |  | MG-3101805-F554F3DD0F964A148328F5F57AF8C903 | [9 empty] | Pendência | Solicitou que ligasse novamente na próxima semana, pois, necessita de um tempo para pensar. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Afranio Chaves | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [9 empty] | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. Jefferson verificou e o Sr. Marquiori é o proprietário da área do Areal do Sr. Gonçalo e o Marquiori vai assinar o Termo... | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Proprietário autorizou | Contato realizado com o Sr Adilson e ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência solicitada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | Contato realizado com o Sr Joel, ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. Ele informou que precisa ler o documento primeiramente. Jefferson verificou e o Sr. Marquiori é o proprietário da área do Areal do Sr. Gonçalo e o Marquiori vai assinar o Termo... | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [6 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Proprietário autorizou | Contato realizado com o Sr Adilson e ele autorizou a equipe do PG023 entrar em sua propriedade, para assinatura do termo de anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | NÃO IDENTIFICADO | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 |  |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA A FAZENDA, O CASEIRO INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  |  |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | 0 | VERIFICAR SE NÃO É A MESMA PROPRIEDADE DO ITAENE T13TC14 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO |  | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 |  |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA A FAZENDA, O CASEIRO INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  |  |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | 0 | VERIFICAR SE NÃO É A MESMA PROPRIEDADE DO ITAENE T13TC14 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | ALAIRSON LUIZ DOS SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 136.390.036-67 | (33) 99161-7550 | (31) 99524-5767 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [13 empty] | Pendência | Caixa Postal | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Checar se é seção 29 mesmo. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | Thatiana conversou com o rapaz, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr)-PMR | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO |  | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | GEISON COSTA RIBEIRO | CÓRREGO NOVO |  | 064.707.126-65 | (31) 99847-3378 | (31) 97165-8715 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | (31) 99847-3378 - número incorreto (Atende por Vander) | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | WARLEI DE SOUZA HENRIQUES | CÓRREGO NOVO |  | 067.288.086-55 | (31) 98677-4062 | (31) 98777-5983 | [7 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | 0 | Sr Warlei autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana no endereço: Rio Tucurui, 36, Alvorada, Timóteo/MG. Solicitou que liguem antes para que não ocorra desencontros. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 |  |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA A FAZENDA, O CASEIRO INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | O Sr. Jaimar recusa permitir a entrada pois a área se encontra em litígio, e para assegurar a integridade física de quem quer que esteja no local por motivo de ameaças diversas. | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | 0 | VERIFICAR SE NÃO É A MESMA PROPRIEDADE DO ITAENE T13TC14 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Ponto é uma ilha, mas bem próximo da margem direita. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 32777400 |  |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | O funcionário Oliveira informou que o proprietário se encontra em BH e não tem previsão para poder voltar para cidade. Foi solicitado o número de telefone que poderia fazer contato com o Sr. Afrânio, porém o Sr. Oliveira disse que não tinha autorização para o repasse da informação. A ligação foi realizada no número que o Sr. Delon informou sendo – |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | ILHA | ILHA | MÉDIO | Maria | GOVERNADOR VALADARES | ILHA DOS PINHEIROS - MARIA | [15 empty] | Pendência | O senhor Israel não soube informar mais detalhes | T14TC08 É BEM PROX, MAS SEM INFORMAÇÃO. ESTE PONTO É MELHOR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | TUMIRITINGA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GALILÉIA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | Sem observações sobre a recusa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 0 |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, telefone 3399802-2022. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 0 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - Telefone 33 98821-7301 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | 0 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, telefone (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AILTON ALVES BATISTA | GALILÉIA | FAZENDA MARTELO DE OURO | 083.470.816-70 | 0 |  | 0 | [6 empty] | HidroBr | 44071 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | CONSELHEIRO PENA | [11 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | JULIO CESAR DE PAULA | CONSELHEIRO PENA |  | 051.429.826-06 | 0 |  | R Tiradente, 234 -CONSELHEIRO PENA, TEL 33 99945-7899 | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr)-PMR | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Ponto é uma ilha, mas bem próximo da margem direita. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | GALILÉIA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA |  |  | -33 | [7 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | PONTO IDENTIFICADO PELA UST, JEFFERSON PEGOU A ANUÊNCUA NA COPERATIVA DE CONSELHEIRO PENA |  | Não | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | Thatiana conversou com o rapaz, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. | thati entrar em contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não |  |  |  | SEM DADOS
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA A FAZENDA, O CASEIRO INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | O Sr. Jaimar recusa permitir a entrada pois a área se encontra em litígio, e para assegurar a integridade física de quem quer que esteja no local por motivo de ameaças diversas. | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ESQUERDA | CALHA | CLEBER ALCINO SILVA DE JESUS | SANTANA DO PARAÍSO | CHÁCARA BEIRA LINHA - IPABINHA | 072.735.196-69 | (24) 99914-7675 | (31) 9226-2563 |  |  | MG-3158953-AAB1E3646CB14E38B2D574B08AEB0217 |  |  |  | Luis Eduardo Wiggers Paiva | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | UST NVERIFICARÁ O REAL PROPRIETÁRIO. ITAENE? |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-22 |  |  | Anuência solicitada |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 98421-0069 alex filho | JAIR CASEIRO (33)99962-6683 |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  | Anuência solicitada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | Sem observações sobre a recusa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 33 99802-2022. |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PROVAVELMENTE UHE RISOLETA NEVES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário recusou | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Tentativa de contato às 15:26/ Liguei às 13:42 20/08 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Liguei 15:43 19/08 | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR | [6 empty] | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | Thatiana conversou com o rapaz, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. | thati entrar em contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Não |  |  |  | SEM DADOS
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr)-PMR | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA A FAZENDA, O CASEIRO INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência solicitada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | O Sr. Jaimar recusa permitir a entrada pois a área se encontra em litígio, e para assegurar a integridade física de quem quer que esteja no local por motivo de ameaças diversas. | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Ponto é uma ilha, mas bem próximo da margem direita. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Pendência | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-22 |  |  | Anuência solicitada |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 98421-0069 alex filho | JAIR CASEIRO (33)99962-6683 |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  | Anuência solicitada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | Sem observações sobre a recusa. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL BARROS DE SOUZA | TUMIRITINGA |  | 305.045.386-91 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | Tentativa de contato sem sucesso | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSÉ WANDERLEY VESPAZIANO | TUMIRITINGA |  | 911.623.196-15 | 33 99802-2022. |  | Rua Olinto Henriques, 1823 - Conselheiro Pena, | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | Sim | ILHA 2 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência solicitada | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA |  |  | -33 | [7 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | PONTO IDENTIFICADO PELA UST, JEFFERSON PEGOU A ANUÊNCUA NA COPERATIVA DE CONSELHEIRO PENA |  | Não | Não
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE.
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Juarez da Silva Lima | GALILÉIA | [14 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 3.257.805 | Anuência obtida em 05/2020 AILTON ALVES BATISTA - Dono Juarez da Silva Lima | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) |  | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  | Rua Nestor Rodrigues, 196, Nossa Sra. de Fátima | [5 empty] | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | Dona Rutinéia, esposa do Adilson, assinou a liberação. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ESQUERDA | BAIXO | ADILSON GONÇALVES PONTES | RESPLENDOR |  | 459.156.956-04 | 3398403-6778 |  |  |  | MG-3154309-54B63C00BDA64E2B8389E1674E4E5614 |  |  |  | Jeferson Oliveira | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida |  | Embora que há outros proprietários não identificados na margem Esquerda, mas o Sr. Adilson e Dona Rutinéia, que temos a Anuência assinada, também possui uma área no local, de frente para a Ilha, ora arrendada por Eles há décadas. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | SEM DADOS
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | ILHA | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência Negada | VISITA 11/08 - OUTRO TEL (31) 98835-2770 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | DIREITA | DIREITA | CALHA | SOLIANE MARIA DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 060.536.686-13 | (33) 99993-0333 | (33) 99124-7366 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Sra Soliana ainformou que já realizou a assinautra do termo de anuência. Luiz Eduarto, analista técnico do pg023 foi até a casa dela na ultima quinta-feira 20/08 e colheu a assinatura. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | DIREITA | CALHA | CUSTÓDIO FERNANDES DA SILVA | IPABA | BAIXADA CORONEL ROBERTO | 407.147.056-91 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-03 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | O Sr. Jaimar recusa permitir a entrada pois a área se encontra em litígio, e para assegurar a integridade física de quem quer que esteja no local por motivo de ameaças diversas. | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | CAETANO BENEDITO ROSSI | LINHARES |  |  |  | (027) 99994-9736, (027) 3264-3139, (027) 99650-5279, (027) 99988-9942 | Rua Sergipe/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | O contato foi realizado com a sra.Claudilene Gasparini, esposo do Sr. Caetano, pois seu esposo não se encontrava no momento do contato. Em nome dele, ela autorizou a entrada da equipe na propriedade da familia | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDA MARIA BISPO | LINHARES | ILHA ESPERANÇA | 002.303.627-37 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | JORGE JOSINO | LINHARES | BEBEDOURO/FAZENDA BRUGUINHA APÓS O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA, PRIMEIRO TREVO À DIREITA | 103.838.227-00 |  |  |  |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Ponto é uma ilha, mas bem próximo da margem direita. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | KELLEN KIEPPLE | LINHARES |  | 009.599.067-46 | 27 9 8872-1521 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | MAURO BISPO | LINHARES |  |  |  | (27) 99600-4036 | Rua João Paulo II/ Bairro Interlagos |  | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | PAULO RAMOS DOS SANTOS | LINHARES |  | 001.723.317-81 |  | (27) 99858-6767/ (27) 99528-2277/ (27) 99841-5990 | Rua Goiás/Bairro Aviso |  | ES-3203205-42164DF795DA43E29E78C2CA78095791 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | SERGIO ANTONIO DA SILVA | LINHARES | [6 empty] | ES-3203205-4B2AC09491E24F21BFEF7DB073765B9B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Desconhecido |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ADERBAL PEDRO PEREIRA PONTES | LINHARES | Sítio São Pedro /Povoação | 749.246.997-72 |  |  |  |  | ES-3203205-F9A6103C86B34A2B94B4E7DFC2F63FEF |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | (27) 99955-5547 / (27) 99699-7580 | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | Informado em alinhamento com equipe QF em 03/09 que essa anuência deverá ser classificada como negada dado que proprietário não autorizou e solicitou contato com seu advogado. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | WANDAENIR APARECIDA LIBERATO | LINHARES |  | 031.630.637-13 |  | (27) 99946-6618/ (27) 3151-6037 | Mauricio Neves Fernandes /Bairro Centro | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | DEMETRIO GIOVANELLI FILHO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 043.695.457.57 | 27 9 9804-8669 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-22 |  |  | Anuência Negada | APÓS SEMANAS DE CONTATO A SRA. ALGUSTINHA SEMPRE PEDE MAIS UMA SEMANA PARA PENSAR, NÃO DEMONSTRANDO DESINTERESSE QUE O ESTUDO SEJA REALIZADO EM SUA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ILHA | MÉDIO | DELON ROSA VIANA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA ILHA DO ARROZ | 938.979.796-91 | 0 |  | SANTA HELENA, 100, casa, Sta Helena, Governador Valadares / MG - 35058-160 | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 98421-0069 alex filho | JAIR CASEIRO (33)99962-6683 |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  | Anuência Negada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. | Será realocado em função da proprietária da outra margem ter negado a anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. | Luiz conseguiu o contato em 24/09, será feito primeiro contato em 25/09. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | SR. MANOEL É NA VERDADE ILHEIRO, O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA MARGEM É O SR. CARLOS MAGNO, SEÇÃO DESVIADA PARA NÃO CONTEMPLAR A ILHA DO ATINGIDO. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). |  |  | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 501.723.016-53 | 0 |  | Rua 1 Nova Tumiritinga, n 300. Telefone 33 9996-7689 ou 98830-8697. | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | ILHA 1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | PAULO ROSA DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 594.046.716-49 | (33) 98829-2133, (33) 98887-7376, (33) 3272-7376, (33) 99889-3075 |  | Rua Piauí, 70 Centro Tumiritinga, | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim, autorizou | ILHA 3 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | [14 empty] | Pendência | PELA RECUSA - ALTERAÇÃO NO TRANSECTO IDENTIFICAR E COLETAR ESTA ANUÊNCIA (LUIS) |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA |  |  | -33 | [7 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | PONTO IDENTIFICADO PELA UST, JEFFERSON PEGOU A ANUÊNCUA NA COPERATIVA DE CONSELHEIRO PENA |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Tentativa de contato sem sucesso | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | Não autorizou | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 |  | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | Juarez da Silva Lima | GALILÉIA | [14 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 3.257.805 | Anuência obtida em 05/2020 AILTON ALVES BATISTA - Dono Juarez da Silva Lima | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência solicitada | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Pendência
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência solicitada | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência solicitada | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | WASHIGTON LUIZ DE GOES LOPES DA SILVA | RESPLENDOR |  | 215.652.286-34 | (33) 99964-1896 | [13 empty] | PENDÊNCIA |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | PENDÊNCIA | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JOÃO DE PAULA | RESPLENDOR |  | 349.134.246-53 | (33) 99981-4911, (33) 99917-0367 | [13 empty] | PENDÊNCIA |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDSON AMORIM DE LIMA | LINHARES |  | 577.232.657-00 | (27) 99823-2629 | [13 empty] | Pendência | Rua Bahia, 92 Aviso Linhares ES 29901-060 Linhares - Sede |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Pendência |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Pendência |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | [16 empty] | Pendência |  | VERIFICAR EM CAMPO QUEM É O REAL PROPRIETÁRIO. FAZENDA PIRAJA OU FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | SIMONE VIEIRA NUNES | CONSELHEIRO PENA |  | 077.044.346-08 | (33) 99977-5333 | [13 empty] | Pendência | VERIFICAR SE É DELA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | RESPLENDOR | [16 empty] | Pendência | VERIFICAR IN LOCO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Pendência | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | WASHIGTON LUIZ DE GOES LOPES DA SILVA | RESPLENDOR |  | 215.652.286-34 | (33) 99964-1896 | [13 empty] | PENDÊNCIA |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | PENDÊNCIA | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JOÃO DE PAULA | RESPLENDOR |  | 349.134.246-53 | (33) 99981-4911, (33) 99917-0367 | [13 empty] | PENDÊNCIA |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | EDSON AMORIM DE LIMA | LINHARES |  | 577.232.657-00 | (27) 99823-2629 | [13 empty] | Pendência | Rua Bahia, 92 Aviso Linhares ES 29901-060 Linhares - Sede |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Pendência |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Pendência |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Pendência |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | [16 empty] | Pendência |  | VERIFICAR EM CAMPO QUEM É O REAL PROPRIETÁRIO. FAZENDA PIRAJA OU FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | SIMONE VIEIRA NUNES | CONSELHEIRO PENA |  | 077.044.346-08 | (33) 99977-5333 | [13 empty] | Pendência | VERIFICAR SE É DELA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | RESPLENDOR | [16 empty] | Pendência | VERIFICAR IN LOCO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Não
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | VALE | RESPLENDOR | [16 empty] | Anuência obtida | IDENTIFICADO EM LOCO E COM INFORMAÇÕES DE MORADORES, A ÁREA PERTENCE A VALE. |  | SIM | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | Anuência obtida | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Anuência solicitada |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | ANTÔNIO SAMPAIO DOS SANTOS | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | RG ES- 1.754.057 | GERENTE PROPRIEDADE FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENATO LAIGNIER SCHERRE | RESPLENDOR |  | 558.502.437-04 | (33) 99111-0191, (33) 3261-1207 | [13 empty] | Anuência obtida | VERIFICADO IN LOCO E O SR RENATO, IRMÃO DA STELA (QUE HAVIA RECUSADO) AUTORIZOU A COLETA NO LOCAL ANTERIOR. |  | Não | Não |  |  | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA | [10 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST |  | SEM DADOS
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | NÃO IDENTIFICADO | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Pendência | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | Caso sendo tratado pelo Diálogo. PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | Não Identificado | LINHARES | [16 empty] | Pendência | No mapa áerea mostra duas casas na ilha, mas os vizinhos não sabem quem é o dono. |  | Não | Não |  |  |  | Não
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ALDAIRES ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 034.904.077-09 | (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ANA CLAUDIA MILANEZ RIGONI | LINHARES |  | 007.946.757-19 | (27) 9 9508-4823 | [13 empty] | Anuência obtida | Área de acesso ao ponto 28.
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | VALE | RESPLENDOR | [16 empty] | Anuência obtida | IDENTIFICADO EM LOCO E COM INFORMAÇÕES DE MORADORES, A ÁREA PERTENCE A VALE. |  | SIM | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | Anuência obtida | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | ANTÔNIO SAMPAIO DOS SANTOS | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | RG ES- 1.754.057 | GERENTE PROPRIEDADE FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENATO LAIGNIER SCHERRE | RESPLENDOR |  | 558.502.437-04 | (33) 99111-0191, (33) 3261-1207 | [13 empty] | Anuência obtida | VERIFICADO IN LOCO E O SR RENATO, IRMÃO DA STELA (QUE HAVIA RECUSADO) AUTORIZOU A COLETA NO LOCAL ANTERIOR. |  | Não | Não |  |  | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA | [10 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST |  | SEM DADOS
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | Fernando Carvalho Vidal | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Solução técnica | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO | Na pauta de atualização anuências, em 15/10, Vinicius sinalizou que deverá considerar como negativa. E para o ponto foi acordado com fornecedor a utilização de solução técnica (coleta da margem autorizada, e para a outra utiliza drone e inferência). | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | Caso sendo tratado pelo Diálogo. PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. Contato do Diálogo em 09/10: Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | Não Identificado | LINHARES | [16 empty] | Pendência | No mapa áerea mostra duas casas na ilha, mas os vizinhos não sabem quem é o dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ALDAIRES ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 034.904.077-09 | (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ANA CLAUDIA MILANEZ RIGONI | LINHARES |  | 007.946.757-19 | (27) 9 9508-4823 | [13 empty] | Anuência obtida | Área de acesso ao ponto 28. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | VALE | RESPLENDOR | [16 empty] | Anuência obtida | IDENTIFICADO EM LOCO E COM INFORMAÇÕES DE MORADORES, A ÁREA PERTENCE A VALE. |  | SIM | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | Anuência obtida | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | FLORIS DOMINGOS RODRIGUES | LINHARES |  | 031.177.707-47 |  | (27) 99750-3641/(27) 99505-6116 | Av. Beira Rio/ Bairro Aviso | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | JUAREZ SOARES DERRADEIRO | LINHARES |  | 060.793.477-84 |  | (27) 99750-0728/ (27) 99927-3742/ (27) 99984-2889 | Ilha do Sol/ Bairro Humaitá | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO MONTEIRO | LINHARES | CHÁCARA MARIA DAS GRAÇAS | 027.680.777-47 |  | (27) 99622-3200/ (27) 99717-1919/(27) 99859-5961/(27) 98895-1071 | Rua Maria Carmen Almenara Calmon/ Bairro Planalto | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | VALDECIR LORENZON | LINHARES |  | 472.048.267-87 |  | (27) 99969-5658/ (27) 99846-5351/(27) 99900-0808 | Av Guerino Giubert/ Bairro Conceição | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | Pendente salvar no Sharepoint | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | Paulo Eduardo Pinto | LINHARES | Fazenda Amarelo |  | 27 9 9505 5384 | [13 empty] | Anuência obtida | RG 1714131 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | ANTÔNIO SAMPAIO DOS SANTOS | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | RG ES- 1.754.057 | GERENTE PROPRIEDADE FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENATO LAIGNIER SCHERRE | RESPLENDOR |  | 558.502.437-04 | (33) 99111-0191, (33) 3261-1207 | [13 empty] | Anuência obtida | VERIFICADO IN LOCO E O SR RENATO, IRMÃO DA STELA (QUE HAVIA RECUSADO) AUTORIZOU A COLETA NO LOCAL ANTERIOR. |  | Não | Não |  |  | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA | [10 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST |  | SEM DADOS
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | Fernando Carvalho Vidal | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Solução técnica | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO | Na pauta de atualização anuências, em 15/10, Vinicius sinalizou que deverá considerar como negativa. E para o ponto foi acordado com fornecedor a utilização de solução técnica (coleta da margem autorizada, e para a outra utiliza drone e inferência). | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | Caso sendo tratado pelo Diálogo. PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. Contato do Diálogo em 09/10: Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | Não Identificado | LINHARES | [16 empty] | Pendência | No mapa áerea mostra duas casas na ilha, mas os vizinhos não sabem quem é o dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ALDAIRES ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 034.904.077-09 | (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ANA CLAUDIA MILANEZ RIGONI | LINHARES |  | 007.946.757-19 | (27) 9 9508-4823 | [13 empty] | Anuência obtida | Área de acesso ao ponto 28. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 44063 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 44063 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 44063 |  |  |  | Anuência obtida |  | THATI VAI ENTRAR EM CONTATO TE. NO WPP VERIFICAR OUTROS PONTOS TC4, TC5 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 44063 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 44063 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 44063 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 44063 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 44063 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | (31) 97364-9199 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | (31) 99403-9931 | (31) 99247-1063 |  |  |  |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade com sede, mas não identificado. Sem vizinhos cadastrados proximos. | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | ‎+55 33 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | (33)99131-0485 | (33) 98805-0036 | Iha Lajão, n° 281, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Foi realizado contato com a senhora Maria Conceição filha da senhora (Sebastiana Ferreira dos Santos), a mesma é a procuradora da Sebastiana. Senhora Maria autorizou assinatura do terno de anuência. Data do agendamento: 05 de agosto de 2020 , no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | (33) 98822-5145 | (33) 3212-1394 | Avenida Getúlio Vargas, n°1657, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 29 de julho de 2020, no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-28 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | THATI VAI ENTRAR EM CONTATO TE. NO WPP VERIFICAR OUTROS PONTOS TC4, TC5 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | (31) 97364-9199 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | (31) 99403-9931 | (31) 99247-1063 |  |  |  |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade com sede, mas não identificado. Sem vizinhos cadastrados proximos. | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | ‎+55 33 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | (33)99131-0485 | (33) 98805-0036 | Iha Lajão, n° 281, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Foi realizado contato com a senhora Maria Conceição filha da senhora (Sebastiana Ferreira dos Santos), a mesma é a procuradora da Sebastiana. Senhora Maria autorizou assinatura do terno de anuência. Data do agendamento: 05 de agosto de 2020 , no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | (33) 98822-5145 | (33) 3212-1394 | Avenida Getúlio Vargas, n°1657, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 29 de julho de 2020, no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-08-31 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | THATI VAI ENTRAR EM CONTATO TE. NO WPP VERIFICAR OUTROS PONTOS TC4, TC5 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | (31) 97364-9199 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | (31) 99403-9931 | (31) 99247-1063 |  |  |  |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade com sede, mas não identificado. Sem vizinhos cadastrados proximos. | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Não
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | ‎+55 33 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | (33)99131-0485 | (33) 98805-0036 | Iha Lajão, n° 281, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Foi realizado contato com a senhora Maria Conceição filha da senhora (Sebastiana Ferreira dos Santos), a mesma é a procuradora da Sebastiana. Senhora Maria autorizou assinatura do terno de anuência. Data do agendamento: 05 de agosto de 2020 , no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | (33) 98822-5145 | (33) 3212-1394 | Avenida Getúlio Vargas, n°1657, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 29 de julho de 2020, no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-01 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | THATI VAI ENTRAR EM CONTATO TE. NO WPP VERIFICAR OUTROS PONTOS TC4, TC5 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim |  | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | SEBASTIÃO MARGARIDA DOS SANTOS | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 140.614.496-72 | (31) 97364-9199 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | ROSIMEIRE APARECIDA GERONIMO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | 029.119.156-82 | (31) 99403-9931 | (31) 99247-1063 |  |  |  |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-08-25 |  |  | Pendência | Ilha na altura do posto Guanabara BR381 | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | DIREITA | CALHA | NÃO IDENTIFICADO | FERNANDES TOURINHO |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3125804-E7810A51011B4E7A831666724A3A6CD9 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade com sede, mas não identificado. Sem vizinhos cadastrados proximos. | VERIFICAR EM CAMPO | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Não
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada | Sr Geison autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia. Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Sr Odilon autorizou a coleta da assinatura no termo de anuencia qualquer dia da semana. Favor ligar antes para ser informado do endereço que ele se encontrará no dia Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ILHA | MÉDIO | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 568.086.316-20 | (33)99131-0485 | (33) 98805-0036 | Iha Lajão, n° 281, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Foi realizado contato com a senhora Maria Conceição filha da senhora (Sebastiana Ferreira dos Santos), a mesma é a procuradora da Sebastiana. Senhora Maria autorizou assinatura do terno de anuência. Data do agendamento: 05 de agosto de 2020 , no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | GILBERTO RODRIGUES BENTO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 166.974.798-09 | (33) 98822-5145 | (33) 3212-1394 | Avenida Getúlio Vargas, n°1657, Conselheiro Pena |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 29 de julho de 2020, no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-02 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) e PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | EM CAMPO VERIFICOU-SE UMA PORTEIRA COM UMA FAIXA DIZENDO "ESTAMOS DE QUARENTENA" E "FAVOR NÃO ENTRAR" |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | ‎+55 33 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-B30744A311BA469A87A1B25EE73B5DBB |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | EDEZIO LiANDRO DE ALMEIDA | GOVERNADOR VALADARES |  | 452.966.346-91 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | PRIPRIETÁRIO PODE SER O MESMO T14TCA1 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ TOSTES NETTO | GOVERNADOR VALADARES |  | 069.645.676-15 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-3BD84EB3D2364757AC1157D67966B781 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | Propriedade com moadia sem identificação/cadastro. Sem vizinhos próximos. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Contato telefônico | Anuência solicitada | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Pendência | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | EM CAMPO VERIFICOU-SE UMA PORTEIRA COM UMA FAIXA DIZENDO "ESTAMOS DE QUARENTENA" E "FAVOR NÃO ENTRAR" |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU |  | ‎+55 33 99907-2416 |  |  |  | MG-3120003-D3CE58464E2C465BA717A82FEF37C30A |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | Propriedade extensa sem informação de moradores, vizinhos proximos ao acesso da foz do Rio Matipó no rio doce, listados abaixo. | LUCIANO É GERENTE DA FAZENDA, PEGAR AUTORIZAÇÃO PARA PONTOS DA FOZ DO RIO MATIPÓ (Golder) E OUTRO PONTO DA PROPRIEDADE NA ALTURA DE UMA ILHA. (HIDROBR), VERIFICAR SOBRE ODILON (ABAIXO QUE JÁ AUTORIZOU, SE ELE É O RESPONSÁVEL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-B30744A311BA469A87A1B25EE73B5DBB |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | EDEZIO LiANDRO DE ALMEIDA | GOVERNADOR VALADARES |  | 452.966.346-91 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | PRIPRIETÁRIO PODE SER O MESMO T14TCA1 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ TOSTES NETTO | GOVERNADOR VALADARES |  | 069.645.676-15 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-3BD84EB3D2364757AC1157D67966B781 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | Propriedade com moadia sem identificação/cadastro. Sem vizinhos próximos. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-09 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | agnaldo mora em cachoeira escura proximo a praça da policia, buscar informações com diálogo. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  |  | Pendência | Verificar a propriedade no acesso à ilha, após atravessar a balsa HBR 13, T13TC17, T13TC18, e o proprio T13T7. | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-03 |  |  |  | Pendência | EM CAMPO VERIFICOU-SE UMA PORTEIRA COM UMA FAIXA DIZENDO "ESTAMOS DE QUARENTENA" E "FAVOR NÃO ENTRAR" |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Agendado com Luiz. | Disponível para assinatura do termo de anuência a partir de 04/08, preferencialmente turno da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | ODILON HILTON GUERRA BRETAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 372.559.756-15 | (31) 98567-8961 | (31) 3834-8787 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Sim | OK Remoto | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência solicitada |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para qualquer dia dessa semana ou semana que vem no período da manhã. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | MARIA DE LOURDES CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 082.278.826-84 |  |  |  |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Não | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência |  | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | INFORMAÇÃO UST IGOR | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-B30744A311BA469A87A1B25EE73B5DBB |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | EDEZIO LiANDRO DE ALMEIDA | GOVERNADOR VALADARES |  | 452.966.346-91 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | PRIPRIETÁRIO PODE SER O MESMO T14TCA1 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ TOSTES NETTO | GOVERNADOR VALADARES |  | 069.645.676-15 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-11 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | NÃO IDENTIFICADO | GOVERNADOR VALADARES |  | s cpf |  |  |  |  | MG-3127701-3BD84EB3D2364757AC1157D67966B781 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | Propriedade com moadia sem identificação/cadastro. Sem vizinhos próximos. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Não
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência solicitada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Pendência | LUIS LIGOU PARA O ATINGIDO E O MESMO SOLICITOU QUE PROCURASSEMOS SEU ADVOGADO, DEMANDA REPASSADA PARA O DIÁLOGO CUMPRINDO DETERMINAÇÕES PRÉVIAS. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Sergio, real proprietário da fazenda. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | Luis Ligar
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E PEDIR AUTORIZACAO
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | EDEZIO LiANDRO DE ALMEIDA | GOVERNADOR VALADARES |  | 452.966.346-91 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | PRIPRIETÁRIO PODE SER O MESMO T14TCA1 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-16 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ TOSTES NETTO | GOVERNADOR VALADARES |  | 069.645.676-15 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência Negada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Pendência | LUIS LIGOU PARA O ATINGIDO E O MESMO SOLICITOU QUE PROCURASSEMOS SEU ADVOGADO, DEMANDA REPASSADA PARA O DIÁLOGO CUMPRINDO DETERMINAÇÕES PRÉVIAS. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | DIREITA | CALHA | MARCELLO FERREIRA COELHO | SOBRÁLIA | PLAUTINO SOARES/FAZENDA PARAÍSO | 012.758.656-31 | (33) 99108-8392 | (33) 99982-3551 |  |  |  |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Sergio, real proprietário da fazenda. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSE MARTIR DE FREITAS | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA | 469.730.446-20 | 98478-4015 |  |  |  | MG-3165560-581F040747B447A38A3DE185B47CE81F |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-08-21 | Encaminhado a UST | Anuência solicitada | Thati verificou no local e apenas a josé Mauro Couto era responsável. | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | Luis Ligar
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência solicitada | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E PEDIR AUTORIZACAO
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | EDEZIO LiANDRO DE ALMEIDA | GOVERNADOR VALADARES |  | 452.966.346-91 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência | PRIPRIETÁRIO PODE SER O MESMO T14TCA1 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-18 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSÉ TOSTES NETTO | GOVERNADOR VALADARES |  | 069.645.676-15 | [7 empty] | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Pendência |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida |  | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência Negada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | qualquer data apartir de terça-feira, preferencia no periodo da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 : T13TCA4 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | NICANOR ANTÔNIO SOUZA BARREL | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 077.715.996-13 | (031) 99777-5245 |  | SENADOR DE CARVALHO, S/N Entrada da Cidade de Periquito CENTRO Periquito MG 35156-000 |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Pendência | LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | LUIS VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | Luis Ligar
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  |  | T13TC19 | ESQUERDA | MÉDIO | EVERSON LUCIO RODRIGUES | PERIQUITO | FAZENDA PERIQUITO | 575.861.446-72 | (33) 99981-6695 |  |  |  | MG-3149952-723D576DF369444BBE147DD758C9C55B |  | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  |  | Anuência solicitada | Solicitou analisar o documento e para o Luiz retornar na próxima semana. | Solicita que seja realizado uma ligação para verificar o local onde ele se encontra para marcar o horário para que ele assine o Termo de Anuência. LUIS TEM QUE VERIFICAR POR QUE OS PROPRIETÁRIOS CONHECIDOS SÃO DA FAMÍLIA BARREL. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E COMPLETAR AS INFORMAÇÕES
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida | ILHA2 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR E PEDIR AUTORIZACAO
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-24 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8: T14TCA1 |  |  | Farley de Souza Oliveira | GOVERNADOR VALADARES | [16 empty] | Anuência obtida | RG MG 15.008.089 | No nome do arquivo constava Ulisses Alves de Oliveira, mas no documento estava preenchido o nome do Farley e sua assinatura. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência solicitada | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-09-29 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-07 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Luis ligar e solicitar a anuencia | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | ALFREDO FÉLIX DE OLIVEIRA NETO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA PIRAPAMA | 086.380.246-06 | (33) 99922-0662, (33) 3271-2324 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-08 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Joaquim relatou que ele está no Pará. Michelle do Diálogo ligou várias vezes e não obteve contato com o advogado, Dr. Felipe. : (33) 98825 2925 / 9 88252927. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | ALFREDO FÉLIX DE OLIVEIRA NETO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA PIRAPAMA | 086.380.246-06 | (33) 99922-0662, (33) 3271-2324 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-15 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Joaquim relatou que ele está no Pará. Michelle do Diálogo ligou várias vezes e não obteve contato com o advogado, Dr. Felipe. : (33) 98825 2925 / 9 88252927. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Sem preencher | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | ALFREDO FÉLIX DE OLIVEIRA NETO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA PIRAPAMA | 086.380.246-06 | (33) 99922-0662, (33) 3271-2324 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não |  |  | Trecho 14
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Pendência |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 14 | Sim
2020-10-19 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Joaquim relatou que ele está no Pará. Michelle do Diálogo ligou várias vezes e não obteve contato com o advogado, Dr. Felipe. : (33) 98825 2925 / 9 88252927. | Não | Não | PMR-Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) - PMR | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | ESQUERDA | ALTO | UHE RISOLETA NEVES | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | CANDONGA | [5 empty] | MG-3155009-DEB8F34FD8A34D33B63498F6CE3735AA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DA UHE. PROXIMO À ESTAÇÃO RDO 02 | Necessário apenas agendamento prévio para realização das atividades. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 11-13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | DIREITA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | À JUSANTE DAS BOBINAS. PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 26 |  | ESQUERDA | BAIXO | UHE | AIMORÉS | UHE AIMORÉS | [5 empty] | MG-3101102-17F8F9CD07714019ABD9DF77377C9FA7 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência solicitada | PROVAVELMENTE UHE AIMORÉS | Solicitaram para entrar em contato com o Ricardo. Explicação no Email em 09/09/20 para a equipe. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  | Anuência solicitada
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 | T13TC18 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | DIONÍSIO | [6 empty] | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | BOM JESUS DO GALHO | [6 empty] | MG-3107802-F22F7006D2964B81A6458135920ABD8C |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | SEM VIZINHOS PROXIMOS CADASTRADOS VERIFICAR COM MORADORA DA ILHA |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 9 |  | ESQUERDA | CALHA | IEF | MARLIÉRIA | PARQUE ESTADUAL RIO DOCE | [5 empty] | MG-3140308-41C0AC4CA3DD4F1690968699FAA8EFDC |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13TC10 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | DIREITA | CALHA | CENIBRA | IPABA | [6 empty] | MG-3113404-878A6E33798A4AD791466EE879A6F54F |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-03 |  |  |  | Anuência obtida | IGUAL AO TRANSECTO T13T6 |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | DIREITA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO PEDRO DOS FERROS | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ARCELOR MITTAL | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | AREA DE PRESERVAÇÃO ARCELOR MITTAL | [7 empty] | Não | R.I./N.I. | Carlos Heinisch | RI / NI | 2020-08-20 |  |  | Encaminhado ao RI | Anuência obtida | ENVIAR OFICIO VIA NUCLEO INSTITUCIONAL E R.I., SOLICITANDO ACESSO E PERMISSÃO DE COLETA. |  | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  | Anuência obtida
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | VALE | RESPLENDOR | [16 empty] | Anuência obtida | IDENTIFICADO EM LOCO E COM INFORMAÇÕES DE MORADORES, A ÁREA PERTENCE A VALE. |  | SIM | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | ILHA | BAIXO | JURACI DA SILVA | RESPLENDOR |  | 251.901.056-87 | (33) 99929-0579 | [13 empty] | Anuência obtida | Rua Manoel de Paula Fraga, 965 CS A Nossa Senhora de Fatima Resplendor MG |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | DIREITA | CALHA | Adenilson Pessanaha Pereira | RIO CASCA |  | 698.370.317-00 | [9 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | Possui um contrato de uso da terra com o José Cupertino, por isso assinou. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 2 |  | ILHA | CALHA | Mauro | RIO CASCA | [11 empty] | HidroBr |  | 2020-09-17 |  |  | Anuência informal | Thatiana conversou com o atingido, ele disse que já tinha sido procurado e que mesmo assim ele não entende porque estamos solicitando, visto que ele entende que a ilha não tem dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ILHA | CALHA | JOÃO BATISTA MARTINS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 079.375.806-82 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 3 |  | ESQUERDA | CALHA | GERALDO MAGELA DAS GRAÇAS | SÃO DOMINGOS DA PRATA |  | 143.041.636-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-26 |  |  |  | Anuência obtida | AREAL É ESTAÇÃO DO PMQQS RDO 03 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 5 |  | ILHA | CALHA | JOSÉ DE AQUINO FILHO | CÓRREGO NOVO | "PREFERÊNCIA" CONTATO INFORMADO PELA UST |  | 31 99607-1187 | [11 empty] | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG 1.491.753 | Contato sem sucesso | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TCA1 | 5 | T13TCA1 | DIREITA | CALHA | LUCIANO BRAZ JEREMIAS | CÓRREGO NOVO | FAZENDA PICA PAU | 972.385.466-04 | (33) 99907-2416 | (33) 99907-2416 |  |  | MG-3120003-B021F0975BA34821A685F179A6D9505C |  | Não | QF | Thatiana Zacarias Freitas | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida | LUCIANO É O GERENTE, ASSINOU O TERMO DE ANUÊNCIA COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (33) 99833-4845 | EVANDRO (33)3271-3444 |  |  | MG-3107802-9EFCD5023EFA4FB2831ADEADAC093D95 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Anuência obtida | EM VISITA A FAZENDA, O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA FAZENDA, INFORMOU QUE É HERANÇA ADMINISTRADA PELOS GENROS JOSÉ MARIA E EVANDRO (33)3271-3444 | EM NOVA VISITA O CASEIRO INFORMOU QUE FOI AUTORIZADO A ASSINAR O TERMO E PERMITIR O ACESSO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 6 |  | ILHA | CALHA | NATANAEL | BOM JESUS DO GALHO |  |  | (31) 99668-9888 | [8 empty] | HidroBr |  |  |  |  | Anuência informal | EM VISITA AO VIZINHO (MARGEM DIREITA) O CASEIRO INFORMOU QUE PERTENCE AO NATANAEL ADVOGADO (PROVAVEL ADVOCACIA GUSMÃO EM IPATINGA - (31) 99668-9888 ). | O SENHOR NATANAEL GUSMÃO NÃO ASSINOU A ANUÊNCIA MAS DEU CONSENTIMENTO NOS ESTUDOS. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 7 |  | ILHA | CALHA | ELIEZER AMAURI ALVES SOARES | MARLIÉRIA | [11 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSE DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 512.997.716-53 | (31) 98878-7995 | (31) 97554-3107 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Desligado ou fora da área de cobertura | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ILHA | CALHA | JOSIAS DA SILVA PIMENTEL | IPABA |  | 845.690.506-20 | (31) 98878-7995 | 0 |  |  | MG-3131158-A8640E63C94A4D99BB09B5C8A3FA52D4 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-09 |  | Anuência obtida | 0 | Número não recebe ligações | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | SONIA DE SOUZA SANTOS | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | 030.168.066-30 | (31) 99213-9562 | (31) 99176-0566 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | 0 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ILHA | CALHA | JOÃO CARLOS OLIVEIRA | IAPU | ILHA | 670.377.126-04 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ALMIR CALIMAN | LINHARES |  | 695.766.107-53 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | NELSON ROBERTO DIAS SERAFIM | LINHARES |  | 742.496.907-25 | (27) 99873-0097 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | ÁREA LIVRE ACESSO | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | ÁREA DE LIVRE ACESSO, CAPTAÇÃO DA ÁGUA PARA OS CANAIS. PONTO DE COLETA REGIÃO DELTÁICA 09 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 891.108.977-04 | (27) 99980-7175, (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSIVEL DONA DA SEGUNDA ILHA TAMBÉM | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | HERMINIO BERTAZO NETO | LINHARES |  | 153.694.597-89 | (27) 99804-0810, (27) 99892-0112 | [13 empty] | Anuência obtida |  | POSSÍVEL ERRO DE LOCALIZAÇÃO. VERIFICAR O REAL PROPRIETÁRIO. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | ANTÔNIO SAMPAIO DOS SANTOS | LINHARES | [16 empty] | Anuência obtida | RG ES- 1.754.057 | GERENTE PROPRIEDADE FAZENDA CAPARAÓ | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | ESQUERDA | FOZ | MUNICÍPIO DE LINHARES? MARINHA? NÃO IDENTIFICADO | LINHARES | POVOAÇÃO/PRAIA NA FOZ | [10 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência informal | Ponto não identificado. Aguardando identificação do proprietário com ajuda da Graciele Camara. | Luiz informou que é um ponto na praia, portanto não seria necessário obtenção de anuências. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 30 |  | DIREITA | FOZ | VINICIUS DE ANGELIS RIBEIRO MATTOS | LINHARES | REGÊNCIA | 097.793.747-01 |  | (27) 99977-5566 | Rua da Praia / Regência | [6 empty] | HidroBr | 44070 |  |  |  | Anuência obtida | Sr. Vinicius autoriza o acesso a propriedade, mas relatou que deseja acompanhar a equipe durante a coleta das amostras. | Jefferson irá entrar em contato e agendar a coleta da anuência. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 13 |  | ESQUERDA | MÉDIO | DECIO PINTO COELHO | NAQUE |  | M 83641 | [9 empty] | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida |  | ALTERAÇÃO NO NOME, ERRO DE DIGITAÇÃO | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | DIREITA | MÉDIO | DADAIA (VIÚVA DE ATILIO VIEIRA) | TUMIRITINGA | FAZENDA ATÍLIO VIEIRA |  | (33) 999120747 | [7 empty] | IAGO | UST | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | Anuência obtida | INFORMAÇÃO DADA POR Sr. Carlito. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | VICENTE PINHEIRO JUNIOR | GALILÉIA | ILHA DAS PIMENTAS | MG 403357 | (31) 98857-7599 | [9 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | GLEDSON RIBEIRO DA SILVA | TUMIRITINGA | ILHA DAS PIMENTAS | 594.461.456-00 | (33) 99958-9515 |  | Ilha Pinheiro, S/N Localizada no Rio Doce Em frente o Córrego Trairá e próxima a antiga estação Pirapama Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Conseguir falar com o cunhado e vizinho do Sr.Gledson Ribeiro da Silva, na qual informou que ele esta viajando e pediu para que eu ligasse na terça-feira, mas adiantou que o Sr. Gledson autoriza sim o estudo. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ILHA | MÉDIO | JONALINE DE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES | TUMIRITINGA | ILHA ILHA DOS PINHEIROS | 066.633.746-21 | (33) 99907-8235, (33) 98838-9338, (33) 98422-7285, (33) 99807-7213 |  | AV.AMAZONAS, 740 CASA CENTRO Tumiritinga MG 35125-000 Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida | Sim | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 20 |  | ESQUERDA | MÉDIO | MARIO DE OLIVEIRA | GALILÉIA |  | MG 191004 | [8 empty] | Igor chisté | USR | 2020-09-17 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | HIDEMILDO LEITE | TUMIRITINGA |  | 215.854.666-20 | (33) 98835-5308 (33) 98841-0807 NORMA | [13 empty] | Anuência obtida | SR. HIDEMILDO, "DEDÊ" TEM POSSE DA PRIMEIRA ILHA DA DIREITA PARA ESQUERDA E TEM POSSE DA MARGEM DIREITA( MAIS DE 50m). | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ESQUERDA | MÉDIO | JUAREZ DA SILVA LIMA | GALILÉIA |  | M 32.157805 | [10 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | REAL PROPRIETÁRIO DO PONTO. EXCLUIR AILTON | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | RENATO LAIGNIER SCHERRE | RESPLENDOR |  | 558.502.437-04 | (33) 99111-0191, (33) 3261-1207 | [13 empty] | Anuência obtida | VERIFICADO IN LOCO E O SR RENATO, IRMÃO DA STELA (QUE HAVIA RECUSADO) AUTORIZOU A COLETA NO LOCAL ANTERIOR. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | DIREITA | MÉDIO | FERNANDO JOSÉ CARNEIRO RIBEIRO | CONSELHEIRO PENA | [10 empty] | Jeferson Oliveira | QF | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ILHA | MÉDIO | ELENICIO MOISÉS DE SOUZA | CONSELHEIRO PENA |  | 825.897.476-91 | (33) 98423-0796 |  | RUA: ESPÍRITO SANTO, 150 OPERÁRIOS Conselheiro Pena MG 35240-000 Conselheiro Pena | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST |  | SEM DADOS
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA |  |  | 485.816.667-87 | [8 empty] | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência obtida | VERIFICAR EM CAMPO E COM A PROPRIETÁRIA ABAIXO LISTADA (NEUZA) SE O PONTO É NO TERRENO. | PONTO ISOLADO, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTO POUCOS METROS ABAIXO POIS O SR. SEBASTIÃO NÃO HABITA NA RESIDENCIA NA LOCALIDADE. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Sem preencher | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | DIREITA | BAIXO | NEUSA PENHA DE AMORIM ANDRADE | RESPLENDOR |  | 706.109.836-87 | (033) 99904-7810, (033) 3263-1835 |  |  |  | MG-3154309-AB7BD87FC1F04B15B8D69F3BB7017DBC |  | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC24 : T14TCA3 | 25 | T14TC24 : T14TCA3 | DIREITA | BAIXO | ALINE PAGANI PITANGA | AIMORÉS | FAZENDA SANTA IZABEL | RG: 1.442.482 SSP/ES | (33) 99957-2773 |  | FAZENDA SANTA IZABEL |  |  |  | SIM | OK ANUÊNCIA | Jeferson Oliveira | QF | 2020-08-25 | 2020-08-20 |  |  | Anuência obtida | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ESQUERDA | CALHA | ADEMAR DE VASCONCELOS | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | FIRMA ARAUJO | 029.850.946-66 | 99680-6788 |  |  |  | MG-3121803-B113074F12754851A2EE697ED3CA97DA |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  | 2020-07-20 |  | Anuência obtida | T14TC24 PARA T14TC33 | Caixa Postal | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | 13 : 14 | T13T7 : T13TC17 : T13TC18 | DIREITA | CALHA | DR. IVAN | IAPU | FAZENDA GRANDE BALSA DO NAQUE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2020-09-17 |  | Anuência informal | Marclo, Gerente da fazenda e Genro do dr Ivan, tentará mandar o termo assinado remotamente | VERIFIQUEI QUE A FAZENDA É DO DR. IVAN, NÃO NEGOCIOU COM PIM, NÃO TEM CADASTRO NA FUNDAÇÃO RENOVA. GERENTE DA FAZENDA É ATAÍDE. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T9 | 15 | T13T9 | DIREITA | CALHA | LOURENÇO BENETTI DE FREITAS MACIEL | FERNANDES TOURINHO |  |  | (33) 99989-0404 (LOURENZO) (33)99929-7985 (JOSÉ CASEIRO) | [6 empty] | QF | MICHELLE | DIÁLOGO | 2020-09-16 |  |  |  | Anuência obtida | APÓS EXPLICAÇÃO DO DIÁLOGO O ADVOGADO DO SR LOURENÇO ORIENTOU-O DAR A ANUÊNCIA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC10 | 9 | T13TC10 | DIREITA | CALHA | ALAIR VIEIRA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | REVÉS DE BELEM | RG: 3978024 | (31)99855-5589 |  |  |  | MG-3107802-371FD057E2D64BA98F1D98674C08A2A5 |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | RI / NI | 2020-08-20 |  | 2020-08-11 |  | Anuência obtida | LUIS FOI A CAMPO E VERIFICOU O PONTO, TUDO OK! NA ROTATORIA DE REVES DO BELEM VIRA A ESQUERDA E SEGUE RETO, É A ULTIMA PROPRIEDADE. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | RICARDO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  | 114.330.601-59 | (33) 99979-0612 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | DIREITA | CALHA | SERGIO CANTIDIO FERREIRA DA SILVA | SOBRÁLIA |  |  | (33) 99989-6469 | [13 empty] | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | CALHA | SEBASTIAO DONATO DE OLIVEIRA | SOBRÁLIA | ILHA | 000.706.186-23 | (33) 99802-6491 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | LIGAR E CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC2 | 2 | T13TC2 | ESQUERDA | CALHA | JOSÉ MAURO MOREIRA COUTO | SEM-PEIXE | FAZENDA CALIFORNIA |  | (31) 98415-8010 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | Contato telefônico | Anuência obtida | Thati Ligar e marcar ida, Mauro Couto | THIAGO MANDOU CONTATO WPP "MAURO COUTO" | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | 3 | T13TC4 : T13TC5 : T13TC21 : T13TC23 | DIREITA | CALHA | HUMBERTO (BETINHO) | RIO CASCA | FAZENDA BARRA MANSA | [7 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Thatiana Zacarias Freitas | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida | SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS T13TC4 PARA T13TC22. T13TC5 PARA T13TC23. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | 12 | T13T6 : T13TC24 : T13TC25 | ESQUERDA | MÉDIO | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | BELO ORIENTE | SITIO RANCHO JR | 079.009.456-87 | 3199966-3855 |  | BR 381/ Km 223, Cachoeira Escura - Belo Oriente - MG |  | MG-3106309-4EFF9BC924EB4FC588D231F7996CA9DC |  | Sim | OK Anuência | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida |  | Aderiu a anuência - Agendada para o dia 03/08/2020, as 11 hrs, no endereço citado na planilha | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC26 | 15 | T13TC26 | ESQUERDA | MÉDIO | ARLEY JUNIOR RODRIGUES FERNANDES | PERIQUITO |  |  | (33)99955-3703 | [7 empty] | JOAQUIM | UST | 2020-09-17 |  | 2020-09-16 |  | Anuência obtida | ARLEY É O FUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA PROPRIEDADE. | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC19 : T13TC26 | 15 | T13TC19 : T13TC26 | ILHA | MÉDIO | PATRICK DE OLIVEIRA FLOR | PERIQUITO |  | 109.936.936-36 | (33) 9 9963-1945 | [7 empty] | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência obtida |  | PONTO T13TC19 ALTERADO PARA T13TC26 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T1 | 18 | T14T1 | DIREITA | MÉDIO | AMARILDO NUNES DA COSTA | ALPERCATA |  | 459.109.526-68 | [6 empty] | NÃO | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | Anuência obtida | MARCADO ENCONTRO 17/09 AS 9H NO CONSULTORIO. | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T1 | 18 | T14T1 | ESQUERDA | MÉDIO | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | GOVERNADOR VALADARES | ILHA BRAVA | 128.193.626-05 | (33) 99912-8349 | [5 empty] | Sim | OK Remoto | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência obtida |  | Realizado agendamento para assinatura do Termo de Anuência para o dia 27de julho de 2020, no período da tarde. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC8 | 19 | T14TC8 | ILHA | MÉDIO | ALFREDO FÉLIX DE OLIVEIRA NETO | GOVERNADOR VALADARES | ILHA PIRAPAMA | 086.380.246-06 | (33) 99922-0662, (33) 3271-2324 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC8 | 19 | T14TC8 | DIREITA | MÉDIO | CARLOS SALGADO PURGER | GOVERNADOR VALADARES |  | 335.213.016-72 | WPP IGOR CARLITO (33) 99934-1618 |  |  |  | MG-3127701-824154604F2E4C2B8AD3147FE2A08B36 |  | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência obtida | POSSIVELMENTE PARENTE DE LEONARDO JOSÉ AMARAL PURGER HBR19 M DIREITA | IR A CAMPO VERIFICAR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC18 | 24 | T14TC18 | ESQUERDA | BAIXO | GILBERTO DUTRA BARCELAR | RESPLENDOR |  | 459.157.336-20 | (33) 99907-1614 | [5 empty] | Sim | OK REMOTO | Jeferson Oliveira |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  | Anuência obtida | AO BUSCAR A ANUÊNCIA JEFFERSON DEVE VERIFICAR SE O PONTO REALMENTE ESTÁ NA PROPRIEDADE REFERIDA. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | DIREITA | CALHA | WANDERSON MAX GOMES FRANCO | IPABA | ILHA DO MESSIAS | 037.882.576-36 | (31) 99558-6108 | [5 empty] | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | LUIS VISITARÁ EM BUSCA DE POSSIVEIS PROPRIETARIOS NA MARGEM. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | ITAENE ALFEU RIBEIRO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA/SITIO SANTA EDWIGES | 207.522.376-91 | (31)98788-5040 | (31)3822-6306 |  |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA |  |  |  |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | O MESMO DO HBR 10 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | FANOEL RODRIGUES DIAS | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 078.698.156-32 | (31)99410-2338 |  | Rua joão alves Nogueira, 239, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 preferencialmente na parte da manhã | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13TC14 | 10 | T13TC14 | ESQUERDA | CALHA | SEBASTIÃO MACIEL COELHO | SANTANA DO PARAÍSO | IPABINHA | 974.194.436-53 | (31)99305-3254 (FILHO, DOUGLAS) | (31)99374-7745 | Rua joão alves Nogueira, 119, Ipabinha, Santana do Paraíso/MG |  |  |  | Sim | OK ANUÊNCIA | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | Anuência obtida | Ponto aparentemente sem casa no mapa possível ERRO DE GEORREFERENCIAMENTO | agendado para dia 04/08 as 14h, estará na propriedade, não soube explicar o endereço correto por se tratar de area rural, pediu para ligar antes para passar as instruções (Falar com manoel) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 11 |  | ESQUERDA | CALHA | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | SANTANA DO PARAÍSO | ESTRADA PARA IPABINHA | [10 empty] | HidroBr |  |  | 2020-09-11 |  | Anuência obtida | RG MG 16.007.667 | A sra Amanda é a representante legal do Sr. Alairson Luiz dos Santos, tendo como grau de parentesco de 1º grau (irmã) | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 1 |  | DIREITA | ALTO | Fernando Carvalho Vidal | RIO DOCE | CANDONGA | [5 empty] | MG-3157401-D8806D9E88F545709C81B35E43402737 |  |  |  |  | HidroBr |  |  |  |  | Solução técnica | VERIFICAR COM FERNANDO LINHARES DE CARVALHO SE A PROPRIEDADE É DO ESPÓLIO | Na pauta de atualização anuências, em 15/10, Vinicius sinalizou que deverá considerar como negativa. E para o ponto foi acordado com fornecedor a utilização de solução técnica (coleta da margem autorizada, e para a outra utiliza drone e inferência). | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 10-13 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO/SITIO SITIO REBOJO | 308.684.591-00 | 3399931-1048 |  | Sítio Rebojo / Córrego da Capivara, Área Rural ou Rua: 7, 235, Antonio de Matos |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | CÓRREGO BARROSO | 094.170.956-68 | 3399968-9977 |  | Av Olegario Maciel, 875, São Vicente |  | MG-3154309-D62243D80B4E43ADB9E599CD2A9F841C |  | rulianmarquiori@hotmail.com |  |  | HidroBr | 2020-08-29 |  |  |  | Anuência negada | PONTO ALTERADO Á JUSANTE |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | CACHOEIRA SANTANA | 307.388.496-34 | (31) 99988-1450 | (31) 3836-1906 |  |  | MG-3107802-CE86787FA648443FABDCDE178AA5EE4B |  |  |  |  | HidroBr | 2020-09-08 |  |  |  | Anuência Negada | PONTO 8 RELOCADO PARA PROXIMO AO PONTO T13T4 |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | ILHA DO MARAJÓ | 027.886.536-46 | (31) 3091-3557 | (031) 98792-0608 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 |  | Anuência Negada | PONTO RELOCADO PARA T13TC14 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim |  | UST |  | ORGÃO/ INSTITUICAO
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES |  |  |  | (27) 99873-0097 | Av. Nogueira da Gama/ Ed. Jequitibá Bairro Centro |  | ES-3203205-5C1A5F07DB41411DADE8BA7379C8A7A6 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | PONTO DESLOCADO À MONTANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES |  | 116.541.967-03 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES |  | 095.531.497-66 |  |  |  |  | ES-3203205-B7E8D7C3AADC469EACE3ED7ED8ABC85A |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | ESTRADA PARA POVOAÇÃO | 035.929.367-00 |  |  |  |  | ES-3203205-31FA448C2BAA41848832CB1D086D7B41 |  |  |  |  | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES |  | 985.792.667-34 | [9 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Fazenda Maria Bonita | 764.750.347-20 |  | (27) 99984-2138/ 3373-3234/ 99873-0097 | [7 empty] | HidroBr | 2020-08-27 |  |  |  | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA |  |  | 31 999522934 | [8 empty] | HidroBr | 2020-09-08 | 2020-09-22 |  |  | Anuência Negada | APÓS SEMANAS DE CONTATO A SRA. ALGUSTINHA SEMPRE PEDE MAIS UMA SEMANA PARA PENSAR, NÃO DEMONSTRANDO DESINTERESSE QUE O ESTUDO SEJA REALIZADO EM SUA PROPRIEDADE. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES |  |  | 33 98421-0069 alex filho | JAIR CASEIRO (33)99962-6683 |  |  | MG-3127701-5153598CFA374FFFA4B167E991F6E3F9 | [5 empty] | 2020-09-16 | 2020-09-18 |  |  | Anuência Negada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  |  | (33)99989-5049 | [13 empty] | Pendência | Caso sendo tratado pelo Diálogo. PAI E PROCURADOR DO WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEGUNDO O SR. WANTUIL É QUEM DETERMINARÁ. Contato do Diálogo em 09/10: Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA |  | 078.861.526-20 | 0 |  | Ilha do Bambúm, fica em frene a casa do Kaka. Telefone de contato (33) 99955-0142. | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  | 2020-09-10 |  | Anuência Negada | SR. MANOEL É NA VERDADE ILHEIRO, O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA MARGEM É O SR. CARLOS MAGNO, SEÇÃO DESVIADA PARA NÃO CONTEMPLAR A ILHA DO ATINGIDO. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | WANTUIL RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUMIRITINGA |  | 386.514.676-72 | 33 98821-7301 |  | Avenida Getúlio Vargas, 967- Tumiritinga - | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Pendência | EM CONTATO PRESENCIAL COM O ATINGIDO O MESMO DETERMINOU QUE ACATARÁ A DECISÃO DO FILHO, SEU PROCURADOR. Senhor Carlos Magno atendeu, falamos bastante tempo, ele explicou todas demandas ( silagem, indenizacao, cadastro ) e disse nao ter sido atendido em nenhuma delas. Disse ainda, que o inverso deveria acontecer, ou seja, primeiro a FR ressarci-lo e depois pedir qqr apoio, como a coleta por exemplo. Apesar dele ter aproximadamente 11 km de borda em Tumiritinga, juntamente com seu pai em Tumiritinga, sugiro substituir essa propriedade. Na proxima semana vou pedir as equipes pra realizar um contato mais de perto para atende-lo dentro das pautas que ela me apresentou. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | 0
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 21 |  | ILHA | MÉDIO | NELSON MENDONÇA DA SILVA | GALILÉIA |  | 082.714.746-50 | (33) 99809-6435 | [13 empty] | Anuência obtida | ENDEREÇO: Rua São Tomé, 691 Centro Galileia MG Galiléia | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  | UST
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | CORONEL BORGES | 073.500.277-02 | N/A |  | N/A | [6 empty] | HidroBr | 2020-08-28 |  |  |  | Anuência negada | PONTO RELOCADO PARA JUSANTE. | 0 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14T4 | 23 | T14T4 | ESQUERDA | BAIXO | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | [8 empty] | Não | CARLA - PG 04 | Jeferson Oliveira | PG04 | 2020-08-25 |  |  |  | Anuência negada |  | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA. | Sim | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T3 | 4 | T13T3 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL |  | 013.264.276-01 |  |  |  |  | N/A |  | Recusa | Golder | Samuel Furquim | Golder | 2020-08-20 |  |  |  | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4 | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T6 | 12 | T13T6 | ILHA | CALHA | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | ILHA DO RIO DOCE | [7 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  |  | Anuência Negada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T13T9 | 16 | T13T9 | ESQUERDA | MÉDIO | CESAR | PERIQUITO | FAZENDA DR CEZAR |  | (33) 98813-3011 | [5 empty] | Não | QF | Luis Eduardo Wiggers Paiva | QF | 2020-08-20 | 2020-09-29 |  |  | Anuência solicitada | DR. CESAR ESTÁ NO PARÁ, E FALOU QUE SÓ VEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28/9 | Joaquim relatou que ele está no Pará. Michelle do Diálogo ligou várias vezes e não obteve contato com o advogado, Dr. Felipe. : (33) 98825 2925 / 9 88252927. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 13 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  | T14TC24 : T14TC25 | 25 | T14TC24 : T14TC25 | ESQUERDA | BAIXO | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | BAIXIO/FAZENDA LORENA | 814.400.737-91 | (27) 99523-2936 / (33) 99944-8673 |  |  |  | MG-3101102-B143650ADEA140CC8231E24573FCE6C0 |  | NÃO | GOLDER | Jeferson Oliveira | Golder | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  |  | Anuência negada | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 T14TC25 PARA T14TC34 | Entrei em contato com o Advogado Sr. Romildo, para pedir a anuência. Ele pediu pra ser informado se foi o MP que pediu o serviço. Assim vai liberar o acesso. | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 14 | Sim |  |  |  | LIGAR a CHECAR INFORMAÇÕES
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | ILHA | FOZ | Não Identificado | LINHARES | [16 empty] | Pendência | No mapa áerea mostra duas casas na ilha, mas os vizinhos não sabem quem é o dono. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Não
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ALDAIRES ALMEIDA DOS SANTOS | LINHARES |  | 034.904.077-09 | (27) 99901-9690 | [13 empty] | Anuência obtida |  |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 28 |  | DIREITA | FOZ | ANA CLAUDIA MILANEZ RIGONI | LINHARES |  | 007.946.757-19 | (27) 9 9508-4823 | [13 empty] | Anuência obtida | Área de acesso ao ponto 28. |  | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ESQUERDA | FOZ | ROBSON ANTONIO COFFLER | LINHARES |  |  | (27) 99855 - 3829 | (27) 98132 - 5979 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | ILHA | FOZ | BRUNO GIMENEZ | LINHARES |  |  | (27) 99827 - 4108 | (27) 99827 - 99795 | [12 empty] | Anuência obtida |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim
2020-10-20 | Mancha inundação (HidroBr) |  |  | 27 |  | DIREITA | FOZ | GENI FAVARATTO | LINHARES | [16 empty] | Anuência informal |  | Ponto realocado | Não | Não | Mancha inundação (HidroBr) | Mancha inundação (HidroBr) | Trecho 15-16 | Sim

## Negativas e realocações
INFORMAÇÕES NEGATIVAS
Data Status | (Tudo)
Empresa? | (Tudo)
Status | Anuência negada | Ao todo são 17 negativas de pessoas física e 1 negativa da aldeia Krenak
Ponto | Proprietário | Município | OBS: | Informações:
8 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | PONTO 8 RELOCADO PARA PROXIMO AO PONTO T13T4 | (vazio)
10 | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA
17 | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1
17 | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA | APÓS SEMANAS DE CONTATO A SRA. ALGUSTINHA SEMPRE PEDE MAIS UMA SEMANA PARA PENSAR, NÃO DEMONSTRANDO DESINTERESSE QUE O ESTUDO SEJA REALIZADO EM SUA PROPRIEDADE. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1
21 | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA | SR. MANOEL É NA VERDADE ILHEIRO, O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA MARGEM É O SR. CARLOS MAGNO, SEÇÃO DESVIADA PARA NÃO CONTEMPLAR A ILHA DO ATINGIDO. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE
22 | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | PONTO RELOCADO PARA JUSANTE. | 0
24 | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131. | (vazio)
24 | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | PONTO ALTERADO Á JUSANTE | (vazio)
28 | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | PONTO DESLOCADO À MONTANTE
29 | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR
29 | FABIANA AMORIM | LINHARES | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR
29 | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA.
29 | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA.
12 | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho.
23 | ALDEIA KRENAK | RESPLENDOR | (vazio) | DADOS PASSADOS PARA CARLA PG04, ELA FARÁ A SOLICITAÇÃO AOS LÍDERES DA ALDEIA.
25 | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 T14TC25 PARA T14TC34 | Entrei em contato com o Advogado Sr. Romildo, para pedir a anuência. Ele pediu pra ser informado se foi o MP que pediu o serviço. Assim vai liberar o acesso.
27 ; 29 | JAIRO CORREA | LINHARES | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter.
4 | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4
Total Geral
INFORMAÇÕES REALOCAÇÕES (preencher coordenadas do KMZ)
Ponto | Coordenadas | Realocado? | Coordenadas após realocação
4 | 748097, 7795037
8 | 763137, 7828943 | SIM | 760212, 7841936
10 | 769704, 7849224 | SIM | 770024, 7850582
12 | 778521, 7865461 | SIM | 778410, 7865866
17 | 805193, 7895725 | SIM | 808059, 7900236
21 | 227293, 7898201 | SIM | 215302, 7903046
22 | 247626, 7875256
23 | 257852, 7870161
24 | 262306, 7865042 | SIM | 262756, 7864193
25 | 280193, 7847105
28 | 383889, 7852160 | SIM | 380577, 7850784
29 | 403508, 7846409 | SIM | 404900, 7843707
27 ; 29 | 362553, 7843184 | SIM | 359121, 7841436