## Planilha1
Projeto1 | Projeto2 | Ponto | Ponto2 | Margem | Território | Proprietário | Município | Status | OBS: | Informações:
Mancha inundação em Barra Longa (HidroBr) |  | T10-MIH-T44 até T10-MIH-T49/ T10-MIH-T53 até T10-MIH-T59 |  | ESQUERDA | ALTO | BENJAMIM HUMBERTO GOMES SIQUEIRA | BARRA LONGA | Anuência negada | Tentativa de obtenção da anuência com diálogo já foi realizada porém não houve sucesso.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | GONÇALO ALVES FILHO | RESPLENDOR | Anuência negada | Gonçalo recusou, informou está internado em Muriaé para tratamento e não sabe quando volta para Resplendor. MAS O PROPRIETÁRIO É O JOSE MARQUIORI, LINHA 131.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 24 |  | DIREITA | BAIXO | JOEL MARQUIORI | RESPLENDOR | Anuência negada | PONTO ALTERADO Á JUSANTE
Mancha inundação (HidroBr) |  | 8 |  | DIREITA | CALHA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | BOM JESUS DO GALHO | Anuência Negada | PONTO 8 RELOCADO PARA PROXIMO AO PONTO T13T4
Mancha inundação (HidroBr) |  | 10 |  | ILHA | CALHA | JAIMAR SALINO DE OLIVEIRA COSTA | SANTANA DO PARAÍSO | Anuência Negada | PONTO RELOCADO PARA T13TC14 | Contato feito com o Campio, advogado do sr. Jaimar, que informou que conversaria com seu cliente e retornaria a ligação. R. Jaimar retornou a ligação autorizando a coleta da assinatura no termo de anuencia, no endereço Rua QUARTZO, 175 IGUAÇU Ipatinga MG 35162-113. Sr. Jaimar também solicitou contato do analista responsável por seu território, para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Sr. Jaimar também solicitou o contato telefônico do analista responsável por seu território para tratar a respeito de seu processo indenizatório que não foi concluído. Informei que o analista será orientado a procurá-lo, e pedi que aguardasse esse contato.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 28 |  | ESQUERDA | FOZ | MAURO ROSSONI JÚNIOR | LINHARES | Anuência negada | O advogado não autorizou a entrada da equipe na propriedade de seu cliente, ate que seu problema indenizatório seja resolvido. | PONTO DESLOCADO À MONTANTE
Mancha inundação (HidroBr) |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | BENEDITO PIRES BATISTA | LINHARES | Anuência negada | Ponto dentro da propriedade de Jairo Correa. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR
Mancha inundação (HidroBr) |  | 29 |  | DIREITA | FOZ | FABIANA AMORIM | LINHARES | Anuência negada | Proprietário Darlim Moura. A Sra Fabiana não reside mais na propriedade. | IDENTIFICADO NÃO SER O DONO: EXCLUIR
Mancha inundação (HidroBr) |  | 29 |  | ESQUERDA | FOZ | JOÃO BATISTA PEREIRA NETTO | LINHARES | Anuência negada | Miguel, advogado do proprietário não autoriza a entrada da equipe da Fundação na propriedade do seu cliente, enquanto não houver resposta sobre o inicio do processo indenizatório dele. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 29 |  | ILHA | FOZ | ROMILDO ALVES DA SILVA | LINHARES | Anuência negada | Manifestante é dono da propriedade e autoriza a entrada da equipe da Fundação. | PONTO RELOCADO PARA PONTO 9 DA COLETA REGIÃO DELTÁICA.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 27 ; 29 |  | ILHA | FOZ | JAIRO CORREA | LINHARES | Anuência negada | Sr.Jairo não autorizou a entrada da equipe na propriedade ate que seu problema indenizatório seja resolvido | Jeferson: previsão contato em 04/09 para tentar reverter.
Mancha inundação (HidroBr) |  | 17 |  | DIREITA | MÉDIO | ALGUSTINHA AGUIAR | ALPERCATA | Anuência Negada | APÓS SEMANAS DE CONTATO A SRA. ALGUSTINHA SEMPRE PEDE MAIS UMA SEMANA PARA PENSAR, NÃO DEMONSTRANDO DESINTERESSE QUE O ESTUDO SEJA REALIZADO EM SUA PROPRIEDADE. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1
Mancha inundação (HidroBr) |  | 17 |  | ESQUERDA | MÉDIO | AFRANIO CHAVES | GOVERNADOR VALADARES | Anuência Negada | 16/09 - LIGAR PARA O FILHO ALEX. | PONTO RELOCADO PARA PROXIMO AO T14TC1
Mancha inundação (HidroBr) |  | 21 |  | DIREITA | MÉDIO | MANOEL MOREIRA MARQUES | TUMIRITINGA | Anuência Negada | SR. MANOEL É NA VERDADE ILHEIRO, O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA MARGEM É O SR. CARLOS MAGNO, SEÇÃO DESVIADA PARA NÃO CONTEMPLAR A ILHA DO ATINGIDO. | SEÇÃO ALTERADA PARA JUSANTE
Mancha inundação (HidroBr) |  | 22 |  | ESQUERDA | MÉDIO | STELA MARIANA LAIGNIER BARBOSA | CONSELHEIRO PENA | Anuência negada | PONTO RELOCADO PARA JUSANTE.
PMR | Mancha inundação (HidroBr) | T13T3 | 4 | ILHA | CALHA | JAIDER MARTINS SANTIAGO | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | Anuência negada | ATINGIDO NEGOU A ANUÊNCIAS, GOLDER E HIDROBR CONCORDAM EM APENAS DESCONSIDERAR A ILHA FAZER UM POUCO A MONTANTE E MANTER O TRANSECTO NO LOCAL | MESMO PONTO QUE HBR 4
PMR | Mancha inundação (HidroBr) | T13T6 | 12 | ILHA | CALHA | AGNALDO JOSE DE SOUZA | BUGRE | Anuência Negada | AGNALDO FALOU QUE NÃO ASSINARÁ, THIAGO VAI TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO. | Produtor não quer assinar, nem a recusa. Mesma ilha do José Roberto Almeida Cavalho.
PMR |  | T14TC22 |  | ESQUERDA | BAIXO | RONALDO PEREIRA PINTO | ITUETA | Anuência negada | PONTO T14TC22 MODIFICADO PARA PONTO T14TC35 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES
PMR |  | T14TC22 |  | ESQUERDA | BAIXO | CRISTIAN DIETRICH FELBERG JUNIOR | ITUETA | Anuência negada | PONTO T14TC22 MODIFICADO PARA PONTO T14TC35 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES
PMR |  | T14TC22 |  | ESQUERDA | BAIXO | CRISTIANO FELBERG | ITUETA | Anuência negada | PONTO T14TC22 MODIFICADO PARA PONTO T14TC35 | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES
PMR |  | T14TC23 |  | ESQUERDA | BAIXO | GEDEON GONÇALVES | AIMORÉS | Anuência negada | ENTENDIDO QUE É DA RITA E DARLET. EXCLUIR | CLIENTE DO DR. ROMILDO, MESMO CASO DO ILSON MOISES
PMR | Mancha inundação (HidroBr) | T14TC24 : T14TC25 | 25 | ESQUERDA | BAIXO | ILSON MOISÉS PIMENTA | AIMORÉS | Anuência negada | PONTOS ALTERADOS T14TC24 PARA T14TC33 T14TC25 PARA T14TC34 | Entrei em contato com o Advogado Sr. Romildo, para pedir a anuência. Ele pediu pra ser informado se foi o MP que pediu o serviço. Assim vai liberar o acesso.
PMR |  | T13TC16 |  | DIREITA | CALHA | CLEONICE APARECIDA BARROS DA SILVA | BUGRE | Anuência Negada | A sra Cleonice assina sua recusa, uma vez que a mesma se encontra na margem direita da rua, fora da passagem do limeo. | agendado para dia 06/08 preferencialmente na parte da manhã, pediu para ligar antes
PMR |  | T13TC3 |  | DIREITA | CALHA | ANTONIO MAGNO MARTINS | RIO CASCA | Anuência negada | SUBSTITUIDO PELO PONTO T13TC21 | Sr Antõnio não autoriza a coleta e está processando a fundação
PMR |  | T13TC3 : T13TC4 |  | ESQUERDA | CALHA | JOAO BRAGA DO COUTO | SÃO DOMINGOS DA PRATA | Anuência negada | SUBSTITUIDO PELO PONTO T13TC21 E T13TC22 | Thatiana da QF, tentou realiuzar o contato por telefone o mesmos se recusou a autorizar a entrada de trabalhos da fundação renova em sua propriedade.
PMR |  | T14TC35 |  | ESQUERDA | BAIXO | WILLI DIETRICH | ITUETA | Anuência negada | Cliente do Dr. Romildo, Tratativa direta com o advogado. | PONTO T14TC22 RELOCADO PARA T14TC35. MARGEM DIREITA CONTINUA O MESMO