## Premissas
PREMISSAS CONSIDERADAS:
- Três frentes de trabalho (equipes de campo) para a execução concomitante dos trechos do Plano de Manejo
- Realização de um perfil tranversal (transecto) diário por cada equipe de campo
- Uma frente de trabalho dedicada para o serviço de detalhamento do Trecho 8
- Frente de trabalho dedicada para o serviço de detalhamento do Trecho 8, após complementação do serviço, será dedicada ao monitoramento mensal
- Considerado monitoramentos mensais para os meses de novembro até março (estação chuvosa)
- Um técnico dedicado para o monitoramento em eventos de chuva
- Tempo de ánalise laboratorial e emissão de laudos estimado em 12 dias úteis
- Paradas emergenciais causados por eventes climáticos extremos não foram consideradas
- Considerado os serviços de avaliação de montante e jusante por trecho, conforme Nota Técnica
- O cronograma de amostragens intracalha poderá ser postergado em função do aumento da velocidade do nivel do rio, durante a estação chuvosa, por razões de segurança da equipe de campo.

## Trecho Piloto Lagoas ES
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho Piloto - ES - Lagoas
Caracterização de campo | 2017-10-19 | 2017-11-24
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito | 2017-11-25 | 2018-02-02
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT |  | 2018-03-30
Elaborar engenharia e projetos executivos |  | 2018-06-17
Executar a comunicação junto aos proprietários |  | 2018-10-15
Assinar termos de anuências dos proprietários |  | 2018-10-31
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias |  | 2018-12-30
Validar NT junto ao CIF | 2019-01-01 | 2019-01-31
CIF - publicar deliberação sobre NT | 2019-01-16 | 2019-01-31
Implantar alternativas selecionadas |  | 2019-07-31
Monitorar | 2019-01-31 | 2023-04-12
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento | 2020-01-31 | 2020-03-01
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF - Piloto - ES | 2023-04-13 | 2023-05-13
Formulas:
Início = [Início, row above]+365
Término = [Início]+30

## Trecho 8
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho 8
Oficializar para o IBAMA o interesse em utilizar a madeira estocada para a renaturalização | 2017-10-16 | 2017-10-18
Elaborar engenharia e projetos executivos das Soluções Conceituais Propostas |  | 2018-03-02
Renaturalização - (Monitoramento prévio, durante e posterior) | 2017-12-01 | 2019-01-31
Monitoramento detalhado |  | 2018-03-31
Renaturalização - apresentar projeto detalhado para CT / obter autorizações necessárias |  | 29/02/18
Renaturalização - Instalação |  | 2018-05-31
Revisão do Relatório do Trecho 8 |  | 2018-04-30
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT |  | 2018-05-30
Renaturalização - relatório final | 2019-03-01 | 2019-04-30
Validar revisão e plano de comunicação para proprietários junto aos órgãos ambientais e CT |  | 2018-04-30
Executar a comunicação junto aos proprietários | 2018-05-02 | 2018-06-01
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias |  | 2018-07-17
Validar NT junto ao CIF | 2018-08-18 | 2018-09-17
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2018-09-15 | 2019-09-15
Monitorar | 2019-09-17 | 2022-09-16
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) |  | 1900-01-29
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2020-02-29 | 2020-03-30
Formulas:
Término = [Início]+30

## Trecho 6 7 9
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trechos 6,7 e 9
Caracterização trechos 6 e 7 | 2017-10-19 | 2017-12-14
Caracterização trecho 9 | 2017-11-09 | 2018-02-07
Elaborar Plano de Manejo trechos 6 e 7 | 2017-12-15 | 2018-01-31
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT - Trechos 6 e 7 |  | 2018-03-19
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho 9 | 2018-02-08 | 2018-03-06
Elaborar engenharia e projetos executivos - Trechos 6 e 7 |  | 2018-06-17
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT - Trecho 9 |  | 2018-05-12
Elaborar engenharia e projetos executivos - Trecho 9 |  | 2018-08-10
Validar revisão do plano de manejo do trecho e plano de comunicação para proprietários junto aos órgãos ambientais e CT. - Trechos 6 e 7 |  | 2018-09-30
Executar a comunicação junto aos proprietários - Trechos 6 e 7 |  | 2018-10-15
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias - Trechos 6 e 7 |  | 2018-11-30
Executar a comunicação junto aos proprietários - Trecho 9 |  | 2018-12-08
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias - Trecho 9 | 2018-12-17 | 2019-01-23
Validar NT junto ao CIF - Trechos 6 e 7 | 2019-01-01 | 2019-01-31
CT - elaborar NT final para CIF - Trecho 9 | 2019-01-25 | 2019-02-24
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final - Trechos 6 e 7 |  | 2019-05-31
Monitorar alternativas implantadas (pensar em indicadores de desempenho, acompanhamento e operacionalização do plano de monitoramento. Considerar inputs dos estudos complementares e análise de risco)- Trechos 6 e 7 | 2019-01-31 | 2023-04-12
Validar NT junto ao CIF - Trecho 9 | 2019-02-24 | 2019-03-26
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final - Trecho 9 | 2019-03-26 | 2019-07-24
Monitorar alternativas implantadas (pensar em indicadores de desempenho, acompanhamento e operacionalização do plano de monitoramento. Considerar inputs dos estudos complementares e análise de risco)- Trecho 9 | 2019-03-26 | 2023-06-05
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) - Trechos 6 e 7 | 2020-03-25 | 2020-04-24
Dar continuidade à implantação das alternativas aprovadas - Trechos 6 e 7 | 2020-04-24 | 2020-05-24
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) - Trecho 9 | 2021-04-24 | 2021-05-24
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas - Trechos 6 e 7 | 2021-05-24 | 2021-05-24
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF - Trechos 6 e 7 | 2021-05-24 | 2021-06-23
Dar continuidade à implantação das alternativas aprovadas - Trecho 9 | 2021-06-23 | 2021-07-23
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas - Trecho 9 | 2021-07-23 | 2021-07-23
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF - Trecho 9 | 2021-07-23 | 2021-08-22

## Trecho 1 a 4
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho 1 a 4
Caracterização trechos 1 a 4 | 2017-12-12 | 2018-01-11
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-01-15 | 2018-02-16
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT | 2017-02-17 | 2018-03-27
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2018-03-27 | 2018-06-25
Executar a comunicação junto aos proprietários | 2018-10-08 | 2018-11-08
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2018-11-08 | 2018-12-08
Validar NT junto ao CIF | 2019-01-09 | 2019-02-08
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-02-08 | 2019-06-08
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-02-08 | 2023-04-20
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2020-02-08 | 2020-03-09
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2020-04-08 | 2020-05-08

## Trecho 5
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho 5
Caracterização trecho 5 | 2018-01-03 | 2018-01-25
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-01-26 | 2019-03-19
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT |  | 2018-03-27
Elaborar engenharia e projetos executivos |  | 2018-06-25
Comunicar plano do trecho no GT de reassentamento | 2018-02-09 | 2018-02-28
Executar a comunicação junto aos proprietários |  | 2018-05-15
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2018-07-01 | 2018-10-01
Validar NT junto ao CIF | 2018-12-01 | 2018-12-30
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-02-08 | 08/06/19
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-02-08 | 2023-04-20
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2020-02-08 | 2020-03-09
Dar continuidade à implantação das alternativas aprovadas | 2020-03-09 | 2020-04-08
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2023-04-20 | 2023-05-20
Formulas:
Início = [Início, row above]+365
Término = [Início]+30

## Trecho 10 e 11
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trechos 10 e 11
Caracterização trechos | 2018-01-03 | 2018-02-21
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-02-22 | 2018-03-22
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT |  | 2018-05-16
Processar adequações sugeridas por órgãos ambientais e CT | 2018-05-16 | 2018-05-31
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2018-05-16 | 2018-08-14
Executar a comunicação junto aos proprietários | 2018-11-27 | 2018-12-12
Processar adequações acordadas com proprietários |  | 2018-12-20
Assinar termos de anuências dos proprietários | 2018-12-13 | 2018-12-28
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias |  | 2019-01-27
Validar NT junto ao CIF |  | 2019-03-30
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-03-30 | 2019-07-28
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-04-01 | 2023-06-09
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2020-03-31 | 2020-04-30
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas | 2020-05-30 | 2020-05-30
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2020-05-30 | 2020-06-29
Formulas:
Início = [Início, row above]+365
Término = [Início]+30

## Trecho 12
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho 12
Mobilização | 2017-10-18 | 2017-10-19
Campo e análises laboratoriais | 2018-01-19 | 2018-02-28
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-03-08 | 2018-05-10
Levantamento e análise dos dados existentes / Interface com os outros programas | 2018-03-07 | 2018-03-21
Validar plano de manejo junto ao consórcio Candonga | 2018-03-26 | 2018-04-13
Encaminhar plano de manejo do trecho para órgãos ambientais e CT | 2018-04-16 | 2018-04-17
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT | 2018-04-18 | 2018-05-30
Processar adequações sugeridas por órgãos ambientais e CT | 2018-05-30 | 2018-06-14
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2018-05-30 | 2018-08-28
Elaborar proposta de plano de comunicação com o Consórcio Aliança | 2018-06-14 | 2018-07-14
Validar revisão e plano de comunicação para proprietários junto aos órgãos ambientais e CT | 2018-07-16 | 2018-08-30
Preparar processos para licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2019-01-04 | 2019-01-11
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2019-01-11 | 2019-02-10
CT - elaborar NT final para CIF | 2019-02-12 | 2019-03-14
Validar NT junto ao CIF | 2019-03-14 | 2019-04-13
CIF - publicar deliberação sobre NT | 2019-03-29 | 2019-04-13
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-04-13 | 2019-08-11
Monitorar solução implantada incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-04-15 | 2023-06-23
Aprovar finalização da implementação junto ao Consórcio Candonga, CT/CIF | 2023-07-01 | 2023-07-31
Formulas:
Término = [Início]+30

## Trecho 13 e 14
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trechos 13 e 14
Caracterização trechos 13 e 14 | 2018-02-01 | 2018-03-12
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-03-13 | 2018-05-25
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT | 2018-06-06 | 2018-06-21
Processar adequações sugeridas por órgãos ambientais e CT | 2018-06-06 | 2018-09-04
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2018-09-19 | 2018-10-19
Elaborar proposta de plano de comunicação aos proprietários | 2018-09-19 | 2018-10-19
Executar a comunicação junto aos proprietários | 2018-11-03 | 2018-11-25
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2018-10-26 | 2018-11-25
Validar NT junto ao CIF | 2018-12-27 | 2019-01-26
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-01-26 | 2019-05-26
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-01-26 | 2022-01-25
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2020-01-26 | 2020-02-25
Aprovar adequações necessárias junto aos proprietários/órgãos ambientais/CIF | 2020-01-26 | 2020-02-25
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas | 2020-03-26 | 2020-03-26
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2020-03-26 | 2020-04-25
Note on C9: Considerar os projetos prontos até 30/06/18
Note on C10: E a comunicação com o Consórcio candonga em Abril/18

## Trecho 15 e 16
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trechos 15 e 16
Caracterização trechos 15 e 16 | 2018-02-21 | 2018-03-25
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2018-04-01 | 2018-06-01
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT | 2018-06-02 | 2018-07-25
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2018-07-25 | 2018-10-25
Executar a comunicação junto aos proprietários | 2018-12-18 | 2019-01-18
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2019-01-18 | 2019-02-17
Validar NT junto ao CIF | 2019-03-21 | 2019-04-20
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2019-04-20 | 2019-08-18
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2019-04-22 | 2023-06-30
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2020-04-21 | 2020-05-21
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas | 2020-06-20 | 2020-06-20
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2020-06-20 | 2020-07-20
Formulas:
Início = [Início, row above]+365
Término = [Início]+30

## Trecho 17
Nome da Tarefa | Início | Término
Programa: PG 023
Projeto Fundação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos
Frente de Trabalho: Trecho 17
Levantamento e análise dos dados existentes / Interface com os outros programas | 2019-01-05 | 2019-03-08
Elaborar relatório de aplicação do plano de manejo de rejeito do trecho com seleção de alternativas de manejo | 2019-03-09 | 2019-04-30
Encaminhar plano de manejo do trecho para órgãos ambientais e CT | 2019-05-02 | 2019-05-15
Validar plano de manejo do trecho junto aos órgãos ambientais e CT | 2019-05-16 | 2019-06-30
Processar adequações sugeridas por órgãos ambientais e CT | 2019-07-01 | 2019-07-31
Elaborar engenharia e projetos executivos | 2019-08-01 | 2019-11-01
Preparar processos para licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 04//11/19 | 2019-12-30
Obter licenças, outorgas, autorizações e SVs necessárias | 2020-01-06 | 2020-02-28
CT - elaborar NT final para CIF | 2019-07-01 | 2019-07-31
Validar NT junto ao CIF | 2019-08-01 | 2019-08-31
Implantar alternativas selecionadas conforme projeto executivo final | 2020-03-01 | 2020-09-25
Monitorar alternativas implantadas incluindo resultados dos estudos complementares | 2020-10-01 | 2023-10-01
Adequar alternativas implantadas a partir do resultado do monitoramento (detalhar feedback do monitoramento) | 2021-10-01 | 2021-10-31
Aprovar adequações necessárias junto aos proprietários/órgãos ambientais/CIF | 2021-10-01 | 2021-10-31
Dar continuidade à implantação das alternativas aprovadas | 2021-10-31 | 2021-11-30
Finalizar a implementação das alternativas aprovadas | 2021-11-30 | 2021-11-30
Aprovar finalização da implementação junto à CT/CIF | 2023-10-01 | 2023-10-31
Formulas:
Início = [Início, row above]+365
Início = [Início, row above]
Término = [Início]+30
Término = [Término, row above]