## RT_SEMAD_IBAMA_01.2018
RELATÓRIO TÉCNICO DGRD SEMAD/NAP-MG IBAMA nº 01/2018 A lista abaixo apresenta os 13 (treze) encaminhamentos definidos em relatório técnico elaborado pela SEMAD e IBAMA referente à Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7.
Item | Texto | Temática | Data | Tipo de Documento | Tipo de Demanda | Prazo Acordado | Data Prevista | Possui Protocolo? | Data do Protocolo | Status | Comentários
1 | Apresentar um cronograma executivo de como estas atividades ocorrerão. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 5 dias | 2018-04-27 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova revisou o cronograma dos Trechos 6 e 7, incluindo os prazos dos projetos de restauração florestal, renaturalização e revitalização da Cachoeira Camargos. O cronograma é atualizado rotineiramente, de acordo com o avanço dos projetos e discutido no âmbito da CT-GRSA.
2 | Agendar uma reunião específica para que a Fundação Renova apresente os resultados do monitoramento das áreas em intervenção, dos experimentos de controle de erosão e de crescimento de vegetação nativa, conforme resultados obtidos nas parcelas implementadas nas áreas atingidas. Questões como a taxa de erosão e lixiviamento em áreas com rejeito exposto, braquiária, mix de sementes, tipos de espécies e vegetação nativa, dispositivos de drenagem e disciplinamento das águas pluviais são fundamentais para análise sobre o sucesso das ações de controle de erosão e drenagem. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 4 dias | 2018-04-26 | NA | NA | Concluída | A reunião foi realizada, em 02/05/2018, na Cidade Administrativa, contando com a participação de representantes da SEMAD, IBAMA e Fundação Renova. Foram geradas ata de reunião, lista de presença e encaminhamentos pela SEMAD.
3 | Apresentar proposta para monitoramento adicional do PMQQS, para que as ações que ocorram neste trecho possam ser acompanhadas. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 30 dias | 2018-05-23 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova revisou o Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7, indicando pontos de monitoramento hídrico e transectos nesses trechos, incluindo a descrição de parâmetros e frequências.
4 | O programa de gerenciamento de áreas contaminadas deve contemplar pontos de coleta de solo para estes trechos, principalmente para o Trecho 7, que não possui nenhum ponto. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | NA | NA | NA | NA | Concluída | A Fundação Renova realizou a contratação do laboratório Bioagri, em abril de 2018, para realizar coletas de solo nos Trechos 6 e 7. A empresa foi mobilizada e as coletas foram iniciadas nesses trechos.
5 | Agendar reunião com a área técnica da FEAM para discutir a necessidade de adoção de medidas ou ações específicas de proteção à saúde humana nas áreas com valores orientadores acima da legislação estadual (VP e VIs), independente da origem ser natural ou antrópica, antes da conclusão dos estudos de avaliação de risco à saúde humana, que estão sendo desenvolvidos nas áreas afetadas. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 5 dias | 2018-04-27 | NA | NA | Concluída | Em 04/05/2018, a Fundação Renova enviou por e-mail para a FEAM sugestão de agendamento de reunião para 16 ou 17/05/2018. A reunião foi realizada em 31/08/2018, como encaminhamento, a Fundação Renova entregará a versão final do estudo de avaliação de risco à saúde humana até 20 de setembro de 2018.
6 | Inserir o contexto "margens estáveis do leito fluvial", independentemente se há ou não as obras de contenção. Esta premissa vale para todos os capítulos dos PMR. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | NA | NA | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova revisou o Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7. O contexto "Margens Instáveis" será substituido pelo contexto de "Margens". Neste contexto entram todas as margens dentro do trecho em questão. Em função da vistoria, serão identificados os pontos sem medidas de controle de erosão, com potencial instabilidade, que precisam de uma solução de manejo de rejeito. No entanto, os depósitos nas margens, que já possuem medidas de controle de erosão, não serão considerados como um contexto específico no processo de tomada de decisão, uma vez que os mesmos já possuem uma alternativa de manejo executada. Por outro lado, será ressaltado que a identificação de novos locais com potencial instabilidade de rejeito nas margens ou com necessidade de manutenção, deverá ser realizada pela Fundação Renova através das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão e de disciplinamento de drenagens. Estas rotinas implicam em visitas periódicas, percorrendo as margens ao longo de todo o Trecho, avaliando o estado das obras implantadas e identificando locais com potencial de erosão. Para estes novos locais identificados como com potencial de instabilidade, serão aplicadas as soluções de manejo escolhidas.
7 | O IBAMA promoverá uma reunião com professores/pesquisadores da área, especialistas da Fundação Renova e das empresas contratadas para discussão do tema. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 5 dias | 2018-04-27 | NA | NA | Concluída | Em 04/05/2018, a Fundação Renova enviou por e-mail para a FEAM a lista de nomes das pessoas que participarão do evento, a ser organizado pelos orgãos ambientais.
8 | Realizar um estudo aprofundado sobre o contexto referente às lagoas. Não é aceitável que as lagoas com características diferentes sejam enquadradas em classificações semelhantes. | Lagoas Marginais | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 20 dias | 2018-05-14 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova concorda com esta necessidade de avaliação detalhada das lagoas marginais. Desta forma, foi elaborado um escopo técnico específico sobre o assunto, em que descreve a metodologia de levantamento de informações de background, quantidade de lagoas para projeto piloto, parâmetros e frequências de monitoramento ambiental e elaboração de projetos de intervenção. Este escopo técnico foi apresentado e protocolado na CT-GRSA. A próxima etapa prevista é a contratação do escopo técnico, tais atividades serão reportadas nas reuniões da CT-GRSA.
9 | A princípio, dois estudos pilotos podem ser realizados a fim de fornecer subsídios técnicos, econômicos e ambientais para as soluções que deverão ser tomadas: 1. Estudos da função ecológica de alguma lagoa localizada no rio Gualaxo a montante do transecto T6T1, que não tenha sido impactada pela onda de rejeitos, podendo ser considerada como uma referência de "lagoa não impactada". 2. Proposta de dessassoreamento de uma das lagoas do trecho 6 que tenha fácil acesso, indicando quais os pontos positivos/negativos atrelados à retirada de rejeitos no local. | Lagoas Marginais | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 20 dias | 2018-05-14 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova concorda com esta necessidade de avaliação detalhada das lagoas marginais. Desta forma, foi elaborado um escopo técnico específico sobre o assunto, em que descreve a metodologia de levantamento de informações de background, quantidade de lagoas para projeto piloto, parâmetros e frequências de monitoramento ambiental e elaboração de projetos de intervenção. Este escopo técnico foi apresentado e protocolado na CT-GRSA. A próxima etapa prevista é a contratação do escopo técnico, tais atividades serão reportadas nas reuniões da CT-GRSA.
10 | Em relação ao contexto C1, a Fundação Renova deverá esclarecer os seguintes pontos: 1. Qual a metodologia foi utilizada para definir o que é uma margem instável? Essa metodologia levou a identificação de apenas 04 margens instáveis. Ressalta-se que no item 3.1 deste documento foi indicado que o número de margens danificadas é muito superior a 04, conforme verificado em vistoria. 2. Por que a remoção total de rejeitos será de até 2,0 metros da margem, como citado na premissa para definição da alternativa 01, página 329 do documento. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 30 dias | 2018-05-23 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | 1- Em função da vistoria, foram identificados os pontos sem medidas de controle de erosão, com potencial instabilidade, que precisam de uma solução de manejo de rejeito. A identificação de novos locais com potencial instabilidade de rejeito nas margens ou com necessidade de manutenção, deverá ser realizada pela Fundação Renova através das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão e de disciplinamento de drenagens. Estas rotinas implicam em visitas periódicas, percorrendo as margens ao longo de todo o Trecho, avaliando o estado das obras implantadas e identificando locais com potencial de erosão. 2 - A remoção total de rejeito até 2 metros da margem, planície adentro é um valor estimado de forma conceitual, que deverá ser refinado na etapa de detalhamento especificamente para cada local, considerando que esses 2 m consideram até que o nível do rejeito esteja situado acima do nível normal das águas do rio. Tais explicações foram detalhadas na revisão da Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito nos Trechos 6 e 7.
11 | O contexto "depósitos nas margens instáveis do leito fluvial" não deve ser atrelado à existência ou não de obras. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | NA | NA | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova revisou o Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7. O contexto "Margens Instáveis" será substituido pelo contexto de "Margens". Neste contexto entram todas as margens dentro do trecho em questão. Em função da vistoria, serão identificados os pontos sem medidas de controle de erosão, com potencial instabilidade, que precisam de uma solução de manejo de rejeito. No entanto, os depósitos nas margens, que já possuem medidas de controle de erosão, não serão considerados como um contexto específico no processo de tomada de decisão, uma vez que os mesmos já possuem uma alternativa de manejo executada. Por outro lado, será ressaltado que a identificação de novos locais com potencial instabilidade de rejeito nas margens ou com necessidade de manutenção, deverá ser realizada pela Fundação Renova através das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão e de disciplinamento de drenagens. Estas rotinas implicam em visitas periódicas, percorrendo as margens ao longo de todo o Trecho, avaliando o estado das obras implantadas e identificando locais com potencial de erosão. Para estes novos locais identificados como com potencial de instabilidade, serão aplicadas as soluções de manejo escolhidas.
12 | Apresentar novo mapeamento de margens instáveis com respectivo cronograma de execução das obras de controle de erosão, monitoramento e manutenção, em virtude do intenso período chuvoso. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 30 dias | 2018-05-23 | Não | NA | Concluída | Em 31/07/2018, a Fundação Renova enviou para os representantes da CT-GRSA, por e-mail, um link no Sharepoint (plataforma de compartilhamento de dados oficiais) para inserção dos dados das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão (relatórios e fichas de inspeção). Esse link será mensalmente atualizado com novos dados.
13 | O documento sobre o estudo de renaturalização (plano de trabalho - etapa de coleta) foi recusado, para que sejam feitas as devidas adequações. O estudo deverá conter as ARTs dos responsáveis (responsável geral, ictiofauna e bentos) e as complementações discutidas na reunião do dia 20/04. | Trechos 6 e 7 | 2018-04-20 | Nota Técnica | Requisição | 15 dias | 2018-05-07 | Sim | 2018-05-22 | Concluída | - Em 04/05/2018, a Fundação Renova enviou por e-mail para o IBAMA e SEMAD, solicitação de reunião em 11/05/2018 para apresentação do novo Plano de Trabalho de Renaturalização. - Em 22/05/2018, a Fundação Renova protocolou a versão final do Plano de Trabalho de Renaturalização. - Em 30/05/2018, o IBAMA/MG publicou despacho para o IBAMA de Brasília aprovando o Plano de Trabalho. A Fundação Renova está aguardando a emissão da licença ambiental para iniciar o monitoramento de fauna. Além disso, o anexo do Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7 foi atualizado com esta versão final do Plano de Trabalho da Renaturalização.

## Ata_Reunião_DGRD_14.2018
ATA DE REUNIÃO DGRD n. 14/2018 A lista abaixo apresenta os 9 (nove) encaminhamentos definidos em ata de reunião de 11/07/2018, realizada no IBAMA, referente à Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7 e apresentação da proposta para recuperação das lagoas marginais.
Item | Texto | Temática | Data | Tipo de Documento | Tipo de Demanda | Data Prevista | Possui Protocolo? | Data do Protocolo | Status | Comentários
1 | Encaminhar ofício para a CT-SHQA solicitando inclusão de pontos no PMQQs | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-08-09 |  |  | Em andamento | A Fundação Renova revisou o cronograma dos Trechos 6 e 7, incluindo os prazos dos projetos de restauração florestal, renaturalização e revitalização da Cachoeira Camargos. O cronograma é atualizado rotineiramente, de acordo com o avanço dos projetos e discutido no âmbito da CT-GRSA.
2 | Adequação do contexto de margens para os documentos relacionados ao Plano de Manejo de Rejeitos | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-08-06 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova revisou o Plano de Manejo de Rejeito dos Trechos 6 e 7. O contexto "Margens Instáveis" será substituido pelo contexto de "Margens". Neste contexto entram todas as margens dentro do trecho em questão. Em função da vistoria, serão identificados os pontos sem medidas de controle de erosão, com potencial instabilidade, que precisam de uma solução de manejo de rejeito. No entanto, os depósitos nas margens, que já possuem medidas de controle de erosão, não serão considerados como um contexto específico no processo de tomada de decisão, uma vez que os mesmos já possuem uma alternativa de manejo executada. Por outro lado, será ressaltado que a identificação de novos locais com potencial instabilidade de rejeito nas margens ou com necessidade de manutenção, deverá ser realizada pela Fundação Renova através das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão e de disciplinamento de drenagens. Estas rotinas implicam em visitas periódicas, percorrendo as margens ao longo de todo o Trecho, avaliando o estado das obras implantadas e identificando locais com potencial de erosão. Para estes novos locais identificados como com potencial de instabilidade, serão aplicadas as soluções de manejo escolhidas.
3 | Requisição 07 do RT DGRD SEMAD / NAP – MG IBAMA 01/2018 continua pendente de conclusão e aprovação | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Não Aplicável | NA | NA | NA | NA | Ação definida como responsabilidade da equipe técnica do IBAMA.
4 | Apresentar cronograma com os prazos para execução das obras nas margens onde foram identificados processos erosivos | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | NA | Não | NA | Concluída | Em 31/07/2018, a Fundação Renova enviou para os representantes da CT-GRSA, por e-mail, um link no Sharepoint (plataforma de compartilhamento de dados oficiais) para inserção dos dados das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão (relatórios e fichas de inspeção). Esse link será mensalmente atualizado com novos dados.
5 | Apresentar projeto com detalhamento de como será a implementação das alternativas de manejo para os contextos A1 e A2 | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-08-06 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova, no âmbito do Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 (PG25), elaborou relatório com especificação técnica dos projetos executivos de restauração florestal. Assim como realizado para o Trecho 8, os projetos dos Trechos 6 e 7 serão elaborados de acordo com o cronograma da Aplicação do Plano de Manejo dos Trechos 6 e 7. Conforme os projetos executivos sejam elaborados, a Fundação Renova irá protocola-los na CT-GRSA.
6 | Apresentar proposta para acompanhamento online (ex: no sharepoint) da implementação das ações do Plano de Manejo de Rejeitos de todos os trechos | Trechos 6 e 7 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | NA | Não | NA | Concluída | Em 31/07/2018, a Fundação Renova enviou para os representantes da CT-GRSA, por e-mail, um link no Sharepoint (plataforma de compartilhamento de dados oficiais) para inserção dos dados das rotinas de manutenção das obras de controle de erosão (relatórios e fichas de inspeção). Esse link será mensalmente atualizado com novos dados.
7 | Realizar as adequações solicitadas na reunião, incluindo: 1) Incluir etapa de seleção das lagoas (métodos de sorteio) 2) Ampliar o número de lagoas a sofrerem intervenções | Lagoas Marginais | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-08-06 | Sim | 2018-08-06 | Concluída | A Fundação Renova concorda com esta necessidade de avaliação detalhada das lagoas marginais. Desta forma, foi elaborado um escopo técnico específico sobre o assunto, em que descreve a metodologia de levantamento de informações de background, quantidade de lagoas para projeto piloto, parâmetros e frequências de monitoramento ambiental e elaboração de projetos de intervenção. Este escopo técnico foi apresentado e protocolado na CT-GRSA. A próxima etapa prevista é a contratação do escopo técnico, tais atividades serão reportadas nas reuniões da CT-GRSA.
8 | Protocolar TR e apresenta-lo na CT-Bio e na CT-Flor, com cópia do ofício a CT-GRSA | Lagoas Marginais | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-08-09 |  |  | Em andamento | A Fundação Renova concorda com esta necessidade de avaliação detalhada das lagoas marginais. Desta forma, foi elaborado um escopo técnico específico sobre o assunto, em que descreve a metodologia de levantamento de informações de background, quantidade de lagoas para projeto piloto, parâmetros e frequências de monitoramento ambiental e elaboração de projetos de intervenção. Este escopo técnico foi apresentado e protocolado na CT-GRSA. A próxima etapa prevista é a contratação do escopo técnico, tais atividades serão reportadas nas reuniões da CT-GRSA.
9 | Protocolar revisão do documento devido a solicitação da consultoria responsável | Trecho 8 | 2018-07-11 | Ata de Reunião | Requisição | 2018-07-20 | Sim | 2018-07-27 | Concluída | A Fundação Renova disponibilizou o material revisado por e-mail em 26/07/2018 e protocolou o material em 27/07/2018. Protocolo nº 00719071-1501-2018.