RELATÓRIO DE REUNIÃO

| Data: 21/02/2017 |  |  | Início: 19hs | Término: 20hs30min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF) |  |  |  |  |
| Reunião: Reunião de Grupos de Trabalho de Paracatu |  |  |  |  |
| Redação da Ata: Cristiano Pimenta Rocha |  |  |  |  |
| Participantes |  | Identificação: |  |  |
| 1 | Célia Fonseca | Fundação Renova |  |  |
| 2 | Tamra Marques | Fundação Renova |  |  |
| 3 | Bruno Fialho Delfino | Fundação Renova |  |  |
| 4 | Ana Carolina Nunes Gonçalves | Fundação Renova |  |  |
| 5 | Cristiano Pimenta Rocha | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 6 | Fernanda Mendes de Carvalho | Fundação Renova |  |  |
| 7 | Cleide Braz | Synergia Socioambiental |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Ana Carolina Nunes Gonçalves, analista de socioeconomia da Fundação Renova, inicia a reunião comentando sobre quais eram os objetivos propostos para a assembleia informativa ocorrida em 14/02/2017, sendo eles: apresentação dos estudos das novas áreas para o reassentamento (ampliação); atualização do status de compra dos terrenos anfitriões para o reassentamento; e a apresentação da metodologia diagnóstico/escuta a ser realizado pela assessoria técnica Cáritas junto aos atingidos de Paracatu de Baixo.

- A assessoria técnica Caritas avaliou que a Fundação Renova não cumpriu satisfatoriamente a pauta da assembleia informativa (14/02/2017) relativamente ao status de compra dos terrenos anfitriões para o reassentamento. No entendimento da assessoria, a não confirmação da aquisição dos terrenos junto aos proprietários faz com que a comunidade permaneça insegura em relação ao futuro do reassentamento de Paracatu de Baixo. A Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo reitera que a paciência da comunidade está se esgotando em relação à confirmação da compra dos terrenos.

- Luzia Nazaré, representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, coloca que em sua percepção a comunidade não foi esclarecida de forma satisfatória em relação às pautas propostas, e que a mesma terminou o encontro mais confusa do que quando chegaram para a assembleia.

- Ana Carolina coloca que, no entendimento da Fundação, a pauta da assembleia não se tratava de uma retratação e sim de uma complementação de informações, em que seria explicitado para a comunidade o motivo da Fundação Renova estar visitando e estudando novas áreas para o reassentamento. Segundo ela, o motivo seria a existência de um número impreciso de pessoas/famílias que entrarão no planejamento da nova comunidade de Paracatu de Baixo.

- A representação da assessoria técnica Caritas apontou que durante a assembleia informativa, algumas falas de representantes da Fundação Renova reforçaram a ideia de uma segmentação da comunidade entre uma porção ‘urbana’ e uma porção ‘rural’. Na visão da assessoria já havia sido alinhado para a assembleia que a comunidade seria tratada como um todo, procurando evitar termos que segmentam a comunidade. Segundo eles, o fato pode ocasionar conflitos comunitários, já que os sitiantes estão sendo vistos por parte da comunidade como culpados pelo ‘travamento’ do processo de reassentamento.

- Carmem Macedo, representante da assessoria técnica Caritas, coloca seu desapontamento com a fala de Álvaro Pereira (Fundação Renova) durante a assembleia, quando o mesmo afirmou que a assessoria técnica tiraria uma nova lista com o nome de quem deve ir para o reassentamento. Ela argumenta que teve necessidade de justificar a fala de Álvaro para a comunidade, já que a assessoria não possui o poder decisório de dizer quem deve ou não ser reassentado.

- Ana Carolina coloca que a assessoria técnica não apresentou a metodologia do diagnóstico, deixando de cumprir uma das pautas, e que o fato também deixou a comunidade sem a noção clara do que se trata a nova ação prevista para o reassentamento. Ela também reiterou que Carmem da assessoria técnica também utilizou termos que segmentam a comunidade entre porção ‘urbana’ e porção ‘rural’.

- A comissão de atingidos de Paracatu de Baixo e sua assessoria técnica defendem o posicionamento que a Fundação Renova e a empresa Samarco devem assumir a responsabilidade pelo insucesso do planejamento do reassentamento e da compra dos terrenos. Na visão deles, a empresa como causadora do dano deve chamar para si toda a responsabilidade, já que corresponsabilizar a Comissão de Atingidos pelas falhas no processo, coloca a mesma em uma posição desfavorável perante a comunidade.

- A Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo entende que o prazo final para o reassentamento deve ficar claro para a comunidade, e que a conscientização e o esclarecimento destes prazos devem partir da Fundação Renova.

- José Carlos Honorato, representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, afirma que a Fundação Renova está jogando a Comissão de Atingidos contra a comunidade, devido ao fato de estarem “enrolando” na compra dos terrenos.

- Ana Carolina Nunes Gonçalves responde que a responsabilidade pela aquisição dos terrenos é exclusivamente da Fundação Renova, que de forma alguma existe a intencionalidade de colocar a comissão de atingidos contra a comunidade, e que esta alegação não procede em nenhuma instancia.

- Bruno Fialho, representante da Fundação Renova, reitera que gostaria de trazer uma posição mais firme em relação à compra dos terrenos, mas que, porém, não podem afirmar algo que não está totalmente concreto somente para amenizar o cenário de ansiedade da comunidade.

- Felipe Cardoso, representante da assessoria técnica, coloca que as negociações dos terrenos estão se delongando em excesso, e que se os proprietários começarem a criar muitos entraves a Fundação deve partir para um pedido de desapropriação fundiária. Ele coloca a necessidade de se trazer um cronograma de compra dos terrenos e verificar com agilidade a questão cartorial dos mesmos. Felipe defende a posição de que a comunidade e a Comissão não podem ficar à mercê de uma especulação imobiliária.

- Airton Sales, representante da comunidade e ex-membro da Comissão de Atingidos, acusa a Fundação Renova de ter utilizado a estratégia de confundir o entendimento da comunidade com distrações em relação às pautas a serem cumpridas.

- Ana Carolina retoma como aconteceu a definição da lista para a votação dos terrenos, afirmando que no momento está acontecendo a integração de um novo universo para o planejamento do reassentamento, que qualifica um novo ponto de partida.

- Cristiano Pimenta Rocha, representante da consultoria Herkenhoff&Prates, defende a posição de que antes da votação para escolha da área anfitriã, a Fundação Renova alertou a Comissão dos riscos de se incluir apenas alguns sitiantes em detrimento de outros, aconselhando que todos deveriam participar da votação e que seria inviável alocar estes sitiantes no terreno de Lucila devido ao tamanho das propriedades. Ele relembra que a Fundação afirmou que alocaria estes sitiantes no entorno do terreno de Lucila, adquirindo áreas para a alocação destes.

- Cristiano Pimenta frisa que o processo de reassentamento é uma construção coletiva, e que a partir do momento em que a Comissão de Atingidos e a assessoria possuem poder decisório para interferir no planejamento das ações, são também corresponsáveis pelos resultados colhidos.

- Rosária Ferreira Duarte Frade admite que a comissão deve assumir sim certas responsabilidades, mas que a mesma possui o direito de rever seus posicionamentos. Porém, ela frisa que, no seu entendimento, a Fundação e a empresa Samarco é que devem assumir para si a responsabilidade pelo processo como um todo.

- Marcos Calazans, representante do GEPSA, afirma que a garantia de acesso à informação e a realização de estudos detalhados que permitissem uma leitura da dinâmica social da comunidade deveria ter norteado as ações da empresa Samarco e Fundação Renova para planejar o reassentamento. Ele frisa que o reforço de uma cisão ‘urbana/rural’ é pernicioso para o processo, bem como colocar questões como o pagamento do IPTU também desagrega o processo, pois em sua visão, são argumentos que não deveriam ser utilizados para estrategiar o reassentamento.

- Ana Carolina responde que não foi possível obter o subsidio de informações socioeconômicas da comunidade, e que neste sentido é preciso criar alternativas para suprir o déficit informacional que existe no processo de reassentamento. Ela frisa que, após a definição do MasterPlan, será realizado o refinamento de acordo com as informações que serão coletadas no futuro.

- A assessoria técnica defende o posicionamento de que corresponsabilizar a comissão de atingidos por possíveis falhas no processo trata-se de uma atitude grave, que deve ser explicitada ao Ministério Público caso a Fundação Renova permaneça afirmando o fato.

- Felipe Cardoso afirma que os ruídos de comunicação agravam a condição de sofrimento da comunidade, e que devido ao prazo de mais dois anos para a reconstrução da comunidade, a Fundação deve propor ações para amenizar esta situação. Ele frisa que chegou o momento de começar a discutir ações que extrapolam somente as ações do reassentamento.

- Carmem Macedo defende que não apresentar a metodologia do diagnóstico não agravou a falta de entendimento da comunidade durante a assembleia. Rosária complementou que ela foi quem aconselhou Carmem a não apresentar a metodologia, pois considerou que a comunidade já estava desgastada em excesso pelo andamento polêmico da assembleia.

- Célia Fonseca, representante da Fundação Renova, fornece informações referentes à aquisição de um novo imóvel para alocação do escritório da Comissão de Atingidos e da definição de um regimento para utilização de outro imóvel que será utilizado para reprodução das manifestações culturais das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

- Sem mais assuntos a tratar a reunião se encerra.

LISTA DE PRESENÇA

REGISTRO FOTOGRÁFICO: