RELATÓRIO DE REUNIÃO

| Data: 21/03/2017 | Início: 18:50 | Término: 20:50 |
| --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Atingidos |  |  |
| Reunião: Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo |  |  |
| Redação do relatório: Ana Luiza Ribeiro (Herkenhoff & Prates |  |  |
| Público participante (entidades, organizações, empresas, órgãos públicos, etc) |  |  |
| Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo |  |  |
| Cáritas Barasileira |  |  |
| Membros da Comunidade de Paracatu de Baixo |  |  |
| Fundação Renova |  |  |
| Consultoria Herkenhoff & Prates |  |  |
| Consultoria Synergia |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Tamara e Ana Carolina Nunes, analistas da Fundação Renova, iniciaram a reunião repassando as pautas e relembrando os encaminhamentos. Na sequência, seguem os pontos abordados.

- Foi solicitado pela Comissão e Assessoria Técnica as informações do andamento da compra dos terrenos nos quais serão reassentadas as famílias de Paracatu de Baixo. Bruno Fialho, da frente de reassentamento da Fundação Renova, esclareceu que o status é o mesmo, com expectativa de pagamento da primeira parcela da compra até o fim do mês de março. Informou que os proprietários já estão com a minuta do contrato para apreciação. A Comissão reafirmou que quer obter a cópia do contrato. Membros da Fundação alegaram que, por conter valores, precisam resguardar os proprietários e não podem divulgar. Diante disso, a Comissão ressaltou que deseja obter algum comprovante de que o pagamento da primeira parcela foi realizado.

- Representantes da Dávila Engenharia apresentaram as pequenas alterações feitas no plano urbanístico solicitadas pela Comissão na reunião anterior, quais sejam: alteração do local do cemitério e redução da rotatória da “entrada” da comunidade. Feito isso, entregaram à Comissão, explicando detalhadamente, os mapas solicitados para a realização do exercício de redesenho do masterplan.

- A Comissão, liderada por membros da Assessoria Técnica avaliou, durante 40 minutos, a alocação dos terrenos, modificando algumas posições. Por fim, as adequações foram afixadas no mapa para posterior retificação técnica da Dávila. Membros da comunidade ressaltaram que havia poucos integrantes da Comissão presentes mas, mesmo assim, as alterações foram validadas pelo grupo.

- Ana Carolina Nunes, da frente de reassentamento da Fundação Renova, explicou aos presentes do que se trata a Câmara Técnica, a saber: uma instância de fiscalização e planejamento das ações de reparação realizadas pela Fundação Renova. A Câmara é composta por órgãos públicos municipais, estaduais e federal, além dos membros da Fundação. Ana Carolina convidou a Comissão e Assessoria a integrarem o grupo que irá elaborar os indicadores de reassentamento para apresentação à Câmara Técnica. A Comissão se reunirá para deliberar sobre o assunto, indicando uma resposta posteriormente.

- Célia, da frente de diálogo da Fundação Renova, informou que esteve em reunião com o Padre Reginaldo para discutir sobre a reabertura da igreja da comunidade. O Padre solicitou uma reunião entre a Fundação e a advogada da Diocese para melhores esclarecimentos sobre o uso e a segurança da Igreja. Ela informou, ainda, que se reuniu com a Prefeitura de Mariana para verificar a utilização da capela de velório e do cemitério municipal pela comunidade de Paracatu de Baixo. Esclareceu que os espaços estão abertos a qualquer cidadão marianense, sem nenhuma restrição, levando, ainda, as desculpas da Prefeitura à comunidade quanto ao fato de uma funerária ter negado acesso a membros da comunidade quando do falecimento do Sr. Alexandre. A comunidade frisou que não tem a intenção de realizar velórios na sede do município, sendo em casa ou no cemitério. Justificou que muitos não se sentem à vontade de fazer tal ritual em uma casa que não é própria e que esse rito deve ser feito na comunidade na qual têm raízes.

- Dúlio, líder do Programa de Patrimônio e Resgate Histórico da Fundação Renova, apresentou-se, esclareceu o objetivo do programa e informou que, no momento, a igreja não pode ser reaberta devido à falta de laudo conclusivo que ateste a segurança do local. Bruno Fialho complementou que será feito um laudo cautelar dentro de 30 dias, concluindo sobre a utilização do espaço e repassado para a Defesa Civil para a possível liberação. De qualquer maneira, mesmo com um laudo que permita a utilização, pequenos reparos devem ser feitos para possibilitar o acesso. Desta forma, estabeleceu-se coletivamente que a solução paliativa ainda é instalação de uma tenda, tendo em vista a negativa da comunidade sobre a utilização do cemitério municipal. Paralelamente, a Fundação dará andamento às atividades necessárias para reabertura da igreja. Funcionários da Fundação Renova identificarão geograficamente o local no qual foram realizadas as últimas festas religiosas da comunidade para contatar os proprietários.

- Tamara solicitou a inclusão de uma pauta no próximo encontro: explicação sobre as intervenções a serem realizadas no tributário que passa por Paracatu de Baixo. Relembrou que essa demanda partiu da própria comunidade, que verificou que após o rompimento o curso do córrego foi alterado, empoçando água e acumulando lixo. Tamara informou que o técnico da área de recuperação ambiental estará presente para explicar detalhadamente o planejamento da obra e, feito isso, a Fundação Renova fará uma abordagem individual aos proprietários de terrenos pelos quais o tributário passa. A Assessoria Técnica relembrou que solicitou ao técnico responsável o planejamento da obra quando esse assunto foi abordado em Reunião Geral. Desta forma, Tamara fará a solicitação internamente e encaminhará a documentação.

- Letícia Aleixo, do Ministério Público de Minas Gerais, realizou a leitura da ata da reunião do grupo de trabalho ocorrido no dia 07 de março de 2017 que determinou as premissas, critérios e listagem de famílias previstas no Masterplan.

- A reunião é encerrada às 20:50 horas.

LISTA DE PRESENÇA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO: