## Plan2
PROJETO/PROCESSO/INTERNO | MUNICIPIO | PROPRIETARIO | ITEM | IDENTIFICACAO ITEM | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | CONTRATADA | TIPO ACAO | UNIDADE | REAL | PREVISTO | LATITUDE | LONGITUDE | QNT. PREVISTO UNITARIA | QNT. REAL UNITARIA | TOTAL 2015 | TOTAL 2016 | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | DATA_CONCLUSAO | STATUS | AVANÇO FÍSICO | SEM 51 | SEM 52 | SEM 52 | SEM 52 | STATUS EY I01 (ESCOPO) | CONSIDERADO NO INDICADOR I01? | STATUS EY I02 (TERMOS) | CONSIDERADO NO INDICADOR I02? | REVISÃO DIAGNOSTICO | IDENTIFICACAO ITEM REV09 | VISTORIADOS E&Y | TR | TA | OS/ PROJETO | TE | ENDEREÇO
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0001 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 11.4 | 11.4 | 20°14'7.21"S | 43°25'12.21"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0001 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 1 - BENTO/BARRAGEM
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0002 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 8.6 | 8.6 | 20°15'29.69"S | 43°21'32.38"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0002 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 2 – BICAS
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0003 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 6.6 | 6.6 | 20°16'13.16"S | 43°17'51.05"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0003 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 3 - PONTE DO GAMA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0004 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 3.65 | 3.65 | 20°17'14.21"S | 43°17'7.03"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0004 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 4 - PONTE DO GAMA X PONTE AGUAS CLARAS – MARGEM DIREITA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0005 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 4.95 | 4.95 | 20°17'16.78"S | 43°16'29.85"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0005 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 5 - PONTE DO GAMA X PONTE AGUAS CLARAS – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0006 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 7.02 | 7.02 | 20°18'16.49"S | 43°14'27.35"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0006 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 6 - PONTE AGUAS CLARAS X PARACATU – MARGEM DIREITA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0007 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 6.58 | 6.58 | 20°18'11.00"S | 43°14'28.01"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0007 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 7 - PONTE AGUAS CLARAS X PARACATU – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0008 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 1.6 | 1.6 | 20°17'6.96"S | 43°11'41.11"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0008 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 8 - PARACATU X PONTE BUCAO – MARGEM DIREITA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0010 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 1.3 | 1.3 | 20°16'41.99"S | 43°12'9.83"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0010 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 1D - PEDRAS X PONTE BUCAO – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0011 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 6.8 | 6.8 | 20°16'26.49"S | 43°9'29.39"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0011 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 11 - PONTE CAMPINA-BARRETO X GESTEIRA – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0014 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 5.44 | 5.44 | 20°15'57.81"S | 43°6'7.87"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0014 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 14 - GESTEIRA X PONTE CORVINAS – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0015 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 0.6 | 0.6 | 20°17'17.12"S | 43°4'48.31"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0015 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 15 - PONTE CORVINAS X PONTE DO ONCA – MARGEM DIREITA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0017 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 4 | 4 | 20°17'8.68"S | 43°3'11.04"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0017 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 17 - PONTE DO ONCA X PONTE COPASA – MARGEM ESQUERDA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0018 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 1.2 | 1.2 | 20°17'21.80"S | 43°3'3.37"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0018 | OK | NA | NA | NA | OK | TRECHO 18 - PONTE ONCA X PONTE BARRA LONGA – MARGEM DIREITA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC-0020 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 3.32 | 3.32 | 20°18'25.18"S | 43°15'1.66"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT-0020 | OK | NA | NA | NA | OK | EQUIPE 1 - INICIO DO TRECHO 7 - PARACATU
PROJETO | MARIANA | DER | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC-0021 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 4.72 | 4.72 | 20°23'44.09" | 43°8'42.90"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-06 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PAVMT-0001 | OK | NA | NA | NA | OK | EQUIPE 2 - INICIO DO TRECHO 1 – TREVO X ACAIACA
PROJETO | MARIANA | DER | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC-0022 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 15.7 | 15.7 | 20°21'45.59"S | 43°8'36.80"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-06 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PAVMT-0002 | OK | NA | NA | NA | OK | EQUIPE 2 - INICIO DO TRECHO 2 – ACAIACA X BARRA LONGA
PROJETO | MARIANA | DER | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC-0023 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 0.71 | 0.71 | 20°12'55.60"S | 43°11'59.10"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-01-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PAVMT-0003 | OK | NA | NA | NA | OK | EQUIPE 3 - CLAUDIO MANOEL 1
PROJETO | MARIANA | DER | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC-0024 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 0.29 | 0.29 | 20°12'21.12"S | 43°12'13.55"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-30 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PAVMT-0004 | OK | NA | NA | NA | OK | EQUIPE 3 - CLAUDIO MANOEL 2
PROJETO | MARIANA | CARLOS LEAL BARBOSA/FAZENDA BUCAO | PROPRIEDADES RURAIS | RFEDI-0001 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0035 - OBRAS DE REMOCAO DE MATERIAL | UND | 1 | 1 | 20°16'22.41"S | 43°9'43.81"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-02-01 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | REMREJ-0001 | OK | NA | OK | OK | OK | CAMPINAS
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | PONTE | RCPON-0003 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | ACIONAR EXECUTORA PARA SOLICITAR REPAROS NA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PF0153 - RECONSTRUCAO DE PONTES | UND | 1 | 1 | 20°16´08.46”S | 43°10´14.49”O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-02-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PONTE-0003 | OK | NA | NA | NA | OK | PONTE DE CAMPINA X BARRETO
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | PONTE | RCPON-0004 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | ACIONAR EXECUTORA PARA SOLICITAR REPAROS NA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PF0153 - RECONSTRUCAO DE PONTES | UND | 1 | 1 | 20°16´13.16”S | 43°17´51.05”O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-02-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | PONTE-0004 | OK | NA | NA | NA | OK | PONTE DO GAMA
PROJETO | MARIANA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA | PONTE DE CABO DE ACO | RCPON-0013 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | A CONTRATAR ( GUARDA-CHUVA DE PONTES) | PF0153 - RECONSTRUCAO DE PONTES | UND | 1 | 1 | 20°16'49,35'' | 43°11'52,84'' | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | PTACO-0006 | OK | NA | NA | NA | OK | PEDRAS II ACESSO AOS SITIOS
PROJETO | MARIANA | JOAO CELESTINO ARCANJO FILHO | MATA BURRO | RCEAP-0018 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°17'40.80" | 43°15'04.00" | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-02-08 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | MATB-0012 | OK | NA | OK | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | FRANCISCO DE OLIVEIRA MIRANDA | PORTEIRA | RCEAP-0033 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°16'18.16" | 43°11'55.01" | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-30 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO CONFORME | Não | 10 | PORT-0002 | OK | NA | NOK | NOK | NOK | PEDRAS
| MARIANA | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PARACATU | BEM PUBLICO | RFPUB-0005 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0033 - REFORMA DE BENS PUBLICOS | UND | 1 | 1 | 20°18'16.24" | 43°13'22.70" | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2017-01-01 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO CONFORME | Não | 10 | RFCOM-0005 | NOK | NA | NOK | NOK | NOK | PARACATU DE BAIXO - CEMITERIO
PROJETO | MARIANA | JOHN JESUS MOL PEIXOTO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI-0010 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0004 | NOK | NA | OK | OK | NOK | PARACATU DE BAIXO
PROJETO | MARIANA | JOSE GONCALVES CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI-0011 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'14.38" | 43°10'16.13" | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-11 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0005 | OK | NA | OK | OK | OK | BARRETO
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA DA PENHA DE CASTRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI-0012 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'18.38" | 43°9'10.73" | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2015-12-18 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0006 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO MOINHO - GESTEIRA
PROJETO | MARIANA | JOSE IGNACIO ANASTACIO | REDE HIDRAULICA | RCEAP-0047 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°16'22.86"S | 43°10'5.23"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | REDHID-0003 | OK | NA | OK | OK | OK | CAMPINAS
PROJETO | MARIANA | PEDRO MARTINS DUTRA | REDE HIDRAULICA | RCEAP-0054 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°16'15.36" | 43°10'11.23" | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | REDHID-0010 | OK | NA | OK | OK | OK | CAMPINAS
PROJETO | MARIANA | NILSON HELENO DE PAULA/SITIO CARVOEIRA | REDE HIDRAULICA | RCEAP-0055 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 2 | 2 | 20.279069° | 43.295662° | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | REDHID-0011 | OK | NA | OK | OK | OK | PONTE DO GAMA
PROJETO | MARIANA | ANTONIO COTA DE OLIVEIRA | CERCA GERAL | RCEAP-0200 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 946.271 | 946.271 | 20.285468° | 43.286552° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-04-19 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0013 | OK | NA | NA | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | ANTONIO MARCOS CHAVES TEIXEIRA | CERCA GERAL | RCEAP-0203 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 468.504 | 858.992 | 20.281073° | 43.194807° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-01-10 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0016 | OK | NA | NA | OK | OK | PEDRAS
PROJETO | MARIANA | CLODOARDO CARNEIRO CERCEAU | CERCA GERAL | RCEAP-0207 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 6286.3296 | 6286.3296 | 20.298461° | 43.197995° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-01-17 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0020 | OK | NA | NA | OK | OK | PEDRAS
PROJETO | MARIANA | GERALDO ALFENAS TAVARES | CERCA GERAL | RCEAP-0214 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 640.1221 | 640.1221 | 20.290695° | 43.261481° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-09 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0027 | OK | NA | NA | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | JAIR ROSA CARNEIRO | CERCA GERAL | RCEAP-0223 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 224.9043 | 224.9043 | 20.271405° | 43.169502° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-08 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0036 | OK | NA | NA | OK | OK | CAMPINAS
PROJETO | MARIANA | MARIA DAS GRACAS TAVARES MOL | CERCA GERAL | RCEAP-0245 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 437.2323 | 437.2323 | 20.294625° | 43.259228° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-04-10 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0058 | OK | NA | NA | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | MARINO D'ANGELO JUNIOR | CERCA GERAL | RCEAP-0254 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 227.4665 | 227.4665 | 20.306476° | 43.251091° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CERCA-0067 | OK | NA | NA | NOK | NOK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | MAURO LUCIO SANTOS PAIS PINTO | CERCA GERAL | RCEAP-0256 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 313.261 | 313.261 | 20.269801° | 43.295940° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CERCA-0069 | OK | NA | NA | NOK | NOK | PONTE DO GAMA
PROJETO | MARIANA | PAULO CESAR MENDES | CERCA GERAL | RCEAP-0259 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 1721.393 | 1721.393 | 20.245296° | 43.415663° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-04-10 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0072 | OK | NA | NA | OK | OK | MARIANA
PROJETO | MARIANA | SEBASTIAO CELESTINO ARCANJO | CERCA GERAL | RCEAP-0265 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 864.534 | 864.534 | 20.303079° | 43.244796° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-18 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0078 | OK | NA | NA | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | GUMERCINDO DE SOUZA | CERCA GERAL | RCEAP-0267 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 236.3862 | 236.3862 | 20.291539° | 43.264136° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-21 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0080 | OK | NA | NA | OK | OK | PARACATU DE CIMA
PROJETO | MARIANA | MARIA BARNABE CARNEIRO DE CASTRO | CERCA GERAL | RCEAP-0281 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 917.4911 | 917.4911 | 20.279544° | 43.157323° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-25 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0094 | OK | NA | NA | OK | OK | BARRETO
PROJETO | BARRA LONGA | LISCIO JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO | CURRAL | RCEAP-0008 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°16'25.06"S | 42°59'44.83"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-10-05 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CURR-0008 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO SAO GONCALO - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERREIRA LANA | CURRAL | RCEAP-0009 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 0 | 1 | 20°16'10.45"S | 42°59'33.91"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CURR-0009 | OK | NA | OK | OK | NOK | SITIO SAO LUIS - SAO GONCALO
PROJETO | BARRA LONGA | JOEL JOSE DE CASTRO | CURRAL | RCEAP-0020 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°15'41.05"S | 43° 7'40.06"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CURR-0020 | OK | NA | OK | OK | NOK | SITIO CIDREIRA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | EDER FELIPE DA SILVA | CURRAL | RCEAP-0021 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 0 | 1 | 20° 15.888'S | 43° 7.778'O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CURR-0021 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 647
PROJETO | BARRA LONGA | SINESIO ANTONIO ROLA CARNEIRO | MATA BURRO | RCEAP-0027 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA RURAL) | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | UND | 1 | 1 | 20°17'50.42"S | 43° 3'53.06"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2016-12-27 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | MATB-0001 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO FLORESTA
PROJETO | BARRA LONGA | EFIGENIA CARDOSO MESQUITA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0003 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'10.03"S | 43° 2'41.45"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0003 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 618
PROJETO | BARRA LONGA | MARLY APARECIDA MESQUITA COSTA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0005 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'9.78"S | 43° 2'56.24"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-09 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0005 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 610
PROJETO | BARRA LONGA | ROMILDA NOEMIA DA SILVA VICENTE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0006 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'10.47"S | 43° 2'57.96"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-05 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0006 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 630
PROJETO | BARRA LONGA | ZULMAR FIGUEIREDO COTTA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0007/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 0 | 1 | 20°16'59.78"S | 43° 2'41.45"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.98 |  | EM ANDAMENTO | 98% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0007 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 340
PROJETO | BARRA LONGA | MARGARIDA MARIA SIQUEIRA PEREIRA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0008/A | 2018-05-01 | 2018-10-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 0 | 1 | 20°16'55.13"S | 43° 2'30.99"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0008 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 12
PROJETO | BARRA LONGA | LUCIANA APARECIDA CARVALHO ROLA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0010/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.55"S | 43° 2'36.96"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-12-12 | CONCLUIDO | 100% | 100% |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0010 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 198
PROJETO | BARRA LONGA | VALDELICE COTA CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0011/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.78"S | 43° 2'27.21"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0011 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 44/46 (PRACA) (2ª PAV)
PROJETO | BARRA LONGA | FABIO JESUS DE CARVALHO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0012/A | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.19"S | 43° 2'31.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-11 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0012 | OK | NA | OK | OK | OK | PRACA JOAO LUCIO BARRETO 30
PROJETO | BARRA LONGA | FERNANDO ANTONIO PIMENTA TRINDADE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0013 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.14"S | 43° 2'29.65"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-07-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0013 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 45 (PRACA) TERREO
PROJETO | BARRA LONGA | VIRGILIO ANTONIO ROMUALDO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0016 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.94"S | 43° 2'28.06"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-17 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0016 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 43 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | VALDELICE COTA CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0017 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.79"S | 43° 2'27.29"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0017 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 44/46 (PRACA) (1ª PAV)
PROJETO | BARRA LONGA | JOAO DE FREITAS | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0018 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.12"S | 43° 2'35.65"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0018 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 154
PROJETO | BARRA LONGA | FERNANDO ANTONIO PIMENTA TRINDADE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0019 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.79"S | 43° 2'29.53"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-07-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0019 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 45 (PRACA) TERREO (CONSTRUCAO)
PROJETO | BARRA LONGA | DALILA ROCHA FREITAS DOS REIS | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0021 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.55"S | 43° 2'32.53"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0021 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 56
PROJETO | BARRA LONGA | JANAINA FERNANDES QUINTAO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0023 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.65"S | 43° 2'37.34"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0023 | OK | NA | OK | NOK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 201 A (SUPERIOR)
PROJETO | BARRA LONGA | TEREZINHA FERREIRA CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0025 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.29"S | 43° 2'27.98"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-14 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0025 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 29
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA APARECIDA LANNA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0026 | 2018-08-15 | 2019-02-15 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 0 | 1 | 20°16'57.23"S | 43° 2'28.86"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0026 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 47 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA GORETTI LANNA ROLA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0028 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.53"S | 43° 2'25.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-07 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0028 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA MATIAS BARBOSA, MORRO VERMELHO 121
PROJETO | BARRA LONGA | HAROLDO FERREIRA TRINDADE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0030 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'54.22"S | 43° 2'26.13"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-02 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0030 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 118A (PRACA) TERREO
PROJETO | BARRA LONGA | MARCO ANTONIO FERREIRA XAVIER | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0031 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'52.67"S | 43° 2'27.11"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0031 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 199 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA APARECIDA SIQUEIRA MOL | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0032 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.67"S | 43° 2'26.53"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0032 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 85 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | LOSANGELES DE PAULA DOMINGOS FREITAS | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0033 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.16"S | 43° 2'27.22"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0033 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 18 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | ALEXSANDRO ADAO CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0034 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.54"S | 43° 2'30.03"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0034 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 53B (PRACA) (2ª PAV)
PROJETO | BARRA LONGA | DANIELLE MAGALHAES SIQUEIRA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0035 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-04-07 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0035 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 110 (2ºPAV)
PROJETO | BARRA LONGA | DANIELLE MAGALHAES SIQUEIRA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0036 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.71"S | 43° 2'37.69"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0036 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 110A (1ºPAV)
PROJETO | BARRA LONGA | RICARDO LANNA XAVIER | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0039 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.53"S | 43° 2'27.11"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-02-02 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0039 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA S/N
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERNANDO GOMES | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0046 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'51.90"S | 43° 8'15.93"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-06 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0046 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA CORVINAS - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | CLEVIO JOAO GOMES | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0047 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'0.17"S | 43° 5'55.00"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-24 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0047 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA BELA VISTA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE CARLOS FIGUEIREDO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0048 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'25.42"S | 43° 7'7.92"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0048 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA DO GONGO - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | ZILMAR MARCELO COTA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0049 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'23.76"S | 43° 7'32.09"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-01-30 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0049 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA MANDIOCA (ALEMAO) - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERNANDO GOMES | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0050 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'8.32"S | 43° 8'41.03"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0050 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA CORVINAS - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | LADIR DE JESUS PEREIRA COTA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0053 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'28.35"S | 43° 7'23.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-14 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0053 | OK | NA | OK | OK | OK | VILA EMANUEL BENEDITO GOMES, GESTEIRA S/N
PROJETO | BARRA LONGA | ANTONIO VALLE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0054 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'28.38"S | 43° 7'23.94"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-24 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0054 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CAFURNA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | DIRCEU DA LUZ | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0056 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'47.15"S | 43° 8'13.51"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0056 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CIDREIRA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | JOEL JOSE DE CASTRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0057 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'45.26"S | 43° 8'12.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO CONFORME | Não | 10 | RFRES-0057 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CIDREIRA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | CRISTIANO SOARES | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0059 | 2018-09-01 | 2018-10-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'49.62"S | 43° 6'36.06"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0059 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA TOMAZ DE AQUINO COTA 150 GESTEIRA VELHA
PROJETO | BARRA LONGA | JAFE LINO DE CASTRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0060 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°15'37.23"S | 43° 7'30.55"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-08 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO CONFORME | Não | 10 | RFRES-0060 | OK | NA | OK | OK | OK | LOTEAMENTO MARGEM ESQUERDA DO RIO
PROJETO | BARRA LONGA | ALTAIR DA SILVA VITAL | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0061 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'0.56"S | 43° 2'56.49"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-05 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0061 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 365B
PROJETO | BARRA LONGA | AMAURI FERREIRA LANA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0062 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.32"S | 43° 2'4.73"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0062 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 539
PROJETO | BARRA LONGA | BERNARDO ROQUE TRINDADE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0063 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'58.59"S | 43° 2'2.42"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-07-21 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0063 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 465
PROJETO | BARRA LONGA | HELI FERREIRA LANA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0069 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.54"S | 43° 2'0.78"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-31 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0069 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 545
PROJETO | BARRA LONGA | ITAMAR CORREA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0070 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'58.75"S | 43° 2'1.46"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0070 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 551
PROJETO | BARRA LONGA | HAMILTON PEREIRA BARRETO/FAZENDA CAPELA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0071 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'58.93"S | 43° 2'1.19"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2015-12-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0071 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 623
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERREIRA LANA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0073 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.62"S | 43° 1'59.43"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0073 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 573
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE ROLA CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0075 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'57.11"S | 43° 2'5.14"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-02-21 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0075 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 593
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE VENANCIO MENDES | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0076 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.22"S | 43° 2'0.01"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-05 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0076 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 397
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA DE LOURDES VALENTIM | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0077 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.81"S | 43° 2'5.31"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-06-02 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0077 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 387A
PROJETO | BARRA LONGA | BERNARDO ROQUE TRINDADE | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0078 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.30"S | 43° 2'5.39"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-05 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0078 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 583
PROJETO | BARRA LONGA | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0079 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.12"S | 43° 2'0.36"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0079 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 365
PROJETO | BARRA LONGA | FRANCISCO MARCELINO ROMUALDO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0080 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.53"S | 43° 2'5.36"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-09 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0080 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 451
PROJETO | BARRA LONGA | GUILHERME MARTINS CARNEIRO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0084 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'0.89"S | 43° 4'1.77"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-10 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0084 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CAFURNA - PROXIMO A PONTE DO ONCA
PROJETO | BARRA LONGA | ROMULO FERNANDES DE ALMEIDA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0085 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'1.66"S | 43° 4'1.53"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-19 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0085 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 325
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA BARBARA DANTAS DE ALMEIDA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0088 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'21.23"S | 43° 3'23.05"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-09 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0088 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 325A
PROJETO | BARRA LONGA | LINDOMAR TOMAZ | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0089 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'18.10"S | 43° 3'29.92"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0089 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 163
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE GERALDO GAZETA | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0092 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'26.38"S | 43° 3'16.54"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-13 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0092 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 220
PROJETO | BARRA LONGA | MAGDO ANTONIO MARIANO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0093 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'20.09"S | 43° 3'24.37"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO CONFORME | Não | 10 | RFRES-0093 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 442
PROJETO | BARRA LONGA | RAFAEL DA ROCHA TOMAZ | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0095 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'21.78"S | 43° 3'23.46"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0095 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 165A
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE ANTONIO TOMAZ | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0096 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'16.32"S | 43° 3'30.17"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-23 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFRES-0096 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 165
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA APARECIDA EULALIO COELHO | REFORMA DE EDIFICACOES | RFEDI - 0097 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'16.19"S | 43° 3'30.17"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFRES-0097 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 267
PROJETO | BARRA LONGA | SOSTENEZ SILVA VICENTE | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0104 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'10.33"S | 43° 2'57.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-12-22 | CONCLUIDO | 100% |  | 100% |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0001 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 624
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO LISBOA | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0105 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 0 | 1 | 20°16'54.96"S | 43° 2'25.85"O | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | PARALISADO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFCOM-0003 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 105 B (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO MAGELA FERREIRA CARNEIRO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0109 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.90"S | 43° 2'27.87"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-15 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0007 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 5B (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE GERALDO FERREIRA AZEDO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0110 | 2018-06-01 | 2018-07-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.62"S | 43° 2'27.78"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-12 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0008 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 19A (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO MAGELA FERREIRA CARNEIRO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0112 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.88"S | 43° 2'27.72"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-01-22 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0010 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 5A (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | JOSUE AUGUSTO MARTINS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0113 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.02"S | 43° 2'42.16"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0011 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA BEIRA RIO, S/N
PROJETO | BARRA LONGA | SERGIO RANDOLFO CARNEIRO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0114 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'57.67"S | 43° 2'31.34"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFCOM-0012 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA MATIAS BARBOSA, MORRO VERMELHO 38
PROJETO | BARRA LONGA | JULIANO DE FREITAS SIQUEIRA | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0115 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.88"S | 43° 2'26.92"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFCOM-0013 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 38 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | ANTONIO JOSE DE DEUS | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0120 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'12.86"S | 43° 4'20.01"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-03 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0020 | OK | NA | OK | OK | OK | PONTO DE CAPITACAO DE AGUA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE MARCILIO BARTOLOMEU | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0121 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'59.09"S | 43° 2'3.20"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-06 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0022 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 506
PROJETO | BARRA LONGA | ALEXANDRE MENDES FERNANDES | BEM PUBLICO | RFPUB - 0018 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0033 - REFORMA DE BENS PUBLICOS | UND | 1 | 1 | 20°16'54.18"S | 43° 2'5.52"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-09 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | Conforme | Sim | 10 | RFCOM-0024 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 327
PROJETO | BARRA LONGA | VIRGILIO ANTONIO ROMUALDO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0123 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'26.59"S | 43° 3'16.89"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-07 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0026 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 600
PROJETO | BARRA LONGA | JANAINA FERNANDES QUINTAO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0125 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.69"S | 43° 2'37.36"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0029 | OK | NA | OK | NOK | OK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 201
PROJETO | BARRA LONGA | MARCO AURELIO PEREIRA BARRETO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0126 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'52.57"S | 43° 2'26.70"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RFCOM-0030 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 209 (PRACA) (1ª PAV)
PROJETO | BARRA LONGA | FERNANDO ANTONIO PIMENTA TRINDADE | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0128 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'55.82"S | 43° 2'29.55"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-03-19 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0032 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 45 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO MAGELA FERREIRA CARNEIRO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0130 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.95"S | 43° 2'27.14"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-02-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0034 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 79A (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | VALDELICE COTA CARNEIRO | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | RFEDI - 0131 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0032 - REFORMA DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°16'56.52"S | 43° 2'27.20"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | RFCOM-0035 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 79 (PRACA) (1ª PAV)
PROCESSO | BARRA LONGA | FAUSTO DOS SANTOS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0002 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'23.29"S | 43° 3'18.89"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0002 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 40
PROJETO | BARRA LONGA | RICARDO LANNA XAVIER | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0005 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'20.12"S | 43° 3'25.50"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31 |  | EM ANDAMENTO | 31% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0005 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA LOTE 442 A 353
PROJETO | BARRA LONGA | RICARDO LANNA XAVIER | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0007 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'19.31"S | 43° 3'27.24"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 |  | EM ANDAMENTO | 22% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0007 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA LOTE 353 A 333
PROJETO | BARRA LONGA | ROMULO FERNANDES DE ALMEIDA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0008 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'18.88"S | 43° 3'27.82"O | 1 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 |  | EM ANDAMENTO | 48% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0008 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 333
PROJETO | BARRA LONGA | ROMULO FERNANDES DE ALMEIDA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0009 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'18.70"S | 43° 3'28.54"O | 1 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 |  | EM ANDAMENTO | 48% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0009 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 325
PROJETO | BARRA LONGA | ANTONIO PEDRO DA COSTA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0010 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'18.53"S | 43° 3'28.93"O | 1 | 0 |  | 0 | 0.48 | 0 |  | EM ANDAMENTO | 48% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0010 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 162
PROJETO | BARRA LONGA | RAFAEL DA ROCHA TOMAZ | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0012 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'17.83"S | 43° 3'29.60"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0012 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 165A
PROJETO | BARRA LONGA | HELIO FABIO DE CARVALHO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0014 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'16.93"S | 43° 3'29.97"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0014 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 168
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO MACHADO GOUVEA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0019 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'14.65"S | 43° 3'31.81"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0019 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 266
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO GOMES DE QUEIROZ FILHO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0022 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°17'13.45"S | 43° 3'32.31"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-02-01 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0022 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 56
PROJETO | BARRA LONGA | IOVANE MARINHO MOREIRA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0023 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°17'12.83"S | 43° 3'32.95"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-02-01 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0023 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 188
PROJETO | BARRA LONGA | EMILIA MARGARIDA DA SILVA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0027 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°17'10.72"S | 43° 3'30.65"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-29 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO CONFORME | Não | 10 | QUINT-0027 | OK | NA | OK | OK | OK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 126
PROJETO | BARRA LONGA | ADAO SECUNDINO DA SILVA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0032 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'9.20"S | 43° 3'26.79"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0032 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA S/N (LOTE AO LADO DO 650)
PROJETO | BARRA LONGA | ADAO LUIZ DOMINGOS ALVES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0033 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'10.12"S | 43° 3'25.47"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74 |  | EM ANDAMENTO | 74% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0033 | OK | NA | OK | OK | NOK | RODOVIA EDMUNDO MARIANO DA COSTA LANA 650
PROJETO | BARRA LONGA | EDMILSON FELIPE DA SILVA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0038 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'12.85"S | 43° 3'2.77"O | 1 | 0 |  | 0 | 0.62 | 0 |  | EM ANDAMENTO | 62% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0038 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 30
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE EDIVALDO BARBOSA SANTOS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0045 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'9.61"S | 43° 2'54.98"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0045 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 488
PROJETO | BARRA LONGA | ODETE CASSIANO MARTINS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0046 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'9.06"S | 43° 2'54.09"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | DECLINOU | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0046 | OK | OK | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 486
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE OLIMPIO DE CARVALHO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0060 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'4.04"S | 43° 2'46.76"O | 1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 |  | EM ANDAMENTO | 50% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0060 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 254
PROJETO | BARRA LONGA | SELMA ALVES SAMPAIO DE FREITAS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0063 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'55.51"S | 43° 2'30.78"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0063 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 12
PROJETO | BARRA LONGA | REGINALDO PIMENTA FERREIRA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0064 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'55.63"S | 43° 2'31.12"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | DECLINOU | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0064 | OK | OK | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 20
PROJETO | BARRA LONGA | FRANCISCO DE ALMEIDA OSORIO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0069 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'56.12"S | 43° 2'33.79"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0069 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO (LOTE ENTRADA AVENIDA BEIRA RIOS), CENTRO 106
PROJETO | BARRA LONGA | EVANDRO TRINDADE DE FREITAS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0072 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'56.35"S | 43° 2'35.19"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-02-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0072 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 151
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA DO ROSARIO DE FREITAS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0074 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'56.36"S | 43° 2'36.08"O | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0074 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 166
PROJETO | BARRA LONGA | MERCIA TRINDADE DE FREITAS PAGLIOTO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0075 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'56.38"S | 43° 2'36.32"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.54 |  | EM ANDAMENTO | 54% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0075 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 176
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE ANTONIO CARNEIRO MOL | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0076 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'56.75"S | 43° 2'36.81"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0076 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA FRANCISCO MARTINS CARNEIRO (BEIRA RIO) 202
PROJETO | BARRA LONGA | ANTONIO VALLE | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0079 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'57.25"S | 43° 2'38.94"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0079 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 254
PROJETO | BARRA LONGA | RAFAEL LEMOS FERREIRA CARNEIRO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0082 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'57.63"S | 43° 2'40.22"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0082 | OK | NA | OK | OK | OK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 292
PROJETO | BARRA LONGA | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0085 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'58.27"S | 43° 2'41.52"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0085 | OK | NA | OK | OK | NOK | AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO, CENTRO 322
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA APARECIDA LANNA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0089 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'56.19"S | 43° 2'28.99"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0089 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA VENANCIO LINO MOL, CENTRO 47 (PRACA)
PROJETO | BARRA LONGA | MARIA DE LOURDES VALENTIM | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0147 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'56.24"S | 43° 2'5.27"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-03-22 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0147 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 387
PROJETO | BARRA LONGA | FRANCISCO MARCELINO ROMUALDO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0150 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'58.39"S | 43° 2'2.57"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | NAO INICIADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0150 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 451
PROJETO | BARRA LONGA | BERNARDO ROQUE TRINDADE | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0151 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'58.49"S | 43° 2'2.29"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-10-11 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0151 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 465
PROJETO | BARRA LONGA | HELI FERREIRA LANA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0159 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'58.79"S | 43° 2'1.02"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0159 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 545
PROJETO | BARRA LONGA | ITAMAR CORREA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0160 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'58.80"S | 43° 2'0.77"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0160 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 551
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERREIRA LANA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0162 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'59.01"S | 43° 2'0.05"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0162 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 573
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE ROLA CARNEIRO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0164 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'59.32"S | 43° 1'59.54"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0164 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 593
PROJETO | BARRA LONGA | JOAO BOSCO FERREIRA LANA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0166 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'59.70"S | 43° 1'58.91"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0166 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 613
PROJETO | BARRA LONGA | IVAN NICOMEDES DA CRUZ | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0168 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°16'59.88"S | 43° 1'58.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-05-02 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0168 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 623
PROJETO | BARRA LONGA | GUTEMBERG JOSE DE FREITAS | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0169 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'59.54"S | 43° 1'57.55"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0169 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO LOTE
PROJETO | BARRA LONGA | EULINA GOMES RAIMUNDA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0173 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°17'1.38"S | 43° 1'55.38"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-03-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0173 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA RAIMUNDO ALVES XAVIER, MORRO VERMELHO 650
PROJETO | BARRA LONGA | GUILHERME MARTINS CARNEIRO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0177 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'51.79"S | 43° 4'23.31"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0177 | OK | NA | OK | OK | NOK | SITIO CAFURNA - PROXIMO A PONTE DO ONCA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE FERNANDO GOMES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0179 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°15'47.93"S | 43° 5'24.55"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0179 | OK | NA | OK | OK | NOK | FAZENDA CORVINAS - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | CLEVIO JOAO GOMES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0182 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'25.31"S | 43° 7'7.82"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0182 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA BELA VISTA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | CRISTIANO SOARES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0183 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'37.43"S | 43° 7'30.50"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-04-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0183 | OK | NA | OK | OK | OK | RUA TOMAZ DE AQUINO COTA 150 GESTEIRA VELHA
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE CARLOS FIGUEIREDO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0184 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'23.74"S | 43° 7'31.88"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-16 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0184 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA DO GONGO - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | JOEL JOSE DE CASTRO | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0185 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'39.59"S | 43° 7'40.35"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-07-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0185 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CIDREIRA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | DIRCEU DA LUZ | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0186 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'45.27"S | 43° 8'12.45"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-01 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0186 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO CIDREIRA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | ADAO PROCOPIO GONCALVES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0187 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°15'47.41"S | 43° 8'13.32"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-31 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0187 | OK | NA | OK | OK | OK | SITIO MADIOCA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | ZILMAR MARCELO COTA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0188 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°16'7.46"S | 43° 8'40.18"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PARALISADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0188 | OK | NA | OK | OK | NOK | FAZENDA MANDIOCA (ALEMAO) - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | LUCIANO RAIMUNDO LOPES | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0194 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | ACIONAR A CONTRATADA PARA EXECUTAR NA GARANTIA | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 1 | 1 | 20°17'1.11"S | 43° 2'53.98"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-03-22 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | QUINT-0194 | OK | NA | OK | OK | OK | LOTEAMENTO CHACARA DO GAGO 6
PROJETO | BARRA LONGA | GERALDO MAGELA DO CARMO TEIXEIRA | QUINTAIS E LOTES | RFQUI - 0196 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | SÉCULO XXI | PF0126 - REFORMA DE ESTRUTURAS DE APOIO (QUINTAL) | UND | 0 | 1 | 20°17'8.58"S | 43° 2'53.94"O | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | DECLINOU | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | QUINT-0196 | OK | OK | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO 476
PROJETO | BARRA LONGA | GODOFREDO LANA FERREIRA FILHO | RECONSTRUCAO DE EDIFICACOES | RCEDI - 0010 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA CIVIL) | PF0127 - RECONSTRUCAO DE EDIFICACOES | UND | 1 | 1 | 20°17'29.59"S | 43° 3'18.13"O | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-05-19 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | RCRES-0010 | OK | NA | OK | OK | OK | FAZENDA FUNDAO
PROJETO | BARRA LONGA | ALVITO JOSE COTA/MANOEL CORNELIO COTA | CERCA GERAL | RCEAP-0006/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 2258.261 | 2258.261 | 20.268328° | 43.136362° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-03-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CERCA-0006 | OK | NA | NA | OK | OK | FAZENDA MANDIOCA - GESTEIRA
PROJETO | BARRA LONGA | BENJAMIN HUMBERTO GOMES SIQUEIRA | CERCA GERAL | RCEAP-0014/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 1025.8822 | 1025.8822 | 20.281008° | 43.030658° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-11 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | CERCA-0014 | OK | NA | NA | OK | OK | FAZENDA JURUMIRIM - TIARA
PROJETO | SANTA CRUZ | JOSE CARLOS DE LANNA | CERCA GERAL | RCEAP-0052/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 404.635 | 404.635 | 20.204872° | 42.867908° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-09-28 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0052 | OK | NA | NA | OK | OK | SITIO AGUIAR SOBERBO
PROJETO | BARRA LONGA | JOSE GERALDO XAVIER DA COSTA | CERCA GERAL | RCEAP-0057/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 1498.8007 | 1498.8007 | 20.271936° | 42.993719° | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2016-08-26 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0057 | OK | NA | NA | OK | OK | SITIO SAO GONCALO - SAO GONCALO
PROJETO | BARRA LONGA | LUIZ HUMBERTO MOL CARNEIRO | CERCA GERAL | RCEAP-0067/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | EXECUTADO PELA AGRO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS TERMOS PENDENTES PARA PROVIDENCIAR OS MESMOS. AQUILO QUE TIVER QUE SER EXECUTADO SERÁ INSERIDO NO GUARDA CHUVA RURAL. | PF0038 - RECONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO | METRO | 2054.5148 | 2054.5148 | 20.282519° | 43.067871° | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 2017-01-20 | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | CONFORME | Sim | 10 | CERCA-0067 | OK | NA | NA | OK | OK | SITIO DA ONCA - PONTE DO ONCA
PROJETO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC - 0001 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 4.785 | 4.785 | 20°16'58.68"S | 43°5'55.00"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT - 0001 | OK | NA | NA | OK | NOK | PONTE JURUMIM X PONTE DO ONCA
PROJETO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC - 0002 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 1.7 | 1.7 | 20°16'58.67"S | 43°7'21.83"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT - 0002 | OK | NA | NA | OK | NOK | PONTE ONCCA X PONTE QUINDUMBA
PROJETO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC - 0003 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | GUIMARAES | PF0039 - RECUPERACAO DE ACESSOS | KM | 0.8 | 0.8 | 20°16'54.13"S | 43°7'23.60"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT - 0003 | OK | NA | NA | OK | NOK | PONTE JURUMIRIM X PONTE PONCIANO
PROCESSO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO NAO PAVIMENTADO | RECAC - 0004 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | GUIMARAES | PF8100 - MANUTENCAO DE ACESSOS | KM | 6 | 6 | 20°16'54.10"S | 43°7'23.94"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | NPAVMT - 0004 | OK | NA | NA | OK | NOK | PONTE JURUMIRIM X FAZENDA PORTO ALEGRE
PROCESSO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC - 0005 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF8100 - MANUTENCAO DE ACESSOS | KM | 0.5 | 0.5 | 20°16'58.68"S | 43°5'55.00"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | PAVMT - 0001 | OK | NA | OK | OK | NOK | RUA 1º DE JANEIRO, CENTRO
PROCESSO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC - 0006 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF8100 - MANUTENCAO DE ACESSOS | KM | 0.073 | 0.073 | 20°17'10.03"S | 43°7'7.92"O | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | PAVMT - 0002 | OK | NA | NA | OK | NOK | TRECHO 02 - CENTRO 1
PROCESSO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | ACESSO PAVIMENTADO | RECAC - 0008 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | A CONTRATAR (GUARDA CHUVA PAVIMENTADAS) | PF8100 - MANUTENCAO DE ACESSOS | KM | 0 | 0.4 | 20°16'58.68"S | 43°8'41.03"O | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | NAO INICIADO | 0% |  |  |  |  | NAO CONFORME | Não | NAO EXISTENTE | Não | 10 | PAVMT - 0004 | OK | NA | OK | OK | NOK | TRECHO 04 – RUA MATIAS BARBOSA
PROJETO | BARRA LONGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA | PONTE | RCPONT - 0003 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | ACIONAR EXECUTORA PARA SOLICITAR REPAROS NA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS | PF0153 - RECONSTRUCAO DE PONTES | UND | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | CONCLUIDO | 100% |  |  |  |  | CONFORME COM RESSALVAS | Sim | NAO EXISTENTE | Não | 10 | PONTE -0003 | OK | NA | NA | OK | NOK | PONTE DE GESTEIRA
Note on U21: Progen: No TE não tem a data completa. Somente mês e ano.
Note on U24: Progen: Confirmar data
Note on U31: Progen: Confirmar data
Note on U32: Progen: Confirmar data
Note on U33: Progen: Confirmar data
Note on U36: Progen: Confirmar data Termino de um trecho 5/01/17
Note on U37: Progen: Confirmar data Termino de um trecho 02/02/16
Note on U39: Progen: Confirmar data Termino de um trecho 20/09/16
Note on U40: Progen: Confirmar data
Note on U41: Progen: Confirmar data
Note on U48: Progen: Buscar data de termino
Note on U54: Progen: Buscar data de termino
Note on U62: Progen: Buscar data de termino
Note on U64: Progen: Buscar data de termino
Note on U65: Progen: Buscar data de termino
Note on U73: Progen: Buscar data de termino
Note on U116: Progen: Buscar data de termino
Note on U117: Progen: Buscar data de termino
Note on AM121: Isabela Cristina Bernardes Pires: Este endereço refere-se no georeferenciamento a Mercearia Quindumba
Note on U123: Progen: Buscar data de termino
Note on U184: Progen: Buscar data de termino
Note on U185: Progen: Buscar data de termino
Note on U186: Progen: Buscar data de termino
Note on U187: Progen: Buscar data de termino
Note on U188: Progen: Buscar data de termino
Note on U189: Progen: Buscar data de termino
Note on U191: Progen: Buscar data de termino