## Plan2
FLUXOGRAMA DE ENTRADA DE NOVAS DEMANDAS |  |  |  | REVISÃO 3 - 22/10/2018
| COORDENADOR DO PROGRAMA | PIM | SUPRIMENTOS
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
CLIENTE
ATENDENTE
1. ABRIR MANIFESTAÇÃO
2. REGISTRAR MANIFESTAÇÃO
NÃO
INÍCIO
ANALISTA PG10
JURÍDICO
MEIO AMBIENTE
3. ENCAMINHAR AO PG
7. ANALISAR MANIFESTAÇÃO
Estrutura impactada ( específico do PG 010)?
Está no Cadastro Integrado?
10. FAZER ANÁLISE DE CAMPO
SIM
SIM
11. EMITIR LDA
NECESSÁRIO AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA??
A Estrutura está em processo de indenização?
14. RESPONDE AO CLIENTE
FIM
6. ENTRADA NO PIM
PG12
15. SOLICITA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Necessário Licenciamento Ambiental?
NÃO
16. LICENÇA AMBIENTAL
SIM
17. DETALHAR PROJETO
Tem Contrato Ativo?
NÃO
18. Fazer Análise de Custo
SUPRIMENTOS
20. REALIZAR CONTRATAÇÃO
21. PLANEJAR EXECUÇÃO
23. EXECUTAR OBRA
OBRA CONFORME?
NÃO
SIM
24. FAZER INSPEÇÃO FINAL
25. INFORMAR AO SOCIAL
FIM
PIM
A Estrutura Possui Tombamento em Nível Municipal, Estadual ou Nacional?
14. ENTRADA NO PROGRAMA DE RESTAURO
FIM
5. CONSULTAR PIM
PG1
4. INSERIR NO CAD. INTEGRADO
NÃO
Necessário Detalhamento do Projeto?
Tem Contrato Ativo?
19. ELABORAR RT/RC
NÃO
SIM
8. CADASTRAR NO B.D.
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SOCIAL
26. PROGRAMAR ENTREGA
27. REALIZAR ENTREGA
28. ENCERRAR NO SGS
REGISTRAR CHAMADO
VERIFICAR PREMISSAS
ENTREGAR OBRA
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS
1. Check List do FAQ
10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO
11. LAUDO DE DEMANDA EM AVALIAÇÃO
13. LAUDO DE TRINCAS
14. CARTA RESPOSTA
15. LISTA DE IMÓVEIS TOMBADOS
16. LICENÇA AMBIENTAL
17. PROJETO DETALHADO
18. ANÁLISE DE CUSTOS
19. RT / RC
20. CONTRATO
21. DOCUMENTAÇÃ O DO PLANEJAMENTO
21. ORDEM DE SERVIÇOS
22. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO
23. RDO
24. CHECK LIST PRÉ ENTREGA
24. RNC / PLANOS DE AÇÃO
12. SOLICITAR AVALIAÇÃO ESPEC.
(ETAPAS DE 16 A 20).
SIM
SIM
9. DEVOLVER PARA CENTRAL ATEND.
13. RECEBER RESULTADO DA AVALIAÇÃO ESP. / LDA
A DEMANDA SERÁ EXECUTADA?
NÃO
15. CONSULTAR LISTA DE TOMBAMENTO
NÃO
REGISTRAR DEMANDA
AVALIAR DEMANDA
CONTRATAR E PLANEJAR
EXECUTAR OBRA
NÃO
SIM
25. TERMO DE ENTREGA
25. MANUAL DO PROPRIETÁRIO
22. COLETAR TERMO DE AUT. INTERVENÇÃO