## Projetos e Obras
Item | Município | Localidade | Unidade operacional |  | Status de Projeto |  |  |  | Status de Obra |  |  | Observações
[5 empty] | Conceitual/ Concepção | Projeto Básico | Projeto Executivo | Data de Conclusão |  | Data de Início | Data de Término |  | FAROL
1 | Mariana | Camargos | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • Elaboração de projetos de captação alternativa aguardando decisão judicial • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s) | 🟠 | Em elaboração | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralisado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-09-03 | 🟠 | 2024-04-30 | 2024-11-04
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  |  | FAROL
2 | Mariana | Paracatu de Baixo | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - | - | • A localidade está amparada por projeto de reassentamento (Cláusulas 76 e 77 do TTAC) | 🟠 | Em execução | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralizado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA
|  |  | UTR | UTR
3 | Mariana | Pedras | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-08-25 | 🟠 | 2024-04-23 | 2024-10-28
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
4 | Mariana | Ponte do Gama | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Localidade não inserida no TTAC • Revisão dos projetos básico e executivo de algumas unidades operacionais do SAA, devido à nova análise de água do poço profundo • Projeto Detalhado concluído • Termo de Compromisso submetido para assinatura da Comunidade (operador) • Obras iniciadas da instalação da base do reservatório e caixas de interligação
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-09-21 | 🟠 | 2022-11-03 | 2023-07-11
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
5 | Barra Longa | Barreto | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • Elaboração de projetos aguardando a decisão judicial • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | 2024-03-22 | 🟠 | 2024-10-04 | 2025-04-17
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
6 | Barra Longa | Gesteira | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2018-05-31 | 🟠 | 2017-11-01 | 2018-07-02 | • UTR não se aplica (poço e vazão < 20 L/s) • A entrega definitiva da obra e os ajustes necessários, encontram-se aguardando o parecer da Prefeitura Municipal de Barra Longa • Emissão de ofício pela Prefeitura Municipal de Barra Longa contendo o escopo das ações de adequação e finalização do sistema de abastecimento de água. • Elaboração de plano de ação para a execução das adequações no sistema de abastecimento. • Assinatura do Termo de Compromisso pela Prefeitura Municipal de Barra Longa • Realização de Take off em contrato existente para a contratação das obras de melhoria
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-11-18 | 🟠 | 2023-05-08 | 2023-09-13
|  |  | UTR |  | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
7 | Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso (Ipabinha) | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Captação alternativa e UTR não se aplicam (beneficiários individuais) • Os 16 beneficiários encontram-se enquadrados no Item 2 da Decisão Judicial da 12ª Vara • A localidade de Ipaba do Paraíso não captava no rio Doce conforme formalizado pela concessionária COPASA
|  |  | Melhorias de ETA - (11 beneficiários) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-23 | 🟠 | 2024-07-10 | 2025-01-15
|  |  | Melhorias de ETA - (05 beneficiários) | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | - | 🟠
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
8 | Belo Oriente | Cachoeira Escura | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-05-11 | 🟠 | 2023-12-19 | 2024-08-08 | • APRO 153 - implantação de captação alternativa por meio de poços • Elaboração de documentação para início do processo de suprimentos • Elaboração dos projetos básico e executivo da captação principal no rio Doce • Conclusão do teste de vazão e análise da qualidade da água com as respectivas vazões: 5,87 L/s e 6,44 L/s = 12,31 L/s • Adequações no projeto executivo para 04 poços profundos • Obtenção de Alvará da PMBO para a implantação das adutoras dos poços profundos no arrumamento público • Homologação do juízo para pagamento de indenização • Retrocesso nas negociações fundiárias com o proprietário. • Elaboração de Laudo de Avaliação para indenização fundiária de área de pleno domínio e servidão dos poços C-02 e C-03 da captação alternativa • Elaboração de DUP para imissão de posse das constituições de servidão do proprietário particular para indenização das áreas dos poços profundos • Submissão do Termo de Compromisso para assinatura da COPASA e do município • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial
|  |  | Captação principal | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | 2023-05-10 | 🟠 | 2023-12-18 | 2024-06-12
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-10-04 | 🟠 | 2023-12-19 | 2024-08-08
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | 2020-06-22 | 🟠 | 2024-05-29 | 2025-09-16
9 | Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | Captação alternativa |  |  | 🟠 |  | 2020-12-07 | 🟠 | 2024-03-26 | 2024-09-13 | • Localidade não captava no rio Doce (poço) • Elaboração dos projetos executivos aguardando decisão judicial • UTR não se aplica (poço e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 |  | 2021-01-07 | 🟠 | 2024-04-03 | 2025-01-20
|  |  | UTR |  |  | 🟠 |  |  | 🟠 | -
10 | Periquito | Pedra Corrida | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-02-03 | 🟠 | 2022-08-17 | 2022-12-23 | • Finalização das adequações nas estruturas da captação alternativa (poço e painéis elétricos), em função das cotas de inundação • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171 • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-24 | 🟠 | 2019-07-08 | 2021-04-09
|  |  | UTR | UTR |  | 🟠 |  | 2020-09-24 | 🟠 | -
11 | Alpercata | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | 2021-07-15 |  | 2023-12-11 | 2025-02-21 | • Deliberação CIF emitida após o período da judicialização (set/20) - nova ETA e UTR (30 l/s) + 7,5 km de AAT • Elaboração dos projeto básico e executivo da nova ETA e UTR de 30 l/s, na área da captação no rio Doce, visando a substituição da obrigação da implantação da captação alternativa • Submissão do Termo de Compromisso para assinatura do município • Entrega do projeto conceitual para o município
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | - | - | -
|  |  | Nova ETA e UTR 30 l/s (em substituição a captação alternativa) |  |  | 🟠 |  | 2023-01-23 | 🟠
12 | Governador Valadares | Sede | Captação alternativa | Adutora GV |  |  | 🟠 | - | 🟠 | - | 2022-12-22 | • Continuidade da obra de implantação da captação alternativa no rio Corrente Grande • Elaboração de documentação para abertura de processo de suprimentos para continuidade das obras de melhorias nas ETAs • Ampliação da ETA Santa Rita e a elaboração dos projetos das UTRs aguardando decisão judicial, pois ampliação de ETA e implantação de UTR extrapola a Cláusula 171.
|  |  | Melhorias de ETA | Central |  |  | 🟠 | 2019-11-28 | 🟠 | 2023-10-25 | 2024-05-09
|  |  |  | Vila Isa |  |  | 🟠 | 2019-09-20 | 🟠 | 2023-12-26 | 2024-01-25
|  |  |  | Rec. dos Sonhos |  |  | 🟠 | 2019-05-28 | 🟠 | 2023-12-26 | 2024-01-25
|  |  |  | Santa Rita |  |  | 🟠 | 2019-08-05 | 🟠 | 2024-02-09 | 2025-04-28
|  |  | UTR | ETA Central | 🟠 |  |  | 2019-09-25 | 🟠 | 2024-09-11 | 2026-01-12
|  |  |  | Vila Isa | 🟠 |  |  | 2020-06-10 | 🟠 | 2024-04-23 | 2025-07-07
|  |  |  | Rec. dos Sonhos |  | 🟠 |  | 2021-01-11 | 🟠 | 2024-01-29 | 2025-05-28
|  |  |  | Santa Rita |  |  | 🟠 | 2019-08-05 | 🟠 | 2023-08-08 | 2025-03-20
13 | Governador Valadares | São Vitor | Captação alternativa |  |  |  | 🟠 | 2023-10-03 | 🟠 | 2023-03-29 | 2023-07-28 | • Realização de adequações nas estruturas da captação alternativa (poço e sistema de tratamento) em função das cotas de inundação • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Adequações do projeto executivo da captação alternativa em função dos laudos periciais e das cotas de inundação
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-02-14 | 🟠 | 2023-03-29 | 2023-07-28
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2020-12-28 | 🟠 | -
14 | Tumiritinga | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-12-23 | 🟠 | 2022-11-21 | 2023-04-24 | • APRO 153 - Implantação de captação alternativa por meio de poço profundo e sistema de tratamento • Finalização do processo de suprimentos por meio de contrato guarda-chuva • Termo de Compromisso assinado pelo município • Termo de Compromisso aguardando assinatura da COPASA • Início das obras da captação alternativa pela montagem do canteiro de obras e blindagem do poço profundo • Assinatura do Termo de Anuência e aceite dos projetos da captação alternativa pelo Município • Implantação das melhorias da ETA e revitalização da balsa de captação principal em data concomitante à captação alternativa • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-10-01 | 🟠 | 2023-04-25 | 2023-11-01
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
15 | Tumiritinga | São Tomé do Rio Doce | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2018-10-19 | 🟠 | 2018-01-02 | 2018-03-08 | • APRO 153 - Implantação de captação principal no rio Doce e estação de tratamento de água compacta com UTR • Finalização do processo de suprimentos por meio de contrato guarda-chuva • Emissão de liminar de imissão de posse do terreno para implantação do SAA • Termo de Compromisso assinado pelo município para a definitividade da Cláusula 171 do TTAC • Adequações no projeto executivo em função dos laudos periciais e das cotas de inundação • Obras de implantação da ETA e captação principal iniciadas
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-09-12 | 🟠 | 2022-08-02 | 2023-05-05
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 |  | 🟠
16 | Galiléia | Sede | Captação alternativa |  |  |  | 🟠 | 2018-12-07 | 🟠 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | • Complementações no projeto executivo para atendimento ao laudo pericial da AECOM • Finalização das obras do sistema de ancoragem das balsas
|  |  | Melhorias de ETA |  |  |  | 🟠 | 2022-03-20 | 🟠 | 2022-08-22 | 2022-11-24
|  |  | UTR |  |  |  | 🟠 |  | 🟠
17 | Resplendor | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-09-02 | 🟠 | 2022-11-14 | 2023-02-24 | • Complementações no projeto executivo para atendimento ao laudo pericial da AECOM • Conclusão do projeto básico do sistema de pré-cloração • Utilização de contrato existente para a execução das obras do sistema de pré-cloração e Tratamento erosivo da elevatória • Avaliação da minuta do Termo de Compromisso pela COPASA • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-12-17 | 🟠 | 2023-09-05 | 2024-03-20
|  |  | UTR | UTR |  | 🟠 |  | 2020-08-17 | 🟠 | 2024-02-05 | 2024-01-20
18 | Itueta | Sede | Captação alternativa - (17 km adutora) | Captação alternativa |  | 🟠 |  | 2020-08-27 | 🟠 | 2023-11-08 | 2024-07-30 | • Projeto básico elaborado da captação alternativa no Rio Manhuaçu com 17 km de adutora • Definição junto à COPASA do local de implantação da nova ETA e UTR • Elaboração de projeto básico da nova ETA e UTR de 25 L/s, visando a substituição da obrigação de implantação da captação alternativa
|  |  | Nova ETA e UTR de 25 l/s (em substituição a captação alternativa) | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | 2023-03-01 | 🟠 | 2023-10-30 | 2025-01-14
19 | Aimorés | Santo Antônio do Rio Doce | Captação alternativa - (10 km adutora) |  |  |  | 🟠 | 2020-12-18 | 🟠 | 2023-12-13 | 2024-12-10 | • Deliberação CIF: Implantar adutora de água tratada de 10 km, reservatório 1.000 m³ e UTR 60 L/s na ETA da sede de Aimorés • Elaboração de projeto executivo de UTR e do reservatório aguardando decisão judicial. Implantação de UTR extrapola a Cláusula 171 e a sede de Aimorés não consta na Cláusula 171 • Dissenso sobre o escopo da captação alternativa e UTR de Aimorés
|  |  | Captação alternativa - (poço profundo) |  | 🟠 |  |  | 2021-04-08 | 🟠 | 2024-08-23 | 2025-06-13
|  |  | Melhorias de ETA - (reservatório 1.000 m³ Aimorés) | Melhorias de ETA |  | 🟠 |  | 2020-12-18 | 🟠 | 2023-12-13 | 2024-12-10
|  |  | UTR - (ETA Aimorés) | UTR |  | 🟠 |  | 2020-12-18 | 🟠 | 2023-12-13 | 2024-12-10
20 | Baixo Guandu | Sede | Captação alternativa - estrutura EDP/traçado margem do rio Guandu | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2019-09-30 | 🟠 | Cancelado |  | • APRO 153 - implantar captação alternativa no rio Guandu • Devido aos entraves fundiários de utilização das estruturas da antiga usina de energia (EDP) para a captação alternativa, decidiu-se utilizar um novo ponto de captação no rio Guandu com o caminhamento da adutora de água bruta pelo arruamento urbano • Elaboração dos projetos básico e executivo da captação alternativa • Elaboração de documentação para a implantação de furo direcional na faixa de domínio da ferrovia para recebimento de pareceres da VALE • Assinatura do Termo de Compromisso pelo SAAE e pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu • Início das obras de captação alternativa considerando a mobilização de equipe, montagem do canteiro e aquisição da tubulação da adutora de água bruta, por meio de contrato existente. • Elaboração de documentação para abertura de processo de suprimentos para a implantação da captação alternativa
|  |  | Captação alternativa - traçado arruamento urbano | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-11-22 | 🟠 | 2023-07-03 | 2024-02-26
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-04 | 🟠 | 2023-02-28 | 2023-09-26
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2020-08-24 | 🟠 | 2023-02-28 | 2023-09-26
21 | Baixo Guandu | Mascarenhas | Captação alternativa - (12 km adutora) |  |  |  | 🟠 | 2020-01-20 | 🟠 | 2023-10-23 | 2024-07-15 | • Pleito SAAE: implantar adutora de água tratada de 12 km interligando a ETA de Baixo Guandu à Mascarenhas • Aguardando decisão judicial pois a implantação da adutora de água tratada extrapola a cláusula 171 • UTR não se aplica vazão < 20 L/s • Conclusão da perfuração do poço profundo e emissão dos relatórios do teste de vazão e análise da qualidade da água • Elaboração do Termo de Compromisso
|  |  | Captação alternativa - (poço profundo) |  |  |  | 🟠 | 2022-12-27 | 🟠 | 2023-08-14 | 2024-02-07
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2021-06-08 | 🟠 | 2021-03-05 | 2021-06-23
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
22 | Colatina | Sede | Captação alternativa | Aparecida |  |  | 🟠 | 2022-11-21 | 🟠 | 2023-01-02 | 2023-06-07 | • APRO 153 - implantar reservatórios em substituição a captação alternativa da ETA Colúmbia • Elaboração de orçamento do projeto executivo dos 06 reservatórios para o processo de suprimentos • Elaboração do Termo de Acordo Fundiário entre Sanear e FR para a regularização da captação alternativa de Aparecida (rio Pancas), aguardando assinatura do município para emissão de DUP • Assinatura do Termo de Compromisso pelo Sanear • Assinatura do Termo de Compromisso pelo município • Abertura do processo de Suprimentos para implantação dos reservatórios em substituição à captação alternativa do sistema Colúmbia • Elaboração de documentação para abertura de processo de Suprimentos para a execução das adequações na captação alternativa de Aparecida (Pancas) • Obras de melhorias de ETA foram realizada pela Samarco no período emergencial (FR não possui os projetos) • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  |  | Marista |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠 | 2016-06-23 | 2016-11-29
|  |  |  | Columbia |  |  | 🟠 | 2022-05-31 | 🟠 | 2023-01-25 | 2023-07-20
|  |  | Melhorias de ETA | Aparecida |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠 | 2016-03-23 | 2016-11-29
|  |  |  | Marista |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠
|  |  |  | Columbia |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠
|  |  | UTR | Aparecida | 🟠 |  |  | 2024-06-11 | 🟠 | 2025-01-20 | 2025-11-05
|  |  |  | Marista | 🟠 |  |  | 2024-05-13 | 🟠 | 2024-12-18 | 2025-10-08
|  |  |  | Columbia | 🟠 |  |  | 2020-08-07 | 🟠 | 2024-07-11 | 2025-05-02
23 | Marilândia | Boninsegna | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-11-17 | 🟠 | 2022-09-05 | 2023-02-28 | • Conclusão da perfuração do poço profundo e emissão dos relatórios de teste de vazão e análise da qualidade da água • Início do processo de outorga do poço profundo • Realização de ajustes no projeto executivo da travessia na rodovia ES-248, para atendimento às considerações do DER/ES • Assinatura do Termo de Compromisso pelo SAAE e pela Prefeitura Municipal de Marilândia • Obtenção das anuências fundiárias das áreas de instalação do sistema de abastecimento (poço, adução, tratamento e reservatório) • Início das obras do poço profundo e adutora de água bruta • Implantação do sistema de tratamento condicionado à finalização do processo de licenciamento • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-04-27 | 🟠 | Cancelado
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  |  | 🟠 | -
24 | Linhares | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-09-23 | 🟠 | 2023-01-13 | 2023-09-25 | • APRO 153 - Adequações na captação alternativa da Lagoa Nova para o funcionamento definitivo • Elaboração do Termo de Compromisso entre SAAE e FR • Abertura de SR no Suprimentos para implantação da escada metálica de acesso e reestabelecimento da captação alternativa • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-07-15 | 🟠 | 2023-09-20 | 2024-07-11
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | 2020-02-18 | 🟠 | 2024-09-24 | 2025-12-04
25 | Linhares | Povoação | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | 2020-04-01 | 🟠 | 2024-10-04 | 2025-02-27 | • Localidade não captava no rio Doce (Poço) • Elaboração de Projeto Conceitual • Localidade não está na Cláusula 171 do TTAC, mas entrou na Decisão da 12ª Vara Cível e Agrária
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  | 🟠 |  | 2023-10-20 | 🟠
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
26 | Linhares | Regência | Captação alternativa (Poço profundo) | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2021-04-15 | 🟠 | 2019-02-11 | 2019-06-28 | • Elaboração de projetos básico e executivo, contemplando a captação no rio Doce próximo ao local da ETA (Foz), utilizando a tábua de marés e a implantação de um reservatório "pulmão" de água bruta com capacidade volumétrica de 500 m³, em substituição ao projeto de captação principal no rio Doce (13 km de adutora), já elaborado pela FR • Elaboração do Termo de Compromisso para validação e assinatura do SAAE e município
|  |  | Melhorias de ETA (ETA implantada) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2018-12-21 | 🟠
|  |  | Melhorias de ETA (Captação principal rio Doce) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2023-04-12 | 🟠 | 2023-11-23 | 2024-12-11
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2018-12-21 | 🟠 | 2019-02-11 | 2019-06-28
FAROL
[13 empty] | 🟠 | Em elaboração | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralisado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
FAROL
[13 empty] | 🟠 | Em execução | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralizado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica

## Projetos e Obras - jan23
Item | Município | Localidade | Unidade operacional |  | Status de Projeto |  |  |  | Status de Obra |  |  | Observações
[5 empty] | Conceitual/ Concepção | Projeto Básico | Projeto Executivo | Data de Conclusão |  | Data de Início | Data de Término |  | FAROL
1 | Mariana | Camargos | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • Elaboração de projetos de captação alternativa aguardando decisão judicial • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s) | 🟠 | Em elaboração | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralisado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-09-03 | 🟠 | 2024-05-22 | 2024-11-26
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  |  | FAROL
2 | Mariana | Paracatu de Baixo | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - | - | • A localidade está amparada por projeto de reassentamento (Cláusulas 76 e 77 do TTAC) | 🟠 | Em execução | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralizado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA
|  |  | UTR | UTR
3 | Mariana | Pedras | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-08-25 | 🟠 | 2024-05-15 | 2024-11-19
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
4 | Mariana | Ponte do Gama | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Localidade não inserida no TTAC • Revisão dos projetos básico e executivo de algumas unidades operacionais do SAA, devido à nova análise de água do poço profundo • Projeto Detalhado concluído • Termo de Compromisso submetido para assinatura da Comunidade (operador) • Obras iniciadas da instalação da base do reservatório e caixas de interligação
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-09-21 | 🟠 | 2022-11-03 | 2023-07-11
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
5 | Barra Longa | Barreto | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Localidade não captava no rio Doce (nascente) • Elaboração de projetos aguardando a decisão judicial • UTR não se aplica (nascente e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | 2024-04-15 | 🟠 | 2024-10-25 | 2025-05-13
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
6 | Barra Longa | Gesteira | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2018-05-31 | 🟠 | 2017-11-01 | 2018-07-02 | • UTR não se aplica (poço e vazão < 20 L/s) • Elaboração de plano de ação para a execução das adequações no sistema de abastecimento. • Realização de Take off em contrato existente para a contratação das obras de melhoria
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-11-18 | 🟠 | 2023-05-08 | 2023-09-13
|  |  | UTR |  | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
7 | Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso (Ipabinha) | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | - | 🟠 | - |  | • Captação alternativa e UTR não se aplicam (beneficiários individuais) • Os 16 beneficiários encontram-se enquadrados no Item 2 da Decisão Judicial da 12ª Vara • A localidade de Ipaba do Paraíso não captava no rio Doce conforme formalizado pela concessionária COPASA
|  |  | Melhorias de ETA - (11 beneficiários) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-23 | 🟠 | 2024-07-10 | 2025-01-15
|  |  | Melhorias de ETA - (05 beneficiários) | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | - | 🟠
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
8 | Belo Oriente | Cachoeira Escura | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-06-16 | 🟠 | 2023-09-20 | 2024-05-15 | • Elaboração dos projetos básico e executivo da captação principal no rio Doce • Adequações no projeto executivo para 04 poços profundos • Obtenção de Alvará da PMBO para a implantação das adutoras dos poços profundos no arrumamento público • Retrocesso nas negociações fundiárias com o proprietário. • Elaboração de documentação para processo fundiário das áreas de pleno domínio e servidão do poço C-01 pertencente à CENIBRA para a captação alternativa • Elaboração de DUP para imissão de posse das constituições de servidão do proprietário particular para indenização das áreas dos poços profundos • Submissão do Termo de Compromisso para assinatura da COPASA e do município • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial
|  |  | Captação principal | Melhorias de ETA | 🟠 |  |  | 2023-03-23 | 🟠 | 2024-01-30 | 2024-07-23
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-10-04 | 🟠 | 2023-09-20 | 2024-05-15
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | 2020-06-22 | 🟠 | 2024-07-12 | 2025-10-29
9 | Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | Captação alternativa |  |  | 🟠 |  | 2020-12-07 | 🟠 | 2024-05-10 | 2024-10-28 | • Localidade não captava no rio Doce (poço) • Elaboração dos projetos executivos aguardando decisão judicial • UTR não se aplica (poço e vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 |  | 2021-01-07 | 🟠 | 2024-05-17 | 2025-03-07
|  |  | UTR |  |  | 🟠 |  |  | 🟠 | -
10 | Periquito | Pedra Corrida | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-02-09 | 🟠 | 2022-08-17 | 2023-01-12 | • Finalização das adequações nas estruturas da captação alternativa (poço e painéis elétricos), em função das cotas de inundação • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171 • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-24 | 🟠 | 2019-07-08 | 2021-04-09
|  |  | UTR | UTR |  | 🟠 |  | 2020-09-24 | 🟠 | -
11 | Alpercata | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | 2021-07-15 |  | 2024-01-26 | 2025-06-10 | • Deliberação CIF emitida após o período da judicialização (set/20) - nova ETA e UTR (30 l/s) + 7,5 km de AAT • Elaboração dos projeto básico e executivo da nova ETA e UTR de 30 l/s, na área da captação no rio Doce, visando a substituição da obrigação da implantação da captação alternativa • Submissão do Termo de Compromisso para assinatura do município • Entrega do projeto conceitual para o município
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | - | - | -
|  |  | Nova ETA e UTR 30 l/s (em substituição a captação alternativa) |  |  | 🟠 |  | 2023-03-10 | 🟠
12 | Governador Valadares | Sede | Captação alternativa | Adutora GV |  |  | 🟠 | - | 🟠 | - | 2023-01-31 | • Continuidade da obra de implantação da captação alternativa no rio Corrente Grande • Elaboração de documentação para abertura de processo de suprimentos para continuidade das obras de melhorias nas ETAs • Ampliação da ETA Santa Rita e a elaboração dos projetos das UTRs aguardando decisão judicial, pois ampliação de ETA e implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Central |  |  | 🟠 | 2019-11-28 | 🟠 | 2023-08-11 | 2024-02-27
|  |  |  | Vila Isa |  |  | 🟠 | 2019-09-20 | 🟠 | 2023-08-11 | 2023-09-13
|  |  |  | Rec. dos Sonhos |  |  | 🟠 | 2019-05-28 | 🟠 | 2023-08-11 | 2023-09-13
|  |  |  | Santa Rita |  |  | 🟠 | 2019-08-05 | 🟠 | 2024-02-09 | 2025-04-28
|  |  | UTR | ETA Central | 🟠 |  |  | 2019-09-25 | 🟠 | 2024-10-23 | 2026-02-26
|  |  |  | Vila Isa | 🟠 |  |  | 2020-06-10 | 🟠 | 2024-06-06 | 2025-08-19
|  |  |  | Rec. dos Sonhos |  | 🟠 |  | 2021-01-11 | 🟠 | 2024-03-14 | 2025-07-10
|  |  |  | Santa Rita |  |  | 🟠 | 2019-08-05 | 🟠 | 2024-02-09 | 2025-04-28
13 | Governador Valadares | São Vitor | Captação alternativa |  |  |  | 🟠 | 2023-03-10 | 🟠 | 2023-03-29 | 2023-07-28 | • Realização de adequações nas estruturas da captação alternativa (poço e sistema de tratamento) em função das cotas de inundação • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Adequações do projeto executivo da captação alternativa em função dos laudos periciais e das cotas de inundação • Blindagem do poço profundo
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-02-14 | 🟠 | 2023-03-29 | 2023-07-28
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2020-12-28 | 🟠 | -
14 | Tumiritinga | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-01-13 | 🟠 | 2023-01-06 | 2023-07-06 | • Termo de Compromisso aguardando assinatura da COPASA • Início das obras da captação alternativa pela montagem do canteiro de obras e blindagem do poço profundo • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s) • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-10-01 | 🟠 | 2023-07-07 | 2023-12-22
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
15 | Tumiritinga | São Tomé do Rio Doce | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2018-10-19 | 🟠 | 2018-01-02 | 2018-03-08 | • Emissão de liminar de imissão de posse do terreno para implantação do SAA • Termo de Compromisso assinado pelo município para a definitividade da Cláusula 171 do TTAC • Andamento das obras de implantação da ETA e captação principal
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-09-12 | 🟠 | 2022-08-02 | 2023-05-05
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 |  | 🟠
16 | Galiléia | Sede | Captação alternativa |  |  |  | 🟠 | 2018-12-07 | 🟠 | 2019-09-05 | 2019-10-04 | • Complementações no projeto executivo para atendimento ao laudo pericial da AECOM • Finalização das obras do sistema de ancoragem das balsas
|  |  | Melhorias de ETA |  |  |  | 🟠 | 2023-01-20 | 🟠 | 2022-08-22 | 2023-01-20
|  |  | UTR |  |  |  | 🟠 |  | 🟠
17 | Resplendor | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-09-02 | 🟠 | 2022-11-14 | 2023-03-10 | • Utilização de contrato existente para a execução das obras do sistema de pré-cloração e Tratamento erosivo da elevatória • Elaboração da minuta do Termo de Compromisso com o escopo de melhorias de ETA para submissão à COPASA • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-12-17 | 🟠 | 2023-10-19 | 2024-05-03
|  |  | UTR | UTR |  | 🟠 |  | 2020-08-17 | 🟠 | 2024-03-21 | 2025-01-07
18 | Itueta | Sede | Captação alternativa - (17 km adutora) | Captação alternativa |  | 🟠 |  | 2020-08-27 | 🟠 | 2024-05-31 | 2025-03-19 | • Projeto básico elaborado da captação alternativa no Rio Manhuaçu com 17 km de adutora • Definição junto à COPASA do local de implantação da nova ETA e UTR • Elaboração de projeto básico da nova ETA e UTR de 25 L/s, visando a substituição da obrigação de implantação da captação alternativa
|  |  | Nova ETA e UTR de 25 l/s (em substituição a captação alternativa) | Melhorias de ETA |  | 🟠 |  | 2023-03-01 | 🟠 | 2023-10-10 | 2024-12-23
19 | Aimorés | Santo Antônio do Rio Doce | Captação alternativa - (10 km adutora) |  |  |  | 🟠 | 2020-12-18 | 🟠 | 2024-01-05 | 2025-01-06 | • Deliberação CIF: Implantar adutora de água tratada de 10 km, reservatório 1.000 m³ e UTR 60 L/s na ETA da sede de Aimorés • Elaboração de projeto executivo de UTR e do reservatório aguardando decisão judicial. Implantação de UTR extrapola a Cláusula 171 e a sede de Aimorés não consta na Cláusula 171 • Dissenso sobre o escopo da captação alternativa e UTR de Aimorés
|  |  | Captação alternativa - (poço profundo) |  | 🟠 |  |  | 2021-04-08 | 🟠 | 2024-09-13 | 2025-07-07
|  |  | Melhorias de ETA - (reservatório 1.000 m³ Aimorés) | Melhorias de ETA |  | 🟠 |  | 2020-12-18 | 🟠 | 2024-01-05 | 2025-01-06
|  |  | UTR - (ETA Aimorés) | UTR |  | 🟠 |  | 2020-12-18 | 🟠 | 2024-01-05 | 2025-01-06
20 | Baixo Guandu | Sede | Captação alternativa - estrutura EDP/traçado margem do rio Guandu | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2019-09-30 | 🟠 | Cancelado |  | • Finalização do projeto executivo da captação alternativa • Assinatura do Termo de Compromisso pelo SAAE e pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu • Início das obras de captação alternativa considerando a mobilização de equipe, montagem do canteiro, supressão vegetal e aquisição da tubulação da adutora de água bruta, por meio de contrato existente. • Elaboração de documentação para abertura de processo de suprimentos para a implantação da captação alternativa
|  |  | Captação alternativa - traçado arruamento urbano | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2023-01-27 | 🟠 | 2023-01-11 | 2023-09-11
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2019-07-04 | 🟠 | 2023-10-16 | 2024-05-17
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2020-08-24 | 🟠 | 2023-11-14 | 2024-06-17
21 | Baixo Guandu | Mascarenhas | Captação alternativa - (12 km adutora) |  |  |  | 🟠 | 2020-01-20 | 🟠 | 2023-11-14 | 2024-08-05 | • Pleito SAAE: implantar adutora de água tratada de 12 km interligando a ETA de Baixo Guandu à Mascarenhas • Implantação da adutora de água tratada extrapola a cláusula 171 • UTR não se aplica vazão < 20 L/s • Conclusão da perfuração do poço profundo e emissão dos relatórios do teste de vazão e análise da qualidade da água • Dissenso sobre o escopo da captação alternativa
|  |  | Captação alternativa - (poço profundo) |  |  |  | 🟠 | 2023-01-10 | 🟠 | 2023-10-19 | 2024-04-16
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2021-06-08 | 🟠 | 2021-03-05 | 2021-06-23
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
22 | Colatina | Sede | Captação alternativa | Aparecida |  |  | 🟠 | 2023-01-17 | 🟠 | 2023-02-15 | 2023-07-24 | • Elaboração do Termo de Acordo Fundiário entre Sanear e FR para a regularização da captação alternativa de Aparecida (rio Pancas), aguardando assinatura do município para emissão de DUP • Assinatura do Termo de Compromisso pelo Sanear • Assinatura do Termo de Compromisso pelo município • Finalização do processo de Suprimentos para implantação dos reservatórios em substituição à captação alternativa do sistema Colúmbia • Elaboração de documentação para abertura de processo de Suprimentos para a execução das adequações na captação alternativa de Aparecida (Pancas) • Obras de melhorias de ETA foram realizada pela Samarco no período emergencial (FR não possui os projetos) • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  |  | Marista |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠 | 2016-06-23 | 2016-11-29
|  |  |  | Columbia |  |  | 🟠 | 2022-05-31 | 🟠 | 2023-02-01 | 2023-07-27
|  |  | Melhorias de ETA | Aparecida |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠 | 2016-03-23 | 2016-11-29
|  |  |  | Marista |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠
|  |  |  | Columbia |  |  | 🟠 | Emergencial | 🟠
|  |  | UTR | Aparecida | 🟠 |  |  | 2024-06-11 | 🟠 | 2025-02-10 | 2025-11-26
|  |  |  | Marista | 🟠 |  |  | 2024-05-13 | 🟠 | 2024-01-13 | 2025-10-29
|  |  |  | Columbia | 🟠 |  |  | 2020-08-07 | 🟠 | 2024-08-01 | 2025-05-23
23 | Marilândia | Boninsegna | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-11-17 | 🟠 | 2022-09-05 | 2023-02-28 | • Assinatura do Termo de Compromisso pelo SAAE e pela Prefeitura Municipal de Marilândia • Obtenção das anuências fundiárias das áreas de instalação do sistema de abastecimento (poço, adução, tratamento e reservatório) • Início das obras do poço profundo e adutora de água bruta • Implantação do sistema de tratamento condicionado à finalização do processo de licenciamento • UTR não se aplica (vazão < 20 L/s)
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2020-04-27 | 🟠 | Cancelado
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  |  | 🟠 | -
24 | Linhares | Sede | Captação alternativa | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2022-09-23 | 🟠 | 2023-12-22 | 2023-09-18 | • Finalização do Processo de Suprimentos para a implantação da escada metálica de acesso • Utilização de contrato existente para aquisição de materia e contratação da mão de obra para o reestabelecimento da captação alternativa • Elaboração de projeto de UTR aguardando decisão judicial, pois a implantação de UTR extrapola a Cláusula 171
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2022-07-15 | 🟠 | 2023-11-20 | 2024-07-18
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | 2020-02-18 | 🟠 | 2024-11-21 | 2026-02-05
25 | Linhares | Povoação | Captação alternativa | Captação alternativa | 🟠 |  |  | 2020-04-01 | 🟠 | 2024-05-31 | 2024-10-18 | • Localidade não captava no rio Doce (Poço) • Elaboração de Projeto Conceitual e Básico • Localidade não está na Cláusula 171 do TTAC, mas entrou na Decisão da 12ª Vara Cível e Agrária
|  |  | Melhorias de ETA | Melhorias de ETA |  | 🟠 |  | 2023-06-14 | 🟠
|  |  | UTR | UTR | 🟠 |  |  | - | 🟠 | -
26 | Linhares | Regência | Captação alternativa (Poço profundo) | Captação alternativa |  |  | 🟠 | 2021-04-15 | 🟠 | 2019-02-11 | 2019-06-28 | • Elaboração de projetos básico e executivo, contemplando a captação no rio Doce próximo ao local da ETA (Foz), utilizando a tábua de marés e a implantação de um reservatório "pulmão" de água bruta com capacidade volumétrica de 500 m³, em substituição ao projeto de captação principal no rio Doce (13 km de adutora), já elaborado pela FR • Submissão do Termo de Compromisso para assinatura do SAAE
|  |  | Melhorias de ETA (ETA implantada) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2018-12-21 | 🟠
|  |  | Melhorias de ETA (Captação principal rio Doce) | Melhorias de ETA |  |  | 🟠 | 2023-04-27 | 🟠 | 2023-12-07 | 2024-12-30
|  |  | UTR | UTR |  |  | 🟠 | 2018-12-21 | 🟠 | 2019-02-11 | 2019-06-28
FAROL
[13 empty] | 🟠 | Em elaboração | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralisado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica
FAROL
[13 empty] | 🟠 | Em execução | 🟠 | Período Emergencial | 🟠 | Em adequação | 🟠 | Concluído | 🟠 | Paralizado | 🟠 | Não iniciado | 🟠 | Não se aplica