## Resumo Reuniões de Partida
Reunião de Partida com os Municípios
Nº | Município | Data da reunião | Apresentação pessoal | Apresentação do programa | Encaminhamento da ficha
Nº |  |  | Equipe Meio Amb | Perguntas/sugestões/inquietudes | Nome | Prazo de retorno | Data de recebimento
1 | Colatina | 2017-09-27 | Adelia Campos/ Vitor Fortunato/ Guilherme Rezende/ Clarice Straus/ Sara Vasconcelos/ Marcelo Micherif/Antônio Matheus - Renova; Leonardo Souza - Prefeitura; Antônio Arrigoni - Prefeitura; Olindo Antônio - Prefeitura; Daniel - SANEAR; João Virgílio - SANEAR; Fernanda Gomes - SEDUMA prefeitura; Isabela - SEDUMA prefeitura | > Prefeito não participou da reunião > Equipe técnica do Sanear atua como equipe técnica da prefeitura em relação às tratativas do programa; > Ficha técnica discutida sem a participação da equipe da prefeitura (SEDUMA), apenas do SANEAR; > Muita preocupação com a burocratização do processo --- A prefeitura se posiciona pela contratação do BDMG/BANDES para os repasses financeiros do programa tendo em vista que as prefeituras pequenas teriam grande dificuldade em trabalhar com a CEF devido a complexidade administrativa da instituição, o que levaria a atrasos consideráveis nos repasses a esses municípios. | José Arrigoni | 2017-10-04 | Respondido 05/10
2 | Naque | 2017-10-02 | Sara Vasconcelos /Guilherme Resende/Cláudio Cabral - Renova; Fernando Silva - vice prefeito; Hélio Carvalho - prefeito | >Prefeito e vice participaram da reunião > Município sem equipe de meio ambiente > Pleito preenchido por Eng terceirizado que atendia a região e não se encontra mais disponível. > Prefeito e vice não tinham conhecimento e compreenção do pleito > Foi identificado, a princípio, dois pleitos para o mesmo fim (projeto). No entanto a questão ficou de ser esclarecida no preenchimento da ficha visto o engenheiro que preencheu o pleito não estar presente para explicar os pleitos. | Fernando | 2017-10-09 | cobrado 30/10
3 | Tumiritinga | 2017-10-03 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Advair de Souza - Sec obras; Hélio Moreira S. Bitarães - Eng civil; Umbelina Helena da Silva - Eng civil e ambiental | > Prefeito não participou da reunião - José Paulo Bretas Cabral; > Dúvida: é possível fazer parceria no lugar da licitação; > Dúvida se haverá liberação prévia de recurso, quando se tratar de projeto; > Município deseja fazer parceria com UNEC, mesma que elaborou o PMSB, para elaboração do projeto. | Umbelina | 2017-10-10
4 | Conselheiro Pena | 2017-10-03 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Neyval - Sec de governo; Eliana - prefeita; José - Sec agricult. e meio ambiente; Rômulo - Diretor do SAAE; Matheus - Sec meio ambiente; Eduardo - Eng agrônomo; Franciele - eng civil; Cléver - Eng civil | >Presença da prefeita; >Interesse do Apoio técnico para ajudar na formação dos consórcios; >Município está protagonizando a formação de um consórcio para RS com Goiabeira, Cuparaque, São Geraldo do Baixio, Galiléia, Conselheiro Pena; >Município com projeto executivo para SES, já reajustado para o valor do pleito (detalhes serão colocados na ficha); > Questionaram o pedido de novas informações sobre os pleitos. Julgam já ter dado informações suficientes. | Rômulo | 2017-10-10 | Respondido 12/10
5 | Raul Soares | 2017-10-04 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Ângelo - Jornal expressão popular; José Maria - Eng civil; Rafael - Eng ambiental; Roberto - Diretor adj SAAE; Cláudio - Diretor SAAE; Leandro - Eng civil; Vicente Ozório - prefeito | >Presença do prefeito; > Dúvida: município teme submeter o pleito individual para elaboração de projeto para construção de aterro no município e depois vir a ser obrigatório o consorciamento para recebimento do recurso e o projeto ficar perdido (R$ perdido). | Rafael | 2017-10-11 | Respondido 30/10
6 | Córrego Novo | 2017-10-04 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Márcio - Eng civil; Leandro - Sec de planejamento; Rangel - Copasa; Wilson - Sec meio ambiente | >Presença do prefeito - Ailton Lima de Paula (não assinou a lista); > município reclamou de ter gastado mais de 50 mil reais para se preparar para acessar o recurso do programa ainda no ano de 2016 conforme Deliberação nº 21; > Dúvida: Na Nota Técnica 11 consta que o município não apresentou justificativa para pleitear mais que 10% para RS, no entanto na própria NT consta a justificativa (parágrafo 69). Município solicita esclarecimentos sobre a não aprovação do pleito; > Sugestão de colocar no site da Renova uma forma de acompanhamento dos depósitos realizados no fundo do programa e também dos repassses aos municípios, quando iniciarem; >Município tem projeto básico da ETE e rede coletora tronco; PMSB fica pronto em novembro e dispõe de UTC. > Sentimento de duplicidade na solicitação de informações da ficha técnica do município, visto já terem preenchido o pleito, e ainda ser necessário a futura habilitação dos projetos; >Já enviaram o projeto anexo ao pleito. | Leandro | 2017-10-11
7 | Marliéria | 2017-10-05 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Elisa - Eng civil; Suzy - Sec meio ambiente; Domingos - Contador; Geraldo magela - prefeito; Ubiratan - Sec cultura, lazer e esportes; Caio - eng agrônomo contratado | > Presença do prefeito; > Necessidade imediata de apoio técnico em consórcios públicos; > Município sugeriu que o apoio técnico tenha acessoria jurídica; > Estão em processo de consorciamento com Timóteo para disposição dos RS, com possibilidade de aderência de outros muicípios. | Suzy | 2017-10-16 | Respondido 17/10
8 | Periquito | 2017-10-05 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Ronaldo - Sec meio ambiente; William - Vereador; Misael - Eng civil | > Prefeito não participou da reunião; > Sugestão de colocar no site da Renova uma forma de acompanhamento dos depósitos realizados no fundo do programa e também dos repassses aos municípios, quando iniciarem; >Dúvida se pode haver pleito para resíduos sólidos que não seja destinação/aterro, como tecnologia de tratamento /energia? | Ronaldo | 2017-10-16 | Respondido 16/10
9 | Rio Casca | 2017-10-09 | Amon - Sec. de MA/agricultura/pecuária; José eduardo - Sec. de governo; Ricardo Orsini - Copasa; Ernane - Gestor de convênios, Daniel - Chefe de serviço de engenharia e execução; José - Sec. Administração | > Prefeito não participou da reunião - Adriano de Almeida Alvarenga; >Preocupação com a saído do recurso para contrapartida (prio 2 - contrapartida ao recurso da funasa); > o pleito de complementação de recurso da funasa (fundo perdido) se deve ao atraso no repasse da verba de 2014 até 2017 e aumento do valor anteriormente orçado para a obra (ETE). Para liberação do recurso da funasa entrarão com contrapartida (R$ do programa) anterior ao gasto do recurso público (por isso estão com pressa). | Amon | 2017-10-16
10 | São Pedro dos Ferros | 2017-10-10 | Gustavo -Sec fazenda; Marco Aurélio- eng civil; Talles -encarregado copasa; Bolivar - vereador | >Prefeito não participou da reunião - Newton Gabriel Avelar; >Insatisfação em relação aos municípios não terem sido consultados quanto a área de destinação dos recursos. Ressalta a maior necessidade de verba em outras áreas da gestão pública (saúde, educação, etc); > Descrédito quanto a liberação de recursos pelo programa; >Questionamento de quando o apoio técnico estará disponível; > Gustavo afirmou que o pleito para resíduos sólidos de 94% do teto foi um erro de preenchimento e questiona se o pleito ainda pode ser corrigido; > Sobre as duas propostas apresentadas para utilização do pleito de Resíduos sólidos (aterro para o município x consórcio), esclareceu que o município pretende usar o pleito através do consórcio com o CIMVALPI; >Exposição por Gustavo e Marco Aurélio de grande preocupação com o ônus que o município terá para operação dos sistemas que serão implantados e com a aceitação da população das futuras tarifas para manutenção do serviço, já que na sede é cobrada apenas água e no distrito de Aguas Ferreas nem a água é cobrada. | Gustavo | 2017-10-23
11 | Sem Peixe | 2017-10-11 | Sara/Guilherme - Renova; José Carlos - Sec de obras; Domingos Sávio - prefeito; Aparecida - assis. Social; Eder - vereador | >Presença do prefeito; > Utilização de recurso para contrapartida do PAC (prio 2), não soube explicar muito bem (Ernani quem preencheu o pleito do município, mesmo gestor de convênios de Rio Casca); >Demonstração de interesse na disponibilização de apoio técnico; >Município enfrenta problemas com a disposição de resíduos sólidos devido ação do Ministério Público que proibiu o lançamento do RSU no lixão do município. Está recebendo apoio do CIMVALPI que licitou empresa para realizar transbordo do lixo em Ponte Nova e em seguida transportar para BH, até regularização da situação; >Pretendem utilizar o recurso para resíduos sólidos junto ao CIMVALPI. | Ernani (não estava presente na reunião, mas o prefeito disse que iria pedí-lo para preencher - mesmo gestor de convênios de Rio Casca) | 2017-10-24 | cobrado 30/10
12 | Belo Oriente | 2017-10-16 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Domingos - Sec Meio Ambiente; Ranieri - Sec de Saúde; Hamilton - PrefeitoAdelson - Eng. Civil | >Presença do prefeito; > preocupação de como serão avisados no momento em que o apoio técnico estará disponível, sendo explicado que será avisado aos municípios de alguma forma, provavelmente via ofício. > Demonstração de interesse na disponibilização do apoio técnico, sendo esclarecido que os profissionais contratados para tal não poderão executar as ações pelo município, conforme pergunta nesse sentido; > Afirmação do Ranieri de que as ações propostas para uso do recursos pelo consórcio CIMVA, Usina de triagem e compostagem, não serão efetivas e deixarão de funcionar em pouco tempo. Pensa haver manipulação política e que seria mais realista a construção de aterro sanitário; >Município manifestou interesse, apesar do exposto por Ranieri, de usar o recurso junto ao CIMVA, não descartando a hipótese de utilizar o recurso isoladamente. Ainda irão avaliar. > o distrito de Cachoeira Escura possui projeto elaborado pela Funasa, no entando a Funasa não pagou a empresa que o elaborou, que por sua vez se recusa a entregar o projeto até o recebimento do recurso; >Município já está de posse dos estudos preliminares para elaboração do projeto para a construção de interceptores e 3 ETES (1 tipo lagoas e 2 UASB) - (pleito da prior 1), realizado pela CONEPP. Ranieri informou que houve licitação para contratação da empresa CONEPP e que aguardam o recurso do programa para pagamento; >Ranieri ressaltou que os estudos preliminares são necessários inclusive para dimensionamento da utilização dos recursos entre o máximo de ações possíveis. | Ranieri | 2017-10-23 | cobrado 30/10
13 | Ipaba | 2017-10-17 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Diego - Sec Desenv e Economia; Geraldo - Prefeito; Edivaldo - Sec de obras; Denner - Procurador geral | > Participação do prefeito; >Grande preocupação em pagar a empresaa CONEPP que está elaborando o projeto para o município. > Foi questionado como a empresa seria reembolsada com recurso do programa, sendo explicado que dependeria da aprovação da habilitação e licitação e mesmo assim não havia sido a conversada a possibilidade de uso do recursos para reembolso. Depois foi esclarecido por Edivaldo que o município ainda não realizou nenhum pagamento à empresa e que só precisarão pagar se o projeto for aprovado; > Foi esclarecido para o município a possibilidade de contratar outra empresa mediante licitação; >Prefeito perguntou sobre o início das obras sendo explicado que como já estão com o projeto em processo de finalização (se essa empresa for aprovada na habilitação e licitação do projeto) assim que o projeto for aprovado pela IF poderá ser iniciada a licitação da obra. | Edivaldo | 2017-10-24 | Respondido 24/10
14 | Iapu | 2017-10-17 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Rubens - Vice prefeito; Caio - Sec de meio ambiente; Adalberto - Chefe de gabinete; Hilton - Sec de obras | > Prefeito não pode participar; > Caio solicitou que a Renova intercedesse de alguma forma para que os processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos fossem agilizados e não atrasassem o desenvolvimento das ações; > Foi explicado por Caio que junto a criação de UTC via consórcio - CIMVA está previsto aterro para os rejeitos; > Todos os pleitos do município foram considerados INAPTOS. > Caio explicou que o pleito feito inicialmente se sobrepunha ao um projeto já elaborado pela FUNASA em 2012 e que a atual gestão não tinha conhecimento. > Por instrução da FUNASA o município acessou o projeto em questão e refez o pleito para adequação do projeto (visto a desatuaização com o passar do tempo) e reajuste do valor para as obras. No entanto na NT 11 não há mensão sobre o novo pleito. Questionamento se o segundo pleito foi considerado apto. | Caio | 2017-10-24
15 | Caratinga | 2017-10-18 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Jaider - Sec meio ambiente; Michele - Convênios; Welington - prefeito | > Participação do prefeito; > Município participa do CIDES-LESTE, dispõe de aterro sanitário em expansão para a 4º célula; > município tem disposição para receber resíduos de outros municípios do consórcio, porém nem todos tem interesse devido a distância; > Há possibilidade de formação de consórcio inicialmente apenas com Bom Jesus do Galho para investimento na expansão do aterro e futuramente receber outros municípios; >Encontra-se em fase de teste o sistema de tratamento de esgoto do município implantado pela copasa com capacidade de atendimento de aproximadamente 50% da população; > Para receber resíduos de outros municípios é necessária a aprovação na câmara municipal da regionalização do aterro. Para apresentação de novo pleito junto a CT, a regionalização precisa já estar aprovada? > É permitido realizar consórcio com apenas mais um município? (Bom Jesus do Galho) > As 10 ETEs para os distritos são sistemas pequenos de tratamento, porém com necessidade de implantação de rede local (pequena); > Município tem CODEMA. | Jaider | 2017-10-25 | Respondido 24/10
16 | Timóteo | 2017-10-19 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Jacob - Sec obras/serv urbanos/meio ambiente; Carlos - Vice prefeito; Geraldo - Prefeito | >Participação do prefeito; > Município declara que possui contrato assinado com a copasa para implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e por isso não deseja aplicar o recurso do programa em tais obras; >O pleito pode ser alterado visto já ter sido aprovado pela CT? > Município deseja alterar o pleito para implantação de UTC com incinerador e esperar que a copasa cumpra com a implementação das obras previstas no contrato. É possível o uso do recurso do programa para esse fim (UTC com incinerador)? > Município deseja saber se poderá usar o recurso do programa para aquisição ou desapropriação de terreno para implantação das obras; > Município deseja saber se pode inverter a proporção de 90% x 10% para investir os recursos em resíduos sólidos; > Município teve todos os pleitos de esgotamento sanitário não aprovados pela CT, por sobreposição de obras já realizadas pela Copasa ou que têm sua implementação prevista. Carlos atualizou o pleito como orientado pela CT na época. No entanto a NT 11 não faz menção à este último. Como saber se foi aprovado? > A disposição de resíduso sólidos da construção civil pode ser pleiteada? > Município tem CODEMA. | Carlos | 2017-10-27
17 | Santana do Paraíso | 2017-10-20 | Sara/Guilherme/Cláudio - Renova; Everaldo; Sandra; Neli - Chefe de gabinete; Roberto; Karen - eng civil; Francisco - Diretor de obras; Luzia - prefeita; Afonso; Rejane - Sec adm e fazenda | >Participação da prefeita > Município declara que possui contrato assinado com a copasa para implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e por isso não deseja aplicar o recurso do programa em tais obras; > Município deseja alterar o pleito para construção de fossas na zona rural e esperar que a copasa cumpra com a implementação das obras previstas no contrato. > Câmara municipal não aprova a entrada do município no CIMVA, impossibilitando o município de usar o recurso junto a esse consórcio que seria o mais viável; > No caso da construção de fossas nas propriedades dos moradores não há como incorporá-las ao patrimônio do município; > Município tem CODEMA. | Everaldo | 2017-10-27
18 | Fernandes Tourinho | 2017-10-24 | Sara/Guilherme/Berenice - Renova; Luzia - vereadora; Fábio - vereador; José Rocha - Vereador; Fabiano - Sec administração; Rosilane - Agente legislativa; Helio - vereador; Vicente - prefeito; Nayara - Eng ambiental | > Presença do prefeito; > Fabiano disse que houve avanços em relação à organização dos municípios do consórcio CIMDOCE; > Fabiano questionou se os repasses poderão acontecer em ano eleitoral, devido ao BDMG ser um banco público; >Questionou ainda sobre a renova criar um canal com as SUPRAMs para dar maior celeridade aos processos de licenciamento reacionados ao programa; >Questionamento sobre a tabela de preços que será usada: SINAPI - federal/ CETOP - estadual. > No caso dos municípios menores se unirem para realizar a licitação conjunta das obras, seria via consórcios ou adesão a ata de registro de preço? > Fabiano relatou que municípios do consórcio enfrentam dificuldades nas discussões internas por não pensarem em conjunto. Ressaltou a necessidade de apoio técnico para formação e gestão de consórcios; >Município tem 100% do esgoto tratado na sede e por não haver demanda para uso integral dos 90% do recurso em esgotamento, parte do recurso foi revertido em pleito para resíduos sólidos; >Questionamento quanto a garantia de recebimento caso o município submeta pleitos individuais para resíduos sólidos; > Nayara questinou se o pleito de resíduos sólidos poderia ser dividido: uma parte consorciada para construção de aterro em Tarumirim e outra parte para uso individual para implantação de UTC no município, destinando assim ao aterro consorciado apenas os rejeitos; > Município tem CODEMA. | Nayara | 2017-10-31
19 | Sobrália | 2017-10-24 | Sara/Guilherme/Berenice - Renova; Sérgio - Eng civil; Symoni - Eng ambiental; Sílvio/Marco Antônio- vereadores; Ana Cláudia - Cras; Ademir - SMAS; Maria - Prefeita; Rogério - Vig sanitária; Carlos - Sec meio ambiente | >Presença da prefeita > Prefeita foi convidada a participar de 3 consórcios diferentes para resíduos sólidos e pediu apoio para escolha mais viável - foi explicado que o apoio técnico poderá ajudá-la quanto a análise técnica das opções mais viávis para o município; > Preocupação da equipe quanto à possíveis atrasos na liberação das parcelas e no desenvolvimento das obras, se haverá definição de prazo de análise de projetos pela IF e quanto a participação de empresas ruins no processo licitatório; > Sugestão do município de que a Renova forneça uma listagem de empresas qualificadas e confiáveis - foi explicado que não é possível. Nesse caso, foi perguntado se poderia haver uma lista das empresas "ruins" com algum histórico de corrupção ou má qualidade; > questionamento sobre informações desencontradas até o momento e de visita de empresas que ofereceram projetos como representantes da renova; > questionamento se poderá usar o projeto realizado por essa empresa para esgotamento sanitário; > questionamento: se o pleito individual para resíduos sólidos é permitido, porquê foi negado na NT 11? Não seria o caso de o pleito ser enquadrado em uma das prioridades como foi feito para os pleitos de esgotamento sanitário, em vez de ser negado? > Município tem CODEMA. | Symone | 2017-10-31
20 | Bugre | 2017-10-25 | Sara/Guilherme/Berenice - Renova; Oseias - Convênios; Lucas - Sec meio ambiente; Ordilei - apoio ao meio ambiente; Deusmar - Assistente social; Neuza - Recepcionista | > Prefeito não pode participar; > Preocupação com a demora na obtenção de licenciamento. Sugestão de a Renova tentar conversar com as SUPRAMs para agilizar os processos do programa; > A união dos município para aumento de escala de contratação seria por contratação consorciada (realização de consórcio) ou adesão à ata de registro de preço para licitação? > Município defende a implantação de UTC no município e disposição de rejeito em aterro regional. Mas entende que o recurso não é suficiente e pretende se consorciar para utilizá-lo. Ainda não sabem com quem se consorciar; >Reclamação de informações desencontradas até o momento; > Município não tem CODEMA. | Lucas | 2017-10-01
21 | Ipatinga | 2017-10-25 | Sara/Guilherme/Berenice - Renova; Eduardo - Sec adjunto de meio ambiente; Raissa - gerente Dep meio ambiente; Tayrone - Diretor Dep de energia e saneamento; Sebastião Quintão - prefeito (não assinou a lista de presença) | > Participação do prefeito; > Municipío reclamou da morosidade dos processos; > Tayrone questionou a possibilidade de utilizar parte do recurso para abastecimento de água; > Sugeriram que ao dar o direito de uso das novas obras para a copasa ela deveria dar ao município como contrapartida o abastecimento de água para a região com tal necessidade. > O município entende que a implantação de rede ou sistemas de trat esgoto é de responsabilidade da copasa e que essas obras deveriam contar com contrapartida por parte da concessionária. A questão ficou de ser esclarecida com ajuda do apoio técnico. > Município pretende utilizar o recurso para resíduos de forma consorciada, provavelmente pelo CIMVA, mas ainda não está confirmado; > % de tratamento é de 93,5% e não 98%. | Tairone/Raíssa | 2017-10-01
22 | Linhares | 2017-10-27 | Sara/Mateus/Thiago/Juliana - Renova; Guerino - Prefeito; Celso - Diretor saae; Zercio - Diretor adjunto saae; Paulo - vice prefeito; Lucas - Sec de meio ambiente | >Prefeito e vice prefeito participaram; >Equipe técnica da prefeitura não pode participar (Cleber, Tarine); > Vice prefeito perguntou se os projetos já licitados poderão receber reembolso? > Já possuem obras em prioridade 2 - obras em andamento; > O município declarou já ter avançado em algumas obras, como a reforma das EEE - Estações Elevatórioas de Esgoto. Maiores detalhes foram solicitados na ficha técnica. | Lucas | 2017-11-07
23 | Itueta | 2017-10-20 | Clarice/Antônio Matheus/Kátia - Renova; Valter José de Azevedo - Prefeito; Matheus - Não identificou de onde; Rodrigo - BIOCAP consultor; Ricardo - Assessor governo; Clasio Chaves - Prefeitura | > Participação do Prefeito; > O prefeito Walter informa que 100% da coleta e tratamento do esgoto da sede fica a cargo do município somente tratamento de agua está sob responsabilidade da COPASA; > Os projetos de coleta de esgoto visariam atender aos distritos. > O Distrito de Neitzel apresenta um problema particular: a falta de água. O Prefeito gostaria de aplicar parte dos recursos de saneamento para levar água potável a Neitzel, e esgotamento sanitário. > O prefeito questiona se poderão ser inseridos investimentos em tratamento de água para o distrito de Neitzel não possui rede de distribuição de água. > Foi sugerido que o município envie ofício ao CIF expondo a situação. O município apresentara o seu problema em ofício ao CIF. | Clesio | 2017-10-27
24 | Resplendor | 2017-10-20 | Clarice/Antônio Matheus/Kátia/Guilherme Firmino - Renova; Saymonn Andrade - Sec planejamento; Diogo - Prefeito; Danilo Rezende - Prefeitura; Sr(a). Oliveira | > Participação do prefeito > Prefeito Diogo disse que já alinhou junto à COPASA que as estruturas de saneamento a serem implementadas pelo Programa serão ativos da prefeitura; > Somente 15% do esgoto do município é tratado, o nosso diagnóstico indicava 95%. O prefeito questionou a fonte dos dados utilizados no diagnóstico. Haveria erro nos dados utilizados. > Atenção: se o CIF considerou 95% do esgoto tratado quando de fato são apenas 15% o município estaria sendo prejudicado na partilha dos recursos para esgotamento sanitário. > O prefeito Diogo cita que para o município seria melhor se a Caixa fosse a instituição financeira a fazer o repasse; > O prefeito manifestou que gostaria que a prefeitura tivesse a oportunidade de revisar os projetos submetidos ao CIF. Eles foram concebidos e elaborados pela COPASA, e entregues à Prefeitura em “regime de urgência”, para não perder o prazo. A prefeitura desconhecia a possibilidade de solicitar recursos para elaborar os projetos de engenharia. > O prefeito solicita uma futura avaliação da equipe técnica da Fundação Renova para sobre o estudo de concepção do projeto enviado. Ha receio de que poderia haver uma opção melhor e também de que alguns bairros não tenham sido contemplados. > Resíduos sólidos: Resplendor está consorciado com Itueta para resíduos sólidos. Já existe um consorcio estando pendente a formalização e regularização do mesmo. > A prefeitura gostaria de comprar caminhões de coleta de lixo! | Diogo | 2017-10-27
25 | Aimorés | 2017-10-20 | Clarice/Antônio Matheus - Renova; Marcelo marques - Prefeito; Nilson Rogério - Prefeitura; Sr. Cordeiro Neto - SAAE; Jurandyr da Rocha - SAAE | > A prefeitura de Aimorés conta com 100% de coleta e tratamento de esgoto na sede do município. A coleta e tratamento de esgoto são realizados pela prefeitura > Há questão a ser resolvida são os distritos. Em relação a resíduos sólidos existe a possibilidade de consórcio com Itueta ou com Colatina. | Marcelo | 2017-10-27
26 | Baixo Guandu | 2017-10-18 | Clarice/Antônio Matheus/ Nilo - Renova; Adonias da Silva - Prefeitura; Luciano Magalhães - SAAE; Nelcimar Siqueira - Prefeitura, 1 outro participante | > Participação do prefeito > O Prefeito reuniu toda a equipe técnica pertinente, demonstrando entusiasmo com o programa. > A prefeitura de Baixo Guandu precisa de apoio para elaborar os pleitos. Solicitou apenas 15% do valor teto, sendo o maior pleito a elaboração do projeto de esgotamento sanitário (5% do valor teto) > O prefeito solicita a visita de especialistas que possam elaborar um estudo de concepção avaliando qual seria a melhor localização para a ETE em Baixo Guandu. > O município conta com 2 obras de ETES não funcionais, inacabadas. O prefeito manifestou preocupação em avaliar a possibilidade de utilizar a última estrutura, que não foi concluída. | Nelcimar | 2017-10-25 | Respondido 27/10

## Perguntas
Questionamentos e sugestões das prefeituras nas reuniões de partida
Município | Item | Descrição
Resíduos sólidos
Raul Soares | 1 | Qual a garantia do município de que ao realizar pleito individual para resíduos sólidos, não será cobrado futuramente pelo consorciamento? (Preocupação com o risco de perder o investimento realizado no projeto individual)
Fernandes Tourinho | 2 | É possível a realização de pleito para destinação de resíduos sólidos para dois objetos, como aterro sanitário consorciadamente e investimento (individualmente) no município para implantação de UTC, destinando assim no aterro consorciado apenas rejeitos?
Sobrália | 3 | Se o pleito individual para resíduos sólidos é permitido, porquê foi negado na Nota Técnica nº 11? Não seria o caso de o pleito ser enquadrado em uma das prioridades como foi feito para os pleitos de esgotamento sanitário, em vez de ser negado?
Fernandes Tourinho | 4 | Qual a garatia de recebimento dos pleitos individuais para resíduos sólidos?
Periquito/Sem-Peixe/Belo Oriente/ Timóteo/ Ipaba | 6 | O recurso para resíduos sólidos pode ser utilizado, para outras ações exceto aterro sanitário/disposição final, como implantação de UTC - Usina de Triagem e Compostagem, usina de incineração, coleta domiciliar de RSU, coleta seletiva, destinação final de resíduos sólidos da construção civil, tecnologias para tratamento dos resíduos para geração de energia, compra de caminhões compactadores de lixo?
| 7 | As usinas de triagem e compostagem se enquadram em qual prioridade, conforme Deliberação nº 43?
Resplendor | 8 | É obrigatório fazer parte de consórcio público para receber os recursos para destinação de resíduos sólidos? É possível comprar caminhões compactadores?
Caratinga | 9 | É permitido realizar consórcio com apenas mais um município? (Bom Jesus do Galho)
Caratinga | 10 | Para receber resíduos sólidos urbanos de outros municípios, o município de Caratinga precisa regionalizar o aterro, junto à Câmara Municipal - CM. Para submissão de novo pleito, é necessária a prévia aprovação da regionalização do aterro pela Câmara Municipal? (Município teme que após o processo de aprovação pela CM o pleito não seja aprovado)
| 11 | Seria possível a indicação de um ponto focal na SECIR/MG para apoiar os municípios no consorciamento, até a chegada do apoio técnico?
Esgotamento sanitário
Ipaba/Linhares | 12 | Poderá haver reembolso de recurso caso o município já tenha contratado ou licitado a empresa para elaboração do projeto?
Tumiritinga | 13 | É possível o município realizar parceria com a UNEC - Centro Universitário de Caratinga, que já elaborou o PMSB do município, em vez de licitar o projeto?
Bugre/Fernandes Tourinho | 14 | A união dos município para aumento de escala de contratação seria por contratação consorciada (realização de consórcio) ou adesão à ata de registro de preço para licitação?
Tumiritinga | 15 | Haverá liberação prévia de recursos para elaboração de projeto?
Tumiritinga | 16 | O que o município tem que apresentar para habilitação se ainda não tem projeto?
Belo Oriente | 17 | Município tem projeto elaborado por recurso da FUNASA, mas não consegue ter acesso ao projeto visto a FUNASA não ter repassado o recurso à empresa. Qual o procedimento?
São José do Goiabal | 18 | Caso o município já tenha contratado o projeto e não obtenha aprovação pela Instituição financeira por irregularidades na licitação, contratação ou habilitação, o município deverá arcar com os custos do projeto?
Córrego Novo | 19 | Na Nota Técncica nº 11 da CTSHQA, nas explicações referentes ao pleito do município de Córrego Novo, é relatado que o município não apresentou justificativa para ultrapassar o limite de 90% de recurso para utilização em Esgotamento sanitário (solicitação de 91,9%, valor aprovado 90%). No entanto o município ressalta que foi enviada justificativa à CTSHQA, conforme explicado na própria Nota Técnica (parágrafo 69). NEsse caso, o município pede esclarecimentos sobre a negação da alteração do percentual em 1.9% necessária à conclusão do SES em sua totalidade.
Iapu/Timóteo | 20 | Como os municípios que enviaram adequação do pleito, conforme orientação da CT, poderão saber se o pleito foi considerado apto, uma vez que não foram mencionados na Nota Técnica nº 11?
Timóteo/Santana do Paraíso | 21 | O município poderá se negar a destinar o recurso do programa para execução de obras já previstas em contratos com a Copasa (custeio e implantação)? Haveria nesse caso uma sobreposição de recursos para o mesmo objeto a ser implantado? Qual seria o procedimento? O município pode alterar a aplicação desses recursos para resíduos sólidos?
Timóteo/Santana do Paraíso/Resplendor | 22 | O pleito do município pode ser alterado visto já ter sido aprovado pela CTSHQA, confome descrito na Nota Técnica nº 11?
Santana do Paraíso | 23 | O recurso poderá ser utilizado em fossas sépticas construídas em propriedades particulares, uma vez que nesse caso não poderá haver a incorporação do ativo gerado pelo programa no patrimônio do município?
Timóteo | 24 | O município poderá inverter a proporção de 90% SES x 10% RSU para investimento dos recursos em sua maior parte em resíduos sólidos?
Outros
Timóteo | 25 | O recurso do programa poderá ser utilizado para aquisição ou desapropriação de terreno para implantação das obras do programa?
Fernandes Tourinho | 26 | Os repasses poderão acontecer em ano eleitoral, devido ao BDMG ser um banco público?
Iapu/Bugre | 28 | Município sugere a criação de canal de priorização do licenciamento das obras do programa junto às SUPRAMs.
Itueta | 29 | É possível levar água potável e infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, a um distrito que não tem água potável?

## Territórios
| Guilherme |  |  |  | Mateus |  |  |  | José Ricardo
1 | Naque | ok | 2017-10-02 | 29 | Colatina | ok | 2017-09-27 | 36 | Santa Cruz do Escalvado
2 | Tumiritinga | ok | 2017-10-03 | 30 | Linhares | ok | 2017-10-27 | 37 | Rio Doce
3 | Conselheiro Pena | ok | 2017-10-03 | 31 | Itueta | ok | 2017-10-20 | 38 | Mariana
4 | Raul Soares | ok | 2017-10-04 | 32 | Marilândia |  | 2017-11-06 | 39 | Barra Longa
5 | Córrego Novo | ok | 2017-10-04 | 33 | Baixo Guandu | ok | 2017-10-18
6 | Marliéria | ok | 2017-10-05 | 34 | Aimores | ok | 2017-10-20
7 | Periquito | ok | 2017-10-05 | 35 | Resplendor | ok | 2017-10-20
8 | Rio Casca | ok | 2017-10-09
9 | São Pedro dos Ferros | ok | 2017-10-10
10 | Sem Peixe | ok | 2017-10-11
11 | Belo Oriente | ok | 2017-10-16
12 | Ipaba | ok | 2017-10-17
13 | Iapu | ok | 2017-10-17
14 | Caratinga | ok | 2017-10-18
15 | Timóteo | ok | 2017-10-19
16 | Santana do Paraíso | ok | 2017-10-20
17 | Fernandes Tourinho | ok | 2017-10-24
18 | Sobrália | ok | 2017-10-24
19 | Bugre | ok | 2017-10-25
20 | Ipatinga | ok | 2017-10-25
21 | São José do Goiabal |  | 2017-10-07
22 | Pingo D'água
23 | Governador Valadares
24 | Dionísio
25 | São Domingos do Prata
26 | Alpercata
27 | Galileia
28 | Bom Jesus do Galho