## Abril
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Abril de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RPC 02 RGN 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 RDO 08 | RGN 05 RGN 06 RSG 01 RDO 09 | RGN 07 RGN 08 RCR 01 RDO10 | RCA 01 RCA 02 RMH 01 RGU 01
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| RCA 03 RCA 04 ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | RCA 05 RCA 06 RDO 11 RDO 12 ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 13 RDO 14 ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04 | RDO 01 RPG 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02 | RMA 01 RDO 15 ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RDO 03 | RPC 03 RDO 04 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RDO 05 RDO 06 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RSA 01/ RSA 01M LMN 01 LMN 02 | LAO 01 LAO 02 LAL 01
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
RDO 16
29 | 30
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre Governador Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Maio
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Maio de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | RPC 02 RGN 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 RDO 08 | RGN 05 RGN 06 RSG 01 RDO 09
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| RGN 07 RGN 08 RCR 01 | RCA 01 RCA 02 RDO10 RMH 01 | RCA 03 RCA 04 RGU 01 RDO 11 ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | RCA 05 RCA 06 RDO 12 RDO 13 ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 14 ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04 | ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01 | RDO 01 RPG 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RDO 03 RMA 01 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RPC 03 RDO 04 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RSA 01/ RSA 01M RDO 15
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | RDO 05 RDO 06 LMN 01 LMN 02 | LAO 01 LAO 02 LAL 01 | RDO 16
27 | 28 | 29 | 30 | 31
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre Governador Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Junho
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Junho de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| RPC 02 RGN 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 RDO 08 | RGN 05 RGN 06 RSG 01 RDO 09 ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | RGN 07 RGN 08 RCR 01 RDO10 ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 01 RCA 02 RMH 01 RGU 01 ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04 | ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | RCA 03 RCA 04 ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01 | RCA 05 RCA 06 RDO 11 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 12 RDO 13 | RDO 01 RPG 01 RDO 14 RDO 15 | RMA 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| RDO 03 | RPC 03 RDO 04 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RDO 05 RDO 06 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RSA 01/ RSA 01M LMN 01 LMN 02 | LAO 01 LAO 02 LAL 01
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
RDO 16
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre Governador Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia