## Julho PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Julho de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04 | RPC 02 RGN 01 RDO 07 RDO 08 ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RSG 01 RDO 09 ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | RGN 05 RGN 06 RCR 01 RDO10 ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01 | RGN 07 RGN 08 RMH 01 RGU 01 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 11
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| RCA 01 RCA 02 | RCA 03 RCA 04 RDO 12 RDO 13 | RCA 05 RCA 06 RDO 14 | RDO 01 RPG 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RMA 01 RDO 15
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| RDO 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 16 LAL 01 | RDO 05 RDO 06 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RSA 01 / RSA 01M LNV 01 LNV 02 LNV 03 | LMN 01 LMN 02
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
LAO 01 LAO 01
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre G V (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Agosto PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Agosto de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02 | ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02 | RPC 02 RGN 01 ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 RDO 08 ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01 | RGN 05 RGN 06 RSG 01 RDO 09 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RGN 07 RGN 08 RCR 01 RDO10 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RMH 01
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| RCA 01 RCA 02 | RCA 03 RCA 04 RGU 01 RDO 11 | RCA 05 RCA 06 RDO 12 RDO 13 | RDO 01 RPG 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RMA 01 RDO 14
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| RDO 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 15 | RDO 05 RDO 06 RDO 16 LAL 01 | RSA 01 / RSA 01M LNV 01 LNV 02 LNV 03 | LAO 01 LAO 01
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LMN 01 LMN 02
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre G V (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Setembro PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Setembro de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| RPC 02 RGN 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 RDO 08 | RGN 05 RGN 06 RSG 01 RDO 09 | RGN 07 RGN 08 RCR 01
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RCA 01 RCA 02 | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO10 RMH 01 | RCA 03 RCA 04 RGU 01 RDO 11 | RCA 05 RCA 06 RDO 12 RDO 13 | RDO 01 RPG 01 RDO 14 ZCS 08 ZCS 07 ERM 01 ERM 02 ZCS 01 | ZCS 03 ERR 02 ERR 01 ZCS 02 EPA 01 EPA 02
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ZCN 01 ERD 01 ZCS 06 ZCS 05 ZCS 04 | RMA 01 ZCN 04 ERI 02 ERI 01 ZCN 03 ZCN 02 | RDO 03 LLM 01 LLM 02 LLM 03 ECR 02 ECR 01 ZCN 05 EBN 01 EBN 02 | RPC 03 RDO 04 RDO 15 ERU 01 ZCN 08 ZCN 07 ZCN 06 EIT 02 EIT 01 | RDO 05 RDO 06 LNV 01 LNV 02 LNV 03 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ZCN 09 | RSA 01 / RSA 01M RDO 16
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | LAO 01 LAO 01 LAL 01 | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LMN 01 LMN 02
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios e lagoas entre G V (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Junho - Testemunho de Sedimento
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Junho de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| RPC-01 | RPC-02 RGN-01 | RGN-06 RGN-08 | RCA-01 RCA-02 | RPG-01
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| RDO-01 RDO-03 | RDO-04 | RMA-01 | RDO-05 RSA-01 | RPC-03

## Julho - Testemunho de Sedimento
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Julho de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RDO-06 | RDO-07 | RDO-08 | RDO-09 RSG-01 | RDO-10
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| RCR-01 | RMH-01 | RD0-11 | RGU-01 | RDO-12
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | LLM-01 LLM-02 LLM-03 | RDO-13 RDO-14 | LAO-01 LAO-02 | LAL-01
22 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | LPJ-01 LPJ-02 | LPJ-03 | LMN-01 | LMN-02
29 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
LNV-01 LNV-02

## Agosto-Testemunho de Sediment
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Agosto de 2018
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | LNV-03 | RDO-15 | RDO-16
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1